MATRIZ  DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN	Página 1 de 2

| N | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | General | Interno | Planeación | Operacional | Se presenta cuando la definición de la necesidad y el objeto establecido en el estudio previo, no se ajusta a la modalidad de selección aplicable. | Retrasos en la revisión y ajuste del estudio previo por parte del funcionario a cargo del tema y aprobación del mismo por parte del comité de contratación | 4 | 2 | 6 | Alta | Gobernación | Revisión y apoyo jurídico a las dependencias que solicitan contratación, aclarando los requisitos y aplicabilidad de cada una de las modalidades de selección |
| 2 | General | externo | selección | Operacional | Se presenta cuando en el mercado no existe suficiente oferta o profesionales que cumplan con el perfil requerido para la ejecución del convenio | Retraso en el proceso de selección del contratista, que afecta la satisfacción de la necesidad | 3 | 2 | 5 | Media | Gobernación | Inclusión e invitación a mas proponentes a través de otros medios diferentes a SECOP cuando sea del caso |
| 3 | General | externo | contratación | Operacional | Se presenta cuando la ESAL seleccionada no firma el convenio en el plazo establecido y/o se retrase en la constitución y presentación de las garantías que amparan el cumplimiento del contrato | Retraso en el inicio de la ejecución del contrato y afectación en el logro de los objetivos y satisfacción de la necesidad propuesta | 2 | 2 | 4 | Baja | contratista | Se establecen plazos perentorios para el perfeccionamiento y ejecución del convenio |
| 4 | General | externo | contratación | tecnológico | Ocurre cuando se presentan fallas en la disponibilidad del sistema de contratación pública SECOP | Retraso o incumplimiento de los plazos legales para la publicación de los actos y documentos derivados de los proceso de contratación | 3 | 1 | 4 | Baja | Gobernación | No hay tratamiento por parte de la gobernación ya que obedece a causas externas (SECOP) |
| 5 | General | externo | ejecución | operacional | Ocurre cuando se presentan retrasos o incumplimientos en la entrega de los informes y/o productos a cargo del contratista con ocasión de la ejecución del convenio. | Afectación de la ejecución del convenio, satisfacción de la necesidad y posible incumplimiento de las obligaciones y actividades pactadas en el convenio. | 3 | 4 | 7 | Extrema | contratista | Seguimiento y verificación del cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato |
| 6 | General | interno | ejecución | operacional | Ocurre cuando se presentan demoras por parte de la entidad en las aprobaciones previas de los productos y / o informes desarrollados por el contratista. | Afecta el cumplimiento de las obligaciones del contratante a cargo del supervisor del convenio, relacionados con la aprobación de productos o informes y genera retraso en el trámite de los pagos a favor del contratista | 2 | 3 | 5 | Media | gobernación | Revisión y aprobación oportuna de la documentación inherente a los productos e informes del contrato |
| 7 | General | interno | contratación | financiero | Se presenta cuando la entidad no cuenta con los recursos para pagar el valor del convenio en los plazos establecidos | Genera mora de la entidad en el pago que puede afectar al contratista, hasta el punto de romper la ecuación económica del convenio. | 1 | 2 | 3 | Baja | gobernación | Verificación del valor total del contrato y /o sus adiciones en valor, de manera precia a la expedición del registro presupuestal |
| 8 | General | externo | ejecución | regulatorio | Se presenta por la expedición de normas que impongan , nuevos tributos, impuestos, cargas parafiscales, que puedan afectar el equilibrio económico del convenio | Genera una carga adicional a las previstas, que puede afectar a cualquiera de las dos partes | 1 | 2 | 3 | Baja | Contratista y gobernación | Aplicación inmediata de las disposiciones legales y ajuste de los procesos internos de la entidad |

MATRIZ  DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN	Página 2 de 2

| N | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | General | externo | contratación | regulatorio | Ocurre cuando hay variación de las normas y por interposición de acciones legales | Se originan conceptos y decisiones erradas frente a la no aplicación de la normatividad vigente, acarreando consecuencias de tipo legal para la entidad | 2 | 3 | 5 | Media | Gobernación | Informar los cambios de la normatividad relacionada a los funcionarios de la Secretaría utilizando los canales institucionales |
| 10 | General | Interno | contratación | regulatorio | Riesgos derivados en los posibles cambios de administración y posibles reformas administrativas | Falta de continuidad en proyectos iniciados que están por concluir y a raíz de estos cambios se interrumpen proyectos importantes, dando como resultado un desgaste administrativo y no logrando las metas programadas. | 2 | 3 | 5 | Media | Gobernación | Realizar un reporte institucional de los cambios de administración a los funcionarios de la Secretaría utilizando los canales institucionales. Organizar comités extraordinarios para empalme. |
| 11 | General | Interno | contratación | financiero | Riesgos de carácter económicos y presupuestales que inciden en la elaboración de los procesos contractuales | Conlleva a que los contratos que la entidad requiera se trunquen por una planeación deficiente del presupuesto | 3 | 2 | 5 | Media | Gobernación | Ajustar los planes de contratación acuerdo a los presupuestos asignados y el PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES |
| 12 | General | Interno | selección | regulatorio | Falta de consenso en los comités de contratación | La Falta de unificación en el consenso origina inconformidad con las decisiones y generar una ejecución insuficiente de lo programado | 2 | 2 | 4 | Baja | Gobernación | Asesorar a las áreas sobre las condiciones de contratación. |
| 13 | General | externo | selección | social o político | Riesgos generados por intereses de los clientes o proveedores dentro de los procesos de contratación | Como consecuencia al contratar, los intereses de los clientes o proveedores pueden estar por encima de las necesidades de la entidad | 1 | 2 | 3 | Baja | Contratista y gobernación | Elaborar los estudios previos con el fin de establecer y fijar la necesidades reales de contratación de la entidad |
| 14 | General | Interno | ejecución | regulatorio | Presencia de errores en la elaboración de las liquidaciones de los contratos | Acciones legales en contra de la Secretaría, por parte del contratista que ocasionan desgaste económico y Humano. | 2 | 2 | 4 | Baja | Gobernación | Revisión por parte del responsable de la oficina asesora jurídica |
| 15 | General | externo | ejecución | regulatorio | Vencimiento de los plazos de las garantías constituidas en los contratos cuando se presenta incumpliendo por parte del contratista | Genera pérdidas económicas para la entidad al no hacer efectivas las garantías establecidas y tampoco la exigencia del producto o servicio contratado | 2 | 2 | 4 | Baja | Contratista y gobernación | Seguimiento del contrato por parte del supervisor designado |