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N
	
Clase
	
Fuente
	
Etapa
	
Tipo
	
Descripción
	
Consecuencia de la ocurrencia del evento
	
Probabilidad
	
Impacto
	
Valoración
	
Categoría
	
¿A quién se le asigna?
	
Tratamiento/Control a ser implementado

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	


1
	
General
	
Interno
	
Planeación
	
Operacional
	
Se presenta cuando la definición de la necesidad y el objeto establecido en el estudio previo, no se ajusta a la modalidad de selección aplicable.
	
Retrasos en la revisión y ajuste del estudio previo por parte del funcionario a cargo del tema y aprobación del mismo por parte del comité de contratación
	


4
	


2
	


6
	


Alta
	


Gobernación
	Revisión y apoyo jurídico a las dependencias que solicitan contratación, aclarando los requisitos y aplicabilidad de cada una de las modalidades de selección

	

2
	
General
	
externo
	
selección
	
Operacional
	Se presenta cuando en el mercado no existe suficiente oferta o profesionales que cumplan con el perfil requerido para la ejecución del convenio
	
Retraso en el proceso de selección del contratista, que afecta la satisfacción de la necesidad
	

3
	

2
	

5
	

Media
	

Gobernación
	Inclusión e invitación a mas proponentes a través de otros medios diferentes a SECOP cuando sea del caso

	


3
	
General
	
externo
	
contratación
	
Operacional
	Se presenta cuando la ESAL seleccionada no firma el convenio en el plazo establecido y/o se retrase en la constitución y presentación de las garantías que amparan el cumplimiento del contrato
	
Retraso en el inicio de la ejecución del contrato y afectación en el logro de los objetivos y satisfacción de la necesidad propuesta
	


2
	


2
	


4
	


Baja
	


contratista
	

Se establecen plazos perentorios para el perfeccionamiento y ejecución del  convenio

	

4
	
General
	
externo
	
contratación
	
tecnológico
	
Ocurre cuando se presentan fallas en la disponibilidad del sistema de contratación pública SECOP
	Retraso o incumplimiento de los plazos legales para la publicación de los actos y documentos derivados de los proceso de contratación
	

3
	

1
	

4
	

Baja
	

Gobernación
	
No hay tratamiento por parte de la gobernación ya que obedece a causas externas (SECOP)

	


5
	
General
	
externo
	
ejecución
	
operacional
	Ocurre cuando se presentan retrasos o incumplimientos en la entrega de los informes y/o productos a cargo del contratista con ocasión de la ejecución del convenio.
	Afectación de la ejecución del convenio, satisfacción de la necesidad y posible incumplimiento de las obligaciones y actividades pactadas en el convenio.
	


3
	


4
	


7
	


Extrema
	


contratista
	
Seguimiento y verificación del cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato

	



6
	
General
	
interno
	
ejecución
	
operacional
	

Ocurre cuando se presentan demoras por parte de la entidad en las aprobaciones previas de los productos y / o informes desarrollados por el contratista.
	
Afecta el cumplimiento de las obligaciones del contratante a cargo del supervisor del convenio, relacionados con la aprobación de productos o informes y genera retraso en el trámite de los pagos a favor del contratista
	



2
	



3
	



5
	



Media
	



gobernación
	

Revisión y aprobación oportuna de la documentación inherente a los productos e informes del contrato

	



7
	
General
	
interno
	
contratación
	
financiero
	

Se presenta cuando la entidad no cuenta con los recursos para pagar el valor del convenio en los plazos establecidos
	

Genera mora de la entidad en el pago que puede afectar al contratista, hasta el punto de romper la ecuación económica del convenio.
	



1
	



2
	



3
	



Baja
	



gobernación
	

Verificación del valor total del contrato y /o sus adiciones en valor, de manera precia a la expedición del registro presupuestal

	


8
	
General
	
externo
	
ejecución
	
regulatorio
	Se presenta por la expedición de normas que impongan , nuevos tributos, impuestos, cargas parafiscales, que puedan afectar el equilibrio económico del convenio
	
Genera una carga adicional a las previstas, que puede afectar a cualquiera de las dos partes
	


1
	


2
	


3
	


Baja
	

Contratista y gobernación
	
Aplicación inmediata de las disposiciones legales y ajuste de los procesos internos de la entidad
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N
	
Clase
	
Fuente
	
Etapa
	
Tipo
	
Descripción
	
Consecuencia de la ocurrencia del evento
	
Probabilidad
	
Impacto
	
Valoración
	
Categoría
	
¿A quién se le asigna?
	
Tratamiento/Control a ser implementado

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	


9
	
General
	
externo
	
contratación
	
regulatorio
	
Ocurre cuando hay variación de las normas y por interposición de acciones legales
	Se originan conceptos y decisiones erradas frente a la no aplicación de la normatividad vigente, acarreando consecuencias de tipo legal para la entidad
	


2
	


3
	


5
	


Media
	


Gobernación
	Informar los cambios de la normatividad relacionada a los funcionarios de la Secretaría utilizando los canales institucionales

	



10
	
General
	
Interno
	
contratación
	
regulatorio
	


Riesgos derivados en los posibles cambios de administración y posibles reformas administrativas
	
Falta de continuidad en proyectos iniciados que están por concluir y a raíz de estos cambios se interrumpen proyectos importantes, dando como resultado un desgaste administrativo y no logrando las metas programadas.
	



2
	



3
	



5
	



Media
	



Gobernación
	
Realizar un reporte institucional de los cambios de administración a los funcionarios de la Secretaría utilizando los canales institucionales.
Organizar comités extraordinarios para empalme.

	

11
	
General
	
Interno
	
contratación
	
financiero
	
Riesgos de carácter económicos y presupuestales que inciden en la elaboración de los procesos contractuales
	
Conlleva a que los contratos que la entidad requiera se trunquen por una planeación deficiente del presupuesto
	

3
	

2
	

5
	

Media
	

Gobernación
	Ajustar los planes de contratación acuerdo a los presupuestos asignados y el PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES

	


12
	
General
	
Interno
	
selección
	
regulatorio
	


Falta de consenso en los comités de contratación
	
La Falta de unificación en el consenso origina inconformidad con las decisiones y generar una ejecución insuficiente de lo programado
	


2
	


2
	


4
	


Baja
	


Gobernación
	

Asesorar a las áreas sobre las condiciones de contratación.

	

13
	
General
	
externo
	
selección
	
social o político
	
Riesgos generados por intereses de los clientes o proveedores dentro de los procesos de contratación
	Como consecuencia al contratar, los intereses de los clientes o proveedores pueden estar por encima de las necesidades de la entidad
	

1
	

2
	

3
	

Baja
	

Contratista y gobernación
	Elaborar los estudios previos con el fin de establecer y fijar la necesidades reales de contratación de la entidad

	

14
	
General
	
Interno
	
ejecución
	
regulatorio
	
Presencia de errores en la elaboración de las liquidaciones de los contratos
	Acciones legales en contra de la Secretaría, por parte del contratista que ocasionan desgaste económico y
Humano.
	

2
	

2
	

4
	

Baja
	

Gobernación
	
Revisión por parte del responsable de la oficina asesora jurídica

	



15
	
General
	
externo
	
ejecución
	
regulatorio
	

Vencimiento de los plazos de las garantías constituidas en los contratos cuando se presenta incumpliendo por parte del contratista
	
Genera pérdidas económicas para la entidad al no hacer efectivas las garantías establecidas y tampoco la exigencia del producto o servicio contratado
	



2
	



2
	



4
	



Baja
	


Contratista y gobernación
	


Seguimiento del contrato por parte del supervisor designado
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