## Metodología
Ruta Metodologica para la Identificación de Riesgos en Procesos de Contratación
Etapa | Descripción
Establecer el Contexto | Identificar el contexto en el cual interactúa la entidad e identificar los posibles efectos adversos que se puedan generar frente a el Objeto del proceso de contratación, los participantes del proceso, la ciudadanía que se beneficiará del proceso de contratación, la disponibilidad de recursos, condiciones geográficas, entorno socio ambiental, condiciones políticas normatividad aplicable al proceso de contratación. |  |  | MINISTERIO DE TRABAJO | 1. Contexto: - OBJETO: Aunar esfuerzos técnicos, administrativos, legales, humanos y financieros entre la Agencia Nacional de Hidrocarburos y el Ministerio de Trabajo, con el fin de fortalecer los diálogos, la cohesión social y el desarrollo laboral territorial alrededor de los compromisos adquiridos en los territorios donde se desarrollan proyectos de exploración y producción de hidrocarburos | 2. Efectos adversos: I.Que no se cumpla el plan operativo o de trabajo. II. Que el personal que ejecute la propuesta no sea idóneo. III. Información que no cumpla con los objetivos del convenio. IV. Pérdida de competencia de las autoridades con las que se contrata. V. Pérdida de confianza en la institucionalidad. VI. Pérdida de información por ataques cibernéticos. | Partes interesadas: i. Beneficiarios: Comunidades (JAC, Grupos étnicos, Proveedores locales de bienes y servcios. Agremiaciones,etc),Prestadores autoriaodos, Empresas Operadoras de HC, contratistas, Entidades de Gobierno Nacional y autoridades locales | Disponibilidad de recursos: Hay disponibilidad de recursos. | Condiciones geográficas: Imposibilidad de realizar actividades presenciales propuestas en los territorios por eventos naturales (Temblores, Inundaciones, Avanlanchas,etc)
Posibles riesgos por etapas
|  | Etapa de Planeación | ° Inadecuada modalidad de selección. ° Falta de Requisitos habilitantes apropiados. ° Presupuesto equivoco frente a los precios mercado. ° Descripción inadecuada del bien o servicio. ° Falta de garantías frente a las condiciones de transparencia, equidad y competencia. ° Estudio de mercado desarticulado con los aspectos de la oferta y la demanda del mercado. ° Diseño del Proceso contractual sin tener en cuenta las necesidades, misión u objetivos de la entidad.
|  | Etapa de Selección | °Incapacidad entidad para adelantar proceso selección. °Seleccionar contratistas que no cumplan con los requisitos habilitantes o estén inhabilitados o con causal de incompatibilidad. °Ofertas artificialmente bajas. °Colusión.
|  | Etapa de contratación | °Falta de suscripción. °Falta de presentación o presentación tardia de garantias. ° Incumplimiento frente a la expedición o publicación del registro presupuestal del contrato. °Reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato
|  | Etapa de ejecución | °Incumplimiento del objeto u obligaciones contractuales. °Desvalance economico del contrato. °Desacuerdos en la liquidación o terminación del contrato. °Incumplimiento al estatuto del consumidor.
Evaluar y Clasificar los Riesgos | Evaluar cada uno de los Riesgos identificados, estableciendo el impacto de los mismos frente al logro de los objetivos del Proceso de Contratación y su probabilidad de ocurrencia. Esta evaluación tiene como fin asignar a cada Riesgo una calificación en términos de impacto y de probabilidad, la cual permite establecer la valoración de los Riesgos identificados y las acciones que se deban efectuar. Para estimar el impacto y la probabilidad de ocurrencia de un evento que afecte de manera negativa el Proceso de Contratación, se sugiere considerar fuentes de información como:
°Registros anteriores de la ocurrencia del evento en Proceso de Contratación propios y de otras Entidades Estatales.
°Experiencia relevante propia y de otras Entidades Estatales.
°Prácticas y experiencia de la industria o el sector en el manejo del Riesgo identificado
°Publicaciones o noticias sobre la ocurrencia del Riesgo identificado.
°Opiniones y juicios de especialistas y expertos.
°Estudios técnicos.
Asignación y Tratamiento de Riesgos | Una vez realizada la evaluación y calificación de cada uno de los Riesgos asociados al Proceso de Contratación, la Entidad Estatal debe establecer un orden de prioridades para decidir: °Evitar el Riesgo: para lo cual debe decidir no proceder con la actividad que causa el Riesgo o buscar alternativas para obtener el beneficio del Proceso de Contratación. °Transferir el Riesgo: haciendo responsable a otra entidad quien asume las consecuencias de la materialización del Riesgo, típicamente se transfiere el Riesgo a través de las garantías previstas en el Proceso de Contratación o en las condiciones del contrato estableciendo con claridad quien es el responsable. °Aceptar el Riesgo: cuando no puede ser evitado ni ser transferido o el costo de evitarlo o transferirlo es muy alto. En este caso se recomiendan medidas para reducir el Riesgo o mitigar su impacto, así como el monitoreo.
Monitorear el Riesgo | La Entidad Estatal debe monitorear los riesgos y revisar la efectividad y el desempeño de las herramientas implementadas para su gestión. Para lo cual, debe: asignar responsables; fijar fechas de inicio y terminación de las actividades requeridas; señalar la forma de seguimiento (encuestas, muestreos aleatorios de calidad, u otros); definir la periodicidad de revisión; y documentar las actividades de monitoreo. Con el monitoreo se debe: °Garantizar que los controles son eficaces y eficientes en el diseño y en la operación. °Obtener información adicional para mejorar la valoración del Riesgo. °Analizar y aprender lecciones a partir de los eventos, los cambios, las tendencias, los éxitos y los fracasos. °Detectar cambios en el contexto externo e interno que puedan exigir revisión de los tratamientos del Riesgo y establecer un orden de prioridades de acciones para el tratamiento del Riesgo. °Identificar nuevos Riesgos que pueden surgir

## Matriz
Matriz de Identificación de Riesgos en Procesos de Contratación Convenio Especifico ANH - MINISTERIO DE TRABAJO
N° | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad |  | Impacto |  | Valoración del Riesgo | Categoría | ¿A quien se le asigna? | Tratamiento/Controles | Valoración después del tratamiento/Controles | [5 empty] | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Persona responsable de implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[15 empty] | Probabilidad |  | Impacto |  | Valoración del Riesgo | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad
1 | General | Interno | Planeación | Riesgo Social o Político | Cambio de políticas del Gobierno | Reestructuración de los objetivos y propuestas | 2-Improbable | 2 | 4-Mayor | 4 | 6 | Riesgo Alto | Asociado | Preventivo:A través de la supervisión y el Comité Operativo adoptar las directrices que se ajusten a las nuevas políticas | 1-Raro | 1 | 4-Mayor | 4 | 5 | Riesgo Medio | Si | Ordenador del Gasto y Supervisor del Convenio. | Cuando se identifique. | Una vez se ejecute el cronograma para atender el tratamiento del riesgo. | En mesas de trabajo conjunto entre ambas entidades. | Mensual o cuando se requiera.
2 | General | Externo | Ejecución | Riesgo Social o Político | Posible oposicion al desarrollo del proyecto por parte la comunidad | Se interfiera con la ejecución de los proyectos. Pérdida de confianza en la institucionalidad. | 1-Raro | 1 | 2-Menor | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Entidad | Preventivo: Cronogramas, mesas de trabajo y comunicación acertiva entre ambas partes y la comunidad | 1-Raro | 1 | 1-Insignificante | 1 | 2 | Riesgo Bajo | No | Directivos de ambas partes | A partir de que el contratista inicie con la gestión contractual. | Hasta que se dé la liquidación del Convenio interadministrativo. | A través espacios de comunicación concertados con las comunidades. | Cuando se requiera.
3 | General | Externo | Ejecución | Riesgo Regulatorio | Modificación en el ordenamiento jurídico en materia de competencia de la entidad con la que se suscribe el Convenio. | Pérdida de capacidad contratual de la entidad. | 1-Raro | 1 | 4-Mayor | 4 | 5 | Riesgo Medio | Entidad | Correctivo: Terminación anticipada y liquidación del Convenio. | 1-Raro | 1 | 2-Menor | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Si | Ordenador del Gasto y Supervisor del Convenio. | Cuando se identifique. | 30 meses. | En mesas de trabajo conjunto entre ambas entidades. | Mensual o cuando se requiera.
4 | General | Externo | Contratación | Riesgo Operacional | La entidad asociada no suscriba el Convenio a tiempo y genere demoras en las entregas de los productos. | Incumplimiento del cronograma propuesto. | 4-Probable | 4 | 4-Mayor | 4 | 8 | Riesgo Extremo | Ambas entidades | Correctivo: Reuniones entre ambas entidades para señalar un plazo máximo para la firma de las minutas. | 4-Probable | 4 | 2-Menor | 2 | 6 | Riesgo Alto | Si | Entidades a cargo del Convenio | Cuando se identifique. | Una vez se ejecute el cronograma para atender el tratamiento del riesgo. | En reuniones conjuntas entre ambas entidades. | Cuando se requiera.
5 | General | Externo | Ejecución | Riesgo Operacional | Que se presenten demoras o incumplimientos en la entrega de informes de gestión, información no imprecisa e incompleta . | Incumplimiento de las metas y objetivos establecidos | 3-Posible | 3 | 3-Moderado | 3 | 6 | Riesgo Alto | Ambas entidades | Preventivo:A través de la supervisión y el Comité Operativo . | 2-Improbable | 2 | 3-Moderado | 3 | 5 | Riesgo Medio | Si | Supervisor del Convenio y Comité Operativo. | A partir del perfeccionamiento del Convenio y en su ejecución. | Al vencimiento del plazo contractual. | A través de los informes de supervisión y las reuniones del comité operativo. | Mensual o cuando se requiera.
6 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgo Operacional | Que no se logre concertar el plan de trabajo y croonograma. | Retraso en la ejecución del Convenio. | 3-Posible | 3 | 2-Menor | 2 | 5 | Riesgo Medio | Entidad | Preventivo: Reuniones para concertar el plan de trabajo. | 2-Improbable | 2 | 2-Menor | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Si | Entidades a cargo del Convenio | Cuando se identifique. | Una vez perfeccionado el Convenio y conformado el primer comité. | En reuniones conjuntas entre ambas entidades. | Según lo establecido en el plan de trabajo.
7 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgo Operacional | Que se presenten demoras o incumplimientos en la entrega de los productos. | Incumplimiento de las metas y objetivos que tiene la entidad. | 3-Posible | 3 | 3-Moderado | 3 | 6 | Riesgo Alto | Ambas entidades | Preventivo:A través de la supervisión y el Comité Operativo adoptar las directrices que se ajusten a las nuevas políticas | 2-Improbable | 2 | 3-Moderado | 3 | 5 | Riesgo Medio | Si | Supervisor del Convenio y Comité Operativo. | A partir del perfeccionamiento del Convenio y en su ejecución. | Al vencimiento del plazo contractual. | A través de los informes de supervisión y las reuniones del comité operativo. | Mensual o cuando se requiera.
8 | Específico | Interno | Ejecución | Riesgo Operacional | Debil o inadecuada supervisión y seguimiento para el buen desarrollo y objeto del convenio. | Errores en el desempeño de la supervisión que puedan afectar el cumplimiento de objetivos | 3-Posible | 3 | 3-Moderado | 3 | 6 | Riesgo Alto | Ambas entidades | Preventivo: Capapcitación de los supervisores en funciones, procesos o procedimientos y reuniones de seguimiento periodicas | 1-Raro | 1 | 1-Insignificante | 1 | 2 | Riesgo Bajo | Si | Supervisor del Convenio y Oficina Asesora Jurídica | A partir de la designacion de supervisión | Al vencimiento del plazo contractual. | A través de reuniones de seguimiento, informes de supervisión. | Cuando se requiera.
9 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgo Operacional | Manejo inadecuado de la información técnica | Transmitir información a terceros ajenos al convenio, sin tener en cuenta los mecanismos concertados para tal fin | 1-Raro | 1 | 4-Mayor | 4 | 5 | Riesgo Medio | Ambas entidades | Preventico: Cumplimiento clausulas de manijo de información. Uso de herramientas tecnologicas adecuadas para manejo de información | 1-Raro | 1 | 3-Moderado | 3 | 4 | Riesgo Bajo | Si | Supervisores las dos entidades | A partir del perfeccionamiento del Convenio y en su ejecución. | Al vencimiento del plazo contractual. | En reuniones conjuntas entre ambas entidades. | Mensual o cuando se requiera.
10 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgo Operacional | Que el el perfil de los profesionales asignados para ejecutar proyecto no sea idoneo | Incumplimiento de las metas y retrasos entregas productos | 2-Improbable | 2 | 2-Menor | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Socio | Preventivo:A través de la supervisión y el Comité Operativo.Detectivo: reuniones periódicas de seguimiento | 2-Improbable | 2 | 2-Menor | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Si | Supervisor del Convenio y Comité Operativo. | A partir de que el Socio inicie con la gestión contractual. | Hasta que se dé la liquidación del Contrato interadministrativo. | En reuniones conjuntas entre ambas entidades y los informes de gestión. | Mensual o cuando se requiera.
11 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgo de la Naturaleza | Posibles eventos naturales (Temblores, Inundaciones, Avanlanchas,etc) | Cancelación retraso en la actividades agendadas en territrorio con actores | 4-Probable | 4 | 4-Mayor | 4 | 8 | Riesgo Extremo | Ambas entidades | Correctivo: reuniones para concertación ajustes al cronograma y plan de trabajo y adecuación medios vituales | 1-Raro | 1 | 4-Mayor | 4 | 5 | Riesgo Medio | Si | Supervisores las dos entidades | A partir del perfeccionamiento del Convenio y en su ejecución. | Al vencimiento del plazo contractual. | En reuniones conjuntas entre ambas entidades. | Mensual o cuando se requiera.
12 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgo de la Naturaleza | Implementacion de medidas por parte del Gobierno Nacional que decreten períodos de cuarentena obligatoria y/o restricción de la movilidad interdepartamental, por pandemia Covid-19 | Incumplimiento del cronograma y retraso en la ejecución del Convenio especifico | 4-Probable | 4 | 4-Mayor | 4 | 8 | Riesgo Extremo | Socio | Preventivo: A través de mesas de trabajo buscar alternativas para los desplazamientos/ Correctivo: reuniones para concertación ajustes al cronograma y plan de trabajo | 3-Posible | 3 | 3-Moderado | 3 | 6 | Riesgo Alto | Si | Supervisión y Comité operativo. | Desde el perfeccionamiento del Convenio. | Hasta que se dé la liquidación del Convenio | Comité Operativo | Mensual o cuando se requiera
13 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgo Tecnológico | Pérdida de información por ataques cibernéticos. | Perjuicios que se ocasionen por el indebido uso de esta información, ya sea por infracción de propiedad intelectual, conflicto de intereses o beneficio de terceros. | 2-Improbable | 2 | 3-Moderado | 3 | 5 | Riesgo Medio | Entidad | Preventivo: protección de datos informáticos y manejo de la información con estándares de seguridad. | 1-Raro | 1 | 2-Menor | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Si | Oficina de Tecnologías de la Información | A partir de que el contratista inicie con la gestión contractual. | Hasta que se dé la liquidación del Convenio interadministrativo. | Oficina de Tecnologías de la Información | Cuando se requiera.
| General | Interno | Planeación | Riesgo Económico |  |  | 1-Raro |  | 1-Insignificante |  |  |  | Entidad | [7 empty] | Si
| Específico | Externo | Selección | Riesgo Social o Político |  |  | 2-Improbable |  | 2-Menor |  |  |  | Contratista | [7 empty] | No
|  |  | Contratación | Riesgo Operacional |  |  | 3-Posible |  | 3-Moderado |  |  |  | Asociado
|  |  | Ejecución | Riesgo Financiero |  |  | 4-Probable |  | 4-Mayor |  |  |  | Ambas entidades
|  |  |  | Riesgo Regulatorio |  |  | 5-Casi cierto |  | 5-Catastrofico
Riesgo de la Naturaleza
Riesgo Ambiental
Riesgo Tecnológico
Note on C4: Clase: General: es un riesgo de todos los procesos de contratación adelantados por la entidad, por lo tanto está presente en toda su actividad contractual. Específico: es un riesgo propio del proceso de contratación objeto de análisis.
Note on D4: Fuente: Interno: es un riesgo asociado a la operación, capacidad o situación particular de la entidad. Externo: es un riesgo del sector del objeto del proceso de contratación o asociado a asuntos no referidos a la entidad estatal.
Note on E4: Etapa: Planeación: etapa comprendida entre la elaboración del Plan Anual de Adquisiciones y la fecha en la cual se decide continuar o no el proceso de contratación. Incluye la elaboración de los estudios previos y el proyecto de pliego de condiciones. Selección: etapa comprendida entre el acto de apertura del proceso de contratación y la adjudicación o la declaratoria desierta del proceso. Contratación: etapa que inicia con la adjudicación del proceso de contratación, en la cual se debe cumplir con el cronograma previsto para la celebración del contrato, expedición de registro presupuestal, publicación en SECOP y cumplimiento de requisitos para perfeccionamiento. Ejecución: etapa que inicia una vez cumplidos los requisitos previstos para el inicio del contrato y termina con el vencimiento del plazo del contrato o fecha de liquidación si hay lugar. Esta etapa se puede extender cuando hay garantías de calidad, estabilidad o mantenimiento.
Note on F4: Tipo de riesgo: Riesgo Económico: derivado del comportamiento del mercado, tales como la fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento. Riesgo Social o Político: derivados de cambios en políticas gubernamentales y de cambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato. Riesgo Operacional: asociado a la operatividad del contrato, tales como la suficiencia del presupuesto, el plazo o los derivados del procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos inadecuados o insuficientes. Riesgo Financiero: asociado a la consecución de financiación o liquidez para obtener recursos para cumplir con el objeto del contrato. También hace referencia al riesgo de las condiciones financieras establecidas para la obtención de recursos, tales como plazos, tasas, garantías, contragarantías y refinanciación. Riesgo Regulatorio: derivado de cabios regulatorios o reglamentarios que afecten el equilibrio contractual. Riesgo de la Naturaleza: eventos causados por la naturaleza sin la intervención o voluntad del hombre que pueden tener impacto en la ejecución del contrato, como temblores, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros. Riesgo Ambiental: derivado de las obligaciones legales o reglamentarias de carácter ambiental. así como de las licencias, planes de manejo o permisos y autorizaciones ambientales, incluyendo tasas retributivas y compensatorias, obligaciones de mitigación, tareas de monitoreo y control. Riesgo Tecnológico: derivado de fallas en los sistemas de comunicación de voz y de datos, suspensión de servicios públicos, nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato y obsolescencia tecnológica.
Note on G4: Descripción: Describa el riesgo identificado. Esta descripción se refiere a las características generales o las formas en que se observa o manifiesta el riesgo identificado.
Note on H4: Consecuencias de la ocurrencia del evento: Describa las consecuencias potenciales que genera el hecho que se materialice el riesgo; este impacto se da generalmente sobre las personas, bienes materiales e inmateriales, daños físicos, sanciones, investigaciones, pérdidas económicas, de información, de bienes, afectación de la imagen, de la credibilidad y de la confianza, interrupción de servicios, daño ambientales, entre otros.
Note on I4: Probabilidad: Por Probabilidad se entiende la posibilidad de ocurrencia del riesgo; esta puede ser medida con criterios de frecuencia o de factibilidad. 1-Raro: Puede ocurrir excepcionalmente. 2-Improbable: Puede ocurrir ocasionalmente. 3-Posible: Puede ocurrir en cualquier momento del futuro. 4-Probable: Probablemente va a ocurrir. 5-Casi cierto: Ocurre en la mayoría de circunstancias.
Note on K4: Impacto: Son las consecuencias que puede generar la materialización del riesgo, al proceso y por ende a la entidad. 1-Insignificante: Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente - Los sobrecostos no representan más del 1% del valor del contrato. 2-Menor: Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto del contrato - Los sobrecostos no representan más del 5% del valor del contrato. 3-Moderado: Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes - Genera impacto sobre el valor del contrato entre el 5% y el 15%. 4-Mayor: Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual - Incrementa el valor del contrato entre el 15% y el 30%. 5-Catastrofico: Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual - Impacto sobre el valor del contrato en más del 30%.
Note on O4: ¿A quien se le asigna? Distribuir los riesgos de acuerdo con la capacidad de cada una de las partes para gestionarlo, controlarlo, administrarlo y mitigarlo.
Note on P4: Tratamiento/Controles Describa de forma clara y general cuales son los controles que actualmente realiza el proceso para mitigar el riesgo identificado. Los controles pueden ser: Preventivos: tienen como objetivo evitar que un evento suceda - Disminuye la Probabilidad. Detectives: tienen como objetivo detectar un evento después de que ha sucedido - Disminuye la Probabilidad. Correctivo: permiten enfrentar la situación una vez se ha presentado - Disminuye el Impacto.
Note on Q4: Valoración después de tratamiento/Controles: Dado que ningún riesgo con una medida de tratamiento se evita o elimina, se debe hacer un desplazamiento en la calificación de la Propabilidad o el Impacto dependiendo de la solidez y el tipo de control.
Note on X4: Persona responsable de Implementar el plan de tratamiento: Señalar el cargo o grupo de trabajo responsable de ejecutar el plan de tratamiento del riesgo, puede ser de la entidad o el contratista.
Note on Q5: Probabilidad: Disminuir máximo dos niveles dependiendo de la solidez de los controles y si estos son preventivos o detectivos.
Note on S5: Impacto: Disminuir máximo dos niveles dependiendo de la solidez de los controles y si estos son correctivos.
Note on AA5: Monitoreo: Definir la forma en que se realizará el monitoreo.
Note on O6: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Asociado
Note on O9: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: ambas entidades
Note on O10: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: ambas entidades
Note on O12: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: ambas entidades