## Hoja1
ESTUDIOS PREVIOS articulo 20 decreto 1510 de 2013 |  | NORMA
1 | Descripción de la necesidad que la Entidad Estatal pretende satisfacer con el proceso de contratación
2 | El objeto a contratar, con sus especificaciones, las autorizaciones, permisos y licencias requeridos para su ejecución, y cuando el contrato incluye diseño y construcción, los documentos tecnicos para el desarrollo del proyecto
3 | La modalidad de selección del contratista y su justificación, incluyendo los fundamentos juridicos
4 | El valor estimado del contrato y la justificación del mismo. Cuando el valor del contratyo esté determinado por precios unitarios, la Entidad Estatal debe incluir la forma como los calculo y soportar sus calculos de prespuesto en la estimación de aquellos. La Entidad Estatal no debe publicar las variables utilizadas para calcular el valor estimado del contrato cuando la modalidad de selección del contratista sea en concurso de meritos.
5 | Los criterios para seleccionar la oferta más favorable
6 | El analisis de riesgo y la forma de mitigarlo | ARTICULO 17 DEL DECRETO 1510 DE 1993 MANUAL Y GUIAS DE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE
7 | Las garantias que la entidad Estatal contem´pla exigir en el Proceso de Contratación
La indicación de si el Proceso de Contratación está cobijado por un Acuerdo Comercial

## RIESGOS
La Dirección Ejecutiva der Administración Judicial, identificó para el presente proceso de contratación los riesgos que se relacionan en la siguiente tabla: | [10 empty] | ¿A quien se le asigna? | Tratamiento/Controles a ser implementados | Impacto despues del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del Contrato? | Persona Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se termina el tratamiento | Monitoreo y Revisión
No. | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | DESCRIPCIÓN (Que puede pasar y cómo puede ocurrir) | CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO | PROBABILIDAD | IMPACTO | Valoración del Riesgo | CATEGORIA |  |  | PROBABILIDAD | IMPACTO | Valoración del Riesgo | CATEGORIA |  |  |  |  | ?Como se realiza el monitoreo | Periodicidad? Cuándo?
1 | General | Externo | contractual | regulatorio | Algún cambio normativo mediante la expedición de una medida de carácter general que incida en forma grave y anormal el contrato a causa de su implementación (expedición de normas que impongan nuevos tributos, impuestos, cargas), esta medida debe provenir de una autoridad externa a las partes. | Entorpece gravemente la ejecución del contrato y lo conduce a asumir los sobrecostos necesarios para superar las dificultades y cumplir las obligaciones adquiridas. | Raro | Mayor | 5 | Riesgo Medio | DEAJ - CONTRATISTA | Periodica verificación del cambio normativo que pueda incidir en la actividad contractual. | Raro | mayor | 5 | Riesgo Medio | No. | División de Contratos-Supervisor y contratista. | Acaecido el cambio normativo de carácter general emanado de una autoridad extrena a las partes del contrato. | Depende del tramite para disponer de los recursos que reparen la ecuación financiera del contrato a un punto de no perdida para el contratista. | Desde la suscripción del contrato y durante su ejecución verificar periodicamente el cambio normativo, tanto tributario como en otros ambitos, que a causa de medidas de carácter general emanadas por una autoridad externa incidan de forma grave y anormal el contrato. | Permanente
2 | Especifico | Interno | contractual | tecnologico | Falla en telecomunicaciones, servicios públicos, operación de equipos y herramientas, energía, vías de acceso, comunicaciones, cuyo uso sea necesario para la ejecución del contrato. | Retarda o paraliza la ejecución del contrato | Raro | Mayor | 5 | Riesgo Medio | CONTRATISTA | El contratista se obliga a realizar todos los tramites necesarios con el fin de obtener los servicios y demás inherentes a la ejeución del contrato en los tiempos y cumpliendo los requisitos requeridos. | Raro | Insignificante | 3 | Riesgo Bajo | Si | Supervisor y contratista | Durante la ejecución del contrato | Hasta el vencimeinto del plazo de ejeución del contrato. | Monitorear permanentemente las actividades del contratista. | Permanente
3 | General | Externo | Contractual | Social o político | Cambios en la situación social, paros, huelgas, actos terroristas | Afecta la ejecución del contrato | Posible | Menor | 5 | Riesgo medio | CONTRATISTA- DEAJ | Monitoreo permanente por parte del supervisor del contrato. | Raro | Insignificante | 3 | Riesgo Bajo | No | Supervisor y contratista | Durante la ejecución del contrato | Hasta el vencimiento del plazo de ejeución del contrato. | Monitorear permanentemente las actividades del contratista. | Eventual a la ocurrencia del hecho
4 | Específico | Externo | Contractual | Operacional | Conceptos o servicios errados, esto es cuando el producto o servicio no es acorde con lo requerido por la entidad. | Dificulta la ejecución del contrato | Raro | Mayor | 5 | Riesgo Medio | CONTRATISTA | Valorando el contenido de los informes que presente el contatista y verificar la calidad de los servicios prestados. | Raro | Insignificante | 3 | Riesgo Bajo | Si | Supervisor y contratista | Durante la ejecución del contrato | Hasta el vencimeinto del plazo de ejeución del contrato. | Monitorear permanentemente las actividades del contratista. | Permanente
5 | Especifico | Externo | contractual | Operacional | Retrasos en la ejecución de las labores o actividades propias del objeto contractual | Dificulta la ejecución del contato. | Posible | Menor | 5 | Riesgo Medio | CONTRATISTA | Monitoreo permanente por parte del supervisor del contrato. | Raro | Insignificante | 2 | Riesgo Bajo | Si | Contratista | Desde el inicio de la ejecución | Hasta el vencimeinto del plazo de ejeución del contrato. | Monitorear permanentemente las actividades del contratista. | Permanente

## forma de mitifgarlo
FORMA DE MITIGARLO
No. | ?A quien se le asigna? | Tratamiento/Controles a ser implementados | Impacto despues del tratamiento |  |  |  | ?Afecta la ejecución del Contrato? | Persona Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se termina el tratamiento | Monitoreo y Revisión
|  |  | PROBABILIDAD | IMPACTO | Valoración del Riesgo | CATEGORIA |  |  |  |  | ?Como se realiza el monitoreo | Periodicidad ?Cuando?
1 | CONTRATISTA | Revisión y apoyo juridico con la División de Contratos, aclarando los requisitos y la aplicabilidad de cada una de las modalidades de selección | Raro | Insignificante | 3 | Riesgo Bajo | No | Directora División de Contratos |  |  | Asesoria a las dependencias, revisión y ajuste del Estudio Previo. Constante actualización normativa | Una vez se realice la siolicitud de contratación
2 | CONTRATISTA | Se establece plazos perentorios para el perfeccionamiento y ejecución del contrato | Raro | Insignificante | 3 | Riesgo Bajo | No | Directora División de Contratos |  |  | Verificansdo el cumplimiento de los plazos establecidos para el perfeccionamiento y ejecución del contrato | Una vez que se elabora el contrato y se encuentra para firma del contratista
3 | DEAJ | Verificación del valor total del contrato y/o sus adiciones en valor, de manera previa a la expedición del registro presupuestal | Raro | Menor | 4 | Riesgo Bajo | No. | División de Ejecución Prepsuestal |  |  | En el momento de expedir el registro presupuestal al contrato y/o sus adiciones en valor, verificar que los valores correspondan a los del registro presupuestal | Cada vez que se expide registro presupuestal a un contrato y/o adición
4 | DEAJ CONTRATISTA | Aplicación Inmediata de las disposiciones legales y ajuste de los procesos internos de la entidad | Raro | Insignificante | 3 | Riesgo Bajo | No | Contratista DEAJ |  |  | Permanente consulta y actualización normativa | Permanente
5 | DEAJ | Revisión y aprobacion oportuna de la documentación e información inherente a los servicios productos e informes del contrato | Raro | Moderado | 4 | Riesgo Bajo | No | Supervisor del Contrato |  |  | Se establece seguimiento y supervisión, para la revisión previa de los servicios, productos, e informes | Conforme a los plazos contractuales
6 | DEAJ | Revisión y apoyo juridico de la mano con la Unidad responsable del Proyecto | improbable | Insignificante | 2 | Riesgo Bajo | No | Dependencia solicitante, División de Contratos y Unidad Administrativa |  |  | Asesoria a las Unidades, Revisión y ajuste del Estudio Previo, constante actualización normativa | Cada vez que lo requiera la dependencia que presenta la soicitud de cotización
7 | CONTRATISTA | Se establecen plazos perentorios para el envio de las cotizaciones solicitadas | Raro | Insignificante | 3 | Riesgo Bajo | No | Dependencia solicitante - contratista |  |  | Verificando el cumplimiento de los plazos establecidos para presentar cotizaciones | Cada vez que se envien solicitud de cotización del bien o servicio a contratar
8 | DEAJ CONTRATISTA | Sondeo en el mercado antes de dar inicio a la publicación del proceso para tener unos precios base de referencia | Raro | Insignificante | 3 | Riesgo Bajo | SI | Unidad solicitante |  |  | revisando las cotizaciones que soportan los estudios de mercado y así poder establecer cuál es el valor real del bien o servicio a contratar | Cada vez que se envien invitaciones a cotizar
9 | CONTRATISTA | Seguimiento al Contratista seleccionado | Raro | Insignificante | 3 | Riesgo Bajo | si | División de Contratos |  |  | Comunicación constante via telefonica o escritas con el contratista para que allegue la garantia exigda en los tiempos requeridos | Al dia siguiente de firmado el contrato
10 | CONTRATISTA | Seguimiento y verificación del cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato | Raro | Insignificante | 3 | Riesgo Bajo | si | El supervisor del contrato |  |  | A través de la verificación del cumplimiento de las obligaciones del contratista, en los plazos establecidos en el contrato | Permanente y previo a la expedición del recibo a satisfaccion
11 | DEAJ | Seguimiento del supervisor del contrato para el tramite del pago | Raro | Insignificante | 3 | Riesgo Bajo | si | El supervisor del contrato |  |  | Se verifica el cumplimiento de las obligaciiones a cargo de la entidad | Conforme a lo estipulado en el contrato
12 | DEAJ | Se realiza un analisis del sector y se solicita contratar con el que presente oferta mas favorable para la entidad si la modalidad de contratación lo permite o se invita al oferente existente | Raro | Insignificante | 3 | Riesgo Bajo | No | Unidad Responsable del Proyecto |  |  | Solicitando cotizaciones a las entidades que presten el servicio requerido | Antes de solicitar la contratación