## Hoja1
Código: $CODIGO
Versión: $VERSION
Fecha de Versión: $FECHA
ANEXO ESTUDIOS PREVIOS-MATRIZ DE RIESGOS | [18 empty] | Página 1 de 1
N [Numerar consecutivamente empezando en 1] | Clase [General/Específico] | Fuente [Interno/Externo] | Etapa [Planeación/Selección/Contratación/Ejecución | Tipo [Económico/ Social o político/ Operacional/ Financiero/ Regulatorio/ De la naturaleza/ Ambiental/ Tecnológico] | Descripción [Describir el Riesgo] | Consecuencia de la ocurrencia del evento [Describir la consecuencia de la ocurrencia del evento] | Probabilidad [1/2/3/4/5] | Impacto [1/2/3/4/5] | Valoración [2/3/4/5/6/7/8/9/10] | Categoría [Bajo/Medio/Alto/Extremo] | ¿A quién se le asigna? [Entidad Estatal/Contratista] | Tratamiento/Control a ser implementado [Describir el tratamiento o control a ser implementado] | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? [Sí/No] | Responsable por implementar el tratamiento [Entidad Estatal/Contratista] | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento [Incluir fecha o evento con el cual se inicia el tratamiento] | Fecha estimada en que se completa el tratamiento [Incluir fecha o evento con el cual se inicia el tratamiento] | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? [Definir la forma de realizar el monitoreo] | Periodicidad [Definir la periodicidad del monitoreo]
1 | general | interno | planeación | operacional | demoras en los tramites de aprobacion de los documentos de aprobacion del contrato | Retrasos en la siscripcion e inicio del contrato | 3 | 2 | 5 | Riesgo medio | al contratante | realizacion de los documentos de planeacion con la suficiente antelacion para que surtan todos sus tramites | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | no | esntidad estatal | desde el momento en que se recibe la solciitud de bines y servicios | hasta el momento de la firma del contrato | visualizando un cronograma en el que se defina claramente tiempos y secuencia | un asola vez | 1 | Riesgo extremo
2 | general | externo | ejecución | operacional | incumpliento en la obligaciones del contratista | no satisfaccion d ela necesidad expresadapor la entidad | 2 | 2 | 4 | Riesgo bajo | al contratista | verificacion permanente y periodica del cumplimiento de las obligaciones a traves de informes de supervision | 1 | 2 | 3 | Riesgo bajo | si | esntidad estatal | desde el inicio del contrato | hasta la terminacion del contrato | con los informes del supervision | mensual | 2 | Riesgo alto
3 | general | externo | ejecución | regulatorio | cierres decretados por el gobierno nacional a causa de efectos de la pandemia | paralisis de actividades contractuales | 3 | 3 | 6 | Riesgo alto | al contratista | suspension del contrato | 2 | 3 | 5 | Riesgo medio | si | esntidad estatal | desde el inicio del contrato | hasta la terminacion del contrato | con la verificacion de la normas y disposiciones del gobierno nacional | semanalmente | 3 | Riesgo medio
4 | general | externo | ejecución | operacionales | imposibilidad de prestacion de los servicios de manera por afectaciones de salud | retrasos en las ejecución de la obligaciones | 4 | 3 | 7 | Riesgo alto | al contratista | mitigandolo conservando la medidas de bioseguridad y con la suspension o reprogramación de actividades | 2 | 3 | 5 | Riesgo medio | si | esntidad estatal | desde el inicio del contrato | hasta la terminacion del contrato | con la verificacion del estado de las actvidades a través de los informe s de supervision | mensualmente | 4 | Riesgo bajo
5 | general | interno | ejecucion | tecnológicos | desconexion o daños en las redes y/o instrumentos tecnológicos brindados por la entidad para ejerecer sus actividades | no realización de actividades que dependen de los sistemas de información o equipos | 1 | 2 | 3 | Riesgo bajo | al contrante | cuando se genera el risgo es pertinente aceptarlo por cuando los instrumento pueden fortuitamente presentar fallas en su rendimiento y eventualmente puede haber un plan de la entidad para monitorear los sistemas de informacion y equipos que utilizan los contratista en las actividades | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | si | esntidad estatal | desde el inicio del contrato | hasta la terminacion del contrato | verificación peridica por parte de la ofcina de tic de la entidad | mensualmente | 5
6 | general | externo | ejecución | social o politico | huelgas o paros | imposibilidad para ejecutar las actividades del contrato | 2 | 2 | 4 | Riesgo bajo | contratante | ajuste en los tiempos de cumplimiento del contrato | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | no | contratante y contratista | desde el inicio del contrato | hasta la terminacion del contrato | verificación periodica de los hechos y fenomenos que pueden afectar la las tareas del contratista | mensualmente
7 | general | interno | selección | legal | Celebración de contratos sin el lleno de los requisitos legales. | Posible nulidad del contrato. Investigaciones disciplinarias y penales | 2 | 2 | 4 | Riesgo bajo | contratante | verifcación de los requisitos de manerra detallada por parte de la oficina que solilcita la realización del contrato | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | si | contratante y contratista | desde el inicio de las actividades de | hasta la terminación del contrato | con la realizacion del certificado de idoneidad y experiencia que sirve como un punto de control para la firma del contrato | un sola vez antes de la adjudicacion y suscrpción del contrato
8 | general | externo | ejecución | operacional | Inadecuado manejo de la información a la cual tiene acceso el contratista | Mal uso de la información, afectación de la imagen de la entidad contratante. | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | contratista | realización de los requerimientos por parte de la supervisión y si es del caso iniciar el proceso de incumplimiento o las denuncias a que haya lugar | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | si | contratante | desde el inicio de las actividades de | hasta la terminación del contrato | con la verificacion del estado de las actvidades a través de los informe s de supervision | mensualmente
Fuente: Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación