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PRÓRROGA No. 01 AL DOCUMENTO DE CONDICIONES CONTRACTUALES DEL CONTRATO No. 4116 DE 2018 CELEBRADO ENTRE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E., Y SERVICIOS MEDICOS ESPECIALIZADOS SEMEDES LTDA
[bookmark: _GoBack]Entre los suscritos VICTORIA EUGENIA MARTÍNEZ PUELLO, mayor de edad, vecina de esta ciudad, identificada con la Cédula de Ciudadanía No. 30.772.851 de Turbaco (Bolívar), nombrada por el Alcalde Mayor de Bogotá mediante Decreto No. 161 del 05 de Abril de 2017 y posesionada el 07 de abril de 2017, obrando en nombre y representación legal de la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE, persona jurídica identificada con NIT No. 900.959.048-4, y creada mediante el Acuerdo No. 641 del 6 de Abril de 2016, emanado del Concejo de Bogotá y de acuerdo a las facultades otorgadas en el Acuerdo 037 de 2017 – Estatuto de Contratación, quien en adelante, y para los efectos de la presente Prórroga al Contrato No.4116 de 2018 se denominará EL CONTRATANTE, por una parte y por la otra, JORGE ALFREDO FORERO MUÑOZ, también mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía No. 80.418.055, en su calidad de Representante Legal de la firma SERVICIOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS SEMEDES LTDA con NIT 830.120.513-2, quien en este documento se denominará EL CONTRATISTA, hemos convenido celebrar la presente PRORROGA al contrato No. 4116 DE 2018, previas las siguientes consideraciones: 1) Que el 02 de mayo de 2018, la Sub Red Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente ESE y el CONTRATISTA celebraron el contrato No 4116 DE 2018. 2) Que el objeto contractual consiste en “PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD ESPECIALIZADOS EN UROLOGÍA” 3) Que el valor inicial del contrato se pactó en la suma de DOSCIENTOS CUARENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($240.000.000), incluido IVA. 4) Que el plazo de ejecución del mismo, se pactó por el término de CUATRO (04) MESES, contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio, previa aprobación de las garantías y expedición del registro presupuestal. Plazo que se causó a partir del 02 de mayo de 208 y hasta el 01 de agosto de 2018, conforme a lo establecido en el Acta de inicio suscrita por las partes. 5) Que el 28 de agosto de 2018, el supervisor del contrato, con el visto bueno de la Directora Administrativa, solicita Prorrogar el término de ejecución del contrato por cuatro meses más, de acuerdo a la siguiente justificación “ME PERMITO SOLICITAR LA PRORROGA AL CONTRATO 4116-2018 CUYO OBJETO ES LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD ESPECIALIZADOS EN UROLOGÍA, CON EL FIN DE GARANTIZAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE UNA MANERA OPORTUNA E INTEGRAL, A LOS USUARIOS QUE LO DEMANDEN CONTRIBUYENDO DE ESTA FORMA AL INCREMENTO DE LA SATISFACCIÓN DE LOS MISMOS. EN LA INSTITUCION EL SERVICIO DE UROLOGIA BRINDA UN APOYO DIAGNOSTICO, TERAPEUTICO Y DE SEGUIMIENTO A LAS DIFERENTES PATOLOGIAS, INCLUYENDO LA DETECCION TEMPRANA DE CANCER DE PROSTATA Y/O TRATAMIENTO DE LA MISMA, LA CUAL ES UNA DE LAS MAS FRECUENTES ENFERMEDADES, CAUSAD’DO UN ALTO PORCENTAJE DE MORTALIDAD EN LA POBLACION MASCULINA, TODO LO ANTERIOR DETECTANDOSE POR MEDIO DE EXAMENES ESPECIALIZADOS DE DIAGNOSTICO COMO LA CISTOSCOPIA + CALIBRACION URETRAL, QUE ES UN PROCEDIMIENTO REALIZADO EN SALAS DE CIRUGIA BAJO ANESTESIA LOCAL QUE AYUDA AL ESPECIALISTA A DIAGNOSTICAR LA MAYORIA DE LA ANORMALIDADES EN EL TRACTO URINARIO BAJO, PERMITIENDO REALIZAR UN MANEJO ADECUADO Y PLANIFICAR SU TRATAMIENTO PARA PACIENTES AMBULATORIOS Y HOSPITALIZADOS. ENTRE OTRO DE LOS EXAMENES DE DIAGNOSTICO PRACTICAMOS LA BIOPSIA DE PROSTATA GUIADA POR ECOGRAFIA TRASRECTAL LA CUAL ES DE GRAN APOYO AL ESPECIALISTA EN LA DETECCION DE CANCER DE PROSTATA PARA DEFINIR EL MANEJO ADECUADO, BIEN SEA QUIRURGICO, PALIATIVO U HORMONAL. SU EJECUCION ES DE UN 38%”. 6) La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente ESE, es una entidad que se rige por el derecho privado de conformidad con el artículo No. 195 de la Ley 100 del 23 de Diciembre de 1993, ley 80 de 1993 y mediante Acuerdo No. 37 de 2017 por el cual se expidió el Estatuto de Contratación y Resolución 754 de 2017 Manual de Contratación,. Conforme a lo anterior, las partes ACUERDAN, CLÁUSULA PRIMERA: Prorrogar el plazo de ejecución del contrato No. 4116-2018, por el término de CUATRO MESES, contados a partir del 02 DE SEPTIEMBRE DE 2018 y hasta el 01 DE ENERO DE 2019. CLÁUSULA SEGUNDA: GARANTÍA ÚNICA. El contratista se compromete a ampliar la Garantía Única de conformidad con los amparos inicialmente pactados en el contrato primigenio y al tiempo prorrogado. La póliza deberá ser cargada en el SECOP II dentro de los cinco (5) días siguientes a la aprobación del contratista  CLÁUSULA TERCERA: PERFECCIONAMIENTO: la Prórroga se entenderá perfeccionada con la firma electrónica de las partes. CLÁUSULA CUARTA: Las demás cláusulas del contrato No. 4116 de 2018 conservarán su vigencia. Dado en Bogotá, D.C., a los TREINTA Y UN (31) días del mes de AGOSTO de 2018. 
El presente contrato se perfecciona con firma electrónica
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