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INTRODUCCIÓN


La Alcaldía del Municipio de Los Patios pone a disposición de los interesados el Pliego de Condiciones para la selección del contratista encargado de ejecutar el Contrato de Obra Pública cuyo objeto es: OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE RECREO-DEPORTIVO DEL SECTOR RINCON DE ALICANTE DEL MUNICIPIO DE LOS PATIOS, NORTE DE SANTANDER"

El objeto del Contrato es: “CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE RECREO-DEPORTIVO DEL SECTOR RINCON DE ALICANTE DEL MUNICIPIO DE LOS PATIOS, NORTE DE SANTANDER”

Los estudios y documentos previos que incluyen el análisis de conveniencia y oportunidad, los estudios del sector, el proyecto de Pliego de Condiciones y el Pliego de Condiciones definitivo, así como cualesquiera de sus anexos están a disposición del público en el Sistema Electrónico de Contratación Pública –SECOP– Los interesados pueden presentar observaciones al presente documento en la oportunidad establecida para el efecto en el Cronograma contenido en la sección XIV.

La selección del contratista se realiza a través de la Modalidad de Contratación por
Licitación Pública, de acuerdo con lo establecido en la Ley 1150 de 2007.

1. ASPECTOS GENERALES.

A. Invitación a las veedurías ciudadanas.

En cumplimiento de lo dispuesto en el inciso 3 del artículo 66 de la Ley 80 de 1993, La Alcaldía del Municipio de Los Patios invita a todas las personas y organizaciones interesadas en hacer control social al presente Proceso de Contratación a que presenten las recomendaciones que consideren convenientes, intervengan en las audiencias y a que consulten los Documentos del Proceso en el SECOP.

B. Compromiso anticorrupción.
Los Proponentes deben suscribir el compromiso anticorrupción contenido en el Anexo 2 en el cual manifiestan su apoyo irrestricto a los esfuerzos del Estado colombiano contra la corrupción.

Si hay incumplimiento comprobado del compromiso anticorrupción por parte del


Proponente, sus empleados, representantes, asesores o de cualquier otra persona que en el Proceso de Contratación actúe en su nombre, es causal suficiente para el rechazo de la Oferta o para de terminación anticipada del contrato si el incumplimiento ocurre con posterioridad a la Adjudicación del mismo, sin perjuicio de que tal incumplimiento tenga consecuencias adicionales.

C. Costos derivados de participar en el proceso de contratación.

Los costos y gastos en que los interesados incurran con ocasión del análisis de los Documentos del Proceso, la presentación de observaciones, la preparación y presentación de las Ofertas, la presentación de observaciones a las mismas, la asistencia a audiencias públicas y cualquier otro costo o gasto relacionado con la participación en el Proceso de Contratación estará a cargo exclusivo de los interesados y Proponentes.

D. Comunicaciones.

Las comunicaciones relacionadas con el Proceso de Contratación deben hacerse por escrito, por medio físico o electrónico, a cualquiera de las siguientes direcciones:

· Calle 35 No. 3-80 Barrio Doce de Octubre – Municipio de Los Patios – Secretaria de Infraestructura. En todo caso, se recuerda que el horario de atención de la Alcaldía de Los Patios es de 7: 00 am a 12 pm y de 2:00 pm a 6:00 pm.

· Al correo, infraestructura@lospatios-nortedesantander.gov.co La Entidad Estatal confirmará la recepción de cada correo electrónico dentro del día siguiente a su recepción.

La comunicación debe contener: (a) el número del presente Proceso de Contratación, (b) los datos del remitente que incluyen nombre, dirección física, dirección electrónica y teléfono; (c) identificación de los anexos presentados con la comunicación.

Las reglas aplicables a la presentación de las Ofertas están en la sección VII.A del presente documento.

Las comunicaciones y solicitudes enviadas a la Alcaldía Municipal de Los Patios por canales distintos a los mencionados no serán tenidas en cuenta por la Alcaldía Municipal de Los Patios hasta que sean remitidas por uno de los medios descritos en la presente sección. La Alcaldía Municipal de Los Patios dará respuesta a las observaciones a través de un documento publicado en el SECOP.



E. Idioma.

Los documentos y las comunicaciones entregadas, enviadas o expedidas por los Proponentes o por terceros para efectos del Proceso de Contratación o para ser tenidos en cuenta en el mismo, deben ser otorgados y presentados en castellano. Los documentos con los cuales los Proponentes acrediten los requisitos habilitantes de que trata la sección V que estén en una lengua extranjera, deben ser traducidos al castellano y presentarse junto con su original.

Para el momento de la Adjudicación, el Proponente que resulte adjudicatario debe presentar la traducción oficial al castellano de los documentos presentados por escrito en lengua extranjera, la cual deberá ser oficial en los términos del artículo 251 del Código General del Proceso, cumpliendo el trámite de apostilla o consularización.

F. Legalización de documentos otorgados en el exterior.

Los documentos presentados por el Proponente no requieren legalización alguna salvo por lo establecido en la presente sección respecto de los documentos otorgados en el exterior y por los poderes generales o especiales que deben ser otorgados ante notario público.

El Proponente debe presentar con su Oferta los documentos públicos otorgados en el exterior sin que sea necesaria su legalización de acuerdo con la Convención sobre la abolición del requisito de legalización para documentos públicos extranjeros y la Ley 1564 de 2012. Para el momento de la Adjudicación el Proponente debe presentar los documentos públicos otorgados en el extranjero, legalizados de conformidad con la normativa aplicable.

G. Conversión de monedas.

Los Proponentes deben presentar sus estados financieros en la moneda legal del país en el cual fueron emitidos y adicionalmente en pesos colombianos.

Si están expresados originalmente en una moneda diferente a dólares de los Estados Unidos de América, deben convertirse a esta moneda utilizando para ello el valor correspondiente.

Una vez que se tengan las cifras en dólares de los Estados Unidos de América o si la información se presenta originalmente en dicha moneda, para la conversión a pesos colombianos se debe tener en cuenta la tasa representativa del mercado certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia para la fecha de corte de los estados financieros.


2. DEFINICIONES:

Las expresiones utilizadas en el presente documento con mayúscula inicial deben ser entendidas con el significado que a continuación se indica. Los términos definidos son utilizados en singular y en plural de acuerdo como lo requiera el contexto en el cual son utilizados. Otros términos utilizados con mayúscula inicial deben ser entendidos de acuerdo con la definición contenida en el Decreto 1082 de 2015. Los términos no definidos a continuación deben entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio.



	Definiciones

	
Adenda
	Es el documento por medio del cual la Entidad Estatal modifica los pliegos de condiciones, de acuerdo con lo establecido en el artículo 89 de la Ley 1474 de 2011.

	Adjudicación
	Es la decisión emanada de la Entidad en cabeza del proyecto por medio de un acto administrativo, que determina el Adjudicatario del presente proceso.

	
Adjudicatario
	Es el proponente a quien se le adjudica el proceso, por haber presentado una propuesta que cumple con lo requerido en el pliego d condiciones y se considera en relación con las demás, la propuesta más conveniente en el proceso de selección.

	Anexo
	Es el conjunto de formatos y documentos que se adjuntan al presente Pliego de Condiciones y que hacen parte integral del mismo.

	

Aportes Parafiscales
	Son contribuciones parafiscales los gravámenes establecidos con carácter obligatorio por la Ley, que afectan a un determinado y único grupo social y económico y se utilizan para beneficio del propio sector. El manejo, administración y ejecución de estos recursos se hará exclusivamente en la forma dispuesta en la ley que los crea y se destinarán solo al objeto previsto en ella, lo mismo que los rendimientos y excedentes financieros que resulten al
cierre del ejercicio contable.

	Contratista
	Es el adjudicatario que suscribe el Contrato derivado del presente proceso.

	
Contrato
	Es el negocio jurídico que se suscribirá entre la Entidad y el Adjudicatario, por medio del cual se imponen a las partes las obligaciones recíprocas y se le conceden los derechos correlativos que instrumentan la relación contractual
que se busca establecer a través del presente proceso.

	Día (s) calendario
	Es cualquier día del calendario, sin tener en cuenta si se trata de un día hábil o no hábil.

	Día(s) hábil(es)
	Es cualquier día comprendido entre los lunes y los viernes de cada semana, excluyendo los días feriados determinados por Ley en la República de Colombia.

	Día(s) No hábil(es)
	Se entenderán de conformidad con el Código de Régimen Político y Municipal

	
Documentos del Proceso
	Son (a) los estudios y documentos previos; (b) el aviso de convocatoria;

	
	(c) los pliegos de condiciones o la invitación; (d) las Adendas; (e) las observaciones y respuestas; (f) la oferta; (g) el informe de evaluación;



	
	(h) el contrato; y cualquier otro documento expedido por la Entidad Estatal durante el Proceso de contratación.

	Dólares de los Estados Unidos de América, o Dólares, o US$
	Es la moneda de curso legal en los Estados Unidos de América, la que, para todos los efectos se tomará por su valor equivalente respecto de la moneda de origen del proponente, según la tasa de cambio oficial o, en defecto de aquella, según la tasa de cambio certificada por la autoridad competente del país de origen.

	
Especificaciones
	Son los procesos y procedimientos técnicos generales o particulares, según el caso a los que se debe ceñir el contratista durante la ejecución de las obras, para obtener los resultados objeto del contrato.

	Estimación del riesgo
	Es la valoración del Riesgo en términos monetarios o porcentuales.

	
Garantía de Seriedad de la oferta
	Es el medio utilizado para asegurar la seriedad de la oferta a favor de las Entidades Estatales con ocasión de la presentación de la propuesta, de conformidad con la ley 80 de 1993, sus decretos reglamentarios y el pliego de condiciones. Podrá consistir en cualquiera de las clases de garantías a que se refiere el artículo Decreto 1510 de 2013, Decreto 1082 de 2015

	
Interesados
	Son las personas naturales o jurídicas o el grupo de personas jurídicas y/o naturales asociadas entre sí mediante las figuras de consorcio, unión temporal o cualquier otro tipo de asociación que actúan en el proceso de Contratación previamente a la presentación de ofertas.

	
Proceso de selección
	Es el proceso de selección objetiva que se reglamenta en el pliego de condiciones con el propósito de seleccionar la propuesta que, conforme a los términos establecidos en este pliego, resulte más favorable a los intereses de la Entidad Estatal para la celebración del contrato de obra, en consonancia con las leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios

	Período Contractual
	Es cada una de las fracciones temporales en las que se divide la ejecución del contrato, las cuales pueden ser utilizadas por la Entidad Estatal para estructurar las garantías del contrato.

	Pesos Colombianos. Pesos o $
	
Es la moneda de curso legal en la República de Colombia.

	

Pliego de Condiciones
	Es el conjunto de normas que rigen el proceso de selección y el futuro contrato, en los que se señalan las condiciones objetivas, plazos y procedimientos dentro de los cuales los Proponentes deben

	
	formular su Propuesta para participar en el proceso de selección del contratista
y tener la posibilidad de obtener la calidad de Adjudicatario del proceso de selección.

	
Primer orden de elegibilidad
	Es la posición que ocupa el proponente que habiendo obtenido calificación definitiva de “ADMISIBLE” en todos los criterios de habilidad, obtiene el puntaje más alto luego de efectuarse la calificación de los criterios de ponderación,
previstos en el pliego de condiciones.

	
Proceso de contratación
	Es el conjunto de actos y actividades, y su secuencia, adelantadas por la Entidad Estatal desde la planeación hasta el vencimiento de las garantías de calidad, estabilidad y mantenimiento, o las condiciones de disposición final o recuperación ambiental de las obras o bienes o el vencimiento del plazo, lo que ocurra más tarde.



	
Proponente
	Es la persona natural o jurídica o el grupo de personas jurídicas y/o naturales asociadas entre sí mediante las figuras de consorcio, unión temporal o cualquier otro tipo de asociación que presenta una propuesta para participar en el Proceso
de contratación.

	
Propuesta
	Es la oferta con carácter irrevocable, presentada conforme a los requisitos establecidos en el Pliego de condiciones; debidamente suscrita por quien tiene la capacidad de representar al proponente, la cual debe estar acompañada de la garantía de sociedad.

	
Riesgo
	Es el evento que puede generar efectos adversos y de distinta magnitud en el logro de los objetivos del Proceso de contratación o en la ejecución de un contrato.

	
RUP
	Es el registro único de proponentes que llevan las cámaras de comercio y en el
cual los interesados en participar en procesos de contratación deben estar inscritos.

	Servicios Nacionales
	Son servicios prestados por personas naturales colombianas o residentes en Colombia o por personas jurídicas constituidas de conformidad con la legislación
colombiana.

	Secop
	Es el Sistema Electrónico para la Contratación Pública al que se refiere el artículo 3 de la Ley 1150 de 2007.

	SMMLV
	Es el salario mínimo mensual legal vigente en la República de Colombia.

	Mipyme
	Es una micro, pequeña y mediana empresa medida de acuerdo con la ley vigente aplicable.





3. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA:

	Contrato

	Objeto
	CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE RECREO-DEPORTIVO DEL SECTOR RINCON DE ALICANTE DEL MUNICIPIO DE LOS PATIOS, NORTE DE SANTANDER"

	Lugar de ejecución
	BARRIO LA CORDIALIDAD SECTOR RINCON DE ALICANTE MUNICIPIO DE LOS PATIOS

	Contratante
	MUNICIPIO	DE	LOS	PATIOS-
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

	Plazo
	CINCO (05) MESES

	Proceso de selección
	SELECCIÓN POR LICITACIÓN PUBLICA

	Valor
	MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES, OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($ 1.594.850.196,00)



La obra pública que desarrollar es la: CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE RECREO-DEPORTIVO DEL SECTOR RINCON DE ALICANTE DEL MUNICIPIO DE LOS PATIOS, NORTE DE SANTANDER"

Y tiene como especificaciones técnicas generales:


1. PRELIMINARES 

1.1. LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO
DEFINICIÓN
Comprende el suministro de toda la mano de obra, materiales y equipos para la correcta ejecución de todos los trabajos necesarios para la instalación e inicio de las obras por parte del Contratista, tales como: Campamentos, almacén, oficinas, cerramientos, instalaciones, provisionales de servicios de acueducto, energía, teléfono, sanitarios, desmonte, limpieza y descapote, señalización, la localización de las obras y control de aguas durante la construcción.

OBSERVACIONES GENERALES ANTES DE INICIO DE OBRA Y JORNADA LABORAL

Al inicio de cada obra se debe realizar un registro fotográfico de la zona a intervenir, y si es preciso un inventario de las condiciones como se encuentran la edificación aledaña firmada por algún representante de la empresa operadora dando fe de lo que se ha consignado en el acta de inventario.
Al inicio de cada jornada se debe verificar la señalización o delimitación de la obra, así como que se cumpla la normativa de seguridad que todo el personal porte los implementos necesarios para su protección según la actividad a realizar.
Al final de la jornada se debe realizar una inspección de la señalización y estado de la obra, dejando el lugar en excelentes condiciones para que no se presenten accidentes en la comunidad.

1.1. LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO

La localización y replanteo consisten, en situar en el terreno por medio de un estacado y con la ayuda del tránsito y nivel, los alineamientos y cotas del proyecto, tomando como base las magnitudes, niveles y referencias, indicadas en las carteras respectivas, las que se hallen en el terreno a las colocadas a medida que se vayan realizando los trabajos. De la misma manera, las anotaciones que se llevaren a las carteras y planos, con las correcciones propias de la construcción.

· Carteras de campo
Todas las operaciones que se realicen en la localización y replanteo, se anotarán en las respectivas carteras de tránsito y nivel, procurándose el mayor acopio de datos, y referencias de los alineamientos y B.M.
Se dibujarán esquemas en planta y perfil bien acotados de las obras construidas y las carteras citadas se mantendrán a disposición de los Interventores y Supervisores. La Interventoría llevará por aparte sus carteras de chequeos y recibos de obra, en tal forma que puedan ser revisadas y consultadas oportunamente.
· Planos de construcción
Las modificaciones o variaciones que se sucedan durante la construcción se llevarán las copias de los planos y se indicarán claramente los cambios con sus nuevas medidas y cotas de nivel para que se integren posteriormente los planos definitivos de construcción de toda la obra, que serán requisitos indispensables para la liquidación del contrato. Dichos planos deberán contener, la mayor cantidad de datos y referencias posibles.

MEDIDA Y PAGO
El pago de la localización y replanteo se hará con base en la cantidad de metros cuadrados (M2) requeridos por el diseño, y se pagará de acuerdo a los precios determinados en los análisis de precios unitarios establecidos por el Contratista en su Propuesta y aprobados por la interventoría.

1.2. PROTECCIÓN AREAS DE TRABAJO 
DESCRIPCIÓN Y METOLODOGÍA
Realización de cerramientos provisionales y perimetrales para facilitar el control del predio y las labores de obra, además de aislar la zona mediante cerramientos provisionales en tela con una altura mínima de 2.00 m. El cerramiento deberá ser fácilmente desmontable para permitir el ingreso de materiales. Durante la ejecución de la obra el CONTRATISTA deberá estar pendiente del mantenimiento y reparación del cerramiento, de tal forma que siempre se conserve en óptimas condiciones.
MEDICIÓN Y PAGO

La unidad de medida será el metro lineal (ML) de cerramiento correctamente instalado, con aproximación a un decimal, en este costo están involucrados el material, la maquinaria, la mano de obra, el transporte, y en general toda actividad necesaria para su aceptación por parte de la supervisión y/o interventoría.
2. EXCAVACIONES Y RELLENOS
EXCAVACIONES
DEFINICIÓN
El trabajo que se especifica en este capítulo, comprende el suministro de toda la mano de obra, dirección, equipos, herramientas y materiales para la ejecución de los trabajos que sean indispensables para llevar a cabo las excavaciones necesarias para ejecutar la construcción de las obras. En general comprende todas las actividades como excavar, entibar, acodalar, tablestaca, entarimar, bombear aguas, retirar derrumbes y cualquier otra, que por naturaleza del terreno y características de la obra deban ejecutarse con la ayuda de herramientas, explosivos y equipos mecánicos. Esta definición va para los siguientes ítems:

2.1. EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO (INCLUYE ACARREO MANUAL AL SITIO DE CARGUE)
3.1. EXCAVACIÓN MANUAL EN COMÚN O CONGLOMERADO (INCLUYE ACARREO MANUAL AL SITIO DE CARGUE)
5.1. EXCAVACIÓN MANUAL EN COMÚN O CONGLOMERADO (INCLUYE ACARREO MANUAL AL SITIO DE CARGUE)
6.1. EXCAVACIÓN MANUAL EN COMÚN O CONGLOMERADO (INCLUYE ACARREO MANUAL AL SITIO DE CARGUE)
Estos ítems se refieren a los movimientos de tierra mediante el proceso de excavar y retirar volúmenes de tierra u otros materiales para la conformación de espacios donde serán alojados cimentaciones.
MEDIDA Y PAGO
La unidad de medida de pago será por (M3), que se tomará como la medida general del material excavado calculado en su posición original, de acuerdo con los alineamientos, levantamientos topográficos, cotas, pendientes y los niveles del proyecto y las adiciones o disminuciones de niveles debidamente aprobadas por el ingeniero de suelos y la interventoría. El pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato que incluyen herramienta, mano de obra, equipos y transporte necesario para su ejecución.
2.2. ACARREO MANUAL DE ESCOMBROS AL SITIO DE CARGUE
Este unitario hace referencia al acarreo manual de escombros, se contempla debido a que la zona del proyecto es un terreno en donde ciertas partes existe dificultad para el ingreso de volquetas con el fin de depositar el material en la escombrera municipal. Se tendrá que trasladar de forma manual a una distancia máxima de 50 metros, ya que las características del terrero crean dificultad para el vehículo que transporta el material al punto de ejecución de las actividades anteriormente nombradas.
MEDIDA Y PAGO
La medida de pago de este ítem será el metro cúbico (M3). 

2.3. CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS

Esta especificación comprende las indicaciones generales aplicables al retiro y disposición de materiales sobrantes resultantes de las excavaciones y actividades relacionadas con la ejecución de las obras.
Será por cuenta del Contratista el pago de la tarifa que el Municipio cobra para la disposición final en la escombrera municipal, de la cual deberán anexar el pago de las mismas y los recibos de constancia de que estos escombros fueron depositados en el lugar indicado.
Los volúmenes a retirar serán los desalojados por la tubería, la cimentación y relleno con material de préstamo, la base, el pavimento sin considerar ajuste por coeficiente de expansión. 
MEDIDA Y PAGO
El volumen de exceso que resulta de la expansión del material, se considerará incluido su costo en el precio de la retirada por metro cúbico (M3) medido “en el sitio”. 

CONCRETOS Y MORTEROS
DEFINICION
Este capítulo contiene las normas generales que regulan la fabricación, manejo, transporte, colocación, resistencia, acabados. Formaletas, curado, protección, aditivos y en general todas las relacionadas con los concretos reforzados, simples o ciclópeos que se requieran en la ejecución de las obras, se seguirán, además, las recomendaciones del Código Colombiano Sismo-Resistente y de los decretos que para el efecto estén vigentes a la fecha de Contratación. Esta definición va para los siguientes ítems:

3.2. CONCRETO CICLÓPEO PARA CIMENTACION
3.3. CONCRETO DE NIVELACION DE 2500 PSI E=0,05M
3.4. CONCRETO DE 3000 PSI ZAPATAS
3.5. CONCRETO DE 3000 PSI PEDESTALES 0.50 M X 0.50 M
3.6. CONCRETO DE 3000 PSI VIGA DE CIMENTACION 0.30 M X 0.40 M
5.2. CONCRETO DE 3.000 PSI
6.2. CONCRETO CICLÓPEO
6.3. CONCRETO DE 3.000 PSI
6.7. MESON EN CONCRETO
6.9. ANTEPISO EN CONCRETO E=0,10 MTS
6.10. MORTERO DE NIVELACIÓN E: 5CM
12.3. CONCRETO DE 3.000 PSI PARA ZONAS DURAS E: 0.15 M
12.8. JARDINERAS EN CONCRETO H.40CM
12.11. ANTEPISO EN CONCRETO E=0,10 MTS
12.21. CONCRETO DE NIVELACION DE 2500 PSI E=0,05M PARA CONSTRUCCION DE GAVIONES
12.22. CONCRETO 3000 PSI SARDINEL H=0,5M, E=0,15M
12.23. BORDILLO EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 0.10 X 0.30 M
13.2. CONCRETO DE 3.000 PSI PARA PISO E: 0.15 M
13.6. CONCRETO 3000 PSI VIGA SOBRE MURO 0,12x0,15 M
14.2. CONCRETO DE 3.000 PSI

GENERALIDADES
El concreto estará constituido por una mezcla de cementos, agua, agregados: fino y grueso y aditivos en algunos casos, los materiales cumplirán las especificaciones que se detallan más adelante. El diseño de las mezclas de concreto se basará en la relación agua-cemento necesaria para obtener una mezcla plástica y manejable según las condiciones específicas de colocación de tal manera que se logre un concreto de durabilidad, impermeabilidad y resistencia que esté de acuerdo con los requisitos que se exigen para las diversas estructuras, según los planos y especificaciones.

MATERIALES
No se permitirán vaciados de concreto sin disponer en el sitio de las obras de los materiales suficientes en cantidad y calidad aprobadas por el Interventor, o sin que 
haya un programa de suministro adecuado para atender al normal desarrollo del plan general.

AGREGADOS PARA CONCRETO
Los agregados, que actúan principalmente como llenantes en la mezcla, estarán formados por partículas limpias, resistentes, libres de materia orgánica o química, arcillas, materia, vegetales y cualquier otro elemento que altere la calidad o adherencia de la pasta cemento.

Los agregados finos y gruesos para fabricación de concreto cumplirán con las especificaciones de la designación CONTRATISTA-33 de ASTM y las normas ICONTEC 77, 78, 92, 93, 98, 126, 127, 129, 130, 174, 177, 589. Se tendrá en cuenta la siguiente clasificación: 
ARENA
Las arenas o agregados finos estarán constituidos por partículas redondas o angulosas bien limpias, libres de impurezas y deberán cumplir con los límites de gradación establecidos para el análisis del tamiz estándar (AASHOT-27).

	Malla No
	% que pasa

	3/8
	100

	4
	95-100

	8
	80-100

	16
	50-85

	30
	25-60

	50
	10-30

	100
	2-10



El módulo de finura de la arena, será factor determinante para la aceptación del material, rechazándose tanto las arenas muy gruesas como las muy finas. En general deberán aceptarse las arenas con módulo de finura comprendido entre 2.5 y 3.0.
Pasa tamiz 200, no mayor del 3% para hormigón sujeto a desgaste y no mayor del 5% para cualquier otro caso.
Previamente con treinta (30) días mínimo de anticipación al vaciado de los concretos, el Contratista suministrará a la Interventoría los análisis necesarios de las arenas y los agregados gruesos que se utilizarán en la obra, para comprobar la bondad de los materiales, análisis que informarán: procedencia, granulometría, módulo de finura, porcentaje en peso de materias orgánicas, naturaleza de las 
mismas y el concepto de laboratorio o entidades competentes que garanticen la calidad.
AGREGADOS GRUESOS
GRAVILLAS O TRITURADOS
Las gravillas o triturados deberán estar constituidas por piedras trituradas, provenientes principalmente de cantos rodados de los cauces de los ríos o de canteras, provenientemente seleccionadas por el Interventor.
Las gravillas cumplirán con las especificaciones de tamaño, dureza y gradación especificadas al respecto.   
El triturado estará bien gradado en sus diferentes tamaños, lo cual se verificará por medio de los análisis granulométricos que se ordenarán por la Interventoría y cuyo costo será por cuenta de la entidad contratante.
El tamaño máximo del agregado oscilará entre 1/5 y 2/3 de la menor dimensión del elemento de la estructura. Para el caso de las losas este tamaño no será mayor que 1/3 del espesor de las mismas.
La granulometría será la siguiente:
Para fundaciones:
	Tamiz que pasa
	% que pasa

	2 1/2”
	100

	2”
	95-100

	1”
	35-70

	½”
	10-30

	No.	4
	0-5



		









Para columnas y paredes:
	Tamiz que pasa
	% que pasa

	2”
	100

	1 ½”
	95-100

	¾”
	75-70

	3/8”
	10-30

	No.	4
	0-5












Para losas y vigas:

	Tamiz que pasa
	% que pasa

	1 ½”
	100

	1”
	95-100

	½”
	25-60

	No.4
	0-10

	No. 8
	0-5












Para tanques de almacenamiento de agua, captaciones, desarenadores, tanquillas rompe carga, tanquillas de reparto, planta de tratamiento, atraques, caja de válvulas, etc., el tamaño máximo del agregado estará de acuerdo con las dimensiones de las partes de la estructura donde se va a colocar el concreto, así:

	Partes de la Estructura
	Tamaño del agregado

	Fundaciones de concreto simple
	4”

	Paredes
	1 ¼”

	Losas de fondo
	1”

	Columnas
	1”



Además, se debe tener en cuenta, que la cantidad de material que pasa el tamiz 200 no será mayor del 1%.
Cuando en las fuentes de agregado no se encuentren materiales de la granulometría ni de las características de limpieza exigidas en los capítulos anteriores, serán de cuenta del Contratista los gastos en que incurra para el lavado, limpieza y reclasificación de estos. La aceptación por parte de la Interventoría de una fuente de materiales indicada por el Contratista, no exime a éste de la responsabilidad que tiene con relación a sus características de acuerdo con estas especificaciones.
AGUA
El agua será preferiblemente potable y no contendrá: ácidos, álcalis fuertes, aceites, materias orgánicas, sales, cantidades apreciables de limos o cualquier otra sustancia que perjudique la buena calidad del concreto; se podrán emplear aguas que contengan menos del 1% de sulfatos.
Para utilizar agua de los arroyos es necesario que el Contratista adquiera los permisos correspondientes.
ADITIVOS
Los aditivos son compuestos que se mezclan al concreto para impermeabilizar, para acelerar, o retardar el fraguado o introducir aire al hormigón.
El Contratista podrá hacer uso de los aditivos con la autorización de la Interventoría siempre y cuando cumpla con las especificaciones sobre la materia y la garantía de la firma fabricante del producto.
Si durante el avance de la obra la Interventoría encuentra que la calidad y las cualidades que el aditivo suministra o adiciona, no corresponde a lo indicado por el fabricante, podrá ordenar que se suspenda su inclusión en las mezclas de concreto y si se ha demeritado la calidad del concreto exigido ordenará la reparación o demolición de la parte fabricada con el aditivo, labores ésta que, con la reconstrucción serán de cuenta del Contratista, siempre y cuando el empleo de aditivo no haya sido exigencia de la Interventoría.

IMPERMEABILIZANTES

Aditivos para impermeabilizar el concreto serán de buena calidad ya sea en polvo o en forma líquida y se usarán para los hormigones que estén en contacto permanente con el agua tales como canales, cimentaciones, muros de contención, y en general para todas las estructuras hidráulicas. La dosificación empleada estará de acuerdo con las especificaciones de la casa fabricante y con la aceptación de la Interventoría.

ACELERANTES

Los acelerantes en el concreto tienen por objeto activar el fraguado de la mezcla para permitir el descimbrado a corto plazo y de hecho un mayor rendimiento en la obra.
Los acelerantes serán de buena calidad y cumplirán con las especificaciones ASTM-C49468 TIPO A o similares. El empleo y la dosificación que se use será la indicada por la casa fabricante con la aceptación de la Interventoría.

RETARDADORES

En las zonas cálidas es conveniente el uso de aditivos retardadores para prolongar el tiempo ante de iniciarse el fraguado inicial. Su aplicación debe seguir las normas del ACTM-494-67-T tipo D o similares.
El empleo y dosificación será la especificada por la casa fabricante con la aceptación de la Interventoría.
INTRODUCCTORES DE AIRE

Los aditivos introductores de aire al concreto tienen por objeto, aumentar la manejabilidad y permeabilidad del hormigón. Su dosificación debe hacerse con toda la técnica posible siguiendo las instrucciones de la firma productora y con un límite de aire entre el 4% y el 6%. En términos generales debe cumplir con las normas ACTMOC-26066T o similares. Es aplicable para muchas obras y en estructuras 
hidráulicas tales como represas y para hormigones que requieren transporte por bombeo. Su uso requerirá la aprobación de la Interventoría.
DISEÑO DE LA MEZCLA
Las mezclas se dosificarán por peso, excepto para el concreto pobre. El diseño estará a cargo del Contratista quién someterá a la aprobación del Interventor las diferentes alternativas de mezcla, con los resultados de todos los ensayos de laboratorio de las mezclas y materiales que emplee. El contenido de cemento para concretos de 3.000 PSI, será como mínimo de 350 Kg de cemento por metro cúbico de mezcla.
El contenido de cemento para concretos de 4.000 PSI, será como mínimo de 400 Kg de cemento por metro cúbico de mezcla.
El diseño tendrá en cuenta el uso de los aditivos que se indiquen en los planos, las especificaciones, o las exigidas por la Interventoría.
Para evaluar la diferencia existente entre las condiciones de laboratorio y las condiciones en la obra, las resistencias de diseño de las mezclas y las resultantes de las pruebas de los concretos preparados, tendrán un valor superior, cuando menos en un 20% la resistencia de los concretos requeridos en la obra. La dosificación propuesta y los ensayos de laboratorio que comprueben su resistencia, cumplirán con los asentamientos que serán certificados por el laboratorio que realice las pruebas.
En lo posible, se usarán mezclas de concreto producidas en planta especializada. Si el volumen por fundir y la facilidad de accesos permite la utilización de este sistema, el Interventor lo podrá exigir sin que este requerimiento sea motivo de costos extras sobre los precios establecidos en el Contrato para el ítem respectivo. De lo contrario, el contratista deberá disponer en la obra de los elementos necesarios para clasificación, lavado, almacenamiento, pesaje y mezclado mecánico de los componentes, de manera tal que se garantice el cumplimiento de las dosificaciones indicadas por los ensayos del laboratorio. Sin embargo, se podrán 
aceptar materiales ya clasificados y lavados, siempre y cuando hayan sido obtenidos mediante sistemas que garanticen la uniformidad de sus características, lo cual deberá ser certificado y controlado periódicamente por medio de ensayos de laboratorio, sin perjuicio de los ensayos o inspecciones hechas en la obra y de su aceptación por el Interventor.
 La Interventoría podrá ordenar variaciones en la mezcla o en las resistencias de acuerdo con el tipo de la estructura y las condiciones de la obra o del terreno. La aprobación dada por el Interventor a las distintas dosificaciones no exime en nada la responsabilidad del contratista respecto a la calidad de los concretos incorporados a la obra.
CLASIFICACION DE LOS CONCRETOS
Los concretos se clasificarán según su resistencia a la compresión a los 28 días, así: 
	Concreto
	Resistencia Mínima a la Compresión F´c

	A
	280 Kg/cm2 - 4.000 psi

	B
	245 Kg/cm2 - 3.500 psi

	C
	210 Kg/cm2 - 3.000 psi

	D
	175 Kg/cm2 - 2.500 psi

	E
	140 Kg/cm2 - 2.000 psi

	F
	Concreto pobre 1:4:8

	G
	Concreto ciclópeo 40% de piedra rejoneada y 60% de concreta clase E.



Los usos principales del concreto, para efectos de la presente Contratación. Serán los siguientes:
	Usos Principales
	Clase de Concreto Kg/cm2-Lb/pulg2

	Concreto para zapatas y placas sobre el piso
	C 210 – 4000

	Concreto para vigas de cimentación
	C 210 – 4000

	Concreto para muros reforzados
	C 210 – 4000

	Concreto para columnas
	C 210 – 4000

	Concreto para vigas aéreas
	C 210 – 4000

	Concreto para vigas aéreas prefabricadas
	C 210 – 3000

	Concreto para vigas aéreas aligeradas
	C 210 – 3000

	Concreto para placas maciza
	C 210 – 4000

	Concreto para atraque de tuberías
	E 140 – 2000

	Concreto para anclajes
	D 175 – 2500

	Concreto para pavimentos
	C 210 – 3000

	Concreto para andenes
	E 140 – 2000

	Concreto para sardineles
	E 140 – 2000

	Concreto para cunetas y canaletas
	E 140 – 1800

	Concreto para rellenos
	D 175 – 2500

	Concreto pobre
	Saneamiento

	Concreto ciclópeo
	Varios



ENSAYOS DEL CONCRETO
El Municipio atribuye la máxima importancia al control de calidad de los concretos que vayan a ser usados en la obra y por conducto del Interventor o de su representante, obligará a un minucioso examen de su ejecución y los informes escritos harán parte de la obra.
Durante las operaciones de vaciado, el Contratista deberá suministrar de cada clase de concreto colocado, muestras de la mezcla y un mínimo de juego de seis (6) moldes para cilindros de concreto. Las muestras se tomarán de diferentes cochadas y de acuerdo con las Normas ICONTEC 550 y 377. Para controlar la calidad de los concretos se harán los siguientes ensayos:
Asentamientos.
Las pruebas de asentamiento se harán cada cinco (5) metros cúbicos de concreto a vaciar y serán efectuados con el consistí metro de Kelly o con el cono de Abraham (ICONTEC 396). Los asentamientos máximos para las mezclas proyectadas serán los indicados al respecto para cada tipo, de acuerdo con la geometría del elemento a vaciar y con la separación del refuerzo.

Colocación del concreto.

El Contratista deberá notificar al Interventor cuando esté listo para vaciar el concreto en cualquier sitio, con un mínimo de 4 horas de anticipación con el fin de que éste pueda inspeccionar las formaletas, refuerzos, etc. El Contratista no podrá empezar a colocar concreto en un sitio determinado hasta después de la revisión y aprobación del interventor.
El concreto deberá tener tal consistencia y composición que permita su colocación en todas las esquinas – ángulos de las formaletas y alrededor del refuerzo o de cualquier otro elemento embebido, sin que haya segregación de los materiales.
El concreto deberá colocarse dentro de lo posible en campos horizontales preferentemente de 0.20 a 0.30 centímetros y no se aceptarán los lanzamientos a distancias mayores de 1.50 metros de 1.50 metros o el manipuleo del material.
 El vaciado y colocación del concreto se realizará en una operación continua para secciones determinadas, previo el análisis de los materiales disponibles. En caso de presentarse interrupciones por daños en la mezcladora u otros imprevistos, la mezclada se ejecutará a manos y el proceso se continuará por el tiempo necesario, inclusive por la noche hasta la culminación de la sección prevista en principio.
Para muros muy altos de espesor reducido, en donde el acero de refuerzo no permita la introducción de conductos para el vaciado de concreto, se abrirán ventanas laterales en la formaleta, a una altura de 1.50 metros con una superficie adecuada que permita con facilidad el vaciado de material.
Terminada la colocación del hormigón hasta la altura indicada, se cerrarán las ventanas y se proseguirán los trabajos, evitando las juntas de construcción adicionales a las indicadas en los planos o las autorizadas por la Interventoría.
Antes de colocar el concreto, se comprobará que la superficie de contacto esté húmeda, pero sin agua estancada. No se permitirá el vaciado del concreto sobre lodo, tierra suelta o rellenos que no hayan sido apisonados convenientemente.
Todas las abrazaderas, tacos de madera o metálicas, alambres, etc., que vayan a quedar embebidos en el concreto, con el fin de conservar las dimensiones de los moldes, así como las separaciones y aislamientos de los hierros de refuerzo, deberán quedar bien fijos y asegurados, para que resistan el manipuleo del vaciado y el vibrado del hormigón.
Vibrado del concreto.
El apisonado o consolidación del concreto se ejecutará con la ayuda de vibraciones accionados por electricidad o aire comprimido y con velocidad de 6.000 rpm. por lo menos. El Contratista dispondrá de un número suficiente de vibradores de acuerdo con la magnitud de los trabajos y a juicio de la Interventoría. En ningún caso se aceptarán varillas de hierro o cualquier otro implemento para vibrar el concreto. Tampoco se aceptarán vibradores exteriores para formaletas a menos que la Interventoría, por dificultades del manejo en espacios reducidos, lo autorice.
El vibrador se utilizará sumergiéndolo en el hormigón durante el tiempo necesario para alcanzar la consolidación requerida, sin que se produzca la segregación de los materiales, especialmente el escurrimiento de la lechada cemento agua por las juntas.
La Interventoría no aceptará su uso como instrumento para extender o transportar el material. El vibrado se hará cuidadosamente evitando que el manipuleo desplace los hierros de refuerzo o las formaletas.
Además, no se profundizará demasiado, para que no penetre en las capas inferiores colocadas con anterioridad y que ya estén en proceso de fraguado. En las superficies de las juntas de construcción horizontales, se evitará el vibrado procurando que el acabado presente rugosidades que permitan una buena adherencia para la capa adyacente.
FORMALETA
MATERIALES
A menos que se especifique algo diferente, las formaletas para superficies expuestas se harán de madera terciada, tablas de fibra prensada, madera machihembrada cepillada y clasificada o metal en el cual los pernos y orificios de remache se han abocardado de tal manera que se disponga de una superficie plana 
y lisa. Se podrá usar madera sin cepillar para superficies que no hayan de quedar expuestas a la vista o al agua en la estructura terminada. Todas las formaletas 
deben estar libres de pandeos y alabeos y estarán completamente limpias cuando se usen por segunda vez.

DISEÑO
Todas las formaletas se diseñarán teniendo en cuenta la totalidad de las cargas a que hayan de ser sometidas durante la fundición, el fraguado y el curado del hormigón. El Interventor podrá exigir la elaboración de planos de taller para la fabricación de aquellas formaletas para las cuales lo considere necesario. En todo caso, las formaletas deben construirse en tal forma que el concreto terminado tenga las formas y dimensiones mostradas en los planos.

PREPARACION PARA EL VACIADO
Las formaletas serán inspeccionadas por el Interventor antes de la colocación del concreto. Las dimensiones se revisarán y cualquier pandeo o alabeo deberá, por lo tanto, corregirse; de igual manera, deberá removerse toda clase de suciedades, aserrín, virutas u otros desechos. Se deberá prestar especial atención a los amarres y abrazaderas y donde los encofrados aparezcan asegurados insuficientemente o construidos insatisfactoriamente, bien sea antes o durante la 
colocación del concreto, el Interventor ordenará la suspensión del trabajo, hasta cuando los defectos hayan sido corregidos a su satisfacción.
Todas las formaletas se tratarán en su interior, antes de la colocación del concreto, con aceite u otro producto especial para formaletas que no manche el concreto, aprobado por el Interventor. 
Cuando se use aceite, éste deberá aplicarse antes de colocar el acero de refuerzo. Cuando se use aceite o producto especial, las formaletas se saturarán de agua.
REMOCION DE LAS FORMALETAS
Las formaletas no se removerán antes de expirar el número mínimo de días que se indica a continuación, exceptuando casos específicos autorizados por el Interventor:
	Vigas y losas
	14 días

	Muros y superficies verticales
	2 días

	Columnas
	3 días

	Secciones macizas
	1 días



Cuando en la opinión del Interventor las condiciones del trabajo lo justifiquen, podrá requerirse que las formaletas se dejen en su lugar por períodos más largos.
ACABADOS DE SUPERFICIES DE CONCRETO
ALINEAMIENTOS Y TOLERANCIAS
Las desviaciones, pendientes dimensiones o alineamientos de las diferentes estructuras, no podrán tener valores mayores que los indicados a continuación.
CURADO Y PROTECCION
Para evitar la falta de agua durante el período del fraguado del concreto, se tomarán todas las medidas necesarias para que se conserve la humedad suficiente y el fenómeno de la hidratación del cemento se produzca en forma normal. Se controlará la temperatura superficial para que no sea inferior a diez grados centígrados o superior a los cuarenta grados centígrados.
El Contratista podrá emplear el método de curado que más le convenga, ya sea por riego continuo de agua o cubriendo las superficies con membranas o materiales 
sellantes que eviten la evaporación del agua, pero la Interventoría podrá rechazar el procedimiento cuando se efectúe inadecuadamente.
CURADO POR AGUA
El curado se hará cubriendo totalmente todas las superficies expuestas con gantes permanentemente saturados o manteniéndolas mojadas por un sistema de tuberías perforadas, de regadores mecánicos u otro método apropiado, que las mantenga humedecidas, entendiéndose que no se permitirá el humedecimiento periódico, sino que éste debe ser continuo. El agua que se utilice para curado será limpia y llenará los requisitos especificados para el agua de mezcla.
Todo el equipo y materiales que se requieran para el curado adecuado del concreto se tendrá listo antes de iniciar la colocación del mismo.

CURADO POR COMPUESTOS SELLANTES

El Contratista podrá hacer el curado por medio de compuestos sellantes con aprobación del Interventor, en cuanto al tipo y características del compuesto que se utilice y al sitio de utilización del mismo. El compuesto cumplirá con las especificaciones C-309, tipo 2 de la ASTM.
El compuesto sellante deberá formar una membrana que retenga el agua del concreto y se aplicará a pistola o con brocha, inmediatamente después de retirar las formaletas y humedecer las superficies del concreto hasta que se sature. Cuando se podrán hacerse hasta después de terminar el curado general de las superficies. Las áreas reparadas se humedecerán o cubrirán con compuesto sellante siguiendo las precauciones generales del curado.
Se entiende que el curado y la protección del concreto después del vaciado, hacen parte del proceso de fabricación del mismo y, por consiguiente, los concretos que no 
hayan sido curados y protegidos como se indica en estas especificaciones, o como los ordene el Interventor, no se aceptarán y éste podrá rechazar el pago de ellos y 
ordenar su destrucción, cuando los curados no hayan sido satisfactorios, sin que el Contratista tenga derecho a reclamaciones por este concepto.

CURADO Y PROTECCION PARA TANQUES DE AGUA

Con relación a curado y protección de los concretos para tanques de agua, además de lo exigido anteriormente se tendrá en cuenta lo siguiente:
Como en todo tanque, es de primordial importancia la estanqueidad, se tomarán todas las precauciones para evitar el agrietamiento por retracción. Todas las superficies de concreto del tanque se mantendrán húmedas por un tiempo no menor de siete (7) días.
El curado de las losas de fondo se hará preferiblemente bajo capas de agua, una vez que se haya terminado el vaciado, por un período no inferior a siete (7) días. Mientras se termina la losa, el curado se hará por irrigación y ulterior cobertura con tela plástica; se tendrá en cuenta lo dispuesto en el artículo C.5.5.1 del decreto 1.400 de junio 7 de 1984 y los demás decretos vigentes dentro del período de ejecución de las obras hasta su recibo definitivo por parte de El Municipio.

ACEPTACION DEL CONCRETO
El concreto será aceptable si el conjunto de tres muestras consecutivas, ensayadas, tiene un promedio de resistencia igual o superior a la especificada y si ninguna muestra ensayada presenta resistencias menores en 35 K/cm2 (500 psi) a la especificada.
Si el concreto no cumple con los requisitos de resistencia establecidas, se hará conjuntamente entre la Interventoría y el contratista, un estudio de la estructura para 
determinar si es aceptable o no y en este último caso definir con el calculista, las reparaciones necesarias, sin mengua de la responsabilidad del contratista.
Las investigaciones y comprobaciones sobre la estructura pueden ser:
a. Investigación analítica de la seguridad de la estructura
b. Pruebas con martillo de impacto
c. Toma y ensayo de núcleos de concreto en la estructura
d. Ensayos de carga
e. Otros procedimientos

REPARACIONES EN EL CONCRETO
Toda obra de concreto que no cumpla con los requisitos enumerados en estas especificaciones o presente hormigueros, huecos y cualquier otra imperfección será demolida o reparada a juicio del Interventor dependiendo del tamaño del daño y de la importancia estructural del elemento. Los costos por concepto de demoliciones y reparaciones serán de cuenta directa del Contratista, sin que ello El Municipio constituya obra o reconocimiento adicional a cargo de o sea motivo de prórrogas en los plazos de ejecución pactados.
Las reparaciones de la superficie del concreto se harán únicamente con personal experto y bajo la vigilancia del Interventor, a menos que éste no lo considere necesario. El Contratista corregirá todas las imperfecciones que se encuentren para que las superficies del concreto se ajusten a los requisitos exigidos por estas especificaciones.
Los materiales, equipo, mano de obra y demás elementos necesarios para hacer las reparaciones del concreto, quedarán incluidos dentro de los precios unitarios estipulados para los diferentes tipos de concreto.
El concreto utilizado para las reparaciones, será de las mismas características del concreto de la estructura a reparar.

MEDIDA Y PAGO DE CONCRETOS
El volumen de los concretos se medirá en metros cúbicos con aproximación a un decimal, con base en los contornos netos mostrados en los planos u ordenados por el Interventor o hasta las líneas de pago de las excavaciones, cuando el concreto va colocado contra o sobre ellas. El concreto colocado en exceso o para conveniencia del Contratista, no será medido para el pago.
Al hacer las medidas para la cubicación del concreto, se descontarán los volúmenes ocupados por huecos, cajas, conductos o materiales embebecido, cuya sección transversal sea mayor de 500 cm2 o cuyo volumen sea mayor de 0.15 m3.

El pago correspondiente a los concretos se hará con base en los volúmenes de obra determinados de acuerdo con lo anteriormente especificado y con los precios unitarios establecidos por el Contratista en su propuesta para las diferentes estructuras y clases de concreto estipulado en la Relación de Cantidades y Precios.


El precio unitario que se establezca para los diferentes concretos, deberá incluir el costo de equipos, herramientas, materiales, mano de obra, administración, dirección, utilidad del contratista y demás costos necesarios para suministrar, transportar, mezclar, vaciar y curar el concreto de acuerdo con estas especificaciones.
También incluirá los gastos de suministro, erección y retiro de formaletas y obra falsa necesaria, acabados, pruebas de laboratorio y demás costos necesarios para completar las obras de concreto en todos sus detalles, como se indica en los planos o lo indique el Interventor
ACERO DE REFUERZO Y MALLAS ELECTROSOLDADAS
En esta sección se incluyen especificaciones generales que describen todos los requisitos y procedimientos necesarios para el suministro, figurado e instalación del acero de refuerzo para las estructuras en Concreto reforzado, así como indicaciones particulares para la ejecución, medición y pago de cada uno de los ítems de pago que a continuación se relaciona:
3.7. ACERO DE REFUERZO 60.000 PSI
5.3. ACERO DE REFUERZO 60.000 PSI
5.4. MALLA ELECTROSOLDADA 5MM 15X15
6.4. ACERO DE REFUERZO 60.000 PSI
12.4. MALLA ELECTROSOLDADA 5MM 15X15
13.4. MALLA ELECTROSOLDADA 5MM 15X15
DESCRIPCIÓN
Esta especificación se refiere al suministro, transporte, almacenamiento, corte, figurado, colocación y fijación del acero de refuerzo para las estructuras de concreto reforzado, de la clase, dimensiones, forma, calidad y cantidad establecidas en los planos o determinadas por la Interventoría y/o Supervisión.
MATERIALES
El refuerzo que se utilizará será, acero Tipo PDR-60 o similar, utilizado como refuerzo para todas las estructuras. Proteger las mallas y el refuerzo contra sustancias que puedan afectar la adherencia del concreto tales como aceites, grasas, polvo, barro, etc. Verificar las mallas colocadas con los despieces de elementos estructurales, por lo que deben estar colocadas en su sitio con 24 horas de anticipación al vaciado.
LISTAS DE DESPIECE
El Contratista deberá revisar y someter a la aprobación del Interventor y/o Supervisor la lista de despiece, antes de que las varillas sean cortadas y figuradas.
CORTE Y FIGURADO
Las varillas de acero deberán ser dobladas o figuradas en frío y de acuerdo con las listas de despiece aprobadas por la Interventoría, para acomodarse a las dimensiones y formas indicadas en los planos. Las varillas que ya estén parcialmente embebidas dentro del concreto no pueden doblarse en el sitio.
El diámetro interior para el doblamiento en las barras del refuerzo principal, debe tener los siguientes valores mínimos:
	Diámetro de la varilla
	Diámetro de Doblamiento

	1/4"   a   7/8"” a 
	6  db

	1"     a   1-½"
	8  db



		db = Diámetro nominal de la barra, expresado en cm.
El diámetro interior de doblamiento de estribos y otro elementos similares de amarre menores o iguales a la barra No. 5 (=5/8"), no debe ser menor de 4 db.
EMPALMES
Las varillas de refuerzo deberán ser suministradas de acuerdo con las longitudes indicadas en las listas de despiece.  Solamente se permitirán los empalmes mostrados en los planos o listas de despiece, salvo que la Interventoría y/o Supervisión apruebe modificaciones por escrito.
Los empalmes de varillas paralelas, sometidas a esfuerzo de tracción y en el mismo elemento estructural, deberán ser alternados, mientras sea posible, si los planos no indican longitudes de empalme diferentes, éstas no serán menores que las siguientes:

	LONGITUDES DE EMPALME

	Barras Corrugadas
	Barras lisas

	20 db
	40db



  		          db = Diámetro nominal de la barra, en cm.
La longitud mínima de empalme será de 30 centímetros.  Las varillas empalmadas deberán amarrarse entre sí por medio de alambre. Solamente se podrán hacer empalmes soldados, si éstos son previamente autorizados por la Interventoría y/o Supervisión, en cuyo caso se aplicarán las normas pertinentes de la American Welding Society y el Contratista deberá suministrar pruebas para ensayo. Tanto el equipo de soldadura como el operador deberán ser previamente aprobados por la Interventoría.
SUSTITUCIONES
Salvo aprobación de la Interventoría y/o Supervisión, no se permitirá sustituir varillas de un diámetro por otro.
LIMPIEZA
En el momento en que el concreto vaya a ser colocado, el refuerzo deberá estar libre de óxido, aceite, pintura, grasa, barro y cualquier otra sustancia que pueda afectar la adherencia entre el acero y el concreto. 
COLOCACIÓN
El acero de refuerzo debe colocarse y apoyarse cuidadosamente de acuerdo con las medidas indicadas en los planos.  Además, debe asegurarse adecuadamente para evitar que sufra desplazamientos durante el vaciado y vibrado del concreto.  En las intersecciones, las varillas serán amarradas entre sí por medio de alambre.
Las distancias especificadas entre varillas o entre varillas y formaletas se mantendrán por medio de tirantes, bloques de mortero premoldeado, tensores u otros dispositivos previamente aprobados por la Interventoría y/o Supervisión. Las varillas u otras piezas que han de sobresalir de las superficies de concreto, deberán ser fijadas de acuerdo con los planos, antes de iniciar la colocación del concreto.
La Interventoría y/o Supervisión deberá inspeccionar y aprobar el refuerzo de todas las partes de las estructuras, antes de que se inicie la colocación del concreto.
RECUBRIMIENTO
El recubrimiento del refuerzo, medido como la distancia libre entre la cara exterior de la varilla y la superficie del concreto, será el que se muestra en los planos, y en donde no se indique claramente será el siguiente:
RECUBRIMIENTO MINIMO EN MM.
1. Concreto colocado directamente sobre el suelo y sujeto permanentemente a la acción de las tierras	75

1. Concreto expuesto a la intemperie o en contacto con tierras de relleno:

Barras No.6 a No.18	50
Barras No.5 y menores	38

1. Concreto no expuesto a la intemperie, en contacto con la tierra:

En placas, muros y viguetas							20
En vigas y columnas:
Estribos o espirales								25
Refuerzo principal								38
SEPARACIÓN ENTRE BARRAS
La distancia libre entre barras paralelas colocadas en una fila, no debe ser menor que el diámetro nominal de la barra, ni menor de 1.3 veces el tamaño máximo del agregado grueso.
Cuando se coloquen dos o más filas de barras, las de las filas superiores deben colocarse directamente encima de las de la fila inferior, y la separación libre entre filas de las barras no debe ser menor de 25 mm. La distancia libre entre las varillas, indicada anteriormente, también se aplicará a la distancia libre entre un empalme por traslapo y los empalmes o varillas adyacentes.
MEDICIÓN Y PAGO
El acero de refuerzo se medirá en kilogramos (KG)- La medida se hará con base en las longitudes del refuerzo neto, incluyendo los empalmes y ganchos, colocado en las estructuras de concreto reforzado de acuerdo con los planos y teniendo en cuenta las listas de despiece y las variaciones aprobadas por el Interventor.  Se aplicarán los siguientes pesos por metro lineal para la obtención de los kilos de refuerzo:

	BARRA No.
	DIAMETRO NOMINAL (Pulgadas)
	PESO UNITARIO (Kg/m)

	2
	1/4"
	0.25

	3
	3/8"
	0.56

	4
	1/2"
	1.00

	5
	5/8"
	1.55

	6
	3/4"
	2.24

	7
	7/8"
	3.04

	8
	1"
	3.97

	9
	1-1/4”
	6.40

	Angulo
	2x1/4”
	4.46



No se medirán longitudes adicionales de refuerzo resultantes de cambios hechos por el contratista para facilitar la construcción, ni se incluirán los pesos de las abrazaderas, separadores o cualquier otro material usado para sostener y mantener el refuerzo en su sitio.
El pago se hará al precio unitario estipulado en el contrato para acero de refuerzo.  Este precio unitario deberá incluir todos los costos de mano de obra y materiales empleados en la adquisición, transporte, almacenamiento, corte, figurado, limpieza, colocación y armada de los hierros, así como todos los demás costos directos e indirectos necesarios para la correcta ejecución del trabajo especificado.
CUBIERTA METÁLICA Y GRADERIAS
4.1. ANCLAJES METÁLICOS DE APOYO 450X450X15 MM CON 12 Ø 5/8"X0.60 M (8 UND*35 KG)
5.5. ANCLAJES METÁLICOS DE APOYO 200X220X25 MM CON 4 Ø 1/2"X0.20 M (15 UND*11 KG)
DESCRIPCIÓN
Consiste en perforar manualmente o por medios mecánicos en los elementos de concreto tales como placas, vigas, columnas, etc., para pasar refuerzos e inyectar el epóxido de anclaje de acuerdo a lo indicado en los planos estructurales. Incluye perforación, suministro e inyección de epóxido y mano de obra.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

· Almacenar los elementos metálicos protegidos de la intemperie y evitando esfuerzos y deformaciones.
· Consultar Planos Estructurales.
· Verificar medidas, cantidades y despieces.
· Notificar a la Interventoría y/o supervisión las inconsistencias y solicitar correcciones.
· Cumplir con las especificaciones de los Planos Estructurales en cuanto a figura, longitud, calibres y resistencias especificadas.
· Colocar el elemento estructural.
· Proteger el elemento estructural contra sustancias que puedan afectar la resistencia.
· A toda la estructura metálica que se construya se debe dar el correspondiente tratamiento antioxidante y pintado

MEDIDA Y FORMA DE PAGO
La unidad de medida será kilogramos (kg) de elemento estructural instalado. Serán calculados con base en las medidas realizados antes y después de realizada esta actividad, los cuales deben ser verificados por la Interventoría y/o supervisión durante el proceso. El pago se hará a los precios unitarios estipulados en el contrato e incluyen:
· Materiales descritos.
· Equipos y herramientas descritos.
· Mano de obra.

4.2. COLUMNA METÁLICA TUBULAR 300X300X10 MM H=6.00 M (8 UND) CON CARTELAS DE REFUERZO
5.6. COLUMNA METÁLICA Y PIE DE AMIGO EN PHR 160X60X2.5 MM H=2.80 M (5 UND)
DESCRIPCIÓN
Consiste en el elemento estructural, para soporte de la cubierta y que hace parte de una estructura con el conjunto de partes unidas entre sí que forman un cuerpo, una forma o un todo, destinadas a soportar los efectos de las fuerzas que actúan sobre ella.
Tiene las siguientes características
· Soporta grandes esfuerzos o pesos sin romperse.
· Es flexible. Se puede doblar sin romperse hasta ciertas fuerzas. Un elemento de acero puede flexionar cuando se empuja a un lado, por ejemplo, por el viento o un terremoto.
· Tiene Plasticidad. Incluso puede doblarse (plasticidad) sin romperse. Esta propiedad permite que los elementos de acero se deformen, dando así a la advertencia a los habitantes para escapar. 
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
· Almacenar los elementos metálicos protegidos de la intemperie y evitando esfuerzos y deformaciones.
· Consultar Planos Estructurales.
· Verificar medidas, cantidades y despieces.
· Notificar a la Interventoría y/o supervisión las inconsistencias y solicitar correcciones.
· Cumplir con las especificaciones de los Planos Estructurales en cuanto a figura, longitud, calibres y resistencias especificadas.
· Colocar el elemento estructural.
· Proteger el elemento estructural contra sustancias que puedan afectar la resistencia.
· A toda la estructura metálica que se construya se debe dar el correspondiente tratamiento antioxidante y pintado
MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida será kilogramos (kg) de elemento estructural instalado. Serán calculados con base en las medidas realizados antes y después de realizada esta actividad, los cuales deben ser verificados por la Interventoría y/o supervision durante el proceso. El pago se hará a los precios unitarios estipulados en el contrato e incluyen:

· Materiales descritos.
· Equipos y herramientas descritos.
· Mano de obra.

4.3. CERCHA METÁLICA SEMIELIPTICA ANGULAR L=16.5 M (4 UND)

DESCRIPCIÓN
Consiste en el elemento estructural, para soporte de la cubierta y que hace parte de una estructura con el conjunto de partes unidas entre sí que forman un cuerpo, una forma o un todo, destinadas a soportar los efectos de las fuerzas que actúan sobre ella.
Tiene las siguientes características
· Soporta grandes esfuerzos o pesos sin romperse.
· Es flexible. Se puede doblar sin romperse hasta ciertas fuerzas. Un elemento de acero puede flexionar cuando se empuja a un lado, por ejemplo, por el viento o un terremoto.
· Tiene Plasticidad. Incluso puede doblarse (plasticidad) sin romperse. Esta propiedad permite que los elementos de acero se deformen, dando así a la advertencia a los habitantes para escapar. 
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
· Almacenar los elementos metálicos protegidos de la intemperie y evitando esfuerzos y deformaciones.
· Consultar Planos Estructurales.
· Verificar medidas, cantidades y despieces.
· Notificar a la Interventoría y/o supervisión las inconsistencias y solicitar correcciones.
· Cumplir con las especificaciones de los Planos Estructurales en cuanto a figura, longitud, calibres y resistencias especificadas.
· Colocar el elemento estructural.
· Proteger el elemento estructural contra sustancias que puedan afectar la resistencia.
· A toda la estructura metálica que se construya se debe dar el correspondiente tratamiento antioxidante y pintado

MEDIDA Y FORMA DE PAGO
La unidad de medida será kilogramos (kg) de elemento estructural instalado. Serán calculados con base en las medidas realizados antes y después de realizada esta actividad, los cuales deben ser verificados por la Interventoría y/o supervision durante el proceso. El pago se hará a los precios unitarios estipulados en el contrato e incluyen:
· Materiales descritos.
· Equipos y herramientas descritos.
· Mano de obra.

4.4. CERCHA ANGULAR DE AMARRE LATERAL L=8.31 M (6 UND)

DESCRIPCIÓN
Consiste en el elemento estructural, para soporte de la cubierta y que hace parte de una estructura con el conjunto de partes unidas entre sí que forman un cuerpo, una forma o un todo, destinadas a soportar los efectos de las fuerzas que actúan sobre ella.
Tiene las siguientes características
· Soporta grandes esfuerzos o pesos sin romperse.
· Es flexible. Se puede doblar sin romperse hasta ciertas fuerzas. Un elemento de acero puede flexionar cuando se empuja a un lado, por ejemplo, por el viento o un terremoto.
· Tiene Plasticidad. Incluso puede doblarse (plasticidad) sin romperse. Esta propiedad permite que los elementos de acero se deformen, dando así a la advertencia a los habitantes para escapar. 
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
· Almacenar los elementos metálicos protegidos de la intemperie y evitando esfuerzos y deformaciones.
· Consultar Planos Estructurales.
· Verificar medidas, cantidades y despieces.
· Notificar a la Interventoría y/o supervisión las inconsistencias y solicitar correcciones.
· Cumplir con las especificaciones de los Planos Estructurales en cuanto a figura, longitud, calibres y resistencias especificadas.
· Colocar el elemento estructural.
· Proteger el elemento estructural contra sustancias que puedan afectar la resistencia.
· A toda la estructura metálica que se construya se debe dar el correspondiente tratamiento antioxidante y pintado

MEDIDA Y FORMA DE PAGO
La unidad de medida será kilogramos (kg) de elemento estructural instalado. Serán calculados con base en las medidas realizados antes y después de realizada esta actividad, los cuales deben ser verificados por la Interventoría y/o supervision durante el proceso. El pago se hará a los precios unitarios estipulados en el contrato e incluyen:
· Materiales descritos.
· Equipos y herramientas descritos.
· Mano de obra.

4.5. CORREA METÁLICA PHR 120X60X1.2 MM TIPO CAJON
5.9. CORREA METÁLICA TUBULAR 76X38X2 MM (52 M)

DESCRIPCIÓN
Consiste en el elemento estructural, para soporte de la cubierta y que hace parte de una estructura con el conjunto de partes unidas entre sí que forman un cuerpo, una forma o un todo, destinadas a soportar los efectos de las fuerzas que actúan sobre ella.
Tiene las siguientes características
· Soporta grandes esfuerzos o pesos sin romperse.
· Es flexible. Se puede doblar sin romperse hasta ciertas fuerzas. Un elemento de acero puede flexionar cuando se empuja a un lado, por ejemplo, por el viento o un terremoto.
· Tiene Plasticidad. Incluso puede doblarse (plasticidad) sin romperse. Esta propiedad permite que los elementos de acero se deformen, dando así a la advertencia a los habitantes para escapar. 
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
· Almacenar los elementos metálicos protegidos de la intemperie y evitando esfuerzos y deformaciones.
· Consultar Planos Estructurales.
· Verificar medidas, cantidades y despieces.
· Notificar a la Interventoría y/o supervisión las inconsistencias y solicitar correcciones.
· Cumplir con las especificaciones de los Planos Estructurales en cuanto a figura, longitud, calibres y resistencias especificadas.
· Colocar el elemento estructural.
· Proteger el elemento estructural contra sustancias que puedan afectar la resistencia.
· A toda la estructura metálica que se construya se debe dar el correspondiente tratamiento antioxidante y pintado

MEDIDA Y FORMA DE PAGO
La unidad de medida será kilogramos (kg) de elemento estructural instalado. Serán calculados con base en las medidas realizados antes y después de realizada esta actividad, los cuales deben ser verificados por la Interventoría y/o supervisión durante el proceso. El pago se hará a los precios unitarios estipulados en el contrato e incluyen:
· Materiales descritos.
· Equipos y herramientas descritos.
· Mano de obra.

4.6. RIOSTRAS CONTRAVIENTOS Ø 1/2"
DESCRIPCIÓN

Consiste en el elemento estructural, para soporte de la cubierta y que hace parte de una estructura con el conjunto de partes unidas entre sí que forman un cuerpo, una forma o un todo, destinadas a soportar los efectos de las fuerzas que actúan sobre ella.
Tiene las siguientes características
· Soporta grandes esfuerzos o pesos sin romperse.
· Es flexible. Se puede doblar sin romperse hasta ciertas fuerzas. Un elemento de acero puede flexionar cuando se empuja a un lado, por ejemplo, por el viento o un terremoto.
· Tiene Plasticidad. Incluso puede doblarse (plasticidad) sin romperse. Esta propiedad permite que los elementos de acero se deformen, dando así a la advertencia a los habitantes para escapar. 
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
· Almacenar los elementos metálicos protegidos de la intemperie y evitando esfuerzos y deformaciones.
· Consultar Planos Estructurales.
· Verificar medidas, cantidades y despieces.
· Notificar a la Interventoría y/o supervisión las inconsistencias y solicitar correcciones.
· Cumplir con las especificaciones de los Planos Estructurales en cuanto a figura, longitud, calibres y resistencias especificadas.
· Colocar el elemento estructural.
· Proteger el elemento estructural contra sustancias que puedan afectar la resistencia.
· A toda la estructura metálica que se construya se debe dar el correspondiente tratamiento antioxidante y pintado

MEDIDA Y FORMA DE PAGO
La unidad de medida será kilogramos (kg) de elemento estructural instalado. Serán calculados con base en las medidas realizados antes y después de realizada esta actividad, los cuales deben ser verificados por la Interventoría y/o supervisión durante el proceso. El pago se hará a los precios unitarios estipulados en el contrato e incluyen:
· Materiales descritos.
· Equipos y herramientas descritos.
· Mano de obra.

4.7. MONTAJE ESTRUCTURAL EN SITIO Y PINTURA GENERAL DE PROTECCIÓN ANTICORROSIVA Y ACABADO EN ESMALTE SINTÉTICO
5.10. MONTAJE ESTRUCTURAL EN SITIO Y PINTURA GENERAL DE PROTECCIÓN ANTICORROSIVA Y ACABADO EN ESMALTE SINTÉTICO

Aplicación de pintura anticorrosiva y esmalte
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
· Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización.
· Consultar Planos de Detalles
· Preparar superficie 
· Resanar el anticorrosivo y corregir defectos de masilla pulida con lija de agua.
· Aplicar capa adherente.
· Aplicar pintura anticorrosiva con pistola, según especificación del fabricante.
· Utilizar para esmaltes sintéticos anticorrosivo 
· Diluir esmalte semibrillante con varsol en proporciones especificadas por el fabricante.
· Aplicar esmalte semi mate.
· Dejar secar entre capas de pintura por 15 horas aproximadamente.
MEDIDA Y FORMA DE PAGO
La unidad de medida será metro lineal (Ml). Serán calculados con base en las medidas realizados antes y después de realizada esta actividad, los cuales deben ser verificados por la Interventoría y/o supervision durante el proceso. El pago se hará a los precios unitarios estipulados en el contrato e incluyen:
· Materiales descritos.
· Equipos y herramientas descritos.
· Mano de obra.

4.8. CANAL AGUAS LLUVIAS EN LAMINA GALV. CAL.20 D=1.0 M (NO INCLUYE BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS)
Este ítem se refiere al suministro y adecuación de las canaletas colectoras de aguas lluvias para su drenaje. Deberá garantizar una pendiente longitudinal del 2 %, para facilidad de drenaje, ser sólida, resistente, de manera que ofrezca continuidad para evitar tropiezos y accidentes.
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
· Ubicar el lugar de la canaleta y trazar el desnivel que deberá llevar para el flujo del agua. Para esto utilizar la manguera de nivel y marcar los bordes de la canal.
· Anclar los ángulos en L que soportaran la canaleta con tornillos a la viga de coronación.
· Unir las canaletas si es necesario para luces muy grandes. Estas uniones se harán con remaches y se le aplicara un epóxico para evitar la filtración del agua.
· Colocar la canal sobre los soportes anclados y verificar los niveles.
· Anclar con remaches o correas la canal a los soportes.

MEDIDA Y FORMA DE PAGO
La unidad de medida será por metro lineal (ml). Serán calculados con base en las medidas realizados antes y después de realizada esta actividad, los cuales deben ser verificados por la Interventoría y/o supervision durante el proceso. El pago se hará a los precios unitarios estipulados en el contrato e incluyen:
· Materiales descritos.
· Equipos y herramientas descritos.
· Mano de obra.

4.9. SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA EN SITIO EN LAMINA DURAROOF POLIÉSTER BLANCO
5.11. SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA EN SITIO EN LAMINA DE POLICARBONATO ALVEOLAR DE 8 MM CONTROL SOLAR CON SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS
Este ítem se refiere al suministro e instalación de teja para el cubrimiento de la parte superior de la estructura a la que previamente se le ha realizado una estructura para la colocación del tejado, estas instalaciones deben ejecutarse con las normas de seguridad en alturas, tomando las precauciones necesarias para evitar accidentes de los trabajadores o terceras personas, y daños a las obras que se construyen en propiedades vecinas.
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

· Identificar el diseño de la estructura según los planos, que se tendrá en cuenta el tamaño de las tejas a usar, los espacios de los elementos de apoyo (vigas, correas, etc.), el sentido de colocación de las tejas y los elementos o accesorios a utilizar como caballetes, áreas de ventilación e iluminación, bajantes, etc.
· Verificar las medidas y pendientes en el sitio de la obra y replantear la estructura en la obra, ubicando los lugares donde deberá ir cada elemento y trazar las distancias entra cada uno de ellos.
· Colocar los perfiles que harán de vigas soleras y viga cumbrera y anclarlas con pernos a las cintas de amarre o viga de coronación.
· Instalar los perfiles que harán de alfardas distanciadas de 1 y 1,20 metros y soldarlas a la viga cumbrera y las vigas soleras.
· Instalar los perfiles que harán de correas sobre las alfardas y soldarlas con ellas, estas irán espaciadas según el tamaño de la teja metálica a instalar ya que se anclaran a este elemento.

Si la fijación de la teja se realiza con tornillos de fijación se debe realizar lo siguiente:
· Sobreponer la primera teja de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba en dirección de la cumbrera del techo.
· La primera teja debe estar a escuadra lineada longitudinal y transversalmente con el diseño del techo.
· Realizar la perforación con taladro para colocar los tornillos en la segunda y quinta honda únicamente en los polines de apoyo extremo.
· Introducir el tornillo en orificio, colocando la arandela asfáltica, luego la arandela metálica y por última la tuerca.
· Apretar la tuerca hasta hacer contacto con la arandela metálica.
· Colocar la segunda lamina traslapada transversalmente con la primera teja. (Él traslape transversal mínimo es de 14 cm).
· Colocar el tramo a 7 cm de cada extremo de ambas tejas para poder sujetarse correctamente. 
· Fijar nuevamente como la primera teja.

Si la fijación de la teja se realiza con amarre se debe realizar lo siguiente:
· Sobreponer la primera teja de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba en dirección de la cumbrera del techo.
· La primera teja debe estar a escuadra lineada longitudinal y transversalmente con el diseño del techo.
· Realizar la perforación con taladro para colocar los tramos en la segunda y quinta honda únicamente en los polines de apoyo extremo.
· Teniendo los orificios abiertos en la teja y en el perfil se procede a introducir sobre el orificio del perfil un tornillo goloso.
· Teniendo los alambres del amarre ya introducidos y bajo la teja, se procede a amarrar estos al tornillo goloso colocado anteriormente en el perfil.
· Introducir los alambres del amarre en orificio (La tapa metálica del amarre debe quedar por la cara exterior de la teja).
· Colocar la segunda lamina traslapada transversalmente con la primera teja. (Él traslape transversal mínimo es de 14 cm).
· Colocar el tramo a 7 cm de cada extremo de ambas tejas para poder sujetarse correctamente. 
· Fijar nuevamente como la primera teja.
· Durante la colocación de cada teja se debe tener en cuenta el orden de ubicación de estas y el funcionamiento del desagüe del tejado.
· Verificar que no hallan filtraciones de agua y en cambio esta ruede hacia el desagüe como es debido.

MEDIDA Y FORMA DE PAGO
La unidad de medida será por metro cuadrado (m2). Serán calculados con base en las medidas realizados antes y después de realizada esta actividad, los cuales deben ser verificados por la Interventoría y/o supervisión durante el proceso. El pago se hará a los precios unitarios estipulados en el contrato e incluyen:
· Materiales descritos.
· Equipos y herramientas descritos.
· Mano de obra.

4.10. SUMINISTRO DE TORNILLO AUTOPERFORANTE DE SUJECIÓN CON BANDA DE NEOPRENO
5.12. TORNILLO AUTOPERFORANTE DE SUJECIÓN CON BANDA DE NEOPRENO

Un tornillo autoperforante realiza los cuatro pasos para fijar una pieza en sola UNA OPERACIÓN: PERFORA, ROSCA, FIJA Y APRIETA, comandado por una atornilladora.
Estos tornillos se fabrican con acero endurecido y recubierto contra la oxidación. Las cabezas, roscas y puntas se fabrican por deformación. SIN ARRANQUE DE VIRUTAS Esto produce una notoria economía de material, al que además debemos agregarle que se fabrican con alambres de menor diámetro que el final.
MEDIDA Y FORMA DE PAGO
La unidad de medida será por unidad (und). Serán calculados con base en las medidas realizados antes y después de realizada esta actividad, los cuales deben ser verificados por la Interventoría y/o supervisión durante el proceso. El pago se hará a los precios unitarios estipulados en el contrato e incluyen:
· Materiales descritos.
· Equipos y herramientas descritos.
· Mano de obra.

4.11. BAJANTE DE AGUA LLUVIA EN TUBO PVC D=4" (ACABADO EN PINTURA ESMALTE)
DESCRIPCIÓN  
Este ítem se refiere al suministro e instalación de bajante en tubería de PVC para la evacuación de agua lluvias que recibe la canal, estas instalaciones deben ejecutarse con las normas de seguridad en alturas, tomando las precauciones necesarias para evitar accidentes de los trabajadores o terceras personas, y daños a las obras que se construyen en propiedades vecinas
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
· Localizar la dimensión delacubierta para conocer la cantidad de bajantes a instalar para la adecuada y rápida evacuación de aguas lluvias de esté.
· Asegurarse que se tenga acceso por medio de andamios a la altura determinada donde debe iniciarse la instalación de la bajante.
· Revisar los planos de la cubierta para conocer la inclinación o pendiente que esté tiene.
· Armar el andamio teniendo en cuenta las precauciones necesarias para el trabajo en alturas. (El personal que se suba al andamio debe usar arnés, casco, botas y gafas para su seguridad).
· Revisar la inclinación de la cubierta.
· Medir la distancia que hay entre el sosco de la bajante hasta el punto de desagüe que recibirá y evacuará el agua hacia la calle, esto con el fin de cortar o añadir tubería según sea el caso.
· Teniendo la tubería a medida del tramo de la bajante se procede a pegar esta al sosco de salida. (En caso de que la tubería de la bajante no puede ser colocada verticalmente se debe utilizar codos de 45° para cambiar su dirección sin evitar la fluidez de evacuación del agua).
· Los pegues de accesorios y tubería para el desagüe de las aguas lluvias deben realizarse con soldadura PVC.
· Dejar secar los pegues realizados entre tubería y accesorios.
· Una vez que la tubería de la bajante está totalmente instalada se procede a arrojar un balde de agua para verificar en el trascurso del agua por la bajante no se presente ninguna gotera o filtración de agua.
· En caso de que la tubería de la bajante no deba quedar a la vista se debe regatear el muro según el diámetro de esta tubería para ser incrustada y posteriormente resanada con mortero.
· En caso de que la tubería de la bajante quede a la vista para evitar movimiento o desprendimiento de está, se debe colocar abrazaderas sobre el tubo para sujetarlas a la pared.

MEDIDA Y FORMA DE PAGO
La unidad de medida será por metro lineal (ml). Serán calculados con base en las medidas realizados antes y después de realizada esta actividad, los cuales deben ser verificados por la Interventoría y/o supervisión durante el proceso. El pago se hará a los precios unitarios estipulados en el contrato e incluyen:
•	Materiales descritos.
•	Equipos y herramientas descritos.
•	Mano de obra.
MAMPOSTERÍA Y ACABADOS
Estos ítems se refieren a la construcción o levantar muros a base de bloques de arcilla cocinada. Actualmente se unen utilizando un mortero de cemento y arena con un poco de agua, en las proporciones adecuadas.
6.5. MAMPOSTERIA EN BLOQUE DE ARCILLA
12.6. MAMPOSTERIA EN BLOQUE DE ARCILLA
13.1. MAMPOSTERIA EN BLOQUE DE ARCILLA
EJECUCIÓN.
· Primero se preparan los materiales a utilizar, es necesario humedecer los bloques antes de su colocación en obra con lo cual se reduce la capacidad de succión que tiene el material y se evita que el mortero pierda agua al ponerse en contacto con él. De esta manera, se logra una mayor adherencia entre el mortero y el bloque.
· Revisar la superficie del sobrecimiento o la placa donde se va a construir el muro, la superficie de éstas debe estar limpia y nivelada y cualquier imperfección deberá ser rellenada con mortero.
· Luego, se procede a replantear el diseño en el sobrecimiento, revisando sus dimensiones y marcando todas las referencias que delimitan la zona donde se va a levantar el muro, así como la posición de las puertas. Para ello es necesario contar con plomada, nivel e hilo guía.
· Enseguida se coloca una hilada de bloques en seco, sin mezcla para espaciarlos adecuadamente y evitar, en lo posible los cortes o por lo menos sólo cortes a la mitad. El espacio entre bloques debe ser de un centímetro aproximadamente.
· Después de estar distribuidos adecuadamente se marca los lugares donde van las juntas y se retira los bloques. 
· Preparar el mortero de pega con una mezcla de una parte de cemento y cuatro de arena de pozo, se pone un poco de mortero en un balde o artesa para llevarlo al lado donde se construye el muro.
· Colocar los bloques maestros en los extremos del muro, éstos deben ser ubicados y asentados con toda perfección, es decir, aplomados, nivelados y con la altura de junta correspondiente.
· Posteriormente, se estira un hilo entre los ladrillos maestros para asentar cada hilada. Los bloques se colocarán haciendo coincidir su borde externo con el hilo, así se garantiza que todos los bloques queden nivelados, alineados y aplomados.
· Con el palustre se toma una porción de mezcla del balde y se coloca una capa uniforme en el sobrecimiento o hilada inferior de ladrillos, distribuyéndola en sentido longitudinal. Luego, el exceso de mezcla se limpia con el mismo palustre. No es conveniente extender el mortero en una longitud mayor de 80 cm de lo contrario, se endurecerá rápidamente
· Colocar el bloque en la posición correspondiente, se mueve ligeramente, y se presiona hacia abajo hasta lograr su correcto asentado, cuidando de dejar el espacio adecuado para formar la junta vertical. Para el alineamiento y el nivelado del ladrillo con el hilo guía, se le da golpes suaves con el mango del palustre.
· Una vez terminada la hilada, se vuelve a colocar los ladrillos maestros, se levanta el hilo guía a la siguiente fila y se repiten nuevamente todos los pasos anteriores.
· Es importante utilizar el nivel de mano para constatar que los ladrillos queden nivelados en forma perpendicular al eje de referencia.
· Se debe controlar la verticalidad del muro mediante el uso de la plomada o de un nivel de mano en varios puntos del muro. Se sugiere ir controlando la verticalidad cada 4 hiladas.
· Igualmente se debe verificar que las hiladas queden horizontales, colocando una regla sobre la última hilada instalada, y sobre la regla, el nivel de burbuja.
· La altura máxima del muro en una jornada de trabajo debe ser de 1.3 m, equivalente a 5 o 6 hiladas. El resto se completará al día siguiente, de lo contrario las hiladas superiores comprimirán a las inferiores adelgazando las juntas horizontales. 
· La colación de bloques hasta 1.3 m, se hace parado en el suelo. Para continuar la construcción por encima de esa altura, se requiere del armado de un andamio de modo que sobre él se pueda colocar los materiales y permita pararse para completar el muro hasta la altura del techo.
MEDIDA Y FORMA DE PAGO
La unidad de medida de pago será el número de metros cuadrados (M2) de muro en mampostería bloque, debidamente ejecutado y aprobado por la interventoría. No se medirán y por consiguiente no se pagarán las aberturas y/o vanos para puertas y ventanas. 
Su forma de pago se hará según los precios establecidos en el contrato. En este valor se incluye el costo de equipo, herramienta, mano de obra y transporte.
6.6. PLACA PLANA - METALDECK (INCLUYE LAM CON REF)
DESCRIPCIÓN
El sistema de losas METALDECK aprovecha las características de una lámina de acero preformada (LAMINA COLABORANTE) sobre la cual se hace un vaciado en concreto. El comportamiento combinado entre el concreto, una vez éste ha alcanzado su resistencia máxima, y el tablero en acero, permite obtener un sistema de losa estructural práctico para todo tipo de edificaciones. Se impone ante los sistemas tradicionales por aspectos como su rapidez en obra, gran resistencia, limpieza, bajo peso y economía. El sistema es diseñado acorde con las especificaciones del Reglamento NSR-10 y el documento Composite SteelFloor Deck (Tablero de piso en acero para comportamiento compuesto) emitido por el SDI (Steel Deck Institute).
MEDIDA Y FORMA DE PAGO
La unidad de medida de pago será el número de metros cuadrados (M2) de placa de metaldeck, debidamente ejecutado y aprobado por la interventoría. 
Su forma de pago se hará según los precios establecidos en el contrato. En este valor se incluye el costo de equipo, herramienta, mano de obra y transporte.
RELLENOS
GENERALIDADES
Los materiales para los rellenos se obtendrán, de las excavaciones y aprobadas por el Interventor.
Antes de iniciar los trabajos de relleno, el terreno que servirá de base deberá estar debidamente conformado, totalmente libre de vegetación, tierra orgánica, materiales de desecho de la construcción y las superficies no deberán presentar zonas inundadas o con agua estancada. Se colocarán de acuerdo con lo indicado en los planos o donde lo ordene el Interventor.
Excepto cuando se especifique algo diferente, no se debe colocar relleno hasta cuando se haya removido todo el encofrado y apuntalamiento del hormigón, y hasta cuando las estructuras hayan adquirido la resistencia suficiente para soportar las cargas impuestas por los rellenos, de acuerdo con lo indicado por el Interventor. No se colocará ningún relleno por encima de las tuberías y ductos, hasta que su instalación haya sido aprobada por el interventor.
Este relleno se usará contra los muros de las estructuras y para rellenar las zanjas de las tuberías a partir del atraque hasta un nivel situado 30 centímetros por encima de la clave exterior del tubo.
Este relleno estará constituido por material por material proveniente de las excavaciones, siempre que éste no sea limo, materia orgánica, sobrantes de construcción o cualquier otro material inconveniente.
Se colocará y compactará en capas horizontales uniformes que no excedan de 30 centímetros de espesor compactado. No se permitirá la ejecución de rellenos contra las caras de las estructuras de concreto, hasta tanto hayan transcurrido los siguientes tiempos a partir de su construcción.
	Muros y caras verticales.
	10 días.

	Losas y conductos.
	14 días.



MEDIDA Y PAGO
La medida de los rellenos se tomará para efectos de pago como el volumen en metros cúbicos, con aproximación a 2 decimales, del material colocado y compactado hasta las líneas, pendientes y dimensiones mostradas en los planos u ordenadas por el Interventor.
El pago correspondiente a los rellenos se hará según los volúmenes medidos como se ha especificado en el literal anterior, y de acuerdo con los precios unitarios establecidos por el Contratista en la Relación de Precios de su Propuesta, para las diferentes clases de rellenos.
Los precios unitarios para rellenos deberán incluir todos los costos de las operaciones de extracción, selección. Cargue, transporte, colocación y compactación del material, así como de equipos, mano de obra, administración, dirección y utilidad del Contratista.
6.8. SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE GRANULAR COMPACTADA
12.5. SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE GRANULAR COMPACTADA
13.3. SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE GRANULAR COMPACTADA
DESCRIPCIÓN
Esta actividad comprende el suministro, transporte, colocación, conformación y compactación de capas de materiales granulares destinados a servir como base estructural. La base se construirá sobre la subrasante preparada o sobre el afirmado existente. El material se colocará en una o varias capas de acuerdo con los alineamientos, pendientes y dimensiones indicados en los planos o determinados. Los materiales para base deben ser pétreos, procedentes de canteras o depósitos aluviales, compuestos por fragmentos de piedra o grava, compactos y durables, con llenante de arena u otro material mineral finamente dividido, libres de terrones de arcilla, materiales vegetales u otros elementos objetables.
MEDIDA Y PAGO
Metro cúbico (M3)
6.11. PISO EN CERAMICA BLANCO DE 60X60
DESCRIPCIÓN
Están constituidos estos pisos por aquellos cuya materia prima básica la forman arcillas, barros, caolines, etc., que han sido sometidos a procesos de clarificación química y granulométrica, y luego han sido prensados y cocidos para obtener características especiales de color, vitrificación, dureza, resistencia a la compresión y flexión, absorción, etc. Todo material que se use deberá ser resistente a los ácidos, resistentes a la corrosión, y de fácil mantenimiento.
[bookmark: _Toc484077486]Estos tipos de pisos se colocarán en donde lo indiquen los planos y/o el interventor.

PROCEDIMIENTO

Las baldosas se sentarán sobre una capa bien nivelada de mortero, pegándolas con una pasta de pegante para cerámica tipo pegacor ó similar. Entre baldosas adyacentes se dejarán brechas uniformes de 2 milímetros de espesor, las cuales se rellenarán con pasta de boquilla, después de que la pasta de la base haya endurecido. Los extremos cortados de las piezas que se coloquen contra enchapados, acabados, etc., deberán pulirse y colocarse con todo cuidado. 
En cuanto sea posible se evitará el empleo de piezas menores de media unidad. El contratista hará todos los cortes, perforaciones, y ajustes que sean del caso para la instalación de tuberías, rejillas, tapas metálicas, piezas de equipo, etc. 
El trabajo deberá protegerse en todo tiempo contra posibles daños y una vez terminadas las instalaciones de tuberías, etc., el Contratista procederá a hacer los resanes y emboquillados necesarios, y la limpieza completa de los pisos. 
[bookmark: _Toc484077487]La colocación de los pisos de se ejecutará de acuerdo con las instrucciones del fabricante, en adición a estas especificaciones.

MEDICIÓN Y PAGO

La unidad de medida de los pisos en cerámica es el metro cuadrado (M2) con aproximación a un decimal. Se pagarán al precio consignado en el formulario, teniendo en cuenta que los precios deberán incluir todos los costos de suministros, así como la mano de obra, administración, dirección, los demás costos directos e indirectos necesarios para cumplir con las actividades a satisfacción.
6.12. ENCHAPE PARA MUROS (BAÑO, ZONA COCINA)
DESCRIPCIÓN
[bookmark: _Toc484077512]Esta especificación se refiere al suministro y colocación de enchapes de baldosín cerámico con recubrimiento porcelanizado en el baño y en la zona de cocina en los planos o las indicadas por el Interventor y/o Supervisor.

MATERIALES

Se usará baldosín de porcelana de primera calidad. Se desecharán todas las piezas que presenten roturas, deformaciones o cualquier defecto de forma, dimensiones o color.

[bookmark: _Toc484077513]Como material de pega se empleará pegante para cerámica tipo pegacor o similar, y para el emboquillado de las juntas, una boquilla según las recomendaciones del fabricante de las tabletas.

PROCEDIMIENTO

Esta clase de acabado se colocará sobre superficies de pañete libre de pulimentos, grasas o pinturas. Antes de proceder al enchape, las baldosas y molduras se dejarán sumergidas en agua limpia, durante 24 horas como mínimo y se sacarán de ella con dos horas de anticipación a la colocación.  Se pegarán al pañete humedecido con una pasta de cemento gris, aplicada con llana dentada formando ranuras horizontales, en tal forma que queden completamente asentados. Las juntas se hilarán tanto vertical como horizontalmente y se tendrá cuidado de que las superficies queden perfectamente aplomadas y las hiladas horizontales a nivel.
[bookmark: _Toc484077514]Una vez fraguada la pasta de pega se procederá al sellado o emboquillado de las juntas con boquilla, utilizando para ello un elemento no metálico para evitar rayaduras. Posteriormente se procederá a efectuar una primera limpieza en seco con esponja o tela para retirar sobrantes del material de emboquillado. Transcurridas 24 horas, la superficie enchapada se lavará con agua, debiéndose mantener protegida y limpia.

MEDICIÓN Y PAGO

Las superficies enchapadas en baldosín de porcelana según estas especificaciones y a satisfacción del Interventor y/o Supervisor, se medirán por metros cuadrados (M2), medición que incluye todos los materiales, accesorios para remates, filos, rincones, esquinas, etc. con sus correspondientes materiales de pega, emboquillado y limpieza. 

En el precio unitario se incluirán todos los costos de mano de obra, suministro de materiales y demás costos directos e indirectos necesarios para la correcta ejecución de los trabajos.

6.13. GUARDAESCOBA EN CERAMICA

[bookmark: _Toc484077489]DESCRIPCIÓN
[bookmark: _Toc484077490]Donde lo indiquen los planos o la interventoría y/o supervisión, se construirán guardaescobas del mismo material del piso correspondiente. Se exceptúan aquellos muros de fachada o interiores que sean enchapados, en los cuales no se construirá guardaescoba.

PROCEDIMIENTO
Para la ejecución de cada tipo de guardaescoba se utilizará el mismo material del piso correspondiente, cortado o moldeado a de acuerdo con los detalles. 

El borde superior de todos los elementos será el original de la baldosa de piso que se utilice para obtener la medida indicada. No se aceptarán bordes irregulares. Las dilataciones o brechas del guardaescoba se harán coincidir con las del piso. 

[bookmark: _Toc484077491]El contratista someterá a aprobación del Interventor y/o Supervisor, muestras del acabado para obtener su aprobación antes de iniciar el trabajo definitivo.

MEDICIÓN Y PAGO

Los guardaescobas se medirán por metro lineal (ML). Los precios unitarios deben incluir los costos de todos los materiales empleados tales como el material de pega, las dilataciones, los cortes, la mano de obra y el equipo necesario para la completa ejecución del trabajo.
6.14. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE
DESCRIPCIÓN
Este ítem se refiere a la instalación y suministro de lavaplatos en acero inoxidables, incluyendo accesorios, grifería, tuberías de conexión y desagüe. Estas instalaciones se harán de acuerdo con planos hidráulicos y a los detalles arquitectónicos; el montaje de lavaplatos se hará con sifón, canastilla, salida cuello de ganso cromado, manguera de conexión y acople de salida.
EJECUCIÓN.
· Ubicar el lugar de trabajo.
· Verificar que el mesón donde se va incrustar o colocar el lavaplatos este enchapado en las superficies que quedaran a la vista.
· Medir sobre el mesón o cajón las dimensiones que tiene el lavaplatos, colocándolo al revés y trazando sobre el mesón el espacio que este ocupara. (Se debe dejar un margen de 12 cm entre el lavaplatos y el borde del mesón o cajón).
· A partir de las medidas tomadas se realiza el croquis del espacio indicado para el montaje del lavaplatos.
· En caso de que el lavaplatos se monte sobre un cajón se debe hacer los cortes necesarios para que este quepa adecuadamente en el espacio.
· Instalar el tubo y la rejilla de desagüe en el lavaplatos 
· Conectar la manguera del rebalse al desagüe.
· Enroscar la primera tuerca del sifón al desagüe
· Colocar el tubo pequeño y en seguida el receptáculo del sifón
· Verificar que todas las tuercas tengan la goma o empaque que evita los escapes de agua.
· Aplicar silicona en el borde del mesón o cajón donde se instalará el lavaplatos.
· Poner el lavaplatos y asegurarlo por debajo fijándolo con tornillos.
· Conectar el sifón al desagüe del piso con un tubo, para esto se debe utilizar la tuerca para unirlo al sifón y en ambos extremos aplicar bastante goma negra para evitar la filtración de olores y de agua.
· Enroscar los flexibles a la cañería para instalar la grifería en los espacios destinados que trae el lavaplatos. (Para prevenir un escape, se debe envolver las tuercas y flexibles con teflón).
· Poner silicona en el espacio que queda entre el mueble, mesón y la pared.
· Pasar el dedo húmedo para retirar y adecuar correctamente los excesos de silicona.
· Probar y revisar que no haya fugas de agua o de cañería.
MEDIDA Y FORMA DE PAGO
La unidad de medida de pago será por unidad (UN) de lavaplatos instalado, incluyendo accesorios, grifería y tuberías de conexión y desagües recibidos a satisfacción por la interventoría. El pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato que incluyen herramienta, mano de obra, equipos y transporte necesario para su ejecución.
6.15. SUMINISTRO E INSTALACION DE COMBO SANITARIO
ALCANCE
En esta sección se incluyen especificaciones generales que describen todos los requisitos y procedimientos necesarios para el suministro e instalación de aparatos sanitarios y accesorios, así como indicaciones particulares para la ejecución, medición y pago de cada uno de los ítems de pago que a continuación se relaciona:
DESCRIPCIÓN
Bajo esta especificación el contratista deberá suministrar y colocar todos los aparatos sanitarios y accesorios detallados en los planos, y efectuar las respectivas conexiones tanto a las redes de agua potable como a las tuberías de desagüe, atendiendo las indicaciones de los fabricantes y las observaciones de la Interventoría y/o Supervisión.
[bookmark: _Toc484077597]Todos los aparatos sanitarios incluyen los respectivos accesorios para su conexión y la grifería, de modo que el Contratista debe entregar estos elementos instalados de acuerdo con las recomendaciones de los fabricantes y en perfecto estado de funcionamiento.

MATERIALES

Los sanitarios, lavamanos, serán en cerámica, de la referencia indicada para cada caso, del color que indiquen los planos. Todos los aparatos y accesorios serán de primera calidad.
[bookmark: _Toc484077598]En todos los aparatos sanitarios se instalará grifería de las referencias especificadas para cada caso.

PROCEDIMIENTO
Los sanitarios se instalarán siguiendo los siguientes pasos y técnicas:

1. El eje del desagüe debe localizarse a 30.5 centímetros de la pared terminada o como lo indique el fabricante y/o la interventoría.
1. La campana del desagüe debe ser de 4" y debe sobresalir del piso 1 centímetro.
1. Se debe verificar que la tubería del desagüe no esté obstruida, vertiendo varios baldes de agua antes de instalar la taza para comprobarlo.
1. Marcar en el piso los ejes del desagüe.
1. Marcar en la base de la taza los ejes, prolongándolos sobre las caras laterales de la misma.
1. Colocar la taza sobre el desagüe haciendo coincidir los ejes marcados en la taza con los trazados en el piso. Esta operación garantiza que el desagüe de la taza quede perfectamente centrado en la campana del desagüe.
1. Marcar en el piso la figura de la base de la taza y retirarla.
1. Usando mortero de cemento gris y arena en proporción de 3 a 1, agregar agua hasta obtener la consistencia de una pasta suave. Formar un cordón de menos de 2 centímetros de espesor dentro de la huella que marcó la tasa en el piso, sin extender la mezcla en toda el área de la base. No se permitirá en uso de cemento gris puro.
1. Colocar la tasa sobre el cordón de mortero, haciendo coincidir nuevamente los ejes marcados en el piso con los de la taza. Nivelar en cruz. Presionar hacia abajo apoyándose en el anillo de la taza. Retirar con palustre el exceso de cemento alrededor de la taza. Limpiar con esponja los residuos de cemento que queden adheridos al piso o a la taza.
1. Dejar que la mezcla fragüe y emboquillar con cemento blanco.

[bookmark: _Toc484077599]Los lavamanos deben quedar perfectamente nivelados y anclados.

MEDICIÓN Y PAGO
Los aparatos sanitarios se contabilizarán por unidad (UN) instalada a satisfacción del Interventor y/o Supervisor, al valor unitario consignado en la propuesta.

El precio unitario para cada tipo de aparato deberá incluir todos los costos de suministro, accesorios, transporte, mano de obra, materiales y demás costos directos e indirectos. Los aparatos y accesorios que presenten desperfectos o agrietamientos serán rechazados y su reposición será por cuenta y cargo del Contratista.

6.17. PUERTA METÁLICA CAL 20
6.18. PUERTA METÁLICA TIPO PERSIANA DE 0,60*2.0 MTS

DESCRIPCIÓN 
Suministro, transporte e instalación suministro, transporte e instalación puerta lámina doblada calibre 20 de espesor 12 cm, marco metálico calibre 20 de espesor 12 cm, incluye accesorios de fijación, acabado en anticorrosivo y esmalte de pintuco o equivalente, de acuerdo con la localización, diseño y especificaciones contenidas dentro de los planos arquitectónicos y de detalles; e incluye todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. 
El constructor tiene la obligación de verificar y respetar las dimensiones plasmadas por el consultor en los planos arquitectónicos y de detalles de la carpintería metálica y es de su absoluta responsabilidad llevar los controles de medidas de los vanos tal como se especifica en los planos de puertas y ventanas.
EJECUCIÓN 
Esta especificación contiene los requisitos que deben cumplir en cuanto a fabricación, terminación y colocación de las puertas de todas las edificaciones del proyecto, según lo especificado en los planos e instalados en los sitios que se indique.
En los planos de detalles se indicará la forma y dimensiones de los elementos y los tipos de perfiles, ángulos, platinas y fijaciones a utilizar. 
· Cortar y ensamblar los perfiles desarrollados para tal fin, en los diámetros especificados en Planos arquitectónicos y de detalles. 
· Dimensionar las naves con altura máximas indicadas. 
· Verificar los acabados de las soldaduras. 
· Pulir los remates de las soldaduras. 
· Enmasillar y pulir. 
· Aplicar anticorrosivo hasta cubrir la totalidad de los tubos que conforman la hoja. 
· Montar los marcos metálicos. 
· Repetir la aplicación de anticorrosivo. 
· Aplicar acabado en dos manos de esmalte de Pintuco o equivalente color blanco. 
· Asear y habilitar. 
· Verificar dimensiones y acabados para aceptación e instalación. 
· Verificar plomos y niveles. 
· Proteger las puertas contra la intemperie y durante el transcurso de la obra.
MEDICIÓN Y PAGO
 
Se medirá y pagará por UND de puerta en lámina para el acceso al interior de las instalaciones, debidamente instalada y recibida a satisfacción por la Interventoría y/o Supervisión. La medida se efectuará con cálculos realizados sobre los cuadros de puertas contenidos en los Planos Arquitectónicos. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 
· Materiales descritos 
· Equipos y herramientas descritos. 
· Mano de obra. 
· Transportes dentro y fuera de la obra. 

6.19. REJA METALICA

DEFINICION.
Este trabajo comprende la construcción y colocación en obra de las rejas de protección, de acuerdo a la forma, dimensiones y forma especificas en los planos.

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO
Todos los materiales, herramientas y equipos serán suministrado por el Contratista. Para lo cual se empleará fierro tubular de 1/2" de diámetro.

PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCION
La ejecución se ceñirá estrictamente a los planos y a las instrucciones escritas por el Supervisor de Obra. Las barras de fierro tubular serán empotradas en las jambas de los muros firmemente. Es responsabilidad del Contratista comprobar la buena ejecución de la obra, debiendo corregir cualquier defecto, previa consulta con el Supervisor de Obra.
Una vez colocado las rejas se procederá al lijado de las barras prolijamente, para posteriormente recibir la pintura anticorrosiva.

MEDICION. 
Este ítem será medido por unidad de metro cuadrado ejecutado y colocado.

FORMA DE PAGO
Los trabajos ejecutados conforme a estas Especificaciones Técnicas, aceptados por el Supervisor de Obra y medidos según lo prescrito en Medición, serán pagados al precio unitario de la propuesta aceptada, siendo compensación total por materiales, herramientas, equipo, mano de obra y otros gastos directos e indirectos que tengan incidencia en su costo.

INSTALACIÓN DE TUBERÍAS
7.1. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC Ø 6"
7.2. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC Ø 4"
7.3. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DRENAJE 4" PVC
8.1. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC Ø 4"
8.2. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC Ø 2"
13.24. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC Ø 6"
13.25. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC Ø 8"
Tuberías y accesorios PVC para alcantarillado.
La calidad de las tuberías de cloruro de polivinilo rígido, PVC se controlará según lo especificado por la Norma ICONTEC 1748, actualizada, para los siguientes requerimientos: definición y clasificación; requisitos de fabricación; toma de muestras y ensayos requeridos; rotulado y demás exigencias necesarias para la recepción y rechazo del producto. Las uniones se recibirán de acuerdo con el cumplimiento de las especificaciones de la Norma ASTM D 3212-76 y los sellos complementarios de acuerdo con la Norma ASTM F 477-76.
Ancho de las zanjas.
El ancho de las zanjas se ejecutará conforme a lo establecido en párrafos anteriores.
Excavación de las zanjas.
Antes de iniciar la excavación se verificará la nivelación y contra nivelación para obtener los cortes de construcción. Para la excavación se atenderá lo contenido en estas especificaciones.
Entibado y apuntalamiento de las zanjas.
Cuando las excavaciones presenten, peligro de derrumbarse, se procederá a colocar a medida que avance la excavación, un entibado que garantice la seguridad del personal que trabaja dentro de las zanjas, lo mismo que la estabilidad de las estructuras adyacentes.
Cimentación de las tuberías.
La tubería se colocará sobre un lecho de grava o arenilla. El espesor de este lecho no será menor de 0.10 m y las tuberías se colocarán sobre el lecho de manera que, por lo menos el tercio inferior de cada tubería quede apoyado en toda su longitud.
Instalación de las tuberías.
Antes de iniciar la instalación, las tuberías serán limpiadas cuidadosamente de lodos y otras materias extrañas, tanto en la campana como en el espigo.
Se iniciará la instalación de las tuberías partiendo de las cotas más bajas de la red hasta las más altas y teniendo en cuenta que la campana ocupe el extremo superior de cada tubo.
Cuando la zanja se encuentra abierta durante la noche, o la instalación de tuberías se suspenda, los extremos de los tubos se mantendrán parcialmente cerrados para evitar que penetren basuras, barro y sustancias extrañas y para que permita el drenaje de las mismas.
Juntas de las tuberías.
Las juntas de las tuberías serán únicamente con empaque de caucho colocado en forma de anillo continuo, que encaje ajustado dentro del espacio anular existente entre las superficies traslapadas de la junta ensamblada en la tubería y sometido a presión al entrar el espigo en la campana.
Debajo de la campana de cada tubería se abrirá un nicho en el terreno, para que el operario pueda introducir la mano por debajo con el fin de revisar satisfactoriamente la junta. Se usará empaque de caucho para todos los tipos de alcantarillado.
Relleno de las zanjas.
El material de relleno se seleccionará y depositará previendo la seguridad futura de las tuberías. Para el relleno se usará tierra libre de desperdicios, materia orgánica, piedras, basura y otros materiales fangosos o inapropiados. La densidad mínima del material a colocar será la que corresponda al 95% del ensayo Proctor estándar. Esta densidad nunca será menor de 85% del ensayo del Proctor. El relleno se hará en capas de 0.10 m. sólidamente apisonadas. Cuando las zanjas se abran en calles pavimentadas, la capa de afirmado será de material de base y de 0.20 m. de espesor, al rellenar no deberán quedar en contacto con las tuberías.
El relleno de las zanjas se hará simultáneamente a ambos lados de la tubería, de tal manera que no se produzcan presiones laterales. Los primeros 0.30 m. sobre la clave se apisonarán manualmente y a partir de allí con equipos mecánicos de compactación.
MEDIDA Y PAGO
La medida del suministro e instalación de tubería P.V.C alcantarillado de diámetro 2”, 4”, 6” y 8”, será por metro lineal (ML). El pago se hará a los precios establecidos en el Formulario de la Propuesta, valor que incluye: Costos de mano de obra, equipos y herramientas y todos los costos que se consideren necesarios para el cumplimiento de este ítem. 
7.6. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE  6" PVC
7.7. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE  6" PVC
8.6. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE REDUCIDA SANITARIA 4" A 2" PVC
8.7. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE SANITARIA 4" PVC
8.8. SUMINISTRO YEE SANITARIA 2" PVC
9.14. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE 1" PVC
9.15. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE 3/4" PVC
DESCRIPCIÓN
Para el empalme de la tubería sanitaria de las acometidas domiciliarias con el colector principal se utilizará una de silla yee y silla tee en PVC, dependiendo del caso. Esta contiene: una silla yee en PVC y/o silla tee en PVC, dos abrazaderas en acero con sus respectivos pernos y un hidrosello de caucho para hacer el sello hermético. 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO
El ítem suministro e instalación de silla yee y/o tee se medirá por unidad, instalada a satisfacción de la INTERVENTORÍA, incluyendo los accesorios cuando los hubiere, de acuerdo con lo indicado en los planos.
CAJAS DE INSPECCIÓN

ALCANCE

En esta sección se presentan las especificaciones técnicas para los ítems de pago correspondiente a todas las actividades consignadas en los siguientes subcapítulos:

8.9. CAJA DE INSPECCION EN MAMPOSTERIA 0,70X0,70
13.21. CAJA DE INSPECCION EN MAMPOSTERIA 0,70X0,70
13.22. CAJA DE INSPECCION EN MAMPOSTERIA 0,60X0,60
13.23. CAJA DE INSPECCION EN MAMPOSTERIA 0,80X0,80
GENERAL
Las cajas de Inspección se construirán en ladrillo macizo recocido y/o concreto, según las dimensiones y profundidades señaladas en los planos o las que indiquen la Interventoría y/o Supervisor. En general, las dimensiones nominales de cada tipo de caja se tomarán como dimensiones interiores libres. 

Las paredes de todas las cajas de inspección de construirán en ladrillo tolete con un espesor de pared de 0.12 mts.
Adicionalmente, toda la superficie interior de los muros de la caja será esmaltada con lechada de cemento puro.3
La base de la caja será en concreto simple de mezcla 1:2:4 con un espesor de 0.10 metros, con cañuela semicircular de profundidad igual a 2/3 del diámetro del tubo que sale.

La tapa de la caja de inspección será de 0.10 metros de espesor en concreto reforzado de mezcla 1:2:4 de acuerdo con los diseños standard. La tapa llevará un gancho o argolla exterior para su remoción, el cual irá anclado a la armadura.

[bookmark: _Toc484077348]Las cajas que queden dentro de la edificación, se deberán identificar con una marquilla sobre el piso con el fin de ser localizadas rápidamente.

MEDICIÓN Y PAGO
Las cajas de inspección construidas de acuerdo con lo especificado y recibidas a satisfacción de la Interventoría y/o Supervisor se medirán por unidad (UN) de caja. El concreto y acero de refuerzo necesarios para la construcción de las placas de base y la tapa de cada caja estarán incluidos dentro del precio unitario para cada tipo de caja.

La profundidad especificada en los planos para cada caja podrá variar hasta en un 20%, si la construcción de las redes de alcantarillado así lo exigen y con la autorización del Interventor y/o Supervisor, sin que por ello se modifique el precio unitario de cada tipo de caja.

Las cajas de cada tipo se pagarán al precio unitario establecido en el formulario de precios.

SISTEMA ELECTRICO

10.1. SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE ACOMETIDA ELECTRICA TRIFILAR EN 3N° 8 AWG THHN CONCENTRICO. Y ACCESORIOS PARA SUJECION. PERCHA CONDULETA. BAJANTE 11/4" IMC.

DESCRIPCIÓN

Este ítem hace referencia al circuito eléctrico del poste existente de CENS al medidor electrónico del parque, conformado por un cable concéntrico calibre 8 awg , y accesorios de h.g. para sujeción

MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La medida de pago será la UNIDAD.

10.2. SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA ELECTRICA 3N°8+1N°8 THHN Cu. EN CANALIZACION DE PVC 11/4" TIPO PESADO Y BAJANTE EN DUCTO GALVANIZADO.

DESCRIPCIÓN

Este ítem hace referencia al circuito eléctrico que conecta el medidor electrónico con el tablero eléctrico del parque, construida en tres cables n° 8 awg thhn, ducto pvc de 111/4"

MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La medida de pago será el METRO LINEAL.

10.3. SUMINSITRO E INSTALACION DE CAJA PARA MEDIDOR TRIFILAR

DESCRIPCIÓN

Este ítem hace referencia al cofre donde va protegido el medidor electrico del proyect.

MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La medida de pago será la UNIDAD.

10.4. SUMINSITRO EQUIPO DE MEDIDA TRIFILAR  220 V. MEDIDA DIRECTA 

DESCRIPCIÓN

Este ítem hace referencia al equipo de medida electrónico, 120/227 v. 100 a.revidado e instalado por CENS

MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La medida de pago será la UNIDAD.

10.5. SUMINISTRO, INSTALACION Y CONEXIÓN DE TABLERO BIFASICO DE 18 CIRCUITOS. CINCO BARRAJES CON PUERTA HOMOLOGADO.

DESCRIPCIÓN

Este ítem hace referencia al tablero de 18 circuitos para dos fases y un neutro; puerta de protección; breakeres enchufables de 110 y 220 v.

MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La medida de pago será la UNIDAD.

10.6. SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE CAJA DE B.T. 

DESCRIPCIÓN

Este ítem hace referencia a una caja de b.t. construida en ladrillo de obra, tapa en angulo de 11/4*3/16, fundida en concreto.

MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La medida de pago será la UNIDAD.

10.7. SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA LED 30 W.DE USO EXTERIOR CON FOTOCELDA

DESCRIPCIÓN

Este ítem hace referencia a la instalación de reflector led de 30w. 85 a 170 v. para uso exterior, alumbrado público, con fotocelda incorporada

MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La medida de pago será la UNIDAD.

10.8. SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE METALICO DE 6 MTS DE LONGITUD CON UN BRAZO PARA UNA LAMPARA, INCLUYE BASE EN CONCRETO REFORZADO.

DESCRIPCIÓN

Este ítem hace referencia a la instalación de poste metálico en tubo galvanizado de 6 metros de longitud. con un brazo para fijar lampara e instalar energía.

MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La medida de pago será la UNIDAD.

10.9. SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE METALICO DE 6 MTS DE LONGITUD CON DOS BRAZOS PARA DOS LAMPARAS, INCLUYE BASE Y CAJA EN CONCRETO REFORZADO.

DESCRIPCIÓN

Este ítem hace referencia a la instalación de poste metálico en tubo galvanizado de 6 metros de longitud. con dos brazos para fijar lampara e instalar energía.

MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La medida de pago será la UNIDAD.

10.10. SUMINISTRO E INSTALACION DE CIRCUITO ELECTRICO 3N°8 DE ALUMINIO SERIE 8000 EN DUCTO PVC DE 1"

DESCRIPCIÓN

Este ítem hace referencia a la instalación de cable alimentador de energia 3n°8 al. en ducto pvc canalizado de 1 pulgada

MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La medida de pago será el METRO LINEAL.

10.11. SUMINISTRO E INSTALACION DE REFLECTOR LED DE 200 W 30.000 H 6500K 85/256 V. 15.000 LM

DESCRIPCIÓN

Este ítem hace referencia a la instalación de reflector led de 200w. 85 a 170 v. para uso exterior, con base metálica de fijación.

MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La medida de pago será la UNIDAD.

10.12. SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE TOMA COMUN CON POLO A TIERRA 110 V . 100 W.

DESCRIPCIÓN

Este ítem hace referencia a la instalación de toma doble común 110 v. con polo a tierra, 200w.

MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La medida de pago será la UNIDAD.

10.13. SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA ELECTRICA 2N°12 +1 N° 14 AWG THHN. DUCTO EMT DE 3/4". INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS GALVANIZADOS: CAJAS RADWELL; TERMINALES, CURVAS, UNIONES, ETC

DESCRIPCIÓN

Este ítem hace referencia a la instalación de circuito eléctrico de 3 hilos para alumbrado de uso interior, con ducto metálico emt de 3/4", zunchado; y cajas 4x2 y 4x4 de conexión y empalme

MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La medida de pago será el METRO LINEAL.

10.14. SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE PUNTO ELECTRICO DE ALUMBRADO 110 V. 

DESCRIPCIÓN

Este ítem hace referencia a la instalación de salida de alumbrado 110 v. 100 w. con su respectivo retorno

MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La medida de pago será la UNIDAD.

10.15. SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL LED DE SOBREPONER DE 24 WATIOS.

DESCRIPCIÓN

Este ítem hace referencia a la instalación de panel led circular de sobreponer 24 w. 110 v. 1600 lum. luz fria

MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La medida de pago será la UNIDAD.

10.16. SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE PUESTA A TIERRA CON ELECTRODO 2.4 M. X5/8" SOLDADURA EXOTERMICA QUIMICO Y TAPA DE 30X30 CON MARCO Y TAPA EN ANGULO FUNDIDA EN CONCRETO

DESCRIPCIÓN

Este ítem hace referencia a la construcción de polo a tierra con varilla de 2.4 m x5/8", conexión exotérmica y químico para bajar la resistividad del terreno

MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La medida de pago será la UNIDAD.

11.1. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE 2/0 Cu 

DESCRIPCIÓN
La presente especificación se refiere al suministro e instalación de cable desnudo calibre 2/0 de cobre para el anillo inferior de protección para el sistema de apantallamiento ante descargas atmosféricas. 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
· Se tendera el conductor desnudo calibre 2/0 de cobre alrededor del perímetro del coliseo cubierto la arboleda, para lo cual se requiere previamente la apertura de una zanja de 30 cm de ancho por 60 cm de profundidad sobre la ruta acordada con el residente de obra civil en la visita técnica previa
· En los puntos donde se requiera cambio de dirección en el conductor, la misma se deben hacer curvas suaves, evitando así ángulos rectos o agudos en el recorrido
· Se realizará la conexión del anillo inferior de protección con el conductor bajante XLPE calibre 1/0 de cobre mediante soldadura exotérmica en los puntos indicados por el diseño eléctrico de apantallamiento
 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO (Ml)
La unidad de medida será por metro lineal del cable conductor tendido en la ruta estipulada para el anillo inferior de protección, los cuales deben ser verificados por la Interventoría y/o supervisión durante el proceso. El pago se hará a los precios unitarios estipulados en el contrato e incluyen: 

· Materiales descritos. 
· Mano de obra.

11.2. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE ELECTRODO CON SOLDADURA EXOTÉRMICA CABLE 2/0

DESCRIPCIÓN
La presente especificación se refiere a la instalación del electrodo de puesta a tierra para el óptimo drenado de las corrientes debidas a descargas atmosféricas, dando cumplimiento a los requisitos técnicos, condiciones de utilización y prestaciones básicas que deben satisfacer los electrodos de cobre para sistemas de puesta a tierra. 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
· El electrodo de puesta a tierra será enterrado en los puntos indicados por el diseño del sistema de protección integral contra rayos, los suelos podrán ser arenosos, arcillosos, rocosos.
· Se debe utilizar varilla Cooper Weld de d=5/8" L=2.40 m de cobre macizo 
· Se realizará la conexión del electrodo de puesta a tierra con el anillo inferior de protección por medio de soldadura exotérmica 
· La varilla no deberá sufrir deformaciones excesivas en el proceso de hincado cuando alcance un objeto que no pueda penetrar.
 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO (Und)
La unidad de medida será por unidad instalada en los puntos indicados por el diseño previo, los cuales deben ser verificados por la Interventoría y/o supervisión durante el proceso. El pago se hará a los precios unitarios estipulados en el contrato e incluyen: 
· Materiales descritos. 
· Mano de obra.

11.3. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALAMBRÓN 8 MM INCLUYE GRAPA DE SUJECIÓN Y SOPORTE PLÁSTICO					

DESCRIPCIÓN
La presente especificación se refiere a la instalación del alambrón de 8 mm para el anillo superior del sistema de protección integral contra rayos para la adecuada conducción de las corrientes de descargas atmosféricas al sistema de puesta a tierra de la instalación. 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
· Se instalará el anillo superior de protección contra descargas atmosféricas en alambrón de diámetro 8 mm, el cual se situará sobre el perímetro de la cubierta del coliseo La Arboleda; la punta Franklin se conectará al anillo superior de protección en el punto indicado por el diseño eléctrico de apantallamiento usando el mismo conductor.
· Se debe verificar condiciones de seguridad e idoneidad en trabajos seguros en alturas del personal ejecutor
 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO (Ml) 
La unidad de medida será por metro lineal instalado de alambrón en la cubierta del coliseo, los cuales deben ser verificados por la Interventoría y/o supervisión durante el proceso. El pago se hará a los precios unitarios estipulados en el contrato e incluyen: 

· Materiales descritos. 
· Mano de obra.

11.4. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUCTOR PARA DOS BAJANTES DE APANTALLAMIENTO EN CALIBRE 1/0 XLPE INCLUYE GRAPA DE SUJECIÓN Y SOPORTE PLÁSTICO - CONDUIT FLEXIBLE LIQUID TIGHT DE  1" CON 2 CONECTORES - CONECTOR BIMETÁLICO. Cu – ALUMINIO

DESCRIPCIÓN
La presente especificación se refiere a la instalación de los conductores bajantes que conectaran el anillo superior e inferior del sistema integral de protección contra rayos dando cumplimiento a los requisitos técnicos, condiciones de utilización y seguridad que debe cumplir la bajante 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
· Se instalará ductería flexible liquid tight d=1" sobre los postes del coliseo indicados en el diseño eléctrico con sus respectivas grapas de sujeción 
· Se instalará conductor XLPE calibre 1/0 en la ductería anteriormente mencionada
· Se debe asegurar el acceso por medio de andamios a la altura requerida para la instalación de la ductería y sus grapas de sujeción 
· Se realizará la conexión del anillo superior de apantallamiento con el conductor bajante por medio de conector bimetálico Cu-Al
· Se debe verificar condiciones de seguridad e idoneidad en trabajos seguros en alturas del personal ejecutor

MEDIDA Y FORMA DE PAGO (Ml) 
La unidad de medida será por metro lineal instalado de las bajantes en los postes indicados, los cuales deben ser verificados por la Interventoría y/o supervisión durante el proceso. El pago se hará a los precios unitarios estipulados en el contrato e incluyen: 

· Materiales descritos. 
· Mano de obra.

11.5. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTAS CAPTADORAS Y BASES DE ALUMINIO 0.6M

DESCRIPCIÓN
La presente especificación se refiere a la instalación de puntas captadoras con sus respectivas bases, las cuales en conjunto con la punta Franklin aseguran la adecuada protección de la cubierta frente a descargas atmosféricas 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
· Se instalará la base de cada punta captadora sobre la cubierta del coliseo La Arboleda en las posiciones indicadas en el diseño eléctrico del sistema integral de protección contra rayos
· Se instalará cada punta captadoras de 0.6m sobre su base respectiva 
· Se debe verificar condiciones de seguridad e idoneidad en trabajos seguros en alturas del personal ejecutor
 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO (Und)
La unidad de medida será por unidad instalada de puntas captadoras en los sitios indicados, los cuales deben ser verificados por la Interventoría y/o supervisión durante el proceso. El pago se hará a los precios unitarios estipulados en el contrato e incluyen: 

· Materiales descritos. 
· Mano de obra.

11.6. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTES DE FIJACIÓN

DESCRIPCIÓN
La presente especificación se refiere a la instalación de los soportes plásticos de fijación, los cuales aseguran la efectiva sujeción y separación entre la cubierta del coliseo La Arboleda y el conductor del anillo superior de protección del sistema de apantallamiento 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
· Se instalarán los soportes plásticos para fijar el anillo superior de protección a una distancia de 1 m entre ellos. 
· Se debe verificar condiciones de seguridad e idoneidad en trabajos seguros en alturas del personal ejecutor.
 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO (Und)
La unidad de medida será por unidad instalada de soporte de fijación en las distancias estipuladas, los cuales deben ser verificados por la Interventoría y/o supervisión durante el proceso. El pago se hará a los precios unitarios estipulados en el contrato e incluyen: 

· Materiales descritos. 
· Mano de obra.

11.7. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTA FRANKLIN Y BASES DE ALUMINIO 2M 

DESCRIPCIÓN
La presente especificación se refiere a la instalación de la punta Franklin la cual es el foco principal de captación de descargas atmosféricas en la cubierta del coliseo, fundamental para garantizar el correcto apantallamiento del mismo 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
· Se instalará la base para la punta Franklin sobre la parte central de la cubierta del coliseo La Arboleda de acuerdo al requerimiento dado por el diseño eléctrico del sistema integral de protección contra rayos
· Se instalará la punta Franklin en su respectiva base, dicha punta debe tener una longitud de 2m
· Se debe verificar condiciones de seguridad e idoneidad en trabajos seguros en alturas del personal ejecutor
 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO (Und)
La unidad de medida será por unidad instalada de la punta Franklin en el sitio indicado, los cuales deben ser verificados por la Interventoría y/o supervisión durante el proceso. El pago se hará a los precios unitarios estipulados en el contrato e incluyen: 

· Materiales descritos. 
· Mano de obra.

11.8. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRAPAS PARALELAS DEHN

DESCRIPCIÓN
La presente especificación se refiere a la instalación de grapas paralelas DEHN, los cuales se encargan de sujetar las puntas captadoras y la punta Franklin al anillo superior de protección del sistema de apantallamiento del coliseo La Arboleda 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
· Se instalarán las grapas paralelas DEHN para conectar eléctricamente las puntas captadoras y la punta Franklin al alambrón del anillo superior del sistema integral de protección contra rayos.
· Se debe verificar el correcto ajuste de la grapa de modo que esta no quede desajustada o que se dé un sobreajuste del tornillo que pueda dañar la rosca, lo cual en ambos casos podría crear falsos contactos disminuyendo la fiabilidad del apantallamiento implementado
· Se debe verificar condiciones de seguridad e idoneidad en trabajos seguros en alturas del personal ejecutor.
 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO (Und)
La unidad de medida será por unidad instalada de grapas paralelas DEHN, los cuales deben ser verificados por la Interventoría y/o supervisión durante el proceso. El pago se hará a los precios unitarios estipulados en el contrato e incluyen: 
· Materiales descritos. 
· Mano de obra.

INSTALACIÓN DE ADOQUIN

12.1. SUMINISTRO E INSTALACION DE ADOQUIN FLASHEADO ROJO MARRON 20X10 E.6CM
12.2. SUMINISTRO E INSTALACION DE ADOQUIN FLASHEADO VISON 20X10 E.6CM
DESCRIPCION 
La presente especificación se refiere a la descripción de los materiales, al proceso constructivo y a los criterios de aceptación para el suministro y colocación de adoquines de concreto para superficies de tránsito peatonal (zona de urbanismo)
MATERIALES 
Arena para capa de soporte 
Esta capa sirve como base de asentamiento para los adoquines, permitiendo así su correcta instalación, compactación y nivelación. La granulometría y espesor de esta capa tienen gran influencia en el comportamiento de la estructura adoquinada, aunque no sea una capa que aporte capacidad estructural o de carga, brinda estabilidad y rigidez a dicha estructura. 
Las pendientes del adoquin deberán dirigirse para la evacuación de las aguas superficiales hacia la vía para ello se ejecutarán don pendientes del 2% y hasta el 1% donde indique el interventor. Este ítem estará compuesto de los siguientes elementos: capa de arena, adoquines y sello de arena
Las estructuras de confinamiento a utilizar son los bordillos y los mismos andenes en concreto que ya están dados y cuantificados en otros ítems. Requisitos de calidad: Los adoquines cumplirán con lo establecido en la norma ICONTEC 2017 "Adoquines de Hormigón" (publicada por el ICPC dentro de la serie de notas técnicas). Una vez se encuentre la base lista (homogénea, nivelada y compactada) se conformará una capa de arena de cinco (5) centímetros de espesor, la cual deberá estar libre de materia orgánica y arcilla (contenido máximo permitido del 3%) o cualquier material contaminante, lavada y con un equivalente de arena mayor de 70% y una granulometría continúa ajustada a los límites que se definen a continuación:
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La arena se almacenará de tal manera que se pueda manejar sin contaminarla. Antes de colocarla se mezclará para asegurar su homogeneidad y se pasará por un tamiz o zaranda con una abertura de 9.50 mm aproximadamente (angeo cuadrado de 2 X 2) para que quede suelta y al mismo tiempo se le retiren los sobretamaños. La arena deberá estar lo más seca posible para facilitar su colocación. 
Desde cuando se tamice la arena y hasta la colocación de los adoquines sobre la capa de arena ya conformada, esta no podrá sufrir ningún proceso de compactación (ya sea apisonamiento, pisadas, etc) con el fin de garantizar la densidad uniforme de toda la capa de arena. La capa de arena se colocará con un espesor uniforme y constante entre 3 y 5 centímetros en toda el área y se extenderá en la medida que se vayan colocando los adoquines y por tramos cortos. 
Es mejor no echar arena en tramos muy extensos a la vez, esto origina desperdicio de material, además variaciones en el espesor y compactación de la arena. Para organizar mejor el trabajo, se deben tomar tramos de 3 o 4 mts, esparcir áreas de 30 M2 aproximadamente; para que el espesor sea uniforme y constante se utilizan regalas, con una longitud igual al ancho del area a adoquinar, esta se desplaza por encima de rieles guías que han sido previamente nivelados. La base de arena puede ser construida por 3 obreros, 2 desplazando la regla de nivel por las guías y uno con un rastrillo o azadón quitando arena o echándola donde haga falta. En ningún caso se permitirá colocar adoquines sobre una capa de arena que haya sido perturbada (pisada) ni sobre la cual haya caído lluvia; en estos casos habrá que levantarla, devolverla a la zona de almacenamiento y remplazarla por arena uniforme, suelta (zarandeada) y seca. 
Los Adoquines cumplirán con todas las normas de resistencia a la flexo-tracción (superar los 46 Kg/cm2) en promedio. Las tolerancias dimensionales son de 3 mm para el espesor y de 2 mm para el largo y el ancho, en ambos casos por defecto o por exceso. Los adoquines se colocarán directamente sobre la capa de de arena suelta y seca ya nivela, es de anotar que los espesores de la cama de arena debe ser constante y homogénea, se colocarán a tope unos con otros, de tal manera que se generen juntas cuyo espesor no exceda de 3 mm. La colocación de lo adoquines seguirá un patrón uniforme y deberá controlar con hilos para asegurar los alineamientos transversales y longitudinales. El patrón se seguirá de manera continua sin necesidad de construir juntas para alterar su rumbo al llegar a curvas o esquinas, excepto cuando se utilicen adoquines rectangulares colocados en hileras; en este caso deberán ser perpendiculares al eje del andén, prefiriéndose que se coloquen siguiendo el patrón de espina de pescado. Se debe buscar que no se generen juntas continuas en ninguna dirección.
En pendientes longitudinal bien definida la colocación de adoquines se hará de abajo hacia arriba. Cuando se hayan terminado de colocar los adoquines que puedan acomodarse enteros dentro de la zona de trabajo definida, se efectuarán los ajustes en los espacios libres contra las estructuras de drenaje o de confinamiento. Dichos ajustes se harán preferiblemente partiendo pedazos de adoquines con la forma necesaria en cada caso. Los ajustes con áreas equivalentes a menos de la cuarta parte del área de adoquín se podrán hacer después de la compactación final del pavimento, con un mortero de cemento y arena den proporción 1 a 4, con poco agua. Para cualquier ajuste, se deben generar juntas entre este y la estructura de confinamiento u otros adoquines. Cuando se terminen los ajustes con piezas partidas se procederá de inmediato a la compactación inicial de la capa de adoquines, mediante por lo menos dos pasadas de una máquina de placa vibrocompactadora en diferentes direcciones. 
El área adoquinada se compactará hasta un metro antes del borde de avance de la obra o de cualquier borde confinado. Al terminar cada jornada de trabajo los adoquines recién colocados deben haber recibido por lo menos la compactación inicial, excepto la franja de un metro. Los adoquines que se quiebren durante la compactación inicial se remplazarán por adoquines sanos. Tan pronto como se pueda, después de la compactación inicial se procederá al sellado de las juntas entre adoquines y a la compactación final. En la compactación final cada punto del adoquinado recibirá por lo menos cuatro pasadas del equipo descrito, preferiblemente en distintas direcciones. 
En cada pasada se deberá cubrir toda el área en cuestión antes de repetir el proceso y se tendrá cuidado de traslapar los recorridos continuos para evitar escalonamientos. La superficie del pavimento de adoquines ya terminado, evaluada con una regla de 3 metros, no se separará de la regla más de 10 mm, medidos sobre cualquier punto de la superficie plana de los adoquines. La arena que se utilice para sellar es una arena fina (como la que se usa para el revoque de paredes, debe ser limpia, sin contaminantes, sin materia orgánica y sin basura), con una granulometría continua que tiene por objeto llenar el espacio o ranura que queda entre los adoquines, para evitar que el agua penetre y dañe la base, ya que los adoquines no van pegados entre sí con concreto.
Esta arena debe cumplir los siguientes requisitos: Granulometría la siguiente:
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Tener un tamaño no mayor a 3 mm, y que mínimo el 50% pase por la malla 200, no tiene restricciones de plasticidad. En el momento de su utilización, la arena para el sellado de las juntas deberá estar lo suficientemente seca y suelta como para que pueda penetrar por barrido dentro de las juntas. Se recomienda dejarla secar bajo techo y pasarla por un tamiz o zaranda de 5 mm aproximadamente (angeo cuadrado de 4 X 4) para que quede suelta y al mismo tiempo eliminar los sobre-tamaños.
La arena se colocará sobre la superficie de adoquín de modo que forme una capa homogénea de 2 mm de espesor. Para que la arena penetre entre las juntas se le ayudará con una escoba o cepillo de cerdas largas y duras. Mediante barrido repetido y en distintas direcciones. Dicho barrido se repetirá antes de cada pasada del equipo vibrocompactador y al final de la operación de manera que las juntas queden totalmente llenas. Finalmente se barre la arena sobrante para removerla por ningún motivo se debe hacer echando agua. Se recomienda dejar un sobrante de arena bien esparcido durante un periodo de por lo menos dos semanas y sobretodo el adoquinado ya terminado, de manera que el tráfico y las lluvias faciliten la entrada del material a las juntas cuando el sello se haya consolidado. 
Si esto no es posible, o si por razones especiales se requiere que el adoquinado quede limpio al entregarlo, una o dos semanas después se debe efectuar un nuevo barrido con aporte de arena para rellenar los espacios que se hayan abierto por acomodación de la arena dentro de las juntas. Bajo ninguna condición se permitirá el lavado del área con chorros de agua a presión, ni inmediatamente después de su terminación ni a edades posteriores, ya que esto puede desalojar material dentro de las juntas con el consiguiente perjuicio. Solo se permitirá la limpieza por barrido o por riego de agua sin presión. Nunca se debe trabajar o terminar la jornada, sin haber vibrado o colocado la arena de sello, pues la lluvia puede dañar el trabajo realizado. 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO
La unidad de medida será m2 de adoquín instalado
3. PRESUPUESTO
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	CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE RECREO-DEPORTIVO DEL SECTOR RINCON DE ALICANTE DEL MUNICIPIO DE LOS PATIOS, NORTE DE SANTANDER"

	PRESUPUESTO GENERAL

	ITEM
	DESCRIPCION
	UNID
	CANTIDAD
	 V/UNITARIO 
	 V/TOTAL 

	1
	PRELIMINARES
	 
	 
	 
	 

	1,1
	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO
	M2
	1975,00
	 
	 $                                -   

	1,2
	PROTECCIÓN PARA ÁREAS DE TRABAJO
	ML
	277,80
	 
	 $                                -   

	2
	EXCAVACIONES, ACARREOS Y DISPOSICION DE MATERIAL
	 
	 
	 
	 $                                -   

	2,1
	EXCAVACIÓN MANUAL EN COMÚN O CONGLOMERADO (INCLUYE ACARREO MANUAL AL SITIO DE CARGUE)
	M3
	70,00
	 
	 $                                -   

	2,2
	ACARREO MANUAL DE ESCOMBROS AL SITIO DE CARGUE
	M3
	158,00
	 
	 $                                -   

	2,3
	CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS 
	M3
	206,00
	 
	 $                                -   

	3
	CIMENTACIÓN PARA CUBIERTA
	 
	 
	 
	 

	3,1
	EXCAVACIÓN MANUAL EN COMÚN O CONGLOMERADO (INCLUYE ACARREO MANUAL AL SITIO DE CARGUE)
	M3
	61,70
	 
	 $                                -   

	3,2
	CONCRETO CICLÓPEO PARA CIMENTACION
	M3
	11,50
	 
	 $                                -   

	3,3
	CONCRETO DE NIVELACION DE 2500 PSI E=0,05M 
	ML
	86,60
	 
	 $                                -   

	3,4
	CONCRETO DE 3000 PSI ZAPATAS
	M3
	4,60
	 
	 $                                -   

	3,5
	CONCRETO DE 3000 PSI PEDESTALES 0.50 M X 0.50 M
	ML
	17,60
	 
	 $                                -   

	3,6
	CONCRETO DE 3000 PSI VIGA DE CIMENTACION 0.30 M X 0.40 M
	ML
	86,60
	 
	 $                                -   

	3,7
	ACERO DE REFUERZO 60.000 PSI
	KG
	2181,40
	 
	 $                                -   

	4
	CUBIERTA METÁLICA
	 
	 
	 
	 

	4,1
	ANCLAJES METÁLICOS DE APOYO 450X450X15 MM CON 12 Ø 5/8"X0.60 M (8 UND*35 KG)
	KG
	280,00
	 
	 $                                -   

	4,2
	COLUMNA METÁLICA TUBULAR 300X300X10 MM H=6.00 M (8 UND) CON CARTELAS DE REFUERZO
	KG
	4376,00
	 
	 $                                -   

	4,3
	CERCHA METÁLICA SEMIELIPTICA ANGULAR L=16.5 M (4 UND)
	KG
	5232,00
	 
	 $                                -   

	4,4
	CERCHA ANGULAR DE AMARRE LATERAL L=8.31 M (6 UND)
	KG
	2316,60
	 
	 $                                -   

	4,5
	CORREA METÁLICA PHR 120X60X1.2 MM TIPO CAJON
	KG
	1323,00
	 
	 $                                -   

	4,6
	RIOSTRAS CONTRAVIENTOS Ø 1/2"
	KG
	180,00
	 
	 $                                -   

	4,7
	MONTAJE ESTRUCTURAL EN SITIO Y PINTURA GENERAL DE PROTECCIÓN ANTICORROSIVA Y ACABADO EN ESMALTE SINTÉTICO
	KG
	13707,60
	 
	 $                                -   

	4,8
	CANAL AGUAS LLUVIAS EN LAMINA GALV. CAL.20 D=1.0 M (NO INCLUYE BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS)
	ML
	54,00
	 
	 $                                -   

	4,9
	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA EN SITIO EN LAMINA DURAROOF POLIÉSTER BLANCO
	M2
	468,40
	 
	 $                                -   

	4,10
	SUMINISTRO DE TORNILLO AUTOPERFORANTE DE SUJECIÓN CON BANDA DE NEOPRENO
	UND
	1900,00
	 
	 $                                -   

	4,11
	BAJANTE DE AGUA LLUVIA EN TUBO PVC D=4" (ACABADO EN PINTURA ESMALTE)
	ML
	48,00
	 
	 $                                -   

	5
	GRADERIAS
	 
	 
	 
	 

	5,1
	EXCAVACIÓN MANUAL EN COMÚN O CONGLOMERADO (INCLUYE ACARREO MANUAL AL SITIO DE CARGUE)
	M3
	10,85
	 
	 $                                -   

	5,2
	CONCRETO DE 3.000 PSI
	M3
	7,45
	 
	 $                                -   

	5,3
	ACERO DE REFUERZO 60.000 PSI
	KG
	848,65
	 
	 $                                -   

	5,4
	MALLA ELECTROSOLDADA 5MM 15X15
	M2
	22,50
	 
	 $                                -   

	5,5
	ANCLAJES METÁLICOS DE APOYO 200X220X25 MM CON 4 Ø 1/2"X0.20 M (15 UND*11 KG)
	KG
	165,00
	 
	 $                                -   

	5,6
	COLUMNA METÁLICA Y PIE DE AMIGO EN PHR 160X60X2.5 MM H=2.80 M (5 UND) 
	KG
	275,00
	 
	 $                                -   

	5,7
	ESTRUCTURA METALICA SOPORTE PHR 160X60X2 MM (5 UND)
	KG
	456,00
	 
	 $                                -   

	5,8
	AMARRE LONGITUDINAL ENTRE GRADERIA PHR 160X60X2.0 MM TIPO CAJON (69.60 M)
	KG
	662,80
	 
	 $                                -   

	5,9
	CORREA METÁLICA TUBULAR 76X38X2 MM (52 M)
	KG
	176,80
	 
	 $                                -   

	5,10
	MONTAJE ESTRUCTURAL EN SITIO Y PINTURA GENERAL DE PROTECCIÓN ANTICORROSIVA Y ACABADO EN ESMALTE SINTÉTICO
	KG
	1735,60
	 
	 $                                -   

	5,11
	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA EN SITIO EN LAMINA DE POLICARBONATO ALVEOLAR DE 8 MM CONTROL SOLAR CON SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS
	M2
	34,40
	 
	 $                                -   

	5,12
	TORNILLO AUTOPERFORANTE DE SUJECIÓN CON BANDA DE NEOPRENO 
	UND
	150,00
	 
	 $                                -   

	6
	CASETA DE VENTAS
	 
	 
	 
	 

	6,1
	EXCAVACIÓN MANUAL EN COMÚN O CONGLOMERADO (INCLUYE ACARREO MANUAL AL SITIO DE CARGUE)
	M3
	15,20
	 
	 $                                -   

	6,2
	CONCRETO CICLÓPEO 
	M3
	10,95
	 
	 $                                -   

	6,3
	CONCRETO DE 3.000 PSI
	M3
	8,00
	 
	 $                                -   

	6,4
	ACERO DE REFUERZO 60.000 PSI
	KG
	1317,70
	 
	 $                                -   

	6,5
	MAMPOSTERIA EN BLOQUE DE ARCILLA
	M2
	37,70
	 
	 $                                -   

	6,6
	PLACA PLANA - METALDECK (INCLUYE LAM CON REF)
	M2
	38,20
	 
	 $                                -   

	6,7
	MESON EN CONCRETO
	ML
	3,70
	 
	 $                                -   

	6,8
	SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE GRANULAR COMPACTADA 
	M3
	3,80
	 
	 $                                -   

	6,9
	ANTEPISO EN CONCRETO E=0,10 MTS
	M2
	26,90
	 
	 $                                -   

	6,10
	MORTERO DE NIVELACIÓN E: 5CM
	M2
	26,90
	 
	 $                                -   

	6,11
	PISO EN CERAMICA BLANCO DE 60X60
	M2
	20,50
	 
	 $                                -   

	6,12
	ENCHAPE PARA MUROS (BAÑO, ZONA COCINA)
	M2
	28,10
	 
	 $                                -   

	6,13
	GUARDAESCOBA EN CERAMICA
	ML
	18,30
	 
	 $                                -   

	6,14
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE
	UND
	1,00
	 
	 $                                -   

	6,15
	SUMINISTRO E INSTALACION DE COMBO SANITARIO 
	UND
	2,00
	 
	 $                                -   

	6,16
	REVESTIMIENTO DE MURO PAÑETE 1:3
	M2
	21,45
	 
	 $                                -   

	6,17
	PUERTA METÁLICA CAL 20
	UND
	2,00
	 
	 $                                -   

	6,18
	PUERTA METÁLICA TIPO PERSIANA DE 0,60*2.0 MTS
	M2
	1,20
	 
	 $                                -   

	6,19
	REJA METALICA
	M2
	2,80
	 
	 $                                -   

	7
	RED PLUVIAL
	 
	 
	 
	 

	7,1
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC Ø 6"
	ML
	134,10
	 
	 $                                -   

	7,2
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC Ø 4"
	ML
	70,00
	 
	 $                                -   

	7,3
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DRENAJE 4" PVC 
	ML
	34,00
	 
	 $                                -   

	7,4
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODOS DN 4" X 45° PVC
	UND
	25,00
	 
	 $                                -   

	7,5
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODOS DN 6" X 45° PVC
	UND
	17,00
	 
	 $                                -   

	7,6
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE  6" PVC 
	UND
	4,00
	 
	 $                                -   

	7,7
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE  6" PVC 
	UND
	8,00
	 
	 $                                -   

	8
	RED SANITARIA
	 
	 
	 
	 

	8,1
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC Ø 4"
	ML
	7,65
	 
	 $                                -   

	8,2
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC Ø 2"
	ML
	4,50
	 
	 $                                -   

	8,3
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DN 4" X 90° PVC
	UND
	1,00
	 
	 $                                -   

	8,4
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DN 2" X 45° PVC
	UND
	3,00
	 
	 $                                -   

	8,5
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TAPÓN DN 4" PVC
	UND
	1,00
	 
	 $                                -   

	8,6
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE REDUCIDA SANITARIA 4" A 2" PVC 
	UND
	3,00
	 
	 $                                -   

	8,7
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE SANITARIA 4" PVC 
	UND
	1,00
	 
	 $                                -   

	8,8
	SUMINISTRO YEE SANITARIA 2" PVC 
	UND
	1,00
	 
	 $                                -   

	8,9
	CAJA DE INSPECCION EN MAMPOSTERIA 0,70X0,70 
	UND
	2,00
	 
	 $                                -   

	9
	RED HIDRAULICA
	 
	 
	 
	 $                                -   

	9,1
	EXCAVACIÓN MANUAL PARA TUBERIAS
	ML
	132,00
	 
	 $                                -   

	9,2
	RELLENO CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN DESAGUES
	ML
	132,00
	 
	 $                                -   

	9,3
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC Ø 1" 
	ML
	112,00
	 
	 $                                -   

	9,4
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC Ø 3/4"
	ML
	16,00
	 
	 $                                -   

	9,5
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC Ø 1/2"
	ML
	4,00
	 
	 $                                -   

	9,6
	DOMICILIARIAS D=2*1/2"(INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, COLLAR DE DERIVACIÓN, LLAVE DE CORTE ANTIFRAUDE Y ADAPTADORES MACHO EN TUBO Ø1/2"
	UND
	1,00
	 
	 $                                -   

	9,7
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DN 1" X 90° PVC
	UND
	5,00
	 
	 $                                -   

	9,8
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DN 1" X 45° PVC
	UND
	1,00
	 
	 $                                -   

	9,9
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DN 3/4" X 90° PVC
	UND
	10,00
	 
	 $                                -   

	9,10
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DN 1/2" X 90 PVC
	UND
	6,00
	 
	 $                                -   

	9,11
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCION 1" A 3/4" PVC
	UND
	4,00
	 
	 $                                -   

	9,12
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCION 3/4" A 1/2" PVC EXTREMO LISO
	UND
	3,00
	 
	 $                                -   

	9,13
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCION 3/4" A 1/2" PVC EXTREMO ROSCADO
	UND
	4,00
	 
	 $                                -   

	9,14
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE 1" PVC
	UND
	4,00
	 
	 $                                -   

	9,15
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE 3/4" PVC
	UND
	7,00
	 
	 $                                -   

	9,16
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVE DE JARDIN 1/2"
	UND
	4,00
	 
	 $                                -   

	9,17
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA COMPUERTA 3/4"  
	UND
	5,00
	 
	 $                                -   

	9,18
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA CHEQUE 3/4" 
	UND
	1,00
	 
	 $                                -   

	9,19
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNION UNIVERSAL 3/4" PVC
	UND
	3,00
	 
	 $                                -   

	9,20
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLOTADOR 
	UND
	1,00
	 
	 $                                -   

	9,21
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE 1000 LTS
	UND
	1,00
	 
	 $                                -   

	9,22
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIDOR 3/4" INCLUYE CAJA Y ACCESORIOS
	UND
	1,00
	 
	 $                                -   

	10
	SISTEMA ELECTRICO
	 
	 
	 
	 

	10,1
	SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE ACOMETIDA ELECTRICA TRIFILAR EN 3N° 8 AWG THHN CONCENTRICO. Y ACCESORIOS PARA SUJECION. PERCHA CONDULETA. BAJANTE 11/4" IMC.
	UND
	7,00
	 
	 $                                -   

	10,2
	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA ELECTRICA 3N°8+1N°8 THHN Cu. EN CANALIZACION DE PVC 11/4" TIPO PESADO Y BAJANTE EN DUCTO GALVANIZADO.
	ML
	8,00
	 
	 $                                -   

	10,3
	SUMINSITRO E INSTALACION DE CAJA PARA MEDIDOR TRIFILAR
	UND
	1,00
	 
	 $                                -   

	10,4
	SUMINSITRO EQUIPO DE MEDIDA TRIFILAR  220 V. MEDIDA DIRECTA 
	UND
	1,00
	 
	 $                                -   

	10,5
	SUMINISTRO, INSTALACION Y CONEXIÓN DE TABLERO BIFASICO DE 18 CIRCUITOS. CINCO BARRAJES CON PUERTA HOMOLOGADO.
	UND
	1,00
	 
	 $                                -   

	10,6
	SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE CAJA DE B.T. 
	UND
	1,00
	 
	 $                                -   

	10,7
	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA LED 30 W.DE USO EXTERIOR CON FOTOCELDA
	UND
	30,00
	 
	 $                                -   

	10,8
	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE METALICO DE 6 MTS DE LONGITUD CON UN BRAZO PARA UNA LAMPARA, INCLUYE BASE EN CONCRETO REFORZADO.
	UND
	23,00
	 
	 $                                -   

	10,9
	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE METALICO DE 6 MTS DE LONGITUD CON DOS BRAZOS PARA DOS LAMPARAS, INCLUYE BASE Y CAJA EN CONCRETO REFORZADO.
	UND
	4,00
	 
	 $                                -   

	10,10
	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIRCUITO ELECTRICO 3N°8 DE ALUMINIO SERIE 8000 EN DUCTO PVC DE 1"
	ML
	300,00
	 
	 $                                -   

	10,11
	SUMINISTRO E INSTALACION DE REFLECTOR LED DE 200 W 30.000 H  6500K 85/256 V. 15.000 LM
	UND
	10,00
	 
	 $                                -   

	10,12
	SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE TOMA COMUN CON POLO A TIERRA 110 V . 100 W.
	UND
	7,00
	 
	 $                                -   

	10,13
	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA ELECTRICA 2N°12 +1 N° 14 AWG THHN. DUCTO EMT DE 3/4". INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS GALVANIZADOS: CAJAS RADWELL; TERMINALES,CURVAS,UNIONES, ETC
	ML
	107,00
	 
	 $                                -   

	10,14
	SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE PUNTO ELECTRICO DE ALUMBRADO 110 V . 
	UND
	8,00
	 
	 $                                -   

	10,15
	SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL LED DE SOBREPONER DE 24 WATIOS.
	UND
	8,00
	 
	 $                                -   

	10,16
	SUMINISTRO YCONSTRUCCION  DE PUESTA A TIERRA CON ELECTRODO 2.4 M. X5/8" SOLDADURA EXOTERMICA QUIMICO Y TAPA DE 30X30 CON MARCO Y TAPA EN ANGULO FUNDIDA EN CONCRETO
	UND
	1,00
	 
	 $                                -   

	10,17
	CERTIFICACION RETIE
	UND
	1,00
	 
	 $                                -   

	10,18
	CERTIFICACION RETILAP
	UND
	1,00
	 
	 $                                -   

	11
	PROTECCION CONTRA DESCARGAS  ELECTRICAS  ATMOSFERICAS
	 
	 
	 
	 

	11,1
	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE 2/0 Cu
	ML
	110,00
	 
	 $                                -   

	11,2
	SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE ELECTRODO CON SOLDADURA EXOTERMICA CABLE 1/0
	UND
	2,00
	 
	 $                                -   

	11,3
	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALAMBRON 8 MM 
	ML
	120,00
	 
	 $                                -   

	11,4
	SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE BAJANTES DE APANTALLAMIENTO EN CABLE XLPE 1/0 Cu, PROTEGIDO CON CORAZA LIQUID TYPE DE 11/4" ; CON CONECTOR LIQUID TYPE. Y CONECTOR BIMETALICO Cu-ALUMINIO.
	ML
	17,00
	 
	 $                                -   

	11,5
	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTAS CAPTADORAS Y BASES DE ALUMINIO  0,6 M. CON SOPORTE GALVANIZADO.
	UND
	10,00
	 
	 $                                -   

	11,6
	SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTES DE FIJACION EN POLIAMIDA
	UND
	105,00
	 
	 $                                -   

	11,7
	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTA FRANKLIN CON BASES GALVANIZADA Y TUBO DE ALUMINIO DE 2 M
	UND
	1,00
	 
	 $                                -   

	11,8
	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRAPAS PARALELAS DEHN
	UND
	11,00
	 
	 $                                -   

	12
	URBANISMO
	 
	 
	 
	 

	12,1
	SUMINISTRO E INSTALACION DE ADOQUIN FLASHEADO ROJO MARRON 20X10 E.6CM
	M2
	537,35
	 
	 $                                -   

	12,2
	SUMINISTRO E INSTALACION DE ADOQUIN FLASHEADO VISON 20X10 E.6CM
	M2
	210,90
	 
	 $                                -   

	12,3
	CONCRETO DE 3.000 PSI PARA ZONAS DURAS E: 0.15 M
	M2
	466,75
	 
	 $                                -   

	12,4
	MALLA ELECTROSOLDADA 5MM 15X15
	M2
	466,75
	 
	 $                                -   

	12,5
	SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE GRANULAR COMPACTADA 
	M3
	70,00
	 
	 $                                -   

	12,6
	MAMPOSTERIA EN BLOQUE DE ARCILLA
	M2
	188,10
	 
	 $                                -   

	12,7
	BANCA MODULAR PREFABRICADA EN CONCRETO
	ML
	76,10
	 
	 $                                -   

	12,8
	JARDINERAS EN CONCRETO H.40CM
	ML
	66,30
	 
	 $                                -   

	12,9
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRITURADO PARA ZONAS SEMIDURAS
	M2
	45,05
	 
	 $                                -   

	12,10
	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRAMA SINTETICA 
	M2
	169,65
	 
	 $                                -   

	12,11
	ANTEPISO EN CONCRETO E=0,10 MTS
	M2
	169,65
	 
	 $                                -   

	12,12
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASURERO EN ACERO INOXIDABLE
	UND
	8,00
	 
	 $                                -   

	12,13
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO DE MESA DE 2 PUESTOS
	UND
	1,00
	 
	 $                                -   

	12,14
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO DE MESA DE 4 PUESTOS
	UND
	1,00
	 
	 $                                -   

	12,15
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO DE MESA DE 6 PUESTOS
	UND
	1,00
	 
	 $                                -   

	12,16
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAMINADOR AEREO DOBLE - GIMNASIO BIOSALUDABLE
	UND
	1,00
	 
	 $                                -   

	12,17
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELIPTICA - GIMNASIO BIOSALUDABLE
	UND
	1,00
	 
	 $                                -   

	12,18
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PENDULO - GIMNASIO BIOSALUDABLE
	UND
	1,00
	 
	 $                                -   

	12,19
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REMO - GIMNASIO BIOSALUDABLE
	UND
	1,00
	 
	 $                                -   

	12,20
	CONSTRUCCIÓN MURO EN GAVIONES
	M3
	244,00
	 
	 $                                -   

	12,21
	CONCRETO DE NIVELACION DE 2500 PSI E=0,05M PARA CONSTRUCCION DE GAVIONES
	M2
	100,00
	 
	 $                                -   

	12,22
	CONCRETO 3000 PSI SARDINEL H=0,5M, E=0,15M
	ML
	70,00
	 
	 $                                -   

	12,23
	BORDILLO EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 0.10 X 0.30 M
	ML
	490,00
	 
	 $                                -   

	13
	CANCHA MULTIFUNCIONAL
	 
	 
	 
	 

	13,1
	MAMPOSTERIA EN LADRILLO A LA VISTA
	M2
	35,45
	 
	 $                                -   

	13,2
	CONCRETO DE 3.000 PSI PARA PISO E: 0.15 M
	M2
	375,00
	 
	 $                                -   

	13,3
	SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE GRANULAR COMPACTADA 
	M3
	56,25
	 
	 $                                -   

	13,4
	MALLA ELECTROSOLDADA 5MM 15X15
	M2
	375,00
	 
	 $                                -   

	13,5
	CONCRETO 3000 PSI COLUMNETAS 0,12X0,30 M CERRAMIENTO
	ML
	27,00
	 
	 $                                -   

	13,6
	CONCRETO 3000 PSI VIGA SOBRE MURO 0,12x0,15 M 
	ML
	85,00
	 
	 $                                -   

	13,7
	PINTURA DEMARCACIÓN COLOR NARANJA CANCHA MULTIPLE LINEA DE JUEGO DE 7CM DE ANCHO
	ML
	57,00
	 
	 $                                -   

	13,8
	PINTURA DEMARCACIÓN COLOR AZUL CANCHA MULTIPLE LINEA DE JUEGO DE 7CM DE ANCHO
	ML
	241,00
	 
	 $                                -   

	13,9
	PINTURA DEMARCACIÓN COLOR BLANCO CANCHA MULTIPLE LINEA DE JUEGO DE 7CM DE ANCHO
	ML
	22,00
	 
	 $                                -   

	13,10
	APLICACIÓN DE IMPRIMANTE EPOXICO DE DOS COMPONENTES SIKAFLOOR - 154W O SIMILAR
	M2
	375,00
	 
	 $                                -   

	13,11
	APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTO ACRILICO DE ACABADO O SELLO DECORATIVO  SIKAFLOOR -2020 O SIMILAR
	M2
	375,00
	 
	 $                                -   

	13,12
	SUMINISTRO E INSTALACION TABLEROS ACRILICOS BALONCESTO
	PAR
	1,00
	 
	 $                                -   

	13,13
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARCOS MULTIFUNCIONALES
	UND
	2,00
	 
	 $                                -   

	13,14
	SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA NYLON ARQUERIAS DE FUTBOL
	PAR
	1,00
	 
	 $                                -   

	13,15
	SUMINISTRO E INSTALACION DE ADHESIVOS EN TABLEROS DE BALONCESTO
	UND
	2,00
	 
	 $                                -   

	13,16
	SUMINISTRO E INSTALACION DE REFUERZO EN ANGULO DE 1 1/2" X 1/8" PARA MALLA DE CERRAMIENTO
	ML
	36,00
	 
	 $                                -   

	13,17
	CERRAMIENTO EN TUBO REDONDO 2"
	ML
	85,00
	 
	 $                                -   

	13,18
	CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA CAL 10 HUECO 2x2 ÁNGULO DE 2x1/4 PLATINA 1/8  h=2,4 mt
	ML
	70,00
	 
	 $                                -   

	13,19
	PORTÓN MARCO EN TUBO REDONDO DE 2" BORDE EN ANGULO DE 1 1 /4" MALLA ESLABONADA CALIBRE 10 HUECO DE 5x5 cm
	M2
	6,20
	 
	 $                                -   

	13,20
	PINTURA DE TUBERIA Y ANGULOS CERRAMIENTO EN MALLA
	M2
	210,28
	 
	 $                                -   

	13,21
	CAJA DE INSPECCION EN MAMPOSTERIA 0,70X0,70 
	UND
	2,00
	 
	 $                                -   

	13,22
	CAJA DE INSPECCION EN MAMPOSTERIA 0,60X0,60
	UND
	4,00
	 
	 $                                -   

	13,23
	CAJA DE INSPECCION EN MAMPOSTERIA 0,80X0,80
	UND
	1,00
	 
	 $                                -   

	13,24
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC Ø 6"
	ML
	50,00
	 
	 $                                -   

	13,25
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC Ø 8"
	ML
	25,00
	 
	 $                                -   

	14
	PARQUE PARKOUR
	 
	 
	 
	 

	14,1
	SUMINISTRO E INSTALACION DE ADOQUIN FLASHEADO VISON 20X10 E.6CM
	M2
	75,25
	 
	 $                                -   

	14,2
	CONCRETO DE 3.000 PSI
	M3
	22,95
	 
	 $                                -   

	14,3
	TUBERIA METALICA 1 1/2"
	ML
	89,00
	 
	 $                                -   

	15
	OTROS
	 
	 
	 
	 

	15,1
	DESMANCHE Y LIMPIEZA MANUAL DE MUROS, PISOS, ENCHAPES EN CERAMICA Y LIMPIEZA GENERAL
	M2
	1975,00
	 
	 $                                -   

	 
	COSTOS DIRECTOS
	 $                                  - 

	 
	A.I.U (%)
	30,00%
	 
	 
	 $                                  - 

	 
	PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD
	1,00%
	 
	 
	 $                                  - 

	 
	VALOR TOTAL OBRA CIVIL
	 
	 
	 
	 $       1.594.850.196,00 





A. Clasificación UNSPSC

La obra objeto del contrato está codificada en el calificador de bienes y servicios UNSPSC, hasta el (tercero o cuarto) nivel, como se indica a continuación:

· 221015: Maquinaria para trabajo de desmonte
· 721531: Servicios de construcción de facilidades atléticas y recreativas
· 811015: Ingeniería civil y arquitectura
· 831018: Servicios eléctricos

B. Valor Estimado del contrato.

El valor estimado para efectos fiscales del contrato es de: MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES, OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($ 1.594.850.196,00) el cual fue estimado previamente teniendo en cuenta los estudios de mercado.

Con Cargo al certificado de disponibilidad presupuestal Nº. CDP 0094 del 21 de Enero de 2.022


C. Forma de Pago.

El valor del Contrato es la suma de: MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES, OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($ 1.594.850.196,00); el cual se pagará de la siguiente manera:

i. No se pactará anticipo o pago anticipado para el contrato producto de esta selección.
ii. Se pagará con actas parciales y acta final de obra previo visto bueno de la interventoría.

D. Plazo de ejecución del contrato.

El plazo de ejecución del contrato es de: CINCO (05) MESES.

E. Lugar de ejecución del contrato.

BARRIÓ LA CORDIALIDAD SECTOR RINCON DE ALICANTE DEL MUNICIPIO DE LOS PATIOS


F. Modalidad de selección.

Para llevar a cabo la contratación de OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE RECREO-DEPORTIVO DEL SECTOR RINCON DE ALICANTE DEL MUNICIPIO DE LOS PATIOS, NORTE DE SANTANDER"

La modalidad de selección del contratista a utilizar es Selección por Licitación Pública de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2, numeral 1 de la Ley 1150 de 2007 y el CAPÍTULO I del TÍTULO I de las Disposiciones Especiales del Decreto reglamentario Decreto 1082 de 2015, así como las demás disposiciones que la modifiquen aclaren o deroguen, al igual que las leyes civiles, comerciales y demás normas que adicionen, complemente o regulen la contratación estatal, teniendo la naturaleza del objeto del contrato a celebrar y el monto presupuestal que se encuentra enmarcado dentro de las cuantías que aplican para este procedimiento.

4. REQUISITOS HABILITANTES

La Alcaldía de los patios verificará que los Proponentes cumplan con los requisitos habilitantes establecidos con el RUP.

El Municipio de Los Patios Debe verificar con los documentos e información que entreguen los Proponentes el cumplimiento de los requisitos habilitantes. Esta verificación se hará de acuerdo con el Manual Para la Determinación y Verificación de Requisitos Habilitantes En Procesos de Contratación expedido por Colombia Compra Eficiente.

A. Capacidad jurídica.

En el presente Proceso de Contratación pueden participar (i) personas jurídicas, nacionales o extranjeras; (ii) personas naturales que tengan capacidad para  obligarse  por sí  mismas en  los términos establecidos en la Ley 842 de 2003 debe ser ingeniero civil con tarjeta profesional vigente; y (iii) consorcios, uniones temporales o promesas de sociedad futura conformados por las personas naturales o jurídicas en las condiciones previstas anteriormente, cuyo objeto social les permita cumplir con el objeto del Contrato. Las personas jurídicas o proponentes plurales deben tener una duración por lo menos igual a la vigencia del Contrato y un año más.

La propuesta presentada por persona jurídica o por consorcios o uniones temporales cuyo representante legal no sea profesional en las anteriores profesiones, debe ser abonada por una persona natural profesional en el área mencionada, adjuntando copia de la cedula de ciudadanía y de la tarjeta profesional y certificado de vigencia de la misma.

La Alcaldía de Los Patios revisará que los Proponentes no se encuentren en causales de inhabilidad o incompatibilidad para presentar la Oferta, celebrar o ejecutar el Contrato. Para ello, revisará entre otros, el boletín de responsables fiscales, el certificado de antecedentes disciplinarios, el certificado de antecedentes judiciales y el RUP.

Las personas jurídicas extranjeras deben acreditar su existencia y representación legal con el documento idóneo expedido por la autoridad competente en el país de su domicilio no anterior a tres meses desde la fecha de presentación de la Oferta, en el cual conste que el representante legal no tiene limitaciones para contraer obligaciones en nombre de la persona jurídica, o aportando la Autorización o documento correspondiente del órgano social directo que lo faculta.

El proponente debe allegar los siguientes documentos:

(i) Certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio del domicilio del Proponentes singular o de cada uno de cada uno de los miembros del consorcio, unión temporal, promesa de sociedad futura o cualquier otra forma de asociación, si el Proponente es plural, con fecha de expedición no mayor a 30 días calendario anteriores al cierre del proceso y donde se acredite que la duración del proponente es la del término del contrato más un año más de acuerdo a lo establecido en la Ley 80 de 1993.

(ii) Certificado del RUP del Proponente singular o de cada uno de los miembros del consorcio, unión temporal o promesa de sociedad si el proponente es plural.

a. El proponente debe tener el RUP actualizado y acreditar los siguientes códigos de tercer nivel del clasificador de bienes y servicios de UNSPSC:

(iii) Clasificación UNSPSC

· 221015: Maquinaria para trabajo de desmonte
· 721531: Servicios de construcción de facilidades atléticas y recreativas
· 811015: Ingeniería civil y arquitectura
· 831018: Servicios eléctricos

En caso de consorcios y/o uniones temporales, todos sus miembros deberán aportar lo anterior.

(iv) Copia del acuerdo para conformar el consorcio, unión temporal o sociedad si el proponente es plural, en el cual debe constar la participación de cada uno de los miembros del proponente plural, la distribución de actividades a realizar (en el caso de uniones temporales), la representación legal del proponente plural o el poder otorgado a quien suscribe los documentos en nombre del proponente plural.

(v) Fotocopia del documento de identidad del representante legal o del apoderado.

(vi) Copia de las autorizaciones de los órganos sociales, cuando corresponda. En caso que existan limitaciones estatutarias frente a las facultades del representante legal, las respectivas autorizaciones para desarrollar el presente proceso de selección, el contrato y todas las actividades relacionadas directa o indirectamente.

(vii) Certificado de Antecedentes Disciplinarios del proponente y su representante legal

(viii) Certificado de Antecedentes Fiscales del proponente y su representante legal.

(ix) Fotocopia del Registro Único Tributario – RUT –. Actualizado.

(x) Paz y Salvo Municipal (tramitado ante la Secretaria de Hacienda)

(xi) Certificado del pago de los aportes a la seguridad social y a los aportes parafiscales durante los últimos seis meses anteriores a la fecha de cierre del presente proceso. Dicho certificado debe ser expedido por el revisor fiscal o por el contador público según sea el caso anexando el respectivo certificado de vigencia de la tarjeta profesional.

· Cuando el proponente es una persona jurídica, deberá presentar una certificación, expedida por el Revisor Fiscal ( cuando éste exista de acuerdo con los requerimientos de la Ley) ; o por el Contador, del pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Municipio Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje de los últimos seis (6) meses anexando copita de la Tarjeta Profesional y certificado de la junta de contadores de conformidad con lo señalado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

· Cuando el proponente sea una persona natural, deberá presentar copia de la planilla única de pago al Sistema de seguridad social o en su defecto copia de las planillas de pago de los últimos seis (6) meses donde certifique el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Municipio Colombiano de Bienestar Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje cuando a ello hubiere

· XII CERTIFICACION DE MANIFESTACION NO UTILIZACION DE RECURSOS PROVENIENTES DE ACTIVIDADES ILICITAS. Es una certificación que deberá suscribir el Representante Legal de la persona jurídica o natural que presenta la oferta o persona natural, donde manifieste que se compromete a no utilizar recursos en la ejecución que provendrán de actividades ilícitas, tales como lavo de activos, testaferrito, tráfico de estupefacientes o delitos contra el orden constitucional o que de alguna manera contraríen las leyes de la república.

· XIII CERTIFICADO NACIONAL DE MEDIDAS CORRECTIVAS: Se debe acredita certificación vigente expedida por La Policía Nacional quien llevará un registro nacional de medidas correctivas que incluirá la identificación de la persona, el tipo de comportamiento contrario a la convivencia, el tipo de medida correctiva y el estado de pago de la multa o cumplimiento de la medida correctiva, donde establezca que el oferente NO REGISTRA MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES. Ley 1801 de 2016. En caso que el proponente, o el representante legal de la empresa proponente sea de nacionalidad extranjera, este requisito se verificará con el número de pasaporte, por lo cual este documento se debe allegar en la propuesta.

· Formato de Hoja de Vida sea para persona natural o jurídica

· Certificado del SIMIT

· Garantía de Seriedad de la Oferta su respectivo de pago

· Paz y Salvo Municipal

· Rut del consorcio y de cada uno de los integrantes, igualmente para persona natural (copias legibles).




B. EXPERIENCIA.

La entidad evaluará la capacidad técnica del proponente que asegure al Municipio de Los Patios que cuenta con experiencia relacionada con las actividades a desarrollar durante el contrato, para lo cual deberá acreditar dicha experiencia conforme a los siguientes requisitos mínimos:

Acreditación de la Experiencia:

Los contratos antes mencionados deberán ser acreditados mediante la presentación de una de las siguientes formas de documentación y deberán estar registrados en el RUP de acuerdo con las clasificaciones requeridas.

a. ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO, debidamente diligenciada y suscrita por las partes, en la cual se incluya la información de la ejecución del contrato en la que conste los datos requeridos de experiencia en el pliego de condiciones.
b. ACTA DE LIQUIDACIÓN Y/O EL ACTO ADMINISTRATIVO DE LIQUIDACIÓN, en las cuales se incluya la información faltante en la Certificación de Experiencia.
c. COPIA DEL CONTRATO: que contenga la información de la ejecución de obra. El sólo contrato sin cualquiera de los anteriores documentos no será suficiente.
Los documentos aportados como soporte deben contener la siguiente información:

· Objeto del contrato
· Número del contrato
· Entidad contratante
· El porcentaje de participación, si el contrato se suscribió en consorcio o unión temporal
· La fecha de iniciación del contrato
· La fecha de terminación del contrato
· El tiempo total de suspensión, cuando este haya sido suspendido en una o varias ocasiones en meses.
· Valor total del contrato incluyendo adiciones.

La información relativa a la experiencia se podrá complementar con cualquier otro documento adicional que se requiera cuando la información referida en el presente numeral, no se pueda obtener del contrato y acta de liquidación o terminación o recibo final. El documento adicional debe complementar la información relativa a la experiencia deberá ser expedido por la entidad contratante.

La(s) certificación(es) expedida(s) por la(s) entidad(es) contratante(s), debe(n) ser suscrita(s) por el funcionario competente.

La EXPERIENCIA exigida en estos pliegos se calculará, actualizando el valor a la fecha en términos de salarios mínimos legales mensuales.

Consideraciones para la validez de la Experiencia Requerida

Con el fin de que la experiencia acreditada sea validada como experiencia requerida se deben cumplir los siguientes requisitos:

Para los efectos de acreditación de experiencia no se aceptarán subcontratos, los contratos válidos para acreditar la experiencia serán aquellos celebrados entre EL PRIMER CONTRATANTE (Registrada para los registrados en el RUP) y PRIMER CONTRATISTA (PERSONA NATURAL, PERSONA JURÍDICA, Consorcio o Unión Temporal), cualquier otra derivación de estos se entenderá para efectos del proceso como subcontrato. Serán válidos aquellos contratos de primer orden celebrados en cumplimiento de convenios y/o contratos interadministrativos con entidades Estatales.

Experiencia general:

Para la entidad en razón al valor del contrato y su naturaleza, exigirá que el oferente a contratar reúna condiciones de ofrecer sus servicios a través del tiempo, como también, la ejecución de contratos de igual o similar naturaleza relacionados con las obligaciones a que se compromete.

La acreditación de esta experiencia se hará mediante el aporte de tres (03) contratos, ejecutados, cuyo alcance del objeto estén relacionados con CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES, (excepto cuyos objetos sean mejoramiento, construcción y/o rehabilitación de vías primarias, secundarias y/o terciarias); Cuya sumatoria sea igual o superior a DOS (02) VECES el valor del presupuesto oficial.

Cada uno de los contratos acreditados para la experiencia general deberán constar en el RUP y encontrarse clasificados en los siguientes cuatro (04) códigos del Clasificador UNSPSC:

· 301036: Productos estructurales
· 721519: Servicios de albañilería y mampostería
· 721525: Servicios de instalación de pisos
· 721539: Servicio de preparación de obras de construcción

En el caso de Consorcios o Uniones Temporales, máximo se aceptarán 3 consorciados. Cuando un consorcio o unión temporal esté constituida por dos (02) integrantes, la experiencia general debe ser aportada por uno de sus miembros, en caso de que el consorcio o unión temporal sea constituido por tres (03) integrantes, la experiencia general deberá ser aportada por dos (02) de los (03) consorciados ya sean personas naturales o jurídicas y el que aporte la mayor experiencia su porcentaje de participación será mínimo del 40%.

En los casos en que el contrato o los contratos hayan sido celebrados en consorcio, unión temporal o bajo cualquier otra forma de participación conjunta, será tenida en cuenta la experiencia aportada con respecto a su porcentaje de participación. 

En el evento que un contrato que se aporte para la experiencia haya sido ejecutado por un consorcio o unión temporal, y dos (2) o más de sus integrantes conformen un proponente plural para participar en el presente proceso, dicho contrato se entenderá aportado como un (1) solo contrato y se tendrá en cuenta para el aporte de la experiencia, la sumatoria de los porcentajes de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal que ejecutaron el contrato, y que están participando en el presente proceso. Cuando se presente este caso se tendrá en cuenta el contrato en la totalidad de la participación de los integrantes que conformaron el proponente plural que adquirió la experiencia y que se encuentren participando en el presente proceso de selección.

Experiencia Específica

Para demostrar su experiencia ESPECIFICA, los proponentes deberán aportar DOS (02) contratos, diferentes a los presentados como experiencia general, los cuales deberán cumplir con las siguientes características:

1. El alcance de los objetos en los contratos deberá corresponder a obras de construcción, y/o adecuación de parques. 

1. El valor de cada uno de ellos debe ser mayor al valor del presupuesto oficial. Adicionalmente, uno (1) de los dos (2) contratos aportados tiene que ser igual o superior a TRES (03) VECES el valor del presupuesto oficial. 


1. Cada uno de los contratos acreditados para la experiencia específica deberán constar en el RUP y encontrarse clasificados en los siguientes códigos del Clasificador UNSPSC:

· 721525: Servicios de instalación de pisos
· 721531: Servicios de construcción de facilidades atléticas y recreativas
· 721529: Servicios de montaje de acero estructural
· 831018: Servicios eléctricos

1. La entidad requiere que la sumatoria de los contratos acreditados como experiencia específica, por el oferente para ser tenidos en cuenta deben mostrar experiencia en las siguientes actividades:

	CONCRETO DE 3000 PSI PARA PISO E:10 CM
	MAYOR O IGUAL A 1000 M2

	PISO EN ADOQUIN
	MAYOR O IGUAL A 1100 M2

	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA ELECTRICA 
	MAYOR O IGUAL A 320 ML

	INSTALACION DE PARQUES BIOSALUDABLES
	
MAYOR O IGUAL 10 UND


	CERTIFICACION RETIE Y RETILAP
	POR LO MENOS, UNO DE LOS DOS CONTRATOS



Estas actividades son adecuadas a la naturaleza del objeto a contratar, toda vez que son, las actividades más representativas del proyecto por su complejidad técnica. Para Ia entidad es de suma importancia que se evidencie estas cantidades ya que Ias exigencias técnicas y administrativas son directamente proporcionales al grado de complejidad del proyecto, Ia cantidad a requerir se encuentra dentro del marco de Ia proporcionalidad que el objeto a ejecutar entraña, y además proporciona a Ia entidad Ia tranquilidad de que el futuro contratista cuenta con Ia experiencia para ejecutar este tipo de proyectos.

Esta condición será acreditada con el contrato y/o acta de liquidación y/o acta de recibo final, del contrato aportado, donde se evidencien Ias actividades y cantidades ejecutadas.

En el caso de Consorcios o Uniones Temporales, máximo se aceptarán 3 consorciados. Cuando un consorcio o unión temporal esté constituida por dos (02) integrantes, la experiencia especifica debe ser aportada por uno de sus miembros, en caso de que el consorcio o unión temporal sea constituido por tres (03) integrantes, la experiencia general deberá ser aportada por dos (02) de los (03) consorciados ya sean personas naturales o jurídicas y el que aporte la mayor experiencia su porcentaje de participación será mínimo del 40%.

Nota 1. En caso de que la experiencia se haya obtenido en consorcios, uniones temporales o asociación plural, su valor se cuantificará en forma proporcional a su porcentaje de participación, pero las cantidades de obra se consideraran en su totalidad sin tener en cuenta el porcentaje de participación.

Si en los documentos aportados no se específica el porcentaje de participación del consorciado que presenta experiencia a través de esos documentos, deberá presentar el respectivo documento consorcial del contrato, si no cumple con estos requisitos, no se tendrá en cuenta el valor de dicho contrato.

Nota 2. El contrato acreditado para la experiencia específica deberá ser contratado por entidades sometidas a Ley 80 de 1993, por cuanto el objeto a contratar es de esta finalidad y la gestión técnica, administrativa y financiera determina a estos proyectos como de mayor grado de complejidad que los de finalidad privada.

Nota 3. Para determinar el valor total de los contratos celebrados que se aporten para acreditar la experiencia será aquel que tuvieron a la fecha del acta de terminación del mismo, incluyendo las adiciones en tiempo o valor, y para la conversión a salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV) se dividirá el valor total ejecutado del contrato en pesos dividido entre el valor del salario mínimo legal vigente a la fecha de terminación según lo dispuesto en el parágrafo anterior.

En caso de presentar el valor en moneda extranjera, se aplicará lo siguiente: Cuando el valor esté dado en dólares americanos (USD) se convertirá a pesos colombianos utilizando para esa conversión la tasa representativa del mercado (TRM) vigente para la fecha de
suscripción del contrato. Para efectos de actualizar el valor de los contratos celebrados se utilizará el valor del salario mínimo mensual legal vigente (SMMLV), de conformidad con la tabla sobre salarios mínimo legal en Colombia que más adelante se trascribe.

Nota 4. Se verificará la experiencia como requisito habilitante, a partir de la información que suministre el proponente acorde con las condiciones establecidas en el pliego de condiciones y sus respectivas certificaciones.

Nota 5. Los contratos que se haya tenido en cuenta para acreditar la experiencia general no serán tenidos en cuenta para la acreditación de la experiencia específica.

Nota 6. La verificación de dicha información se efectuará a través del RUP,

No se tendrá en cuenta la experiencia diferente a la solicitada, ni los subcontratos ni los contratos por administración delegada.

Nota 7. En caso de consorcios o uniones temporales la experiencia general podrá ser aportada por cualquiera de sus miembros.

Nota 8. En el evento que un contrato que se aporte para la experiencia haya sido ejecutado por un consorcio o unión temporal, y dos (2) o más de sus integrantes conformen un proponente plural para participar en el presente proceso, dicho contrato se entenderá aportado como un (1) solo contrato y se tendrá en cuenta para el aporte de la experiencia, la sumatoria de los porcentajes de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal que ejecutaron el contrato, y que están participando en el presente proceso. Cuando se presente este caso se tendrá en cuenta el contrato en la totalidad de la participación de los integrantes que conformaron el proponente plural que adquirió la experiencia y que se encuentren participando en el presente proceso de selección.

En caso de requerirse aclaraciones sobre los datos contenidos en las certificaciones y/o en la relación de contratos, el MUNICIPIO DE LOS PATIOS podrá solicitarlas al proponente por escrito, quien contará con el término establecido en el cronograma del proceso para suministrarlas.
En caso de consorcios o uniones temporales la experiencia general podrá ser aportada por cualquiera de sus miembros. En los casos en que el contrato o los contratos hayan sido celebrados en consorcio, unión temporal o bajo cualquier otra forma de participación conjunta, será tenida en cuenta la experiencia aportada con respecto a su porcentaje de participación.


Tabla de salarios mínimos mensuales legales:


	AÑO
	SALARIO

	2004
	358.000,00

	2005
	381.500,00

	2006
	408.000,00

	2007
	433.700,00

	2008
	461.500,00

	2009
	496.900,00

	2010
	515.000,00

	2011
	535.600,00

	2012
	566.700,00

	2013
	589.500,00

	2014
	616.000,00

	2015
	644.336,00

	2016
	689.454,00

	2017
	737.717,00

	2018
	781.242,00

	2019
	828.116,00

	2020
	877.802,00

	2021
	908.526,00

	2022
	1.000.000,00




El no cumplimiento de los anteriores requerimientos, se tomará como propuesta no habilitada técnicamente.

El Proponente debe acreditar su experiencia con el RUP. [Los contratos que el Proponente acredite como experiencia deben identificarse y señalarse claramente en el RUP con resaltador o con cualquier tipo de marca que permita su visualización rápidamente].


C. CAPACIDAD FINANCIERA.

El Proponente debe acreditar su capacidad financiera con los siguientes indicadores con base en la información contenida en el RUP (el cual se debe encontrar debidamente actualizado), o en la información financiera anexa a la Oferta en aquellos casos en que el Proponente no esté obligado a estar inscrito en el RUP.

Tabla 2- Indicadores de capacidad financiera




	INDICADOR
	ÍNDICE REQUERID

	Índice de liquidez
	MAYOR O IGUAL A 10

	Índice de endeudamiento
	MENOR O IGUAL A 0.30

	Razón de cobertura de interés
	MAYOR O IGUAL A 10




Si el proponente es un consorcio, unión temporal, promesa de sociedad futura o está organizado en cualquier forma de asociación debe acreditar su capacidad financiera de acuerdo con los créditos establecidos en el Manual para la determinación y Verificación de Requisitos Habilitantes en Procesos de Contratación.

Para determinar el Índice de Liquidez se tendrá en cuenta la siguiente fórmula:

[image: ]
En el caso de Consorcios el Índice de Liquidez se calculará sumando los parámetros necesarios de todos los miembros del Consorcio, así:

[image: ]
Donde:

ACn = Activo Corriente del miembro n del Consorcio PCn = Pasivo Corriente del miembro n del Consorcio

En caso de Uniones Temporales el Índice de Liquidez se calculará ponderando los parámetros necesarios de todos los miembros de la Unión Temporal de acuerdo al Porcentaje de Participación de cada uno de los miembros y aplicando la siguiente fórmula:

[image: ]

ACn(%P)n = Activo Corriente del miembro n de la Unión Temporal, multiplicado por su Porcentaje de participación.
PCn(%P)n= Pasivo Corriente del miembro n de la Unión Temporal, multiplicado por su Porcentaje de participación.
Para determinar el Nivel de Endeudamiento se aplicará la siguiente fórmula:

Pasivo Total

Nivel de Endeudamiento =	* 100
Activo Total

En el caso de Consorcios el Nivel de Endeudamiento se calculará sumando los parámetros necesarios de cada uno de los miembros del Consorcio, así:

PT1+ PT2+ ……PTn
Nivel de Endeudamiento =	* 100
AT1+ AT2+ ……ATn

Donde:

PTn = Pasivo Total del miembro n del Consorcio. ATn = Activo Total del miembro n del Consorcio.

En caso de Uniones Temporales el nivel de endeudamiento se calculará, ponderando los parámetros necesarios de todos los miembros de la Unión Temporal de acuerdo al porcentaje de participación de cada uno de los miembros y aplicando las siguientes fórmulas:

PT1* (%P)1 + PT2* (%P)2 + ……PTn* (%P)n
Nivel de Endeudamiento = 	* 100
AT1* (%P)1 + AT2* (%P)2 + ……ATn* (%P)n

Donde:

PTn*(%P)n =	Pasivo Total del miembro n de la Unión Temporal, multiplicado por el porcentaje de participación.
ATn*(%P)n =	Activo Total del miembro n de la Unión Temporal, multiplicado por el porcentaje de participación.

Para determinar la razón de cobertura de intereses se aplicará la siguiente fórmula:
							
							Utilidad Operacional
Razón de cobertura de intereses =	---------------------------------------
							Gastos de interés

En el caso de Consorcios la Razón de cobertura de intereses se calculará sumando los parámetros necesarios de cada uno de los miembros del Consorcio, así:

UO1+ UO2+ ……UOn
Razón de cobertura de intereses =	-----------------------------
GI1+ GI2+ ……GIn

Donde:

UOn = Utilidad operacional del miembro n del Consorcio. GIn = Gastos de Intereses del miembro n del Consorcio.

En caso de Uniones Temporales la Razón de cobertura de intereses se calculará, ponderando los parámetros necesarios de todos los miembros de la Unión Temporal de acuerdo al porcentaje de participación de cada uno de los miembros y aplicando las siguientes fórmulas:

UO1* (%P)1 + UO2* (%P)2 +……UOn* (%P)n
Razón de cobertura deintereses =	-----------------------

GI1* (%P)1 + GI2* (%P)2 + ……GIn* (%P)n

Donde:

UOn*(%P)n =	= Utilidad operacional del miembro n de la Unión Temporal, multiplicado por el porcentaje de participación.
GIn*(%P)n =	Gastos de Intereses del miembro n de la Unión Temporal, multiplicado por el porcentaje de participación


Capacidad organizacional

Los Proponentes deben acreditar los siguientes indicadores, con base en la información contenida en el certificado del RUP.

Tabla 3- Indicadores de capacidad organizacional para proponentes con RUP


	INDICADOR
	ÍNDICE REQUERIDO

	Rentabilidad sobre patrimonio
	MAYOR O IGUAL A 0.05

	Rentabilidad sobre activos
	MAYOR O IGUAL A 0.05



Si el proponente es un consorcio, unión temporal, promesa de sociedad futura o está organizado en cualquier forma de asociación, debe acreditar su capacidad organizacional de acuerdo con los criterios establecidos en el Manual para la determinación y Verificación de Requisitos Habilitantes en Procesos de Contratación.



Para determinar la Rentabilidad sobre patrimonio se aplicará la siguiente fórmula:

[image: ]

En el caso de Consorcios la Rentabilidad sobre patrimonio se calculará sumando los parámetros necesarios de cada uno de los miembros del Consorcio, así:

UO1+ UO2+ ……UOn
Rentabilidad sobre patrimonio = -----------------------------	*100
P1+ P2+ ……Pn

Donde:

UOn = Utilidad operacional del miembro n del Consorcio. Pn = Patrimonio del miembro n del Consorcio.

En caso de Uniones Temporales la Rentabilidad sobre patrimonio se calculará, ponderando los parámetros necesarios de todos los miembros de la Unión Temporal de acuerdo al porcentaje de participación de cada uno de los miembros y aplicando las siguientes fórmulas:

UO1* (%P)1 + UO2* (%P)2 + ……UOn*
(%P)n Rentabilidad sobre patrimonio =	* 100
P1 * (%P)1 + P2* (%P)2 + ……Pn* (%P)n


Donde:

UOn*(%P)n =	= Utilidad operacional del miembro n de la Unión Temporal, multiplicado por el porcentaje de participación.
Pn*(%P)n =	Patrimonio del miembro n de la Unión Temporal, multiplicado por el porcentaje de participación.

Para determinar la Rentabilidad sobre Activos se aplicará la siguiente fórmula:

Utilidad Operacional Rentabilidad sobre Activos =  ------------------------	*100
Activo total

En el caso de Consorcios la Rentabilidad sobre activos se calculará sumando los parámetros necesarios de cada uno de los miembros del Consorcio, así:

UO1+ UO2+ ……UOn
Rentabilidad sobre Activos =	*100

AT1+ AT2+ ……ATn

Donde:

UOn = Utilidad operacional del miembro n del Consorcio. ATn = Activo Total del miembro n del Consorcio.

En caso de Uniones Temporales la Rentabilidad sobre activos se calculará, ponderando los parámetros necesarios de todos los miembros de la Unión Temporal de acuerdo al porcentaje de participación de cada uno de los miembros y aplicando las siguientes fórmulas:
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Donde:

UOn*(%P)n =	= Utilidad operacional del miembro n de la Unión Temporal, multiplicado por el porcentaje de participación.
ATn*(%P)n =	Activo Total del miembro n de la Unión Temporal, multiplicado por el porcentaje de participación.


D. CAPACIDAD RESIDUAL.

El Proponente debe acreditar una capacidad residual o K de Contratación igual o superior a: 1.595 SMMLV; Que es la Capacidad Residual del Proceso de Contratación. Si la capacidad residual del Proponente es menor a la capacidad residual del proceso de contratación, éste queda automáticamente inhabilitado. El proponente para acreditar su capacidad residual o K de Contratación debe presentar con su Oferta el Anexo 6 completamente diligenciado.

El cálculo de la capacidad residual se hará teniendo en cuenta los factores previstos en la Ley 1682 de 2013, sin que estos se consideren iguales o similares a los requisitos habilitantes establecidos en el Decreto 1082 de 2015.

El artículo 72 de la Ley 1682 de 2013 por la cual se adoptan medidas y disposiciones  para los proyectos de infraestructura de transporte y se conceden facultades extraordinarias, estableció:

“Artículo 72. Capacidad residual de contratación para contratos de obra pública. La capacidad residual de contratación cuando se realicen contratos de obra pública se obtendrá de sustraer de la capacidad de contratación, el saldo del valor de los contratos en ejecución.

La capacidad de contratación se deberá calcular mediante la evaluación de los siguientes factores: Experiencia (E), Capacidad Financiera (CF), Capacidad Técnica (CT), y Capacidad de Organización (CO).

Para los efectos de la evaluación de los factores mencionados en el inciso anterior, por ningún motivo, ni bajo ninguna circunstancia se podrán tener en cuenta la rentabilidad y las utilidades.

El Gobierno Nacional reglamentará la materia, dentro de los sesenta (60)  días  siguientes  a la promulgación de la presente ley, acudiendo al concepto técnico de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, en virtud de la Ley 49 de 1904, para propender por una reglamentación equitativa en la implementación de mínimos y máximos que garanticen los derechos de los pequeños contratistas.”

Con base en lo anterior, la capacidad residual se calculará de la siguiente manera:
[image: ]
En donde:

CO = Capacidad de organización.
E= Experiencia.
CF= Capacidad financiera.
CT = Capacidad Técnica.
SCE: Saldo de los contratos en ejecución

En caso de que el oferente no PRESENTE LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LA CAPACIDAD RESIDUAL, esto será causal de rechazo de la propuesta.

En caso de que los oferentes no tengan contratos en ejecución, deberán manifestarlo en la oferta.

La persona natural extranjera sin domicilio y la persona jurídica extranjera sin sucursal en Colombia, deberá acreditar su capacidad de contratación y su capacidad residual de contratación en SMMLV de Colombia, relacionando los contratos en ejecución, indicando el valor pendiente por ejecutar en SMMLV, en los términos aquí previstos, para lo cual deberá aportar documento firmado por el proponente persona natural o por el representante legal de la persona jurídica señalando si es igual o superior al presupuesto oficial, expresado en SMMLV (salarios mínimos mensuales legales vigentes) Colombianos
, para el proceso, modulo o módulos a los cuales presente propuesta.

Sin perjuicio de la obligación que tiene el proponente de relacionar TODOS los contratos que se encuentran en ejecución como constructor, si se advierte que omitió definitivamente (entendida como la no inclusión en su totalidad de los contratos, dentro del término establecido en este pliego de condiciones) alguno(s) de los contratos como constructor, su oferta será tenida como NO ADMISIBLE.

El no demostrar la capacidad residual de contratación es causal de rechazo de la propuesta.

Para este proceso la Capacidad residual a acreditar será mayor o igual al Presupuesto oficial.


a. CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS Y ADJUDICACIÓN:

La Alcaldía del Municipio de Los Patios debe evaluar únicamente las Ofertas de los  Proponentes que hayan acreditado los requisitos habilitantes de que trata la sección VI.

La Alcaldía Municipal De Los Patios a través de la Secretaria de Infraestructura, concederá el contrato al proponente cuya oferta resulte la más favorable a sus intereses, esté ajustada a los aspectos sustanciales del pliego de condiciones y obtenga el más alto puntaje conforme a los criterios que se establecen.

Con lo establecido en el Decreto 1082 de 2015, y en congruencia con el principio de

la selección objetiva enmarcado en el artículo 5 de la Ley 1150 de 2007, la evaluación de las propuestas se hará sobre el ofrecimiento más favorable que resulte de la ponderación de los elementos de calidad y precio soportado en puntajes o fórmulas. Para este caso, la entidad se basará en una base de Mil (1000) puntos, distribuidas así:


	FACTOR DE CALIFICACIÓN
	PUNTAJE MAYOR

	A. FACTOR ECONÓMICO
	300

	B. FACTOR CALIDAD
	300

	C. CONDICIONES ADICIONALES
	200

	D. FORTALECIMIENTO A LA INDUSTRIA REGIONAL
	200

	
	

	TOTAL
	1000



i. FACTOR ECONÓMICO

La entidad a partir del valor total de las ofertas asignará máximo (300) puntos acumulables de conformidad con el siguiente procedimiento:


	METODO

	Media aritmética

	Media aritmética alta

	Media geométrica con presupuesto oficial

	Menor valor



Determinación del método para la ponderación de la propuesta económica.

Para la determinación del método se tomarán los primeros decimales de la TRM que rija el día del cierre. El método debe ser escogido de acuerdo a los rangos establecidos en la tabla que se presenta a continuación:


[image: ]Asignación de método de Evaluación según TRM
(i) Media aritmética

[image: ]Consiste en la determinación del promedio aritmético de las Ofertas válidas y la asignación de puntos en función de la proximidad de las Ofertas a dicho promedio aritmético, como resultado de aplicar las siguientes fórmulas:

[image: ]= Media aritmética.
[image: ]= Valor de la oferta i sin decimales
n = Número total de las Ofertas válidas presentadas

Obtenida la media aritmética se procederá a ponderar las Ofertas de acuerdo con la siguiente fórmula.

[image: ]

Dónde,

[image: ]: Media Aritmética
[image: ]: Valor total de cada una las ofertas i, sin decimales i: Numero de oferta.

En el caso de ofertas económicas con valores mayores a la media aritmética se tomara el valor absoluto de la diferencia entre la media aritmética y el valor de la Oferta, como se observa en la fórmula de ponderación.

(ii) Media aritmética alta

Consiste en la determinación de la media aritmética entre el valor total sin decimales de la Oferta válida más alta y el promedio aritmético de las Ofertas válidas y la asignación de puntos en función de la proximidad de las Ofertas a dicha media aritmética, como resultado de aplicar las siguientes fórmulas:

[image: ]=  [image: ]
Dónde,

[image: ] = Media Aritmética Alta
[image: ] = Valor total sin decimales de la oferta más alta [image: ] = Promedio aritmético de las ofertas válidas

Obtenida la media aritmética alta se procederá a ponderar las ofertas de acuerdo con la siguiente formula:

[image: ]

Dónde,


[image: ]  = Media Aritmética Alta
[image: ]= Valor total sin decimales de cada una de las ofertas i i = Numero de oferta

En el caso de ofertas económicas con valores mayores a la media aritmética alta se tomara el valor absoluto de la diferencia entre la media aritmética y el valor de la Oferta, como se observa en la fórmula de ponderación.

(iii) Media geométrica con presupuesto oficial

Consiste en establecer la media geométrica de las Ofertas válidas y el presupuesto oficial un número determinado de veces y la asignación de puntos en función de la proximidad de las Ofertas a dicha media geométrica, como resultado de aplicar las fórmulas que se indican en seguida.

Para el cálculo de la media geométrica con presupuesto oficial se tendrá en cuenta el número de Ofertas válidas y se incluirá el presupuesto oficial del Proceso de

Contratación en el cálculo tantas veces como se indica en el siguiente cuadro:

ASIGNACIÓN DE NÚMERO DE VECES DEL PRESUPUESTO OFICIAL

	NÚMERO DE OFERTAS (n)
	NÚMERO DE VECES QUE SE INCLUYE EL PRESUPUESTO OFICIAL

	1 – 3
	1

	4 – 6
	2

	7 – 9
	3

	10 – 12
	4

	13 – 15
	5




Y así sucesivamente, por cada tres Ofertas válidas se incluirá una vez el presupuesto oficial del presente Proceso de Contratación.

Posteriormente, se determinará la media geométrica con la inclusión del presupuesto oficial de acuerdo a lo establecido en el cuadro anterior, mediante la siguiente fórmula:
[image: ]

Dónde,

[image: ] = Media geométrica con presupuesto oficial.
nv = Número de veces que se incluye el presupuesto oficial (PO). n = Numero de ofertas válidas.
PO = Presupuesto oficial del proceso de contratación.
[image: ] = Valor de la oferta económica sin decimales del proponente i. Proponente mediante el siguiente procedimiento:
[image: ]

Dónde,

[image: ] = Media geométrica con presupuesto oficial.

[image: ] = Valor total sin decimales de cada una de las ofertas i. i = Número de oferta.

En el caso de ofertas económicas con valores mayores a la media geométrica con presupuesto oficial se tomará el valor absoluto de la diferencia entre la media aritmética y el valor de la Oferta, como se observa en la fórmula de ponderación.

(iv) Menor valor

Consiste en establecer la Oferta de menor valor y la asignación de puntos en función de la proximidad de las Ofertas a dicha Oferta de menor valor, como resultado de aplicar las fórmulas que se indican en seguida. Para la aplicación de este método el municipio de Los Patios procederá a determinar el menor valor de las Ofertas válidas y se procederá a la ponderación, de acuerdo con la siguiente fórmula:

[image: ]

Dónde,

[image: ] : Menor valor de las ofertas válidas.
[image: ] : Valor total sin decimales de cada una de las ofertas i. i : Número de oferta.

En este caso se tomará el valor absoluto de la diferencia entre el menor valor y el valor de la Oferta, como se observa en la fórmula de ponderación.

Para todos los métodos descritos se tendrá en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido como puntaje.


ii. FACTOR CALIDAD, TRESCIENTOS (300 PUNTOS)

El factor de Calidad tiene un puntaje máximo de trecientos (300) PUNTOS:

Se asignarán al proponente que presente para la obra a ejecutar un Manual de gestión integral, conforme a la Norma NTC 9001, NTC 14001 y Decreto único 1072 del 2015, para sistema de seguridad y salud en el trabajo, realizada por un profesional que tenga la idoneidad para ello.

El perfil requerido es profesional en ingeniería especialista en alguna de las siguientes áreas: salud ocupacional, seguridad y salud en el trabajo, aseguramiento de la calidad, sistemas integrados de calidad y contar con licencia en salud ocupacional vigente.


El profesional debe demostrar una experiencia profesional de más de CINCO (5) años contados a partir de la obtención de su título o expedición de la tarjeta profesional.

El manual debe incluir aspectos relacionados con gestión en las áreas de costo, tiempo, calidad, riesgos, adquisiciones y recursos humanos.

Al proponente que cumpla con este requerimiento, se le otorgarán Trecientos (300) puntos. De no presentarse su puntaje será de Cero (0) puntos.


iii. CONDICIONES ADICIONALES, DOSCIENTOS (200 PUNTOS): PROGRAMACIÓN PLUS
El proponente deberá proponer de manera detallada la forma de desarrollar el proyecto que es objeto de esta licitación pública y presentará junto con su propuesta una programación al cual se le otorgarán (200) puntos.

El proponente debe presentar una programación para la oferta y tendrán puntaje, de acuerdo al valor de la inversión acumulada al término de la SEMANA ONCE de actividades respecto del valor de la inversión acumulada del cronograma de actividades e inversiones oficiales.

Propuesta a calificar con valor de inversión acumulada al término de la sexta semana de actividades mayor del 100% y el 105% inclusive del cronograma del presupuesto oficial. 200 puntos.

Propuesta a calificar con valor de inversión acumulada al término de la sexta semana de actividades mayor del 95% y el 100% inclusive del cronograma del presupuesto oficial. 100 puntos.

Propuesta a calificar con valor de inversión acumulada al término de la sexta semana de actividades mayor del 105% ó menor a 95% del cronograma del presupuesto oficial. 0 puntos.


iv. FORTALECIMIENTO A LA INDUSTRIA REGIONAL (200 PUNTOS):

Para la asignación del máximo puntaje el proponente debe cumplir con cada uno de los siguientes requisitos de lo contrario no se le asignara puntaje.

El proponente deberá presentar, a consideración del municipio, el siguiente personal mínimo requerido para la ejecución de las obras:

INGENIERO DIRECTOR DE OBRA INGENIERO RESIDENTE DE OBRA

	CARGO
	PUNTAJE

	DIRECTOR DE OBRA
	100 PUNTOS

	RESIDENTE DE OBRA
	100 PUNTOS



DIRECTOR DE OBRA

Formación Académica: Título de pregrado en Ingeniería Civil y/o Arquitecto

Porcentaje de Dedicación: 30%.

	DIRECTOR DE OBRA- 100 PUNTOS

	EXPERIENCIA GENERAL: Obtenida a partir de la expedición de la matrícula profesional igual o superior a 15 años como profesional.

	EXPERIENCIA ESPECIFICA– 100 PUNTOS

	Acreditar experiencia como Director de Obra o contratista en tres ( 3 ) proyectos de construcción, y/o adecuación de parques, por el término que se señala a continuación.

	Dos (2) PROYECTOS CUYA SUMATORIA SEA > 3497 smmlv
	Tres (3) PROYECTOS CUYA SUMATORIA SEA > 5244 smmlv

	50 PUNTOS
	100 PUNTOS



RESIDENTE DE OBRA

Formación Académica: Título de pregrado en Ingeniería Civil y/o Arquitecto.
Porcentaje de Dedicación: 100 %.

	RESIDENTE DE OBRA- 100 PUNTOS

	EXPERIENCIA GENERAL: Obtenida a partir de la expedición de la matrícula profesional igual o superior a 3 años

	EXPERIENCIA ESPECIFICA– 100 PUNTOS

	Acreditar experiencia como residente de obra en tres ( 3 ) proyectos de construcción, y/o rehabilitación y/o prolongación de alcantarillados y/o emisario de aguas negras por el término que se señala a continuación:

	uno (01) PROYECTOS CUYA SUMATORIA SEA > 874 smmlv
	dos (02) PROYECTOS CUYA SUMATORIA SEA > 1748 smmlv

	50 PUNTOS
	100 PUNTOS


El oferente debe adjuntar la siguiente documentación a fin de hacer efectiva la validación de las hojas de vida de los profesionales propuestos:

1. Hoja de vida del profesional
2. Fotocopia de la cédula de ciudadanía.
3. Fotocopia de la Matricula profesional vigente.
4. Certificación vigente expedida por el Consejo Profesional respectivo con el fin de verificar que el profesional no tiene sanciones y su matrícula no ha sido cancelada.
5. Carta de compromiso de vinculación al proceso donde se especifique mínimo su nombre, identificación, dedicación y el cargo a desempeñar.
6. Por lo menos una de las dos personas que conforman el equipo de trabajo, debe haber nacido o encontrarse residenciado en un municipio de  los  que  conforman el departamento de norte de Santander y debe acreditarse dicha situación con copia de la cedula de ciudadanía y/o certificación de residencia.
7. Copia de los contratos y/o certificaciones de obra que sustenten la experiencia.
8. De conformidad con el artículo 12 de la Ley 842 de 2003, la experiencia profesional adquirida por el ejercicio de la ingeniería, de sus profesiones afines y de sus profesiones auxiliares, sólo se computará a partir de la expedición de la Matrícula Profesional.
9. Los profesionales presentados en la propuesta, no podrán ser modificados, salvo por autorización expresa y escrita del municipio. En todo caso, el profesional que lo reemplace deberá tener las mismas o mejores calidades profesionales que el presentado en la oferta.
10. Fotocopia título profesional
11. Fotocopia título especialista

El personal propuesto debe acreditar los títulos académicos aportados; en caso de haberse obtenido en el extranjero, estos tienen que ser debidamente homologados por la entidad que para el efecto tenga dicha función en el Estado Colombiano.

La no presentación de la totalidad del equipo mínimo de apoyo, o el no cumplimiento del perfil exigido de alguno de ellos, hará que la propuesta sea evaluada con CERO (0) PUNTOS.

E. Definición en caso de empate.

En caso de empate en el puntaje total de dos o más Ofertas, La Alcaldía de Los Patios escogerá al proponente aplicando los criterios de desempate previstos en el artículo 2.2.1.1.2.2.9 del Decreto 1082 de 2015. El primer factor de desempate es el mayor

puntaje en el factor TÉCNICO.

En caso de que el empate persista, La Alcaldía Municipal de Los Patios escogerá el proponente mediante el menor valor ofertado en la actividad más representativa es decir la que más valor representa en el presupuesto.


F. Presentación.

Los proponentes deben presentar sus ofertas por escrito la cual estará conformada por Dos (2) sobres , un primer sobre en el cual deberán incluir los documentos relacionados con el cumplimiento de los requisitos habilitantes , así como los requisitos y documentos a los que les asigne puntaje diferentes a la oferta económica; El segundo sobre deberá incluir únicamente la propuesta económica de conformidad con todos los requisitos exigidos en el pliego de condiciones ( el segundo sobre que contiene la oferta económica se mantendrá cerrado hasta la audiencia efectiva de la adjudicación )
.

Las ofertas estarán vigentes por el término de sesenta (60) días calendario, contados desde la fecha de presentación de ofertas establecida en el cronograma.

El contenido de cada uno de los sobres de que trata esta sección debe estar foliado de forma consecutiva y la numeración de los documentos contenidos en cada sobre debe iniciar en el número uno (1).

Los proponentes deben presentar la oferta y los anexos en los formatos indicados (contenidos en los anexos, en formatos pdf y Excel) y en medio físico y magnético.

La presentación de la oferta implica la aceptación por parte del proponente de la distribución de riesgos previsibles efectuada por la entidad en el pliego de condiciones y sus adendas.

En la hora siguiente al vencimiento del plazo para presentar ofertas, la Entidad contratante las abrirá en el lugar indicado para la presentación física de las ofertas y frente a los proponentes que se encuentren presentes.

El día del vencimiento del término para presentar las ofertas, la Entidad contratante publicará un informe con la lista de las proponentes y la hora de presentación de las ofertas en el formato contenido en el Apéndice 2.

G. Ofertas Parciales.

Los proponentes no pueden presentar propuestas parciales, es decir, que deben ofrecer todos los servicios y actividades requeridas en el Anexo Técnico del presente pliego.

H. Validez de las ofertas.

La Oferta debe tener una validez de treinta (30) días contados a partir de su presentación. En el caso de una suspensión que supere este término, la Entidad Estatal solicitará la ampliación de la oferta al proponente por un término igual a la suspensión.


I. Reserva durante el proceso de evaluación.

Los Proponentes son responsables de advertir si la información presentada en la Oferta contiene información confidencial, privada o que configure secreto industrial, de acuerdo con la ley colombiana, debiendo indicar tal calidad y expresar las normas legales que le sirven de fundamento.

La Alcaldía de Los Patios mantendrá la reserva de la información en el Proceso de Contratación frente a terceros. LA Alcaldía de Los Patios se reserva el derecho de revelar dicha información a sus agentes o asesores, con el fin de evaluar la propuesta.

La información relativa al análisis, aclaración, evaluación y comparación de las Ofertas y las recomendaciones para la Adjudicación, no pueden ser reveladas a los proponentes ni a terceros hasta que la Alcaldía del Municipio de Los Patios comunique que el informe de evaluación se encuentra disponible para que los Proponentes presenten las observaciones correspondientes.

I. Evaluación de las ofertas.

Los Proponentes que hayan acreditado los requisitos habilitantes de que trata la sección IV serán evaluadas, de acuerdo con lo establecido en la sección V.

La Alcaldía del Municipio de Los Patios debe publicar el informe de evaluación de Ofertas en la oportunidad señalada en el Cronograma del proceso.

J. Devolución de las ofertas.

Una vez finalizado el proceso de selección los Proponentes no favorecidos con la adjudicación del contrato, podrán acercarse a reclamar el original de la garantía de seriedad de la Oferta y los demás documentos, dentro de los 15 días hábiles siguientes a la fecha en que se expida el acto de adjudicación, previsto en el Cronograma; de lo contrario, La Alcaldía Municipal de Los Patios procederá al archivo de la Oferta original y la destrucción de su copia.

K. Rechazo de las ofertas.

La Alcaldía Municipal de Los Patios rechazará las Ofertas presentadas por los Proponentes que: (a) sean presentadas después de vencido el plazo  establecido para el efecto en el Cronograma; (b) que no hayan cumplido el compromiso anticorrupción contenido en el Anexo 2 durante el Proceso de Contratación, (c) presenten inconsistencias o documentación falsa dentro de los soportes de la misma, conforme al numeral 6 del artículo 2.2.1.1.2.1.3 del Decreto 1082 de 2015.


OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Además de las obligaciones propias del objeto a contratar, el contratista deberá:

a. Afiliar a los terceros que emplee para la ejecución objeto del presente contrato a una entidad promotora de salud de manera tal que se garantice la cobertura de los diferentes riesgos y en especial de accidentes de trabajo.

b. Cumplir con las disposiciones legales sobre contratación de personal colombiano y extranjero y las reglamentarias de las diferentes profesiones. Se obliga igualmente al cumplimiento de todas las leyes laborales vigentes y al pago de todos los salarios y prestaciones sociales que ellas establezcan.

c. Responder por haber ocultado al contratar con inhabilidades, incompatibilidades y prohibiciones o por haber suministrado información falsa.

d. Responder por la buena calidad del objeto contratado.

e. Mantener en el proyecto el personal profesional y técnico propuesto en su oferta. Cualquier cambio deberá ser de igual calidad y condiciones profesionales, y requerirá del visto bueno del interventor.

f. Solventar a su costa las reclamaciones que en su caso le resulten por daños o perjuicios a propiedades o terceras personas derivadas de la ejecución del contrato, por acciones u omisiones imputables al contratista, sus dependientes, subordinados o subcontratistas.

g. Dar estricto cumplimiento a las especificaciones técnicas del proyecto y a cualquier requerimiento del Municipio en concordancia con la normatividad vigente.

h. Cumplir las demás obligaciones derivadas de los pliegos de condiciones, la oferta y el contrato.
[image: ]
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i. ADEMÁS DE LLEVAR ACTUALIZADA LA RESPECTIVA BITÁCORA, DEBE ENTREGAR AL SUPERVISOR INFORME QUINCENAL DE AVANCE DE OBRA CON SU RESPECTIVO REGISTRO FOTOGRÁFICO.

j. DEBE INSTALAR EN EL SITIO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS UNA VALLA CON LA INFORMACIÓN DEL PROYECTO A EJECUTAR; LA CUAL DEBE SER DE: 3 .0 METROS DE ANCHO  POR 2 .0 METROS DE ALTO , CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS POR LA OFICINA  DE PRENSA DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL Y CUYO COSTO DEBE  SER  TENIDO  EN CUENTA POR LOS OFERENTES AL MOMENTO DE PROYECTAR SU PROPUESTA.

b. ACUERDOS COMERCIALES.

El Proceso de Contratación NO está sujeto a ningún Acuerdo Comercial.

c. ADJUDICACIÓN.

El contrato se adjudicará, en audiencia pública, según el orden de elegibilidad establecido en el informe de evaluación. El ordenador del Gasto, por medio de acto administrativo motivado, adjudicará el proceso, módulo o módulos al Proponente ubicado en el primer puesto del orden de elegibilidad, y que cumpla con todos los requisitos exigidos en el presente pliego de condiciones o procederá a la declaratoria de desierta del proceso, módulo o módulos, si a ello hubiere lugar.

La audiencia pública se celebrará en la fecha y hora establecida en el cronograma del proceso de contratación. De las circunstancias ocurridas en su desarrollo se dejará constancia en acta.

En el evento que el Jefe de la Entidad o su Delegado no acoja la recomendación del Comité Evaluador, deberá justificarlo en el acto administrativo de adjudicación o declaratoria de desierta.

d. CONVOCATORIA LIMITADA AMIPYMES.

La convocatoria estará limitado a la participación de Mipymes nacionales o domiciliadas en el Municipio de Los Patios, que tengan como mínimo un (1) año de existencia, siempre que se presenten las condiciones de que tratan los artículos 2.2.1.2.4.2.2 y 2.2.1.2.4.2.3 del Decreto 1082 de 2015.
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e. RIESGOS.
De acuerdo con la metodología de Colombia Compra Eficiente, a continuación se identifican los Riesgos que afectan la ejecución del presente contrato, desde su planeación hasta su liquidación:IMPACT O DESPUÉS DEL
MONITOR EO Y
O
C
CLAS
FUEN
ETAP
DESCRIPCIÓN
CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL
PROBABILIDAD
IMPACTO
VALORACIÓN DEL
CATEGORÍA
A QUIEN SE LE AS NA
TRATAMIENTO/CONTRO
PROBABILIDAD
IMPACTO
VALORACIÓN DEL
CATEGORÍA
AFECTA LA EJECUCIÓN
FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL
FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL R
COMO SE
REALIZA EL MONITOREO
PERIODICIDAD




En la fecha señalada en el cronograma del proceso se llevara a cabo la audiencia a la que se refieren el artículo 30 de la Ley 80 de 1993, artículo 4 de la Ley 1150 de 2007, el artículo 220 del Decreto Ley 019 de 2012, y el artículo 39 del Decreto 1510 de 2013. Como consecuencia de las observaciones realizadas por los interesados, la entidad, se pronunciará sobre la pertinencia o no de las mismas y establecerá la estimación, tipificación y asignación definitiva de los riesgos involucrados en la contratación.

Vencido el plazo para discutir y revisar los riesgos previsibles identificados, si se presentare alguna observación adicional, la misma solo será estudiada y tenida en cuenta por parte de la Entidad, únicamente si sediere  lugar a modificar el pliego de condiciones mediante adenda.

(iv) GARANTÍAS.
Tabla 6- Suficiencia y vigencia de las garantías

	amparo
	Suficiencia
	Vigencia

	seriedad de la oferta:
	






10% del valor de la oferta
	




Desde la presentación de la oferta hasta la aprobación de la garantía de cumplimiento del contrato Vigencia hasta la liquidación del contrato y (4) meses más

	La garantía de seriedad de la oferta debe cubrir la sanción derivada del incumplimiento de la oferta, en los siguientes eventos:
	
	

	(3) La no ampliación de la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta cuando el plazo para la adjudicación o para suscribir el contrato es prorrogado, siempre que tal prórroga sea inferior a tres
(3) meses
	
	

	(4) El retiro de la oferta después de vencido el plazo fijado para la presentación de las ofertas
	
	

	(5) La no suscripción del contrato sin justa causa por parte del
adjudicatario
	
	

	(6) La falta de otorgamiento por parte de la proponente
seleccionada de la garantía
	
	

	Cumplimiento:
	
10% del valor del contrato
	

	(a) El incumplimiento total o parcial del contrato, cuando el incumplimiento es
	
	

	imputable al contratista
	
	

	E.	El cumplimiento tardío o defectuoso del contrato, cual el incumplimiento es imputable al contratista
	
	

	F.	Los daños imputables al contratista por entregas parciales de la obra, cuan el contrato no prevé entregas parciales
	
	

	








	
	

	G.	El pago del valor de las multas y dela cláusula penal pecuniaria
	
	

	
Estabilidad de la Obra
	(20%) del valor total del contrato
	C I N C O (05) años más, contados a partir del acta de recibo final de las obras.



	Responsabilidad Civil
	Doscientos (200) SMMLV
	Vigencia igual al periodo de ejecución del contrato

	Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales. Este amparo debe cubrir a la entidad estatal de los perjuicios ocasionados por el incumplimiento de las obligaciones laborales del contratista derivadas de la contratación del personal utilizado en el territorio nacional para el cumplimiento del contrato amparado
	

(5%) del valor total del
contrato
	

Vigencia del contrato y tres (3) años más.



A. Garantía de seriedad de la Oferta

El Proponente debe presentar junto con la oferta una garantía de seriedad de la oferta a favor de la Entidad Contratante por un valor del 10% del valor total del contrato y con vigencia desde la presentación de la oferta y hasta la aprobación de la garantía de cumplimiento del contrato. La NO presentación de esta al momento de presentar la oferta, hará que la misma sea INADMISIBLE Y/O RECHAZADA


B. Garantía de Cumplimiento

El contratista debe presentar una garantía de cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato, a favor de la Entidad contratante serán las descritas en la tabla 6.

12. SUPERVISIÓN

La Entidad ejercerá el control y la vigilancia de la ejecución de los trabajos a través de una interventoría externa y la supervisión de la Secretaria de Infraestructura del Municipio. El supervisor, debe ejercer un control integral sobre el proyecto, para lo cual, podrá en cualquier momento, exigir al contratista la información que considere necesaria, así como la adopción de medidas para mantener, durante el desarrollo y ejecución del contrato, las condiciones técnicas, económicas y financieras existentes de la celebración del mismo.

Si el contratista rehúsa o descuida cumplir cualquier orden escrita del interventor, éste le notificará por escrito sobre el incumplimiento de dicha orden, señalado específicamente las omisiones o infracciones y exigiendo su cumplimiento. Si esta notificación no surte ningún efecto dentro de un plazo de 15 días hábiles, el Supervisor comunicará dicha situación a la Entidad para que este tome las medidas que considere necesarias.

El contratista o quien haga sus veces, deberá documentar las causas o motivos del incumplimiento de indicadores que llegaren a presentarse, como es el caso de atención de emergencias, derrumbes, hundimientos de bancas, interrupción del tránsito, entre otros, incumpliendo así el desarrollo normal de las actividades programadas.

El Supervisor debe verificar que los equipos, maquinaria y herramientas que el contratista suministre para la realización de las labores de mantenimiento rutinario, estén en perfecto estado de operación, sean adecuados y que sean suficientes para las características y la magnitud del trabajo por ejecutar.


13. CONTRATO

A. Partes
Las partes del contrato serán el Proponente que haya sido adjudicatario del presente proceso de selección y la Entidad que publica los presentes pliegos.

B. Objeto del contrato
El objeto será: CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE RECREO-DEPORTIVO DEL SECTOR RINCON DE ALICANTE DEL MUNICIPIO DE LOS PATIOS, NORTE DE SANTANDER
Forma de pago.

El valor total del contrato de Obra Pública es la suma de: MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES, OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($ 1.594.850.196,00)

El valor del contrato será pagado por la Entidad A PRECIO GLOBAL de la siguiente forma: El contrato generado por la presente Licitación Pública no será objeto de anticipo y se cancelará por actas parciales según avance de obra y/o acta final previo visto bueno del interventor.


14. CRONOGRAMA

El siguiente es el cronograma del proceso de selección SEGÚN CRONOGRAMA DE LA PLATAFORMA SECOP II





(*) Audiencia de Adjudicación: Durante la audiencia de adjudicación se realizara la apertura del sobre económico, se evaluara la oferta económica a través del mecanismo escogido, se presentaran observaciones a la evaluación de la propuesta económica las cuales serán absueltas en la misma audiencia; al finalizar la audiencia se adjudicara el contrato

Las fechas y plazos antes indicados podrán variar de acuerdo con la ley y con las condiciones 

5. 
	[image: ]

	

	

	

	

	

	

	

	

	CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE RECREO-DEPORTIVO DEL SECTOR RINCON DE ALICANTE DEL MUNICIPIO DE LOS PATIOS, NORTE DE SANTANDER"

	PRESUPUESTO GENERAL

	ITEM
	DESCRIPCION
	UNID
	CANTIDAD
	 V/UNITARIO 
	 V/TOTAL 

	1
	PRELIMINARES
	 
	 
	 
	 

	1,1
	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO
	M2
	1975,00
	 
	 $                                -   

	1,2
	PROTECCIÓN PARA ÁREAS DE TRABAJO
	ML
	277,80
	 
	 $                                -   

	2
	EXCAVACIONES, ACARREOS Y DISPOSICION DE MATERIAL
	 
	 
	 
	 $                                -   

	2,1
	EXCAVACIÓN MANUAL EN COMÚN O CONGLOMERADO (INCLUYE ACARREO MANUAL AL SITIO DE CARGUE)
	M3
	70,00
	 
	 $                                -   

	2,2
	ACARREO MANUAL DE ESCOMBROS AL SITIO DE CARGUE
	M3
	158,00
	 
	 $                                -   

	2,3
	CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS 
	M3
	206,00
	 
	 $                                -   

	3
	CIMENTACIÓN PARA CUBIERTA
	 
	 
	 
	 

	3,1
	EXCAVACIÓN MANUAL EN COMÚN O CONGLOMERADO (INCLUYE ACARREO MANUAL AL SITIO DE CARGUE)
	M3
	61,70
	 
	 $                                -   

	3,2
	CONCRETO CICLÓPEO PARA CIMENTACION
	M3
	11,50
	 
	 $                                -   

	3,3
	CONCRETO DE NIVELACION DE 2500 PSI E=0,05M 
	ML
	86,60
	 
	 $                                -   

	3,4
	CONCRETO DE 3000 PSI ZAPATAS
	M3
	4,60
	 
	 $                                -   

	3,5
	CONCRETO DE 3000 PSI PEDESTALES 0.50 M X 0.50 M
	ML
	17,60
	 
	 $                                -   

	3,6
	CONCRETO DE 3000 PSI VIGA DE CIMENTACION 0.30 M X 0.40 M
	ML
	86,60
	 
	 $                                -   

	3,7
	ACERO DE REFUERZO 60.000 PSI
	KG
	2181,40
	 
	 $                                -   

	4
	CUBIERTA METÁLICA
	 
	 
	 
	 

	4,1
	ANCLAJES METÁLICOS DE APOYO 450X450X15 MM CON 12 Ø 5/8"X0.60 M (8 UND*35 KG)
	KG
	280,00
	 
	 $                                -   

	4,2
	COLUMNA METÁLICA TUBULAR 300X300X10 MM H=6.00 M (8 UND) CON CARTELAS DE REFUERZO
	KG
	4376,00
	 
	 $                                -   

	4,3
	CERCHA METÁLICA SEMIELIPTICA ANGULAR L=16.5 M (4 UND)
	KG
	5232,00
	 
	 $                                -   

	4,4
	CERCHA ANGULAR DE AMARRE LATERAL L=8.31 M (6 UND)
	KG
	2316,60
	 
	 $                                -   

	4,5
	CORREA METÁLICA PHR 120X60X1.2 MM TIPO CAJON
	KG
	1323,00
	 
	 $                                -   

	4,6
	RIOSTRAS CONTRAVIENTOS Ø 1/2"
	KG
	180,00
	 
	 $                                -   

	4,7
	MONTAJE ESTRUCTURAL EN SITIO Y PINTURA GENERAL DE PROTECCIÓN ANTICORROSIVA Y ACABADO EN ESMALTE SINTÉTICO
	KG
	13707,60
	 
	 $                                -   

	4,8
	CANAL AGUAS LLUVIAS EN LAMINA GALV. CAL.20 D=1.0 M (NO INCLUYE BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS)
	ML
	54,00
	 
	 $                                -   

	4,9
	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA EN SITIO EN LAMINA DURAROOF POLIÉSTER BLANCO
	M2
	468,40
	 
	 $                                -   

	4,10
	SUMINISTRO DE TORNILLO AUTOPERFORANTE DE SUJECIÓN CON BANDA DE NEOPRENO
	UND
	1900,00
	 
	 $                                -   

	4,11
	BAJANTE DE AGUA LLUVIA EN TUBO PVC D=4" (ACABADO EN PINTURA ESMALTE)
	ML
	48,00
	 
	 $                                -   

	5
	GRADERIAS
	 
	 
	 
	 

	5,1
	EXCAVACIÓN MANUAL EN COMÚN O CONGLOMERADO (INCLUYE ACARREO MANUAL AL SITIO DE CARGUE)
	M3
	10,85
	 
	 $                                -   

	5,2
	CONCRETO DE 3.000 PSI
	M3
	7,45
	 
	 $                                -   

	5,3
	ACERO DE REFUERZO 60.000 PSI
	KG
	848,65
	 
	 $                                -   

	5,4
	MALLA ELECTROSOLDADA 5MM 15X15
	M2
	22,50
	 
	 $                                -   

	5,5
	ANCLAJES METÁLICOS DE APOYO 200X220X25 MM CON 4 Ø 1/2"X0.20 M (15 UND*11 KG)
	KG
	165,00
	 
	 $                                -   

	5,6
	COLUMNA METÁLICA Y PIE DE AMIGO EN PHR 160X60X2.5 MM H=2.80 M (5 UND) 
	KG
	275,00
	 
	 $                                -   

	5,7
	ESTRUCTURA METALICA SOPORTE PHR 160X60X2 MM (5 UND)
	KG
	456,00
	 
	 $                                -   

	5,8
	AMARRE LONGITUDINAL ENTRE GRADERIA PHR 160X60X2.0 MM TIPO CAJON (69.60 M)
	KG
	662,80
	 
	 $                                -   

	5,9
	CORREA METÁLICA TUBULAR 76X38X2 MM (52 M)
	KG
	176,80
	 
	 $                                -   

	5,10
	MONTAJE ESTRUCTURAL EN SITIO Y PINTURA GENERAL DE PROTECCIÓN ANTICORROSIVA Y ACABADO EN ESMALTE SINTÉTICO
	KG
	1735,60
	 
	 $                                -   

	5,11
	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA EN SITIO EN LAMINA DE POLICARBONATO ALVEOLAR DE 8 MM CONTROL SOLAR CON SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS
	M2
	34,40
	 
	 $                                -   

	5,12
	TORNILLO AUTOPERFORANTE DE SUJECIÓN CON BANDA DE NEOPRENO 
	UND
	150,00
	 
	 $                                -   

	6
	CASETA DE VENTAS
	 
	 
	 
	 

	6,1
	EXCAVACIÓN MANUAL EN COMÚN O CONGLOMERADO (INCLUYE ACARREO MANUAL AL SITIO DE CARGUE)
	M3
	15,20
	 
	 $                                -   

	6,2
	CONCRETO CICLÓPEO 
	M3
	10,95
	 
	 $                                -   

	6,3
	CONCRETO DE 3.000 PSI
	M3
	8,00
	 
	 $                                -   

	6,4
	ACERO DE REFUERZO 60.000 PSI
	KG
	1317,70
	 
	 $                                -   

	6,5
	MAMPOSTERIA EN BLOQUE DE ARCILLA
	M2
	37,70
	 
	 $                                -   

	6,6
	PLACA PLANA - METALDECK (INCLUYE LAM CON REF)
	M2
	38,20
	 
	 $                                -   

	6,7
	MESON EN CONCRETO
	ML
	3,70
	 
	 $                                -   

	6,8
	SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE GRANULAR COMPACTADA 
	M3
	3,80
	 
	 $                                -   

	6,9
	ANTEPISO EN CONCRETO E=0,10 MTS
	M2
	26,90
	 
	 $                                -   

	6,10
	MORTERO DE NIVELACIÓN E: 5CM
	M2
	26,90
	 
	 $                                -   

	6,11
	PISO EN CERAMICA BLANCO DE 60X60
	M2
	20,50
	 
	 $                                -   

	6,12
	ENCHAPE PARA MUROS (BAÑO, ZONA COCINA)
	M2
	28,10
	 
	 $                                -   

	6,13
	GUARDAESCOBA EN CERAMICA
	ML
	18,30
	 
	 $                                -   

	6,14
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE
	UND
	1,00
	 
	 $                                -   

	6,15
	SUMINISTRO E INSTALACION DE COMBO SANITARIO 
	UND
	2,00
	 
	 $                                -   

	6,16
	REVESTIMIENTO DE MURO PAÑETE 1:3
	M2
	21,45
	 
	 $                                -   

	6,17
	PUERTA METÁLICA CAL 20
	UND
	2,00
	 
	 $                                -   

	6,18
	PUERTA METÁLICA TIPO PERSIANA DE 0,60*2.0 MTS
	M2
	1,20
	 
	 $                                -   

	6,19
	REJA METALICA
	M2
	2,80
	 
	 $                                -   

	7
	RED PLUVIAL
	 
	 
	 
	 

	7,1
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC Ø 6"
	ML
	134,10
	 
	 $                                -   

	7,2
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC Ø 4"
	ML
	70,00
	 
	 $                                -   

	7,3
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DRENAJE 4" PVC 
	ML
	34,00
	 
	 $                                -   

	7,4
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODOS DN 4" X 45° PVC
	UND
	25,00
	 
	 $                                -   

	7,5
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODOS DN 6" X 45° PVC
	UND
	17,00
	 
	 $                                -   

	7,6
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE  6" PVC 
	UND
	4,00
	 
	 $                                -   

	7,7
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE  6" PVC 
	UND
	8,00
	 
	 $                                -   

	8
	RED SANITARIA
	 
	 
	 
	 

	8,1
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC Ø 4"
	ML
	7,65
	 
	 $                                -   

	8,2
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC Ø 2"
	ML
	4,50
	 
	 $                                -   

	8,3
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DN 4" X 90° PVC
	UND
	1,00
	 
	 $                                -   

	8,4
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DN 2" X 45° PVC
	UND
	3,00
	 
	 $                                -   

	8,5
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TAPÓN DN 4" PVC
	UND
	1,00
	 
	 $                                -   

	8,6
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE REDUCIDA SANITARIA 4" A 2" PVC 
	UND
	3,00
	 
	 $                                -   

	8,7
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE SANITARIA 4" PVC 
	UND
	1,00
	 
	 $                                -   

	8,8
	SUMINISTRO YEE SANITARIA 2" PVC 
	UND
	1,00
	 
	 $                                -   

	8,9
	CAJA DE INSPECCION EN MAMPOSTERIA 0,70X0,70 
	UND
	2,00
	 
	 $                                -   

	9
	RED HIDRAULICA
	 
	 
	 
	 $                                -   

	9,1
	EXCAVACIÓN MANUAL PARA TUBERIAS
	ML
	132,00
	 
	 $                                -   

	9,2
	RELLENO CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN DESAGUES
	ML
	132,00
	 
	 $                                -   

	9,3
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC Ø 1" 
	ML
	112,00
	 
	 $                                -   

	9,4
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC Ø 3/4"
	ML
	16,00
	 
	 $                                -   

	9,5
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC Ø 1/2"
	ML
	4,00
	 
	 $                                -   

	9,6
	DOMICILIARIAS D=2*1/2"(INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, COLLAR DE DERIVACIÓN, LLAVE DE CORTE ANTIFRAUDE Y ADAPTADORES MACHO EN TUBO Ø1/2"
	UND
	1,00
	 
	 $                                -   

	9,7
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DN 1" X 90° PVC
	UND
	5,00
	 
	 $                                -   

	9,8
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DN 1" X 45° PVC
	UND
	1,00
	 
	 $                                -   

	9,9
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DN 3/4" X 90° PVC
	UND
	10,00
	 
	 $                                -   

	9,10
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DN 1/2" X 90 PVC
	UND
	6,00
	 
	 $                                -   

	9,11
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCION 1" A 3/4" PVC
	UND
	4,00
	 
	 $                                -   

	9,12
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCION 3/4" A 1/2" PVC EXTREMO LISO
	UND
	3,00
	 
	 $                                -   

	9,13
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCION 3/4" A 1/2" PVC EXTREMO ROSCADO
	UND
	4,00
	 
	 $                                -   

	9,14
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE 1" PVC
	UND
	4,00
	 
	 $                                -   

	9,15
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE 3/4" PVC
	UND
	7,00
	 
	 $                                -   

	9,16
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVE DE JARDIN 1/2"
	UND
	4,00
	 
	 $                                -   

	9,17
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA COMPUERTA 3/4"  
	UND
	5,00
	 
	 $                                -   

	9,18
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA CHEQUE 3/4" 
	UND
	1,00
	 
	 $                                -   

	9,19
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNION UNIVERSAL 3/4" PVC
	UND
	3,00
	 
	 $                                -   

	9,20
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLOTADOR 
	UND
	1,00
	 
	 $                                -   

	9,21
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE 1000 LTS
	UND
	1,00
	 
	 $                                -   

	9,22
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIDOR 3/4" INCLUYE CAJA Y ACCESORIOS
	UND
	1,00
	 
	 $                                -   

	10
	SISTEMA ELECTRICO
	 
	 
	 
	 

	10,1
	SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE ACOMETIDA ELECTRICA TRIFILAR EN 3N° 8 AWG THHN CONCENTRICO. Y ACCESORIOS PARA SUJECION. PERCHA CONDULETA. BAJANTE 11/4" IMC.
	UND
	7,00
	 
	 $                                -   

	10,2
	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA ELECTRICA 3N°8+1N°8 THHN Cu. EN CANALIZACION DE PVC 11/4" TIPO PESADO Y BAJANTE EN DUCTO GALVANIZADO.
	ML
	8,00
	 
	 $                                -   

	10,3
	SUMINSITRO E INSTALACION DE CAJA PARA MEDIDOR TRIFILAR
	UND
	1,00
	 
	 $                                -   

	10,4
	SUMINSITRO EQUIPO DE MEDIDA TRIFILAR  220 V. MEDIDA DIRECTA 
	UND
	1,00
	 
	 $                                -   

	10,5
	SUMINISTRO, INSTALACION Y CONEXIÓN DE TABLERO BIFASICO DE 18 CIRCUITOS. CINCO BARRAJES CON PUERTA HOMOLOGADO.
	UND
	1,00
	 
	 $                                -   

	10,6
	SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE CAJA DE B.T. 
	UND
	1,00
	 
	 $                                -   

	10,7
	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA LED 30 W.DE USO EXTERIOR CON FOTOCELDA
	UND
	30,00
	 
	 $                                -   

	10,8
	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE METALICO DE 6 MTS DE LONGITUD CON UN BRAZO PARA UNA LAMPARA, INCLUYE BASE EN CONCRETO REFORZADO.
	UND
	23,00
	 
	 $                                -   

	10,9
	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE METALICO DE 6 MTS DE LONGITUD CON DOS BRAZOS PARA DOS LAMPARAS, INCLUYE BASE Y CAJA EN CONCRETO REFORZADO.
	UND
	4,00
	 
	 $                                -   

	10,10
	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIRCUITO ELECTRICO 3N°8 DE ALUMINIO SERIE 8000 EN DUCTO PVC DE 1"
	ML
	300,00
	 
	 $                                -   

	10,11
	SUMINISTRO E INSTALACION DE REFLECTOR LED DE 200 W 30.000 H  6500K 85/256 V. 15.000 LM
	UND
	10,00
	 
	 $                                -   

	10,12
	SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE TOMA COMUN CON POLO A TIERRA 110 V . 100 W.
	UND
	7,00
	 
	 $                                -   

	10,13
	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA ELECTRICA 2N°12 +1 N° 14 AWG THHN. DUCTO EMT DE 3/4". INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS GALVANIZADOS: CAJAS RADWELL; TERMINALES,CURVAS,UNIONES, ETC
	ML
	107,00
	 
	 $                                -   

	10,14
	SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE PUNTO ELECTRICO DE ALUMBRADO 110 V . 
	UND
	8,00
	 
	 $                                -   

	10,15
	SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL LED DE SOBREPONER DE 24 WATIOS.
	UND
	8,00
	 
	 $                                -   

	10,16
	SUMINISTRO YCONSTRUCCION  DE PUESTA A TIERRA CON ELECTRODO 2.4 M. X5/8" SOLDADURA EXOTERMICA QUIMICO Y TAPA DE 30X30 CON MARCO Y TAPA EN ANGULO FUNDIDA EN CONCRETO
	UND
	1,00
	 
	 $                                -   

	10,17
	CERTIFICACION RETIE
	UND
	1,00
	 
	 $                                -   

	10,18
	CERTIFICACION RETILAP
	UND
	1,00
	 
	 $                                -   

	11
	PROTECCION CONTRA DESCARGAS  ELECTRICAS  ATMOSFERICAS
	 
	 
	 
	 

	11,1
	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE 2/0 Cu
	ML
	110,00
	 
	 $                                -   

	11,2
	SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE ELECTRODO CON SOLDADURA EXOTERMICA CABLE 1/0
	UND
	2,00
	 
	 $                                -   

	11,3
	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALAMBRON 8 MM 
	ML
	120,00
	 
	 $                                -   

	11,4
	SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE BAJANTES DE APANTALLAMIENTO EN CABLE XLPE 1/0 Cu, PROTEGIDO CON CORAZA LIQUID TYPE DE 11/4" ; CON CONECTOR LIQUID TYPE. Y CONECTOR BIMETALICO Cu-ALUMINIO.
	ML
	17,00
	 
	 $                                -   

	11,5
	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTAS CAPTADORAS Y BASES DE ALUMINIO  0,6 M. CON SOPORTE GALVANIZADO.
	UND
	10,00
	 
	 $                                -   

	11,6
	SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTES DE FIJACION EN POLIAMIDA
	UND
	105,00
	 
	 $                                -   

	11,7
	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTA FRANKLIN CON BASES GALVANIZADA Y TUBO DE ALUMINIO DE 2 M
	UND
	1,00
	 
	 $                                -   

	11,8
	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRAPAS PARALELAS DEHN
	UND
	11,00
	 
	 $                                -   

	12
	URBANISMO
	 
	 
	 
	 

	12,1
	SUMINISTRO E INSTALACION DE ADOQUIN FLASHEADO ROJO MARRON 20X10 E.6CM
	M2
	537,35
	 
	 $                                -   

	12,2
	SUMINISTRO E INSTALACION DE ADOQUIN FLASHEADO VISON 20X10 E.6CM
	M2
	210,90
	 
	 $                                -   

	12,3
	CONCRETO DE 3.000 PSI PARA ZONAS DURAS E: 0.15 M
	M2
	466,75
	 
	 $                                -   

	12,4
	MALLA ELECTROSOLDADA 5MM 15X15
	M2
	466,75
	 
	 $                                -   

	12,5
	SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE GRANULAR COMPACTADA 
	M3
	70,00
	 
	 $                                -   

	12,6
	MAMPOSTERIA EN BLOQUE DE ARCILLA
	M2
	188,10
	 
	 $                                -   

	12,7
	BANCA MODULAR PREFABRICADA EN CONCRETO
	ML
	76,10
	 
	 $                                -   

	12,8
	JARDINERAS EN CONCRETO H.40CM
	ML
	66,30
	 
	 $                                -   

	12,9
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRITURADO PARA ZONAS SEMIDURAS
	M2
	45,05
	 
	 $                                -   

	12,10
	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRAMA SINTETICA 
	M2
	169,65
	 
	 $                                -   

	12,11
	ANTEPISO EN CONCRETO E=0,10 MTS
	M2
	169,65
	 
	 $                                -   

	12,12
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASURERO EN ACERO INOXIDABLE
	UND
	8,00
	 
	 $                                -   

	12,13
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO DE MESA DE 2 PUESTOS
	UND
	1,00
	 
	 $                                -   

	12,14
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO DE MESA DE 4 PUESTOS
	UND
	1,00
	 
	 $                                -   

	12,15
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO DE MESA DE 6 PUESTOS
	UND
	1,00
	 
	 $                                -   

	12,16
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAMINADOR AEREO DOBLE - GIMNASIO BIOSALUDABLE
	UND
	1,00
	 
	 $                                -   

	12,17
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELIPTICA - GIMNASIO BIOSALUDABLE
	UND
	1,00
	 
	 $                                -   

	12,18
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PENDULO - GIMNASIO BIOSALUDABLE
	UND
	1,00
	 
	 $                                -   

	12,19
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REMO - GIMNASIO BIOSALUDABLE
	UND
	1,00
	 
	 $                                -   

	12,20
	CONSTRUCCIÓN MURO EN GAVIONES
	M3
	244,00
	 
	 $                                -   

	12,21
	CONCRETO DE NIVELACION DE 2500 PSI E=0,05M PARA CONSTRUCCION DE GAVIONES
	M2
	100,00
	 
	 $                                -   

	12,22
	CONCRETO 3000 PSI SARDINEL H=0,5M, E=0,15M
	ML
	70,00
	 
	 $                                -   

	12,23
	BORDILLO EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 0.10 X 0.30 M
	ML
	490,00
	 
	 $                                -   

	13
	CANCHA MULTIFUNCIONAL
	 
	 
	 
	 

	13,1
	MAMPOSTERIA EN LADRILLO A LA VISTA
	M2
	35,45
	 
	 $                                -   

	13,2
	CONCRETO DE 3.000 PSI PARA PISO E: 0.15 M
	M2
	375,00
	 
	 $                                -   

	13,3
	SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE GRANULAR COMPACTADA 
	M3
	56,25
	 
	 $                                -   

	13,4
	MALLA ELECTROSOLDADA 5MM 15X15
	M2
	375,00
	 
	 $                                -   

	13,5
	CONCRETO 3000 PSI COLUMNETAS 0,12X0,30 M CERRAMIENTO
	ML
	27,00
	 
	 $                                -   

	13,6
	CONCRETO 3000 PSI VIGA SOBRE MURO 0,12x0,15 M 
	ML
	85,00
	 
	 $                                -   

	13,7
	PINTURA DEMARCACIÓN COLOR NARANJA CANCHA MULTIPLE LINEA DE JUEGO DE 7CM DE ANCHO
	ML
	57,00
	 
	 $                                -   

	13,8
	PINTURA DEMARCACIÓN COLOR AZUL CANCHA MULTIPLE LINEA DE JUEGO DE 7CM DE ANCHO
	ML
	241,00
	 
	 $                                -   

	13,9
	PINTURA DEMARCACIÓN COLOR BLANCO CANCHA MULTIPLE LINEA DE JUEGO DE 7CM DE ANCHO
	ML
	22,00
	 
	 $                                -   

	13,10
	APLICACIÓN DE IMPRIMANTE EPOXICO DE DOS COMPONENTES SIKAFLOOR - 154W O SIMILAR
	M2
	375,00
	 
	 $                                -   

	13,11
	APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTO ACRILICO DE ACABADO O SELLO DECORATIVO  SIKAFLOOR -2020 O SIMILAR
	M2
	375,00
	 
	 $                                -   

	13,12
	SUMINISTRO E INSTALACION TABLEROS ACRILICOS BALONCESTO
	PAR
	1,00
	 
	 $                                -   

	13,13
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARCOS MULTIFUNCIONALES
	UND
	2,00
	 
	 $                                -   

	13,14
	SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA NYLON ARQUERIAS DE FUTBOL
	PAR
	1,00
	 
	 $                                -   

	13,15
	SUMINISTRO E INSTALACION DE ADHESIVOS EN TABLEROS DE BALONCESTO
	UND
	2,00
	 
	 $                                -   

	13,16
	SUMINISTRO E INSTALACION DE REFUERZO EN ANGULO DE 1 1/2" X 1/8" PARA MALLA DE CERRAMIENTO
	ML
	36,00
	 
	 $                                -   

	13,17
	CERRAMIENTO EN TUBO REDONDO 2"
	ML
	85,00
	 
	 $                                -   

	13,18
	CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA CAL 10 HUECO 2x2 ÁNGULO DE 2x1/4 PLATINA 1/8  h=2,4 mt
	ML
	70,00
	 
	 $                                -   

	13,19
	PORTÓN MARCO EN TUBO REDONDO DE 2" BORDE EN ANGULO DE 1 1 /4" MALLA ESLABONADA CALIBRE 10 HUECO DE 5x5 cm
	M2
	6,20
	 
	 $                                -   

	13,20
	PINTURA DE TUBERIA Y ANGULOS CERRAMIENTO EN MALLA
	M2
	210,28
	 
	 $                                -   

	13,21
	CAJA DE INSPECCION EN MAMPOSTERIA 0,70X0,70 
	UND
	2,00
	 
	 $                                -   

	13,22
	CAJA DE INSPECCION EN MAMPOSTERIA 0,60X0,60
	UND
	4,00
	 
	 $                                -   

	13,23
	CAJA DE INSPECCION EN MAMPOSTERIA 0,80X0,80
	UND
	1,00
	 
	 $                                -   

	13,24
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC Ø 6"
	ML
	50,00
	 
	 $                                -   

	13,25
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC Ø 8"
	ML
	25,00
	 
	 $                                -   

	14
	PARQUE PARKOUR
	 
	 
	 
	 

	14,1
	SUMINISTRO E INSTALACION DE ADOQUIN FLASHEADO VISON 20X10 E.6CM
	M2
	75,25
	 
	 $                                -   

	14,2
	CONCRETO DE 3.000 PSI
	M3
	22,95
	 
	 $                                -   

	14,3
	TUBERIA METALICA 1 1/2"
	ML
	89,00
	 
	 $                                -   

	15
	OTROS
	 
	 
	 
	 

	15,1
	DESMANCHE Y LIMPIEZA MANUAL DE MUROS, PISOS, ENCHAPES EN CERAMICA Y LIMPIEZA GENERAL
	M2
	1975,00
	 
	 $                                -   

	 
	COSTOS DIRECTOS
	 $                                  - 

	 
	A.I.U (%)
	30,00%
	 
	 
	 $                                  - 

	 
	PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD
	1,00%
	 
	 
	 $                                  - 

	 
	VALOR TOTAL OBRA CIVIL
	 
	 
	 
	 $       1.594.850.196,00 











Proceso de Contratación - [InsertarAnexo 2 - Compromiso anticorrupción

[Lugar y fecha]
Señores
[Nombre de la Entidad Estatal]

información]

[Nombre del representante legal o de la persona natural Proponente], identificado como aparece al pie de mi firma, [obrando en mi propio nombre o en mi calidad de representante legal de] [nombre del Proponente], manifiesto que:

a. Apoyamos la acción del Estado colombiano y de [Nombre de la Entidad Estatal] para fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas de la administración pública.

b. No estamos en causal de inhabilidad alguna para celebrar el contrato objeto del Proceso de Contratación [Insertarinformación].

c. Nos comprometemos a no ofrecer y no dar dádivas, sobornos o cualquier forma de halago, retribuciones o prebenda a servidores públicos o asesores de la Entidad Contratante, directamente o a través de sus empleados, contratistas o tercero.

d. Nos comprometemos a no efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que tengan por objeto o efecto la colusión en el Proceso de Contratación [Insertar información].

e. Nos comprometemos a revelar la información que sobre el Proceso de Contratación [Insertar información] nos soliciten los organismos de control de la República de Colombia.

f. Nos comprometemos a comunicar a nuestros empleados y asesores el contenido del presente Compromiso Anticorrupción, explicar su importancia y las consecuencias de su incumplimiento por nuestra parte, y la de nuestros empleados o asesores.

g. Conocemos las consecuencias derivadas del incumplimiento del presente compromiso anticorrupción.

En constancia de lo anterior firmo este documento a los [Insertar información] días del mes de [Insertar información] de [Insertar información].


[Firma representante legal del Proponente o del Proponente persona natural] Nombre: [Insertar información]
Cargo: [Insertar información]
Documento de Identidad: [Insertar información]



 Anexo 3 - Formato de presentación de las Ofertas	


[Lugar y fecha]
Señores
[Nombre de la Entidad Estatal]



Estimados señores:

Referencia: Proceso de Contratación - [Insertar información]


[Nombre del representante legal o de la persona natural Proponente], identificado como aparece al pie de mi firma, [obrando en mi propio nombre o en mi calidad de representante legal de] [nombre del Proponente], presento Oferta para el Proceso de Contratación de la referencia y hago las siguientes manifestaciones:

1. Que conozco y acepto los Documentos del Proceso, tuve la oportunidad de solicitar aclaraciones y modificaciones a los mismos, y recibí de [Nombre de la Entidad Estatal] respuesta oportuna a cada una de las solicitudes.

2. Que estoy autorizado para suscribir y presentar la Oferta en nombre del Proponente  y estoy autorizado para suscribir el contrato si el Proponente resulta adjudicatario del Proceso de Contratación de la referencia.

3. Que la Oferta que presento cumple con la totalidad de los requisitos y especificaciones técnicas del Anexo 1 del Pliego de Condiciones de la licitación de la referencia.

4. Que la oferta económica y la oferta técnica están adjuntas a la presente comunicación y han sido elaboradas de acuerdo con los Documentos del Proceso y hacen parte integral de la Oferta.

5. Que los documentos que presento con la Oferta son ciertos y han sido expedidos por personas autorizadas para el efecto.

6. Que la oferta económica adjunta fue elaborada teniendo en cuenta todos los gastos, costos, derechos, impuestos, tasas y demás contribuciones que se causen con ocasión de la presentación de la Oferta, suscripción y ejecución del contrato y que en consecuencia, de resultar adjudicatario no presentaré reclamos con ocasión del pago de talesgastos.

7. Que en caso de resultar adjudicatario, suscribiré el contrato en la fecha prevista para el efecto en el Cronograma contenido en los Documentos del Proceso.

8. Que en caso de resultar adjudicatario, me obligo a presentar la garantía de


cumplimiento prevista en los Documentos del Proceso en la fecha prevista para el efecto en el Cronograma allí contenido.


9. Que en caso de resultar adjudicatario me comprometo a que a la terminación de la vigencia del Contrato, la obra cumplirá con la totalidad del alcance y los requerimientos y especificaciones técnicas de que trata el Anexo 1 del Pliego de Condiciones

10. Que manifiesto que el Proponente está a paz y salvo con sus obligaciones laborales frente al sistema de seguridad social integral y demás aportes relacionados con las obligaciones laborales.

11. Adjunto la garantía de seriedad de la Oferta la cual cumple con lo establecido en los Documentos del Proceso.

12. Recibiré notificaciones en la siguiente dirección en:

	Persona de
	[Nombre]
	
	

	Dirección
	[Dirección de la compañía]
	

	Teléfono
	[Teléfono
de la
	Celular
	

	e-mail
	[Dirección de correo electrónico de la compañía]



Firma representante legal del

Proponente Nombre: 	




Anexo5-Formato	de oferta económica.	

Proceso de Contratación [Insertar información]
[Nombre del representante legal o de la persona natural Proponente], identificado como aparece al
pie de mi firma, [obrando en mi propio nombre o en mi calidad de representante legal de] [nombre del Proponente], manifiesto que el valor total de la propuesta es por la suma de [valor de la propuesta en letras y números], Valor que incluye todos los gastos e impuestos a que haya lugar.

Dicho valor obedece a los siguientes conceptos, en los cuales se relacionan todos los costos, gastos y valores que conforman la consultoría a realizar:

	
	Propuesta
económica

	Ítem
	Descripción
	
	Valor

	1
	
	
	

	n
	
	
	

	Subtotal
	
	

	aiu
	
	

	Valor total oferta
	
	




Firma del Proponente Nombre: [Insertar información]
Documento de Identidad: [Insertar información]


Certificación de contratos para acreditación de experiencia

Oferente:




	Contratos relacionados con la actividad de la construcción –
segmento 72 Clasificador UNSPSC
	Participación del proponente en
el	contratista
	Valor total de los contratos ejecutados (valor del contrato ponderado por la
participación en pesos























Firma del representante legal del Proponente

Nombre:
Cargo:
Documento de Identidad:	

Los representantes de los integrantes del Oferente plural deben suscribir cada uno el presente documento.
[image: ]
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Anexo 6 – Formato capacidadresidual.	
Certificación de la Capacidad Técnica

Oferente:


	
Nombre del socio y/o profesional de la arquitectura, ingeniería o geología
	
Profesió n
	
N° de matrícul a profesio nal
	
Número y año del Contrato laboral o de prestación de servicios profesionales
	
Vigen cia del Contra to

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



Firma representante legal del
Oferente Nombre:	 	 Cargo:

Documento de Identidad:	


Firma representante del auditor o
revisor fiscal Nombre:  	
Cargo:

Documento de Identidad:	
Los representantes de los integrantes del Oferente plural deben suscribir cada uno el presente documento.


Anexo 7 - Formato para acreditar los requisitos habilitantes de los Proponentes extranjeros

 sin domicilio o sucursal en Colombia	
 	Proceso de Contratación [incluir número del Proceso de Contratación]
Proponente:   	

Declaro que [nombre del extranjero sin domicilio o sucursal en Colombia] cumplo con los requisitos habilitantes establecidos en el pliego de condiciones del Proceso de Contratación [incluir número del Proceso de Contratación] y declaro que:

A. Capacidad Jurídica
Tengo la capacidad jurídica para ejecutar el contrato objeto del Proceso de Contratación.

B. Experiencia
Cuento con experiencia en [incluir experiencia requerida] por un valor igual o mayor a [incluir salarios mínimos de experiencia requerida] SMMLV o su equivalente en dólares americanos calculados con la TRM vigente, conforme la información relacionada en el Anexo 5 que anexo a la presente oferta.

C. Capacidad Financiera
Cuento con capacidad financiera solicitada en los pliegos de condiciones, así:

	Indicador
	Índice del

	Índice de Liquidez
	

	Índice de Endeudamiento
	

	Razón de Cobertura de Intereses
	

	[Incluir indicadores adicionales si la Entidad lo
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D. Capacidad Organizacional
Cuento con la capacidad organizacional solicitada en los Pliegos de Condiciones, así:


	Indicador	Índice del Proponente

	Rentabilidad sobre activos
	

	Rentabilidad sobre el patrimonio
	

	[Incluir indicadores adicionales si la Entidad lo considera necesario]
	




Para acreditar la anterior información, adjunto (lista de documentos que prueban la capacidad jurídica), (certificaciones de terceros o contratos que prueban la experiencia) y los Estados Financieros auditados de conformidad con las normas aplicables a (incluir país de emisión).

Declaramos bajo la gravedad de juramento que la información consignada es cierta, comprometiendo nuestra responsabilidad personal y la responsabilidad institucional de las personas jurídicas que representamos.




Firma Representante legal del Proponente Nombre:
Documento de Identidad:








Arq. SERGIO DAVID ALBARRACIN CASTRO
Secretario de Infraestructura
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