## Riesgo Previ
N | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | DESCRIPCION | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | IMPACTO | VALORACION DEL RIESGO | CATEGORIA | ¿A QUIEN SE LE ASIGNA? | [5 empty] | Tratamiento/ | IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del Contrato? | Persona Responsable por Implementar el Tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el Tratamiento | Fecha estimada en que se Finaliza el Tratamiento | MONITOREO Y REVISIÓN
[5 empty] | (Que puede pasar y, si es posible cómo puede pasar) | [11 empty] | Controles a ser implantados | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el Monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo?
1 | E | EX | E | Operacional | Desabastecimiento en el mercado de los bienes que cumplan con las características solicitadas | Retrasos en la obtención de los bienes solicitados por la administración municipal. | 1 | 4 | 5 | Medio | CONTRATISTA | [5 empty] | Hacer efectiva la póliza de cumplimiento del contrato. | 1 | 3 | 4 | Bajo | Si | Coordinador del área jurídica de la Dirección de Desarrollo Administrativo, previo informe del supervisor designado. | Desde la firma del acta de inicio para la ejecución del contrato. | Hasta la entrega y recibo a satisfacción del objeto contratado. | El supervisor del contrato hace un seguimiento continuo a la ejecución del mismo. | Permanentemente
2 | E | EX | E | Operacional | El Contratista no satisface las necesidades estipuladas en el contrato. | Incumplimiento del objeto contractual y obligaciones estipuladas en el contrato | 1 | 2 | 3 | Bajo | CONTRATISTA | [5 empty] | Hacer efectivas las pólizas de cumplimiento y calidad del bien o servicio. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | Coordinador del área jurídica de la Dirección de Desarrollo Administrativo, previo informe del supervisor designado. | Desde la firma del acta de inicio para la ejecución del contrato. | Hasta la entrega y recibo a satisfacción del objeto contratado. | El supervisor del contrato verifique que las características técnicas coinciden o superan las del contrato. | Al momento de la entrega.
N | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | DESCRIPCION | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoracion del riesgo | Categoria | ¿A Quien se le Asigna? | [5 empty] | Tratamiento/ | IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del Contrato? | Persona Responsable por Implementar el Tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el Tratamiento | Fecha estimada en que se Finaliza el Tratamiento | MONITOREO Y REVISIÓN
[5 empty] | (Que puede pasar y, si es posible cómo puede pasar) | [11 empty] | Controles a ser implantados | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el Monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo?
1 | E | EX | E | E conocimiento | Aumento de los precios de los elementos adquiridos debido a un desabastecimiento | Aumento de los costos de instalación y retraso en las obras | 1 | 3 | 4 | Bajo | CONTRATISTA | [5 empty] | Solicitar una póliza de cumplimiento del contrato. | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | Coordinador del área jurídica de la Dirección de Desarrollo Administrativo. | Desde la firma del acta de inicio para la ejecución del contrato. | Hasta la entrega y recibo a satisfacción objeto contratado. | El supervisor hace un seguimiento continuo a la ejecución del mismo. | Permanentemente
2 | G | EX | E | Regulatorio | Cambios en las normas, disposiciones o directrices de la Administración municipal durante la ejecución del contrato que sean aplicables al mismo. | Desequilibrio económico del contrato | 1 | 4 | 5 | Medio | COMPARTIDA | [5 empty] | El contratista deberá evidenciar los cambios normativos que efectivamente desequilibren económicamente el contrato. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | Supervisor del contrato. | Desde la firma del acta de inicio para la ejecución del contrato. | Hasta la liquidación del contrato. | Seguimiento del supervisor en la ejecución del contrato. | Permanentemente
3 | G | EX | E | Operacional | Daños y perjuicios a terceros por parte del contratista, sus trabajadores, subcontratista extendiéndose a todos los posibles eventos. | Reglamentaciones a la entidad por los daños causados a terceros como consecuencia de la prestación del servicio de mantenimiento. | 1 | 5 | 6 | Alto | CONTRATISTA | [5 empty] | El contratista deberá capacitar y supervisar continua a los técnicos destinados a la ejecución del contrato, con respecto a los protocolos de seguridad aplicados “hacer efectiva la póliza de calidad y responsabilidad civil frente a terceros. | 1 | 3 | 4 | Bajo | No | Coordinador del área jurídica de la Dirección de Desarrollo Administrativo, previo informe del supervisor designado. | Desde la firma del acta de inicio para la ejecución del contrato. | Hasta liquidacion del contrato | Seguimiento del supervisor en la ejecución del contrato. | Permanentemente
4 | G | EX | E | Operacional | Daños perjuicios o perdida de los bienes a cargo del contratista, durante la prestación del servicio. | Incumplimiento del objetivo meta y responsabilidad del contrato. | 3 | 5 | 8 | Extremo | CONTRATISTA | [5 empty] | Exigir entorno de los seguros generales del contratista una cobertura para daños materiales | 2 | 3 | 5 | Medio | No | Coordinador del área jurídica de la Dirección de Desarrollo Administrativo, previo informe del supervisor designado. | Desde la firma del acta de inicio para la ejecución del contrato. | Hasta liquidacion del contrato | Seguimiento del supervisor en la ejecución del contrato. | Permanentemente
5 | E | EX | E | Jurídico | Los efectos derivados de paros huelgas o situaciones de orden público | Suspensión de las actividades de contrato | 1 | 5 | 6 | Alto | COMPARTIDO | [5 empty] | Hacer efectiva la póliza de cumplimiento y calidad del bien o servicio | 1 | 3 | 4 | Bajo | Si | Coordinador del área jurídica de la Departamento Administrativo de Contratación Pública, previo informe del supervisor designado. | Desde la firma del acta de inicio para la ejecución del contrato. | Hasta liquidacion del contrato | Seguimiento del supervisor en la ejecución del contrato. | Permanentemente
2 | E | EX | E | Operacional | El Contratista no satisface las necesidades estipuladas en el contrato. | Incumplimiento del objeto contractual y obligaciones estipuladas en el contrato | 1 | 2 | 3 | Bajo | CONTRATISTA | [5 empty] | Hacer efectivas las pólizas de cumplimiento y calidad del bien o servicio. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | Coordinador del área jurídica de la Departamento Administrativo de Contratación Pública, previo informe del supervisor designado. | Desde la firma del acta de inicio para la ejecución del contrato. | Hasta la entrega y recibo a satisfacción del objeto contratado. | El supervisor del contrato verifique que las características técnicas coinciden o superan las del contrato. | Al momento de la entrega.
3 | G | EX | E | Regulatorio | Cambios bruscos en la TRM que impliquen un incremento en los costos de ejecución del contrato | Desequilibrio económico del contrato | 1 | 5 | 6 | Alto | CONTRATISTA | [5 empty] | El contratista deberá evidenciar los incrementos que desequilibren económicamente el contrato | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | Supervisor del contrato. | Desde la firma del acta de inicio para la ejecución del contrato. | Hasta la liquidación del contrato. | Seguimiento del supervisor en la ejecución del contrato. | Permanentemente
MATRIZ DE RIESGOS
N | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | DESCRIPCION | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoracion del riesgo | Categoria | ¿A Quien se le Asigna? |  |  |  |  | A quién se le asigna | Tratamiento/ | IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del Contrato? | Persona Responsable por Implementar el Tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el Tratamiento | Fecha estimada en que se Finaliza el Tratamiento | MONITOREO Y REVISIÓN
[5 empty] | (Que puede pasar y, si es posible cómo puede pasar) | [6 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría |  | Controles a ser implantados | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el Monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo?
1 | General | Interno | Planeación | Riesgos financieros | Que la estimación del presupuesto no haya sido la adecuada | Afectaciones económicas y financieras por inexactitud en el presupuesto | 2 | 4 | 6 | Alto | Contratante | 1 | 5 | 6 | Riesgo alto | Entidad | Elaboración de un estudio de mercado con varios oferentes considerando las variables ofrecidas | 1 | 2 | 3 | Riesgo bajo | Si | Estructurador del proceso | Planeación del Proceso de Contratación | Una vez se adjudica el contrato | Verificando el valor y condiciones de procesos similares | Previo a la adjudicación
2 | General | Interno | Planeación | Riesgos Operacionales | Omisiones o errores en la etapa precontractual registrado en la estructuración del PAA, estudios previos, estudios de mercado, pliegos y demas documentos que pueden afectar el desarrollo del proceso contractual. | Afectacion en el proceso de selección o durante la ejecucion del contrato. | [5 empty] | 2 | 4 | 6 | Riesgo alto | Entidad | Planeacion, revision, ajuste y seguimiento en la etapa precontractual. | 1 | 2 | 3 | Riesgo bajo | Si | Comité asesor y estructurador del proceso | Planeación del Proceso de Contratación | Una vez se adjudica el contrato | Revision de los documentos del proceso de contratacion, verificando los requisitos legales, tecnicos, financieros. | Previo a la publicación
3 | Específico | Externo | Contratación | Riesgos Operacionales | Incumplimiento en la presentación de garantías requeridas | No se puede dar inicio a la ejecución de contrato | [5 empty] | 2 | 5 | 7 | Riesgo alto | Contratista | Seguimiento para que se aporten las garantías requeridas | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | Si | Secretaría de Hacienda | Una vez se adjudica el contrato | Cuando sean aprobadas las pólizas | Solictud de información sobre la constitución de garantías | Hasta que se legalice el contrato.
4 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Incumplimiento en los tiempos y/o lugar de entrega de los servicios | Indisponibilidad del servicio requerido por la Entidad Compradora | [5 empty] | 3 | 4 | 7 | Alto | Contratista | Estipulación Contractual de sanciones por incumplimientos del contrato. | 1 | 4 | 5 | Medio | SI | Estructurador del proceso | En los Documentos del Proceso | Liquidación del contrato | Verificando el cumplimiento del contrato | Permanente
5 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Perdida o daño parcial o total de la correspondencia en poder del operador para su distribución. | Afecta el cumpliento del objeto contractual y genera inconvenientes con los usuarios. | [5 empty] | 4 | 3 | 7 | Alto | Contratista | Control y seguimiento al cumplimiento de las obligaciones contractuales | 1 | 3 | 4 | Bajo | Si | Supervisor del contrato | Una vez inicie la ejecución del contrato | Una vez termina la ejecución del contrato | Hasta que se realice el envio nuevamente | Permanente
6 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Incumplimiento de las especificaciones técnicas y obligaciones establecidas en el contrato | Afecta la ejecució del contrato | [5 empty] | 2 | 4 | 6 | Riesgo alto | Contratista | El contratista se obliga a dar cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato, anexo técnico y demás documentos del proceso | 2 | 3 | 5 | Riesgo medio | Si | Supervisor del contrato | Una vez inicie la ejecución del contrato | Una vez termina la ejecución del contrato | Verificando el cumplimiento del contrato | Permanente
7 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Errores en sistemas de información, sistemas tecnológicos, sistemas de transporte, fallas en embalaje de productos y equipos, equipos humanos o técnicos | Retraso en la prestación de servicios o la no prestación de los mismos, que afectan la realización del envió. | [5 empty] | 2 | 3 | 5 | Riesgo medio | Contratista | Contar con los sistemas de información, tecnológicos, de transporte y con el equipo técnico y humano suficiente que garantice la correcta ejecución del contrato. | 1 | 2 | 3 | Riesgo bajo | Si | Supervisor del contrato | Durante la ejecución | Al finalizar el contrato | Supervisando cada envío | Diario
8 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Problemas de orden público, ajeno a la voluntad de las partes, interrumpe la ejecucion del objeto contractual en la forma y plazos convenidos. | Impedimento para la prestacion del servicio. | [5 empty] | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | N/A | Solicitar a las entidades correspondientes las condiciones idoneas de orden público. | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | No | Contratante | Durante la ejecución | Al finalizar el contrato | A través de los comunicados emitidos por las autoridades civiles, policiales y militares del municipio. | Permanente
9 | General | Externo | Ejecución | Económico | Cambio regulatorio en el establecimiento de tarifas del servicio. | Incremento en las tarifas de los servicios postales | [5 empty] | 2 | 2 | 4 | Resgo bajo | Entidad | Reestablecer el equilibrio económico del contrato, si es del caso. | 2 | 2 | 4 | Riesgo bajo | No | Supervisor del contrato | Desde el inicio del contrato | A la finalización del contrato | Con la producción de la orden de servicio y/o la facturación | Diario
10 | General | Interno | Ejecución | Riesgos financieros | Proyección económica financiera inadecuada del contratista, respecto a los factores de costo y gasto determinables del valor contractual | Afectación económica financiera del contrato | [5 empty] | 2 | 3 | 5 | Riesgo medio | Contratista | Considerarlo en sus costos | 2 | 2 | 4 | Riesgo bajo | SI | Contratista | Una vez inicie la ejecución del contrato | Una vez termina la ejecución del contrato | Verificando el cumplimiento del contrato | Permanente
11 | General | Externo | Liquidacion | Operacional | No respuesta del contratista para suscribir Acta de Liquidación. | Perdida de Competencia para liquidar | [5 empty] | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | Entidad | Tener en cuenta el termino pactado por las partes en el respectivo contrato, documentacion del tramite para la suscripcion de la liquidacón, Liquidación Unilateral. | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | NO | Contratante / Contratista | Una vez termina la ejecucion del contrato | Una vez termina se firma el acta de liquidación. | Verificando la terminacion del tramite de liquidacion con la firma del documento por las partes. | Hasta que se legalice las firmas de las partes.
12 | General | Externo | Liquidacion | Operacional | Diferencia en el valor de las cuentas y obligaciones por conciliar al momento de la liquidación. | Retraso en el procedimiento de liquidacón. | [5 empty] | 1 | 2 | 3 | Riesgo bajo | Entidad | Seguiimiento y control por parte del supervisor, soportes y evidencias adecuados, Disposición de Clausulas claras en el documento contractual. | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | NO | Contratante / Contratista | Una vez termina la ejecucion del contrato | Una vez termina se firma el acta de liquidación. | Verificación del cumplimiento de las obligaciones y/o conciliacion de cuentas generadoras del disentimiento. | Hasta determinar el acuerdo de las partes.
13 | General | Externo | Ejecución | Económico | Cambios en los precios que eviten la ejecución del objeto contractual | Afectación económica financiera del contrato | [5 empty] | 2 | 2 | 4 | Resgo bajo | Entidad | Reestablecer el equilibrio económico del contrato, si es del caso. | 2 | 2 | 4 | Riesgo bajo | No | Supervisor del contrato | Desde el inicio del contrato | A la finalización del contrato | Con la producción de la orden de servicio y/o la facturación | Diario