## Stefania
PLAN DE TRABAJO - STEFANIA HODEG
ACTIVIDAD | INICIO DEL PLAN | DURACIÓN DEL PLAN | INICIO REAL | DURACIÓN REAL | PORCENTAJE COMPLETADO | PERIODOS
[6 empty] | Enero |  | Febrero |  |  |  | Marzo |  |  |  | Abril |  |  |  | Mayo |  |  |  | Junio |  |  |  | Julio |  |  |  | Agosto |  |  |  | Septiembre |  |  |  | Octubre |  |  |  | Noviembre |  |  |  | Diciembre
[6 empty] | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Procesos de Contratación Prestación de Servicios Profesionales / Apoyo a la Gestión | 2022-01-28 | 11 meses | 2022-01-28 | 11 meses | 100% | bar: Julio 3 to Agosto 2
Adición Contrato 730-2021: Aunar esfuerzos técnicos, humanos, administrativos y financieros entre la Alta Consejería para los Derechos de la Víctimas, la Paz y la Reconciliación de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, y la Organización de Estados Iberoamericanos - OEI, para adelantar las acciones conmemorativas, medidas de satisfacción y de reparación integral, verdad, reconocimiento de responsabilidades y reconciliación a las víctimas del conflicto armado en el marco de la consolidación de Bogotá-Región como epicentro de paz y reconciliación y de la implementación del Acuerdo de Paz en el Distrito Capital. | 2022-02-10 | 1 mes | 2022-02-10 | 1 mes | 50% | bar: Febrero 3 to Febrero 4
Proceso Decreto 092: Aunar esfuerzos entre el CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y EDUCACIÓN POPULAR / PROGRAMA POR LA PAZ - CINEP/PPP y la ALTA CONSEJERÍA DE PAZ, VÍCTIMAS Y RECONCILIACIÓN, para el desarrollo de dos (2) escritos sobre la movilización social en Bogotá, como parte de la estrategia pedagógica Distrital encaminada al posicionamiento de la memoria la paz y la reconciliación. | 2022-02-22 | 2 meses | 2022-02-22 | 2 meses | 20% | bar: Febrero 3 to Marzo 2
Proceso de Selección mínima cuantía: Prestar los servicios de asistencia funeraria relacionados con víctimas del conflicto armado de conformidad con las competencias de la Secretaría General- Alta Consejería para los Derechos de las Victimas, la Paz y la Reconciliación | bar: Junio 1 to Junio 4
Contratación Directa - Convenio Interadministrativo: Aunar esfuerzos técnicos, humanos, administrativos y financieros para generar condiciones para el desarrollo de los derechos artísticos y culturales en todas sus dimensiones, que contribuyan a la construcción de paz territorial, creación de memoria, reconciliación y fortalecimiento de las organizaciones de victimas, para la consolidación de Bogotá como epicentro de paz y reconciliación | bar: Abril 3 to Mayo 2
Adiciones, Prórrogas o Modificaciones procesos de selección
Adiciones, Prórrogas o Modificaciones Contratación Prestación de Servicios Profesionales / Apoyo a la Gestión | 2022-02-07 | 1 semana | 2022-02-07 | 1 semana | 100%
Designación Supervisión y Apoyos a la Supervisión