## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA DE PROCESO DE CONTRATACIÓN INVITACIÓN PRIVADA - IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA IPRI -INC-006-DE 2022
9
OBJETO: SERVICIO DE AFILADO DE CUCHILLAS INDUSTRIALES DE LAS MAQUINAS DE LA PLANTA DE PRODUCCIÓN .
OFICINA O SUBGERENCIA SOLICITANTE: SUBGERENCIA DE PRODUCCIÓN
ACTIVIDADES A DESARROLLAR | FECHA INCIAL | FECHA FINAL | Responsable
ELABORACIÓN BORRADOR INVITACIÓN | 2022-02-15 | 2022-02-15 | GRUPO COMPRAS
INVITACIÓN A PROPONENTES, Y PUBLICACIÓN PLATAFORMA SECOP II-PAGINA WEB | 2022-02-18 | 22/02/2022 09:00 a.m. | SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - GRUPO COMPRAS
PRESENTACIÓN DE OBSERVACIONES | 2022-02-18 | 21/02/2022 9:00 a.m. | PLATAFORMA SECOP II
RESPUESTA A OBSERVACIONES | 21/02/2022 9:00 a.m. | 2022-02-21 | AREAS TÉCNICAS, JURÍDICA Y FINANCIERA - VÍA SECOP II-PAGINA WEB
CIERRE DEL PROCESO - CARGUE Y PUBLICACION DE OFERTAS- CORREO ELECTRONICO | 22/02/2022 09:00 a.m. | 22/02/2022 09:00 a.m. | GRUPO COMPRAS - VÍA SECOP II
EVALUACIONES | 22/02/2022 09:00 a.m. | 2022-02-23 | COMITÉ EVALUADOR
PUBLICACIÓN Y TRASLADO DE EVALUACIONES | 2022-02-23 | 2022-02-24 | SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - GRUPO COMPRAS - VÍA SECOP II
PRESENTACIÓN DE OBSERVACIONES A EVALUACIONES | 2022-02-23 | 2022-02-24 | PLATAFORMA SECOP II
RESPUESTA A OBSERVACIONES DE EVALUACIONES | 2022-02-24 | 2022-02-25 | COMITÉ EVALUADOR
ADJUDICACIÓN | 2022-02-25 | 2022-02-28 | ORDENADOR DEL GASTO
ELABORACIÓN DE ORDEN Y/O CONTRATO | 2022-02-25 | 2022-02-28 | OFICINA DE COMPRAS
REGISTRO PRESUPUESTAL, RP Y NOTIFICACIÓN A SUPERVISOR | 2022-02-25 | 2022-03-01 | OFICINA DE COMPRAS