## MATRIZ RIESGO VIGILANCIA
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES DE CUNDINAMARCA
MATRIZ DE RIESGOS - SAMC-01-2022. OBJETO: CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA CON ARMA DE FUEGO PARA GARANTIZAR LA PROTECCIÓN, CUIDADO, VIGILANCIA DEL INGRESO DE TERCEROS AL PREDIO, EVITAR INVASIONES, DAÑOS A LOS INMUEBLES Y GARANTIZAR LA SEGURIDAD DENTRO DEL CLUB DEL PENSIONADO Y ALREDEDORES DE LOS PREDIOS PROPIEDAD DEL FONDO DE PENSIONES DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN EL MUNICIPIO DE TOCAIMA CUNDINAMARCA.
SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA
No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo de Riesgo | Descripcion (Que puede pasar y como puede ocurrir) | Consecuencia de ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoria | A QUIEN SE ASIGNA |  | TRATAMIENTO/CONTROL A SER IMPLEMENTADO | IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO |  |  |  | AFECTA LA EJECUCION DEL CONTRATO | RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO | FECHA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO | FECHA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO | MONITOREO Y REVISIÓN
[11 empty] | UAEPC | CONTRATISTA |  | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACION | CATEGORIA |  |  |  |  | ¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO? | PERIODICIDAD
1 | Especifico | Externo | Precontractual |  | No suscripción del contrato. | Acarrearía la no ejecución del mismo. | 2 | 5 | 5 | Rieso medio |  | X | La entidad deberá propender por la suscrición de las partes sopena de incursión en las clausulas penales. | 1 | 2 | 3 | Riesgo medio | SI | Contratista | Despues de la adjudicación | Despues de la suscripción | Seguimiento a la firma del contarto. | Unica vez.
2 | General | Externo | Ejecución | Riesgo de Operación | Procesos de Selección de Personal. Se refiere a la posibilidad que la Compañía de Vigilancia y Seguridad no aplique los procedimientos y métodos apropiados para seleccionar el personal que prestará los servicios a la UAEPC en las sedes dispuestas por la Entidad. | Personal deficiente al servicio del contrato y fallas en la prestación. | 3 | 2 | 5 | Riesgo medio |  | X | La empresa de Vigilancia y Seguridad, deberá garantizar los procedimientos idóneos para la selección del personal que estará al servicio del contrato suscrito con la UAEPC. | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | SI | Contratista | Al Inicio de la Ejecución del Contrato | A la terminación de la ejecución del contrato | Verificación del cumplimiento de los procedimientos de selección de personal | Cuando se manifieste la necesidad
3 | General | Externo | Ejecución | Riesgo de Operación | Protocolo de Operaciones. Se refiere a la posibilidad que la Compañía de Vigilancia omita la aplicación de compromisos frente a los objetivos de calidad, operación de servicio y seguridad. | Manifestación de posibles vulnerabilidades y perdida de la protección del servicio | 2 | 3 | 5 | Riesgo medio |  | X | Socializar el Protocolo de Operaciones | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | SI | Contratista | Al inicio de la manifestación del riesgo | A la terminación de la ejecución del contrato | Actas de Socialización del Protocolo de Operaciones | Periodica
4 | General | Externo | Ejecución | Riesgo de Operación | Atención a Funcionarios, Contratistas, Usuarios y Público en general. Se refiere a la posibilidad que el personal de vigilancia y seguridad dispuesto a la ejecución del contrato, no aplique reglas mínimas de trato y respeto requeridos en el servicio. | Quejas, inconformidades de los receptores de los servicios de vigilancia y seguridad. | 3 | 4 | 7 | Riesgo Alto |  | X | Impartir los cursos de Atención Ciudadana | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Contratista | Al Inicio de la Ejecución del Contrato | A la terminación de la ejecución del contrato | Indicador de número de Quejas de la Vigilancia por mes | Periodica
5 | General | Externo | Ejecucion | Riesgo de Operación | Programas de Capacitación y Entrenamiento. Se refiere a la posibilidad que algunos Vigilantes no cumplan las evaluaciones correspondiente a los cursos de capacitación en vigilancia en los centros de entrenamiento debidamente autorizados por la Supervigilancia. | manifestación de Inseguridad, desconocimientos de procedimientos y calidad deficiente del servicio. | 3 | 2 | 5 | Riesgo Medio | X | X | Impartir la Inducción de la UAEPC a los Vigilantes dispuestos al servicio y cumplir con los cursos y entrenamientos dispuesto por la empresa de Vigilancia para sus colaboradores. | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | SI | Contratista | Al Inicio de la Ejecución del Contrato | A la terminación de la ejecución del contrato | Actas de asistencia y aprobación de cursos | Mensual
6 | General | Externo | Ejecucion | Riesgo de Operación | Dotaciones. Se refiere a la posibilidad que la compañía de Vigilancia no suministre los Uniformes y demás elementos de protección al personal al servicio del contrato. | Pérdida de la identidad empresarial | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo |  | X | El contratista de Vigilancia y Seguridad deberá garantizar la entrega y uso de las dotaciones respectivas para el cumplimiento de la prestación del servicio. | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | SI | Contratista | Al Inicio de la Ejecución del Contrato | A la terminación de la ejecución del contrato | Verificación diaria de la dotación | Cuando se manifieste la necesidad
7 | General | Externo | Ejecucion | Riesgo de Operación | Armas / Caninos. Se refiere a la posibilidad de que la compañía de vigilancia no aporte los permisos respectivos para estos servicios. | Suspensión Inmediata del Servicio. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo |  | X | El contratista de Vigilancia y Seguridad deberá garantizar la obtención y vigencia de los permisos de tenencia de un lugar a otro de armas de fuego y la liciencia del uso de caninos. | 2 | 1 | 3 | Riesgo Bajo | SI | Contratista | Al Inicio de la Ejecución del Contrato | A la terminación de la ejecución del contrato | Verificación Obligatoria de Permisos y/o Licencias | Permanente
8 | Especifico | Externo | Ejecucion | Riesgo de Operación | Disposición de Personal no idoneo. Consiste en asignar por parte de la compañía de vigilancia a personal sin las competencias funcionales, capacitación o entrenamiento para la realización de las labores de vigilancia y seguridad. | Deficiencia en la calidad del servicio | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo |  | X | El contratista de Vigilancia y Seguridad, deberá garantizar la idoneidad del personal operativo y de supervisión dispuesto a la ejecución del contrato con la UAEPC. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | SI | Contratista | Al Inicio de la Ejecución del Contrato | A la terminación de la ejecución del contrato | Verificación de Hojas de Vida | cada vez que se requiera
9 | Especifico | Externo | Ejecucion | Riesgo de Operación | Cambio del Equipo de Trabajo. Se refiere a la posibilidad que durante la Ejecución del contrato, sea necesario el cambio de vigilantes. | Realizar mayores reprocesos de capacitación y entrenamiento. | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio |  | X | El contratista de Vigilancia y Seguridad deberá garantizar una establidad organizacional y laboral favorable que mitigue la deserción de personal. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Contratista | Durante la Ejecución del Contrato | A la terminación de la ejecución del contrato | Llegada del nuevo personal | cada vez que se requiera
10 | Especifico | Externo | Ejecucion | Normativo | Cambio de Normas. Se refiere a la posibilidad que durante la ejecución contractual, surjan por parte de los organismos Estatales autorizados y competentes, normas que puedan influir en el contrato. | Expectativas de la Ejecución del contrato | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo |  | X | la UAEPC y el contratista de Vigilancia deben estar atentos a las novedades de la Superintendencia de Vigilancia y seguridad. | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | SI | Contratista | Durante la Ejecución del Contrato | A la terminación de la ejecución del contrato | seguimiento a la SuperVigilancia | Mensual
11 | Especifico | Externo | Ejecucion | Riesgo de Operación | Salarios, Parafiscales, Honorarios. Se refiere a la posibilidad que el Consultor, no reconozca o demore los pagos, salarios, honorarios, salud, pensión, ARL, Caja de Compensación y demás obligaciones a sus colaboradores que están al servicio del contrato. | Quejas y posibles denuncias laborales y abandono de los puestos o sitios de trabajo. | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio |  | X | El contratista de Vigilancia y Seguridad, deberá velar por el cumplimiento de las obligaciones laborales y contractuales de sus colaboradores al servicio del contrato suscrito con la UAEPC. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | SI | Contratista | Durante la Ejecución del Contrato | A la terminación de la ejecución del contrato | Verificación del pago de salarios y aportes parafiscales y honorarios para el caso de contratos por prestación de servicios de apoyo a la gestión. | Con cada Acta de Pago
Fuente de la valoracion de los Riesgos: Manual de elaboracion de los riesgos de Colombia Compra Eficiente