## Hoja1
N | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad
1 | General | Externo | Ejecucion | Tecnologico | No se cuente con existencias del equipo al momento de adjudicar el contrato. | Se necesitara más tiempo para recibir los equipos. | 3 | 5 | 8 | Medio | Contratista | Realizar el pedido una vez se perfeccione el contrato y se realice el acta de inicio. | 1 | 3 | 5 | Bajo | Si | Contratista | Al recibir información sobre la no existencia de equipos. | Al recibir los equipos por parte del supervisor. | Por parte del supervisor, verificando que el contratista realice el pedido de los equipos. | Al perfeccionar el contrato
2 | Especifico | Interno | Ejecucion | Tecnologico | Que el equipo no funcione | No se podrá utilizar como sistema de detección de intrusión terrestre | 3 | 5 | 10 | Alto | Entidad | Al recibir los equipos, almacenarlos de forma segura. | 1 | 3 | 5 | Medio | No | Entidad Estatal | Al recibir los equipos por parte del supervisor. | Cuando se entregue el equipo a la UMA para su uso. | Por parte del supervisor, verificando el funcionamiento de los equipos. | Al recibir los equipos.
3 | General | Interno | Ejecucion | Social o político | Que por causa del virus (coronavirus) se tarden los procesos de importación | No llegara a tiempo el equipo. | 5 | 5 | 10 | Extremo | Contratista | Realizar el pedido una vez se perfeccione el contrato y se realice el acta de inicio. | 1 | 3 | 5 | Medio | Si | Contratista | Al recibir información sobre la autorización para importar el equipo o sus componentes. | Al recibir los equipos por parte del supervisor. | Por parte del supervisor, verificando que el contratista realice el pedido de los equipos. | Al perfeccionar el contrato
4 | Especifico | Externo | Ejecucion | Juridico | Cambios en la normatividad | Demora en ela ejecucion | 3 | 5 | 5 | bajo | Contratista/entidad | Realizar acuerdo | 1 | 3 | 3 | bajo | Si | Contratista | Al recibir información sobre el cambio realizar acuerdo con el contratista | al momento del cambio de legislacion | las partes | durante la ejecucion
5 | Especifico | Externo | Ejecucion | Economico | Aumento de precios de los bienes por fluctuacion del mercado o del precio del dólar | una posible no entrega de los bienes | 3 | 5 | 5 | alto | Contratista | El contratista debe preever dicha situacion y solicitar los equipos con antelacion a la fecha de terminacion de ejecución | 1 | 3 | 4 | medio | Si | Contratista | al momento de la fluctuacion | al momento de la fluctuacion | contratista | durante la ejecucion