## Hoja1
ANEXO ESTUDIOS PREVIOS
MATRIZ DE RIESGOS
N [Numerar consecutivamente empezando en 1] | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción [Describir el Riesgo] | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? [Definir la forma de realizar el monitoreo] | Periodicidad [Definir la periodicidad del monitoreo]
1 | General | Interno | Ejecución | Operacional | Suspención y/o prorroga del plazo de ejecucón contractual, por casusas no imputables al contratista | Demora en la ejecucón contactual | 3 | 2 | 5 | Riesgo medio | CONTRATISTA | Generación oportuna de los documentos | 2 | 2 | 4 | Riesgo bajo | SI | Supervisor | Desde la firma del acta de inicio | Ejecución del Contrato | INTERNO | EJECUCIÓN | 1 | Riesgo extremo
2 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Que el Contratista se declare en concurso de acreedores o sea intervenido por el ente que lo vigila o regula | Liquidación anticipada del contrato | 2 | 5 | 7 | Riesgo alto | CONTRATISTA | Estipulación es la responsabilidad del contratista en el contrato - Exigibilidad de las garantías | 2 | 4 | 6 | Riesgo alto | SI | Supervisor | Desde la firma del acta de inicio | Ejecución del Contrato | INTERNO | EJECUCIÓN | 2 | Riesgo alto
3 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Mala calidad o deficiencias técnicas de los bienes o servicios, de acuerdo con las especificaciones técnicas establecidas en el contrato, o el incumplimiento de los parámetros o normas técnicas establecidas para el respectivo servicio | Demora en la prestación del servicio requerido | 3 | 5 | 7 | Riesgo alto | CONTRATISTA | Verificación oportuna en la ejecución del contrato | 2 | 2 | 5 | Riesgo medio | SI | Supervisor | Desde la firma del acta de inicio | Ejecución del Contrato | INTERNO | EJECUCIÓN | 3 | Riesgo medio
4 | General | Externo | Contratación | Regulatorio | Eventos, producto de cambios en la normatividad por parte del gobierno nacional y que representen impacto negativo para el contratista | Modificación de los documentos del proceso | 3 | 3 | 6 | Riesgo alto | ENTIDAD | Generación oportuna de los documentos | 3 | 2 | 5 | Riesgo medio | SI | Supervisor | Desde la firma del acta de inicio | Ejecución del Contrato | INTERNO | EJECUCIÓN | 4 | Riesgo bajo
5 | General | Externo | Selección | Económico | La Variación de precios en los elementos requeridos por la entidad debido a incrementos en la materia prima | Reevaluación de los precios pactados en el contrato | 3 | 2 | 5 | Riesgo medio | ENTIDAD /CONTRATISTA | Verificación oportuna en la ejecución del contrato | 2 | 2 | 4 | Riesgo bajo | SI | Supervisor | Desde la firma del acta de inicio | Ejecución del Contrato | INTERNO | EJECUCIÓN | 5
6 | General | Externo | Selección - ejecucion | Riesgo economico - riesgo operacional | Precios por debajo del Presupuesto Oficial en la propuesta del PROPONENTE y/o contratista | Impacto económico al contratista | 2 | 2 | 4 | Riesgo bajo | CONTRATISTA | verificación oportuna de la propuesta en la fehca de cierre establecio en el cronograma de actividades | 1 | 2 | 3 | Riesgo bajo | SI | ENTIDAD Y OFERENTE | Proceso de selección - Ejecución | Proceso de selección - Ejecución | INTERNO | SELECCIÓN Y EJECUCIÓN
7 | Especifico | interno | Ejecucion | Riesgo operacional | Cambios en especificaciones tecnicas y valores de los insumos y/o elementos presentados producto de los estudios y diseños de viabilidad realizados. | Ejecución contractual deficiente, ya sea en calidad, estabilidad, durabilidad y/o funcionalidad. | 4 | 2 | 6 | Riesgo alto | Contratista | el contratista debe efectuar seguimiento contínuo a través de su Director y/o cordiador al Ajuste y/o Actualizacion y/o Unificación y/o Modificación de estudios y diseños y/o elaboración de estudios complementarios , de manera que los estudios revisados y aprobados por el contratista aporten la confiabilidad y calidad requerida para ejecutar el alcance contractual. | 4 | 1 | 5 | Riesgo medio | SI | Supervisor | Proceso de selección - Desde la firma del acta de inicio | Ejecución del Contrato | INTERNO | EJECUCIÓN
8 | especifico | interno | ejecucion | riesgo operacional | Riesgo por autorizar y/o aprobar la operación del personal para la ejecución del contrato, sin que cumplan con los requisitos tecnicos de acuerdo con las exigencias del pliego de condiciones y la normatividad vigente. | Deficiencia en la ejecución del proyecto, por no contar el Contratista con el personal profesional idóneo requerido. | 2 | 5 | 7 | Riesgo alto | contartista, supervisisores y/o gestores | El contratista debe efectuar seguimiento contínuo a través de su Director y/o cordiador al Ajuste y/o Actualizacion y/o Unificación y/o Modificación de estudios y diseños y/o elaboración de estudios complementarios , de manera que los estudios revisados y aprobados por el contratista aporten la confiabilidad y calidad requerida para ejecutar el alcance contractual. | 1 | 5 | 6 | Riesgo alto | SI | Supervisor | Desde la firma del acta de inicio | Ejecución del Contrato | INTERNO | EJECUCIÓN
9 | especifico | interno | ejecucion | riesgo operacional | Riesgo en la toma de decisiones correspondientes al contratista, que llegaren a generar efectos económicos al proyecto. | Impacto negativo en la ejecución del proyecto. Desfases económicos en la utilización del presupuesto del proyecto. | 2 | 4 | 6 | Riesgo bajo | contratista | El contratista deberá ser proactivo frente a la desiciones que requiera tomar en aras de dar cumplimiento oportuno y continuidad al desarrrollo del cumplimiento del contato en el plazo propuesto. | 1 | 4 | 5 | Riesgo medio | SI | Supervisor | Desde la firma del acta de inicio | Ejecución del Contrato | INTERNO | EJECUCIÓN
10 | especifico | interno | ejecucion | riesgo ambiental - riesgo operacional | Riesgo por la tardanza en la expedición de los permisos especiales para la ejecución de los contrato. | Impacto negativo en la ejecución del proyecto, en el plazo establecido. | 2 | 2 | 4 | Riesgo medio | contratista | El contratista debe efectuar seguimiento contínuo a través de su Director y/o cordiador, de el personal vincualdo a la ejecución del contrato aporten la confiabilidad y calidad requerida para ejecutar el alcance contractual. | 1 | 2 | 3 | Riesgo bajo | SI | Supervisor | Desde la firma del acta de inicio | Ejecución del Contrato | INTERNO | EJECUCIÓN
11 | Especifico | Externo | Ejecución | Riesgo operacional | Riesgo generado por tardanzas en las importaciones de los elementos a instalar en la central de monitoreo. | Impacto negativo en la ejecución del proyecto, en el plazo establecido. | 3 | 2 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Verificación oportuna en la ejecución del contrato | 2 | 4 | 4 | Riesgo bajo | SI | Contratista | Desde la firma del acta de inicio | Ejecución del Contrato | INTERNO | EJECUCIÓN
12 | Especifico | Interno | Ejecución | Riesgo Operacional | Riesgo generado por fallas eléctricas a causas de condiciones ajenas al contratista | Impacto negativo en la ejecución del proyecto, en el plazo establecido. | 3 | 2 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Verificación oportuna en la ejecución del contrato | 2 | 4 | 4 | Riesgo bajo | SI | Contratista | Desde la firma del acta de inicio | Ejecución del Contrato | INTERNO | EJECUCIÓN
[9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0
Fuente: Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación