## MATRIZ DE RIESGOS
MATRIZ DE RIESGO - ALCALDÍA LOCAL DE SAN CRISTÓBAL OBJETO: “Contratar el desarrollo de actividades de logística, publicidad y demás actividades necesarias en el marco de la conmemoración del “Día Internacional de la Mujer Trabajadora en la localidad de San Cristóbal, el día 26 de marzo de 2022”.
No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | MATRIZ DE RIESGO - ALCALDÍA LOCAL DE SAN CRISTÓBAL OBJETO: “Contratar el desarrollo de actividades de logística, publicidad y demás actividades necesarias en el marco de la conmemoración del “Día Internacional de la Mujer Trabajadora en la localidad de San Cristóbal, el día 26 de marzo de 2022”. | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Evaluación del riesgo |  |  |  | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/ Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[7 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad
1 | General | Interna | Planeación | Operacional | Se presenta cuando la definición de la necesidad y el objeto establecido en el estudio previo, no se ajusta a la modalidad de selección aplicable. | Retrasos en la revisión y ajuste del estudio previo y aprobación del mismo por parte de la Dependencia que genera la necesidad | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Alcaldía Local | ETAPA PLANEACION: Revisión y apoyo jurídico a las dependencias que solicitan la contratación, aclarando los requisitos y la aplicabilidad de cada una de las modalidades de selección. | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | Si | Alcaldía Local | Inicio etapa precontractual | Finalización etapa precontractual | Registro en la lista de verificación | Finalizada la etapa de planeación
2 | General | Externa | Selección | Tecnológico | Ocurre cuando se presentan fallas en la disponibilidad del Sistema de Contratación Pública – SECOP (www.colombiacompra.gov.co) | Retraso o incumplimiento de los plazos legales para la publicación de los actos y/o documentos derivados de los procesos contractuales | 3 | 3 | 6 | Riesgo Alto | Alcaldía Local | ETAPA PLANEACION: Elaboración de un cronograma con plazos que permitan tener movilidad en caso de fallas del SECOP. | 3 | 1 | 4 | Riesgo Bajo | Si | Alcaldía Local | Inicio etapa precontractual | Finalización etapa precontractual | Registro en la lista de verificación | Finalizada la etapa de selección
3 | General | Externa | Contratación | Operacional | Se presenta cuando el contratista seleccionado no firma el contrato en el plazo establecido y/o se retrasa en la constitución y presentación de las garantías que amparan el cumplimiento del contrato. | Retraso en el inicio de la ejecución del contrato y afectación en el logro de los objetivos y satisfacción de la necesidad propuesta. | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | ETAPA PLANEACION: Se establecen plazos perentorios para el perfeccionamiento y ejecución del contrato. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Si | Alcaldía Local | Inicio etapa precontractual | Finalización etapa precontractual | Registro en la lista de verificación | Finalizada la etapa de contratación
4 | General | Externa | Ejecución | Financiero | Variaciones de los componentes económicos necesarios para la ejecución del contrato, tales como la financiación, la contratación de personal, labores administrativas, los procedimientos utilizados y equipos requeridos. | Afecta equilibrio contractual, puede generar adiciones o prorrogas | 3 | 3 | 6 | Riesgo Alto | Contratista | ETAPA PLANEACION: Para establecer el tiempo de ejecución del contrato se tuvo en cuenta el proceso a desarrollar y los componentes que se han requerido en procesos anteriores. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Si | Alcaldía Local | Ejecución contractual | Finalización etapa precontractual | Registro en la lista de verificación | Finalizada la etapa de ejecución
5 | General | Interna | Ejecución | Operacional | Errores involuntarios que hayan quedado en los pliegos de condiciones, especificaciones, descripción del proyecto y/o estudios previos, operaciones aritméticas, etc. | Hace referencia a cualquier error que se pueda presentar en los estudios previos realizados, pero que puede afectar la ejecución, generando prórrogas y adiciones | 3 | 3 | 6 | Riesgo Alto | Alcaldía Local | ETAPA PLANEACION: Para la estructuración del proceso no se tuvieron en cuenta procesos anterioires, pues no se han desarrollado proyectos de capacitacion para mujeres | 3 | 3 | 6 | Riesgo Alto | Si | Alcaldía Local | Ejecución contractual | Finalización etapa precontractual | Registro en la lista de verificación | Finalizada la etapa de ejecución
6 | General | Externa | Ejecución | Operacional | Errores cometidos por los contratistas en la elaboración de las propuestas y/o en los documentos requeridos en los Pliegos de Condiciones; o errores cometidos en documentos elaborados por el contratista durante la ejecución del contrato. | Afectación la estructuración del nuevo proceso de seguros de la Entidad | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Contratista | ETAPA PLANEACION: Para la estructuración del proceso no se tuvieron en cuenta procesos anterioires, pues no se han desarrollado proyectos de capacitacion para mujeres | 3 | 3 | 6 | Riesgo Alto | Si | Alcaldía Local | Ejecución contractual | Finalización etapa ejecución | Registro en la lista de verificación | Finalizada la etapa de ejecución
7 | General | Interna | Ejecución | Operacional | Ocurre cuando se presentan demoras por parte de la Entidad en las aprobaciones previas de los productos y/o servicios desarrollados por el contratista. | Afecta el cumplimiento de las obligaciones del contratante a cargo del Supervisor del contrato, relacionadas con la aprobación de productos y/o informes. Puede generar prórrogas | 3 | 3 | 6 | Riesgo Alto | Alcaldía Local | ETAPA CONTRATACION: Revisión y aprobación oportuna de la documentación inherente a los productos e informes del contrato. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Si | Alcaldía Local | Ejecución contractual | Finalización etapa ejecución | Registro en la lista de verificación | Finalizada la etapa de ejecución
8 | General | Externa | Ejecución | Operacional | Ocurre cuando se presentan demoras por parte del contratista en las entregas de productos y/o informes. | Afecta el cumplimiento de las obligaciones del contratista. Puede generar sanciones y prórrogas | 3 | 3 | 6 | Riesgo Alto | Contratista | ETAPA CONTRATACION: Aplicación inmediata de los procedimientos para evitar la paralización del contrato y en caso de ser procedente la aplicación de las sanciones correspondientes | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | Si | Contratista | Ejecución contractual | Finalización etapa ejecución | Registro en la lista de verificación | Finalizada la etapa de ejecución
9 | General | Externa | Ejecución | Regulatorio | Se presenta por la expedición de normas que impongan nuevos tributos, impuestos o cargas parafiscales, que pueden afectar el equilibrio económico del contrato. | Genera una carga adicional a las previstas, que puede afectar a cualquiera o a las dos partes del contrato. No obstante es poco probable por la duración y naturaleza del contrato | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | Contratista | ETAPA CONTRATACION: Aplicación inmediata de las disposiciones legales y ajuste de los procesos internos de la entidad. | 2 | 1 | 3 | Riesgo Bajo | Si | Alcaldía Local | Ejecución contractual | Finalización etapa ejecución | Registro en la lista de verificación | Finalizada la etapa de ejecución
10 | Específico | Externa | Ejecución | Operacional | Se presenta cuando no se garantiza el recurso humano presentado en su propuesta para la prestación del servicio ofrecido, o cuando no reuna las mismas o mejores condiciones de las ofrecidas o en el transcurso cambie a los profesionales inicialmente ofrecidos sin que cumplan con iguales o mejores calidades profesionales o de experiencia. | Imposibilidad de efectuar cumplir con el objeto y las obligaciones establecidas. | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | ETAPA CONTRATACION: Aplicación de controles, el supervisor del contrato verificará al inicio de la ejecución contractual que el contratista cuente con el personal requerido y ofrecido de acuerdo con los términos contractuales. | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | Si | Alcaldía Local | Ejecución Contractual | Liquidación del contrato | Registro en la lista de verificación | Finalizada la etapa de ejecución
11 | Específico | Externa | Ejecución | Operacional | Se presensta cuando se causan perjuicios derivados de la responsabilidad civil extracontractual que surja de las actuaciones, hechos u omisiones de su contratista. | Genera perjuicios pora la Entidad Estatal por ausencia de garantía que cubra los daños. | 3 | 4 | 6 | Riesgo Alto | Contratista | ETAPA CONTRATACION: Relizar suscipcion mediante póliza de seguro, en el que El FDLS debe ser el asegurado y beneficiario de la misma. | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | Si | Contratista | Inicio etapa precontractual | Finalización etapa ejecución | Registro en la lista de verificación | Finalizada la etapa de liquidación
Note on F2: ====== ID#AAAAWfSv_1s Cacho (2022-03-06 03:43:36) ¿QUÉ PUEDE PASAR? ¿CÓMO PUEDE OCURRIR?
Note on H2: ====== ID#AAAAWfSv_2U Cacho (2022-03-06 03:43:36) EN LA HOJA "EVALUACIÓN DEL RIESGO" SE DETALLAN LOS VALORES DE ESTA
Note on M2: ====== ID#AAAAWfSv_10 Cacho (2022-03-06 03:43:36) Describir el tratamiento o control a ser implementado
Note on T2: ====== ID#AAAAWfSv_2Q Cacho (2022-03-06 03:43:36) Incluir fecha o evento con el cual se inicia el tratamiento
Note on U2: ====== ID#AAAAWfSv_2E Cacho (2022-03-06 03:43:36) Incluir fecha o evento con el cual se inicia el tratamiento
Note on H3: ====== ID#AAAAWfSv_18 Cacho (2022-03-06 03:43:36) De 1 a 5
Note on I3: ====== ID#AAAAWfSv_1o Cacho (2022-03-06 03:43:36) De 1 a 5
Note on J3: ====== ID#AAAAWfSv_2M Cacho (2022-03-06 03:43:36) Se calcula automaticamente, no ingresar ningún dato
Note on K3: ====== ID#AAAAWfSv_14 Cacho (2022-03-06 03:43:36) Se calcula automaticamente, no ingresar ningún dato
Note on N3: ====== ID#AAAAWfSv_2I Cacho (2022-03-06 03:43:36) De 1 a 5
Note on O3: ====== ID#AAAAWfSv_1w Cacho (2022-03-06 03:43:36) De 1 a 5
Note on P3: ====== ID#AAAAWfSv_2g Cacho (2022-03-06 03:43:36) Se calcula automaticamente, no ingresar ningún dato
Note on Q3: ====== ID#AAAAWfSv_2A Cacho (2022-03-06 03:43:36) Se calcula automaticamente, no ingresar ningún dato
Note on V3: ====== ID#AAAAWfSv_2Y Cacho (2022-03-06 03:43:36) Definir la forma de realizar el monitoreo
Note on W3: ====== ID#AAAAWfSv_2c Cacho (2022-03-06 03:43:36) Definir la periodicidad del monitoreo

## Evaluación del riesgo
VALORACIÓN DEL RIESGO SEGÚN LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA.
IMPACTO DE RIESGO
CATEGORÍA DEL RIESGO

## Hoja2 (hidden)
Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Asignación | Afecta
General | Interna | Planeación | Económico | Alcaldía Local | Si
Específico | Externa | Selección | Social o político | Contratista | No
|  | Contratación | Operacional
|  | Ejecución | Financiero
Regulatorio
De la naturaleza
Ambiental
Tecnológico