## Matriz de Riesgos
MATRIZ DEL CONTEXTO SOCIAL, ECONÓMICO Y POLÍTICO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN LICITACIÓN PÚBLICA, “PRESTACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LAS MOTOCICLETAS ASIGNADAS A LOS DIFERENTES ORGANISMOS DE SEGURIDAD, PARA EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI"
N°. | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | DESCRIPCIÒN | CONSECUENCIA | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN | CATEGORIA | A QUIÈN SE LE ASIGNA? | TRATAMIENTO/ CONTROLES | Impacto después del Tratamiento |  |  |  | AFECTA LA EJECUCIÓN? | RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA DE INICIO DEL TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA EN LA QUE COMPLETA EL TRATAMIENTO | Monitoreo y Revisión
[13 empty] | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN | CATEGORIA |  |  |  |  | ¿COMO SE REALIZA EL MONITOREO? | PERIOCIDAD. CUANDO?
Numerar consecutivamente, empezando en 1 | (General (G)/Especifico (E)) | Interno (I)/Externo (E) | Planeación (P), Selección (S), Contratación (C), Ejecución (E) | (Economico, social o politico, operacional, financiero, regulatorio, de la naturaleza, Ambiental, tecnológico) | (Describir el riesgo ) | (Describir las consecuencias de la ocurrencia del evento) | (1,2,3,4,5) | (1,2,3,4,5) | (2,3,4,5,6,7,8,9,10) | Bajo (B), Medio (M), Alto (A), Extremo (E) | Entidad estatal (E), Proponente (P), Compartido (C) | (Describir el tratamiento o control a ser implementado) | (1,2, 3,4, 5) | (1, 2, 3, 4, 5) | (2, 3,4,5,6,7,8,9,10) | Bajo (B), Medio (M), Alto (A), extremo (E) | (Si, no) | Entidad estatal (E), Proponente (P) | (Incluir fecha o evento con el cual se inicia el tratamiento) | (Incluir fecha o evento con el cual se completa el tratamiento | (Definir la forma de realizar el monitoreo) | (Definir la periodicidad del monitoreo)
1 | G | I | P | Económico | El valor del contrato no corresponde con los precios del mercado. | El proponente o proveedor tendrá menos opción de operatividad. | 2 | 3 | 5 | M | E | Cotizar en promedio de 2 a 3 proveedores que realicen el mantenimiento preventivo y correctivo de motocicletas conforme a las especificaciones de las agencias de seguridad. | 1 | 2 | 3 | B | Si | E | Desde el análisis de precios contenido en el estudio del sector. | Hasta la publicación de los pliegos de condiciones. | Revisión del promedio obtenido de las cotizaciones realizadas en el estudio del secctor | Cuando sea requerido
2 | G | I | P | Operacional | La descripción del bien o servicio requerido por la Entidad Estatal no es claro. | Los oferentes no tendrán claridad en el objeto del contrato para presentar propuestas efectivas | 2 | 5 | 6 | A | E | Definir el objeto del contrato bajo las especificaciones técnicas del servicio a contratar. | 1 | 2 | 2 | B | Si | E | Desde los estudios del sector | Hasta la publicación de los pliegos de condiciones. | Revisión jurídica del objeto del contrato, teniendo en cuenta la necesidad de las agencias de seguridad. | Cuando sea requerido
3 | G | I | P | Operacional | El Proceso de Contratación no cuenta con las condiciones que garanticen la transparencia, equidad y competencia entre los proponentes. | Baja cantidad de oferentes | 1 | 3 | 4 | B | E | Personal idóneo que realice a cabo el proceso de contratación conforme a la normatividad vigente. | 1 | 1 | 2 | B | Si | E | Desde los estudios del sector | Hasta la Selección del proponente a contratar. | Realizar supervisión en las etapas de Planeación y Selección del Proceso de Contratación. | Previo a la divulgación del Pliego de Condiciones.
4 | G | I | P | Operacional | El estudio de mercado realizado no permite identificar aspectos importantes en la oferta y demanda del mercado respectivo. | Posible incumplimiento del objeto contractual. | 2 | 3 | 5 | M | E | Personal idóneo que realice el estudio de mercado abarcando los aspectos importantes de oferta y demanda. | 1 | 2 | 3 | B | No | E | Desde los estudios del sector | Hasta la publicación de los Pliegos de condiciones. | Revisión del estudio de sector y del mercado, previo a su publicación. | Previo a la divulgación del estudio de mercado. Oferta - Demanda.
5 | E | E | S | Económico | Riesgo de que el proponente presente indicadores de capacidad financiera y organizacional, con resultados bajos, en la vigencia 2020, asociada a la pandemia mundial COVID 19. No obstante se hace claridad del cumplimiento del decreto N° 579 de 2021 “Por el cual se sustituyen los parágrafos transitorios del artículo 2.2.1.1.1.5.2., el parágrafo transitorio 1 del artículo 2.2.1.1.1.5.6., así como el parágrafo transitorio del artículo 2.2.1.1.1.6.2. del Decreto 1082 de 2015, Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional, para que los proponentes acrediten el mejor indicador financiero y organizacional de los últimos 3 años, con el fin de contribuir a la reactivación económica” | Retraso en la etapa pre-contractual al evaluar los requisitos habilitantes de los proponentes. | 3 | 4 | 5 | M | P | Elaborar los indicadores de capacidad financiera y organizacional conforme al ultimo reporte de la Superintendencia financiera. | 2 | 2 | 4 | B | Si | E | Durante la elaboración del estudio del sector. | Hasta la publicación de los pliegos de condiciones | Revisar el RUP de los oferentes objeto de evaluación y demas documentación que avalen su experiencia, trayectoria y tiempo de permanencia en el mercado, a fin de conocer la solidez de la entidad oferente. | Previo divulgación informe de evaluación de oferentes.
6 | E | I | P | Operacional | Estudios previos desactualizados, modificación de estudios previos, modificación de pliego de condiciones, especificaciones técnicos o requisitos habilitantes. | Retraso en la etapa pre-contractual, generando que se retrase las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo de las motocicletas que hacen parte del parque automotor de las agencias de seguridad. | 1 | 5 | 6 | Alto | E | Definir entre los responsables de proyecto, las necesidades de las áreas, el cual sea liderado por personal calificado y de experiencia. | 2 | 3 | 2 | Bajo | Si | E | Desde la etapa de planeación | Liquidación del contrato | Fortalecer permanentemente los estudios previos y pliego de condiciones | Cuando se requiera actualizar
7 | G | I | S | Operacional | Selección de proponentes que no cumplan con los requisitos habilitantes predeterminados. | Incumplimiento en la consecución del objeto contractual | 2 | 5 | 7 | A | E | Revisar que todos los proponentes cumplan con los requisitos habilitantes predeterminados en el estudio del sector. | 2 | 2 | 4 | B | Si | E | Desde la elaboración del análisis de precios contenido en el estudio del sector. | Hasta la adjudicación del Proceso de Contratación | Revisando cada uno de los proponentes que cumplan con los requisitos habilitantes predeterminados en el estudio del sector. | Durante la elaboración del estudio del sector
8 | G | E | E | Regulatorio | Cambios en los regimenes de contratación, impuestos, Legislación Tributaria Municipal y laboral Colombiano que afecten el contrato y las condiciones pactadas en el. | Ajuste/modificación de las condiciones pactadas en el contrato, en especial las obligaciones del proponente. | 2 | 1 | 3 | Bajo | P | Informar al proponente los cambios que se presenten y que sean aplicables al contrato | 1 | 1 | 2 | B | No | E | Despues de la etapa de planeación. | Liquidación del contrato | Consultar normatividad vigente | Mensual
9 | E | E | P | Económico | Riesgo de fluctuación en los precios del mercado debido a cambios en la TRM. | Imposibilidad de cumplimiento en su totalidad del objeto contractual por parte del proponente. | 2 | 2 | 4 | B | P | Establecer una estructura de costos adecuada que permita asumir variaciones de la TRM por parte del proponente. | 2 | 2 | 4 | B | Si | E | Durante la elaboración del estudio del sector. | Hasta la publicación de los pre pliegos. | Realizar una estructura de costos que integre las posibles variaciones de la TRM y el costo adicional en el Proceso de Contratación que debe asumir el proponente, basado en la utilidad del contrato. | Establecer en el estudio del sector en la sección de análisis de precios.
10 | G | E | S | Económico | Riesgo de colusión | Menor cantidad de oferentes dispuestos a participar en el Proceso de Contratación. | 2 | 4 | 6 | A | E | Revisar precios en el estudio del mercado para determinar que no exista colusión entre las partes. | 1 | 1 | 2 | B | Si | E | Desde las cotizaciones realizadas en el estudio del sector. | Hasta que se determine el presupuesto oficial para el Proceso de Contratación. | Comparar los precios de los oferentes con los precios normales de mercado. | Durante la elaboración del estudio del sector
11 | G | E | S | Económico | Riesgo de recibir ofertas artificialmente bajas. | Disminución en la calidad del servicio de mantenimiento preventivo y correctivos de las motocicletas que hacen parte del parque automotor de las agencias de seguridad. | 2 | 3 | 5 | M | E | Solicitar aclaración al proponente de los precios ofrecidos que parecen bajos sin explicación. | 1 | 2 | 2 | B | No | E | Desde el análisis de precios contenido en el estudio del sector. | Hasta la adjudicación del Proceso de Contratación | Analizar si las aclaraciones sustentan los valores ofrecidos y si estos son suficientes para ejecutar el contrato de acuerdo con los Documentos del Proceso | Durante la evaluación de los proponentes
12 | E | E | S | Ambiental | Riesgo de seleccionar un proponente que no cumpla con las obligaciones reglamentarias de carácter ambiental, así como de licencias, planes de manejo de residuos o permisos y autorizaciones ambientales u obligaciones de mitigaciones, monitoreo y control. | Imposibilidad de consecución del objeto contractual por parte del proponente por no contar con los documentos reglamentarios requeridos. | 3 | 4 | 6 | A | E | Revisión de cada uno de los documentos reglamentarios requeridos durante el proceso de selección de todos los oferentes clasificados. | 2 | 2 | 4 | B | Si | E | Desde la elaboración de los requisitos técnicos del estudio del sector. | Hasta la finalización y liquidación del contrato | Supervisión de la vigencia de los documentos reglamentarios requeridos. | Durante la selección y en cada etapa del proceso contractual.
13 | G | I | C | Operacional | Riesgo de que el seleccionado no suscriba el contrato o que no presente los documentos requeridos para la formalización del contrato a tiempo. | Retraso en la contratación y el cumplimiento del objeto contractual | 1 | 5 | 6 | A | P | Verificar documentación del proponente y exigir pólizas de cumplimiento y las demás requeridas conforme al objeto del contrato. | 1 | 2 | 3 | B | No | E | Desde el acto de apertura del Proceso de Contratación (Selección) | Hasta la adjudicación del Proceso de Contratación | Supervisión Jurídica para verificar la documentación y pólizas del proponente. | En el momento que se selecciona el proponente.
14 | G | I | C | Operacional | Riesgo referente al incumplimiento de la publicación o el registro presupuestal del contrato. | Retraso en la contratación y el cumplimiento del objeto contractual | 1 | 4 | 5 | M | E | Garantizar el Registro Presupuestal del Proceso de Contratación y la publicación del contrato dentro del plazo establecido. | 1 | 1 | 2 | B | Si | E | Desde la publicación del Proceso de Contratación | Hasta la adjudicación y firma del contrato. | Revisión de que se genere el registro presupuestal de compromiso y la publicación del contrato en los tiempos establecidos. | En el momento de la publicación del Proceso de Contratación
15 | E | I | E | Operacional | Incumplimiento de los plazos pactados para efectuar las actividades de mantenimiento preventivo u correctivo de las motocletas objeto de contratación. | Imposibilidad de consecución del objeto contractual y que se reduzca el número de motocicletas en servicio operativo y aglomeración de motos en el taller o en lugar convenido con el proponente. | 3 | 4 | 7 | A | P | Sanciones definidas en el contrato. Transferencia de riesgo, haciendo responsable a otra entidad quien asume las consecuencias de materialización del riesgo. | 2 | 3 | 3 | B | Si | E | Desde el proceso de Planeación | Durante la ejecución del contrato. | Informes de supervisión del objeto contractual. | Durante todo el proceso contractual.
16 | E | E | E | Operacional | Riesgos derivados de la deficiente calidad del suministro de llantas, rines, grupo de repuestos y demas suministros requeridos (repuestos u suministros entregados no sean originales) y servicio de mantenimiento preventivo y correctivo conforme al objeto de contratación. | Problemas en la via u accidentes de transito, cuando se lleven a cabo las actividades operativas de las agencias de seguridad. | 3 | 4 | 6 | A | P | Cláusula en el contrato donde se obligue a adquirir pólizas de cumplimiento. | 2 | 2 | 3 | B | Si | E | Desde el proceso de Planeación | Finalización y liquidación del proceso contractual. | Informes de supervisión del objeto contractual | Durante todo el proceso contractual
17 | E | E | P | Operacional | Desabastecimiento de suministros de llantas, rines, y grupo de repuestos de motos, transmisión, sistema de embrague, suspensión, ejes, dirección, frenos y demas que se requieran conforme al objeto de contrato. | Imposibilidad de consecución del objeto contractual. Y que se reduzca el número de motocicletas en servicio. | 2 | 4 | 6 | A | P | Cláusula en el contrato para acordar con la Entidad Estatal seleccionada, defendiendo los mecanismos de ajuste frente al riesgo y Cláusula en el contrato donde se obligue a adquirir pólizas de cumplimiento. | 1 | 2 | 3 | B | Si | E | Desde el proceso de Planeación | Finalización y liquidación del proceso contractual. | Informes de supervisión del objeto contractual | Durante todo el proceso contractual.
18 | G | E | E | Económico | Riesgo de incumplimientos en las obligaciones legales o reglamentarias de carácter tributario por parte del proponente seleccionado. | Imposibilidad de cumplimiento del objeto contractual, o suspensión del pago al futuro contratista hasta el cumplimiento de las obligaciones legales o reglamentarias. | 2 | 5 | 6 | A | P | Seguimiento a las garantías establecidas. | 1 | 2 | 3 | B | Si | E | Desde la selección del proponente u oferente. | Hasta el vencimiento del plazo del contrato | Elaboración de la póliza de cumplimiento teniendo en cuenta los factores expuestos. | En el momento de adjudicar el Proceso de Contratación.
19 | E | E | E | Operacional | Disolución muerte del consorcio, asociaciones, o uniones temporales y/o muerte del proponente. | Retraso en la ejecución del objeto contractual. | 3 | 2 | 5 | M | P | Establecer cláusula con la obligación de adquirir póliza de cumplimiento. | 2 | 1 | 3 | B | Si | E | Desde el proceso de Planeación | Hasta la finalización y liquidación del contrato | Informes de supervisión del objeto contractual | Durante todo el proceso contractual
20 | E | E | E | Operacional | Accidentes del personal que realice las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo de las motocletas que hacen parte de los Agencias de seguridad. | Ocurre en aquellos casos en los que cualquier trabajador que se encuentre en la zona de afluencia objeto de mantenimiento preventivo y correctivo de las motocicletas sufra un accidente, daño a su integridad fisica, mental o moral. | 3 | 1 | 3 | Bajo | p | El proponente asumirá el 100% del valor ocasionado por los daños efectuados. | 1 | 1 | 2 | Bajo | No | P | Desde el inicio de la ejecución | Liquidación del contrato | Verificando que los trabajadores cuenten con la seguridad social vigente, ARL y además con la dotación respectiva conforme a la actividad desarrollada. | Mensual
21 | E | E | E | Operacional | Riesgo de contratación de personal no idóneo para labores operativas por parte del proponente. | Dificultades para lograr el cumplimiento del objeto contractual | 3 | 4 | 7 | A | P | Parámetros de experiencia mínima con la que debe contar el personal contratado, plasmado en los pliegos de condiciones. | 2 | 2 | 4 | B | Si | P | Desde la realización de los estudios previos. | Hasta la finalización y liquidación del contrato | Supervisión y seguimiento de la entidad contratada y su personal | Durante la contratación del proceso contractual y la ejecución del mismo
22 | E | E | E | Jurídico | Los efectos derivados de paros, huelgas o situaciones de orden público. | Suspensión de actividades del contrato. | 5 | 5 | 6 | A | C | Hacer efectiva la póliza de cumplimiento. | 2 | 3 | 4 | B | Si | E | Desde el perfeccionamiento del contrato. | Hasta la finalización y liquidación del contrato. | Estar al tanto sobre la situación politica y social del sector a nivel municipal, departamental y nacional. | Permanente
23 | G | E | E | Naturaleza | Fuerza mayor por causas derivadas a desastres naturales. | Imposibilidad de cumplimiento del objeto contractual. | 2 | 2 | 4 | B | P | Cláusula en el contrato donde se obligue a adquirir pólizas de cumplimiento. | 2 | 1 | 3 | B | Si | P | Desde la etapa de selección y contratación del proponente. | Hasta la finalización del plazo del Proceso de Contratación | Revisión Jurídica de las pólizas presentadas. | En el momento de la adjudicación del contrato.