## Matriz Riesgos LP OBRA
Rama Judicial del Poder Público
Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
MATRIZ DE RIESGOS - OBRA LP
La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, identificó para el presente proceso de contratación los riesgos que se relacionan en la siguiente tabla: | [10 empty] | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento / Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del Contrato? | Persona Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se termina el tratamiento | Monitoreo y Revisión
No. | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | DESCRIPCIÓN (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir) | CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO | PROBABILIDAD | IMPACTO | Valoración del Riesgo | CATEGORIA |  |  | PROBABILIDAD | IMPACTO | Valoración del Riesgo | CATEGORIA |  |  |  |  | ¿Como se realiza el monitoreo? | Periodicidad? Cuándo?
1 | General | Interno | Selección | Jurídico | Riesgo derivado de la revocatoria del acto de apertura del proceso de selección, de presentarse alguna de las causales establecidas en el artículo 93 de la ley 1437 de 2011, tales como: 1. Cuando sea manifiesta su oposición a la Constitución Política o a la ley. 2. Cuando no estén conformes con el interés público o social, o atenten contra él. 3. Cuando con ellos se cause agravio injustificado a una persona. | Restructuración y puesta en marcha nuevamente el proceso de selección, generando retrasos en la consecución de los fines estatales. | Raro | Menor | 3 | Riesgo Bajo | DEAJ | Revisión jurídica de todos los requerimientos de orden legal ajustando nuevamente las disposiciones del proceso de selección fallido a estas, de tal forma que se subsane toda ausencia normativa. | Raro | Insignificante | 3 | Riesgo Bajo | SI | La Unidad Técnica responsable del Proyecto, y demás Unidades involucradas en la Fase Preparatoria del proceso selectivo de Contratista. | A partir del acto administrativo por el cual se revoca el acto de apertura | Hasta que se solventen los inconvenientes que dieron origen a la revocatoria. | Con el apoyo entre unidades | Permanente
2 | General | Específico | Selección | Jurídico | Riesgo derivado de la declaratoria de desierto. | Retrasa la adjudicación del contrato objeto de selección, se hace necesario modificar en algunos aspectos la modalidad de selección, se retrasa la satisfacción de la necesidad. | Raro | Menor | 3 | Riesgo Bajo | DEAJ | Revisión jurídica y técnica en la etapa de planeación de tal forma que los requisitos de participación del proceso de selección, permitan una mayor participación respetando los principios que gobiernan la actividad contractual. | Raro | Insignificante | 3 | Riesgo Bajo | SI | La Unidad Técnica responsable del Proyecto, y demás Unidades involucradas en la Fase Preparatoria del proceso selectivo de Contratista. | Desde la estructuración de Estudio Previo | Hasta la publicación del proyecto de pliego | El monitoreo se realiza con el apoyo entre las Unidades Administrativa, Jurídica y Unidad Técnica responsable del Proyecto durante la etapa de planeación. | Permanente
3 | General | Externo | Selección y Contractual | Cambiario | El riesgo cambiario se refiere a la eventual variación de los flujos de un proyecto, debido a que sus ingresos y egresos están denominados o dependen del comportamiento de la tasa de cambio frente a monedas distintas. Por ejemplo, se da cuando los ingresos, los costos o la deuda están asociados a más de un tipo de moneda, y por lo tanto, están sujetos a pérdidas o ganancias potenciales por fluctuaciones en las tasas de cambio | Incremento del valor del contrato | Posible | Moderado | 6 | Riesgo Alto | Contratista | Periódica verificación de la Unidad Técnica supervisora de la DEAJ | Posible | Moderado | 6 | Riesgo Alto | NO | Unidad Técnica supervisora de la DEAJ | Periodicamente analisando las fluctuaciiones y cambios normales del mercado y un Estudio Previo del mercado y los cambios a futuro aproximados o que se puedan prever razonablemente | Hasta la finalización de la ejecución de las prestaciones | Desde la elaboración del estudio del sector que determine bajo aspectos objetivos y reales los posibles cambios a futuro de acuerdo a las circunstancias históricas | Periódicamente hasta la finalización de la ejecución del contrato
4 | General | Externo | Contractual | Jurídico | Se presenta cuando el Contratista sea afectado por una inhabilidad sobreviniente | Paralización de la ejecución del contrato y afectación en el logro de los objetivos y satisfacción de la necesidad | Posible | Catastrofico | 8 | Riesgo Extremo | Contratista | Verificación periódica de los reportes de otras Entidades a través del Registro Unico de Proponentes, como tambien consulta en la Procuraduría y Contraloría. | Raro | Insignificante | 3 | Riesgo Bajo | SI | División de Contratos | Desde la suscripción del contrato | Hasta el recibo y entrega de obra | Requiriendo al Contratista periodicamente para que allegue el RUP actualizado y así verificar los reportes que otras Entidades hayan realizado. | Una vez celebrado el contrato cada mes y medio.
5 | General | Externo | Contractual | Jurídico | El adjudicatario se rehusa a firmar el contrato. | Genera mora en la ejecución del contrato. | Raro | Menor | 3 | Riesgo Bajo | Contratista | Se establecen plazos perentorios para el perfeccionamiento y ejecución del contrato. Se debe solicitar la garantía de la seriedad de la oferta | Raro | Insignificante | 2 | Riesgo Bajo | SI | División de Contratos | A partir del incumplimiento de firma del contrato | Hacer efectiva la garantía de seriedad | Al momento de adjudicado el adjudicatario tiene maximo 5 días para suscribir el contrato. | Dentro de los 5 dias.
6 | Específico | Interno | Contractual | Jurídico | Riesgos derivados del no pago o constitución de garantías y seguros: La constitución de garantías y seguros es obligación del Contratista, tal como se establece en el pliego de condiciones; por tanto, si no los suscribe, los riesgos que se generen por su no constitución o ampliación, corren por cuenta del Contratista. | Demora en el inicio o ejecución del contrato. | Raro | Moderado | 4 | Riesgo Bajo | Contratista | La División de Contratos dentro de los plazos perentorios y preclusivos asegurará la suscripción , registro presupuestal y aprobación de la garantía previo a informar y autorizar el inicio del contrato. | Raro | Insignificante | 3 | Riesgo Bajo | SI | División de contratos | Desde la suscripción del contrato | Hasta el registro y aprobación de la garantía | Requiriendo dentro de los plazos establecidos para suscripción y constitución de pólizas el cumplimiento de tales requisitos de ejecución. | Permanente
7 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Hurto o daños a los bienes del contratista con los cuales ejecuta la obra, cuyo cuidado es responsabilidad del Contratista. | Retraso en la ejecución del contrato. | Posible | Menor | 3 | Riesgo Bajo | Contratista | Monitoreo y Vigilancia permanente por parte del Contratista | Raro | Insignificante | 2 | Riesgo Bajo | SI | Contratista | Desde el inicio de la ejecución | Hasta el recibo y entrega de obra | Aprobación de la póliza de cumplimiento respectiva | Permanente
8 | Específico | Externo | Ejecución | operacional | Cierre o suspensión del sitio autorizado para la disposición final de escombros. | Retraso o paralización de la ejecución del contrato | Raro | Menor | 3 | Riesgo Bajo | DEAJ - Contratista - Interventoría | A través del Plan de Gestión Ambiental y Social del Proyecto, el constructor presenta el sitio de disposición de los RCD (Residuos de Construcción y Demolición), los permisos de la autoridad competente, lo anterior debe ser validado por el interventor de la obra | Raro | Insignificante | 2 | Riesgo Bajo | SI | Unidad ejecutora e interventoría del contrato de obra | Desde el inicio de la ejecución | Hasta el recibo y entrega de obra | Con la aprobación del Plan de Gestión Ambiental y los informes mensuales ambientales por parte de la interventoría | Mensual
9 | General | Externo | Ejecución | regulatorio | Presentación de medidas tendientes al mantenimiento de la salud pública y/o medidas de protocolos de bioseguridad | Retrasa la ejecución del contrato y genera costos adicionales para superar las dificultades y cumplir las obligaciones adquiridas. | Probable | Mayor | 5 | Riesgo Medio | CONTRATISTA | El contratista asume los costos adicionales y establece un plan de contingencia para el cumplimiento de las actividades. Podrá solicitar la suspensión del contrato sin cargo adicional a la Entidad. | Probable | mayor | 5 | Riesgo Medio | SI | Contratista | Fecha en la que se emite el respectivo acto administrativo de parte la dependencia de carácter local, departamental o nacional | Fecha en la cual se pierde la vigencia del respectivo acto administrativo de parte la dependencia de carácter local, departamental o nacional | Desde la suscripción del contrato y durante su ejecución verificar periódicamente la existencia de medidas tendientes al mantenimiento de la salud pública y/o medidas de protocolos de bioseguridad | Cada mes
10 | General | Externo | Ejecución | regulatorio | Algún cambio normativo mediante la expedición de una medida de carácter general que incida en forma grave y anormal el contrato a causa de su implementación (expedición de normas que impongan nuevos tributos, impuestos, cargas), esta medida debe provenir de una autoridad externa a las partes. | Afecta gravemente la ejecución del contrato y lo conduce a asumir los sobrecostos necesarios para superar las dificultades y cumplir las obligaciones adquiridas. | Raro | Mayor | 5 | Riesgo Medio | DEAJ - CONTRATISTA | Periódica verificación por todas las Unidades de las DEAJ del cambio normativo que pueda incidir en la actividad contractual. | Raro | mayor | 5 | Riesgo Medio | NO | Unidad de Planeación, presupuesto y División de Contratos. | Acaecido el cambio normativo de carácter general emanado de una autoridad extrena a las partes del contrato. | Depende del trámite para disponer de los recursos que reparen la ecuación financiera del contrato a un punto de no pérdida para el contratista. | Desde la suscripción del contrato y durante su ejecución verificar periódicamente el cambio normativo, tanto tributario como en otros ambitos, que a causa de medidas de carácter general emanadas por una autoridad externa incidan de forma grave y anormal el contrato. | Cada mes mancomunadamente entre las unidades verificar el cambio normativo que incida en los contratos celebrados.
11 | General | externo | Ejecución | Operacional | Se presenta cuando hay cesación de labores por parte del personal y/o trabajadores a cargo del Contratista a causa de la no cancelación oportuna de salarios y prestaciones sociales y demás beneficios que tengan derecho. | Retarda o paraliza la ejecución del contrato | Improbable | Mayor | 6 | Riesgo Alto | Contratista | Exigir como requisito para cada pago establecido en el contrato, el paz y salvo con el pago de salarios y prestaciones sociales a los que esta obligado el Contratista y la garantía de pago de salarios, Prestaciones Sociales legales e indemnizaciones laborales. | Raro | Mayor | 5 | Riesgo Medio | SI | División de Contratos con el apoyo de la supervisión. | Desde el momento en que se presenta la situación que afecta la ejecución adecuada del contrato. | Hasta que el Contratista de cumplimiento a sus obligaciones. | La supervisión del contrato informará el avance y dificultades de la ejecución y cumplimiento de las obligaciones. | Permanente
12 | Específico | externo | Ejecución | Operacional | Aquellos Riesgos emanados de la mayor duración de la obra: consisten en la prolongación en el tiempo de la ejecución del contrato, por lo cual es necesario que el personal y los equipos con que se cuenta deban seguir siendo empleados en la ejecución del mismo, lo que produce mayores costos al Contratista. Estos riesgos deben ser asumidos por la parte responsable de que la ejecución del contrato se prolongue. Si es por fuerza mayor, debe resolverse de acuerdo con esta teoría. | Tarda la entrega y la culminación del objeto contractualmente establecido. | Probable | Mayor | 8 | Riesgo Extremo | Contratista | A través de la Interventoría y el personal de apoyo de la DEAJ se verificará y vigilará la ejecución contractual determinando permanentemente el cumplimiento debido a las obligaciones contractuales. | Raro | Insignificante | 2 | Riesgo Bajo | SI | Interventoría | A partir de que se genera o presenta la necesidad de prolongar la duración de la obra. | Hasta su culminación y consecución efectiva de la obra. | La supervisión y la Interventoría del contrato realizará el monitoreo permanente del cumplimiento obligacional de tal forma que se determine o se establezca las razones que justifiquen la prolongación de la obra. | Permanente
13 | Específico | externo | Ejecución | Operacional | Riesgos derivados de materiales defectuosos, usados o sin los requerimientos técnicos necesarios: Estos riesgos se configuran cuando se emplea materiales defectuosos, usados o que no llenan los requerimientos técnicos que se necesitan para ejecutar la obra. El Contratista debe asumirlos pues se ha obligado en el contrato a conseguir los materiales para construir la obra y respetando la calidad. | Puede darse un retraso en la ejecución del contrato o una obstaculización del mismo. | Raro | Menor | 3 | Riesgo Bajo | Contratista | La Interventoría verificará permanentemente los materiales que se integran dentro de la ejecución de la obra contratada, viabilizando la óptima calidad de los materiales a utilizar de acuerdo a los estandares mínimos técnicos de los mismos. Se debe solicitar garantía de calidad de los bienes y servicios | Raro | Insignificante | 3 | Riesgo Bajo | SI | Interventoría y la Unidad Responsable del Proyecto | Desde el inicio del contrato | Hasta el recibo y entrega de la obra | Se verificará a través de la intervontoría los materiales utilizados contrastándolos con los mínimos requeridos contractualmente. | Permanente
14 | Específico | externo | Ejecución | Operacional | Por financiamiento del contrato: Se presenta cuando el Contratista no cuenta con el dinero o recursos necesarios para continuar ejecutando el objeto contractual, a pesar de que la Entidad estatal haya pagado oportunamente los pagos que debía efectuar. Este riesgo debe ser asumido por el Contratista, pues él al ganar la licitación y firmar el contrato ha demostrado o ha tenido que demostrar que tiene la capacidad económica para ejecutar el objeto contractual. | Paralización de la ejecución del contrato y afectación en el logro de los objetivos y satisfacción de la necesidad | Raro | Catastrofico | 6 | Riesgo Alto | Contratista | La interventoría verificará permanentemente el cumplimiento y ejecución del contrato en sitio e informará de presentarse cualquier novedad a la DEAJ. Tambien debe vigilar e informar la interventoría sobre la correcta inversion de los recursos destinados a la obra. | Raro | Insignificante | 3 | Riesgo Bajo | SI | Interventorìa y la Unidad Responsable del Proyecto | Desde el inicio del contrato | Hasta el recibo y entrega de la obra | Seguimiento en sitio y solicitud de informes de avance de obra. | Permanente
15 | Específico | externo | Ejecución | Operacional | Riesgos surgidos por la disponibilidad de materiales: Se presentan cuando no le es posible al Contratista conseguir los materiales de que precisa para la construcción de la obra. El Contratista debe asumir estos riesgos, por cuanto en el contrato se ha obligado a proveerse de los materiales necesarios para ejecutar la obra | Afectación de la ejecución del contrato, satisfacción de la necesidad y posible incumplimiento de las obligaciones y actividades pactadas en el contrato | Posible | Mayor | 7 | Riesgo Alto | Contratista | A partir de la suscripción del contrato a través de la interventoría y el personal de supervisión de la DEAJ se hará el seguimiento permanente en el cumplimiento obligacional y estado de ejecución del contrato. | Raro | Insignificante | 3 | Riesgo Bajo | SI | Interventoría con el apoyo del personal supervisor de la DEAJ. | Desde el inicio del contrato | Hasta la terminacion del contrato | A través de la verificación del cumplimiento de las obligaciones del Contratista, en los plazos establecidos en el contrato | Permanente y previo a la expedición del recibo a satisfaccion
16 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Riesgo derivado del Cambio en los precios o valores de los materiales o equipos a emplearse en la ejecución del objeto contractual. En este caso, los precios de los materiales deben variar de tal forma que supongan un incremento considerable de los costos del contrato para el Contratista. | Incremento en el valor del contrato inicialmente establecido. | Raro | Moderado | 4 | Riesgo Bajo | Contratista | Por parte de la Unidad encargada del proyecto en la etapa de planeación se realiza el estudio de mercado completo respecto del costo de la obra, realizando un análisis en el tiempo de las fluctuaciones que estos han tenido y así prever razonablemente el nivel de impacto, lo anterior se traduce en la estimación del presupuesto oficial estimado. | Raro | Insignificante | 3 | Riesgo Bajo | NO | Unidad ejecutora de la DEAJ | Desde la consecución del proyecto | Hasta la adjudicación | Seguimiento de la ejecución por parte de la Interventoría | Permanente
17 | Específico | Interno | Ejecución | Jurídico | Causados por obras adicionales que se deben hacer para asegurar la funcionalidad, calidad o estabilidad: las nuevas obras o adicionar algunas a la prevista, ya que de no realizarse la obra inicialmente contemplada no sería funcional o útil. Estos riesgos son asumidos por la Entidad estatal, como beneficiaria y dueña de la obra, pero sólo si en el contrato se han pactado las obras adicionales en caso de requerirse. De lo contrario, si no media autorización previa, correrán por cuenta del Contratista. | Retarda la ejecución del contrato hasta tanto se solvente la necesidad de esas obras adicionales | Posible | Mayor | 6 | Riesgo Alto | DEAJ - Contratista | El Contratista deberá presentar justificación, precios, especificaciones, proyección de cantidades y todos los soportes necesarios para evaluar la respectiva modificación y/o adición, en caso de ser necesaria. | Raro | Menor | 3 | Riesgo Bajo | NO | DEAJ | Desde la fecha en la cual se hace necesario las obras adicionales y se determina quien las asume. | Hasta la realización de las obras adicionales propuestas. | La supervisión del contrato informará el avance y dificultades de la ejecución y cumplimiento de las obligaciones. | Permanente
18 | Específico | externo | Ejecución | Operacional | Riesgos derivados de defectos en la calidad de la obra o de su inestabilidad: Se relaciona con los daños o deterioros que sufre la obra, debidas a su construcción por parte del Contratista. Estos riesgos los asume el Contratista, como constructor de la obra, quien cuenta con una garantía otorgada por la aseguradora, ya que ha debido suscribir una póliza de calidad y estabilidad de la obra. | la consecución deficiente del objeto propuesto y la imposibilidad de hacer uso de los bienes objeto de la obra. | posible | Catastrofico | 8 | Riesgo Extremo | Contratista | A través de la interventoría y el personal de supervisión por parte de la DEAJ se verificarán al momento de recibo y entrega de la obra el cumplimiento total y la calidad de los bienes, obras y serviicios entregados y/o prestados. | Raro | Insignificante | 3 | Riesgo Bajo | NO | La Interventoría y la Unidad ejecutora de la DEAJ con el apoyo jurídico de la División de Contratos. | Una vez se presenten los hechos constitutivos que afectan la calidad y estabilidad de la obra | Hasta que se realicen los correctivos requeridos o se hagan efectivas las garantías. | La Interventoría con el apoyo de la supervisión de la Entidad y la División de Contratos hará seguimiento estricto y tomará o hara uso de los mecanismos pertinentes. | Permanente
19 | General | Externo | Ejecución | Naturaleza | Riesgos por fuerza mayor por fenómenos naturales: los fenómenos naturales constituyen fuerza mayor cuando por ellos se originan riesgos imprevisibles e irresistibles, caso en el cual la responsabilidad debe ser asumida por la Entidad pública, en principio; no obstante, cuando por las características de la zona geográfica o terreno se tenga por conocida la ocurrencia de tales riesgos derivados de la temporada invernal, tempestades, sequías, etc., en este caso ya no sería un fenómeno imprevisible e intempestivo, de manera que la asunción de los riesgos sería a cargo del Contratista. | Paralización de la ejecución del contrato y afectación en el logro de los objetivos y satisfacción de la necesidad | Probable | Mayor | 8 | Riesgo Extremo | DEAJ - Contratista | Se estimará tecnicamente a partir de los estudios y diseños que previamente acompañan a la obra las caracteristicas del suelo, zona geográfica y demás del sitio a implementar el proyecto. | Raro | Insignificante | 3 | Riesgo Bajo | SI | Unidad Técnica responsable del Proyecto | Desde la consecución de los estudios y diseños de la obra o la ocurrencia de la fuerza mayor por fenómenos naturales imprevistos no imputables al Contratista. | Hasta la aprobación técnica de todos los estudios de suelos, y demás requeridos para dar inicio a la obra. | Al momento de proyectar y conformar el contenido de Estudio Previo se verifican tales aspectos técnicos | En la planeación del proyecto que da origen al contrato
20 | General | Externo | Ejecución | Naturaleza | Los riesgos por fuerza mayor por actos humanos: aquellos riesgos que pueden presentarse en la ejecución del contrato de obra pública, hacen referencia a los actos humanos, dentro de los cuales se encuentran la huelga y el paro que impidan o dificulten de forma grave el normal desempeño y funciones del personal de la obra. Estos riesgos deben ser asumidos, en principio, por la Entidad, cuando tales situaciones obedecen al personal de la misma. Con respecto a las huelgas y los paros, que se den con ocación a la actividad del Contratista, es decir cuando sean sus empleados sean quienes los ejecuten,será asumido por el mismo. | Retarda o paraliza la ejecución del contrato | Raro | Mayor | 5 | Riesgo Medio | DEAJ - Contratista | Las partes en la relación negocial se encargarán de monitorear permanentemente aquellas situaciones y eventos externos de orden público que puedan incidir en la ejecución del contrato. | Raro | Insignificante | 3 | Riesgo Bajo | SI | Interventoría y Unidad encargada del proyecto. | Durante la ejecución del contrato | Hasta la liquidación del contrato | Monitoreando permanentemente la actividad del sitio donde se realiza la obra, sus alrededores y demás medios que puedan servir de apoyo. | Permanente
21 | General | Externo | Ejecución | Jurídico | Los riesgos por fuerza mayor por declaratoria de estado de emergencia o desastre de tipo económico, social, político, ecológico, sanitario o similar que sean decretadas por el Gobierno Nacional o entidad Departamental o Municipal, según corresponda. Aquellos riesgos que pueden presentarse en la ejecución del contrato de obra pública, que impidan o dificulten de forma grave el normal desempeño y funciones del personal de la obra, trámites o suministro de equipos o materiales. Estos riesgos deben ser asumidos, en principio, por la Entidad, cuando tales situaciones obedecen al personal de la misma, de lo contrario, será asumido por el Contratista cuando sean sus empleados quienes generen o dificulten el normal desempeño y ejecución de la obra. | Retarda o paraliza la ejecución del contrato | Raro | Mayor | 5 | Riesgo Medio | DEAJ - Contratista | Las partes en la relación negocial deberán acatar las normas y condiciones establecidas y realizar el monitoreo pertinente y permanente para aquellas situaciones y eventos externos que puedan incidir en la ejecución del contrato. | Raro | Insignificante | 3 | Riesgo Bajo | SI | Contratista, Interventoría y Unidad encargada del proyecto. | Durante la ejecución del contrato | Hasta que se subsane la condición que generó el retrazo o parálisis en la ejecución, o hasta la liquidación del contrato, según corresponda. | Seguimiento permanente de la normatividad generada durante la emergencia decretada. | Permanente
22 | Específico | Externo | Ejecución | Tecnológico | Falla en telecomunicaciones, servicios públicos, operación de equipos y herramientas, energía, vías de acceso, comunicaciones, cuyo uso sea necesario para la ejecución del contrato. | Retarda o paraliza la ejecución del contrato | Raro | Mayor | 5 | Riesgo Medio | Contratista | El Contratista se obliga a realizar todos los trámites necesarios con el fin de obtener los servicios y demás inherentes a la obra en los tiempos y cumpliendo los requisitos requeridos. | Raro | Insignificante | 3 | Riesgo Bajo | SI | Interventoría y Contratista | Durante la ejecución del contrato | Hasta la liquidación del contrato | Monitoreando permanentemente de las actividades que se gestionen ante las autoriodades encargadas. | Permanente
23 | Específico | externo | Ejecución | Transporte Materiales y Equipos | Escases de medios de transporte adecuados para el traslado de los materiales y maquinaria a usar en el desarrollo de la obras. | Alteración de la programación que afecta el tiempo de ejecución de la obra. | Raro | Mayor | 5 | Riesgo Medio | Contratista | El Contratista deberá contar con la logística, para el almacenaje, trasiego, cargue, embarque y desembarque de los materiales y el personal adecuado para la atención de estas actividades en el menor tiempo posible y continuar con las actividades del proyecto. Contar con medios alternos para el transporte de materiales y equipos. | Raro | Insignificante | 3 | Riesgo Bajo | SI | Interventoría y Contratista | Durante la ejecución del contrato | Hasta la liquidación del contrato | Monitoreo permanente | Permanente
24 | General | Externo | Ejecución | Riesgo Naturaleza | Epidemias de fiebre amarilla, dengue, Coronavirus (Covid-19), malaria, enfermedad de chagas o difteria; envenenamiento por picaduras o mordeduras de reptiles o insectos venenosos. | Disminución en la mano de obra y rendimientos en las actividades a desarrollar para la ejecución del contrato de Obra. | Raro | Mayor | 5 | Riesgo Medio | Contratista | El Contratista debe implementar los mecanismos y protocolos establecidos, así como desarrollar campañas de socializacion y capacitacion acerca de prevencion del contagio del virus. El Contratista deben cumplir con los protocolos establecidos por las autoridades de salud publica y la Presidencia de la Republica para el desarrollo de las actividades, vacunación al personal vinculado, asi como actividades y metodos que repelan la cercania de reptiles e insectos venenosos; el personal debe contar con una adecuada dotacion de EPP de seguridad industrial y de Bioseguridad de acuerdo con los protocolos establecidos para tal fin por el contratista. | Raro | Insignificante | 3 | Riesgo Bajo | SI | Contratista | Desde el inicio de la ejecución | Hasta la liquidación del contrato | Implementación y seguimiento a los informes y normas epidemiologicas emitidas por las autoridades de salud, seguimiento del uso de EPP de seguridad industrial y bioseguridad , verificacón del cumplimiento de los protocolos establecidos para el desarrollo de la actividad. | Permanente
25 | Específico | Externo | Ejecución | Ambiental | Riesgos derivados por la licencia ambiental y las obligaciones que ésta supone: las sanciones a qué se expone el Contratista por no cumplir con lo que ordena la licencia ambiental | Incrementa el valor del contrato | Raro | Mayor | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Seguimiento estricto de las obligaciones derivadas de las correspondientes licencias que hacen parte del contrato de obra. | Raro | Insignificante | 3 | Riesgo Bajo | SI | Interventoría y Contratista | Desde el inicio de la ejecución | Hasta la liquidación del contrato | Monitoreo permanente | Permanente
26 | Específico | Externo | Ejecución | Jurídico | Riesgos derivados por daños a terceros: Se refieren a que, con motivo de la ejecución del contrato, se causan lesiones físicas a terceros o daños a sus bienes, incluso a los del Estado. Estos riesgos los asume el Contratista, trasladándolos a la aseguradora, siendo responsabilidad civil extracontractual, ya que los terceros no hacen parte en el contrato. | Retrazo o paralisis de la obra mientras se presenta, de ser necesario, la demanda correspondiente por daño a los bienes de la Entidad o a un tercero externo. | Posible | Mayor | 7 | Riesgo Alto | Contratista | Constituir y mantener vigente la garantía de responsabilidad extracontractual y seguimiento de la Interventoría en la ejecución del contrato verificando la prestación o realización de la obra bajo los lineamientos mínimos de seguridad. | Raro | Insignificante | 3 | Riesgo Bajo | SI | Interventoría y Contratista | Desde el inicio de la ejecución | Hasta la liquidación del contrato | Monitoreo permanente | Permanente
27 | Específico | Externo | Ejecución | Jurídico | Riesgos derivados por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales: Estos riesgos hacen referencia al acaecimiento de accidentes laborales y enfermedades profesionales, es decir, que se presenten con ocasión del trabajo que se está realizando. Las normas laborales y de seguridad social establecen la normatividad en este campo, así como los derechos de los trabajadores y obligaciones de los empleadores. La afiliación de riesgos profesionales hace parte de la seguridad social que se le debe garantizar a todo trabajador, la cotización a riesgos profesionales debe hacerla en su totalidad la empresa, por lo que es una obligación del Contratista mantener asegurados a sus trabajadores por el término que dura la obra o están vinculados con esta. | Causan retrasos y /o paralización de algunas actividades que afectan la continua ejecución contractual | Posible | Mayor | 7 | Riesgo Alto | Contratista | Constuir y mantener vigente la garantía de cumplimiento. | Raro | Insignificante | 3 | Riesgo Bajo | SI | La Interventoría y la Unidad ejecutora de la DEAJ con el apoyo jurídico de la División de Contratos. | Desde que se presenta el accidente de trabajo. | Hasta la liquidación del contrato | Aprobación de la póliza respectiva de cumplimiento y monitoreo permanente | Permanente
28 | Específico | externo | Ejecución | Operacional | Riesgo derivado de defectos en el ánalisis, estructuración, valoración y diseño del documento denominado "Cronograma de actividades de Obra". Se presenta cuando el Contratista elabora y entrega a la Entidad un cronograma de actividades que no atiende de forma real y objetiva las condiciones técnicas de la obra, resultando insuficiente y con altas probabilidades de no cumplirse en los terminos allí contenidos, impactando negativamente la ejecución contractual. | Incrementa tiempos de ejecución de la obra y de costos del valor del contrato. | Probable | Mayor | 8 | Riesgo Extremo | Contratista | A través de la Interventoría y con el apoyo del personal de la DEAJ se realizará una revisión acuciosa, razonable, objetiva y minuciosa del documento denominado "Cronograma de Actividades" entregado por el Contratista, de modo que, éste se ajuste a la realidad técnica del contrato, lo anterior, teniendo en cuenta criterios como el plazo de ejecución, valor, especificaciones técnicas del objeto contratado, entre otros. | raro | mayor | 6 | Riesgo alto | SI | Contratista e Interventoría | Desde la suscripción del contrato y/o acta de inicio. | Hasta la liquidación del contrato | Monitoreo permanente por parte de la Interventoría contratada y la Unidad encargada del proyecto. | Permanente
29 | Específico | Interno | Liquidación | Jurídico | El Contratista e Interventoría no liquidan o no presentan oportunamente el proyecto de Acta de liquidación del contrato o no existe mutuo acuerdo entre las partes para liquidar el contrato. | Liquidación unilateral o probable pérdida de competencia para liquidar el contrato. | Raro | Mayor | 5 | Riesgo Medio | Contratista, DEAJ | La Supervisión, con el apoyo de la División de contratos hará seguimiento de la obligación en los plazos establecidos para la liquidación del contrato. | Raro | Insignificante | 3 | Riesgo Bajo | NO | El Contratista, la Interventoría, la Unidad ejecutora de la DEAJ con el apoyo jurídico de la División de Contratos. | Desde la entrega y recibo de las obras objeto del contrato. | Hasta la liquidación del contrato | Monitoreo permanente por parte de la Interventoría contratada y la Unidad encargada del proyecto. | Permanente
Note on D28: ACER: externo