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ANEXO 1
ANEXO 1— ANEXO TÉCNICO INTERVENTORÍA


GOBERNACIÓN DEL HUILA





INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES “MEJORAMIENTO DE LA VIA CRUCE PLATANILLAL -SAN ANTONIO - VEGALARGA - MUNICIPIO DE NEIVA, DEPARTAMENTO DEL HUILA"




DICIEMBRE DE 2021


1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO A REALIZAR LA INTERVENTORÍA:

Que la vía Cruce Platanillal -San Antonio - Vegalarga - Municipio De Neiva, identificada con código 30HL01, hace parte de la vía de tercer orden a cargo del Departamento del Huila de conformidad con lo establecido en la Resolución No. 4611 de 2019 expedida por el Ministerio de Transporte mediante la cual "se expide la categorización de Las vías que conforman el Sistema Nacional de Carreteras o Red Vial Nacional correspondientes al Departamento del Huila"; mencionada vía, se encuentra actualmente en malas condiciones debido al Precario mantenimiento de la vía, el Deterioro de la superficie de rodadura, entre otros. El precario estado de este sector vial afecta considerablemente a los habitantes de las áreas aledañas y a quienes se movilizan por este corredor vial. La situación anteriormente mencionada, genera entre otros factores adversos, dentro de los cuales se puede identificar el aumento en los tiempos de viaje, daños frecuentes en los vehículos particulares y de transporte público, mayores costos de movilización y operación de los vehículos, alto grado de contaminación sobre las viviendas cercanas, el aire, las aguas, los cultivos. Todos estos factores conllevan al desmejoramiento de las condiciones socioeconómicas de los usuarios y habitantes de este sector.
Con base en lo anterior, se requiere la intervención de la vía de tercer orden a cargo del Departamento del Huila denominada Cruce Platanillal -San Antonio - Vegalarga - Municipio De Neiva, identificada con código 30HL01, mediante el mejoramiento con pavimento flexible, lo cual, permitirá disminuir el tiempo y los costos en los desplazamientos para los usuarios de la vía y habitantes del sector, así como un beneficio en la movilidad y conectividad de vías necesarias para dinamizar el comercio, el desarrollo del turismo y la economía en este sector siendo esta vía una de las arterias que surte a la capital huilense de los productos agrícolas que se cosechan en esta zona, por lo que el impacto positivo se sentirá en varios sectores. El proyecto tiene como objetivo el mejoramiento de 1 km en pavimento flexible conforme a las especificaciones técnicas adjuntas al presente documento y que hacen parte integral de la ejecución del proyecto, y en donde existe un enfoque relacionado con el mejoramiento de la salud, el turismo, la movilidad, transitabilidad de los usuarios de la vía y de los más de 5.000 habitantes del sector.
El proyecto para el mejoramiento de la vía de tercer orden a cargo del Departamento del Huila denominada Cruce Platanillal - San Antonio - Vegalarga - Municipio De Neiva – Departamento del Huila, identificada con código 30HL01 que sustenta el desarrollo del presente proceso de contratación, fue elaborado y viabilizado por la Secretaría de Vías e Infraestructura del Departamento, inscrito en el banco de proyectos con BPIN 2021000441009, aprobado según artículo primero de la Resolución No. 163 de 2021 expedida por la Gobernación del Huila el 31 de mayo de 2021.
Que actualmente, El Departamento del Huila adelanta el proceso de licitación pública cuyo objeto es: “MEJORAMIENTO DE LA VIA CRUCE PLATANILLAL -SAN ANTONIO - VEGALARGA - MUNICIPIO DE NEIVA, DEPARTAMENTO DEL HUILA”, cuya vigilancia, de conformidad con la normatividad vigente, deberá ser ejercida a través de una interventoría

En este orden de ideas, en atención a lo dispuesto en el numeral 1 del Artículo 32 y en el numeral 4 del artículo 4 de la Ley 80 de 1993, así como en los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 y teniendo en cuenta la complejidad, la extensión del proyecto, las especificaciones técnicas y de calidad de la obra, la Entidad está obligada a vigilar la correcta ejecución del objeto del Contrato de obra que resulte del proceso de licitación pública cuyo objeto es el "MEJORAMIENTO DE LA VIA CRUCE PLATANILLAL -SAN ANTONIO - VEGALARGA - MUNICIPIO DE NEIVA, DEPARTAMENTO DEL HUILA ", a través de una interventoría a fin de que realice un seguimiento técnico, administrativo, jurídico, financiero, y ambiental sobre el cumplimiento obligacional

2. DETALLE DEL PROYECTO AL CUAL SE REALIZARÁ LA INTERVENTORÍA 
a. Aspectos generales 

El CONTRATO DEL OBRA al cual se le realizará la interventoría tiene los siguientes datos generales: 

· Objeto: MEJORAMIENTO DE LA VÍA CRUCE PLATANILLAL –SAN ANTONIO – VEGALARGA-MUNICIPIO DE NEIVA, DEPARTAMENTO DEL HUILA
· Valor del proceso contractual de la obra: DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL VEINTICINCO PESOS ($2.338.235.025) MCTE INCLUIDOS TODOS LOS IMPUESTOS.
· Plazo: cinco (5) meses contados a partid de la suscripción del acta de inicio
· Lugar de ejecución: Municipio de Neiva, Departamento del Huila
· Longitud de vía a intervenir: 1 km (vía identificada con código 30HL01, intervención entre la abscisa K15+300 hasta el k16+300)

Los interesados en participar en el proceso, deberán revisar las condiciones del CONTRATO DE OBRA al cual se le realizará la interventoría, pueden efectuar la verificación en el portal SECOP II o sitio web de la Gobernación del Huila en el cual, se viene desarrollando la contratación del mismo.

b. Localización

El Departamento de Huila está ubicado en el sur occidente de Colombia y se encuentra localizado entre los 3°55'12" y 1°30'04" de latitud norte y el 74°25'24" y 76°35'16" de longitud al oeste, esto es entre el nacimiento del Río Riachón y el Pico de La Fragua y entre el Alto de Las Oseras y el Páramo de las Papas. El Huila limita con los departamentos de Cundinamarca y Tolima en el norte, con los departamentos del Cauca y Caquetá en el sur, con Meta y Caquetá en el oriente con Cauca y Tolima en el occidente. El territorio departamental tiene una extensión aproximada de 19890 km2, está conformado por 37 municipios y posee una población estimada de 1.241.356 a 2020 (Censo DANE).
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Imagen 1. Localización Departamento del Huila — Fuente Wikipedia.

En la vía que conduce del Municipio de Neiva a la Vereda Platanillal — San Antonio, se pretende hacer el diseño de la estructura de pavimento de un tramo de aproximadamente 1 km de longitud, en el km 15+300 Metros. 

Actualmente el tramo se encuentra sin estructura de pavimento, con un ancho de banca que oscila entre 4.0 m y 5.0m.
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Imagen 1. Localización del Proyecto-Fuente Google Maps

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO 

Dentro del marco de ejecución se ha propuesto el diseño de la estructura de pavimento de la carretera que comunica el Municipio de Neiva con la Vereda Platanillal - San Antonio, Cuyo objeto es mejoramiento de la vía cruce Platanillal -san Antonio- Vegalarga -municipio de Neiva, departamento del Huila".  El tramo de vía a intervenir tiene una longitud aproximada de 1 kilómetro, los cuales en la actualidad se encuentran sin estructura de pavimento. Se pretende obtener una estructura de pavimento flexible. Georreferenciación (K0+000: N814121,15-E883090,70: K1+000: N813835,50-E883612,35). ver anexo obras de arte y contención. 

En cuanto al diseño geométrico de la vía, se pretende aprovechar al máximo la banca existente, sin embargo, debido al ancho existente y por tratarse de una vía secundaria, es necesario ampliar el ancho de la vía, por lo que se tendrán movimientos de tierra importantes comprendidos en material conglomerado y roca. En cuanto al trazado vertical, se pretende de igual manera aprovechar al máximo el trazado existente y en algunos tramos será necesario hacer cortes o llenos para mejorar las pendientes.

Finalmente se realizará el diseño de señalización teniendo en cuenta el Manual de Señalización Vial 2015 del Instituto Nacional de Vías – INVIAS y/o normatividad vigente aplicable. 

ANEXO OBRAS DE ARTE Y CONTENCIÓN

	ID
	OBRA
	ABSCISA
	ESTE
	NORTE	1

	1
	ALC-01
	0+572.63
	883255.566
	813704.672

	2
	GAVIÓN-1
	0+608
	i883288.115
	813688.231

	3
	ALC-02
	0+660.59
	883331.62
	813721.145

	4
	ALC-03
	0+708.67
	883360.302
	813758.791

	5
	ALC-04
	0+865.86
	883494.532
	813798.657

	6
	GAVIÓN-2
	4+720
	885376.566
	815296.457

	7
	BOX CULVERT
	6+100
	886159.525
	815132.972

	8
	ALC-05
	6+140.00
	886200.71
	815125.74

	9
	, ALC-06
	6+187.86
	886247.94
	815118.46

	10
	PUENTE
	6+227.23
	886273.62
	815144.65

	11
	MURO-01
	6+249.47
	886275.34
	815165.57

	12
	ALC-07
	6+264.84
	886272.39
	815179.34

	13
	ALC-08
	6+352.00
	886193.74
	815214.46

	14
	ALC-09
	10+037
	888226.122
	816823.571



3. PRINCIPALES ACTIVIDADES POR EJECUTAR DE LA INTERVENTORÍA
Las actividades a las cuales le deberá hacer vigilancia y control el futuro interventor sobre el CONTRATO DE OBRA del proyecto de infraestructura vial son las siguientes: 
	Nº
	ÍTEM DE PAGO
	ESPECIFICACIONES 
	DESCRIPCIÓN
	UND.
	CANTIDAD

	
	
	GENERAL
	PARTICULAR
	
	
	

	 
	1
	 
	 
	PRELIMINARES
	 
	 

	 
	1,1
	 
	PARTC
	TRAZADO, LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO
	KM
	1,00

	Subtotal
	
	
	
	
	 

	 
	2
	 
	 
	OBRAS DE DRENAJE Y CONTENCION
	 
	 

	 
	2,1
	6.30-13
	 
	CONCRETO ESTRUCTURAL F'C=140 KGF/CM2 PARA BASE DE ALCANTARILLAS. ESP. 630-13 INV.
	M3
	8,00

	 
	2,2
	6.30-13
	 
	CONCRETO ESTRUCTURAL F'C=210 KGF/CM2 PARA ALCANTARILLAS. ESP. 630-13 INV.
	M3
	44,00

	 
	2,3
	6.30-13
	 
	ATRAQUE LATERAL PARA ALCANTARILLAS CONCRETO CICPLOPEO 60% CONCRETO NORMAL F'C=176 KGF/CM2, 40% PIEDRA ESP. 630-13 INV. 
	M3
	14,00

	 
	2,4
	661-13
	 
	SUMINISTRO E INTALACION TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO 1M X 36". ESP. 661-13 INV.
	ML
	28,00

	 
	2,5
	673-13
	 
	SUMINISTRO E INSTALACION MATERIAL GRANULAR FILTRANTE. ESP. 673-13 INV. 
	M3
	192,96

	 
	2,6
	6.30-13
	 
	CONSTRUCCION DE CUNETA TIPO INVIAS EN CONCRETO ESTRUCTURAL F'C=210 KGF/CM2 PARA BASE DE ESTRUCTURAS CONVENCIONALES. ESP. 630-13 INV.
	ML
	1.000,00

	 
	2,7
	673-13
	 
	SUMINISTRO E INSTALACION GEOTEXTIL NO TEJIDO 2500 Ó SIMILAR. ESP. 673-13 INV.
	M2
	1.929,60

	 
	2,8
	610-13
	 
	RELLENO PARA ESTRUCTURAS  CON MATERIAL SELECCIONADO . ESP. 610-13 P. INV.
	M3
	142,40

	 
	2,9
	600-13
	 
	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR. ESP. 600-13 INV.
	M3
	312,96

	 
	2,10
	 
	PARTC
	GAVION EN PIEDRA ZONGA Y MEDIA ZONGA, MALLA C-12 ESCUADRA 10CMX 8CM VENA C-12, INCLUYE ATIRANTAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL.
	M3
	67,00

	Subtotal
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	3
	 
	 
	EXCAVACIONES Y MOVIMIENTOS DE TIERRA
	 
	 

	 
	3,1
	 
	PARTC
	CORTE Y/O EXCAVACION MECANICA EN ROCA CON MARTILLO (INCLUYE TRANSPORTE)
	M3
	3.078,53

	 
	3,2
	 
	PARTC
	CORTE Y/O EXCAVACION MECANICA EN  MATERIAL CONGLOMERADO (INCLUYE TRANSPORTE)
	M3
	511,16

	 
	3,3
	220-13
	 
	SUMINISTRO, ESCARIFICACION, INSTALACION, NIVELACION Y COMPACTACION  DEL TERRENO EMPLEANDO UNICAMENTE MATERIAL SELECCIONADO. ESP. 220 INV.
	M3
	541,98

	 
	3,4
	 
	PARTC
	TRANSPORTE DE MATERIALES (PROVENIENTES DE EXCAVACION). PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 M) MEDIDOS A PARTIR DE CIEN METROS (100 M).
	M3-KM
	112.794,59

	 
	4
	 
	 
	ESTRUCTURA PAVIMENTO FLEXIBLE
	 
	 

	 
	4,1
	320-13
	 
	SUMINISTRO, INSTALACION, HUMEDECIMIENTO O AIREACION, EXTENCION, CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUBBASE GRANULAR CBR ≥ 40%. ESP. 320-13 INV.
	M3
	1.677,10

	 
	4,2
	330-13
	 
	SUMINISTRO, INSTALACION, HUMEDECIMIENTO O AIREACION, EXTENCION, CONFORMACION Y COMPACTACION DE BASE GRANULAR CBR  ≥. 80%. ESP. 330-13 INV.
	M3
	896,790

	 
	4,3
	420-13
	 
	SUMINISTRO E INSTALACION DE RIEGO DE IMPRIMACION CON EMULSION ASFÀLTICA CRL-1 Ó CRL-0. ESP. 420-13 INV.
	M2
	6.100,00

	 
	4,4
	450-13
	 
	SUMINISTRO, INSTALACION Y COMPACTACION DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE MDC-19 M  ≥. 383.000 PSI,  ESP. 450-13 INV.
	M3
	597,861

	 
	4,5
	 
	PARTC
	TRANSPORTE DE MATERIALES (SUBBASE, BASE, ASFALTO) . PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 M) MEDIDOS A PARTIR DE CIEN METROS (100 M).
	M3-KM
	123.698,250

	Subtotal
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	

	 
	5
	 
	 
	SEÑALIZACIÓN Y CONTROL DEL TRANSITO
	 
	 

	 
	5,1
	710-13
	 
	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑAL VERTICAL SP, SI, SR. ESP. 710-13 INV. 
	Und
	29,00

	 
	5,2
	701-13
	 
	SUMINISTRO E INSTALACION DE TACHA REFLECTIVA ESP. 701-13 INV.
	Und
	600,00

	 
	5,3
	700-13
	 
	LINEA DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRIO. ESP. 700-13 INV. 
	m
	4.000,00

	 
	5,4
	 
	PARTC
	SUMINISTRO E INSTALACIÒN BARANDA METALICA SEGÚN DISEÑO. ESPECIFICACION PARTICULAR
	m
	30,00

	 
	5,5
	730-13
	 
	SECCION FINAL DEFENSA METALICA. ESP. 730-13 INV. 
	Und
	12,00

	 
	5,6
	730-13
	 
	SUMINISTRO, ANCLAJE E INSTALACION DE DEFENSA METALICA. ESP. 730-13 INV. 
	m
	80,00




Sin limitarse a lo anterior, el interventor debe cumplir sus obligaciones derivadas de la Ley 80 de 1993 y 1474 de 2011. 
Los valores y todas las especificaciones técnicas propias del futuro Contrato de Obra podrán ser consultados por los interesados en la página del SECOP II o sitio web de la Gobernación del Huila, portales web en los cuales se encuentran publicados los documentos técnicos.

4. PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
El plazo previsto para la ejecución de las actividades que se deriven del presente proceso es el comprendido DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO Y EN TODO CASO HASTA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA. De igual manera, el mismo se encuentra establecido en la sección 1.1. del pliego de condiciones, el cual se contará a en la forma prevista en el Anexo 5 – Minuta del Contrato.
5. FORMA DE PAGO
a. Valor del Contrato: CIENTO SESENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS ($163.676.452,00) MCTE impuestos incluidos

b. Forma de pago:
ANTICIPO: EL DEPARTAMENTO concederá a EL CONTRATISTA anticipo equivalente al treinta por ciento (30%) del valor total del contrato, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y legalización, y una vez suscrita la correspondiente Acta de inicio, a fin de cubrir los costos que debe incurrir dentro de la ejecución del objeto contratado, específicamente en lo que tiene que ver en gastos de personal y administración, los cuales debe ser asumidos costeados con anticipación a la primera acta de recibo de obra.
La constitución y aprobación de la garantía son requisitos indispensables previos para la entrega del anticipo
El Departamento cancelará el valor del contrato que resulte del presente proceso de selección así: 

PAGOS PARCIALES: hasta por el noventa por ciento (90%) del valor total del Contrato según porcentaje de obra recibido y aprobado, previa presentación del Informe Parcial y el Acta de Recibo Parcial aprobadas por el Supervisor del Contrato. 

PAGO FINAL: el diez por ciento (10%) restante del valor total del Contrato, con la suscripción del Acta de Recibo Final y Acta de liquidación del Contrato de Interventoría aprobadas por el supervisor, una vez terminando y liquidado el contrato de obra objeto de interventoría. 

NOTA 1: Para el último pago se deberá aportar:

· informe de cumplimiento final expedido por el supervisor del contrato, que deberá contener como mínimo: 1. Reporte de cumplimiento de las obligaciones del Contrato 2. Constancia de paz y salvo de los pagos del contratista con el sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales, si estuviere obligado a ello, 3. Vigencia de las garantías del Contrato de Interventoría., y 4. Valor a pagar con el acta de liquidación al Contratista, y saldo de ejecución del contrato a favor del Departamento, si hubiere lugar a ello.

· Informe Final de Interventoría, aprobado por el Supervisor, que deberá contener como mínimo: 1. Reporte de la vigencia de las garantías del Contrato de Obra, 2. Constancia de paz y salvo de los pagos del contratista de obra con el Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales, si estuviere obligado a ello, 3. Acta de recibo final de las actividades ejecutadas, suscrita por el Interventor y el Contratista, 4. Valor del pago final a favor del Contratista, y saldo del Contrato a favor del Departamento, si hubiere lugar a ello, 5. Reporte de amortización del valor dado en calidad de anticipo al contratista de obra y los rendimientos financieros en caso de que se hubieran causado y 6. Adjuntar planos record, bitácora de seguimiento de cada una de las obras y memorias de cálculo de cantidades de obra ejecutada y las demás que requiera el supervisor del contrato.

NOTA 2: Para efectos de los pagos, el CONTRATISTA deberá acreditar el cumplimiento de sus obligaciones con el Sistema de Seguridad Social, de conformidad con las Leyes 100 de 1993, 789 de 2002, 797 de 2003, 828 de 2003, y 1753 de 2015, los Decretos 2353 de 2015, 510 de 2003 y 1273 de 2018, so pena de hacerse acreedor a las sanciones establecidas en las mismas; en el evento que el CONTRATISTA no haya ralizado, totalmente los aportes correspondientes al Sistema de Seguridad Social, el DEPARTAMENTO podrá retener las sumas adeudadas y efectuará el giro directo de dichos recursos con prioridad a los regímenes de salud y pensiones.

NOTA 3: Las demoras en los pagos originadas por la presentación incorrecta de los documentos requeridos para ello, serán responsabilidad del CONTRATISTA, y no tendrá derecho al reconocimiento de intereses o compensación de ninguna naturaleza.

NOTA 4: Los pagos estarán sujetos a las retenciones y deducciones legales a que hubiera lugar.

NOTA 5: En todo caso la entrega de estos dineros queda supeditada a la disponibilidad de los recursos aprobados en el Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC) de la Gobernación del Huila.

Nota 6: Para efectuar el pago de las facturas, el contratista debe tener en cuenta si está obligado a presentar factura electrónica, tal y como lo establece la Resolución No 00042 de 2020 expedida por la DIAN y dar cumplimiento. De lo contrario debe radicar la original en la entidad contratante. 

Nota 7: Así, la facturación sea electrónica o no el contratista, debe comprometerse a adjuntar la documentación del cobro de la obligación dineraria (Factura / Informe de Gestión / Acta de satisfacción / Pago de seguridad social), en la plataforma del SECOP II, en caso de no ser adicionada, la entidad no responderá por las posibles demoras en el trámite.

JUSTIFICACIÓN DEL ANTICIPO: 

Se justifica el valor del anticipo, teniendo en cuenta que son recursos destinados a cubrir los gastos para el inicio de las actividades propias de la Interventoría, tales como pagos relacionados con el equipo de trabajo (todo pertinente a dotaciones, afiliaciones de seguridad social, salarios y otros), adquisición y/o alquiler de equipos (adecuación de espacios de acopio, alquiler de vehículos, entre otros). Al respecto el Consejo de Estado ha señalado: 

“En la práctica contractual administrativa con fundamento en la ley, lo usual es que la entidad pública contratante le entregue al contratista un porcentaje del valor del contrato, a título de anticipo, el cual habrá de destinarse al cubrimiento de los costos iniciales en que debe incurrir el contratista para la iniciación de la ejecución del objeto contratado. De ahí que se sostenga que es la forma de facilitarle al contratista la financiación de los bienes, servicios u obras que se le han encargado con ocasión de la celebración del contrato. 

(...) 

El pago de dicha suma lo era y lo sigue siendo un adelanto del precio que aún no se ha causado, que la entidad pública contratante hace al contratista para que a la iniciación de los trabajos disponga de unos fondos que le permitan proveerse de materiales y atender los primeros gastos del contrato, tales como los salarios de los trabajadores que disponga para la obra. No es otra la razón por la cual adicionalmente se exige que sea garantizada, que se presente un plan para su utilización y que se amortice”[footnoteRef:2] [2:  Consejero Ponente: Ricardo Hoyos Duque. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia 22 de junio de 2001. Expediente No. 13436.] 


c. Clasificador de Bienes y Servicios 
El contrato de interventoría del presente proceso de contratación está codificado en el Clasificador de Bienes y Servicios de Naciones Unidas (UNSPSC) bajo el segmento 81 y/o 80 con el tercer nivel, como se indica en la siguiente tabla: 
[image: ]
6. DOCUMENTOS O INSUMOS QUE ENTREGARÁ LA ENTIDAD PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
El interventor deberá realizar lo necesario y suficiente en orden de conocer, revisar y estudiar completamente los estudios y diseños que la entidad entregue al contratista de obra para la ejecución de las obras objeto de la interventoría, en caso de aplicar. 
En consecuencia, finalizado el plazo previsto por la entidad para la revisión de estudios y diseños, si el contratista de obra no se pronuncia en sentido contrario, se entiende que ha aceptado los estudios y diseños presentados por la entidad y asume la responsabilidad de los resultados para la implementación de los mismos y la ejecución de la obra contratada, con la debida calidad, garantizando la durabilidad, resistencia, estabilidad y funcionalidad de tales obras; los cuales serán objeto de seguimiento y vigilancia por el interventor. El interventor se pronunciará y emitirá concepto sobre las eventuales modificaciones que proponga el contratista de obra, para consideración de la entidad contratante. 
Cualquier modificación y/o adaptación y/o complementación que el contratista pretenda efectuar a los estudios y diseños deberán ser tramitadas por el contratista de obra para aprobación de la entidad, previo concepto de la interventoría, sin que ello se constituya en causa de demora en la ejecución del proyecto, situación que será parte del seguimiento, control, vigilancia y aprobación por parte de la interventoría. 
Es importante manifestar que la responsabilidad de los consultores que realizaron los estudios y diseños se establece según la vigencia del amparo de calidad del servicio, siempre y cuando se encuentre vigente dicho amparo. Por tal motivo, la entidad analizará si es procedente la modificación y/o adaptación y/o actualización y/o complementación de los diseños realizados; y en caso de ser necesario algún ajuste la obligación y responsabilidad se encuentra asociada al contratista de obra y la verificación realizada por el interventor. 
7. INFORMACIÓN SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL DEL INTERVENTOR
Para analizar la información del personal del interventor, se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones:
a) Los soportes académicos y de experiencia de los perfiles que están descritos en el Anexo Técnico serán verificados por la entidad y la incorporación de los recursos y personal al proyecto deberá ser acorde con las necesidades del proyecto, previa autorización del respectivo Supervisor del Contrato.

b) Si el interventor ofrece dos (2) o más profesionales para realizar actividades de un mismo cargo, cada uno de ellos deberá cumplir los requisitos exigidos en los pliegos de condiciones para el respectivo cargo. Un mismo profesional no puede ser ofrecido para dos o más cargos diferentes en los cuales supere el 100% de la dedicación requerida para este proceso de contratación.

c) El interventor deberá informar la fecha a partir de la cual los profesionales ofrecidos ejercen legalmente la profesión, de conformidad con lo señalado en el pliego de condiciones. El requisito de la tarjeta profesional se puede suplir con los regulado en el artículo 18 del Decreto 2106 de 2019.

d) Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por la persona natural o jurídica con quien se haya establecido la relación laboral o de prestación de servicios. 

e) En la determinación de la experiencia y la formación académica de los profesionales se aplicará la equivalencia detallada en la Matriz 4 y los lineamientos de la misma.

f) La entidad aplicará las equivalencias mencionadas en la Matriz 4 para verificar el grupo de profesionales que el interventor relacione, específicamente, para acreditar las exigencias mínimas previstas en la sección de “Exigencias mínimas de la experiencia del proponente y la experiencia y formación académica del equipo de trabajo (personal clave evaluable)”.

g) La entidad podrá solicitar en cualquier momento al interventor los documentos que permitan acreditar el valor y el pago correspondiente de cada uno de los profesionales empleados en la ejecución del contrato y que estén acorde con el valor de los honorarios definidos a la fecha de ejecución del contrato, en el caso en el cual sea establecido un valor de honorarios de referencia.
h) El interventor se obliga a que los profesionales estén disponibles (físicamente o a través de medios digitales) cada vez que la entidad los requiera, indistintamente de la dedicación que estos ostenten, so pena de aplicar las sanciones contractuales.
i) La entidad se reserva el derecho de exigir el reemplazo o retiro de cualquier contratista o trabajador vinculado al contrato, sin que ello conlleve a mayores costos para la entidad, detallando las razones debidamente justificadas por la cual solicita dicho cambio.
El personal relacionado será contratado por el interventor y su costo debe incluirse dentro de los gastos administrativos generales del contrato. Se aclara que los perfiles que hacen parte del personal clave, deben cubrir todo el plazo de ejecución del proyecto indistintamente de su porcentaje de dedicación. Para los demás perfiles profesionales, en caso que la entidad los requiera deberán estar disponibles indistintamente de su porcentaje de participación, con el fin de lograr el cumplimiento del objeto contractual y las obligaciones derivadas del interventor, para lo cual se podrá hacer uso de medios virtuales. 

El personal clave evaluable: 
Es el definido en el pliego de condiciones y es el que se describe a continuación: 
· Un (01) director de interventoría 
· Un (01) ingeniero residente 
· Un (01) ingeniero socio – ambiental (SISO)
· Un (01) especialista en pavimentos
El personal requerido, distinto al clave evaluable es el siguiente:
· Un (01) inspector de obra
· Un (01) topógrafo  
· Un (01) contador
· Una (01) secretaria 
a. Requisitos del personal del Interventor
El personal clave evaluable, debe cumplir y acreditar, como mínimo, los siguientes requisitos de formación y experiencia: 
	Perfil No.
	Cargo
	Título Profesional
	Título de Posgrado
	Experiencia General
(años mínimos)
	Experiencia Específica
(años mínimos)

	1
	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

DEDICACIÓN: 20%
	Matrícula profesional vigente de Ingeniero Civil y/o de Ingeniero de Transportes y Vías.
	
NA
	8 años 
	3 años

	2
	INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA

DEDICACIÓN: 100%
	Matrícula profesional vigente de Ingeniero Civil y/o de Transportes y Vías.
	
NA
	8 años
	3 años

	3
	ingeniero socio - ambiental - (SISO)

DEDICACIÓN: 50%
	Matrícula profesional vigente de Ingeniero industrial y/o ambiental y/o en Seguridad Industrial y/o Salud Ocupacional y/o Seguridad y Salud en el Trabajo 
	NA
	4 años
	2 años

	4
	Especialista en Pavimentos

DEDICACIÓN: 20%
	Matrícula profesional vigente de Ingeniero Civil y/o de Transportes y Vías.
	Título a nivel de posgrado en pavimentos
	8 años
	3 años



El personal distinto al clave evaluable, debe cumplir y acreditar, como mínimo, los siguientes requisitos de formación y experiencia:
	Perfil No.
	Cargo
	Título Profesional
	Título de Posgrado
	Experiencia General
(años mínimos)
	Experiencia Específica
(años mínimos)

	1
	INSPECTOR DE OBRA

DEDICACIÓN: 100%
	NA
	NA
	8 años
	3 años

	2
	TOPÓGRAFO

DEDICACIÓN: 100%
	Profesional en ingeniería topográfica y/o tecnólogo en topografía 
	NA
	4 años
	2 años

	3
	CONTADOR

DEDICACIÓN: 50%
	Profesional en contaduría pública 
	NA
	2 años
	1 años

	4
	SECRETARIA

DEDICACIÓN: 100%
	NA
	NA
	2 años
	1 años



La experiencia profesional se computará a partir de la terminación y aprobación del pensum académico, salvo en los casos que se realicen prácticas laborales para obtener el título profesional o tecnólogo. El tiempo de experiencia en la práctica es válido si se realizan durante los veinticuatro (24) meses anteriores o posteriores a la expedición de la Ley 1955 de 2019 o con posterioridad a su expedición. Es decir, la práctica realizada antes de la terminación de materias contará como experiencia profesional si se cumplen los criterios mencionados. En el evento que el oferente no entregue alguno de estos la entidad contará la experiencia profesional a partir de la expedición del acta de grado o el diploma, el cual debe ser aportado con posterioridad a la celebración del contrato.
El personal relacionado anteriormente es el personal operacional y profesional mínimo necesario para la ejecución del proyecto. Si el interventor observa que necesita personal adicional, este será por su cuenta, por lo que no habrá a pago alguno por parte de la entidad frente al personal extra que el interventor utilice en la ejecución del contrato, toda vez que la entidad en la etapa de planeación estableció el personal profesional y operacional mínimo requerido para el cumplimiento del contrato. 
Para cada uno de los profesionales mencionados, se deberá anexar fotocopia de la tarjeta profesional y certificado de vigencia expedido por el consejo profesional competente. El requisito de la tarjeta profesional se puede suplir con el requisito de que trata el artículo 18 del Decreto 2106 de 2019. Los estudios de posgrado que se exijan como requisito mínimo, se acreditarán mediante copia de los diplomas respectivos o certificado de obtención del título correspondiente. Además, la entidad podrá solicitar las certificaciones laborales que permitan verificar la información relacionada en los Anexos. Para cada uno de los profesionales se debe aportar la información solicitada. 
b. Maquinaria y condiciones técnicas vinculadas al proyecto para seguimiento o implementación del interventor 
El interventor deberá verificar que el contratista de obra mantenga en las condiciones requeridas y/o ofertadas en los distintos frentes de obra la maquinaria vinculada al proyecto, en condiciones óptimas y cumpliendo con lo requerido por la entidad.
Para la ejecución del Contrato de interventoría, el interventor deberá mantener durante la ejecución del contrato lo siguiente: 
· Un (01) Equipo de topografía (Incluye Transito, Nivel, Estación y Elementos Complementarios)
· Un (01) Laboratorio de suelos, concretos y pavimentos (Limites, densidades, protor, granulometria, resistencia concreto  - flexion, etc. 
· Un (01) vehículo - camioneta >2000cc. Pick o similar (incluye conductor y combustibles)
De igual manera, El interventor deberá verificar que el contratista de obra mantenga en las condiciones requeridas y/o ofertadas en los distintos frentes de obra la maquinaria y equipo de trabajo vinculado al proyecto, en condiciones óptimas y cumpliendo con lo requerido por la entidad.

8. EXAMEN DEL SITIO DE LA OBRA A VIGILAR
Es responsabilidad del proponente, conocer la ubicación y situaciones particulares donde será adelantada la labor de interventoría de la obra a vigilar e informarse sobre la forma y características del sitio, localización y naturaleza de la obra a realizar la interventoría, las condiciones ambientales y sociales del área de influencia, las cuales debe considerar para las labores de interventoría propias del seguimiento al desarrollo y manejo ambiental del proyecto, en especial cuando se establezca presencia de minorías étnicas, caso en el cual debe asegurarse de hacer el seguimiento al cumplimiento del contratista de obra con la normativa especial que rige para la explotación de recursos naturales en jurisdicción de los territorios legalmente constituidos a su favor, o evitar su intervención a efectos de obviar el procedimiento de consulta previa a realizar por parte del contratista de obra vigilado por el interventor, y, en general, sobre todas las circunstancias que puedan afectar o influir en el cálculo del valor de su propuesta y las condiciones particulares del proyecto desde el rol del interventor.	
9. SEGUIMIENTO A LAS OBRAS PROVISIONALES (Cuando aplique)
El interventor deberá vigilar, controlar, y conceptuar sobre las siguientes labores realizadas por el contratista de obra según disponga la entidad estatal: 
Durante su permanencia en la obra serán a cargo del constructor, la construcción, mejoramiento y conservación de las obras provisionales o temporales que no forman parte integrante del proyecto, tales como vías provisionales, vías de acceso y vías internas de explotación a las fuentes de materiales así como: las obras necesarias para la recuperación morfológica cuando se haya explotado por el constructor a través de las autorizaciones temporales;  y las demás que considere necesarias para el buen desarrollo de los trabajos, cercas, oficinas, bodegas, talleres y demás edificaciones provisionales con sus respectivas instalaciones, depósitos de combustibles, lubricantes y explosivos,  de propiedades y bienes de la entidad o de terceros que puedan ser afectados por razón de los trabajos durante la ejecución de los mismos, y en general toda obra provisional relacionada con los trabajos. Todas estas labores deberán ser objeto de vigilancia y seguimiento por parte del interventor. 
En caso de que sea necesario, el contratista de obra dispondrá de las zonas previstas para ejecutar la obra y la obtención de lotes o zonas necesarias para construir sus instalaciones, las cuales estarán bajo su responsabilidad; y el interventor será el encargado de su seguimiento y verificación. 
Adicionalmente, correrán por cuenta del contratista de obra los trabajos necesarios para no interrumpir el servicio en las vías públicas usadas por él o en las vías de acceso cuyo uso comparta con otros contratistas, las cuales deberán ser entregadas en iguales o mejores condiciones, por lo cual deberá existir un registro fotográfico previo a la utilización y a la finalización de las labores para constatar dicho estado, labor que será vigilada por el interventor. 
El contratista de obra deberá tener en cuenta el costo correspondiente a los permisos y a las estructuras provisionales que se requieran cuando, de conformidad con el proyecto cruce o interfiera corrientes de agua, canales de desagüe, redes de servicios públicos, etc. En el caso de interferir redes de servicios públicos, estos costos serán reconocidos mediante aprobación de precios no previstos, incluidos en las correspondientes actas de obra aprobadas por el interventor. Para lo anterior deberá tramitar la correspondiente aprobación de los precios no previstos del proyecto ante el ordenador del gasto, y en los casos que se requiera el permiso correspondiente ante la autoridad competente. Situación que será vigilada y supervisada por el interventor. 
A menos que se hubieran efectuado otros acuerdos, el contratista de obra deberá retirar todas las obras provisionales a la terminación de los trabajos y dejar las zonas en el mismo estado de limpieza y orden en que las encontró. Así mismo, será responsable de la desocupación de todas las zonas que le fueron suministradas para las obras provisionales y permanentes. 
Sobre el particular, el interventor deberá cerciorarse que se cumplieron las consideraciones aquí establecidas, y que las obras complementarias cuenten con su vigilancia y control según corresponde para el interventor. 
10. SEÑALIZACIÓN Y MANUAL DE IMAGEN A VERIFICAR POR EL INTERVENTOR
De ser necesario, según los estudios previos, están a cargo del contratista de obra todos los costos requeridos para colocar y mantener la señalización de obra y las vallas informativas, la iluminación nocturna y demás dispositivos de seguridad y de comunicación y coordinación en los términos definidos por las autoridades competentes, situación de estricta verificación por parte de la Interventoría. 
11. SEGUIMIENTO A PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES POR PARTE DEL INTERVENTOR 
El interventor deberá vigilar, controlar, y conceptuar sobre las gestiones y procedimientos necesarios para los permisos y trámites a que haya lugar para la ejecución de los trabajos objeto del presente proceso, los que serán responsabilidad del contratista, y estarán enmarcados dentro del alcance del mismo. 
Teniendo en cuenta el alcance y localización del proyecto de obra el Contratista debe identificar, evaluar y tramitar de manera oportuna (dentro de los plazos contractuales y caso que aplique), todas las certificaciones, licencias y/o permisos para cumplir con el objeto contratado y la normatividad vigente. Una vez obtenidos estas certificaciones, licencias y/o permisos, el Contratista dar cumplimiento las obligaciones derivadas por su obtención. 
La realización de estas actividades, debe ser simultánea a la ejecución de las obras del contrato y dentro del plazo contractual. 
El Contratista en ningún caso puede adelantar actividades constructivas sin contar con las certificaciones, licencias y/o permisos que se requieran para el proyecto; por lo tanto, la Interventoría debe verificar el estado de los mismos previo al inicio de la obra y de ser necesario ordenar la suspensión inmediata de las obras y adelantar las acciones pertinentes.
12. NOTAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS PARA EL PROYECTO ENFOCADAS AL INTERVENTOR 
Le corresponderá al Interventor, la revisión y aprobación de los Análisis de Precios Unitarios, presentados por el Contratista de Obra, teniendo en cuenta los precios establecidos por la Gobernación del Huila.
El interventor deberá propender porque las obras se ejecuten de acuerdo a las especificaciones técnicas del proyecto con BPIN 2021000441009, aprobado según artículo primero de la Resolución No. 163 de 2021 expedida por la Gobernación del Huila el 31 de mayo de 2021.
Le corresponde al interventor hacer cumplir la normatividad vigente aplicable al tipo de proceso constructivo que se realizará y dar cumplimiento a las obligaciones contractuales establecidas en los estudios y documentos previos del proceso y proyecto. 
13. SEGUIMIENTO POR PARTE DEL INTERVENTOR 
El interventor como parte de su seguimiento debe realizar informes de forma periódica para constatar las gestiones realizadas en cada uno de sus componentes que como mínimo contengan la siguiente información: 
1. GENERALIDADES

1. Descripción general del contrato de obra, de acuerdo con la modalidad del contrato. 
2. Objeto del contrato. 
3. Fechas de suscripción, legalización, plazo y valor con sus diferentes etapas, prórrogas, suspensiones y adiciones. 
4. Directorio telefónico actualizado del personal profesional del contratista, interventoría y de la entidad. 

2. INFORMACIÓN LEGAL Y FINANCIERA
1. Garantías y vigencias de las mismas, adiciones, suspensiones y/o prórrogas.
2. Presentar el cuadro de control legal del contratista y de la interventoría (fechas de suscripción, procesos de selección, etc.)
3. Evaluación del cumplimiento de las obligaciones contractuales.
4. Programación del Plan Anual de Caja (PAC), si aplica.
5. Balance financiero del contrato y de interventoría y de convenios asociados. 
6. Realizar el seguimiento al cuadro de control financiero presentado por el contratista de obra.
7. Informe sobre el manejo del anticipo y/o pago anticipado y anexos relacionados (En caso de haber sido entregado anticipo y/o pago anticipado alguno). 
8. Se deben relacionar las metas físicas a ejecutar con respecto al presupuesto disponible contractualmente. Informar cantidades y/o saldos faltantes o sobrantes dentro del proyecto para el cumplimiento de las metas físicas contractuales. Informar las cantidades y costos referentes a ejecución de estudios, diseños y obras para redes de servicios públicos domiciliarios, en caso de aplicar. 
9. Copia del acta de recibo parcial de obra, en caso de aplicar.

3. INFORMACIÓN TÉCNICA

1. Cronograma detallado del contrato, aprobado por la Interventoría con su respectivo análisis a la fecha de corte. 
2. Análisis del desempeño de las actividades incluidas en la ruta crítica del contrato de acuerdo con el cronograma contractual aprobado por la interventoría. 
3. Descripción de los atrasos o adelantos de obra que se estén presentando, conforme al cronograma contractual aprobado por la interventoría. Relacionar las acciones solicitadas por el interventor e implementadas por el contratista y el seguimiento efectuado por el interventor. 
4. Cuadro sobre el estado del tiempo. Detallar las horas no trabajadas por lluvia. 
5. Reporte de daños a la infraestructura de servicios públicos indicando: ESP, ubicación, fecha y estado de pago a las ESP por parte del contratista, en caso de ser procedente. 
6. Planes de contingencia elaborados por el contratista, aprobados por la interventoría, que no afecten el plazo contractual, los cuales deben ser presentados a la Entidad. 
7. Descripción de las medidas correctivas exigidas por la interventoría en los aspectos técnicos, administrativos y legales que se están teniendo en cuenta, así como las medidas preventivas que deban implementarse para evitar futuros atrasos.
8. Descripción de las actividades desarrolladas durante el mes por el contratista y la Interventoría y su equipo de trabajo (Director, residentes y especialistas). 
9. Esquemas de avance físico de obra, planos de localización del proyecto, figuras, cuadros y demás información relevante relacionada con el avance del contrato. 
10. Registro fotográfico georreferenciado del avance del proyecto tomando como puntos fijos y panorámica, de igual manera una breve descripción de la foto indicando localización, georreferenciación, aspectos relevantes y fecha. Durante la ejecución del contrato, la interventoría debe presentar a la entidad registros fotográficos por cada elemento de la infraestructura de transporte que haga parte del contrato, resaltando el antes y el después, en cada una de las fases del proyecto. 
11. Deberá presentarse el avance físico por grupo de vías, tramos, segmentos, o elementos que hagan parte del proyecto de infraestructura de transporte según sea el caso del proyecto en puntual. 
12. Relación de los resultados y análisis de los ensayos de laboratorio y de campo, efectuados por el contratista y los ejecutados por la interventoría como medio de comprobación o verificación, según las especificaciones técnicas aplicables. 
13. Certificaciones de cumplimiento de calidad y especificaciones de materiales empleados durante el periodo, expedido por el representante legal de la interventoría, expresando claramente el cumplimiento de las frecuencias de los ensayos de laboratorio de acuerdo a las especificaciones y el plan de inspección y ensayos de laboratorio. 
14. Certificación de cumplimiento del plan de calidad por parte del interventor y la correspondiente verificación al cumplimiento del plan de calidad del contratista de obra, según lo ofertado por este en el aspecto de calidad en su propuesta. 
15. Gestiones adelantadas por el contratista y la Interventoría ante las ESP y otras entidades que tengan relación directa con la ejecución del proyecto de infraestructura de transporte. 
16. Descripción de las actividades realizadas y calificación del componente del Plan de Manejo de Tráfico, señalización y desvíos empleados por el contratista de acuerdo con los parámetros establecidos en el contrato y según los lineamientos de la autoridad de tránsito que rija en la ubicación del proyecto. 
17. Descripción de obras adicionales y/o complementarias, valor y justificación de las mismas; relación de precios unitarios no previstos presentados por el contratista y aprobados por la interventoría e indicar la modificación contractual realizada para su incorporación (en caso de aplicar). Además, mostrar su incidencia en el valor actual del contrato. 
18. Informar sobre los ajustes, complementación, apropiación y/o actualización realizada por el contratista a los diseños existentes entregados por la Entidad, en caso de ser el caso, y la justificación de los mismos, debidamente aprobados y avalados por la interventoría. 
19. Relación de cantidades de obra que a la fecha no han sido recibidos por la interventoría por no cumplir con los requisitos previstos para el recibo y pago de las mismas, mostrando su incidencia en el valor actual del contrato. Además se deben relacionar las acciones correctivas propuestas, así como la respuesta por parte del contratista. 
20. Reporte de producto no conforme, en el cual se deben incluir los ítems de pago que presentaron no conformidades en el mes, la fecha de identificación, la descripción de la no conformidad y una breve descripción de la acción a tomar. En este capítulo también se debe describir el seguimiento a las acciones tomadas para el tratamiento de no conformes en el periodo anterior en caso de existir. 
21. Copia del libro de obra (bitácora) del periodo reportado. 
22. Copia de las actas de seguimiento desarrolladas en el periodo (comité y reuniones) debidamente suscritas por los participantes, contratista, interventor y Entidad. 
23. Cuadro detallado de cantidades y valores ejecutados por tramo, grupo de elementos, o unidad funcional, o frente de obra, según sea el caso del proyecto de infraestructura de transporte; detallando valor cancelado, número de acta en la que se canceló su ejecución parcial y verificación del consolidado y sumatoria final respecto al acta de recibo parcial de obra, en caso de existir. Como resumen del análisis consolidado, determinar los costos directos e indirectos por elemento, grupo de segmentos, tramos, frentes de obra, o según sea el caso del proyecto de infraestructura de transporte. 

4. INFORMACIÓN SOCIAL

1. Descripción de las actividades del plan de acción de interventoría y verificación del plan de gestión social del contratista. Debe incluir copia de los anexos referentes a la gestión del contratista requeridos en el contrato. 
2. Observaciones y recomendaciones formuladas por la interventoría. Descripción de los atrasos o adelantos o eventualidades que se estén presentando, conforme al Plan de Gestión Social del Contratista aprobado por la interventoría. Además se deben relacionar las acciones correctivas propuestas así como la respuesta por parte del contratista. 
3. Relación de recursos físicos empleados para el desarrollo del componente social del contratista y la interventoría. 
4. Calificación del componente de gestión social. 

5. INFORMACIÓN AMBIENTAL Y SST

1. Informe mensual ambiental y SST de interventoría etapa de obra (incluyendo el componente de maquinaria/equipo y vehículos), con sus respectivos soportes y análisis de los indicadores propuestos, para cada uno de los programas ofertados en el PIPMA. 
2. Control de materiales y copia de los correspondientes certificados de adquisición de todos los materiales empleados en el mes dentro de la obra.
3. Control del aprovechamiento de los Residuos de Construcción y Demolición -RCD-.
4. Manejo de vegetación, si aplica para el contrato. 
5. Listado de vehículos utilizados en el mes para la obra. 
6. Relación del número de licencia ambiental y/o permiso ambiental y/o pin ambiental. 
7. Relación de los equipos y/o maquinaria utilizada por el contratista, donde se verifique el cumplimiento de las actividades descritas en el plan de mantenimiento presentado por el contratista y aprobado por la interventoría. 
8. Copia de la certificación de mantenimiento periódica de los baños móviles, anexando copia del permiso de vertimientos vigente expedido por la autoridad ambiental competente. 
9. Resumen de las actividades realizadas por la interventoría en cumplimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, con sus respectivos soportes. 
10. Informe de accidentes e incidentes de trabajo en el periodo, Contratista e Interventor. 
11. Afiliaciones y pagos del personal del contrato de obra, al Sistema General de Seguridad Social Integral. 
12. Certificación del revisor fiscal/contador público y representante legal de la empresa contratista (de acuerdo a la naturaleza de la misma) y subcontratista, donde se exprese Paz y Salvo por concepto de pagos al Sistema General de Seguridad Social Integral y salarios que contenga como mínimo el número de los trabajadores que laboran en el período, número del contrato, período. 
13. Afiliaciones y pagos del personal del contrato de interventoría, al Sistema General de Seguridad Social Integral. 
14. Certificación del revisor fiscal/contador público y representante legal de la empresa interventor (de acuerdo a la naturaleza de la misma) y subcontratista, donde se exprese Paz y Salvo por concepto de pagos al Sistema General de Seguridad Social Integral y salarios que contenga como mínimo el número de los trabajadores que laboran en el período, número del contrato, período. 
15. Calificación del componente de gestión Ambiental y SST, fichas de seguimiento de labores ambientales. 
16. Certificación expedida por la empresa interventora, donde exprese que se han revisado los documentos soportes de pagos salariales y del SGSSI remitidos por el contratista de obra para el respectivo informe. 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la interventoría y el contratista sobre el componente técnico tendientes a la solución de los inconvenientes presentados en el proyecto indicando los actores involucrados en cada caso. 
2. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la interventoría y el contratista sobre el componente social tendientes a la solución de los inconvenientes presentados en el proyecto indicando los actores involucrados en cada caso. 
3. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la interventoría y el contratista sobre el componente ambiental y SST tendientes a la solución de los inconvenientes presentados en el proyecto indicando los actores involucrados en cada caso. 
4. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la interventoría y el contratista sobre el componente administrativo tendientes a la solución de los inconvenientes presentados en el proyecto indicando los actores involucrados en cada caso. 
5. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la interventoría y el contratista sobre el componente financiero tendientes a la solución de los inconvenientes presentados en el proyecto indicando los actores involucrados en cada caso. 
6. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la interventoría y el contratista sobre el componente legal tendientes a la solución de los inconvenientes presentados en el proyecto indicando los actores involucrados en cada caso. 
En todo caso, el interventor dará cumplimiento a las obligaciones establecidas en los estudios y documentos previos publicados por la entidad. 
14. DOCUMENTOS TÉCNICOS ADICIONALES
[bookmark: _GoBack]Corresponden a los documentos técnicos del proceso, los publicados en la correspondiente licitación y todos los relacionados con el proyecto BPIN 2021000441009, aprobado según artículo primero de la Resolución No. 163 de 2021 expedida por la Gobernación del Huila el 31 de mayo de 2021 con su ajuste correspondiente.
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articulo 2.2.1.2.1.31, y siguientes del Decreto 1082 de 2015, con el fin de garantizar la verificacion y seguimier
administrativo, financiero y juridico a la ejecucion del objeto contratado, tal y como lo establece el articulo 83 de
de 2011

3. OBJETO Y CARACTERISTICAS TECNICAS

OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBII
CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES “MEJORAMIENTO DE LA VIA CRUCE PLATANILLAL -SAN A
VEGALARGA - MUNICIPIO DE NEIVA, DEPARTAMENTO DEL HUILA.

La Clasificacion de Bienes y Servicios de Naciones Unidas UNSPSC, objeto del proceso de contratacion es el

CLASIFICACION SEGMENTO FAMILIA CLASE
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Nota: la clasificacion del proponente no es un requisito habilitante sino un mecanismo para establecer un lengt
entre los participes del Sistema de Compras y Contratacion Publica. De igual manera, el responsable técnico di
proceso certifica que los bienes anteriormente descritos se encuentran incluidos en el Plan Anual de Adquisicion:

ALCANCE DEL OBJETO: El alcance de la Interventoria comprende los aspectos técnico, administrativo, financier
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