## LISTADO DE UNITARIOS
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | [7 empty] | OBJETO: REPARACION Y MEJORAMIENTO DE LAS BATERIAS SANITARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA LOPERENA LA ESPERANZA
MUNICIPIO DE VALLEDUPAR
OBJETO: MEJORAMIENTO Y REPARACIONES GENERALES BASICAS DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL JARDIN NACIONAL ANEXA A LA INSTITUCION EDUCATIVA CASD SIMON BOLIVAR DEL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR
PRESUPUESTO OFICIAL | [6 empty] | CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
ITEMS | ACTIVIDADES | U.M | CANTIDAD | VALOR. UNITARIO | VALOR TOTAL | % DE INCIDENCIA | TAREAS |  |  | DURACION | MES 1 | [29 empty] | MES 2 | [29 empty] | MES 3 | [30 empty] | DIAS POR ITEMS
[7 empty] | DURACION EN DIAS | COMIENZO | FIN | 90DIAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91
[11 empty] | SEMANA 1 | [6 empty] | SEMANA 2 | [6 empty] | SEMANA 3 | [6 empty] | SEMANA 4 | [6 empty] | SEMANA 5 | [6 empty] | SEMANA 6 | [6 empty] | SEMANA 3 | [6 empty] | SEMANA 7 | [6 empty] | SEMANA 8 | [6 empty] | SEMANA 9 | [6 empty] | SEMANA 10 | [6 empty] | SEMANA 11 | [6 empty] | SEMANA 12
[11 empty] | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D
I | PRELIMINARES
1.1 | CERRAMIENTO PROVISIONAL EN TELA VERDE H=2.10M | ML | 43.26 | 28915 | 1250862.9 | 0.3777% | 1 DIA | DIA 1 | DIA 1 | VR. PROG. | SEMANA 1 L: 1250862.9 | 1
[10 empty] | DIAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
[10 empty] | VR. MES PROG | SEMANA 1 L: 1250862.9; SEMANA 5 M: 0; SEMANA 8 V: 0
1.2 | EXCAVACION MANUAL PARA RETIRO DE TUBERIA Y ZAPATAS DE TANQUE ELEVADO | M3 | 5.076 | 34994 | 177629.544 | 0.05364% | 2 DIAS | DIA 17 | DIA 18 | VR. PROG. | SEMANA 3 L: 177629.544 | 2
[10 empty] | DIAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
[10 empty] | VR. MES PROG | SEMANA 1 L: 177629.544; SEMANA 5 M: 0; SEMANA 8 V: 0
1.3 | RELLENO SELECCIONADO, INCL. SUMINISTRO Y COMPACTACION | M3 | 140 | 52398 | 7335720 | 2.215% | 2 DIAS | DIA 34 | DIA 35 | VR. PROG. | SEMANA 5 L: 7335720 | 2
[10 empty] | DIAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
[10 empty] | VR. MES PROG | SEMANA 1 L: 0; SEMANA 5 M: 7335720; SEMANA 8 V: 0
|  |  |  | Subtotal | 8764212.444 | 2.646% |  |  |  |  | SEMANA 1 L: 1428492.444; SEMANA 5 M: 7335720; SEMANA 8 V: 0 | 5
[7 empty] | SUBTOTAL |  |  |  | SEMANA 1 M: 8764212.444
II | DEMOLICIONES Y DESMONTES
2.1 | DEMOLICIÓN PISO ESPESOR HASTA .10 | M2 | 210.48 | 14805 | 3116156.4 | 0.9409% | 2 DIAS | DIA 14 | DIA 15 | VR. PROG. | SEMANA 2 L: 1558078.2; SEMANA 3 L: 1558078.2 | 2
[10 empty] | DIAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 25 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
[10 empty] | VR. MES PROG | SEMANA 1 L: 3116156.4; SEMANA 5 M: 0; SEMANA 8 V: 0
2.2 | DEMOLICIÓN MUROS SENCILLOS | M2 | 16.0452 | 9421 | 151161.8292 | 0.04564% | 1 DIA | DIA 16 | DIA 16 | VR. PROG. | SEMANA 3 L: 151161.8292 | 1
[10 empty] | DIAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
[10 empty] | VR. MES PROG | SEMANA 1 L: 151161.8292; SEMANA 5 M: 0; SEMANA 8 V: 0
2.3 | DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS, LAVAMANOS Y LAVAPLATOS | UN | 55 | 26649 | 1465695 | 0.4426% | 2 DIAS | DIA 2 | DIA 3 | VR. PROG. | SEMANA 1 L: 1465695 | 2
[10 empty] | DIAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
[10 empty] | VR. MES PROG | SEMANA 1 L: 1465695; SEMANA 5 M: 0; SEMANA 8 V: 0
2.4 | DESMONTE DE LAMPARAS FLUORESCENTES DE 2X48 | UN | 6 | 29610 | 177660 | 0.05365% | 1 DIAS | DIA 3 | DIA 3 | VR. PROG. | SEMANA 1 L: 177660 | 1
[10 empty] | DIAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
[10 empty] | VR. MES PROG | SEMANA 1 L: 177660
2.5 | DESMONTE MARCOS Y PUERTAS | M2 | 50.695 | 10767 | 545833.065 | 0.1648% | 1 DIA | DIA 4 | DIA 4 | VR. PROG. | SEMANA 1 L: 545833.065 | 1
[10 empty] | DIAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
[10 empty] | VR. MES PROG | SEMANA 1 L: 545833.065; SEMANA 5 M: 0; SEMANA 8 V: 0
2.6 | REVISION DE CUBIERTAS CANALETA ASBESTO CEMENTO, INCLUYE REPARACION DE GOTERAS | M2 | 20 | 10716 | 214320 | 0.06472% | 1 DIA | DIA 5 | DIA 5 | VR. PROG. | SEMANA 1 L: 214320 | 1
[10 empty] | DIAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
[10 empty] | VR. MES PROG | SEMANA 1 L: 214320; SEMANA 5 M: 0; SEMANA 8 V: 0
2.7 | RETIRO DE TUBERIA DE 0 A 12" NO INCL. EXCAVACION | ML | 132 | 5114 | 675048 | 0.2038% | 2 DIAS | DIA 19 | DIA 20 | VR. PROG. | SEMANA 3 L: 675048 | 2
[10 empty] | DIAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
[10 empty] | VR. MES PROG | SEMANA 1 L: 675048; SEMANA 5 M: 0; SEMANA 8 V: 0
2.8 | DEMOLICIONES DE ENCHAPES | M2 | 425.5654 | 9421 | 4009251.6334 | 1.211% | 4 DIAS | DIA 6 | DIA 9 | VR. PROG. | SEMANA 1 L: 2004625.8167; SEMANA 2 L: 2004625.8167 | 4
[10 empty] | DIAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
[10 empty] | VR. MES PROG | SEMANA 1 L: 4009251.6334; SEMANA 5 M: 0; SEMANA 8 V: 0
2.9 | DEMOLICION DE PAÑETE | M2 | 410.071 | 4576 | 1876484.896 | 0.5666% | 4 DIAS | DIA 10 | DIA 13 | VR. PROG. | SEMANA 2 L: 1876484.896 | 4
[10 empty] | DIAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
[10 empty] | VR. MES PROG | SEMANA 1 L: 1876484.896; SEMANA 5 M: 0; SEMANA 8 V: 0
|  |  |  | Subtotal | 12231610.8236 | 3.693% | SUB TOTAL POR MES |  |  |  | SEMANA 1 L: 12231610.8236; SEMANA 5 M: 0; SEMANA 8 V: 0 | 18
[7 empty] | SUB TOTAL |  |  |  | SEMANA 1 L: 12231610.8236
III | CIMENTACIONES
3.1 | SOLADO CONCRETO 2.500 PSI | M3 | 0.144 | 509326 | 73342.944 | 0.02215% | 1 DIA | DIA 23 | DIA 23 | VR. PROG. | SEMANA 4 L: 73342.944 | 1
[10 empty] | DIAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
[10 empty] | VR. MES PROG | SEMANA 1 L: 73342.944
3.3 | ZAPATAS EN CONCRETO 3.000 PSI | M3 | 1.08 | 582236 | 628814.88 | 0.1899% | 2 DIAS | DIA 19 | DIA 20 | VR. PROG. | SEMANA 3 L: 628814.88 | 2
[10 empty] | DIAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
[10 empty] | VR. MES PROG | SEMANA 1 L: 628814.88
|  |  |  | Subtotal | 702157.824 | 0.212% | SUB TOTAL POR MES |  |  |  | SEMANA 1 L: 702157.824; SEMANA 5 M: 0; SEMANA 8 V: 0 | 3
[7 empty] | SUB TOTAL |  |  |  | SEMANA 1 L: 702157.824
IV | INSTALACIONES SANITARIAS
4.1 | CAJA DE INSPECCIÓN DE 60x60x60CM, EN CONCRETO DE f'c=3.000PSI IMPERMEABILIZADO, INCLUYE EXCAVACIÓN Y TAPE, TAPA Y HERRAJES, CAÑUELAS, MARCOS EN ANGULO DE 1 1/2"X3/16 E INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | UN | 2 | 287179 | 574358 | 0.1734% | 2 DIAS | DIA 24 | DIA 25 | VR. PROG. | SEMANA 4 L: 574358 | 2
[10 empty] | DIAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
[10 empty] | VR. MES PROG | SEMANA 1 L: 574358
4.2 | CONSTRUCCION DE CANAL EN CONCRETO DE 3000 PSI PARA RECOGER AGUAS LLUVIAS EN EL ACCESO PRINCIPALY LOS PATIOS Y LAS CANCHAS, INCLUYE REGILLA EN ANGULO DE 3/16 CON VARILLAS CORRUGADAS de 5/8" CADA 4CMS DE DIASTANCIA ENTRE VARILLAS, CON ANTICORROSIVO GRIS Y ESMALTE SINTETICO, SECCION 30CMS DE ANCHO X 40CMS DE PROFUNDIDAD, ESPESORES DE MUROS 15CMS Y TABLON FACHALETA DE 1E4X0,8 PARA ACABADOS DEL CANAL | ML | 10 | 827381 | 8273810 | 2.498%
4.3 | PUNTO SANITARIO PVC 4" | UN | 37 | 101742 | 3764454 | 1.137% | 2 DIAS | DIA 26 | DIA 27 | VR. PROG. | SEMANA 4 L: 3764454 | 2
[10 empty] | DIAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
[10 empty] | VR. MES PROG | SEMANA 1 L: 3764454
4.4 | PUNTO SANITARIO PVC 2" | UN | 30 | 62115 | 1863450 | 0.5627% | 2 DIAS | DIA 28 | DIA 29 | VR. PROG. | SEMANA 4 L: 931725; SEMANA 5 L: 931725 | 2
[10 empty] | DIAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
[10 empty] | VR. MES PROG | SEMANA 1 L: 931725; SEMANA 5 M: 931725
4.5 | RED SANITARIA PVC 3" | ML | 10 | 31519 | 315190 | 0.09517% | 1 DIA | DIA 30 | DIA 30 | VR. PROG. | SEMANA 5 L: 315190 | 1
[10 empty] | DIAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
[10 empty] | VR. MES PROG | SEMANA 5 M: 315190
4.6 | RED SANITARIA PVC 2" | ML | 20 | 25495 | 509900 | 0.154% | 1 DIA | DIA 30 | DIA 30 | VR. PROG. | SEMANA 5 L: 509900 | 1
[10 empty] | DIAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
[10 empty] | VR. MES PROG | SEMANA 5 M: 509900
4.7 | RED SANITARIA PVC 4- 110 MM | ML | 80 | 42283 | 3382640 | 1.021% | 1 DIA | DIA 31 | DIA 31 | VR. PROG. | SEMANA 5 L: 3382640 | 1
[10 empty] | DIAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
[10 empty] | VR. MES PROG | SEMANA 5 M: 3382640
4.8 | RED AGUAS NEGRAS PVC 6" - 160 MM - INSTALACION | ML | 100 | 58046 | 5804600 | 1.753%
|  |  |  | Subtotal | 24488402 | 7.394% | SUB TOTAL POR MES |  |  |  | SEMANA 1 L: 5270537; SEMANA 5 M: 5139455; SEMANA 8 V: 0 | 9
[7 empty] | SUB TOTAL |  |  |  | SEMANA 1 L: 10409992
V | MUROS Y PAÑETES
5.1 | PAÑETE IMPERMEABILIZADO EN MUROS 1:4 | M2 | 507.193 | 20431 | 10362460.183 | 3.129% | 9 DIA | DIA 34 | DIA 42 | VR. PROG. | SEMANA 5 L: 2302768.9296; SEMANA 6 L: 8059691.2534 | 9
[10 empty] | DIAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
[10 empty] | VR. MES PROG | SEMANA 5 M: 10362460.183
5.4 | MURO SENCILLO 0.15, H=15 LADRILLO RUSTICO 6X11X24CM INCLUYE MORTERO 1:4 | Ml | 16 | 16437 | 262992 | 0.07941% | 1 DIA | DIA 33 | DIA 34 | VR. PROG. | SEMANA 5 L: 262992 | 1
[10 empty] | DIAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
[10 empty] | VR. MES PROG | SEMANA 5 M: 262992
5.5 | MURO PARA SOPORTE DE PLACA DE CONCRETO PARA LAVAAMOS | UN | 9 | 41503 | 373527 | 0.1128% | 1 DIA | DIA 33 | DIA 34 | VR. PROG. | SEMANA 5 L: 373527 | 1
[10 empty] | DIAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
[10 empty] | VR. MES PROG | SEMANA 5 M: 373527
|  |  |  | Subtotal | 10998979.183 | 3.321% | SUB TOTAL POR MES |  |  |  | SEMANA 1 L: 0; SEMANA 5 M: 10998979.183; SEMANA 8 V: 0 | 2
[7 empty] | SUB TOTAL |  |  |  | SEMANA 1 L: 10998979.183
VI | ESTRUCTURAS
6.1 | ESTRUCTURA EN CONCRETO REFORZADO PARA SOPORTE DE TANQUE 4.30 X 2.00 X 8.00H SEGÚN DISEÑO. | UN | 1 | 10263964 | 10263964 | 3.099% | 3 DIA | DIA 26 | DIA 28 | VR. PROG. | SEMANA 4 L: 10263964 | 3
[10 empty] | DIAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
[10 empty] | VR. MES PROG | SEMANA 1 L: 10263964; SEMANA 5 M: 0
6.2 | PLACA MACIZA EN MESONES H/.07 X .60 DE ANCHO, INCLUYE MORTERO NIVELACION | ML | 9.18 | 88777 | 814972.86 | 0.2461% | 1 DIA | DIA 32 | DIA 33 | VR. PROG. | SEMANA 5 L: 814972.86 | 1
[10 empty] | DIAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
[10 empty] | VR. MES PROG | SEMANA 1 L: 0; SEMANA 5 M: 814972.86
6.3 | ACERO DE REFUERZO PDR DE 60.000 PSI | KG | 323.8896 | 7437 | 2408766.9552 | 0.7273% | 5 DIA | DIA 24 | DIA 28 | VR. PROG. | SEMANA 4 L: 2408766.9552 | 5
[10 empty] | DIAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
[10 empty] | VR. MES PROG | SEMANA 1 L: 2408766.9552
6.4 | COLUMNAS EN CONCRETO 3.000 PSI. | M3 | 1.08 | 1168863 | 1262372.04 | 0.3812% | 3 DIAS | DIA 21 | DIA 23 | VR. PROG. | SEMANA 3 L: 420790.68; SEMANA 4 L: 841581.36 | 3
[10 empty] | DIAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
[10 empty] | VR. MES PROG | SEMANA 1 L: 1262372.04
6.5 | VIGA AEREA EN CONCRETO 3.000 PSI. | M3 | 0.8262 | 1175428 | 971138.6136 | 0.2932% | 3 DIAS | DIA 24 | DIA 26 | VR. PROG. | SEMANA 4 L: 971138.6136 | 3
[10 empty] | DIAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
[10 empty] | VR. MES PROG | SEMANA 1 L: 971138.6136
|  |  |  | Subtotal | 15721214.4688 | 4.747% | SUB TOTAL POR MES |  |  |  | SEMANA 1 L: 14906241.6088; SEMANA 5 M: 814972.86; SEMANA 8 V: 0 | 12
[7 empty] | SUB TOTAL |  |  |  | SEMANA 1 L: 15721214.4688
VII | CIELO RASOS Y CUBIERTAS
7.1 | CIELO RASO PLANO DRYWALL , INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE EN ALUMINIO-INSTALADO Y PINTADO | M2 | 45 | 49396 | 2222820 | 0.6712% | 10 DIAS | DIA 40 | DIA 49 | VR. PROG. | SEMANA 6 L: 666846; SEMANA 3 L: 1555974 | 10
[10 empty] | DIAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
[10 empty] | VR. MES PROG | SEMANA 5 M: 2222820
7.2 | CUBIERTA EN LAMINA ONDULADA FIBRO CEMENTO # 6 | M2 | 60 | 38171 | 2290260 | 0.6916%
7.3 | IMPERMEABILIZACION DE PLACA EN MANTO EDIL 3 MM STANDAR INCL. IMPRIMANTE Y PINTURA BITUMINOSA | M2 | 50 | 42040 | 2102000 | 0.6347%
|  |  |  | Subtotal | 6615080 | 1.997% | SUB TOTAL POR MES |  |  |  | SEMANA 1 L: 0; SEMANA 5 M: 2222820; SEMANA 8 V: 0 | 10
[7 empty] | SUB TOTAL |  |  |  | SEMANA 1 L: 2222820
VIII | ENCHAPES Y PISOS
8.1 | PLANTILLA EN CONCRETO 3.000 PSI - ESP. 0.07 MT. | M2 | 57 | 41960 | 2391720 | 0.7222% | 5 DIAS | DIA 35 | DIA 39 | VR. PROG. | SEMANA 5 L: 478344; SEMANA 6 L: 1913376 | 5
[10 empty] | DIAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
[10 empty] | VR. MES PROG | SEMANA 5 M: 2391720
8.2 | ENCHAPE DE MURO EN CERAMICA EGEO DE PRIMERA CALIDAD TIPO DE CORONA O SIMILAR SECCION 25X35 | M2 | 19.92 | 50783 | 1011597.36 | 0.3055% | 5 DIAS | DIA 53 | DIA 57 | VR. PROG. | SEMANA 7 L: 809277.888; SEMANA 8 L: 202319.472 | 5
[10 empty] | DIAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
[10 empty] | VR. MES PROG | SEMANA 5 M: 809277.888; SEMANA 8 V: 202319.472
8.3 | PISO EN CERAMICA DUROPISO .30X.30 DE PRIMERA CALIDAD, ALTO TRAFICO TIPO CORONA O SIMILAR. | M2 | 57 | 62887 | 3584559 | 1.082% | 6 DIAS | DIA 65 | DIA 70 | VR. PROG. | SEMANA 9 L: 3584559 | 6
[10 empty] | DIAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
[10 empty] | VR. MES PROG | SEMANA 8 V: 3584559
8.4 | MORTERO DE NIVELACION 1:4 -ESP. 0.05 MT. | M2 | 57 | 30994 | 1766658 | 0.5335% | 3 DIAS | DIA 50 | DIA 52 | VR. PROG. | SEMANA 7 L: 1766658 | 3
[10 empty] | DIAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
[10 empty] | VR. MES PROG | SEMANA 5 M: 1766658
8.5 | CERAMICA MACEDONIA EN MUROS DE PRIMERA CALIDAD, TIPO CORONA O SIMILAR, INCLUYE PIRLAN DE ALUMINIO | M2 | 19.92 | 58691 | 1169124.72 | 0.353% | 5 DIAS | DIA 58 | DIA 62 | VR. PROG. | SEMANA 8 L: 1169124.72 | 5
[10 empty] | DIAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
[10 empty] | VR. MES PROG | SEMANA 5 M: 0; SEMANA 8 V: 1169124.72
8.6 | PORCELANATO DE 1.20X0.60X12CM0 EN MESONES POR DOS CARAS DE PRIMERA CALIDAD, TIPO CORONA O SIMILAR, INCLUYE ESQUINERO | ML | 9.18 | 64539 | 592468.02 | 0.1789% | 2 DIAS | DIA 63 | DIA 64 | VR. PROG. | SEMANA 8 L: 296234.01; SEMANA 9 L: 296234.01 | 2
[10 empty] | DIAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
[10 empty] | VR. MES PROG | SEMANA 8 V: 592468.02
8.7 | ENCHAPE DE MUROS DE MENOS DE 50 CMS EN CERAMICA DE 20X35 DE PRIMERA CALIDAD, TIPO CORONA O SIMILAR. | ML | 36 | 27876 | 1003536 | 0.303% | 3 DIAS | DIA 61 | DIA 63 | VR. PROG. | SEMANA 8 L: 1003536 | 3
[10 empty] | DIAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
[10 empty] | VR. MES PROG | SEMANA 8 V: 1003536
|  |  |  | Subtotal | 11519663.1 | 3.478% | SUB TOTAL POR MES |  |  |  | SEMANA 1 L: 0; SEMANA 5 M: 4967655.888; SEMANA 8 V: 6552007.212 | 29
[7 empty] | SUB TOTAL |  |  |  | SEMANA 1 L: 11519663.1
IX | INSTALACIONES HIDRAULICAS
9.1 | PUNTO HIDRAULICO PVC PRESION DE 1/2" | UN | 45 | 30173 | 1357785 | 0.41% | 2 DIAS | DIA 26 | DIA 27 | VR. PROG. | SEMANA 4 L: 1357785 | 2
[10 empty] | DIAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
[10 empty] | VR. MES PROG | SEMANA 1 L: 1357785
9.2 | RED SUMINISTRO PVC 1/2 | ML | 30 | 12216 | 366480 | 0.1107% | 1 DIAS | DIA 28 | DIA 28 | VR. PROG. | SEMANA 4 L: 366480 | 1
[10 empty] | DIAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
[10 empty] | VR. MES PROG | SEMANA 1 L: 366480
9.3 | RED SUMINISTRO PVC 3/4 | ML | 1 | 14199 | 14199 | 0.004287% | 1 DIAS | DIA 28 | DIA 28 | VR. PROG. | SEMANA 4 L: 14199 | 1
[10 empty] | DIAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
[10 empty] | VR. MES PROG | SEMANA 1 L: 14199
|  |  |  | Subtotal | 1738464 | 0.5249% | SUB TOTAL POR MES |  |  |  | SEMANA 1 L: 1738464; SEMANA 5 M: 0; SEMANA 8 V: 0 | 4
[7 empty] | SUB TOTAL |  |  |  | SEMANA 1 L: 1738464
X | CARPINTERIA MADERA-METALICA Y ALUMINIO
10.1 | VENTANA 744 ANOLOCK-VIDRIO BRONCE UNA NAVE FIJA Y UNA CORREDIZA 1.00X1.20 5020 ANOLOCK, INCLUYE VIDRIO BRONCE | M2 | 2.895 | 214240 | 620224.8 | 0.1873% | 2 DIAS | DIA 80 | DIA 81 | VR. PROG. | SEMANA 11 L: 620224.8 | 2
[10 empty] | DIAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
[10 empty] | VR. MES PROG | SEMANA 8 V: 620224.8
10.2 | PUERTAS - DIVISIONES BAÑOS LAMINA CAL. 18, EN ACERO INOXIDABLE, INSTALADA. | M2 | 23.4 | 981352 | 22963636.8 | 6.934% | 2 DIAS | DIA 80 | DIA 81 | VR. PROG. | SEMANA 11 L: 22963636.8 | 2
[10 empty] | DIAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
[10 empty] | VR. MES PROG | SEMANA 8 V: 22963636.8
10.5 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE DIVISIONES EN PANELES DE ACERO INOXIDABLE TIPO SOCODA REF.: 304 CALIBRE 20, O EQUIVALENTE, CON UNA ALTURA DE 1.80m, INCLUYE PUERTAS, PARALES, CHAPAS, BISAGRAS, EMPAQUES, PASADORES BARRAS DE 1.5" | M2 | 28.08 | 1209416 | 33960401.28 | 10.25% | 2 DIAS | DIA 80 | DIA 81 | VR. PROG. | SEMANA 11 L: 33960401.28 | 2
[10 empty] | DIAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
[10 empty] | VR. MES PROG | SEMANA 8 V: 33960401.28
|  |  |  | Subtotal | 57544262.88 | 17.38% | SUB TOTAL POR MES |  |  |  | SEMANA 1 L: 0; SEMANA 5 M: 0; SEMANA 8 V: 57544262.88 | 6
[5 empty] | 0 |  | SUB TOTAL |  |  |  | SEMANA 1 L: 57544262.88
XI | ACABADOS Y PINTURAS
11.1 | VINILO 3 MANOS, PINTURA TIPO 1 NUEVA | M2 | 5500 | 12541 | 68975500 | 20.83% | 3 DIAS | DIA 74 | DIA 76 | VR. PROG. | SEMANA 10 L: 68975500 | 3
[10 empty] | DIAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
[10 empty] | VR. MES PROG | SEMANA 8 V: 68975500
11.3 | ESMALTE PARA REJAS Y VENTANAS | M2 | 4.2 | 14966 | 62857.2 | 0.01898% | 3 DIAS | DIA 77 | DIA 79 | VR. PROG. | SEMANA 10 L: 20952.4; SEMANA 11 L: 41904.8 | 3
[10 empty] | DIAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
[10 empty] | VR. MES PROG | SEMANA 8 V: 62857.2
11.4 | ESTUCO ACRILICO | M2 | 26.784 | 18784 | 503110.656 | 0.1519% | 3 DIAS | DIA 71 | DIA 73 | VR. PROG. | SEMANA 10 L: 503110.656 | 3
[10 empty] | DIAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
[10 empty] | VR. MES PROG | SEMANA 8 V: 503110.656
|  |  |  | Subtotal | 69541467.856 | 21% | SUB TOTAL POR MES |  |  |  | SEMANA 1 L: 0; SEMANA 5 M: 0; SEMANA 8 V: 69541467.856 | 6
[7 empty] | SUB TOTAL |  |  |  | SEMANA 1 L: 69541467.856
XI | APARATOS SANITARIOS-LLAVES DE CONTROL
12.1 | LLAVE TERMINAL CROMADA 1/2 GRIVAL O SIMILAR | UN | 3 | 38032 | 114096 | 0.03445% | 1 DIA | DIA 29 | DIA 29 | VR. PROG. | SEMANA 5 L: 114096 | 1
[10 empty] | DIAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
[10 empty] | VR. MES PROG | SEMANA 5 M: 114096
12.2 | LLAVE CONTROL DE 1/2"-RED WHITE O SIMILAR | UN | 3 | 56360 | 169080 | 0.05105% | 1 DIAS | DIA 29 | DIA 29 | VR. PROG. | SEMANA 5 L: 169080 | 1
[10 empty] | DIAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
[10 empty] | VR. MES PROG | SEMANA 5 M: 169080
12.3 | LAVAMANOS DE SOBREPONER MARCELLA BLANCO O SIMILAR SIN GRIFERIA | UN | 15 | 202962 | 3044430 | 0.9193% | 2 DIAS | DIA 65 | DIA 66 | VR. PROG. | SEMANA 9 L: 3044430 | 2
[10 empty] | DIAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
[10 empty] | VR. MES PROG | SEMANA 8 V: 3044430
12.4 | GRIFERÍA LAVAMANOS MONO BAJO ECO FRIENDLY STRETTO O SIMILAR | UN | 15 | 101649 | 1524735 | 0.4604% | 2 DIAS | DIA 65 | DIA 66 | VR. PROG. | SEMANA 9 L: 1524735 | 2
[10 empty] | DIAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
[10 empty] | VR. MES PROG | SEMANA 8 V: 1524735
12.5 | SANITARIO INFANTIL KIDDY SINGLE EN CAJA BLANCO | UN | 37 | 506387 | 18736319 | 5.658% | 3 DIAS | DIA 79 | DIA 81 | VR. PROG. | SEMANA 11 L: 18736319 | 3
[10 empty] | DIAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
[10 empty] | VR. MES PROG | SEMANA 8 V: 18736319
12.6 | ORINAL MEDIANO CON GRIFERIA | UN | 1 | 436960 | 436960 | 0.1319% | 1 DIA | DIA 81 | DIA 81 | VR. PROG. | SEMANA 11 L: 436960 | 1
[10 empty] | DIAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
[10 empty] | VR. MES PROG | SEMANA 8 V: 436960
12.7 | DUCHA PRISMA ECONOMICA O SIMILAR | UN | 4 | 85409 | 341636 | 0.1032% | 1 DIA | DIA 83 | DIA 83 | VR. PROG. | SEMANA 11 L: 341636 | 1
[10 empty] | DIAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
[10 empty] | VR. MES PROG | SEMANA 8 V: 341636
12.8 | PAPELERA, GANCHO ELITE O SIMILAR | UN | 18 | 70285 | 1265130 | 0.382% | 1 DIA | DIA 87 | DIA 87 | VR. PROG. | SEMANA 12 L: 1265130 | 1
[10 empty] | DIAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
[10 empty] | VR. MES PROG | SEMANA 8 V: 1265130
12.9 | DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO | UN | 3 | 186906 | 560718 | 0.1693% | 1 DIA | DIA 87 | DIA 87 | VR. PROG. | SEMANA 12 L: 560718 | 1
[10 empty] | DIAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
[10 empty] | VR. MES PROG | SEMANA 8 V: 560718
12.1 | DISPENSADOR DE JABON | UN | 3 | 214915 | 644745 | 0.1947% | 1 DIA | DIA 87 | DIA 87 | VR. PROG. | SEMANA 12 L: 644745 | 1
[10 empty] | DIAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
[10 empty] | VR. MES PROG | SEMANA 8 V: 644745
12.11 | BARRAS DE SEGURIDAD, PARA MINUSVALIDOS LONG. .75MT, ACABADO CRMADO EN ACERO INOXIDABLE, INCLUYE BARRA ABATIBLE DE 800MM Y BARRA RECTA DE 600MM | UN | 1 | 445674 | 445674 | 0.1346% | 2 DIAS | DIA 87 | DIA 88 | VR. PROG. | SEMANA 12 L: 445674 | 2
[10 empty] | DIAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
[10 empty] | VR. MES PROG | SEMANA 8 V: 445674
12.12 | REJILLA C/SOSCO 3 X 2 BRONCE ANTICUCARA | UN | 12 | 34602 | 415224 | 0.1254% | 1 DIA | DIA 84 | DIA 84 | VR. PROG. | SEMANA 11 L: 415224 | 1
[10 empty] | DIAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
[10 empty] | VR. MES PROG | SEMANA 8 V: 415224
12.13 | TANQUE PLASTICO PARA RESERVA DE AGUA 1.000LT-INCL. ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO | UN | 3 | 1083911 | 3251733 | 0.9819% | 2 DIAS | DIA 88 | DIA 89 | VR. PROG. | SEMANA 12 L: 3251733 | 2
[10 empty] | DIAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
[10 empty] | VR. MES PROG | SEMANA 8 V: 3251733
|  |  |  | Subtotal | 30950480 | 9.346% | SUB TOTAL POR MES |  |  |  | SEMANA 1 L: 0; SEMANA 5 M: 283176; SEMANA 8 V: 30667304 | 19
[7 empty] | SUBTOTAL |  |  |  | SEMANA 1 L: 30950480
XIII | OBRAS VARIAS
13.1 | RETIRO SOBRANTES | M3 | 68.5 | 25351 | 1736543.5 | 0.5244% | 1 DIA | DIA 21 | DIA 21 | VR. PROG. | SEMANA 3 L: 1736543.5 | 1
[10 empty] | DIAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
[10 empty] | VR. MES PROG | SEMANA 1 L: 1736543.5; SEMANA 5 M: 0; SEMANA 8 V: 0
13.2 | ASEO GENERAL ENTREGA (AREAS INTERNAS MENORES DE 1000 M2) | M2 | 54 | 2197 | 118638 | 0.03582% | 1 DIA | DIA 90 | DIA 90 | VR. PROG. | SEMANA 12 L: 118638 | 1
[10 empty] | DIAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
[10 empty] | VR. MES PROG | SEMANA 1 L: 0; SEMANA 5 M: 0; SEMANA 8 V: 118638
[5 empty] | 1855181.5 | 0.5602% | SUB TOTAL POR MES |  |  |  | SEMANA 1 L: 1736543.5; SEMANA 5 M: 0; SEMANA 8 V: 118638 | 2
[7 empty] | SUBTOTAL |  |  |  | SEMANA 1 L: 1855181.5
IX | INSTALACIONES ELECTRICAS
14.1 | SALIDA DE INTERRUPTOR SENCILLO A 120V EN TUBERIA PVC CONDUIT DE 3/4" Y CABLE Cu THHN No 2x12 AWG EXZHELLENT (LIBRE DE HALOGENUROS) | UN | 2 | 77616 | 155232 | 0.04687% | 2 DIAS |  |  | VR. PROG. | SEMANA 5 L: 155232 | 2
[10 empty] | DIAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
[10 empty] | VR. MES PROG | SEMANA 1 L: 0; SEMANA 5 M: 155232; SEMANA 8 V: 0
14.2 | SALIDA PANEL LED RECTANGULAR P27265-41 INCRUSTAR 40W 120X30 6K MARCA SYLVANIA O SIMILAR - 100V / 240V EN TUBERIA METALICA EMT 3/4" Y CABLE Cu THHN No 3X12 AWG EXZHELLENT (LIBRE DE HALOGENUROS) | UN | 6 | 320606.6793 | 1923640.0755 | 0.5809% | 2 DIAS |  |  | VR. PROG. | SEMANA 12 L: 1923640.0755 | 2
[10 empty] | DIAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
[10 empty] | VR. MES PROG | SEMANA 1 L: 0; SEMANA 5 M: 0; SEMANA 8 V: 1923640.0755
|  |  |  | Subtotal | 2078872.0755 | 0.6277% | SUB TOTAL POR MES |  |  |  | SEMANA 1 L: 0; SEMANA 5 M: 155232; SEMANA 8 V: 1923640.0755 | 4
[7 empty] | SUBTOTAL |  |  |  | SEMANA 1 L: 2078872.0755
| COSTO DIRECTO |  |  |  | 254750048.1549 | 76.92% | COSTO DIRECTO |  |  |  | SEMANA 1 L: 236279378.1549 | 129
| ADMINISTRACION | 24% |  |  | 61140011.5572 | 18.46% | Valor Mensual |  |  |  | SEMANA 1 L: 36277503.7004; SEMANA 5 M: 31762778.931; SEMANA 8 V: 164305041.948
| IMPREVISTO | 1% |  |  | 2547500.4815 | 0.7692% | % mensual |  |  |  | SEMANA 1 L: 14.24%; SEMANA 5 M: 12.47%; SEMANA 8 V: 64.5%
| UTILIDAD | 5% |  |  | 12737502.4077 | 3.846% | Valor Mensual Acom. |  |  |  | SEMANA 1 L: 36277503.7004; SEMANA 5 M: 68040282.6314; SEMANA 8 V: 232345324.5794
[7 empty] | % Mensual Acom |  |  |  | SEMANA 1 L: 0.1424; SEMANA 5 M: 0.26709; SEMANA 8 V: :
| TOTAL COSTOS INDIRECTOS |  |  |  | 76425014.4465 | 23.08%
| TOTAL COSTO NETO |  |  |  | 331175062.6014 | 100% | Valor Semanal |  |  |  | SEMANA 1 L: 5658996.7817; SEMANA 2 L: 5439188.9127; SEMANA 3 L: 5348066.6332; SEMANA 4 L: 21567794.8728; SEMANA 5 L: 17146187.7896; SEMANA 6 L: 10639913.2534; SEMANA 3 L: 1555974; SEMANA 7 L: 2575935.888; SEMANA 8 L: 2671214.202; SEMANA 9 L: 8449958.01; SEMANA 10 L: 69499563.056; SEMANA 11 L: 77516306.68; SEMANA 12 L: 8210278.0755
[7 empty] | % Semanal |  |  |  | SEMANA 1 L: 2.221%; SEMANA 2 L: 2.135%; SEMANA 3 L: 2.099%; SEMANA 4 L: 8.466%; SEMANA 5 L: 6.731%; SEMANA 6 L: 4.177%; SEMANA 3 L: 0.6108%; SEMANA 7 L: 1.011%; SEMANA 8 L: 1.049%; SEMANA 9 L: 3.317%; SEMANA 10 L: 27.28%; SEMANA 11 L: 30.43%; SEMANA 12 L: 3.223%
| VALOR TOTAL DEL PROYECTO |  |  |  | 331175063 | 100% | % Semanal Acumul |  |  |  | SEMANA 1 L: 2.221%; SEMANA 2 L: 4.356%; SEMANA 3 L: 6.456%; SEMANA 4 L: 14.92%; SEMANA 5 L: 21.65%; SEMANA 6 L: 25.83%; SEMANA 3 L: 26.44%; SEMANA 7 L: 27.45%; SEMANA 8 L: 28.5%; SEMANA 9 L: 31.82%; SEMANA 10 L: 59.1%; SEMANA 11 L: 89.53%; SEMANA 12 L: 92.75%
[7 empty] | Valor Sem Acomul |  |  |  | SEMANA 1 L: 5658996.7817; SEMANA 2 L: 11098185.6944; SEMANA 3 L: 16446252.3276; SEMANA 4 L: 38014047.2004; SEMANA 5 L: 55160234.99; SEMANA 6 L: 65800148.2434; SEMANA 3 L: 67356122.2434; SEMANA 7 L: 69932058.1314; SEMANA 8 L: 72603272.3334; SEMANA 9 L: 81053230.3434; SEMANA 10 L: 150552793.3994; SEMANA 11 L: 228069100.0794; SEMANA 12 L: 236279378.1549
[7 empty] | Valor Sem Acomul + AIU |  |  |  | SEMANA 1 L: 7356695.8251; SEMANA 2 L: 14427641.4201; SEMANA 3 L: 21380128.0516; SEMANA 4 L: 49418261.42; SEMANA 5 L: 71708305.5732; SEMANA 6 L: 85540192.8194; SEMANA 3 L: 87562959.0218; SEMANA 7 L: 90911675.6802; SEMANA 8 L: 94384254.147; SEMANA 9 L: 105369199.5732; SEMANA 10 L: 195718631.6548; SEMANA 11 L: 296489830.4601; SEMANA 12 L: 307163191.9711
165587531.5
7356695.8162
EFRAIN ALFREDO QUINTERO TERNERA |  |  |  | Elaboró: GENECO VASQUES BERRIO
Secretario de Obras Públicas Municipal |  |  |  | Arquitecto S.O.P.M
FECHA: OCTUBRE 2021

## EDIFICACION
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
MUNICIPIO DE VALLEDUPAR
ANALISIS UNITARIOS ÀRA EL PROYECTO MEJORAMIENTO Y REPARACIONES GENERALES BASICAS DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL JARDIN NACIONAL ANEXA A LA INSTITUCION EDUCATIVA CASD SIMON BOLIVAR DEL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR
FECHA: ENERO DE 2021
ITEMS | DESCRIPCION | U.M | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VR. PARCIAL
I | ACTIVIDADES PRELIMINARES
1.1 | CERRAMIENTO PROVISIONAL EN TELA VERDE H=2.10M | ML |  |  | 28915 |  |  |  |  | 28915.0943 | [5 empty] | 26999 | ÍTEM: | Cerramiento provisional en lámina metálica h=2,4m |  | No. |  | UNIDAD: | ML
| TELA VERDE ESTABILIZADA 2.1 | ML | 1 | 1666 | 1666
| PUNTILLA CON CABEZA 3/4 a 1" | lb | 0.027 | 5261.18 | 142.0519 | [11 empty] | I. MATERIALES
| ALGARROBILLO 4"X2"X3.00MT | UN | 0.8 | 15470 | 12376
| LISTON EN MADERA 2X2" | UN | 0.8 | 8050.35 | 6440.28 | [11 empty] | DESCRIPCIÓN |  | UN. | CANTIDAD | PRECIO UNIT. | VR. PARCIAL
| CONCRETO 2500 PSI ELABORADO EN OBRA | m3 | 0.008 | 39201.447 | 313.6116 | [11 empty] | Teja de zinc para cerramiento h=2.4m |  | un | 1.35 | 16100 | 21735
| DESPERDICIO | % | 0.05 | 14184.0519 | 709.2026 | [11 empty] | Listón en amargo de 2x4" |  | un | 0.5 | 29900 | 14950
| TRANSPORTE | % |  | 21647.146 | 0 | [11 empty] | Vara de madera rolliza L=6m |  | un | 0.5 | 18000 | 9000
| HERRAMIENTAS MENORES | %MO | 0.03 | 7056.2605 | 211.6878 | [11 empty] | Alambre negro N° 18 |  | kg | 0.1 | 3616 | 362
| MANO DE OBRA AA | hc | 0.27 | 26134.298 | 7056.2605 | [11 empty] | Puntilla de 1 a 6" |  | kg | 0.05 | 4700 | 235
[17 empty] | Concreto mezclado en obra 14 MPa |  | m3 | 0.008 | 251712 | 2014
1.2 | EXCAVACION MANUAL PARA RETIRO DE TUBERIA Y ZAPATAS DE TANQUE ELEVADO | M3 |  |  | 34994
| HERRAMIENTAS MENORES | %MO | 0.03 | 33974.5874 | 1019.2376
| MANO DE OBRA AA | hc | 1.3 | 26134.298 | 33974.5874 | Asotecva 2.015 |  | 15000 | 13980.7624
1.3 | RELLENO SELECCIONADO, INCL. SUMINISTRO Y COMPACTACION | M3 |  |  | 52398
| RELLENO SELECCIONADO | M3 | 1 | 14280 | 14280
| PORCENTAJE POR COMPACTACION | M3 | 0.3 | 14280 | 4284
| TRANSPORTE | KM-M3 | 13 | 1094.8912 | 14233.5856
| VIBROCOMPACTADOR TIPO RANA | d | 0.045 | 136480.4783 | 6141.6215
| HERRAMIENTAS MENORES | %MO | 0.03 | 13067.149 | 392.0145
| MANO DE OBRA AA | hc | 0.5 | 26134.298 | 13067.149 | 43557.1633 |  |  |  | 1960.0723
II | DEMOLICIONES Y DESMONTES
2.1 | DEMOLICIÓN PISO ESPESOR HASTA .10 | M2 |  |  | 14805
| HERRAMIENTAS MENORES | %MO | 0.03 | 14373.8639 | 431.2159
| MANO DE OBRA AA | hc | 0.55 | 26134.298 | 14373.8639
2.2 | DEMOLICIÓN MUROS SENCILLOS | M2 |  |  | 9421
| HERRAMIENTAS MENORES | %MO | 0.03 | 9147.0043 | 274.4101
| MANO DE OBRA AA | hc | 0.35 | 26134.298 | 9147.0043
2.3 | DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS, LAVAMANOS Y LAVAPLATOS | UN |  |  | 26649
| HERRAMIENTA MENOR | %MO | 0.03 | 25872.955 | 776.1887
| MANO DE OBRA BB | hc | 0.9 | 28747.7278 | 25872.955
2.4 | DESMONTE DE LAMPARAS FLUORESCENTES DE 2X48 | UN |  |  | 29610
| HERRAMIENTA MENOR | %MO | 0.03 | 28747.7278 | 862.4318
| MANO DE OBRA BB | hc | 1 | 28747.7278 | 28747.7278
2.5 | DESMONTE MARCOS Y PUERTAS | M2 |  |  | 10767 | x2,5 = $17.465,00 UN
| HERRAMIENTAS MENORES | %MO | 0.03 | 10453.7192 | 313.6116
| MANO DE OBRA AA | hc | 0.4 | 26134.298 | 10453.7192
2.6 | REVISION DE CUBIERTAS CANALETA ASBESTO CEMENTO, INCLUYE REPARACION DE GOTERAS | M2 |  |  | 10716
| ANDAMIO TUBULAR | d | 0.5 | 2856 | 1428
| TAPAGOTERA SUPER EPOXICO METALICO 1/8 |  | 0.05 | 13474.37 | 673.7185
| HERRAMIENTAS MENORES | %MO | 0.03 | 8362.9754 | 250.8893
| MANO DE OBRA AA | hc | 0.32 | 26134.298 | 8362.9754
2.7 | RETIRO DE TUBERIA DE 0 A 12" NO INCL. EXCAVACION | ML |  |  | 5114
| HERRAMIENTAS MENORES | %MO | 0.03 | 4965.5166 | 148.9655
| MANO DE OBRA AA | hc | 0.19 | 26134.298 | 4965.5166
2.8 | DEMOLICIONES DE ENCHAPES | M2 |  |  | 9421
| HERRAMIENTAS MENORES | %MO | 0.03 | 9147.0043 | 274.4101
| MANO DE OBRA AA | hc | 0.35 | 26134.298 | 9147.0043
2.9 | DEMOLICION DE PAÑETE | M2 |  |  | 4576
| HERRAMIENTAS MENORES | %MO | 0.03 | 4442.8307 | 133.2849
| MANO DE OBRA AA | hc | 0.17 | 26134.298 | 4442.8307
III | CIMENTACIONES
3.1 | SOLADO CONCRETO 2.500 PSI | M3 |  |  | 509326 |  |  |  |  | M2 | 25466.3
| CONCRETO 2500 PSI ELABORADO EN OBRA | M3 | 1 | 367144 | 367144
| DESPERDICIO | % | 0.05 | 367144 | 18357.2
| TRANSPORTE | % |  | 385501.2 | 0
| HERRAMIENTAS MENORES | %MO | 0.03 | 120217.7708 | 3606.5331
| MANO DE OBRA AA | hc | 4.6 | 26134.298 | 120217.7708 | ASOTEVA 2.014 | 81000 | 6010.8885
3.2 | CICLOPEOS 60% CONCRETO 3000 PSI Y 40% PIEDRA | M3 |  |  | 444423
| CONCRETO 3000 PSI ELABORADO EN OBRA | M3 | 0.6 | 373121 | 223872.6
| PIEDRA | M3 | 0.4 | 65000 | 26000
| DESPERDICIO | % | 0.05 | 249872.6 | 12493.63
| TRANSPORTE | % |  | 262366.23 | 0
| HERRAMIENTAS MENORES | %MO | 0.03 | 176753.7267 | 5302.6118
| MANO DE OBRA AA | hc | 7 | 25250.5324 | 176753.7267
3.3 | ZAPATAS EN CONCRETO 3.000 PSI | M3 |  |  | 582236
| CONCRETO 3000 PSI ELABORADO EN OBRA | M3 | 1 | 392821 | 392821
| DESPERDICIO | % | 0.05 | 392821 | 19641.05
| VIBRADOR CON OPERADOR | d | 0.1 | 136480.4783 | 13648.0478
| TRANSPORTE | % |  | 426110.0978 | 0
| HERRAMIENTAS MENORES | %MO | 0.03 | 151578.9284 | 4547.3679
| MANO DE OBRA AA | hc | 5.8 | 26134.298 | 151578.9284
IV | INSTALACIONES SANITARIAS
4.1 | CAJA DE INSPECCIÓN DE 60x60x60CM, EN CONCRETO DE f'c=3.000PSI IMPERMEABILIZADO, INCLUYE EXCAVACIÓN Y TAPE, TAPA Y HERRAJES, CAÑUELAS, MARCOS EN ANGULO DE 1 1/2"X3/16 E INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | UN |  |  | 287179
| CONCRETO 3000 PSI IMPERMEABILIZADO | M3 | 0.17 | 425444 | 72325.48
| MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADIO PARA CAÑUELAS | M3 | 0.02 | 405781 | 8115.62
| ACERO DE REFUERZO PDR-60 | kg | 6.72 | 5600 | 37632
| ALAMBRE NEGRO NO.18 | kg | 0.2016 | 7066.22 | 1424.55
| TAPA Y MARCO PARA REGISTRO ELECTRICO O SANITARIO 0.60X0.60, EN ANGULO 3/16X1 1/2" EN TAPA Y MARCO, INCL. VARILLAS DE 6MM Y ANTICORROSIVO | UN | 1 | 75000 | 75000
| DESPERDICIO | % | 0.05 | 119497.65 | 5974.8825
| FORMALETA | UN | 0.53 | 21387.87 | 11335.5711
| TRANSPORTE | % |  | 211808.1035 | 0
| HERRAMIENTAS MENORES | %MO | 0.03 | 73176.0344 | 2195.281
| MANO DE OBRA AA | hc | 2.8 | 26134.298 | 73176.0344
4.2 | CONSTRUCCION DE CANAL EN CONCRETO DE 3000 PSI PARA RECOGER AGUAS LLUVIAS EN EL ACCESO PRINCIPALY LOS PATIOS Y LAS CANCHAS, INCLUYE REGILLA EN ANGULO DE 3/16 CON VARILLAS CORRUGADAS de 5/8" CADA 4CMS DE DIASTANCIA ENTRE VARILLAS, CON ANTICORROSIVO GRIS Y ESMALTE SINTETICO, SECCION 30CMS DE ANCHO X 40CMS DE PROFUNDIDAD, ESPESORES DE MUROS 15CMS Y TABLON FACHALETA DE 1E4X0,8 PARA ACABADOS DEL CANAL | ML |  |  | 827381
| CONCRETO 3000 PSI IMPERMEABILIZADO | M3 | 0.21 | 425444 | 89343.24
| MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADIO PARA CAÑUELAS | M3 | 0.022 | 405781 | 8927.182
| ACERO DE REFUERZO PDR-60 | kg | 6.72 | 4678.1175 | 31436.9496
| ALAMBRE NEGRO NO.18 | kg | 25.11 | 7066.22 | 177432.7842
| ANGULO 3/16" X 2 1/2" X 6 ML | UN | 2.1 | 17324.4167 | 36381.275
| SOLD. W/ARCO 6010 X 1/8 504195 | KL | 5 | 15232 | 76160
| EQUIPO DE SOLDADURA | DIA | 0.5 | 350000 | 175000
| TABLON FACHALETA 14 X 0.8 SHORA X 1 MTR | UN | 0.3 | 19523.14 | 5856.942
| FORMALETA | UN | 0.53 | 21387.87 | 11335.5711
| ESMALTE SINTETICO TIPO 1 | GL | 0.1 | 71899.8 | 7189.98
| ANTICORROSIVO GRIS | GL | 0.1 | 42899.5 | 4289.95
| THINNER CORRIENTE | GL | 0.1 | 20857.13 | 2085.713
| TRANSPORTE | % | 0.03 | 450439.5869 | 13513.1876
| HERRAMIENTAS MENORES | %MO | 0.03 | 182940.086 | 5488.2026
| MANO DE OBRA AA | hc | 7 | 26134.298 | 182940.086
4.3 | PUNTO SANITARIO PVC 4" | UN |  |  | 101742
| YEE SANITARIA PVC REDUCIDA 4 X 2 | UN | 0.5 | 21323.61 | 10661.805
| TUBO PVC SANITARIO 4 | ML | 1.6 | 23460.85 | 37537.36
| CODO 90° 1/4 CXC SANITARIO 4 | UN | 1 | 13552 | 13552
| SOLDADURA PVC LIQUIDA 1/4 | UN | 0.08 | 94253.95 | 7540.316
| LIMPIADOR PVC LIQUIDA 1/4 | UN | 0.08 | 45447.29 | 3635.7832
| DESPERDICIO | % | 0.05 | 72927.2642 | 3646.3632
| TRANSPORTE | % |  | 76573.6274 | 0
| HERRAMIENTAS MENORES | %MO | 0.03 | 24435.5686 | 733.0671
| MANO DE OBRA BB | hc | 0.85 | 28747.7278 | 24435.5686
4.4 | PUNTO SANITARIO PVC 2" | UN |  |  | 62115
| SOLDADURA PVC LIQUIDA 1/4 | UN | 0.04 | 94253.95 | 3770.158
| LIMPIADOR PVC LIQUIDA 1/4 | UN | 0.04 | 45447.29 | 1817.8916
| UNION PVC 2 | UN | 2 | 3297 | 6594
| TUBO PVC SANITARIO 2 | ML | 2 | 11159.0267 | 22318.0533
| YEE SANITARIA 2 | UN | 0.5 | 7013.86 | 3506.93
| DESPERDICIO | % | 0.05 | 38007.0329 | 1900.3516
| TRANSPORTE | % |  | 39907.3846 | 0
| HERRAMIENTAS MENORES | %MO | 0.03 | 21560.7958 | 646.8239
| MANO DE OBRA BB | hc | 0.75 | 28747.7278 | 21560.7958
4.5 | RED SANITARIA PVC 3" | ML |  |  | 31519
| UNIÓN PVC SANIT 3" | UN | 0.167 | 3559.29 | 594.4014
| SOLDADURA PVC LIQUIDA 1/4 | UN | 0.01 | 94253.95 | 942.5395
| LIMPIADOR PVC LIQUIDA 1/4 | UN | 0.01 | 45447.29 | 454.4729
| CODO 90° 1/4 CXC SANITARIO 3" | UN | 0.01 | 7865.9 | 78.659
| TUBO PVC SANITARIO 3" | ML | 1 | 16667.5367 | 16667.5367
| DESPERDICIO | % | 0.05 | 18737.6095 | 936.8805
| TRANSPORTE | % |  | 19674.49 | 0
| HERRAMIENTAS MENORES | %MO | 0.03 | 11499.0911 | 344.9727
| MANO DE OBRA BB | hc | 0.4 | 28747.7278 | 11499.0911
4.6 | RED SANITARIA PVC 2" | ML |  |  | 25495
| UNIÓN PVC SANIT 2 | UN | 0.167 | 2465.68 | 411.7686 | [6 empty] | Referencia | Diámetro / Pulg. | Precio sin IVA | Precio con IVA
| SOLDADURA PVC LIQUIDA 1/4 | UN | 0.01 | 94253.95 | 942.5395 | [6 empty] | 2900322 | 2 | 60.933 | 70.682
| LIMPIADOR PVC LIQUIDA 1/4 | UN | 0.01 | 45447.29 | 454.4729 | [6 empty] | 2900325 | 3 | 91.028 | 105.592
| CODO 90° 1/4 CXC SANITARIO 2 | UN | 0.01 | 3297 | 32.97 | [6 empty] | 2900329 | 4 | 126.856 | 147.153
| TUBO PVC SANITARIO 2 | ML | 1 | 11159.0267 | 11159.0267 | [6 empty] | 2900334 | 6 | 268.629 | 311.61
| DESPERDICIO | % | 0.05 | 13000.7776 | 650.0389
| TRANSPORTE | % |  | 13650.8165 | 0
| HERRAMIENTAS MENORES | %MO | 0.03 | 11499.0911 | 344.9727
| MANO DE OBRA BB | hc | 0.4 | 28747.7278 | 11499.0911
4.7 | RED SANITARIA PVC 4- 110 MM | ML |  |  | 42283
| SOLDADURA PVC LIQUIDA 1/4 | UN | 0.02 | 94253.95 | 1885.079
| LIMPIADOR PVC LIQUIDA 1/4 | UN | 0.02 | 45447.29 | 908.9458
| TUBO PVC SANITARIO 4 | ML | 1 | 23460.85 | 23460.85
| CODO SANITARIO PVC CXC DE 45° DE 4 | UN | 0.01 | 13727.84 | 137.2784
| UNIÓN PVC SANITARIA 4 | UN | 0.167 | 7109.06 | 1187.213
| DESPERDICIO | % | 0.05 | 27579.3662 | 1378.9683
| TRANSPORTE | % |  | 28958.3345 | 0
| HERRAMIENTAS MENORES | %MO | 0.03 | 12936.4775 | 388.0943
| MANO DE OBRA BB POR INSTALACION | hc | 0.45 | 28747.7278 | 12936.4775
4.8 | RED AGUAS NEGRAS PVC 6" - 160 MM - INSTALACION | ML |  |  | 58046
| TUBO PVC AGUAS NEGRAS 6" NOVAFORT | ML | 1 | 34038.9583 | 34038.9583
| HIDROSELLO NOVAFORT 200MM | UN | 0.33 | 7695.73 | 2539.5909
| ADHESIVO NOVAFORT | GL | 0.002 | 94025 | 188.05
| ACONDICION SUPERF NOVAFORT | GL | 0.002 | 92566.84 | 185.1337
| DESPERDICIO | % | 0.05 | 36951.7329 | 1847.5866
| TRANSPORTE | % |  | 36175.3404 | 0
| HERRAMIENTAS MENORES | %MO | 0.03 | 18686.0231 | 560.5807
| MANO DE OBRA BB POR INSTALACION | hc | 0.65 | 28747.7278 | 18686.0231
V | MUROS Y PAÑETES
5.1 | PAÑETE IMPERMEABILIZADO EN MUROS 1:4 | M2 |  |  | 20431
| ANDAMIO TUBULAR | d | 0.4 | 2856 | 1142.4
| MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO | M3 | 0.02 | 405781 | 8115.62
| DESPERDICIO | % | 0.05 | 8115.62 | 405.781
| TRANSPORTE | % |  | 9663.801 | 0
| HERRAMIENTAS MENORES | %MO | 0.03 | 10453.7192 | 313.6116
| MANO DE OBRA AA | hc | 0.4 | 26134.298 | 10453.7192
5.2 | PAÑETE ALLANADO EN MUROS 1:4 | ML |  |  | 9902
| MORTERO 1:4 | M3 | 0.01 | 315421 | 3154.21
| DESPERDICIO | % | 0.05 | 3154.21 | 157.7105
| TRANSPORTE | % |  | 3311.9205 | 0
| ANDAMIO TUBULAR | d | 0.4 | 1000 | 400
| HERRAMIENTAS MENORES | %MO | 0.03 | 6009.6267 | 180.2888
| MANO DE OBRA AA | hc | 0.238 | 25250.5324 | 6009.6267
5.3 | FILOS Y DILATACIONES | ML |  |  | 4132
| MORTERO 1:4 | M3 | 0.0042 | 315421 | 1324.7682
| DESPERDICIO | % | 0.05 | 1324.7682 | 66.2384
| TRANSPORTE | % |  | 1391.0066 | 0
| ANDAMIO TUBULAR | d | 0.4 | 1000 | 400
| HERRAMIENTAS MENORES | %MO | 0.03 | 2272.5479 | 68.1764
| MANO DE OBRA AA | hc | 0.09 | 25250.5324 | 2272.5479
5.4 | MURO SENCILLO 0.15, H=15 LADRILLO RUSTICO 6X11X24CM INCLUYE MORTERO 1:4 | Ml |  |  | 16437
| LADRILLO RUSTICO 6X11X24CM 38U/M2 3.1K | UN | 8 | 400 | 3200
| MORTERO 1:4 | M3 | 0.0052 | 318331 | 1655.3212
| DESPERDICIO | % | 0.05 | 4855.3212 | 242.7661
| TRANSPORTE | % |  | 5098.0873 | 0
| ANDAMIO TUBULAR | d | 0.2 | 2856 | 571.2
| HERRAMIENTAS MENORES | %MO | 0.03 | 10453.7192 | 313.6116
| MANO DE OBRA AA | hc | 0.4 | 26134.298 | 10453.7192
5.5 | MURO PARA SOPORTE DE PLACA DE CONCRETO PARA LAVAAMOS | UN |  |  | 41503
| LADRILLO CORRIENTE .07X.11X.22 | UN | 23 | 400 | 9200
| MORTERO 1:4 | M3 | 0.055 | 318331 | 17508.205
| DESPERDICIO | % | 0.05 | 26708.205 | 1335.4103
| TRANSPORTE | % |  | 28043.6153 | 0
| HERRAMIENTAS MENORES | %MO | 0.03 | 13067.149 | 392.0145
| MANO DE OBRA AA | hc | 0.5 | 26134.298 | 13067.149
5.6 | MURO DOBLE 0.25, LADRILLO RUSTICO 6X11X24CM, INCLUYE MORTERO 1:4 | M2 |  |  | 93816
| LADRILLO RUSTICO 6X11X24CM 38U/M2 3.1K | UN | 76 | 700 | 53200
| MORTERO 1:4 | M3 | 0.0606 | 315421 | 19114.5126
| DESPERDICIO | % | 0.05 | 72314.5126 | 3615.7256
| TRANSPORTE | % |  | 75930.2382 | 0
| ANDAMIO TUBULAR | d | 0.2 | 1000 | 200
| HERRAMIENTAS MENORES | %MO | 0.03 | 17170.362 | 515.1109
| MANO DE OBRA AA | hc | 0.68 | 25250.5324 | 17170.362
VI | ESTRUCTURAS
6.1 | ESTRUCTURA EN CONCRETO REFORZADO PARA SOPORTE DE TANQUE 4.30 X 2.00 X 8.00H SEGÚN DISEÑO. | UN |  |  | 10263964
| CONCRETO 3000 PSI ELABORADO EN OBRA | M3 | 5.12 | 392821 | 2011243.52
| MORTERO 1:4 PARA PEGA Y PAÑETE | M3 | 0.172 | 318331 | 54752.932
| ACERO DE REFUERZO PARA VIGA DE CIMENTACION | KL | 844 | 7437 | 6276828
| DESPERDICIO | % | 0.03 | 8342824.452 | 250284.7336
| FORMALETA PARA COLUMNA | M3 | 5.12 | 257844 | 1320161.28
| VIBRADOR CON OPERADOR | d | 0.4 | 136480.4783 | 54592.1913
| HERRAMIENTAS MENORES | %MO | 0.03 | 287477.2779 | 8624.3183
| MANO DE OBRA AA | hc | 11 | 26134.298 | 287477.2779
6.2 | PLACA MACIZA EN MESONES H/.07 X .60 DE ANCHO, INCLUYE MORTERO NIVELACION | ML |  |  | 88777
| CONCRETO 3000 PSI | M3 | 0.07 | 392821 | 27497.47
| MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO | M3 | 0.012 | 405781 | 4869.372
| DESPERDICIO | % | 0.05 | 27497.47 | 1374.8735
| TRANSPORTE | % |  | 33741.7155 | 0
| FORMALETA PARA MESONES | ML | 1 | 22858 | 22858
| VIBRADOR CON OPERADOR | d | 0.005 | 136480.4783 | 682.4024
| HERRAMIENTAS MENORES | %MO | 0.03 | 30577.1287 | 917.3139
| MANO DE OBRA AA | hc | 1.17 | 26134.298 | 30577.1287
6.3 | ACERO DE REFUERZO PDR DE 60.000 PSI | KG |  |  | 7437 | [10 empty] | 4834
| ALAMBRE NEGRO | kg | 0.027 | 7066.22 | 190.7879
| ACERO DE REFUERZO PDR-60 | kg | 1 | 5600 | 5600
| DESPERDICIO | % | 0.05 | 5790.7879 | 289.5394
| MARCO SEGUETA NICHOLSON | UN | 0.010503 | 26622.68 | 279.6269
| TRANSPORTE | % |  | 6359.9542 | 0
| HERRAMIENTAS MENORES | %MO | 0.03 | 1045.3719 | 31.3612
| MANO DE OBRA AA | hc | 0.04 | 26134.298 | 1045.3719
6.4 | COLUMNAS EN CONCRETO 3.000 PSI. | M3 |  |  | 1168863
| CONCRETO 3000 PSI | M3 | 1 | 392821 | 392821
| DESPERDICIO | % | 0.05 | 392821 | 19641.05
| ANDAMIO TUBULAR | d | 3 | 2856 | 8568
| FORMALETA PARA COLUMNAS | M3 | 1 | 257844 | 257844
| TRANSPORTE | % |  | 678874.05 | 0
| VIBRADOR CON OPERADOR | d | 0.04 | 136480.4783 | 5459.2191
| HERRAMIENTAS MENORES | %MO | 0.03 | 470417.3639 | 14112.5209
| MANO DE OBRA AA | hc | 18 | 26134.298 | 470417.3639
6.5 | VIGA AEREA EN CONCRETO 3.000 PSI. | M3 |  |  | 1175428
| CONCRETO 3000 PSI ELABORADO EN OBRA | M3 | 1 | 392821 | 392821
| PUNTILLA CON CABEZA 2 | lb | 2.5 | 3464.09 | 8660.225
| FORMALETA PARA VIGAS-VIGA CANAL-DESCOLGADO 11.11ML O .3X.3 | M3 | 1 | 191885 | 191885
| DESPERDICIO | % | 0.05 | 593366.225 | 29668.3112
| TRANSPORTE | % |  | 623034.5363 | 0
| ANDAMIO TUBULAR | d | 3 | 2856 | 8568
| VIBRADOR CON OPERADOR | d | 0.04 | 136480.4783 | 5459.2191
| HERRAMIENTAS MENORES | %MO | 0.03 | 522685.9599 | 15680.5788
| MANO DE OBRA AA | hc | 20 | 26134.298 | 522685.9599
VII | CIELO RASOS Y CUBIERTAS
7.1 | CIELO RASO PLANO DRYWALL , INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE EN ALUMINIO-INSTALADO Y PINTADO | M2 |  |  | 49396
| CIELO RASO DRY-WALL PLANO 1/2 1.22 X 2.44 | UN | 0.36 | 32000 | 11520
| PRICIPALES | UN | 0.33 | 3600 | 1188
| OMEGAS | UN | 0.62 | 3576.2 | 2217.244
| ANGULOS | UN | 0.67 | 2100 | 1407
| MASILLA SUPERMASTIK CUÑETE | UN | 0.06 | 43000 | 2580
| TORNILLOS 6X1 | UN | 10 | 40 | 400
| TORNILLOS 7X7/16 | UN | 10 | 40 | 400
| CINTA X75 | UN | 0.04 | 8900 | 356
| LIJA | UN | 0.04 | 1740 | 69.6
| PINTURA VINILO TIPO 1 CUÑETE | UN | 0.02 | 55900 | 1118 |  | 55960
| CLAVO DE ACERO | LB | 0.03 | 5769.84 | 173.0952
| DESPERDICIO | % | 0.05 | 21428.9392 | 1071.447
| TRANSPORTE | % |  | 22500.3862 | 0
| ANDAMIO TUBULAR | d | 1.5 | 2856 | 4284
| HERRAMIENTAS MENORES | %MO | 0.03 | 21952.8103 | 658.5843
| MANO DE OBRA DD | hc | 0.7 | 31361.1576 | 21952.8103
7.2 | CUBIERTA EN LAMINA ONDULADA FIBRO CEMENTO # 6 | M2 |  |  | 38171
| LAMINA ONDULADA ASBESTO CEMENTO No. 6 AREA UTIL 1.479 M2 | UN | 0.68 | 31600.45 | 21488.306
| GANCHOS | UN | 1.3 | 669.97 | 870.961
| AMARRES N. 16 | UN | 0.65 | 102.34 | 66.521
| DESPERDICIO | % | 0.05 | 21488.306 | 1074.4153
| TRANSPORTE | % | 0.03 | 22694.8684 | 680.8461
| ANDAMIO TUBULAR | d | 0.2 | 2856 | 571.2
| HERRAMIENTAS MENORES | %MO | 0.03 | 13027.5879 | 390.8276
| MANO DE OBRA AA | hc | 0.49849 | 26134.298 | 13027.5879
7.3 | IMPERMEABILIZACION DE PLACA EN MANTO EDIL 3 MM STANDAR INCL. IMPRIMANTE Y PINTURA BITUMINOSA | M2 |  |  | 42040
| MANTO EDIL ESTÁNDAR 3MM ROLLO | UN | 0.136 | 130900 | 17802.4
| ALUMOL (16 KG) PINTURA REFLECTIVA DE ALUMINIO CON BASE ASFÁLTICA DE BAJA VISCOSIDAD | kg | 0.11 | 35057.4 | 3856.314
| IGASOL CUBIERTA (20 KG) EMULSIÓN ANIÓNICA CON BASE EN ASFALTO REFINADO, MEJORADO CON LLENANTES ESPECIALES | kg | 0.8 | 9186.8 | 7349.44
| DESPERDICIO | % | 0.05 | 29008.154 | 1450.4077
| TRANSPORTE | % | 0.03 | 27132.4344 | 813.973
| HERRAMIENTAS MENORES - SOPLETE GAS | %MO | 0.03 | 10453.7192 | 313.6116
| MANO DE OBRA AA | hc | 0.4 | 26134.298 | 10453.7192
VIII | ENCHAPES Y PISOS
8.1 | PLANTILLA EN CONCRETO 3.000 PSI - ESP. 0.07 MT. | M2 |  |  | 41960
| CONCRETO 3000 PSI ELABORADO EN OBRA | M3 | 0.07 | 392821 | 27497.47
| DESPERDICIO | % | 0.05 | 27497.47 | 1374.8735
| TRANSPORTE | % |  | 28872.3435 | 0
| FORMALETA | d | 0.15 | 15470 | 2320.5
| HERRAMIENTAS MENORES | %MO | 0.03 | 10453.7192 | 313.6116
| MANO DE OBRA AA | hc | 0.4 | 26134.298 | 10453.7192
8.2 | ENCHAPE DE MURO EN CERAMICA EGEO DE PRIMERA CALIDAD TIPO DE CORONA O SIMILAR SECCION 25X35 | M2 |  |  | 50783
| ENCHAPE EGEO BLANCO 25 X 35 | M2 | 1 | 23562 | 23562
| CEMENTO BLANCO | kg | 0.15 | 1392.3 | 208.845
| PEGACOR BLANCO | kg | 4 | 1662.0492 | 6648.1968
| DESPERDICIO | % | 0.05 | 30419.0418 | 1520.9521
| TRANSPORTE | % |  | 31939.9939 | 0
| HERRAMIENTAS MENORES | %MO | 0.03 | 18294.0086 | 548.8203
| MANO DE OBRA AA | hc | 0.7 | 26134.298 | 18294.0086
8.3 | PISO EN CERAMICA DUROPISO .30X.30 DE PRIMERA CALIDAD, ALTO TRAFICO TIPO CORONA O SIMILAR. | M2 |  |  | 62887
| CERÁMICA DUROPISO CORONA ALTO TRAFICO | M2 | 1 | 36695.208 | 36695.208
| CONCOLOR 1.5 BLANCO NACAR O SIMILAR | kg | 0.11 | 2412.13 | 265.3343
| PEGACOR BLANCO | kg | 3 | 1662.0492 | 4986.1476
| DESPERDICIO | % | 0.05 | 41946.6899 | 2097.3345
| TRANSPORTE | % |  | 44044.0244 | 0
| HERRAMIENTAS MENORES | %MO | 0.03 | 18294.0086 | 548.8203
| MANO DE OBRA AA | hc | 0.7 | 26134.298 | 18294.0086
8.4 | MORTERO DE NIVELACION 1:4 -ESP. 0.05 MT. | M2 |  |  | 30994
| MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO | M3 | 0.05 | 405781 | 20289.05
| DESPERDICIO | % | 0.05 | 20289.05 | 1014.4525
| TRANSPORTE | % |  | 21303.5025 | 0
| HERRAMIENTAS MENORES | %MO | 0.03 | 9408.3473 | 282.2504
| MANO DE OBRA AA | hc | 0.36 | 26134.298 | 9408.3473
8.5 | CERAMICA MACEDONIA EN MUROS DE PRIMERA CALIDAD, TIPO CORONA O SIMILAR, INCLUYE PIRLAN DE ALUMINIO | M2 |  |  | 58691
| CEMENTO BLANCO | kg | 0.05 | 1392.3 | 69.615
| CERÁMICA CORONA MACEDONIA | M2 | 1 | 32392 | 32392
| ESQUINERO DE ALUMINIO 6.00ML |  | 0.05 | 2444.4583 | 122.2229
| PEGACOR BLANCO | kg | 4 | 1662.0492 | 6648.1968
| DESPERDICIO | % | 0.05 | 39232.0347 | 1961.6017
| TRANSPORTE | % |  | 41193.6365 | 0
| HERRAMIENTAS MENORES | %MO | 0.03 | 16987.2937 | 509.6188
| MANO DE OBRA AA | hc | 0.65 | 26134.298 | 16987.2937
8.6 | PORCELANATO DE 1.20X0.60X12CM0 EN MESONES POR DOS CARAS DE PRIMERA CALIDAD, TIPO CORONA O SIMILAR, INCLUYE ESQUINERO | ML |  |  | 64539
| BOQUILLA PORCELANATO NEGRA X 5 KLS | kg | 0.035 | 22882.51 | 800.8878
| CCC PISO PORCELANATO ARTICA NEGRO 56628 | M2 | 0.55555 | 74929.54 | 41627.1059
| PEGANTE FORTE PORCELANATO GRIS X 25 | kg | 2.8 | 928.2 | 2598.96
| ESQUINERO CERAMICO ( 1 MTS) | UN | 0.5 | 2564.45 | 1282.225
| DESPERDICIO | % | 0.05 | 45026.9538 | 2251.3477
| TRANSPORTE | % |  | 48560.5265 | 0
| HERRAMIENTAS MENORES | %MO | 0.03 | 15513.3193 | 465.3996
| MANO DE OBRA AA | hc | 0.5936 | 26134.298 | 15513.3193
8.7 | ENCHAPE DE MUROS DE MENOS DE 50 CMS EN CERAMICA DE 20X35 DE PRIMERA CALIDAD, TIPO CORONA O SIMILAR. | ML |  |  | 27876
| CEMENTO BLANCO | kg | 0.025 | 1392.3 | 34.8075
| CERÁMICA CORONA EGEO | M2 | 0.5 | 23562 | 11781
| PEGACOR BLANCO | kg | 2 | 1662.0492 | 3324.0984
| DESPERDICIO | % | 0.05 | 15139.9059 | 756.9953
| TRANSPORTE | % |  | 15896.9012 | 0
| HERRAMIENTAS MENORES | %MO | 0.03 | 11629.7626 | 348.8929
| MANO DE OBRA AA | hc | 0.445 | 26134.298 | 11629.7626
IX | INSTALACIONES HIDRAULICAS
9.1 | PUNTO HIDRAULICO PVC PRESION DE 1/2" | UN |  |  | 30173
| CODO 90° PRESIÓN PVC 1/2 | UN | 2 | 595 | 1190
| SOLDADURA PVC LIQUIDA 1/4 | UN | 0.01 | 94253.95 | 942.5395
| LIMPIADOR PVC LIQUIDA 1/4 | UN | 0.01 | 45447.29 | 454.4729
| TUBO PRESIÓN /9 PVC 1/2 | ML | 1 | 3588.6433 | 3588.6433
| DESPERDICIO | % | 0.05 | 6175.6557 | 308.7828
| HERRAMIENTAS MENORES | %MO | 0.03 | 22998.1822 | 689.9455
| MANO DE OBRA BB | hc | 0.8 | 28747.7278 | 22998.1822
9.2 | RED SUMINISTRO PVC 1/2 | ML |  |  | 12216
| TUBO PRESIÓN /9 PVC 1/2 | ML | 1 | 3588.6433 | 3588.6433
| CODO 90° PRESIÓN PVC 1/2 | UN | 0.5 | 595 | 297.5
| SOLDADURA PVC LIQUIDA 1/4 | UN | 0.005 | 94253.95 | 471.2697
| LIMPIADOR PVC LIQUIDA 1/4 | UN | 0.005 | 45447.29 | 227.2365
| DESPERDICIO | % | 0.05 | 4584.6495 | 229.2325
| HERRAMIENTAS MENORES | %MO | 0.03 | 7186.9319 | 215.608
| MANO DE OBRA BB | hc | 0.25 | 28747.7278 | 7186.9319
9.3 | RED SUMINISTRO PVC 3/4 | ML |  |  | 14199
| TUBO PRESIÓN /11 PVC 3/4 | ML | 1 | 4778.2467 | 4778.2467
| CODO 90° PRESIÓN PVC 3/4 | UN | 0.5 | 595 | 297.5
| SOLDADURA PVC LIQUIDA 1/4 | UN | 0.01 | 94253.95 | 942.5395
| LIMPIADOR PVC LIQUIDA 1/4 | UN | 0.01 | 45447.29 | 454.4729
| DESPERDICIO | % | 0.05 | 6472.7591 | 323.638
| HERRAMIENTAS MENORES | %MO | 0.03 | 7186.9319 | 215.608
| MANO DE OBRA BB | hc | 0.25 | 28747.7278 | 7186.9319
X | CARPINTERIA MADERA-METALICA Y ALUMINIO
10.1 | VENTANA 744 ANOLOCK-VIDRIO BRONCE UNA NAVE FIJA Y UNA CORREDIZA 1.00X1.20 5020 ANOLOCK, INCLUYE VIDRIO BRONCE | M2 |  |  | 214240
| VENTANA 744 ANOLOCK-VIDRIO BRONCE UNA NAVE FIJA Y UNA CORREDIZA 1.00X1.0 | UN | 1 | 180000 | 180000
| HERRAMIENTAS MENORES | %MO | 0.03 | 33242.827 | 997.2848
| MANO DE OBRA DD INSTALACION | hc | 1.06 | 31361.1576 | 33242.827
10.2 | PUERTAS - DIVISIONES BAÑOS LAMINA CAL. 18, EN ACERO INOXIDABLE, INSTALADA. | M2 |  |  | 981352
| ELEMENTOS DE FIJACIN DE DIVISION DE BAÑOS | UN | 1 | 30000 | 30000
| PUERTA EN ACERO INOXIDABLE DE 1.48X0,57 P. MURO CALIDAD TIPO SOCODA | M2 | 1 | 637359.1828 | 637359.1828
| PARAL C PARA PARALES EN ACERO INOXIDABLE0,03X1,71 | ML | 1.71 | 52378.0959 | 89566.544
| C EXTREMO EN ACERO INOXIDABLE 0,0455X1,80 | ML | 1.8 | 90975.2884 | 163755.5192
| DESPERDICIO | % | 0.05 | 637359.1828 | 31867.9591
| HERRAMIENTAS MENORES | %MO | 0.03 | 27963.6989 | 838.911
| MANO DE OBRA AA | hc | 1.07 | 26134.298 | 27963.6989
10.3 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE DIVISIÓN PARA ORINALES EN LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO SOCODA REF.: 304 CALIBRE 20, O EQUIVALENTE, CON DIMENSIONES 1.48x0.46m, INCLUYE FIJACIONES Y TODOS LOS ELEMENTOS REQUERIDOS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO | UN |  |  | 790846
| ELEMENTOS DE FIJACIÓN DIVISIÓN ORINAL SOCODA | UN | 1 | 10000 | 10000
| DIVISION ORINAL DE 1.48x0.46m EN ACERO INOXIDABLE TIPO SOCODA REF.:304 CALB. 20 | UN | 1 | 624797.2536 | 624797.25
| HERRAMIENTAS MENORES | %MO | 0.03 | 151503.1943 | 4545.0958
| MANO DE OBRA DD | HC | 5 | 30300.6389 | 151503.1943
10.4 | PUERTA METALICA EN LAMINA CAL. 18 1,00 X2.50, INCLUYE MONTANTE EN VIDRIO, CERRADURA TIPO YALE, ANTICORROSIVO, PINTURA EN ESMALTE Y COLOCACION | UN |  |  | 484061
| HOJA EN LAMINA COLD ROLLED 1.00X2.00 CAL.18, INCLUYE ANTICORROSIVO-SUB-CONTRATO | M2 | 2 | 76954.4 | 153908.8
| MARCOS PUERTAS LAMINA CAL. 18, INCL. ANTICORROSIVO -SUB-CONTRATO. | ml | 7 | 15704.9785 | 109934.8495
| CERRADURA YALE DE SOBREPONER | UN | 1 | 99472.1 | 99472.1
| PINTURA ACABADO EN ESMALTE -SUB-CONTRATO | M2 | 3.6 | 9280 | 33408
| VIDRIO TRANSPARENTE 4 MM | m2 | 0.40425 | 43197 | 17462.3872
| CONCRETO 3000 PSI CLASE D | M3 | 0.006 | 373121 | 2238.726
| DESPERDICIO | % | 0.05 | 416424.8628 | 20821.2431
| HERRAMIENTAS MENORES | %MO | 0.03 | 45450.9583 | 1363.5287
| MANO DE OBRA D.D | h-h | 1.5 | 30300.6389 | 45450.9583
10.5 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE DIVISIONES EN PANELES DE ACERO INOXIDABLE TIPO SOCODA REF.: 304 CALIBRE 20, O EQUIVALENTE, CON UNA ALTURA DE 1.80m, INCLUYE PUERTAS, PARALES, CHAPAS, BISAGRAS, EMPAQUES, PASADORES BARRAS DE 1.5" | M2 |  |  | 1209416
| ELEMENTOS DE FIJACIÓN DIVISIÓN ORINAL SOCODA | UN | 1 | 30000 | 30000
| DIVISION METALICA DE BAÑO EN ACERO INOXIDABLE ENTANBORADO TIPO SOCODA REF 304 | UN | 0.51188 | 1210076.5482 | 619408.05
| PARAL C PARA PARALES EN ACERO INOXIDABLE0,03X1,71 | ML | 0.87 | 52378.0959 | 45568.94
| C EXTREMO EN ACERO INOXIDABLE 0,0455X1,80 | ML | 0.75 | 90975.2884 | 68231.47
| PARAL C PARA TABIQUE EN ACERO INOXIDABLE 0,03X1,48 | UN | 0.75 | 79687 | 59765.25
| RECIBIDOR ,005*1,48 | UN | 0.37 | 97265.0025 | 35988.05
| PARAL EN ACERO INOPXIDABLE 0,37*1,80 | UN | 0.3415 | 407157.6834 | 139044.35
| DESPERDICIO | % | 0.05 | 998006.11 | 49900.3055
| HERRAMIENTAS MENORES | %MO | 0.03 | 156805.788 | 4704.1736
| MANO DE OBRA DD | HC | 5 | 31361.1576 | 156805.788
XI | ACABADOS Y PINTURAS
11.1 | VINILO 3 MANOS, PINTURA TIPO 1 NUEVA | M2 |  |  | 12541
| VINILO TIPO 1 | gl | 0.08 | 55900 | 4472
| LIJA DE AGUA 3M N°80 | UN | 0.12 | 1792.14 | 215.0568
| DESPERDICIO | % | 0.05 | 4687.0568 | 234.3528
| ANDAMIO TUBULAR | d | 0.5 | 2856 | 1428
| HERRAMIENTAS MENORES | %MO | 0.03 | 6010.8885 | 180.3267
| MANO DE OBRA CC | hc | 0.2 | 30054.4427 | 6010.8885
11.2 | ESMALTE SOBRE MURO, DE ALTA RESISTENCIA A LA INTEMPERIE | M2 |  |  | 10276
| ESMALTE SINTET | gl | 0.034 | 68899.81 | 2342.5935
| DISOLVENTE THINNER PINTUCO O SIMILAR | gl | 0.0085 | 20857.13 | 177.2856
| LIJA DE AGUA 965 SUPER | UN | 0.12 | 1792.14 | 215.0568
| DESPERDICIO | % | 0.05 | 2734.9359 | 136.7468
| HERRAMIENTAS MENORES | %MO | 0.02 | 7259.5281 | 145.1906
| MANO DE OBRA CC | hc | 0.25 | 29038.1122 | 7259.5281
11.3 | ESMALTE PARA REJAS Y VENTANAS | M2 |  |  | 14966
| ESMALTE SINTET | gl | 0.04 | 71899.8 | 2875.992
| DISOLVENTE THINNER PINTUCO O SIMILAR | gl | 0.025 | 20857.13 | 521.4283
| LIJA DE AGUA 965 SUPER | UN | 0.03 | 1792.14 | 53.7642
| DESPERDICIO | % | 0.05 | 3451.1845 | 172.5592
| HERRAMIENTAS MENORES | %MO | 0.02 | 11120.1438 | 222.4029
| MANO DE OBRA CC | hc | 0.37 | 30054.4427 | 11120.1438
11.4 | ESTUCO ACRILICO | M2 |  |  | 18784
| ESTUCO ACRILICO | KG | 2 | 2296.7 | 4593.4
| LIJA DE AGUA 965 SUPER | UN | 0.08 | 1792.14 | 143.3712
| DESPERDICIO | % | 0.05 | 4736.7712 | 236.8386
| ANDAMIO TUBULAR | d | 0.5 | 2856 | 1428
| HERRAMIENTAS MENORES | %MO | 0.03 | 12021.7771 | 360.6533
| MANO DE OBRA CC | hc | 0.4 | 30054.4427 | 12021.7771
XI | APARATOS SANITARIOS-LLAVES DE CONTROL
12.1 | LLAVE TERMINAL CROMADA 1/2 GRIVAL O SIMILAR | UN |  |  | 38032
| TEFLON | UN | 0.3 | 410.55 | 123.165
| DESPERDICIO | % | 0.05 | 123.165 | 6.1582
| LLAVE TERMINAL 97720 GRIVAL O SIMILAR DE JARDÍN | UN | 1 | 25466 | 25466
| HERRAMIENTAS MENORES | %MO | 0.03 | 12074.0457 | 362.2214
| MANO DE OBRA BB | hc | 0.42 | 28747.7278 | 12074.0457
12.2 | LLAVE CONTROL DE 1/2"-RED WHITE O SIMILAR | UN |  |  | 56360
| ADAPTADOR MACHO 1/2" | UN | 2 | 409 | 818
| TEFLON | UN | 0.3 | 410.55 | 123.165
| DESPERDICIO | % | 0.05 | 941.165 | 47.0583
| LLAVE DE CONTROL DE 1/2" RED WHITE | UN | 1 | 42935.2 | 42935.2
| HERRAMIENTAS MENORES | %MO | 0.03 | 12074.0457 | 362.2214
| MANO DE OBRA BB | hc | 0.42 | 28747.7278 | 12074.0457
12.3 | LAVAMANOS DE SOBREPONER MARCELLA BLANCO O SIMILAR SIN GRIFERIA | UN |  |  | 202962
| CEMENTO BLANCO | kg | 0.5 | 1392.3 | 696.15
| MANGUERA CONEXIÓN FLEXIBLE | UN | 1 | 2888.4 | 2888.4
| DESPERDICIO | % | 0.05 | 3584.55 | 179.2275
| LAVAMANOS DE SOBREPONER MARCELLA BLANCO O SIMILAR SIN GRIFERIA | UN | 1 | 145900 | 145900
| HERRAMIENTAS MENORES | %MO | 0.03 | 51745.91 | 1552.3773
| MANO DE OBRA BB | hc | 1.8 | 28747.7278 | 51745.91
12.4 | GRIFERÍA LAVAMANOS MONO BAJO ECO FRIENDLY STRETTO O SIMILAR | UN |  |  | 101649
| GRIFERÍA LAVAMANOS MONO BAJO ECO FRIENDLY STRETTO O SIMILAR | UN | 1 | 75000 | 75000
| HERRAMIENTAS MENORES | %MO | 0.03 | 25872.955 | 776.1887
| MANO DE OBRA BB | hc | 0.9 | 28747.7278 | 25872.955
12.5 | SANITARIO INFANTIL KIDDY SINGLE EN CAJA BLANCO | UN |  |  | 506387
| CEMENTO BLANCO | kg | 1 | 1392.3 | 1392.3
| DESPERDICIO | % | 0.05 | 1392.3 | 69.615
| SANITARIO INFANTIL KIDDY SINGLE EN CAJA BLANCO | UN | 1 | 430900 | 430900
| HERRAMIENTAS MENORES | %MO | 0.03 | 71869.3195 | 2156.0796
| MANO DE OBRA BB | hc | 2.5 | 28747.7278 | 71869.3195
12.6 | ORINAL MEDIANO CON GRIFERIA | UN |  |  | 436960
| CEMENTO BLANCO | kg | 1 | 1392.3 | 1392.3
| DESPERDICIO | % | 0.05 | 1392.3 | 69.615
| ORINAL MEDIANO CON GRIFERIA | UN | 1 | 346667.23 | 346667.23
| HERRAMIENTAS MENORES | %MO | 0.03 | 86243.1834 | 2587.2955
| MANO DE OBRA BB | hc | 3 | 28747.7278 | 86243.1834
12.7 | DUCHA PRISMA ECONOMICA O SIMILAR | UN |  |  | 85409
| DUCHA PRISMA ECONOMICA O SIMILAR | UN | 1 | 55798.981 | 55798.981
| HERRAMIENTAS MENORES | %MO | 0.03 | 28747.7278 | 862.4318
| MANO DE OBRA BB | hc | 1 | 28747.7278 | 28747.7278
12.8 | PAPELERA, GANCHO ELITE O SIMILAR | UN |  |  | 70285
| PAPELERA, GANCHO ELITE O SIMILAR | jg | 1 | 42243.81 | 42243.81
| CEMENTO BLANCO | kg | 1 | 1392.3 | 1392.3
| HERRAMIENTAS MENORES | %MO | 0.03 | 25872.955 | 776.1887
| MANO DE OBRA BB | hc | 0.9 | 28747.7278 | 25872.955
12.9 | DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO | UN |  |  | 186906
| DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO | UN | 1 | 158865 | 158865
| CEMENTO BLANCO | KG | 1 | 1392.3 | 1392.3
| HERRAMIENTAS MENORES | %MO | 0.03 | 25872.955 | 776.1887
| MANO DE OBRA BB | hc | 0.9 | 28747.7278 | 25872.955
12.1 | DISPENSADOR DE JABON | UN |  |  | 214915
| DISPENSADOR DE JABON | UN | 1 | 186900 | 186900
| CEMENTO BLANCO | KG | 1 | 1392.3 | 1392.3
| HERRAMIENTAS MENORES | %MO | 0.03 | 24998.0271 | 749.9408
| MANO DE OBRA BB | hc | 0.9 | 28747.7278 | 25872.955
12.11 | BARRAS DE SEGURIDAD, PARA MINUSVALIDOS LONG. .75MT, ACABADO CRMADO EN ACERO INOXIDABLE, INCLUYE BARRA ABATIBLE DE 800MM Y BARRA RECTA DE 600MM | UN |  |  | 445674
| BARRA ABATIBLE SUPERIOR 800MM DISCAPACITADOS VERTICAL | UN | 1 | 311015 | 311015
| BARRA RECTA 600 DISCAPACITADOS |  | 1 | 97665 | 97665
| CEMENTO BLANCO | kg | 1 | 1392.3 | 1392.3
| DESPERDICIO | % | 0.05 | 1392.3 | 69.615
| HERRAMIENTAS MENORES | %MO | 0.03 | 34497.2734 | 1034.9182
| MANO DE OBRA BB | hc | 1.2 | 28747.7278 | 34497.2734
12.12 | REJILLA C/SOSCO 3 X 2 BRONCE ANTICUCARA | UN |  |  | 34602
| CEMENTO GRIS | kg | 0.2 | 1392.3 | 278.46
| DESPERDICIO | % | 0.05 | 278.46 | 13.923
| REJILLA SOSCO 3X2 | UN | 1 | 13582.66 | 13582.66
| HERRAMIENTAS MENORES | %MO | 0.03 | 20123.4095 | 603.7023
| MANO DE OBRA AA | hc | 0.7 | 28747.7278 | 20123.4095
12.13 | TANQUE PLASTICO PARA RESERVA DE AGUA 1.000LT-INCL. ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO | UN |  |  | 1083911
| TANQUE PLASTICO 1.000LT | UN | 1 | 524000 | 524000
| FLOTADOR Ø 3/4" | UN | 1 | 53244 | 53244
| CHEQUE DE PASO Ø 3/4" RED WITTE O SIMILAR | UN | 1 | 62974.08 | 62974.08
| LLAVE DE PASO Ø 3/4" RED WITTE O SIMILAR | UN | 2 | 53883.2 | 107766.4
| ADAPTADOR MACHO 3/4 | UN | 7 | 742.56 | 5197.92
| TUBO PRESIÓN PVC 3/4 | ML | 1 | 4778.2467 | 4778.2467
| DESPERDICIO | % | 0.05 | 4778.2467 | 238.9123
| HERRAMIENTAS MENORES | %MO | 0.03 | 316225.0057 | 9486.7502
| MANO DE OBRA BB | hc | 11 | 28747.7278 | 316225.0057
12.14 | BEBEDERO ESCOLAR EN ACERO INOXIDABLE DE 5 PUESTOS, SECCION 3MTS LARGO X60CM ANCHO, INCLUYE GRIFERIA | UN |  |  | 2337943
| CEMENTO BLANCO | kg | 2 | 1392.3 | 2784.6
| MANGUERA CONEXIÓN FLEXIBLE | UN | 5 | 2888.4 | 14442
| DESPERDICIO | % | 0.05 | 17226.6 | 861.33
| BEBEDERO ESCOLAR ENACERO INOXIDABLE DE 5M DE ARGO X60CMS DE ANCHO DE 5 LLAVES | UN | 1 | 1800000 | 1800000
| GRIFERIA LAVAPLATOS KIT LP MZ PRAKTI O SIMILAR-INCL. DESAGUE | UN | 5 | 81084 | 405420
| HERRAMIENTAS MENORES | %MO | 0.03 | 111102.3425 | 3333.0703
| MANO DE OBRA BB | hc | 4 | 27775.5856 | 111102.3425
XIII | OBRAS VARIAS
13.1 | RETIRO SOBRANTES | M3 |  |  | 25351
| VOLQUETA 6 M3 | vj | 0.21 | 120000 | 25200
| CARGADOR : POTENCIA EN EL VOLANTE 110 HP, CLASIFICACIÓN DE RPM DEL MOTOR 2300. | h | 0.001 | 151027.54 | 151.0275
13.2 | ASEO GENERAL ENTREGA (AREAS INTERNAS MENORES DE 1000 M2) | M2 |  |  | 2197
| ELEMENTOS DE LIMPIEZA | M2 | 1 | 1483.02 | 1483.02
| HERRAMIENTAS MENORES | %MO | 0.03 | 692.956 | 20.7887
| MANO DE OBRA AA | hc | 0.026515 | 26134.298 | 692.956
IX | INSTALACIONES ELECTRICAS
14.1 | SALIDA DE INTERRUPTOR SENCILLO A 120V EN TUBERIA PVC CONDUIT DE 3/4" Y CABLE Cu THHN No 2x12 AWG EXZHELLENT (LIBRE DE HALOGENUROS) | UN |  |  | 77616 | [10 empty] | 68922
| TUBO PVC CONDUIT 3/4" | ML | 4 | 2408.16 | 9632.64
| ADAPTADOR TERMINAL PVC CONDUIT 3/4" | UN | 2 | 270 | 540
| CURVA PVC CONDUIT 3/4" | UN | 2 | 621.18 | 1242.36
| Cable Cu THHN No 12 EXZHELLENT (LIBRE DE HALOGENUROS) | ML | 12 | 2016 | 24192
| INTERRUPTOR SENCILLO 120V | UN | 1 | 8000 | 8000
| CAJA RECTANGULAR GALVANIZADA 2"X 4". | UN | 1 | 1687.5 | 1687.5
| DESPERDICIO | % | 0.04 | 33824.64 | 1352.9856
| TRANSPORTE | %MAT | 0.03 | 45294.5 | 1358.835
| HERRAMIENTAS MENORES | %MO | 0.03 | 28747.7278 | 862.4318
| MANO DE OBRA BB | HC | 1 | 28747.7278 | 28747.7278
14.2 | SALIDA PANEL LED RECTANGULAR P27265-41 INCRUSTAR 40W 120X30 6K MARCA SYLVANIA O SIMILAR - 100V / 240V EN TUBERIA METALICA EMT 3/4" Y CABLE Cu THHN No 3X12 AWG EXZHELLENT (LIBRE DE HALOGENUROS) | UN |  |  | 320606.6793
| PANEL LED RECTANGULAR P27265-41 INCRUSTAR 40W 120X30 6K MARCA SYLVANIA O SIMILAR - 100V / 240V | UND | 1 | 146965 | 146965
| TUBO EMT 3/4" | ML | 6 | 5647.5 | 33885
| ADAPTADOR TERMINAL EMT DE 3/4" | UN | 2 | 1417.5 | 2835
| UNION EMT DE 3/4" | UN | 1 | 1080 | 1080
| CURVA EMT DE 3/4" | UN | 2 | 2497.5 | 4995
| Cable Cu THHN No 12 EXZHELLENT (LIBRE DE HALOGENUROS) | ML | 18 | 2016 | 36288
| CAJA METALICA RAWELLD OCTAGONAL | UN | 1 | 15000 | 15000
| ACCESORIOS DE FIJACION | UN | 1 | 10000 | 10000
| DESPERDICIO | % | 0.04 | 70173 | 2806.92
| TRANSPORTE | %MAT | 0.03 | 251048 | 7531.44
| HERRAMIENTAS MENORES | %MO | 0.03 | 57495.4556 | 1724.8637
| MANO DE OBRA BB | HC | 2 | 28747.7278 | 57495.4556
Aprobo:EFRAIN ALFREDO QUINTERO TERNERA |  | Actualizo: GENECO VASQUES BERRIO
Secretario de Obras Públicas Municipal |  | Arquitecto S.O.P.M
Elaboro: JAIR SUAREZ VANEGAS
Profesional Universitario
Note on B311: Usuario de Windows: SISPAC 2017

## URBANISMO
0
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS URBANISMO -VALLEDUPAR
FECHA: ENERO DE 2020
ITEMS | DESCRIPCION | U.M | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VR. PARCIAL
I | ACTIVIDADES PRELIMINARES
1 | DESCAPOTE A MANUAL EN TERRENO COMUN, HASTA ESP .15 MT | M2 |  |  | 3499
| HERRAMIENTAS MENORES | %MO | 0.03 | 3397.4587 | 101.9238
| MANO DE OBRA AA | hc | 0.13 | 26134.298 | 3397.4587
2 | LOCALIZACION Y REPLANTEO CON EQUIPO EN VIAS URBANAS | M2 |  |  | #REF!
| ESTACA DE MADERA | UN | 0.15 | 2067.03 | 310.0545
| PUNTILLA CON CABEZA 2 | lb | 0.0015 | 3464.09 | 5.1961
| EQUIPO DE TOPOGRAFIA | MES | 8e-05 | 3267000 | 261.36
| CADENERO 1 | MES | 9e-05 | 1526000 | 137.34
| CADENERO 2 | MES | 9e-05 | 1329000 | 119.61
| TOPOGRAFO | MES | 8e-05 | #REF! | #REF!
TOPOGRAFIA VIAS URBANAS $1.500.000 KM
3 | CERRAMIENTO PROVISIONAL EN TELA VERDE 2.1 | ML |  |  | #REF!
| TELA VERDE ESTABILIZADA 2.1 | ML | 1 | 1666 | 1666
| PUNTILLA CON CABEZA 2 | lb | 0.027 | 5261.18 | 142.0519
| ALGARROBILLO 4X2"de 2,50 ml largo | UN | 0.8 | 15470 | 12376
| LISTON EN MADERA 2X2" | UN | 0.8 | #REF! | #REF!
| DESPERDICIO | % | 0.05 | 14184.0519 | 709.2026
| TRANSPORTE | % |  | #REF! | #REF!
| HERRAMIENTAS MENORES | %MO | 0.03 | 7056.2605 | 211.6878
| MANO DE OBRA AA | hc | 0.27 | 26134.298 | 7056.2605
4 | TRAZADO Y REPLANTEO | M2 |  |  | 4513
| ESTACA DE MADERA | UN | 0.3 | 2067.03 | 620.109
| PUNTILLA CON CABEZA 2 | lb | 0.0027 | 3464.09 | 9.353
| DESPERDICIO | % | 0.05 | 629.462 | 31.4731
| TRANSPORTE | % |  | 660.9351 | 0
| HERRAMIENTAS MENORES | %MO | 0.03 | 3739.52 | 112.1856
| MANO DE OBRA AA | hc | 0.14309 | 26134.298 | 3739.52
II | DEMOLICIONES Y DESMONTES
5 | RETIRO SOBRANTES | M3 |  |  | 20551
| VOLQUETA 6 M3 | vj | 0.17 | 120000 | 20400
| CARGADOR : POTENCIA EN EL VOLANTE 110 HP, CLASIFICACIÓN DE RPM DEL MOTOR 2300. | h | 0.001 | 151027.54 | 151.0275
6 | DEMOLICIÓN PISO ESPESOR HASTA .10 | M2 |  |  | 14805
| HERRAMIENTAS MENORES | %MO | 0.03 | 14373.8639 | 431.2159
| MANO DE OBRA AA | hc | 0.55 | 26134.298 | 14373.8639
7 | CORTE CALZADA EN CONCRETO | ML |  |  | 6523
| CORTADORA DE CONCRETO | ML | 1 | 6000 | 6000
| MANO DE OBRA AA | hc | 0.02 | 26134.298 | 522.686
8 | DEMOLICIÓN ANDENES MENORES DE 50CM | Ml |  |  | 7268
| HERRAMIENTAS MENORES | %MO | 0.03 | 7056.2605 | 211.6878
| MANO DE OBRA AA | hc | 0.27 | 26134.298 | 7056.2605
9 | DEMOLICIÓN ANDENES | M2 |  |  | 7268
| HERRAMIENTAS MENORES | %MO | 0.03 | 7056.2605 | 211.6878
| MANO DE OBRA AA | hc | 0.27 | 26134.298 | 7056.2605
10 | DEMOLICION BORDILLO EN CONCRETO EXISTENTES | Ml |  |  | 6730
| HERRAMIENTAS MENORES | %MO | 0.03 | 6533.5745 | 196.0072
| MANO DE OBRA AA | hc | 0.25 | 26134.298 | 6533.5745
11 | DEMOLICIÓN PAVIMENTOS EN CONCRETO e= 0,15 y 0,20 m | M2 |  |  | 18843
| HERRAMIENTAS MENORES | %MO | 0.03 | 18294.0086 | 548.8203
| MANO DE OBRA AA | hc | 0.7 | 26134.298 | 18294.0086
12 | DEMOLICIÓN MANUAL DE PAVIMENTOS EN CONCRETO | M3 |  |  | 96044
| HERRAMIENTAS MENORES | %MO | 0.03 | 93246.6633 | 2797.3999
| MANO DE OBRA AA | hc | 3.568 | 26134.298 | 93246.6633
13 | DEMOLICIÓN PAVIMENTOS EN EMPEDRADOS | M3 |  |  | 53837
| HERRAMIENTAS MENORES | %MO | 0.03 | 52268.596 | 1568.0579
| MANO DE OBRA AA | hc | 2 | 26134.298 | 52268.596
14 | DEMOLICIÓN MECANICA DE PAVIMENTOS EN CONCRETO | M3 |  |  | #REF! | #REF!
| EQUIPO DE DEMOLICIÓN (COMPRESOR 2 MARTILLOS ) TRASLADO | HR | 1.1 | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
| MATERIALES VARIOS PARA DEMARCACIÓN | UN | 1.03 | #REF! | #REF!
| HERRAMIENTAS MENORES | M | 0.03 | 10453.7192 | 313.6116
| MANO DE OBRA AA | hc | 0.4 | 26134.298 | 10453.7192
15 | DEMOLICIÓN DE PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFÁLTICO MANUAL | M3 |  |  | #REF!
| EQUIPO DE DEMOLICIÓN (COMPRESOR) | HR | 0.16 | #REF! | #REF!
| MATERIALES VARIOS PARA DEMARCACIÓN | UN | 1 | #REF! | #REF!
| HERRAMIENTAS MENORES | M3 | 0.03 | 16987.2937 | 509.6188
| MANO DE OBRA AA | Día | 0.65 | 26134.298 | 16987.2937
16 | RETIRO DE TUBERIA DE 0 A 12" NO INCL. EXCAVACION | ML |  |  | 5114
| HERRAMIENTAS MENORES | %MO | 0.03 | 4965.5166 | 148.9655
| MANO DE OBRA AA | hc | 0.19 | 26134.298 | 4965.5166
17 | ACARREO MATERIALES PETREOS POR KILOMETRO | M3/Km |  |  | 1100
| VOLQUETA 6 M3 | vj | 0.0091633 | 120000 | 1099.6
18 | ACARREO EN CARRETILLA DE MATERIALES, ESCOMBROS Y OTROS, DISTANCIA MAXIMA 100ML | M3 |  |  | 12348
| HERRAMIENTAS MENORES | %MO | 0.05 | 11760.4341 | 588.0217
| MANO DE OBRA AA | hc | 0.45 | 26134.298 | 11760.4341
19 | CORTE DE ARBOL PORTE BAJO SACADO DE RAIZ, HASTA 0.20 MT DE DIAMETRO, INCL. RETIRO AL BOTADERO OFICIAL, RELLENO DE HUECO Y PERMISO DE CORPOCESAR | UN |  |  | 221510
| VOLQUETA 6 M3 | vj | 0.5 | 120000 | 60000
| HERRAMIENTAS MENORES | %MO | 0.03 | 156805.788 | 4704.1736
| MANO DE OBRA AA | hc | 6 | 26134.298 | 156805.788
20 | CORTE DE ARBOL PORTE MEDIO SACADO DE RAIZ, HASTA 0.80 MT DE DIAMETRO, INCL. RETIRO AL BOTADERO OFICIAL, RELLENO DE HUECO Y PERMISO DE CORPOCESAR | UN |  |  | 509183
| VOLQUETA 6 M3 | vj | 2 | 120000 | 240000
| HERRAMIENTAS MENORES | %MO | 0.03 | 261342.9799 | 7840.2894
| MANO DE OBRA AA | hc | 10 | 26134.298 | 261342.9799
21 | CORTE DE ARBOL GRAN PORTE SACADO DE RAIZ, MAYOR DE 0.80 MT DE DIAMETRO, INCL. RETIRO AL BOTADERO OFICIAL, RELLENO DE HUECO Y PERMISO DE CORPOCESAR | UN |  |  | 898367
| VOLQUETA 6 M3 | vj | 3 | 120000 | 360000
| HERRAMIENTAS MENORES | %MO | 0.03 | 522685.9599 | 15680.5788
| MANO DE OBRA AA | hc | 20 | 26134.298 | 522685.9599
22 | MANEJO DE TRÁFICO (INCLUYE COLOMBINAS DELIMITADORAS DE CARRILES, CINTA REFLECTIVA, PERSONAL DIRIGIENDO TRÁFICO, ETC.) | ML |  |  | #REF!
| CINTA SEGURIDAD DE 75 MM X 500 MTS | ML | 3 | 112.76 | 338.28
| DESPERDICIO | % | 0.05 | 338.28 | 16.914
| COLOMBINAS CON PARAL EN MADERA Y BASE EN CONCRETO POBRE | UN | 0.12 | #REF! | #REF!
| HERRAMIENTAS MENORES | %MO | 0.03 | 261.343 | 7.8403
| MANO DE OBRA AA | hc | 0.01 | 26134.298 | 261.343
23 | BARRERA CON BOMBONES PLASTICOS Y CINTA DE SEGURIDAD | ML |  |  | #REF!
| BOMBÓN PLASTICO (20 USOS) | UN | 0.010101 | #REF! | #REF!
| CINTA SEGURIDAD DE 75 MM X 500 MTS | ML | 3 | 112.76 | 338.28
| DESPERDICIO | % | 0.05 | 338.28 | 16.914
| HERRAMIENTAS MENORES | %MO | 0.03 | 182.9401 | 5.4882
| MANO DE OBRA AA | hc | 0.007 | 26134.298 | 182.9401
24 | ADITIVO PARA MEJORAR ADHERENCIA DE MORTEROS EN CONCRETOS ENDURECIDOS, INCL. LECHADA | M2 |  |  | #REF!
| ANDAMIO TUBULAR | d | 0.4 | 214.2 | 85.68
| MORTERO 1:4 | M3 | 0.02 | 318331 | 6366.62
| SIKALATEX | KG | 0.37 | #REF! | #REF!
| DESPERDICIO | % | 0.05 | #REF! | #REF!
| TRANSPORTE | % |  | #REF! | #REF!
| HERRAMIENTAS MENORES | %MO | 0.03 | 7840.2894 | 235.2087
| MANO DE OBRA AA | hc | 0.3 | 26134.298 | 7840.2894
III | EXCAVACIONES
25 | DESCAPOTE A MANUAL EN TERRENO CON PIEDRA, HASTA ESP .15 MT | M2 |  |  | 4307
| HERRAMIENTAS MENORES | %MO | 0.03 | 4181.4877 | 125.4446
| MANO DE OBRA AA | hc | 0.16 | 26134.298 | 4181.4877
26 | DESCAPOTE A MAQUINA ESP < O = A .20-AREAS MAYORES A 2000M2-INCL.RETIRO SOBRANTE A 2KM | M2 |  |  | 3388
| MOTONIVELADORA POTENCIA 215 HP, ANCHO DE CUCHILLA 4,27 M, PESO 18 TON. | h | 0.0013 | 182992.44 | 237.8902
| VOLQUETA 6 M3 | vj | 0.026 | 120000 | 3120
| CARGADOR : POTENCIA EN EL VOLANTE 110 HP, CLASIFICACIÓN DE RPM DEL MOTOR 2300. | h | 0.0002 | 151027.54 | 30.2055
27 | EXCAVACION MANUAL | M3 |  |  | 34994
| HERRAMIENTAS MENORES | %MO | 0.03 | 33974.5874 | 1019.2376
| MANO DE OBRA AA | hc | 1.3 | 26134.298 | 33974.5874 | Asotecva 2.015 |  | 15000 | 13980.7624
28 | EXCAVACION MANUAL HASTA .20 X .30 EN TERRENO COMUN | ML |  |  | 1750
| HERRAMIENTAS MENORES | %MO | 0.03 | 1698.7294 | 50.9619
| MANO DE OBRA AA | hc | 0.065 | 26134.298 | 1698.7294
29 | EXCAVACION A MAQUINA SIN RETIRO DE SOBRANTES | M3 |  |  | 11744
| RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS, MOTOR 62HP, PROFUNDIDAD DE EXCAVACIÓN DE 5.41 METROS. | h | 0.05 | 193073 | 9653.65
| MANO DE OBRA AA- Incluye manejo de trafico | hc | 0.08 | 26134.298 | 2090.7438
30 | NIVELACION DE TERRENO PARA ANDENES Y PAVIMENTO INCL. CORTE MANUAL | M3 |  |  | 28533
| HERRAMIENTAS MENORES | %MO | 0.03 | 27702.3559 | 831.0707
| MANO DE OBRA AA | hc | 1.06 | 26134.298 | 27702.3559
31 | CONFORMACION Y NIVELACION DE TERRENO CON MAQUINA CALZADA EXISTENTE CARRETERAS | M2 |  |  | #REF!
| #REF! | lt | 3 | #REF! | #REF!
| Carrotanque de agua(1000 Galones) | h | 600 | 71700 | 119.5
| MOTONIVELADORA POTENCIA 215 HP, ANCHO DE CUCHILLA 4,27 M, PESO 18 TON. | h | 600 | 182992.44 | 304.9874
| Vibrocompatador, potencia 153 HP, peso 10 Ton. | h | 600 | 116620 | 194.3667
| HERRAMIENTAS MENORES | %MO | 0.03 | 104.5372 | 3.1361
| MANO DE OBRA AA | hc | 0.004 | 26134.298 | 104.5372
32 | MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICIÓN DE MATERIAL DE TERRAPLÉN. | M2 |  |  | #REF!
| RELLENO SELECCIONADO | m3 | 0.3 | 14280 | 4284
| PORCENTAJE POR COMPACTACION | m3 | 0.09 | 14280 | 1285.2
| TRANSPORTE | KM-M3 | 3.9 | 1094.8912 | 4270.0757
| EQUIPO DE HUMEDECIMIENTO | h | 0.0016667 | 71700 | 119.5
| AGUA | lt | 2 | #REF! | #REF!
| EQUIPO DE ESTENDIDA | Hr | 0.0016667 | 182992.44 | 304.9874
| EQUIPO DE COMPACTACION | Hr | 0.0016667 | 136408.61 | 227.3477
| HERRAMIENTAS MENORES | %MO | 0.03 | 26.1343 | 0.78403
| MANO DE OBRA AA | hc | 0.001 | 26134.298 | 26.1343
IV | BASES Y SUBBASES
33 | RELLENOS DE EXCAVACION-COMPACTADO | M3 |  |  | 27210
| VIBROCOMPACTADOR TIPO RANA | d | 0.012 | 136480.4783 | 1637.7657
| HERRAMIENTAS MENORES | %MO | 0.03 | 24827.5831 | 744.8275
| MANO DE OBRA AA | hc | 0.95 | 26134.298 | 24827.5831
34 | RELLENO SELECCIONADO, INCL. SUMINISTRO Y COMPACTACION | M3 |  |  | 52398
| RELLENO COMUN | M3 | 1 | 14280 | 14280
| PORCENTAJE POR COMPACTACION | M3 | 0.3 | 14280 | 4284
| TRANSPORTE | KM-M3 | 13 | 1094.8912 | 14233.5856
| VIBROCOMPACTADOR TIPO RANA | d | 0.045 | 136480.4783 | 6141.6215
| HERRAMIENTAS MENORES | %MO | 0.03 | 13067.149 | 392.0145
| MANO DE OBRA AA | hc | 0.5 | 26134.298 | 13067.149 | 43557.1633
35 | RELLENO GRANULAR, INCL. SUMINISTRO Y COMPACTACION ANDENES | M3 |  |  | 81791
| RELLENO GRANULAR-SUB-BASE | M3 | 1 | 36890 | 36890
| PORCENTAJE POR COMPACTACION | M3 | 0.3 | 36890 | 11067
| TRANSPORTE | KM-M3 | 13 | 1094.8912 | 14233.5856
| VIBROCOMPACTADOR TIPO RANA - OPERADOR | d | 0.045 | 136480.4783 | 6141.6215
| HERRAMIENTAS MENORES | %MO | 0.03 | 13067.149 | 392.0145
| MANO DE OBRA AA | hc | 0.5 | 26134.298 | 13067.149
36 | SUB-BASE GRANULAR, INCL. SUMINISTRO Y COMPACTACION | M3 |  |  | #REF!
| SUB-BASE GRANULAR | M3 | 1.3 | 36890 | 47957
| TRANSPORTE | KM-M3 | 13 | 1094.8912 | 14233.5856
| BULDOZER, POTENCIA AL VOLANTE DE 140 HP, MOTOR DE 2200 RPM, LONGITUD DE HOJA 4,80M. | h | 45 | #REF! | #REF!
| MOTONIVELADORA POTENCIA 215 HP, ANCHO DE CUCHILLA 4,27 M, PESO 18 TON. | h | 45 | 182992.44 | 4066.4987
| Carrotanque de agua(1000 Galones) | h | 45 | 71700 | 1593.3333
| VIBROCOMPACTADOR TIPO DINAPAC CA 15 | h | 45 | 136408.61 | 3031.3024
| HERRAMIENTAS MENORES | %MO | 0.03 | 13067.149 | 392.0145
| MANO DE OBRA AA | hc | 0.5 | 26134.298 | 13067.149
37 | BASE GRANULAR, INCL. SUMINISTRO Y COMPACTACION | M3 |  |  | #REF!
| BASE GRANULAR | M3 | 1.3 | 58310 | 75803
| TRANSPORTE | KM-M3 | 13 | 1094.8912 | 14233.5856
| BULDOZER, POTENCIA AL VOLANTE DE 140 HP, MOTOR DE 2200 RPM, LONGITUD DE HOJA 4,80M. | h | 45 | #REF! | #REF!
| MOTONIVELADORA POTENCIA 215 HP, ANCHO DE CUCHILLA 4,27 M, PESO 18 TON. | h | 45 | 182992.44 | 4066.4987
| Carrotanque de agua(1000 Galones) | h | 45 | 71700 | 1593.3333
| VIBROCOMPACTADOR TIPO DINAPAC CA 15 | h | 45 | 136408.61 | 3031.3024
| HERRAMIENTAS MENORES | %MO | 0.03 | 13067.149 | 392.0145
| MANO DE OBRA AA | hc | 0.5 | 26134.298 | 13067.149
38 | BASE GRANULAR, CON CEMENTO GRIS INCL. SUMINISTRO Y COMPACTACION | M3 |  |  | 153887
| BASE GRANULAR | M3 | 1.3 | 58310 | 75803
| TRANSPORTE | KM-M3 | 13 | 1094.8912 | 14233.5856
| CEMENTO GRIS | KG | 90 | 606.9 | 54621
| MOTONIVELADORA ( POT 215 HP, ancho de cuchilla 4,27 m, peso 18 ton.) | h | 45 | 182992.44 | 4066.4987
| CARROTANQUE (1.000 Litros) | h | 45 | 71700 | 1593.3333
| VIBROCOMPACTADOR TIPO DINAPAC CA 15 | h | 45 | 136408.61 | 3031.3024
| HERRAMIENTAS MENORES | %MO | 0.03 | 522.686 | 15.6806
| MANO DE OBRA AA | hc | 0.02 | 26134.298 | 522.686
39 | RELLENO EN TRITURADO PARA ATRAQUES Y TUBERIAS, INCL. SUMINISTRO Y COMPACTACION TAM. MÁX. F 1 1/4" | M3 |  |  | 121994
| TRITURADO (Gravilla 1/2") | M3 | 1 | 88160 | 88160
| TRANSPORTE | KM-M3 | 13 | 1094.8912 | 14233.5856
| VIBROCOMPACTADOR TIPO RANA | d | 0.045 | 136480.4783 | 6141.6215
| HERRAMIENTAS MENORES | %MO | 0.03 | 13067.149 | 392.0145
| MANO DE OBRA AA | hc | 0.5 | 26134.298 | 13067.149
40 | PEDRAPLÉN COMPACTO | M3 |  |  | 110369
| PIEDRA | m3 | 1 | 73185 | 73185
| TRANSPORTE | KM-M3 | 10 | 1094.8912 | 10948.912
| EQUIPO DE ESTENDIDA | hr | 0.04 | 182992.44 | 7319.6976
| EQUIPO DE COMPACTACION | hr | 0.04 | 136408.61 | 5456.3444
| HERRAMIENTAS MENORES | %MO | 0.03 | 13067.149 | 392.0145
| MANO DE OBRA AA | hc | 0.5 | 26134.298 | 13067.149
V | MANEJO DE AGUAS
41 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLAS EN PERFIL I DE 6"-LONG. 1.00ML ANCHO .76ML, RERFILES ESPACIADOS CADA .07MT | UN |  |  | #REF!
| REJILLAS EN PERFIL I DE 6"-LONG. 1.00ML ANCHO .76ML, RERFILES ESPACIADOS CADA .07MT | UN | 1 | #REF! | #REF!
| TRANSPORTE | % |  | #REF! | #REF!
| MANO DE OBRA AA | hc | 3.5 | 26134.298 | 91470.043
42 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLAS EN PERFIL I DE 4"-LONG. 1.00ML ANCHO .76ML, PERFILES ESPACIADOS CADA .07MT | UN |  |  | #REF!
| REJILLAS EN PERFIL I DE 4"-LONG. 1.00ML ANCHO .76ML, RERFILES ESPACIADOS CADA .07MT | UN | 1 | #REF! | #REF! |  | #REF!
| TRANSPORTE | % |  | #REF! | #REF!
| MANO DE OBRA AA | hc | 3.5 | 26134.298 | 91470.043
43 | CONCRETO IMPERMEABILIZADO DE 4000 PSI PARA BOX COLVERT PARA ACEQUIA-ACELERADO A 7 DIAS | M3 |  |  | #REF!
| CONCRETO 4000 PSI ELABORADO EN OBRA | M3 | 1 | 463590 | 463590
| TORNILLOS ACCESORIOS | UN | 0.3 | #REF! | #REF!
| PLASTOCRETE DM | KG | 2.1 | 19756 | 41487.6
| SIKASET L X 230KG | KG | 4 | 8466.85 | 33867.4
| DESPERDICIO | % | 0.05 | #REF! | #REF!
| TRANSPORTE | % |  | #REF! | #REF!
| VIBRADOR DE CONCRETO | Dia | 0.1 | 136480.4783 | 13648.0478
| FORMALETA | UN | 1 | 172698.75 | 172698.75
| MOTOBOMBA CON OPERADOR | Dia | 0.15 | 136480.4783 | 20472.0717
| HERRAMIENTAS MENORES | %MO | 0.03 | 261342.9799 | 7840.2894
| MANO DE OBRA AA | hc | 10 | 26134.298 | 261342.9799
44 | CAJAS AGUAS LLUVIAS 80 X 80, INCLUYE REJILLA EN PLATINA SEGÚN DISEÑO, CON MARCO FIJO Y REMOVIBLE | UN |  |  | #REF!
| CEMENTO GRIS | kg | 94.38 | 606.9 | 57279.222
| ALAMBRE NEGRO NO.18 | kg | 0.09 | 7066.22 | 635.9598
| LADRILLO CORRIENTE .07X.11X.22 | UN | 133 | 400 | 53200
| GRAVILLA FINA | M3 | 0.09 | 88160 | 7934.4
| ARENA | M3 | 0.24 | 37500 | 9000
| DESPERDICIO | % | 0.05 | 128049.5818 | 6402.4791
| REJILLA EN PLATINA DE 1" Y CUADRANTE EN ANGULO DE 1 1/4"X1 1/4" | UN | 1 | #REF! | #REF!
| TRANSPORTE | % |  | #REF! | #REF!
| HERRAMIENTAS MENORES | %MO | 0.03 | 55404.7117 | 1662.1414
| MANO DE OBRA AA | hc | 2.12 | 26134.298 | 55404.7117
45 | CANAL DE AGUAS LLUVIAS, INCL. PISO ESP=.20-MUROS ESP=.20 ALTURA 1.00 PROMEDIO-PLACA ESP.20 | ML |  |  | #REF!
| CONCRETO 3000 PSI ELABORADO EN OBRA | M3 | 0.8 | 392821 | 314256.8
| DESPERDICIO | % | 0.05 | 314256.8 | 15712.84
| TRANSPORTE | % |  | 329969.64 | 0
| VIBRADOR CON OPERADOR | d | 0.03 | 136480.4783 | 4094.4143
| FORMALETA | ms | 6 | #REF! | #REF!
| HERRAMIENTAS MENORES | %MO | 0.03 | 182940.086 | 5488.2026
| MANO DE OBRA AA | hc | 7 | 26134.298 | 182940.086
VI | PAVIMENTOS RIGIDOS Y FLEXIBLES
46 | JUNTA DE DILATACION SELLO DE POLIURETANO ELASTOMERICO DE ALTO DESEMPEÑO Y CORDON DE ESPUMA PARA FONDO DE JUNTA Ø10MM-INCL. CORTE | ML |  |  | #REF!
| SELLO DE POLIURETANO ELASTOMERICO DE ALTO DESEMPEÑO | KG | 0.05 | #REF! | #REF!
| CORDON DE ESPUMA PARA FONDO DE JUNTA Ø10MM | Ml | 1 | #REF! | #REF!
| DESPERDICIO | % | 0.05 | #REF! | #REF!
| CORTADORA DE CONCRETO 5MM DE ANCHO X 3.3 A 5 CM PROF DE CORTE | ML | 1 | 6000 | 6000
| TRANSPORTE | % |  | #REF! | #REF!
| HERRAMIENTAS MENORES | %MO | 0.03 | 2352.0868 | 70.5626
| MANO DE OBRA AA | hc | 0.09 | 26134.298 | 2352.0868
47 | LIMPIEZA Y BARRIDA DE JUNTAS | ML |  |  | 1077
| HERRAMIENTAS MENORES | %MO | 0.03 | 1045.3719 | 31.3612
| MANO DE OBRA AA | hc | 0.04 | 26134.298 | 1045.3719
48 | SELLADO DE JUNTAS DE DILATACION EN ASFALTO | ML |  |  | #REF!
| ASFALTO | kg | 0.5 | #REF! | #REF!
| LEÑA | UN | 0.1 | #REF! | #REF!
| DESPERDICIO | % | 0.05 | #REF! | #REF!
| TRANSPORTE | % |  | #REF! | #REF!
| HERRAMIENTAS MENORES | d | 0.03 | 2613.4298 | 78.4029
| MANO DE OBRA AA | hc | 0.1 | 26134.298 | 2613.4298
49 | CONSTRUCCIÓN DE CALZADA EN CONCRETO PREMEZCLADO, MR =600 PSI - 42 kg.f/cm2 A LA FLEXIÓN E=0.17 MTS, INCLUYE, INCLUYE FORMALETA, CURADO CON ANTISOL, SELLOS EN LAS JUNTAS Y CANASTILLA DE SOPORTE. | M2 |  |  | #REF! | [5 empty] | PAVIMENTOS |  | ESPESOR DE LA LOSA |  | DIÁMETRO DEL PASADOR |  | EMPOTRAMIENTO DEL PASADOR + |  | LONGITUD TOTAL DEL PASADOR
| Aspersor manual | dia | 36.7647 | #REF! | #REF! | [5 empty] | Parqueaderos |  | Pulg. | mm. | Pulg. | mm. | Pulg. | mm. | Pulg. | mm.
| Compresor (barrido y soplado) | dia | 382.3529 | #REF! | #REF! | [7 empty] | 5* | 125 | 2019-08-05 | 15 | 5 | 125 | 12 | 300
| Cortadora de pavimento, Máxima profundidad de corte: 160 mm. Capacidad de disco: desde 12´´ hasta 18´´ de diámetro. Peso operacional: 135 kg, 13.5 hp de potencia | dia | 23.5294 | #REF! | #REF! |  | REGLA VIBRATORIA DE ALUMINIO 3.7ML, CON MOTOR HONDA GX 35, INCL IVA | 5730000 |  |  |  |  | 6* | 150 | 2019-04-03 | 20 | 6 | 150 | 14 | 350
| Formaleta metálica (concreto hidráulico) | dia | 5.8824 | #REF! | #REF! |  | CONSTRUCCIONES DE OBRAS EN INFRAESTRUCTURA VIAL | [5 empty] | 7* | 175 | 2019-08-07 | 25 | 6 | 150 | 14 | 350
| Regla vibratoria, de longitud de 3 a 5 m, motor de 3600 rpm, potencia 6 HP | dia | 14.7059 | #REF! | #REF! | [7 empty] | 8 | 200 | 1 | 25 | 6 | 150 | 14 | 350
| Vibrador de concreto, Motor de 3 hp a 18.000 rpm Mangueras de 4 mt | dia | 26.4706 | #REF! | #REF! | [7 empty] | 9 | 225 | 1.125 | 30 | 7 | 180 | 16 | 400
| Barras de transferencia de carga (7/8'') | kg | 1.2406 | #REF! | #REF! | [5 empty] | Calles de ciudad, pavimento reforzado con |  | 6* | 150 | 2019-04-03 | 20 | 5 | 125 | 14 | 360
| Barras de unión de 1/2´´ | kg | 0.11817 | #REF! | #REF! | [7 empty] | 6.5 | 165 | 2019-08-07 | 22 | 5 | 125 | 14 | 360
| Cintilla De Poliuretano (Sikarod) (Pavimentos De Concreto Hidráulico) | m | 0.68 | #REF! | #REF! | [5 empty] | uniones |  | 7* | 180 | 1 | 25 | 6 | 150 | 16 | 400
| Sello de silicona o sellador autonivelante | m | 0.68 | #REF! | #REF! | [7 empty] | 7.5 | 190 | 1.125 | 28 | 7 | 180 | 16 | 400
| Antisol blanco (presentación 20 kg) | kg | 0.1904 | #REF! | #REF! | [5 empty] | espaciadas menores a 6m. |  | 8 | 225 | 1.25 | 32 | 8 | 200 | 17 | 430
| Concreto hidráulico premezclado MR-4.2 Mpa. Acelerado a 7 dias | m3 | 0.17 | 370781.39 | 63032.8363 | [5 empty] | Carreteras |  | 10 | 250 | 250 | 30 | 7.5 | 190 | 18x | 450x
| Acero PDR-60 (canastilla) | kg | 1.0263 | 5600 | 5747.3652 | [7 empty] | 10 | 300 | 1.25 | 40 | 9 | 225 | 20x | 500x
| DESPERDICIO | % | 0.05 | #REF! | #REF!
| Transporte de concreto | M3-KM | 2.21 | #REF! | #REF!
| HERRAMIENTAS MENORES | %MO | 0.03 | 16882.7565 | 506.4827
| MANO DE OBRA AA | hc | 0.646 | 26134.298 | 16882.7565
Canastilla Pasajunta para Concreto
50 | CONSTRUCCIÓN DE CALZADA EN CONCRETO PREMEZCLADO, MR =600 PSI - 42 kg.f/cm2 A LA FLEXIÓN, INCLUYE, INCLUYE FORMALETA, CURADO CON ANTISOL, SELLOS EN LAS JUNTAS Y CANASTILLA DE SOPORTE. | M3 |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! | M2
| Aspersor manual | dia | 6.25 | #REF! | #REF!
| Compresor (barrido y soplado) | dia | 65 | #REF! | #REF!
| Cortadora de pavimento, Máxima profundidad de corte: 160 mm. Capacidad de disco: desde 12´´ hasta 18´´ de diámetro. Peso operacional: 135 kg, 13.5 hp de potencia | dia | 4 | #REF! | #REF! | [10 empty] | Publicado hace 23 días Bosa, Bogotá, Bogotá
| Formaleta metálica (concreto hidráulico) | dia | 1 | #REF! | #REF! |  |  |  |  | #REF!
| Regla vibratoria, de longitud de 3 a 5 m, motor de 3600 rpm, potencia 6 HP | dia | 2.5 | #REF! | #REF! | [10 empty] | 150
| Vibrador de concreto, Motor de 3 hp a 18.000 rpm Mangueras de 4 mt | dia | 4.5 | #REF! | #REF!
| Barras de transferencia de carga (7/8'') | kg | 7.2975 | #REF! | #REF! | [10 empty] | Somos fabricantes de canastillas pasajuntas para concreto 6 mts soldadura mig
| Barras de unión de 1/2´´ | kg | 0.6951 | #REF! | #REF!
| Cintilla De Poliuretano (Sikarod) (Pavimentos De Concreto Hidráulico) | m | 4 | #REF! | #REF!
| Sello de silicona o sellador autonivelante | m | 4 | #REF! | #REF!
| Antisol blanco (presentación 20 kg) | kg | 1.12 | #REF! | #REF!
| Concreto hidráulico premezclado MR-4.2 Mpa. Acelerado a 7 dias | m3 | 1 | 370781.39 | 370781.39 |  |  |  |  | 349860 | -20921.39
| Acero PDR-60 (canastilla) | kg | 6.0371 | 5600 | 33808.0306
| DESPERDICIO | % | 0.05 | #REF! | #REF!
| Transporte de concreto | M3-KM | 13 | #REF! | #REF!
| HERRAMIENTAS MENORES | %MO | 0.03 | 99310.3324 | 2979.31
| MANO DE OBRA AA | hc | 3.8 | 26134.298 | 99310.3324
51 | CONCRETO PREMEZCLADO, MR =600 PSI - 42 kg.f/cm2 A LA FLEXIÓN PARA CALZADA DE 0,25 MT-INCL. PASADORES DE ACERO LISO 1 1/4" CADA .45MT-LONG .30MT Y BARRAS DE UNIÓN CORRUGADO 1/2" CADA 1.20MT-LONG .85MT-ACELALERADO A 7 DIAS. | M2 |  |  | #REF!
| ANTISOL ROJO (16KG) | Kg. | 0.2 | 18421.2 | 3684.24
| Concreto hidráulico premezclado MR-4.2 Mpa. Acelerado a 7 dias | M3 | 0.25 | 370781.39 | 92695.3475
| DESPERDICIO | % | 0.05 | 96379.5875 | 4818.9794
| PASADORES DE ACERO LISO 1 1/4" | KG | 2.68 | #REF! | #REF!
| BARRAS DE UNIÓN CORRUGADO 1/2" | KG | 0.24 | 4286 | 1028.64
| TRANSPORTE | % |  | #REF! | #REF!
| VIBRADOR CON OPERADOR | d | 0.009 | 136480.4783 | 1228.3243
| RIEL-BURRO | d | 0.2 | 1785 | 357
| HERRAMIENTAS MENORES | %MO | 0.03 | 18294.0086 | 548.8203
| MANO DE OBRA AA | hc | 0.7 | 26134.298 | 18294.0086
52 | CONCRETO CLASE D (3000 PSI) PARA CALZADA DE 0,2 MT | M2 |  |  | 101405
| ANTISOL ROJO (16KG) | Kg. | 0.2 | 18421.2 | 3684.24
| CONCRETO 3000 PSI ELABORADO EN OBRA | M3 | 0.2 | 392821 | 78564.2
| DESPERDICIO | % | 0.05 | 82248.44 | 4112.422
| TRANSPORTE | % |  | 86360.862 | 0
| VIBRADOR CON OPERADOR | d | 0.009 | 136480.4783 | 1228.3243
| RIEL-BURRO | d | 0.2 | 1785 | 357
| HERRAMIENTAS MENORES | %MO | 0.03 | 13067.149 | 392.0145
| MANO DE OBRA AA | hc | 0.5 | 26134.298 | 13067.149
53 | PASADORES DE ACERO LISO 3/4" A 1" | KG |  |  | #REF!
| ACERO TRANSFERENCIA LISO 3/4" A 1, L=0,35,@0,3 | Kg. | 1 | 3737.71 | 3737.71
| ALAMBRE NEGRO NO.18 | Kg. | 0.03 | 7066.22 | 211.9866
| LUBRICANTE | KG | 0.023 | #REF! | #REF!
| SOLDADURA 60 11 | Kg | 0.05 | #REF! | #REF!
| DESPERDICIO | % | 0.05 | #REF! | #REF!
| TRANSPORTE | % |  | #REF! | #REF!
| BURRO O FORMALETA PARA FIJACION DE LA BARRA 1/4",L=0,5 | KG | 1.05 | 5600 | 5880
| HERRAMIENTAS MENORES | %MO | 0.03 | 914.7004 | 27.441
| MANO DE OBRA AA | hc | 0.035 | 26134.298 | 914.7004
54 | BARRAS DE UNIÓN CORRUGADO 1/2" | KG |  |  | 4286
| ACERO UNION CORRUGA. 1/2",L=0,85, @1.20 | Kg. | 1 | 2973 | 2973
| ALAMBRE NEGRO NO.18 | Kg. | 0.03 | 7066.22 | 211.9866
| DESPERDICIO | % | 0.05 | 3184.9866 | 159.2493
| TRANSPORTE | % |  | 3344.2359 | 0
| HERRAMIENTAS MENORES | d | 0.03 | 914.7004 | 27.441
| MANO DE OBRA AA | hc | 0.035 | 26134.298 | 914.7004
55 | DILATACION CON CORTADORA DE CONCRETO | ML |  |  | 8523
| CORTADORA DE CONCRETO | ML | 1 | 8000 | 8000
| MANO DE OBRA AA | hc | 0.02 | 26134.298 | 522.686
56 | TAPA Y ARO BASE EN CONCRETO 3000 PSI ELABORADO EN OBRA PARA POZO DE INSPECCIÓN. JUNTA DE INSONORIZACIÓN EN POLIETILENO. | UN |  |  | #REF!
| ANTISOL ROJO | Kg. | 0.1 | 18421.2 | 1842.12
| CONCRETO 3000 PSI ELABORADO EN OBRA | M3 | 0.2262 | 392821 | 88854.2247
| DESPERDICIO | % | 0.05 | 90696.3447 | 4534.8172
| TRANSPORTE | % |  | 95231.1619 | 0
| ARO METALICO PARA POZO DE INSPECCION | un | 1 | #REF! | #REF!
| HERRAMIENTAS MENORES | %MO | 0.03 | 209074.384 | 6272.2315
| MANO DE OBRA AA | hc | 8 | 26134.298 | 209074.384
57 | REPARACIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN DE JUNTAS DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRÁULICO MEDIANTE EL USO DE CONCRETO POLIMÉRICO DE ALTA RESISTENCIA. (A = 10 CM., H = 5 CM). INCLUYE: CORTE DE JUNTA, PULIDA Y LIMPIEZA DE CAJA. | ML |  |  | #REF!
| MARTILLOS DEMOLEDORES (18-25 CFM) | Dia | 0.01 | #REF! | #REF!
| ESMERILADORA ANGULAR 9" | Dia | 0.01 | #REF! | #REF!
| MASTEREMACO P 1040 | Kg | 0.05 | #REF! | #REF!
| MASTEREMACO T 200 | Kg | 6.5 | #REF! | #REF!
| AGUA (TANQUES Y MOTOBOMBA) | lt | 3 | 65 | 195
| GRAVA DE 3/8" | M3 | 0.1 | #REF! | #REF!
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | galon | 0.1 | #REF! | #REF!
| FUNGIBLES | un | 0.1 | #REF! | #REF!
| DESPERDICIO | % | 0.05 | #REF! | #REF!
| TRANSPORTE | % |  | #REF! | #REF!
| HERRAMIENTAS MENORES | %MO | 0.03 | 18032.6656 | 540.98
| MANO DE OBRA CC | hc | 0.6 | 30054.4427 | 18032.6656
58 | ACONDICIONAMIENTO, LIMPIEZA Y SELLO DE JUNTA REPARADA, PROF. = 10 MM. | ML |  |  | #REF!
| HIDROLAVADORA INDUSTRIAL 3000 PSI | Dia | 0.0015 | #REF! | #REF!
| ESMERILADORA ANGULAR 9" | Dia | 0.004 | #REF! | #REF!
| MASTERSEAL CR 125 | GLN | 0.008 | #REF! | #REF!
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | GLN | 0.05 | #REF! | #REF!
| FUNGIBLES | un | 0.05 | #REF! | #REF!
| DESPERDICIO | % | 0.05 | #REF! | #REF!
| TRANSPORTE | % |  | #REF! | #REF!
| HERRAMIENTAS MENORES | %MO | 0.03 | 450.8166 | 13.5245
| MANO DE OBRA CC | hc | 0.015 | 30054.4427 | 450.8166
59 | REPARACIÓN SUPERFICIAL (TOPPING) DE LOSAS EN CONCRETO HIDRÁULICO MEDIANTE EL USO DE MORTERO CEMENTOSO PERMANENTE (BICOMPONENTE), DE ESPESOR ENTRE 3 Y 4 MM. | M2 |  |  | #REF!
| PLANTA ELÉCTRICA 3,3 KV | Dia | 0.005 | #REF! | #REF!
| MEZCLADOR ELÉCTRICO | Dia | 0.005 | #REF! | #REF!
| MASTEREMACO S 490 | KG | 7.7 | #REF! | #REF!
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | GLN | 0.02 | #REF! | #REF!
| AGUA (TANQUES Y MOTOBOMBA) | lt | 3 | 65 | 195
| DESPERDICIO | % | 0.05 | #REF! | #REF!
| TRANSPORTE | % |  | #REF! | #REF!
| HERRAMIENTAS MENORES | %MO | 0.03 | 9617.4217 | 288.5226
| MANO DE OBRA CC | hc | 0.32 | 30054.4427 | 9617.4217
60 | PERFORACION PARA ANCLAJE EN LOSA DE PAVIMENTOS EN CONCRETO EXISTENTE | UN |  |  | #REF!
| TALADRO PERCUTOR | HR | 0.34928 | #REF! | #REF!
| PLANTA ELECTRICA DE 7 KVA | HR | 0.32 | #REF! | #REF!
| BROCA 7/8" | UND | 1 | #REF! | #REF!
| SIKA DUR 31 | KG | 5 | #REF! | #REF!
| PASADORES DE ACERO LISO DE 7/8" - 1" | kG | 1.0675 | #REF! | #REF!
| DESPERDICIO MATERIALES | % | 0.05 | #REF! | #REF!
| TRANSPORTE | % |  | #REF! | #REF!
| HERRAMIENTAS MENORES | % | 0.03 | 1907.8038 | 57.2341
| MANO DE OBRA AA | hc | 0.073 | 26134.298 | 1907.8038
61 | CONSTRUCCIÓN DE PLACA CANCHA EN CONCRETO PREMEZCLADO E-0,12 M; MR =600 PSI - 42 kg.f/cm2 A LA FLEXIÓN, INCLUYE, INCLUYE FORMALETA, CURADO CON ANTISOL. | M2 |  |  | #REF!
| Aspersor manual | dia | 36.7647 | #REF! | #REF!
| Compresor (barrido y soplado) | dia | 382.3529 | #REF! | #REF!
| Cortadora de pavimento, Máxima profundidad de corte: 160 mm. Capacidad de disco: desde 12´´ hasta 18´´ de diámetro. Peso operacional: 135 kg, 13.5 hp de potencia | dia | 23.5294 | #REF! | #REF!
| Disco diamantado de 14" | un | 0.002 | #REF! | #REF!
| Formaleta metálica (concreto hidráulico) | dia | 5.8824 | #REF! | #REF!
| Allanadora Helicóptero eléctrico con extension de 40 m | dia | 20.8333 | #REF! | #REF!
| Vibrador de concreto, Motor de 3 hp a 18.000 rpm Mangueras de 4 mt | dia | 26.4706 | #REF! | #REF!
| Cintilla De Poliuretano (Sikarod) (Pavimentos De Concreto Hidráulico) | m | 0.68 | #REF! | #REF!
| Sello de silicona o sellador autonivelante | m | 0.68 | #REF! | #REF!
| Antisol blanco (presentación 20 kg) | kg | 0.19 | #REF! | #REF!
| Concreto hidráulico premezclado MR-42 | m3 | 0.12 | 370781.39 | 44493.7668
| Tubo 4" calibre 2,5mm astm a 500gra. Galvanizado long=1,3m | m | 0.0027 | #REF! | #REF!
| Desperdicio | % | 0.05 | #REF! | #REF!
| Transporte de concreto | M3-KM | 1.56 | 1094.8912 | 1708.0303
| Herramientas menores | %MO | 0.03 | 16987.2937 | 509.6188
| Mano de Obra AA | hc | 0.65 | 26134.298 | 16987.2937
62 | ACABADO SUPERFICIAL CANCHA DEPORTIVAS CON PINTURA ACRILICA TEXTURIZADA PARA TRAFICO PESADO, DE LOS COLORES INDICASUMINISTRO, COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE SISTEMA HERCULAN MF MULTIFUNCIONAL EN POLIURETANO A CINCO MANOS, PARA EMPORADO, NIVELACIÓN DE ESPESORES MENORES Y ACABADO FINAL. CUMPLE LA FUNCIÓN DE IMPRIMANTE DEL RESTO DEL RECUBRIMIENTO. INCLUYE DEMARCAIONES EN SISTEMA POLIURETANO - PINTURA DE DOBLE COMPONENTE | M2 |  |  | #REF!
| SISTEMA HERCULAN MF MULTIFUNCIONAL EN POLIURETANO | GL | 0.05 | #REF! | #REF!
| PINTURA ACRILICA TEXTURIZADA PARA TRAFICO PESADO | GL | 0.05 | #REF! | #REF!
| THINNER | GL | 0.1 | 20857.13 | 2085.713
| CINTA DE ENMASCARRAR | UN | 1 | #REF! | #REF!
| DESPERDICIO | % | 0.05 | #REF! | #REF!
| TRANSPORTE | % |  | #REF! | #REF!
| HERRAMIENTAS MENORES | %MO | 0.03 | 7065.7995 | 211.974
| MANO DE OBRA CC | HC | 0.2351 | 30054.4427 | 7065.7995
VII | ANDENES Y SARDINELES
63 | ANDENES EN CONCRETO CLASE D (3000 PSI) ESP. 0.07 MTS | M2 |  |  | 40818
| CONCRETO 3000 PSI ELABORADO EN OBRA | M3 | 0.07 | 392821 | 27497.47
| DESPERDICIO | % | 0.05 | 27497.47 | 1374.8735
| TRANSPORTE | % |  | 28872.3435 | 0
| RIEL-BURRO | d | 0.66 | 1785 | 1178.1
| HERRAMIENTAS MENORES | %MO | 0.03 | 10453.7192 | 313.6116
| MANO DE OBRA AA | hc | 0.4 | 26134.298 | 10453.7192
64 | BORDILLOS DE .15X.60, CONCRETO 3.000 PSI-INCL. 0.875 KG DE REFUERZO EN ACERO-INCL. EXCAVACION DE .15X.15 | ML |  |  | 64026
| CONCRETO 3000 PSI ELABORADO EN OBRA | M3 | 0.09 | 392821 | 35353.89
| ACERO TRANSVERSAL 1D DE 1/4" CADA .40MT LONG. .60MT | Kg. | 0.375 | 4380.84 | 1642.815
| ACERO LONGITUDINAL 2 VARILLAS DE 1/4" | Kg. | 0.5 | 4380.84 | 2190.42
| DESPERDICIO | % | 0.05 | 39187.125 | 1959.3563
| TRANSPORTE | % |  | 41146.4812 | 0
| RIEL-BURRO | d | 0.66 | 1785 | 1178.1
| GUARDERAS .40 X 1.40 | d | 0.7 | 238 | 166.6
| HERRAMIENTAS MENORES | %MO | 0.03 | 20907.4384 | 627.2232
| MANO DE OBRA AA | hc | 0.8 | 26134.298 | 20907.4384
65 | BORDILLOS DE .15X.30, CONCRETO 3.000 PSI-INCL. 0.65 KG DE REFUERZO EN ACERO-INCL. EXCAVACION DE .15X.15 | ML |  |  | 44263
| CONCRETO 3000 PSI ELABORADO EN OBRA | M3 | 0.045 | 392821 | 17676.945
| ACERO TRANSVERSAL 1D DE 1/4" CADA .40" | Kg. | 0.15 | 4380.84 | 657.126
| ACERO LONGITUDINAL 2 VARILLAS DE 1/4" | Kg. | 0.5 | 4380.84 | 2190.42
| DESPERDICIO | % | 0.05 | 20524.491 | 1026.2246
| TRANSPORTE | % |  | 21550.7156 | 0
| RIEL-BURRO | d | 0.66 | 1785 | 1178.1
| HERRAMIENTAS MENORES | %MO | 0.03 | 20907.4384 | 627.2232
| MANO DE OBRA AA | hc | 0.8 | 26134.298 | 20907.4384
66 | BORDILLOS DE .15X.30, CONCRETO 3.000 PSI-INCL. 3.72 KG DE REFUERZO EN ACERO-INCL. EXCAVACION DE .15X.15 | ML |  |  | 49889
| CONCRETO 3000 PSI ELABORADO EN OBRA | M3 | 0.045 | 392821 | 17676.945
| FLEJES 3/8",L=0,5, @0,3 | Kg. | 1.12 | 2944.9 | 3298.288
| ACERO LONGITUDINAL 2 VARILLAS DE 1/4" | Kg. | 1.12 | 4380.84 | 4906.5408
| DESPERDICIO | % | 0.05 | 25881.7738 | 1294.0887
| TRANSPORTE | % |  | 27175.8625 | 0
| RIEL-BURRO | d | 0.66 | 1785 | 1178.1
| HERRAMIENTAS MENORES | %MO | 0.03 | 20907.4384 | 627.2232
| MANO DE OBRA AA | hc | 0.8 | 26134.298 | 20907.4384
67 | BORDILLO DE 0.15X0.15M, EN CONCRETO F'C=3.000 PSI. INCLUYE ACERO DE REFUERZO. | ML |  |  | 45576
| CONCRETO 3000 PSI ELABORADO EN OBRA | m3 | 0.0225 | 392821 | 8838.4725
| ACERO DE REFUERZO PDR DE 60.000 PSI | kg | 2.31 | 5600 | 12936
| DESPERDICIO | % | 0.05 | 21774.4725 | 1088.7236
| TRANSPORTE | % |  | 22863.1961 | 0
| RIEL-BURRO | d | 0.66 | 1785 | 1178.1
| HERRAMIENTAS MENORES | %MO | 0.03 | 20907.4384 | 627.2232
| MANO DE OBRA AA | hc | 0.8 | 26134.298 | 20907.4384
68 | BORDILLOS DE .10X.30, CONCRETO 3.000 PSI-PARA ADOQUINES | ML |  |  | 35347
| CONCRETO 3000 PSI ELABORADO EN OBRA | M3 | 0.06 | 392821 | 23569.26
| DESPERDICIO | % | 0.05 | 23569.26 | 1178.463
| TRANSPORTE | % |  | 24747.723 | 0
| RIEL-BURRO | d | 0.66 | 1785 | 1178.1
| HERRAMIENTAS MENORES | %MO | 0.03 | 9147.0043 | 274.4101
| MANO DE OBRA AA | hc | 0.35 | 26134.298 | 9147.0043
69 | BORDILLOS PREFABRICADO EN SARDINEL ACHAFLANADO A10 .20 X .80 X .50H TIPO IDU O SIMILAR-INCL. EXCAVACION DE .20X.20 | ML |  |  | #REF!
| SARDINEL ACHAFLANADO A10 .20 X .80 X .50H TIPO IDU O SIMILAR | UN | 1.2 | #REF! | #REF!
| MORTERO 1:4 | M3 | 0.01 | 318331 | 3183.31
| DESPERDICIO | % | 0.05 | #REF! | #REF!
| EXCAVACION .20X.20 | ML | 1 | 1750 | 1750
| TRANSPORTE BARRANQUILLA/VALLEDUPAR | KG | 150 | #REF! | #REF!
| HERRAMIENTAS MENORES | %MO | 0.03 | 26134.298 | 784.0289
| MANO DE OBRA AA | hc | 1 | 26134.298 | 26134.298
70 | CONCRETO PARA VIAS Y BOCACALLES: EN CONCRETO DE 3,000 p.s.i.-Incluye: Nivelacion, curado y fundida de concreto E=0,15 | M2 |  |  | 75445
| CONCRETO DE 3000 PSI | M3 | 0.15 | 392821 | 58923.15
| DESPERDICIO | % | 0.05 | 58923.15 | 2946.1575
| TRANSPORTE | % |  | 61869.3075 | 0
| VIBRADOR CON OPERADOR | Dia | 0.005 | 136480.4783 | 682.4024
| RIEL-BURRO | Gl | 0.03 | 1785 | 53.55
| HERRAMIENTAS MENORES | %MO | 0.03 | 12466.0601 | 373.9818
| MANO DE OBRA AA | hc | 0.477 | 26134.298 | 12466.0601
71 | CONCRETO DE 3000 PSI ESTRIADO PARA RAMPAS VEHICULAR | M2 |  |  | 76029 |  |  |  |  | 8134 | 84163 | valor con malla electrosoldada
| CONCRETO DE 3000 PSI | M3 | 0.15 | 392821 | 58923.15
| DESPERDICIO | % | 0.05 | 58923.15 | 2946.1575
| TRANSPORTE | % |  | 61869.3075 | 0
| VIBRADOR CON OPERADOR | Dia | 0.005 | 136480.4783 | 682.4024
| RIEL-BURRO | Gl | 0.01 | 1785 | 17.85
| HERRAMIENTAS MENORES | %MO | 0.03 | 13067.149 | 392.0145
| MANO DE OBRA AA | hc | 0.5 | 26134.298 | 13067.149
72 | CONCRETO DE 3000 PSI ESTRIADO PARA RAMPAS -CICLOVIAS + MINUSVALIDOS- | M2 |  |  | 50022
| CONCRETO DE 3000 PSI | M3 | 0.1 | 392821 | 39282.1
| DESPERDICIO | % | 0.05 | 39282.1 | 1964.105
| TRANSPORTE | % |  | 41246.205 | 0
| VIBRADOR CON OPERADOR | Dia | 0.005 | 136480.4783 | 682.4024
| RIEL-BURRO | Gl | 0.01 | 1785 | 17.85
| HERRAMIENTAS MENORES | %MO | 0.03 | 7840.2894 | 235.2087
| MANO DE OBRA AA | hc | 0.3 | 26134.298 | 7840.2894
73 | MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC - 2 | M3 |  |  | #REF!
| VIBROCOMPACTADOR TIPO DINAPAC CA 15 | HR | 0.033 | 136408.61 | 4501.4841
| MEZCLA DENSA MDC -2 | M3 | 1.25 | #REF! | #REF! | Enero - 2.015 | El Dorado
| DESPERDICIO | % | 0.05 | #REF! | #REF!
| TRANSPORTE MEZCLA | KM-M3 | 12.5 | 1094.8912 | 13686.14
| HERRAMIENTAS MENORES | %MO | 0.03 | 11237.7481 | 337.1324
| MANO DE OBRA AA | hc | 0.43 | 26134.298 | 11237.7481 | 7657.0575
74 | IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFALTICA CRL-0 (INCLUYE SUMINISTRO, BARRIDO Y RIEGO) | M2 |  |  | #REF!
| CARROTANQUE IRRIGADOR DE ASFALTO, 1000 GALONES DE CAPACIDAD | HR | 0.002 | #REF! | #REF!
| COMPRESOR (BARRIDO Y SOPLADO) | HR | 0.003 | #REF! | #REF!
| EMULSIÓN CRL-0 | LT | 1 | #REF! | #REF!
| DESPERDICIO | % | 0.05 | #REF! | #REF!
| TRANSPORTE | %MO |  | #REF! | #REF!
| HERRAMIENTAS MENORES | %MO | 0.03 | 261.343 | 7.8403
| MANO DE OBRA AA | hc | 0.01 | 26134.298 | 261.343
75 | SARDINEL PREFABRICADO ACHAFLANADO A - 10 DIM: .20 X .80 X .50H TIPO IDU (COLOR GRIS NATURAL) -INCL. EXCAVACION DE .20X.20. 4 MPA MODULO DE ROTURA. | ML |  |  | #REF!
| SARDINEL ACHAFLANADO A10 .20 X .80 X .50H TIPO IDU. PRECIO UNITARIO INCLUYE I.V.A | UN | 1.2 | #REF! | #REF!
| MORTERO 1:4 | M3 | 0.01 | 318331 | 3183.31
| DESPERDICIO | % | 0.05 | #REF! | #REF!
| EXCAVACION .20X.20 | M3 | 0.04 | 34994 | 1399.76
| HERRAMIENTAS MENORES | %MO | 0.03 | 13067.149 | 392.0145
| MANO DE OBRA AA | hc | 0.5 | 26134.298 | 13067.149
76 | SARDINEL PREFABRICADO ACHAFLANADO A - 10 DIM: .20 X .80 X .50H TIPO IDU (COLOR AMARILLO, OCRE, GRIS OSCURO) -INCL. EXCAVACION DE .20X.20. 4 MPA MODULO DE ROTURA. | ML |  |  | #REF!
| SARDINEL ACHAFLANADO A10 .20 X .80 X .50H TIPO IDU. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE I.V.A. | UN | 1.2 | #REF! | #REF!
| MORTERO 1:4 | M3 | 0.01 | 318331 | 3183.31
| DESPERDICIO | % | 0.05 | #REF! | #REF!
| EXCAVACION .20X.20 | M3 | 0.04 | 34994 | 1399.76
| HERRAMIENTAS MENORES | %MO | 0.03 | 13067.149 | 392.0145
| MANO DE OBRA AA | hc | 0.5 | 26134.298 | 13067.149
77 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SARDINEL PREFABRICADO PARA CURVAS TIPO IDU A-10 DIM: .20 X .40 X .50H TIPO IDU. (COLOR GRIS NATURAL). 4 MPA MODULO DE ROTURA. | ML |  |  | #REF!
| SARDINEL PREFABRICADO PARA CURVAS TIPO IDU A-10 DIM: .20 X .40 X .50H TIPO IDU. (COLOR GRIS NATURAL). 4 MPA | UN | 1.2 | #REF! | #REF!
| MORTERO 1:4 | M3 | 0.01 | 318331 | 3183.31
| DESPERDICIO | % | 0.05 | #REF! | #REF!
| EXCAVACION .20X.20 | M3 | 0.04 | 34994 | 1399.76
| HERRAMIENTAS MENORES | %MO | 0.03 | 13067.149 | 392.0145
| MANO DE OBRA AA | hc | 0.5 | 26134.298 | 13067.149
78 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SARDINEL PREFABRICADO PARA CURVAS TIPO IDU A-10 DIM: .20 X .40 X .50H TIPO IDU. (COLOR AMARILLO, OCRE, GRIS OSCURO). 4 MPA MODULO DE ROTURA. | ML |  |  | #REF!
| SARDINEL PREFABRICADO PARA CURVAS TIPO IDU A-10 DIM: .20 X .40 X .50H TIPO IDU. (COLOR AMARILLO, OCRE, GRIS OSCURO). 4 MPA | UN | 1.2 | #REF! | #REF!
| MORTERO 1:4 | M3 | 0.01 | 318331 | 3183.31
| DESPERDICIO | % | 0.05 | #REF! | #REF!
| EXCAVACION .20X.20 | M3 | 0.04 | 34994 | 1399.76
| HERRAMIENTAS MENORES | %MO | 0.03 | 13067.149 | 392.0145
| MANO DE OBRA AA | hc | 0.5 | 26134.298 | 13067.149
79 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SARDINEL PREFABRICADO TIPO IDU A-100 ESPECIAL RAMPA VEHICULAR. DIM: 0.60 mt x 0.20mt x 0.50mt, 060 X 0,15mt x 0,45mt, 4 MPA MODULO DE ROTURA. | ML |  |  | #REF!
| A-100 SARDINEL PREFABRICADO. ESPECIAL RAMPA VEHICULAR TIPO IDU. DIM: 0.60 mt x 0.20mt x 0.50mt, 060 X 0,15mt x 0,45mt, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE I.V.A | UN | 1.2 | #REF! | #REF!
| MORTERO 1:4 | M3 | 0.01 | 318331 | 3183.31
| DESPERDICIO | % | 0.05 | #REF! | #REF!
| EXCAVACION .20X.20 | M3 | 0.04 | 34994 | 1399.76
| HERRAMIENTAS MENORES | %MO | 0.03 | 13067.149 | 392.0145
| MANO DE OBRA AA | hc | 0.5 | 26134.298 | 13067.149
80 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SARDINEL PREFABRICADO TIPO IDU A-85 BAJO RAMPAS DIM: 0.80 mt x 0.20mt x 0.35mt, 4 MPA MODULO DE ROTURA. | ML |  |  | #REF!
| A-85 SARDINEL PREFABRICADO BAJO RAMPAS DIM: 0.80 mt x 0.20mt x 0.35mt EL PRECIO UNITARIO INCLUYE I.V.A | UN | 1.2 | #REF! | #REF!
| MORTERO 1:4 | M3 | 0.01 | 318331 | 3183.31
| DESPERDICIO | % | 0.05 | #REF! | #REF!
| EXCAVACION .20X.20 | M3 | 0.04 | 34994 | 1399.76
| HERRAMIENTAS MENORES | %MO | 0.03 | 13067.149 | 392.0145
| MANO DE OBRA AA | hc | 0.5 | 26134.298 | 13067.149
81 | SUMINISTRO E INSTALACION SARDINEL PREFABRICADO TIPO IDU A-80. DIM: 0.80 mt x 0.20mt x 0.35mt, (CONFINAMIENTO LOSETAS) 4 MPA MODULO DE ROTURA. | ML |  |  | #REF!
| A-80 SARDINEL PREFABRICADO. DIM: 0.80 mt x 0.20mt x 0.35mt, 2800 (CONFINAMIENTO LOSETAS) EL PRECIO UNITARIO NO INCLUYE I.V.A | UN | 1.2 | #REF! | #REF!
| MORTERO 1:4 | M3 | 0.01 | 318331 | 3183.31
| DESPERDICIO | % | 0.05 | #REF! | #REF!
| EXCAVACION .20X.20 | M3 | 0.04 | 34994 | 1399.76
| HERRAMIENTAS MENORES | %MO | 0.03 | 13067.149 | 392.0145
| MANO DE OBRA AA | hc | 0.5 | 26134.298 | 13067.149
82 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SARDINEL PREFABRICADO TIPO A-81. DIM: 0.80 mt x 0.15mt x 0.35mt, (CONFINAMIENTO DE ADOQUIN) 4 MPA MODULO DE ROTURA. | ML |  |  | #REF!
| A-81 SARDINEL PREFABRICADO. DIM: 0.80 mt x 0.15mt x 0.35mt, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE I.V.A | UN | 1.2 | #REF! | #REF!
| MORTERO 1:4 | M3 | 0.01 | 318331 | 3183.31
| DESPERDICIO | % | 0.05 | #REF! | #REF!
| EXCAVACION .20X.20 | M3 | 0.04 | 34994 | 1399.76
| HERRAMIENTAS MENORES | %MO | 0.03 | 13067.149 | 392.0145
| MANO DE OBRA AA | hc | 0.5 | 26134.298 | 13067.149
83 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ADOQUIN GRIS CONCRETO BICAPA, DIM: 0,20 X 0,20 ESP. 6 CM JUNTA PERDIDA, CON ARENA DE BASE, USO PEATONAL. ACABADO FINO. 5 MPA MODULO DE ROTURA | M2 |  |  | #REF!
| ADOQUIN GRIS CONCRETO BICAPA, COLOR GRIS NATURAL. DIM: 20X20X6 GRIS. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE I.V.A | M2 | 1 | #REF! | #REF!
| ARENA BASE | M3 | 0.05 | 37500 | 1875
| ARENA PARA SELLO | M3 | 0.003 | 37500 | 112.5
| DESPERDICIO | % | 0.05 | #REF! | #REF!
| HERRAMIENTAS MENORES | %MO | 0.03 | 13067.149 | 392.0145
| MANO DE OBRA AA | hc | 0.5 | 26134.298 | 13067.149
84 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ADOQUIN EN CONCRETO BICAPA, EN COLOR MINERAL AL 5 % MARCA BAYER (AMARILLO, OCRE, NEGRA) , DIM: 0,20 X 0,20 ESP. 6 CM JUNTA PERDIDA, CON ARENA DE BASE, USO PEATONAL. ACABADO FINO. | M2 |  |  | #REF!
| ADOQUIN EN CONCRETO BICAPA, EN COLOR MINERAL DIM: 0,20 X 0,20 | M2 | 1 | #REF! | #REF!
| ARENA | M3 | 0.05 | 37500 | 1875
| DESPERDICIO | % | 0.05 | #REF! | #REF!
| VIBROCOMPACTADOR TIPO RANA | d | 0.01 | 136980.4783 | 1369.8048
| TRANSPORTE | % |  | #REF! | #REF!
| HERRAMIENTAS MENORES | %MO | 0.03 | 13067.149 | 392.0145
| MANO DE OBRA AA | hc | 0.5 | 26134.298 | 13067.149
85 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LOSETA EN CONCRETO BICAPA COLOR GRIS NATURAL, TIPO IDU, MOTIVO CAPA DE RODADURA CUADRATICA. USO PEATONAL DIM: 40X40X6 CM. JUNTA PERDIDA, CON ARENA DE BASE ESP. 0.06, USO PEATONAL (ANDENES Y PLAZOLETAS, ECT) | M2 |  |  | #REF!
| LOSETA EN CONCRETO BICAPA COLOR, MOTIVOS CAPA DE RODADURA. CUADRATICAS, OLAS , GUIA Y TOPEROL. DIM: .40X.40X.6 CM | M2 | 1 | #REF! | #REF!
| ARENA | M3 | 0.04 | 37500 | 1500
| DESPERDICIO | % | 0.05 | #REF! | #REF!
| VIBROCOMPACTADOR TIPO RANA | d | 0.01 | 136980.4783 | 1369.8048
| TRANSPORTE | % |  | #REF! | #REF!
| HERRAMIENTAS MENORES | %MO | 0.03 | 13067.149 | 392.0145
| MANO DE OBRA AA | hc | 0.5 | 26134.298 | 13067.149
86 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LOSETA EN CONCRETO BICAPA COLOR MINERAL AL 4.2 % MARCA BAYER (AMARILLO, OCRE, NEGRA) MOTIVOS CAPA DE RODADURA. CUADRATICAS, OLAS, GUIA Y TOPEROL. DIM: .40X.40X.6 CM TIPO IDU, , JUNTA PERDIDA, CON ARENA DE BASE ESP. 0.06 MT,USO PEATONAL (ANDENES Y PLAZOLETAS, ECT) | M2 |  |  | #REF!
| LOSETA EN CONCRETO BICAPA COLOR, MOTIVOS CAPA DE RODADURA. CUADRATICAS, OLAS , GUIA Y TOPEROL. DIM: .40X.40X.6 CM. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE I.V.A | M2 | 1 | #REF! | #REF!
| ARENA | M3 | 0.05 | 37500 | 1875
| DESPERDICIO | % | 0.05 | #REF! | #REF!
| TRANSPORTE | % |  | #REF! | #REF!
| HERRAMIENTAS MENORES | %MO | 0.03 | 13067.149 | 392.0145
| MANO DE OBRA AA | hc | 0.5 | 26134.298 | 13067.149
87 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LOSETA EN CONCRETO BICAPA COLOR GRIS NATURAL, TIPO IDU, MOTIVO CAPA DE RODADURA CUADRATICA. USO PEATONAL DIM: 40X40X6 CM. JUNTA PERDIDA, CON ARENA DE BASE ESP. 0.06, USO PEATONAL (PARA DILATACIONES DE ANDEN) | ML |  |  | #REF!
| LOSETA EN CONCRETO BICAPA COLOR, MOTIVOS CAPA DE RODADURA. CUADRATICAS, OLAS , GUIA Y TOPEROL. DIM: .40X.40X.6 CM | M2 | 0.4 | #REF! | #REF!
| ARENA | M3 | 0.03 | 37500 | 1125
| DESPERDICIO | % | 0.05 | #REF! | #REF!
| VIBROCOMPACTADOR TIPO RANA | d | 0.01 | 136980.4783 | 1369.8048
| TRANSPORTE | % |  | #REF! | #REF!
| HERRAMIENTAS MENORES | %MO | 0.03 | 5226.8596 | 156.8058
| MANO DE OBRA AA | hc | 0.2 | 26134.298 | 5226.8596
VIII | SEÑALIZACION
88 | TRASLADO DE SEÑALIZACION DE TRANSITO EXISTENTE, INCLUYE LA CONSTRUCCION DE PISO EN CONCRETO ADICIONAL AL EXISTENTE | UN |  |  | #REF!
| CONCRETO DE 2500 PSI | M3 | 0.175 | 367144 | 64250.2
| TORNILLERIA Y ANGULOS | UN | 1 | #REF! | #REF!
| #REF! | GAL | 0.08 | #REF! | #REF!
| #REF! | GAL | 0.02 | #REF! | #REF!
| DESPERDICIO | % | 0.05 | #REF! | #REF!
| TRANSPORTE | % |  | #REF! | #REF!
| HERRAMIENTAS MENORES | %MO | 0.03 | 31361.1576 | 940.8347
| MANO DE OBRA AA | hc | 1.2 | 26134.298 | 31361.1576
89 | LINEA DEMARCACION CONTINUA PINTURA TRAFICO TIPO 1 A=.07, INCL. MANO DE OBRA. | ML |  |  | #REF!
| PINTURA ACRILICA PURA PARA TRAFICO | Gln | 0.015 | #REF! | #REF!
| ESFERAS REFLECTIVAS | KG | 0.047 | #REF! | #REF!
| DISOLVENTE (3%) ACRILICO | Gln | 0.0004 | #REF! | #REF!
| DESPERDICIO | % | 0.05 | #REF! | #REF!
| TRANSPORTE | % |  | #REF! | #REF!
| EQUIPOS DEMARCACIÓN | Dia | 0.0001 | #REF! | #REF!
| MANO DE OBRA CC | hc | 0.0004 | 30054.4427 | 12.0218
90 | LINEA DEMARCACION DISCONTINUA PINTURA TRAFICO TIPO 1 A=.07, INCL. MANO DE OBRA. | ML |  |  | #REF!
| PINTURA ACRILICA PURA PARA TRAFICO | Gln | 0.01125 | #REF! | #REF!
| ESFERAS REFLECTIVAS | KG | 0.03525 | #REF! | #REF!
| DISOLVENTE (3%) ACRILICO | Gln | 0.0003 | #REF! | #REF!
| DESPERDICIO | % | 0.05 | #REF! | #REF!
| TRANSPORTE | % |  | #REF! | #REF!
| EQUIPOS DEMARCACIÓN | Dia | 0.0001 | #REF! | #REF!
| MANO DE OBRA CC | hc | 0.0001 | 30054.4427 | 3.0054
91 | MARCA VIAL PINTURA TRAFICO | M2 |  |  | #REF!
| PINTURA ACRILICA PURA PARA TRAFICO | Gln | 0.12 | #REF! | #REF!
| ESFERAS REFLECTIVAS | KG | 0.47 | #REF! | #REF!
| DISOLVENTE (3%) ACRILICO | Gln | 0.0032 | #REF! | #REF!
| DESPERDICIO | % | 0.05 | #REF! | #REF!
| TRANSPORTE | % |  | #REF! | #REF!
| EQUIPOS DEMARCACIÓN | Dia | 0.095 | #REF! | #REF!
| MANO DE OBRA CC | %MO | 0.28 | 30054.4427 | 8415.244
92 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALES DE TRANSITO DE .75 x .75 EN LAMINA GALVANIZADA CAL. 18, FONDO REFLECTIVO Y LOS SIMBOLOS DE ACUERDO AL COLOR DE LA SEÑAL INDICADA, PARAL VERTICAL EN ANGULO DE HIERRO DE 2X1/4" | UN |  |  | #REF!
| SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALES VERTICALES DE TRANSITO DE ACUERDO AL MANUAL SOBRE DISPOSITIVOS PARA EL CONTROL DE TRANSITO EN CALLES Y CARRETERAS EN COLOMBIA Y DEMAS NORMAS | UN | 1 | #REF! | #REF!
| CONCRETO 3000 PSI | M3 | 0.045 | 392821 | 17676.945
| DESPERDICIO | % | 0.05 | 17676.945 | 883.8473
| TRANSPORTE | % |  | #REF! | #REF!
| HERRAMIENTAS MENORES | %MO | 0.03 | 20907.4384 | 627.2232
| MANO DE OBRA AA | hc | 0.8 | 26134.298 | 20907.4384
93 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALES DE TRANSITO DE .60 x .60 EN LAMINA GALVANIZADA CAL. 18, FONDO REFLECTIVO Y LOS SIMBOLOS DE ACUERDO AL COLOR DE LA SEÑAL INDICADA, PARAL VERTICAL EN ANGULO DE HIERRO DE 2X1/4" | UN |  |  | #REF!
| SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALES VERTICALES DE TRANSITO DE ACUERDO AL MANUAL SOBRE DISPOSITIVOS PARA EL CONTROL DE TRANSITO EN CALLES Y CARRETERAS EN COLOMBIA Y DEMAS NORMAS COMPLEMENTARIAS | UN | 1 | #REF! | #REF!
| CONCRETO 3000 PSI | M3 | 0.128 | 392821 | 50281.088
| DESPERDICIO | % | 0.05 | 50281.088 | 2514.0544
| TRANSPORTE | % |  | #REF! | #REF!
| HERRAMIENTAS MENORES | %MO | 0.03 | 33974.5874 | 1019.2376
| MANO DE OBRA AA | hc | 1.3 | 26134.298 | 33974.5874
94 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL DOBLE DE 75CM REFLECTIVO ALTA INTENSIDAD TIPO IV O SUPERIOR, EN LÁMINA GALVANIZADA C-16, PEDESTAL EN ÁNGULO SP/SR CUMPLIENDO NORMATIVIDAD VIGENTE. | UN |  |  | #REF!
| SEÑAL DOBLE DE 75CM REFLECTIVO ALTA INTENSIDAD TIPO IV O SUPERIOR, EN LÁMINA GALVANIZADA C-16, PEDESTAL EN ÁNGULO SP/SR | UND | 1 | #REF! | #REF!
| CONCRETO 3000 PSI | M3 | 0.045 | 392821 | 17676.945
| DESPERDICIO | % | 0.04 | 17676.945 | 707.0778
| TRANSPORTE | % | 0.03 | #REF! | #REF!
| HERRAMIENTAS MENORES | %MO | 0.03 | 20907.4384 | 627.2232
| MANO DE OBRA AA | hc | 0.8 | 26134.298 | 20907.4384
95 | MARCA VIAL SIMBOLOS Y FLECHAS | UN |  |  | #REF!
| PINTURA ACRILICA PURA PARA TRAFICO | Gln | 0.14 | #REF! | #REF!
| ESFERAS REFLECTIVAS | KG | 0.55 | #REF! | #REF!
| DISOLVENTE (3%) ACRILICO | Gln | 0.06 | #REF! | #REF!
| DESPERDICIO | % | 0.05 | #REF! | #REF!
| TRANSPORTE | % |  | #REF! | #REF!
| EQUIPOS | Dia | 0.095 | 50000 | 4750
| MANO DE OBRA CC | %MO | 0.5 | 30054.4427 | 15027.2213
96 | PINTURA DEMARCACION EN BORDILLOS ( TRES CARAS) | ML |  |  | #REF!
| PINTURA PARA DEMARCACION TRAFICO AMARILLO | Gln | 0.057 | 70000 | 3990
| DISOLVENTE (3%) ACRILICO | Gln | 0.0032 | #REF! | #REF!
| DESPERDICIO | % | 0.05 | #REF! | #REF!
| TRANSPORTE | % |  | #REF! | #REF!
| EQUIPOS PINTURA | Dia | 0.0001 | 50000 | 5
| HERRAMIENTAS MENORES | %MO | 0.03 | 811.47 | 24.3441
| MANO DE OBRA CC | hc | 0.027 | 30054.4427 | 811.47
97 | SUMINISTRO Y ANCLAJE DE ESTOPEROLES METÁLICOS CON ESPIGO DE MÍNIMO 10 CM DE DIÁMETRO Y MÁXIMO 2,5 CM DE ALTURA CON UN ESPIGO DE MÍNIMO 5 CM (NTC 4745) INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN. | UN |  |  | #REF!
| ESTOPEROLES METÁLICOS CON ESPIGO DE MÍNIMO 10 CM DE DIÁMETRO Y MÁXIMO 2,5 CM DE ALTURA CON UN ESPIGO DE MÍNIMO 5 CM (NTC 4745) INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN. | Un | 1 | #REF! | #REF!
| TRANSPORTE | % |  | #REF! | #REF!
| HERRAMIENTAS MENORES | %MO | 0.03 | 901.6333 | 27.049
| MANO DE OBRA CC | hc | 0.03 | 30054.4427 | 901.6333
98 | ESTOPEROLES PARA INTERSECCIONES (1 franjas, cada sección conformada por 4 filas y ubicadas cada 25cm) | UN |  |  | #REF!
| ESTOPEROL DE 13cm DE DIAMETRO Y 3cm DE ALTURA y 5 cm DE ESPIGO | UN | 1 | #REF! | #REF!
| PEGANTE EPOXICO | kg | 0.087 | #REF! | #REF!
| DESPERDICIO | % | 0.05 | #REF! | #REF!
| TRANSPORTE | % |  | #REF! | #REF!
| TALADRO | HR | 0.054545 | #REF! | #REF! |  |  |  |  | 900
| PLANTA ELECTRICA | D | 0.04 | #REF! | #REF!
| HERRAMIENTAS MENORES | %MO | 0.03 | 1502.7221 | 45.0817
| MANO DE OBRA CC | hc | 0.05 | 30054.4427 | 1502.7221
99 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SEMAFOROS INCLUYEN INSTALACIONES ELECTRICAS | UN |  |  | #REF!
| SUMINISTRO E INSTALACION DE SEMAFOROS INCLUYEN LA INTALACION ELECTRICA PARA PODER OPERAR | UN | 1 | #REF! | #REF!
| CONCRETO 3000 PSI | M3 | 0.128 | 392821 | 50281.088
| DESPERDICIO | % | 0.05 | 50281.088 | 2514.0544
| HERRAMIENTAS MENORES | %MO | 0.03 | 431215.9169 | 12936.4775
| MANO DE OBRA B.B | Hr | 15 | 28747.7278 | 431215.9169
100 | TACHA REFLECTIVA | UN |  |  | #REF!
| TACHA REFLECTIVA | Un | 1 | #REF! | #REF!
| RESINA TERMOPLASTICA (pegante epoxico) | KG | 0.08 | #REF! | #REF!
| TRANSPORTE | % |  | #REF! | #REF!
| MAQUINA TERMICA (pegatachas) | hr | 0.01 | #REF! | #REF!
| MANO DE OBRA AA | hc | 0.03 | 26134.298 | 784.0289
101 | SEÑALES DE TRANSITO MOVIL | UN |  |  | #REF!
| VALLAS MÓVILES - BARRERAS. | Un | 1 | #REF! | #REF!
| CINTA DEMARCADORA | ML | 50 | #REF! | #REF!
| DESPERDICIO | % | 0.05 | #REF! | #REF!
| TRANSPORTE | % |  | #REF! | #REF!
| HERRAMIENTAS MENORES | %MO | 0.03 | 20907.4384 | 627.2232
| MANO DE OBRA AA | hc | 0.8 | 26134.298 | 20907.4384
102 | VALLAS MOVILES DE INFORMACION COMUNIDAD (2 UND/5 PTOS INTERVENIDOS SIMULTANEOS) | UN |  |  | #REF!
| VALLAS MOVILES DE INFORMACION COMUNIDAD | Un | 1 | #REF! | #REF!
| TRANSPORTE | % |  | #REF! | #REF!
| HERRAMIENTAS MENORES | %MO | 0.03 | 104537.192 | 3136.1158
| MANO DE OBRA AA | hc | 4 | 26134.298 | 104537.192
103 | TOPELLANTA, INCL. INSTALACIÓN CON EPOXICO Y PINTURA TIPO TRÁFICO | UN |  |  | #REF!
| TOPELLANTA EN CONCRETO HIDRAULICO DE 3500 PSI 0,80X,25M | UN | 1 | #REF! | #REF!
| EPÓXICO Y ANCLAJE 600 CC | UN | 0.25 | #REF! | #REF!
| PINTURA PARA DEMARCACION TRAFICO AMARILLO | Gln | 0.02 | 70000 | 1400
| DESPERDICIO | % | 0.05 | #REF! | #REF!
| TRANSPORTE | % |  | #REF! | #REF!
| TALADRO | HR | 0.054545 | #REF! | #REF!
| HERRAMIENTAS MENORES | %MO | 0.03 | 11760.4341 | 352.813
| MANO DE OBRA AA | hc | 0.45 | 26134.298 | 11760.4341
IX | MOVILIARIO URBANO
104 | FUMIGACION DE MALEZA | HA |  |  | #REF!
| MATA MALEZA | GL | 1 | #REF! | #REF!
| BOMBA DE FUMIGAR | DIA | 1 | #REF! | #REF!
| HERRAMIENTAS MENORES | %MO | 0.03 | 96225.5979 | 2886.7679
| AYUDANTE | hc | 10 | 9622.5598 | 96225.5979
105 | PODA DE ARBOLES DE (INCLUYE PODA, Y RETIRO SOBRANTES - MAYOR DE 3.00 MT Y DIAMETRO DE .30 M A 1,0 M | UN |  |  | 584768
| TRANSPORTE VOLQUETA 6 M3 | VIAJE | 3 | 120000 | 360000
| HERRAMIENTAS MENORES | %MO | 0.03 | 218221.3883 | 6546.6416
| MANO DE OBRA AA | hc | 8.35 | 26134.298 | 218221.3883
106 | PODA DE ARBOLES, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL VEGETAL - MENOR DE 3.00 MT Y DIAMETRO DE .30 M A 1,0 M | UN |  |  | 212365
| TRANSPORTE VOLQUETA 6 M3 | VIAJE | 1 | 120000 | 120000
| HERRAMIENTAS MENORES | %MO | 0.03 | 89674.6167 | 2690.2385
| MANO DE OBRA AA | hc | 3.4313 | 26134.298 | 89674.6167
107 | REUBICACION DE ARBOLES EXISTENTES Y PALMERAS (INCLUYE PODA, BLOQUEO, LA ELABOARCION DE HUECO, RELLENO DE ABONO, Y CUIDADO DEL ARBOL DURANTE UN PERIODO NO INFERIOR DE 30 DIAS)-MAYORES DE 3.00 MT DE ALTURA Y DIAMETRO DE .30CM | UN |  |  | #REF!
| GRUA | Hr | 0.4 | #REF! | #REF!
| SACO DE FIQUE+ACCESORIOS | UN | 1 | #REF! | #REF!
| ABONO | M3 | 3 | #REF! | #REF!
| DESPERDICIO | % | 0.05 | #REF! | #REF!
| TRANSPORTE | % |  | #REF! | #REF!
| HERRAMIENTAS MENORES | %MO | 0.03 | 52268.596 | 1568.0579
| MANO DE OBRA AA | hc | 2 | 26134.298 | 52268.596
108 | SUMINSTRO Y SIEMBRA ARBOLES NATIVOS-2.50 MT ALTURA-DIAMETRO .10CM DE TALLO. | UN |  |  | #REF!
| AGUA | Lts. | 45 | 65 | 2925
| ARBOL NATIVO | UN | 1 | #REF! | #REF!
| ABONO | M3 | 0.8 | #REF! | #REF!
| DESPERDICIO | % | 0.04 | #REF! | #REF!
| TRANSPORTE | % | 0.03 | #REF! | #REF!
| HERRAMIENTAS MENORES | %MO | 0.03 | 23520.8682 | 705.626
| MANO DE OBRA AA | hc | 0.9 | 26134.298 | 23520.8682
109 | SUMINISTRO DE PALMAS BOTELLA NO MENOR DE 2.00 MT DE TALLO | UN |  |  | #REF!
| AGUA | Lts. | 45 | 65 | 2925
| PALMERA REAL ALTURA NO MENOR DE 2 MTS. | UN | 1 | #REF! | #REF!
| ABONO | M3 | 0.8 | #REF! | #REF!
| TRANSPORTE | % |  | #REF! | #REF!
| HERRAMIENTAS MENORES | %MO | 0.03 | 23520.8682 | 705.626
| MANO DE OBRA AA | hc | 0.9 | 26134.298 | 23520.8682
110 | JARDINERAS A NIVEL DE PISO EN CONCRETO ARMADO INCLUYE CUATRO (4) PLACAS EN CONCRETO ARMADO DE 3.000 PSI , CON 3 VARILLAS DE Ø 3/8” Y ESTRIBOS CADA .20 CMS DE Ø ¼” . CADA PLACA TENDRÁ UNA DIMENSIÓN DE 1.50*.25 MT Y ESPESOR .10 MT | UN |  |  | #REF!
| CONCRETO DE 3000 PSI | M3 | 0.105 | 392821 | 41246.205
| ACERO PDR 60000 | Kg | 11.58 | 5600 | 64848
| ALAMBRE NEGRO NO.18 | kg | 0.3474 | 7066.22 | 2454.8048
| DESPERDICIO | % | 0.05 | 108549.0098 | 5427.4505
| TRANSPORTE | % |  | 113976.4603 | 0
| FORMALETA METALICA JARDIN | un | 0.2 | #REF! | #REF!
| HERRAMIENTAS MENORES | %MO | 0.03 | 135898.3496 | 4076.9505
| MANO DE OBRA AA | hc | 5.2 | 26134.298 | 135898.3496
111 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURAS CONTENEDORAS PARA LAS RAICES DE LOS ÁRBOLES. INCLUYE EXCAVACIÓN. EN LOS SITIOS DONDE SE PLANTARAN LOS NUEVOS ÁRBOLES, SE PROCEDERÁ A FUNDIR UN ANILLO CONTENEDOR DE RAÍCES EN CONCRETO REFORZADO DE 3.000 PSI (210 K/CM2) A UNA PROFUNDIDAD DE 1.30 MTS Y UN DIÁMETRO DE 1.50 MTS. PARA SÍ EVITAR QUE LOS PISOS SE FRACTUREN POR EL CRECIMIENTO DE LOS MISMOS-INCL. 8.5 KG DE ACERO DE REFUERZO | UN |  |  | #REF!
| CONCRETO DE 3000 PSI | M3 | 0.57 | 392821 | 223907.97
| ACERO DE REFUERZO PDR DE 60.000 PSI | kg | 8.5 | 7437 | 63214.5
| DESPERDICIO | % | 0.05 | 287122.47 | 14356.1235
| TRANSPORTE | % |  | 301478.5935 | 0
| FORMALETA METALICA | UNd | 0.5 | #REF! | #REF!
| HERRAMIENTAS MENORES | %MO | 0.03 | 70562.6046 | 2116.8781
| MANO DE OBRA AA | hc | 2.7 | 26134.298 | 70562.6046
112 | SUMINISTRO Y EXTENDIDO DE ABONO | M3 |  |  | #REF!
| ABONO | M3 | 1 | #REF! | #REF!
| DESPERDICIO | % | 0.05 | #REF! | #REF!
| TRANSPORTE | % |  | #REF! | #REF!
| HERRAMIENTAS MENORES | %MO | 0.03 | 13067.149 | 392.0145
| MANO DE OBRA AA | hc | 0.5 | 26134.298 | 13067.149
113 | EMPRADIZACION - GRAMA TIPO TAPETE - (INCLUYE ABONO) AREAS MENORES DE 2.500 M2-INCLUYE MANTENIMIENTO DURANTE 45 DIAS | M2 |  |  | #REF!
| AGUA | Lts. | 45 | 65 | 2925
| GRAMA TIPO TAPETE | M2 | 1 | #REF! | #REF!
| SUMINISTRO E INSTALACION DE TIERRA AGRICOLA | M3 | 0.07 | #REF! | #REF!
| TRANSPORTE | % |  | #REF! | #REF!
| CARRETILLA BUGGY | UN | 0.0002 | #REF! | #REF!
| HERRAMIENTAS MENORES | %MO | 0.03 | 13067.149 | 392.0145
| MANO DE OBRA AA- IONCLUYE MANTRENIEMIENTO | hc | 0.5 | 26134.298 | 13067.149
114 | EMPRADIZACION (INCLUYE ABONO) AREAS MAYORES DE 2.500 M2-INCLUYE MANTENIMIENTO DURANTE 45 DIAS | M2 |  |  | #REF!
| AGUA | Lts. | 45 | 65 | 2925
| GRAMA | M2 | 1 | #REF! | #REF!
| SUMINISTRO E INSTALACION DE TIERRA AGRICOLA | M3 | 0.07 | #REF! | #REF!
| TRANSPORTE | % |  | #REF! | #REF!
| CARRETILLA BUGGY | UN | 0.0002 | #REF! | #REF!
| MANO DE OBRA AA | hc | 0.35 | 26134.298 | 9147.0043
115 | SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE FILTRO DE 4". RIEGO DE ARBOLES | ML |  |  | #REF!
| TUBERIA PVC PARA FILTRO DE 4" | ML | 1 | 23460.85 | 23460.85
| UNION 4" | UN | 0.1 | 7109.06 | 710.906
| SOLDADURA PVC 1/4 | UN | 0.1 | 94253.95 | 9425.395
| MANTO NO TEJIDO | M2 | 2 | #REF! | #REF!
| GRAVILLA FINA 1/2" | m3 | 0.16 | 88160 | 14105.6
| DESPERDICIO | % | 0.05 | #REF! | #REF!
| TRANSPORTE | % |  | #REF! | #REF!
| HERRAMIENTAS MENORES | hr | 0.5 | 12936.4775 | 6468.2388
| MANO DE OBRA BB | Hr | 0.45 | 28747.7278 | 12936.4775
116 | DESMONTE BANCAS EN CONCRETO | UN |  |  | 26918
| HERRAMIENTAS MENORES | %MO | 0.03 | 26134.298 | 784.0289
| MANO DE OBRA AA | hc | 1 | 26134.298 | 26134.298
117 | DESMONTE LAMPARAS EXISTENTES | UN |  |  | 26918
| HERRAMIENTAS MENORES | %MO | 0.03 | 26134.298 | 784.0289
| MANO DE OBRA AA | hc | 1 | 26134.298 | 26134.298
118 | MURO DE CONTENCION EN CONCRETO PARA SOPORTE DE RELLENOS EN VIAS PEATONALES VAN DESDE .80 MTS EN ADELANTE, INCLUYEN 4 VARILLAS DE 3/8 CADA ,25MTS EN SENTIDO VERTICAL Y 4 DE 1/4" CADA ,25MTS. EN SENTIDO LONGITUDINAL | M3 |  |  | #REF!
| SIKA 2 O SIMILAR IMPERMEABILIZANTE DE CONCRETOS ADITIVO LÍQUIDO, ALCALINO, QUE MEZCLADO CON CEMENTO PURO PROPORCIONA UNA PASTA DE RÁPIDO ENDURECIMIENTO. NO CONTIENE CLORUROS | KG | 4 | #REF! | #REF!
| CONCRETO DE 3000 PSI | M3 | 1.03 | 392821 | 404605.63
| TORNILLOS ACCESORIOS | UND | 0.85 | #REF! | #REF!
| DESPERDICIO | % | 0.05 | #REF! | #REF!
| TRANSPORTE | % |  | #REF! | #REF!
| FORMALETA MURO CONTENCION | UN | 1 | #REF! | #REF!
| VIBRADOR DE CONCRETO | Dia | 0.1 | 136480.4783 | 13648.0478
| HERRAMIENTAS MENORES | %MO | 0.03 | 104537.192 | 3136.1158
| MANO DE OBRA AA | hc | 4 | 26134.298 | 104537.192
119 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CANECAS PARA BASURA M-120 TIPO IDU | UN |  |  | #REF!
| CANECAS DE BASURA M-120 TIPO IDU | UN | 1 | #REF! | #REF!
| CONCRETO 3000 PSI | M3 | 0.016 | 392821 | 6285.136
| DESPERDICIO | % | 0.05 | 6285.136 | 314.2568
| TRANSPORTE | UN |  | #REF! | #REF!
| HERRAMIENTAS MENORES | %MO | 0.03 | 19600.7235 | 588.0217
| MANO DE OBRA AA | hc | 0.75 | 26134.298 | 19600.7235
120 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BANCAS EN CONCRETO M-30 TIPO IDU, (INCLUYE DADOS EN CONCRETO), INLUYE BASE Y PINTURA PINTUCO. ESPALDAR COLOR PLATEADA TRES MANOS (EVITAR OXIDACION) | UN |  |  | #REF!
| BANCAS EN CONCRETO M-30 TIPO IDU | UN | 1 | #REF! | #REF!
| CONCRETO DE 3000 PSI | M3 | 0.08 | 392821 | 31425.68
| TRANSPORTE | % |  | #REF! | #REF!
| DESPERDICIO | % | 0.05 | 31425.68 | 1571.284
| HERRAMIENTAS MENORES | %MO | 0.03 | 78402.894 | 2352.0868
| MANO DE OBRA AA | hc | 3 | 26134.298 | 78402.894
121 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BANCAS EN CONCRETO MODULAR M 40 -INCL. EMPOTRAMIENTO | UN |  |  | #REF!
| SUMINISTRO E INSTALACION DE BANCAS MODULAR TIPO IDU M - 40 | UN | 1 | #REF! | #REF!
| CONCRETO DE 3000 PSI | M3 | 0.016 | 392821 | 6285.136
| TRANSPORTE | % |  | #REF! | #REF!
| DESPERDICIO | % | 0.05 | 6285.136 | 314.2568
| HERRAMIENTAS MENORES | %MO | 0.03 | 39201.447 | 1176.0434
| MANO DE OBRA AA | hc | 1.5 | 26134.298 | 39201.447
122 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BANCAS EN CONCRETO SIN ESPALDAR - TIPO IDU M 31-INCL. EMPOTRAMIENTO | UN |  |  | #REF!
| SUMINISTRO E INSTALACION DE BANCAS SIN ESPALDAR TIPO IDU M 31 | UN | 1 | #REF! | #REF!
| CONCRETO DE 3000 PSI | M3 | 0.016 | 392821 | 6285.136
| TRANSPORTE | % |  | #REF! | #REF!
| DESPERDICIO | % | 0.05 | 6285.136 | 314.2568
| HERRAMIENTAS MENORES | %MO | 0.03 | 39201.447 | 1176.0434
| MANO DE OBRA AA | hc | 1.5 | 26134.298 | 39201.447
123 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BANCAS EN MADERA INMUNIZADA Y ESTRUCTURA EN HIERRO FUNDIDO TIPO FRANCESA SEGÚN DISEÑO-INCL. EMPOTRAMIENTO | UN |  |  | #REF!
| SUMINISTRO E INSTALACION DE BANCAS E MADERA INMUNIZADA M - 50 | UN | 1 | #REF! | #REF!
| CONCRETO DE 3000 PSI | M3 | 0.016 | 392821 | 6285.136
| DESPERDICIO | % | 0.05 | 6285.136 | 314.2568
| TRANSPORTE | % |  | #REF! | #REF!
| HERRAMIENTAS MENORES | %MO | 0.03 | 65335.745 | 1960.0723
| MANO DE OBRA AA | hc | 2.5 | 26134.298 | 65335.745
124 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BANCAS METALICAS EN ACERO INOXIDABLE SEGÚN DISEÑO | UN |  |  | #REF!
| BANCAS METALICAS EN ACERO INOXIDABLE | UN | 1 | #REF! | #REF!
| TRANSPORTE | % |  | #REF! | #REF!
| HERRAMIENTAS MENORES | %MO | 0.03 | 39201.447 | 1176.0434
| MANO DE OBRA AA | hc | 1.5 | 26134.298 | 39201.447
125 | DESMONTE DE REJAS EXISTENTES Y REUBICACION -INCL. PINTURA EN ESMALTE | M2 |  |  | #REF!
| SOLDADURA 60 11 | Kg | 0.1 | #REF! | #REF!
| ESMALTE PARA EXTERIORES | M2 | 1 | #REF! | #REF!
| DESPERDICIO | % | 0.05 | #REF! | #REF!
| TRANSPORTE | % |  | #REF! | #REF!
| EQUIPO DE SOLDADURA | Dia | 0.1 | #REF! | #REF!
| HERRAMIENTAS MENORES | %MO | 0.03 | 41814.8768 | 1254.4463
| MANO DE OBRA AA | hc | 1.6 | 26134.298 | 41814.8768
126 | SUMINISTRO E INSTALACION DE DE BOLARDOS EN CONCRETO O GUARDA ACERAS LISO TIPO (M- 60) TIPO IDU, 3000 PSI, INLUYE DADOS EN CONCRETO, PARA SU FIJACION | UN |  |  | #REF!
| BOLARDO EN CONCRETO INCLUYE ARO O PLATINA CORBATIN EL PRECIO UNITARIO INCLUYE I.V.A | UN | 1 | #REF! | #REF!
| CONCRETO DE 3000 PSI | M3 | 0.091125 | 392821 | 35795.8136
| DESPERDICIO | % | 0.05 | 35795.8136 | 1789.7907
| TRANSPORTE | % |  | #REF! | #REF!
| HERRAMIENTAS MENORES | %MO | 0.03 | 26134.298 | 784.0289
| MANO DE OBRA AA | hc | 1 | 26134.298 | 26134.298
X | PARQUES Y ZONAS DEPORTIVAS
126 | TRAZADO Y REPLANTEO EN CANCHAS, ZONAS VERDES Y PARQUES. | M2 |  |  | 1317
| ESTACA DE MADERA | UN | 0.3 | 2067.03 | 620.109
| PUNTILLA CON CABEZA 2 | lb | 0.0027 | 3464.09 | 9.353
| DESPERDICIO | % | 0.05 | 629.462 | 31.4731
| TRANSPORTE | % |  | 660.9351 | 0
| HERRAMIENTAS MENORES | %MO | 0.03 | 637.1542 | 19.1146
| MANO DE OBRA AA | hc | 0.02438 | 26134.298 | 637.1542
127 | TRAZADO Y REPLANTEO EN CERRAMIENTOS | ML |  |  | #REF!
| ESTACA DE MADERA | UN | 0.3 | 2067.03 | 620.109
| PUNTILLA CON CABEZA 2 | lb | 0.0027 | 3464.09 | 9.353
| DESPERDICIO | % | 0.05 | 629.462 | 31.4731
| TRANSPORTE | % |  | 660.9351 | 0
| TOPÓGRAFO | ms | 0.0001 | #REF! | #REF!
| HERRAMIENTAS MENORES | %MO | 0.03 | 1045.3719 | 31.3612
| MANO DE OBRA AA | hc | 0.04 | 26134.298 | 1045.3719
128 | CERRAMIENTO EN ALAMBRE DE PUAS CA3. 12.5 - 5 HILOS, POSTE CONCRETO C/2MT DE .10X.10X2.30 DE 3000 PSI-INCL. SUINGLEA CADA .50-H=.50 | ML |  |  | #REF!
| SUINGLEA H=,60 | UN | 2 | #REF! | #REF!
| ALAMBRE DE PUAS GALVANIZADO CAL. 12.5 | m | 5.2 | #REF! | #REF!
| DESPERDICIO | % | 0.05 | #REF! | #REF!
| POSTE CERCA 10 X 10 CM 210 KG/CM2 | UN | 0.5 | #REF! | #REF!
| CONCRETO CICLOPEO ANCLAJE .40X.40X.50 | M3 | 0.075 | #REF! | #REF!
| TRANSPORTE | % |  | #REF! | #REF!
| HERRAMIENTAS MENORES | %MO | 0.03 | 4155.3534 | 124.6606
| MANO DE OBRA AA | hc | 0.159 | 26134.298 | 4155.3534
129 | CONCERTINA DE ø 14" DE SEGURIDAD | ML |  |  | #REF!
| CONCERTINA DE ø 14"- ROLLO 6ML | ML | 1 | #REF! | #REF!
| ALAMBRE DE PUAS GALVANIZADO CAL. 12.5 | ML | 1 | #REF! | #REF!
| DESPERDICIO | % | 0.05 | #REF! | #REF!
| TRANSPORTE | % |  | #REF! | #REF!
| HERRAMIENTAS MENORES | %MO | 0.03 | 4155.3534 | 124.6606
| MANO DE OBRA AA | hc | 0.159 | 26134.298 | 4155.3534
130 | MALLA ESLABONADA 60MM-INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION-PARA ALTURA DE 1.00MT | M2 |  |  | #REF!
| MALLA ESLABONADA 60 MM X 2.00 | M2 | 1 | #REF! | #REF!
| SOLDADURA | KG | 0.059549 | #REF! | #REF!
| DESPERDICIO | % | 0.05 | #REF! | #REF!
| HERRAMIENTAS MENORES | %MO | 0.03 | 11499.0911 | 344.9727
| MANO DE OBRA BB | hc | 0.4 | 28747.7278 | 11499.0911
131 | MALLA ESLABONADA 60MM-TUBO GALVANIZADO CERRAMIENTO DE 2 1/2"-INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION-PARA ALTURA DE 2.00MT Y APOYOS CADA 3MT | M2 |  |  | #REF!
| TUBO GALVANIZADO CERRAMIENTO 2 1/2"X 2.3MM | ML | 0.5 | #REF! | #REF!
| MALLA ESLABONADA 60 MM X 2.00 | M2 | 1 | #REF! | #REF!
| SOLDADURA | KG | 0.059549 | #REF! | #REF!
| CONCRETO 1:2:3 ELABORADO EN OBRA | M3 | 0.024 | 392821 | 9427.704
| DESPERDICIO | % | 0.05 | #REF! | #REF!
| TRANSPORTE | % |  | #REF! | #REF!
| EXCAVACION MANUAL | M3 | 0.024 | 34994 | 839.856
| HERRAMIENTAS MENORES | %MO | 0.03 | 34497.2734 | 1034.9182
| MANO DE OBRA BB | hc | 1.2 | 28747.7278 | 34497.2734
132 | CERRAMIENTO EN MODULOS DE MALLA ESLABONADA 60MM-INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION-PARA ALTURA DE 1.00MT X 2MT DE ANCHO Y ANTEPECHO EN MURO A LA VISTA EN BLOQUE SPLIT Y MURO LLENO DE 2.00MT DE ALTURA X 2.00 MT DE ANCHO-INCL. CIEMENTACION EN VIGAS DE CIMIENTO DE ,25X,25, SOBRECIMIENTO PAÑETADO POR LAS TRES CARAS Y COLUMNAS DE COMFINAMIENTO. MODULO DE 4X2 DE ALTURA | UN |  |  | #REF!
| EXCAVACION MANUAL HASTA .20 X .30 EN TERRENO COMUN | ML | 4 | #REF! | #REF!
| EXCAVACION MANUAL | M3 | 1.28 | 34994 | 44792.32
| ZAPATAS EN CONCRETO 3.000 PSI | M3 | 0.32 | #REF! | #REF!
| VIGA DE PISO EN CONCRETO 3.000 PSI DE ,25X,25 | M3 | 0.25 | #REF! | #REF!
| SOBRECIMIENTO ESPESOR 0.25 LADRILLO COMUN .07X.11X.22 MORTERO DE PEGA 1.4, PAÑETADO POR 3 CARAS MORTERO IMP. 1:4 - ALTURA PROMEDIO .45 | ML | 4 | #REF! | #REF!
| COLUMNAS EN CONCRETO 3.000 PSI. | M3 | 0.34375 | #REF! | #REF!
| MURO DE .15 DE ESPESOR EN BLOQUE DE CEMENTO SPLIT GRIS 0.15X0.19X0.39-MORTERO DE PEGA 1.4-A LA VISTA POR UNA CARA Y RANURADO | ML | 6 | #REF! | #REF!
| MALLA ESLABONADA 60MM-INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION-PARA ALTURA DE 1.00MT | M2 | 2 | #REF! | #REF!
133 | MALLA ESLABONADA 60MM-TUBO GALVANIZADO CERRAMIENTO DE 2 1/2"-INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION-PARA ALTURA DE 2.00MT Y APOYOS CADA 3MT | M2 |  |  | #REF!
| TUBO GALVANIZADO CERRAMIENTO 2 1/2"X 2.3MM | ML | 0.5 | #REF! | #REF!
| TUBO GALVANIZADO CERRAMIENTO 4" | ML | 0.22 | #REF! | #REF!
| TUBO GALVANIZADO CERRAMIENTO 2" X 2.5MM | ML | 1 | #REF! | #REF!
| TUBO GALVANIZADO CERRAMIENTO 1 1/2"X 1,5MM | ML | 1.5 | #REF! | #REF!
| MALLA ESLABONADA 60 MM X 2.00 | M2 | 1 | #REF! | #REF!
| SOLDADURA 6011X1/8" | kg | 0.5 | #REF! | #REF!
| CONCRETO 3000 PSI ELABORADO EN OBRA | M3 | 0.024 | 392821 | 9427.704
| DESPERDICIO | % | 0.05 | #REF! | #REF!
| TRANSPORTE | % |  | #REF! | #REF!
| EXCAVACION MANUAL | M3 | 0.024 | 34994 | 839.856
| HERRAMIENTAS MENORES | %MO | 0.03 | 39552.2987 | 1186.569
| MANO DE OBRA BB | hc | 1.6 | 24720.1867 | 39552.2987
134 | DEMARCACION DE CANCHA PINTURA TRAFICO TIPO 1 A=.07, INCL. MANO DE OBRA. | ML |  |  | #REF!
| PINTURA REFLECTIVA TRAFICO | Gln | 0.015 | #REF! | #REF!
| DISOLVENTE (3%) ACRILICO | Gln | 0.047 | #REF! | #REF!
| CINTA DE ENMASCARAR | UN | 0.04 | #REF! | #REF!
| DESPERDICIO | % | 0.05 | #REF! | #REF!
| TRANSPORTE | % |  | #REF! | #REF!
| EQUIPOS | Dia | 0.0001 | #REF! | #REF!
| HERRAMIENTAS MENORES | %MO | 0.03 | 1833.321 | 54.9996
| MANO DE OBRA CC | hc | 0.061 | 30054.4427 | 1833.321
135 | PORTERIA MULTIPLE RODACHIN-TUBO GALV. 3" MULTIFUNCIONAL-TABLERO ACRILICO CAL .10 BASQUETBALL INCL. MALLAS, PINTURA-COLOCACION. | UN |  |  | #REF!
| PORTERÍA MULTIFUNCIONAL | JGO | 1 | #REF! | #REF!
| MALLA BASKET | UN | 1 | #REF! | #REF!
| MALLA MICROFUTBOL | UN | 1 | #REF! | #REF!
| CONCRETO 3000 PSI | M3 | 0.675 | 392821 | 265154.175
| DESPERDICIO | % | 0.05 | 265154.175 | 13257.7087
| TRANSPORTE | % |  | #REF! | #REF!
| HERRAMIENTAS MENORES | %MO | 0.03 | 169872.937 | 5096.1881
| MANO DE OBRA AA | hc | 6.5 | 26134.298 | 169872.937
136 | #REF! | UN |  |  | #REF!
| PORTERÍA MULTIFUNCIONAL | JGO | 1 | #REF! | #REF!
| MALLA BASKET | UN | 1 | #REF! | #REF!
| MALLA MICROFUTBOL | UN | 1 | #REF! | #REF!
| CONCRETO 3000 PSI | M3 | 0.144 | 392821 | 56566.224
| DESPERDICIO | % | 0.05 | 56566.224 | 2828.3112
| TRANSPORTE | % |  | #REF! | #REF!
| HERRAMIENTAS MENORES | %MO | 0.03 | 169872.937 | 5096.1881
| MANO DE OBRA AA | hc | 6.5 | 26134.298 | 169872.937
137 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN JUEGO DE ARCOS EN CANCHA MULTIPLE CON LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: ESTRUCTURA Y TABLEROS BALONCESTO, MARCOS PARA MICROFUTBOL Y ESTRUCTURA PARA VOLEYBOL. | UN |  |  | #REF!
| JUEGO COMPLETO DE TABLEROS DE VIDRIO Y ESTRUCTURA PARA CANCHA MULTIFUNCIONAL | UN | 1 | #REF! | #REF!
| CONCRETO 3000 PSI ELABORADO EN OBRA | M3 | 0.1 | 392821 | 39282.1
| DESPERDICIO | % | 0.05 | 39282.1 | 1964.105
| TRANSPORTE | % |  | #REF! | #REF!
| HERRAMIENTAS MENORES | %MO | 0.03 | 250889.2607 | 7526.6778
| MANO DE OBRA DD | Hc | 8 | 31361.1576 | 250889.2607
138 | MALLA PROTECTORA PARA SALIDA DE BALONES (CONSTRUIDA EN TUBOS DE ACERO ESTRUCTURAL DE D=4", DE 5.0m DE ALTURA, EMPOTRADOS 1.0m EN BASES DE CONCRETO DE 0.50 x 0.50 x 1.00m - CADA 3.00m) | ML |  |  | #REF!
| TUBO DE ACERO 4" | ML | 2 | #REF! | #REF!
| TUBO DE ACERO 2" | ML | 2 | #REF! | #REF!
| CONCRETO 3000 PSI | M3 | 0.25 | 392821 | 98205.25
| MALLA ESLABONADA RECUBRIMIENTO PLASTICO | M2 | 5 | #REF! | #REF!
| DESPERDICIO | % | 0.05 | #REF! | #REF!
| EQUIPO DE SOLDADURA | HR | 1.8 | #REF! | #REF!
| TRANSPORTE | % |  | #REF! | #REF!
| HERRAMIENTAS MENORES | %MO | 0.03 | 62722.3152 | 1881.6695
| MANO DE OBRA DD | HC | 2 | 31361.1576 | 62722.3152
139 | PISO EN CONCRETO 3.000 PSI-ESP. 0.10 MT, INCL. MALLA ELECTROSOLDADA E-050 .25X.25 | M2 |  |  | #REF!
| CONCRETO 3000 PSI | m³ | 0.1 | 392821 | 39282.1
| MALLA ELECTROSOLDADA E-050 .25X.25 | M2 | 1 | #REF! | #REF!
| DESPERDICIO | % | 0.05 | #REF! | #REF!
| TRANSPORTE | % |  | #REF! | #REF!
| FORMALETA SARDINEL | d | 0.5 | 15470 | 7735
| HERRAMIENTAS MENORES | %MO | 0.03 | 13067.149 | 392.0145
| MANO DE OBRA AA | hc | 0.5 | 26134.298 | 13067.149
140 | PLACA DE LA CANCHA DE ESPESOR E=0.15m, EN CONCRETO f'c=3.000PSI, UTILIZAR FIBRA DE FLEXA NYLON FIBER EN UNA DOSIS DE 600grxM3. | M2 |  |  | #REF!
| CONCRETO DE f'c=3.000PSI | M3 | 0.1575 | 392821 | 61869.31
| FORMALETA PARA BORDES PLACA CANCHA | d | 0.7 | 15470 | 10829
| FLEXA NYLON FIBER | KG | 0.0992 | #REF! | #REF!
| PUNTILLA CON CABEZA 1" - 3" | LB | 0.19543 | 4605.3 | 900
| DESPERDICIO | % | 0.05 | #REF! | #REF!
| VIBRADOR A GASOLINA CON OPERADOR | DIA | 31.8999 | #REF! | #REF!
| TRANSPORTE | % |  | #REF! | #REF!
| HERRAMIENTAS MENORES | %MO | 0.03 | 14373.8639 | 431.2159
| MANO DE OBRA AA | hc | 0.55 | 26134.298 | 14373.8639
141 | MALLA ELECTROSOLDADA 15x15cm - PARA PLACA DE LA CANCHA. | M2 |  |  | #REF!
| MALLA ELEC. 5.0 MM 15 X 15 M131 | M2 | 1 | #REF! | #REF!
| ALAMBRE RECOCIDO NEGRO No. 18 | KG | 0.03 | 7066.22 | 211.99
| SEGUETA NICHOLSON | UN | 0.072 | 26622.68 | 1916.833
| DESPERDICIO | % | 0.05 | #REF! | #REF!
| TRANSPORTE | % |  | #REF! | #REF!
| HERRAMIENTAS MENORES | %MO | 0.03 | 1045.3719 | 31.3612
| MANO DE OBRA AA | hc | 0.04 | 26134.298 | 1045.3719
142 | PARQUE INFANTIL REF. TIPO 2 O SALGUERO | UN |  |  | #REF!
| PARQUE INFANTIL REF. TIPO 2 O SALGUERO MATERIAL DE FABRICACION Madera de pino patula inmunizada al vacío, tubería y fibra de vidrio CARACTERISTICAS: Dos Módulos mirador en madera de 12 cm., con techo en fibra de vidrio, altura del suelo a la tarima 1.25 mts, altura total 2.85 mts, Una Estructura en madera de 12 cmt de diámetro y 2.8 mts de longitud, con dos columpio en penca sintética, cadena galvanizada de 1/4, montados en balineras ref.; 6203 con canastilla metálica. Un puente de 1.25 x 1.00 mts con barras protectoras, Un tobogán en fibra de vidrio de 2.40 mts x 0.43 mts. Una estructura de 2.45 mts de longitud con aros de gimnasia y trapecio. Tres escaleras de barrotes de ascenso de 1.4 x 0.74 mts. Tornillería galvanizada con tuerca de seguridad, Acabado con base se llador y barniz solar la madera y pintura electrostática las partes metálicas. Anclado en concreto de 3000 psi. Área requerida: 7 x 12 mts, Diámetro madera; 12, 10, 9 cmt y media madera. | UN | 1 | #REF! | #REF!
| CONCRETO 3000 PSI | M3 | 0.5 | 392821 | 196410.5
| DESPERDICIO | % | 0.05 | 196410.5 | 9820.525
| TRANSPORTE | % |  | #REF! | #REF!
| HERRAMIENTAS MENORES | %MO | 0.03 | 261342.9799 | 7840.2894
| MANO DE OBRA AA | hc | 10 | 26134.298 | 261342.9799
143 | PARQUE INFANTIL REF. RE-003 | UN |  |  | #REF!
| Características: Tres Módulos miradores en dos niveles, con techos en fibra de vidrio, tres plataformas planas, un puente inclinado con barras protectoras, un túnel de conexión horizontal en poliestireno plástico, un túnel deslizadero en poliestireno plástico, un deslizadero sencillo en fibra de vidrio, un deslizadero doble en fibra de vidrio, una escalera de acceso de peldaños, una escalera de acceso con tacos en resina poliéster, una escalera en forma de gotas, un pasamanos en forma de gotas, Empotrado en concreto de 3000 psi. Materiales de Fabricación: Tubería ovalada en acero AISI/SAE 1008, Ø4"(114mm) - Espesor e=3 mm. (Ø1 1/4" -espesor e= 2,5 mm), Ø 1 1/2" (72 mm) - Espesor e=2,9 mm. Tubo ovalado 5.5 cm x 2.5 cm - 4 cm x 2,5 cm. Lamina en alfajor 3mm dimensión 98 cm². Discos Ø 250 MM Espesor e= 6.3 mm o Ø1/4" electro soldado con Soldadura MIG-MAG. Lamina de alfajor en 3mm, dimensión 140 cm x 84 cm , tacos en resina poliéster, Tubería ovalada en acero AISI/SAE 1008 1" espesor e= 2.5 mm Ø 1 1/4"(114mm) - Espesor e=2.9 mm. Lamina en alfajor en 3mm, dimesion160 cms x 98 cms, Techos en Fibra de vidrio, Túneles en Poliestireno plástico, Tubería en acero AISI/SAE 1008, dimensión (9 cm x 4 cm) Espesor e=2,9 mm, tubo en acero Ø 1" espesor e= 2.5 mm, tubería Ø 4" espesor e=2,5mm, Toboganes en fibra de vidrio, escaleras en Tubo en acero AISI/SAE 1008, Ø 1 1/4"(114mm) - Espesor e=2.9 mm., Ø 1 " (72 mm) - Espesor e=2.5 mm. Tubo ovalado 5.5 cm x 2.5 cm - 4 cm x 2,5 cm. Lamina aceitada y decapada, Acabado en pintura electrostática poliéster para exteriores con espesor de 60 micras, Soldadura MIG-MAG, Empotrado en concreto de 3000 psi. | UN | 1 | #REF! | #REF!
| CONCRETO 3000 PSI | M3 | 0.5 | 392821 | 196410.5
| DESPERDICIO | % | 0.05 | 196410.5 | 9820.525
| TRANSPORTE | % |  | #REF! | #REF!
| HERRAMIENTAS MENORES | %MO | 0.03 | 261342.9799 | 7840.2894
| MANO DE OBRA AA | hc | 10 | 26134.298 | 261342.9799
144 | JUEGOS DIDACTICOS TIPO 1 O HURTADO . | UN |  |  | #REF!
| PARQUE INFANTIL REF. TIPO 2 O SALGUERO CARACTERISTICAS: Dos Módulos mirador en madera de 12 cm., con techo en fibra de vidrio, altura del suelo a la tarima 1.25 mts, altura total 2.85 mts, Una Estructura en madera de 12 cmt de diámetro y 2.8 mts de longitud, con dos columpio en penca sintética, cadena galvanizada de 1/4, montados en balineras ref.; 6203 con canastilla metálica. Un puente de 1.25 x 1.00 mts con barras protectoras, Un tobogán en fibra de vidrio de 2.40 mts x 0.43 mts. Una estructura de 2.45 mts de longitud con aros de gimnasia y trapecio. Tres escaleras de barrotes de ascenso de 1.4 x 0.74 mts. Tornillería galvanizada con tuerca de seguridad, Acabado con base sellador y barniz solar la madera y pintura electrostática las partes metálicas. Empotrado en concreto de 3000 psi. | UN | 1 | #REF! | #REF!
| CONCRETO ELABORADO EN OBRA-3.000PSI | M3 | 0.3 | 392821 | 117846.3
| DESPERDICIO | % | 0.05 | 117846.3 | 5892.315
| TRANSPORTE | % |  | #REF! | #REF!
| HERRAMIENTAS MENORES | %MO | 0.03 | 172486.3668 | 5174.591
| MANO DE OBRA AA | hc | 6 | 28747.7278 | 172486.3668
145 | ESTRUCTURA CON TRES (3) COLUMPIOS | UN |  |  | #REF!
| ESTRUCTURA CON TRES (3) COLUMPIOS Características: Estructura fabricada en tubo redondo de 3”, cadena galvanizada de ¼”, penca sintética montados en balineras, acabado con pintura electrostática poliéster para exteriores con espesor de 60 micras, empotrado en concreto de 3000 psi. | UN | 1 | #REF! | #REF!
| CONCRETO ELABORADO EN OBRA-3.000PSI | M3 | 0.1 | 392821 | 39282.1
| DESPERDICIO | % | 0.05 | 39282.1 | 1964.105
| TRANSPORTE | % |  | #REF! | #REF!
| HERRAMIENTAS MENORES | %MO | 0.03 | 104537.192 | 3136.1158
| MANO DE OBRA AA | hc | 4 | 26134.298 | 104537.192
146 | JUEGO INFANTIL TELEFERICO | UN |  |  | #REF!
| JUEGO INFANTIL REF. TELEFÉRICO Características: Dos estructuras con plataformas planas, con sistema de transporte aéreo de mano para desplazamiento de una estructura a la otra. Material de fabricación: Estructura fabricada en tubo de acero redondo 114 mm de diámetro, con 3.2 mm de espesor, plataformas en lámina de alfajor de 3 mm de espesor, tubo de 2 ½” de diámetro x 2.9 mm de espesor, tubería de 1 1/4” de diámetro en 3.2 mm de espesor, lámina HR de 6.3 mm de espesor, pasadores en acero 10-20 recubiertos en cromo, rodamientos ref. 6205 sellados, ruedas en teflón para trabajo pesado, frenos amortiguadores en caucho, manilares en empack, acabado con pintura electrostática poliéster para exteriores con espesor de 60 micras, empotrado en concreto de 3000 psi. | UN | 1 | #REF! | #REF!
| CONCRETO ELABORADO EN OBRA-3.000PSI | M3 | 0.3 | 392821 | 117846.3
| DESPERDICIO | % | 0.05 | 117846.3 | 5892.315
| TRANSPORTE | % |  | #REF! | #REF!
| HERRAMIENTAS MENORES | %MO | 0.03 | 130671.49 | 3920.1447
| MANO DE OBRA AA | hc | 5 | 26134.298 | 130671.49
147 | CERRAMIENTO PERIMETRAL PARA ZONA DE JUEGOS | ML |  |  | #REF!
| CERRAMIENTO PERIMETRAL PARA ZONA DE JUEGOS Características: Estructura fabricada en tubo redondo de 3”, y tubo rectangular, acabado con pintura electrostática poliéster para exteriores con espesor de 60 micras, empotrado en concreto de 3000 psi. | ML | 1 | #REF! | #REF!
| CONCRETO ELABORADO EN OBRA-3.000PSI | M3 | 0.1 | 392821 | 39282.1
| DESPERDICIO | % | 0.05 | 39282.1 | 1964.105
| TRANSPORTE | % |  | #REF! | #REF!
| HERRAMIENTAS MENORES | %MO | 0.03 | 26134.298 | 784.0289
| MANO DE OBRA AA | hc | 1 | 26134.298 | 26134.298
148 | BALANCÍN METÁLICO 4 PUESTOS | UN |  |  | #REF!
| BALANCÍN METÁLICO 4 PUESTOS | UN | 1 | #REF! | #REF!
| CONCRETO ELABORADO EN OBRA-3.000PSI | M3 | 0.1 | 392821 | 39282.1
| DESPERDICIO | % | 0.05 | 39282.1 | 1964.105
| TRANSPORTE | % |  | #REF! | #REF!
| HERRAMIENTAS MENORES | %MO | 0.03 | 78402.894 | 2352.0868
| MANO DE OBRA AA | hc | 3 | 26134.298 | 78402.894
149 | PARQUE INFANTIL REF. TIPO 3 O WAKEDT | UN |  |  | #REF!
| PARQUE INFANTIL REF.: TIPO 3 O WAKEDT CARACTERISTICAS: Tres Módulos mirador en madera de 12 cm., con techo en fibra de vidrio, altura del suelo a la tarima 1.25 mts, altura total 2.85 mts, Una Estructura en madera de 12 cmt de diámetro y 2.8 mts de longitud, con dos columpio en penca sintética, cadena galvanizada de 1/4, montados en balineras ref.; 6203 con canastilla metálica. Un puente fijo con barras protectoras en tubo galv. de 11/2" y 3/4" de 1.25 mts de longitud. Dos tobogán en fibra de vidrio de 2.40 mts x 0.43 mt, Una estructura para pasamanos metálica de 2.0 mts, Un túnel en fibra de vidrio de 1.22 mts x 0.59 de diámetro. Tres escaleras de barrotes de ascenso de 1.4 mts x 0.74 mts, Una estructura de 2.45 mts de longitud con aros de gimnasia y trapecio. Tornillería galvanizada con tuerca de seguridad. Acabado con base sellador y barniz solar la madera y pintura electrostática lo metálico. Empotrado en concreto de 3000 psi. | UN | 1 | #REF! | #REF!
| CONCRETO ELABORADO EN OBRA-3.000PSI | M3 | 0.5 | 392821 | 196410.5
| DESPERDICIO | % | 0.05 | 196410.5 | 9820.525
| TRANSPORTE | % |  | #REF! | #REF!
| HERRAMIENTAS MENORES | %MO | 0.03 | 261342.9799 | 7840.2894
| MANO DE OBRA AA | hc | 10 | 26134.298 | 261342.9799
150 | PARQUE INFANTIL REF. CANDY | UN |  |  | #REF!
| PARQUE INFANTIL REF. CANDY CARACTERISTICAS: Dos Módulos miradores en madera de 12 cm., Dos techos (uno en fibra de vidrio y el otro en madera de 9 cm. de diámetro, entrelazados con varilla lisa de 10.5 mm), altura del suelo a la tarima 1.25 mts, altura total 2.85 mts, Una Estructura en madera de 12 cmt de diámetro y 2.8 mts de longitud, con dos columpio en penca sintética, cadena galvanizada de 1/4, montados en balineras ref.; 6203 con canastilla metálica. Un túnel en fibra de vidrio de 1.22 mts x 0.59 de diámetro. Dos escaleras de ascenso (Una de barrotes y Una de Malla). Tornillería galvanizada con tuerca de seguridad, Acabado con base sellador y barniz solar la madera, las partes metálicas con pintura en polvo electrostática horneable. Empotrado en concreto de 3000 psi. | UN | 1 | #REF! | #REF!
| CONCRETO ELABORADO EN OBRA-3.000PSI | M3 | 0.5 | 392821 | 196410.5
| DESPERDICIO | % | 0.05 | 196410.5 | 9820.525
| TRANSPORTE | % |  | #REF! | #REF!
| HERRAMIENTAS MENORES | %MO | 0.03 | 261342.9799 | 7840.2894
| MANO DE OBRA AA | hc | 10 | 26134.298 | 261342.9799
151 | ESTRUCTURA COLUMPIO X 3 | UN |  |  | #REF!
| ESTRUCTURA DE COLUMPIOS X 3 CARACTERISTICAS: Estructura en madera de 12 cmt de diámetro y 2.8 mts de longitud, con tres columpio en penca sintética, cadena galvanizada de 1/4, montados en balineras ref.; 6203 con canastilla metálica. Tornillería galvanizada con tuercas de seguridad. Acabado con base sellador y barniz solar. Empotrado en concreto de 3000 psi. | UN | 1 | #REF! | #REF!
| CONCRETO ELABORADO EN OBRA-3.000PSI | M3 | 0.3 | 425444 | 127633.2
| DESPERDICIO | % | 0.05 | 127633.2 | 6381.66
| TRANSPORTE | % |  | #REF! | #REF!
| HERRAMIENTAS MENORES | %MO | 0.03 | 130671.49 | 3920.1447
| MANO DE OBRA AA | hc | 5 | 26134.298 | 130671.49
152 | RUEDA GIRATORIA | UN |  |  | #REF!
| RUEDA GIRATORIA CARACTERISTICAS: Estructura en tubo de 5", 3/4" y ángulo de 1 x 3/16", doble balinera, cubierta en madera, medidas; 1.78 x 1.78 mts, con 6 lados de 0.82 mts. Acabado con anticorrosivo y esmalte sintético, tornillería galvanizada con tuerca de seguridad. Empotrado en concreto de 3000 psi. | UN | 1 | #REF! | #REF!
| CONCRETO ELABORADO EN OBRA-3.000PSI | M3 | 0.1 | 392821 | 39282.1
| DESPERDICIO | % | 0.05 | 39282.1 | 1964.105
| TRANSPORTE | % |  | #REF! | #REF!
| HERRAMIENTAS MENORES | %MO | 0.03 | 52268.596 | 1568.0579
| MANO DE OBRA AA | hc | 2 | 26134.298 | 52268.596
153 | MEDIO MUNDO | UN |  |  | #REF!
| MEDIO MUNDO CARACTERISTICAS: Elaborado en tubería de 1" y 3/4" galvanizada, de 3.3 mts de longitud x 1.0 mts de ancho x 1.75 de alto. Acabado con base wasprimer y esmalte sintético. Empotrado en concreto de 3000 psi. | UN | 1 | #REF! | #REF!
| CONCRETO ELABORADO EN OBRA-3.000PSI | M3 | 0.1 | 392821 | 39282.1
| DESPERDICIO | % | 0.05 | 39282.1 | 1964.105
| TRANSPORTE | % |  | #REF! | #REF!
| HERRAMIENTAS MENORES | %MO | 0.03 | 52268.596 | 1568.0579
| MANO DE OBRA AA | hc | 2 | 26134.298 | 52268.596
154 | SUBE Y BAJA | UN |  |  | #REF!
| SUBE Y BAJA CARACTERISTICAS: Elaborado en madera inmunizada de 12 cms, de diámetro x 2.40 mts de longitud y 0.45 mts de alto, Sillas en fibra de vidrio, de 0.26 x 0.14 mts. Agarraderas en tubo galvanizado de 3/4". Acabado con base selladora y barniz solar para la madera y pintura electrostática para el metal. Empotrado en concreto de 3000 psi. | UN | 1 | #REF! | #REF!
| CONCRETO ELABORADO EN OBRA-3.000PSI | M3 | 0.1 | 392821 | 39282.1
| DESPERDICIO | % | 0.05 | 39282.1 | 1964.105
| TRANSPORTE | % |  | #REF! | #REF!
| HERRAMIENTAS MENORES | %MO | 0.03 | 26134.298 | 784.0289
| MANO DE OBRA AA | hc | 1 | 26134.298 | 26134.298
155 | JUEGO INFANTIL DE 3 A 12 AÑOS DE 9,5X13.50 | UN |  |  | #REF! | REVISAR
| JUEGO INFANTIL DE 3 A 12 AÑOS DE 9,5X13.50, REFE:EKOM 01-4 | UN | 1 | #REF! | #REF!
| CONCRETO ELABORADO EN OBRA-3.000PSI | M3 | 0.3 | 392821 | 117846.3
| DESPERDICIO | % | 0.05 | 117846.3 | 5892.315
| TRANSPORTE | % |  | #REF! | #REF!
| HERRAMIENTAS MENORES | %MO | 0.03 | 156805.788 | 4704.1736
| MANO DE OBRA AA | hc | 6 | 26134.298 | 156805.788
156 | ESTRUCTURA METALICA CON CUATRO (4) COLUMPIOS,Todos los elementos utilizados en este juego están diseñados y fabricados de acuerdo con las normas internacionales de seguridad de Juegos Infantiles. El plástico LLDPE no incluye ningún material tóxico que ponga n peligro la salud de los niños. Los asientos están hechos de LLDPE que se fabrica por medio de una técnica de moldeado en ruta. Las abrazaderas utilizadas en el patio de recreo están hechas de PE con una técnica de inyección de plástico. los pernos, tuercas y arandelas utilizados en el sistema están recubiertos con dacromet. Las tuberías se cerrarán con tapas de plástico hechas de PE con técnica de inyección. Todos los puntos de conexión están ocultos. El metal utilizado en el producto está galvanizado y recubierto de polvo | UN |  |  | #REF! | REVISAR
| ESTRUCTURA CON CUATRO (4) COLUMPIOS | UN | 1 | #REF! | #REF!
| CONCRETO ELABORADO EN OBRA-3.000PSI | M3 | 0.1 | 392821 | 39282.1
| DESPERDICIO | % | 0.05 | 39282.1 | 1964.105
| TRANSPORTE | % |  | #REF! | #REF!
| HERRAMIENTAS MENORES | %MO | 0.03 | 104537.192 | 3136.1158
| MANO DE OBRA AA | hc | 4 | 26134.298 | 104537.192
157 | JUEGO INFANTIL DE 3 A 12 AÑOS DE 9,5X13.50, Todos los elementos utilizados en el equipo deben diseñarse y fabricarse de acuerdo con las normas internacionales de seguridad del patio de recreo. El plástico LLDPE no incluye ningún material tóxico que ponga en peligro la salud de los niños. (Por favor, pregunte por el informe de prueba). Las plataformas están cubiertos con plástico para reducir el impacto en caso de una caída. Las pinzas utilizadas en el patio de recreo están hechas de PE con una técnica de inyección de plástico.  Los pernos, tuercas y arandelas que se usan en el sistema están cubiertos con dacromet. | UN |  |  | #REF! | REVISAR
| JUEGO INFANTIL DE 3 A 12 AÑOS DE 9,5X13.50, REFE:CL 03-1 | UN | 1 | #REF! | #REF!
| CONCRETO ELABORADO EN OBRA-3.000PSI | M3 | 0.3 | 392821 | 117846.3
| DESPERDICIO | % | 0.05 | 117846.3 | 5892.315
| TRANSPORTE | % |  | #REF! | #REF!
| HERRAMIENTAS MENORES | %MO | 0.03 | 313611.5759 | 9408.3473
| MANO DE OBRA AA | hc | 12 | 26134.298 | 313611.5759
158 | JUEGO INFANTIL HEMPA SWING DE 12 AÑOS EN ADELANTE DE 9,5X13.50, Producto elaborada en Postes de Madera laminada el producto tiene un columpio de Cuerda especial Hempa , esta Cuerda esta conectada a una estructura principal con conectores especiales y cuerdas armadas | UN |  |  | #REF! | REVISAR
| JUEGO INFANTIL HEMPA SWING DE 12 AÑOS EN ADELANTE | UN | 1 | #REF! | #REF!
| CONCRETO ELABORADO EN OBRA-3.000PSI | M3 | 0.3 | 392821 | 117846.3
| DESPERDICIO | % | 0.05 | 117846.3 | 5892.315
| TRANSPORTE | % |  | #REF! | #REF!
| HERRAMIENTAS MENORES | %MO | 0.03 | 313611.5759 | 9408.3473
| MANO DE OBRA AA | hc | 12 | 26134.298 | 313611.5759
159 | JUEGO INFANTIL ESCALADA DOBLE EN CUERDAS (CLIMBING NET) DOUBLE DE 12 AÑOS EN ADELANTE DE 23,2X17,5x6.12alto | UN |  |  | #REF! | REVISAR
| JUEGO INFANTIL CLIMBING NET DOUBLE DE 12 AÑOS EN ADELANTE | UN | 1 | #REF! | #REF!
| CONCRETO ELABORADO EN OBRA-3.000PSI | M3 | 0.5 | 392821 | 196410.5
| DESPERDICIO | % | 0.05 | 186840 | 9342
| TRANSPORTE | % |  | 66169313.6 | 0
| HERRAMIENTAS MENORES | %MO | 0.03 | 313611.5759 | 9408.3473
| MANO DE OBRA AA | hc | 12 | 26134.298 | 313611.5759
160 | JUEGO INFANTIL SERIE BARCOS DOUBLE DE 12 AÑOS EN ADELANTE DE 11X14.50 | UN |  |  | #REF! | REVISAR
| JUEGO INFANTIL REF: 4GK 314, SERIE BARCOS DE 12 AÑOS EN ADELANTE | UN | 1 | #REF! | #REF!
| CONCRETO ELABORADO EN OBRA-3.000PSI | M3 | 0.8 | 392821 | 314256.8
| DESPERDICIO | % | 0.05 | 314256.8 | 15712.84
| TRANSPORTE | % |  | #REF! | #REF!
| HERRAMIENTAS MENORES | %MO | 0.03 | 522685.9599 | 15680.5788
| MANO DE OBRA AA | hc | 20 | 26134.298 | 522685.9599
161 | JUEGO INFANTIL PARA NIÑOS CON LIMITACIONES FISICAS CA 104 REF: DE 2 AÑOS EN ADELANTE , 6.40X6.70,X3MTS ALTO Todos los elementos utilizados en este juego están diseñados y fabricados de acuerdo con las normas internacionales de seguridad de Juegos Infantiles amortiguación y oscilaciones. Todos los puntos de conexión están ocultos. EL metal utilizado en el producto es galvanizado en caliente y recubierta de polvo. Todos los datos deben ser diseñados y fabricados según las normas internacionales. Todos los tornillos están cubiertos con tapas de plástico tuerca y arandelas. | UN |  |  | #REF! | REVISAR
| JUEGO INFANTIL PARA NIÑOS CON LIMITACIONES FISICAS REF: CA 104 DE 12 AÑOS EN ADELANTE | UN | 1 | #REF! | #REF!
| CONCRETO ELABORADO EN OBRA-3.000PSI | M3 | 0.8 | 392821 | 314256.8
| DESPERDICIO | % | 0.05 | 314256.8 | 15712.84
| TRANSPORTE | % |  | #REF! | #REF!
| HERRAMIENTAS MENORES | %MO | 0.03 | 313611.5759 | 9408.3473
| MANO DE OBRA AA | hc | 12 | 26134.298 | 313611.5759
162 | LETRAS "VALLEDUPAR LA MAS LINDA"ELABORADO EN LAMINAS DE SUPER BOARD ESPECIAL PARA EXTERIOR, TRATADO Y PINTADO LETRAS INDIVIDUALES DE 200 CMS DE ALTO POR 135 Y 150DE ANCHO Y ENTAMBORADO COM VOLUMEN HASTA DE 50 | UN |  |  | #REF! | REVISAR
| LETRAS "VALLEDUPAR LA MAS LINDA"ELABORADO EN LAMINAS DE SUPER BOARD ESPECIAL PARA EXTERIOR, TRATADO Y PINTADO LETRAS INDIVIDUALES DE 200 CMS DE ALTO POR 135 Y 150DE ANCHO Y ENTAMBORADO COM VOLUMEN HASTA DE 50 , • CADA LETRA TENDRA TUBOS DE HIERRO POR DENTRO PARA FIJARLA Y DARLES ESTABILIDAD ANTE EL ALTO TRAFICO QUE PUEDAN TENER, • CADA LETRA INDIVIDUAL SE PINTARA DE UN COLOR EN BASE BLANCA O EN ALGUN COLOR ESPECIAL EN ACUERDO PINTURA KORAZA ULTRA DE PINTUCO. | UN | 1 | #REF! | #REF!
| TRANSPORTE | % |  | #REF! | #REF!
| HERRAMIENTAS MENORES | %MO | 0.03 | 313611.5759 | 9408.3473
| MANO DE OBRA DD | %MO | 10 | 31361.1576 | 313611.5759
163 | CANECA DE BASURA GIRATORIA | UN |  |  | #REF!
| CANECA DE BASURA GIRATORIA CARACTERISTICAS: Elaborada en fibra de vidrio, vaso de 60 x 40 cmt, soportes en madera inmunizada de 12 cmt de diámetros, tapones decorativos, montada en balineras ref.: 6203. Acabado de los soportes con sellador, base y laca. Acabado del Vaso con laca. Empotrado en concreto de 3000 psi. | UN | 1 | #REF! | #REF!
| CONCRETO ELABORADO EN OBRA-3.000PSI | M3 | 0.1 | 392821 | 39282.1
| DESPERDICIO | % | 0.05 | 39282.1 | 1964.105
| TRANSPORTE | % |  | #REF! | #REF!
| HERRAMIENTAS MENORES | %MO | 0.03 | 26134.298 | 784.0289
| MANO DE OBRA AA | hc | 1 | 26134.298 | 26134.298
164 | SUMINISTRO E INSTALACION ELIPTICA DE GIMNASIO BIOSALUDABLES | UN |  |  | #REF!
| ELIPTICA DE GIMNASIO BIOSALUDABLES | UN | 1 | #REF! | #REF!
| CONCRETO ELABORADO EN OBRA-3.000PSI | M3 | 0.1 | 392821 | 39282.1
| DESPERDICIO | % | 0.05 | 39282.1 | 1964.105
| TRANSPORTE | % |  | #REF! | #REF!
| HERRAMIENTAS MENORES | %MO | 0.03 | 26134.298 | 784.0289
| MANO DE OBRA AA | hc | 1 | 26134.298 | 26134.298
165 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCHA DE GIMNASIO BIOSALUDABLES | UN |  |  | 3703099
| MARCHA GIMNASIO BIOSALUDABLES | UN | 1 | 3634934.9074 | 3634934.9074
| CONCRETO ELABORADO EN OBRA-3.000PSI | M3 | 0.1 | 392821 | 39282.1
| DESPERDICIO | % | 0.05 | 39282.1 | 1964.105
| TRANSPORTE | % |  | 3676181.1124 | 0
| HERRAMIENTAS MENORES | %MO | 0.03 | 26134.298 | 784.0289
| MANO DE OBRA AA | hc | 1 | 26134.298 | 26134.298
166 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BICICLETA ESTATICA DE GIMNASIO BIOSALUDABLES | UN |  |  | #REF!
| BICICLETA ESTATICA GIMNASIO BIOSALUDABLES | UN | 1 | #REF! | #REF!
| CONCRETO ELABORADO EN OBRA-3.000PSI | M3 | 0.1 | 392821 | 39282.1
| DESPERDICIO | % | 0.05 | 39282.1 | 1964.105
| TRANSPORTE | % |  | #REF! | #REF!
| HERRAMIENTAS MENORES | %MO | 0.03 | 26134.298 | 784.0289
| MANO DE OBRA AA | hc | 1 | 26134.298 | 26134.298
167 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESCALADOR DE GIMNASIO BIOSALUDABLES | UN |  |  | #REF!
| ESCALADOR GIMNASIO BIOSALUDABLES | UN | 1 | #REF! | #REF!
| CONCRETO ELABORADO EN OBRA-3.000PSI | M3 | 0.1 | 392821 | 39282.1
| DESPERDICIO | % | 0.05 | 39282.1 | 1964.105
| TRANSPORTE | % |  | #REF! | #REF!
| HERRAMIENTAS MENORES | %MO | 0.03 | 26134.298 | 784.0289
| MANO DE OBRA AA | hc | 1 | 26134.298 | 26134.298
168 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PECHO DE GIMNASIO BIOSALUDABLES | UN |  |  | #REF!
| PECHO | UN | 1 | #REF! | #REF!
| CONCRETO ELABORADO EN OBRA-3.000PSI | M3 | 0.1 | 392821 | 39282.1
| DESPERDICIO | % | 0.05 | 39282.1 | 1964.105
| TRANSPORTE | % |  | #REF! | #REF!
| HERRAMIENTAS MENORES | %MO | 0.03 | 26134.298 | 784.0289
| MANO DE OBRA AA | hc | 1 | 26134.298 | 26134.298
169 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMINADORA DE GIMNASIO BIOSALUDABLES | UN |  |  | #REF!
| CAMINADORA | UN | 1 | #REF! | #REF!
| CONCRETO ELABORADO EN OBRA-3.000PSI | M3 | 0.2 | 392821 | 78564.2
| DESPERDICIO | % | 0.05 | 78564.2 | 3928.21
| TRANSPORTE | % |  | #REF! | #REF!
| HERRAMIENTAS MENORES | %MO | 0.03 | 52268.596 | 1568.0579
| MANO DE OBRA AA | hc | 2 | 26134.298 | 52268.596
170 | SUMINISTRO E INSTALACION DE DORSALES DE GIMNASIO BIOSALUDABLES | UN |  |  | #REF!
| DORSALES | UN | 1 | #REF! | #REF!
| CONCRETO ELABORADO EN OBRA-3.000PSI | M3 | 0.1 | 392821 | 39282.1
| DESPERDICIO | % | 0.05 | 39282.1 | 1964.105
| TRANSPORTE | % |  | #REF! | #REF!
| HERRAMIENTAS MENORES | %MO | 0.03 | 26134.298 | 784.0289
| MANO DE OBRA AA | hc | 1 | 26134.298 | 26134.298
171 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ABDOMINAL DE GIMNASIO BIOSALUDABLES | UN |  |  | #REF!
| ABDOMINAL | UN | 1 | #REF! | #REF!
| CONCRETO ELABORADO EN OBRA-3.000PSI | M3 | 0.1 | 392821 | 39282.1
| DESPERDICIO | % | 0.05 | 39282.1 | 1964.105
| TRANSPORTE | % |  | #REF! | #REF!
| HERRAMIENTAS MENORES | %MO | 0.03 | 26134.298 | 784.0289
| MANO DE OBRA AA | hc | 1 | 26134.298 | 26134.298
172 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PIERNAS DE GIMNASIO BIOSALUDABLES | UN |  |  | #REF!
| PIERNAS | UN | 1 | #REF! | #REF!
| CONCRETO ELABORADO EN OBRA-3.000PSI | M3 | 0.1 | 392821 | 39282.1
| DESPERDICIO | % | 0.05 | 39282.1 | 1964.105
| TRANSPORTE | % |  | #REF! | #REF!
| HERRAMIENTAS MENORES | %MO | 0.03 | 26134.298 | 784.0289
| MANO DE OBRA AA | hc | 1 | 26134.298 | 26134.298
173 | SUMINISTRO E INSTALACION DE POTRO DE GIMNASIO BIOSALUDABLES | UN |  |  | #REF!
| POTRO | UN | 1 | #REF! | #REF!
| CONCRETO ELABORADO EN OBRA-3.000PSI | M3 | 0.1 | 392821 | 39282.1
| DESPERDICIO | % | 0.05 | 39282.1 | 1964.105
| TRANSPORTE | % |  | #REF! | #REF!
| HERRAMIENTAS MENORES | %MO | 0.03 | 26134.298 | 784.0289
| MANO DE OBRA AA | hc | 1 | 26134.298 | 26134.298
174 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REMO DE GIMNASIO BIOSALUDABLES | UN |  |  | #REF!
| REMO | UN | 1 | #REF! | #REF!
| CONCRETO ELABORADO EN OBRA-3.000PSI | M3 | 0.1 | 392821 | 39282.1
| DESPERDICIO | % | 0.05 | 39282.1 | 1964.105
| TRANSPORTE | % |  | #REF! | #REF!
| HERRAMIENTAS MENORES | %MO | 0.03 | 26134.298 | 784.0289
| MANO DE OBRA AA | hc | 1 | 26134.298 | 26134.298
175 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BRAZOS DE GIMNASIO BIOSALUDABLES | UN |  |  | #REF!
| BRAZOS | UN | 1 | #REF! | #REF!
| CONCRETO ELABORADO EN OBRA-3.000PSI | M3 | 0.1 | 425444 | 42544.4
| DESPERDICIO | % | 0.05 | 42544.4 | 2127.22
| TRANSPORTE | % |  | #REF! | #REF!
| HERRAMIENTAS MENORES | %MO | 0.03 | 26134.298 | 784.0289
| MANO DE OBRA AA | hc | 1 | 26134.298 | 26134.298
176 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CINTURA DE GIMNASIO BIOSALUDABLES | UN |  |  | #REF!
| CINTURA DE GIMNASIO BIOSALUDABLES | UN | 1 | #REF! | #REF!
| CONCRETO ELABORADO EN OBRA-3.000PSI | M3 | 0.1 | 392821 | 39282.1
| DESPERDICIO | % | 0.05 | 39282.1 | 1964.105
| TRANSPORTE | % |  | #REF! | #REF!
| HERRAMIENTAS MENORES | %MO | 0.03 | 26134.298 | 784.0289
| MANO DE OBRA AA | hc | 1 | 26134.298 | 26134.298
177 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MASAJE DE GIMNASIO BIOSALUDABLES | UN |  |  | #REF!
| MASAJE | UN | 1 | #REF! | #REF!
| CONCRETO ELABORADO EN OBRA-3.000PSI | M3 | 0.1 | 392821 | 39282.1
| DESPERDICIO | % | 0.05 | 39282.1 | 1964.105
| TRANSPORTE | % |  | #REF! | #REF!
| HERRAMIENTAS MENORES | %MO | 0.03 | 26134.298 | 784.0289
| MANO DE OBRA AA | hc | 1 | 26134.298 | 26134.298
178 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ROTACION DE MUÑECAS DE GIMNASIO BIOSALUDABLES | UN |  |  | #REF!
| ROTACION DE MUÑECAS | UN | 1 | #REF! | #REF!
| CONCRETO ELABORADO EN OBRA-3.000PSI | M3 | 0.1 | 392821 | 39282.1
| DESPERDICIO | % | 0.05 | 39282.1 | 1964.105
| TRANSPORTE | % |  | #REF! | #REF!
| HERRAMIENTAS MENORES | %MO | 0.03 | 26134.298 | 784.0289
| MANO DE OBRA AA | hc | 1 | 26134.298 | 26134.298
179 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTENSION DE BRAZOS DE GIMNASIO BIOSALUDABLES | UN |  |  | #REF!
| EXTENSION DE BRAZOS | UN | 1 | #REF! | #REF!
| CONCRETO ELABORADO EN OBRA-3.000PSI | M3 | 0.1 | 392821 | 39282.1
| DESPERDICIO | % | 0.05 | 39282.1 | 1964.105
| TRANSPORTE | % |  | #REF! | #REF!
| HERRAMIENTAS MENORES | %MO | 0.03 | 26134.298 | 784.0289
| MANO DE OBRA AA | hc | 1 | 26134.298 | 26134.298
180 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BARRAS DE GIMNASIO BIOSALUDABLES | UN |  |  | #REF!
| BARRAS | UN | 1 | #REF! | #REF!
| CONCRETO ELABORADO EN OBRA-3.000PSI | M3 | 0.1 | 392821 | 39282.1
| DESPERDICIO | % | 0.05 | 39282.1 | 1964.105
| TRANSPORTE | % |  | #REF! | #REF!
| HERRAMIENTAS MENORES | %MO | 0.03 | 26134.298 | 784.0289
| MANO DE OBRA AA | hc | 1 | 26134.298 | 26134.298
181 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BARRAS PARALELAS DE GIMNASIO BIOSALUDABLES | UN |  |  | #REF!
| BARRAS PARALELAS | UN | 1 | #REF! | #REF!
| CONCRETO ELABORADO EN OBRA-3.000PSI | M3 | 0.2 | 392821 | 78564.2
| DESPERDICIO | % | 0.05 | 78564.2 | 3928.21
| TRANSPORTE | % |  | #REF! | #REF!
| HERRAMIENTAS MENORES | %MO | 0.03 | 52268.596 | 1568.0579
| MANO DE OBRA AA | hc | 2 | 26134.298 | 52268.596
182 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MESA DE JUEGO DE GIMNASIO BIOSALUDABLES | UN |  |  | #REF!
| MESA DE JUEGO | UN | 1 | #REF! | #REF!
| CONCRETO ELABORADO EN OBRA-3.000PSI | M3 | 0.1 | 425444 | 42544.4
| DESPERDICIO | % | 0.05 | 42544.4 | 2127.22
| TRANSPORTE | % |  | #REF! | #REF!
| HERRAMIENTAS MENORES | %MO | 0.03 | 52268.596 | 1568.0579
| MANO DE OBRA AA | hc | 2 | 26134.298 | 52268.596
183 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TORRE DE ESTIRAMIENTO DE GIMNASIO BIOSALUDABLES | UN |  |  | #REF!
| TORRE DE ESTIRAMIENTO | UN | 1 | #REF! | #REF!
| CONCRETO ELABORADO EN OBRA-3.000PSI | M3 | 0.1 | 392821 | 39282.1
| DESPERDICIO | % | 0.05 | 39282.1 | 1964.105
| TRANSPORTE | % |  | #REF! | #REF!
| HERRAMIENTAS MENORES | %MO | 0.03 | 52268.596 | 1568.0579
| MANO DE OBRA AA | hc | 2 | 26134.298 | 52268.596
184 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BICICLETA DISCAPACITADO DE GIMNASIO BIOSALUDABLES | UN |  |  | #REF!
| BICICLETA DE DISCAPACITADO | UN | 1 | #REF! | #REF!
| CONCRETO ELABORADO EN OBRA-3.000PSI | M3 | 0.1 | 425444 | 42544.4
| DESPERDICIO | % | 0.05 | 42544.4 | 2127.22
| TRANSPORTE | % |  | #REF! | #REF!
| HERRAMIENTAS MENORES | %MO | 0.03 | 52268.596 | 1568.0579
| MANO DE OBRA AA | hc | 2 | 26134.298 | 52268.596
185 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BRAZOS DISCAPACITADO DE GIMNASIO BIOSALUDABLES | UN |  |  | #REF!
| BRAZOS DISCAPACITADO | UN | 1 | #REF! | #REF!
| CONCRETO ELABORADO EN OBRA-3.000PSI | M3 | 0.2 | 392821 | 78564.2
| DESPERDICIO | % | 0.05 | 78564.2 | 3928.21
| TRANSPORTE | % |  | #REF! | #REF!
| HERRAMIENTAS MENORES | %MO | 0.03 | 78402.894 | 2352.0868
| MANO DE OBRA AA | hc | 3 | 26134.298 | 78402.894
186 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VALLA INSTRUCTIVA DE GIMNASIO BIOSALUDABLES | UN |  |  | #REF!
| VALLA INSTRUCTIVA | UN | 1 | #REF! | #REF!
| CONCRETO ELABORADO EN OBRA-3.000PSI | M3 | 0.1 | 392821 | 39282.1
| DESPERDICIO | % | 0.05 | 39282.1 | 1964.105
| TRANSPORTE | % |  | #REF! | #REF!
| HERRAMIENTAS MENORES | %MO | 0.03 | 26134.298 | 784.0289
| MANO DE OBRA AA | hc | 1 | 26134.298 | 26134.298
187 | GIMNASIO BIOSALUDABLE X 11 MÁQUINAS. CARACTERISTICAS: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARQUE Y/O GIMNASIO BIOSALUDABLES PARA ESPACIOS PÚBLICOS COMPUESTO POR 11 MÁQUINAS, INCLUYE VALLA INSTRUCTIVA PARA EL DESARROLLO DE LOS EJERCICIOS, INCLUYE TRANSPORTE A LOS SITIOS BENEFICIADOS E INSTALACIÓN: ELÍPTICA - MARCHA - DORSALES – BRAZOS - ROTACIÓN DE MUÑECAS - PIERNAS - CINTURA - POTRO - ESCALADORA - ABDOMINAL BICICLETA ESTÁTICA. | UN |  |  | #REF!
| GIMNASIO BIOSALUDABLE X 11 MÁQUINAS: | UN | 1 | #REF! | #REF!
| TRANSPORTE | % |  | #REF! | #REF!
| HERRAMIENTAS MENORES | %MO | 0.03 | 1176043.4098 | 35281.3023
| MANO DE OBRA AA | hc | 45 | 26134.298 | 1176043.4098
188 | MANTENIMIENTO DE MODULO DE PARQUE DE MADERA ROLLIZA INCLUYE PINTURA Y RETIRO D E LISTONES AFECTADOS CON INSTALACION DE NUEVOS LISTONES | UN |  |  | #REF!
| ESMALTE SINTETICO DE ALTO BRILLO | GL | 4 | 56350 | 225400
| LISTONES | UN | 18 | #REF! | #REF!
| DESPERDICIO | % | 0.05 | #REF! | #REF!
| TRANSPORTE | % |  | #REF! | #REF!
| ANDAMIO TUBULAR | d | 4 | 2856 | 11424
| HERRAMIENTAS MENORES | %MO | 0.03 | 93168.7724 | 2795.0632
| MANO DE OBRA CC | hc | 3.1 | 30054.4427 | 93168.7724
189 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PIEDRA BLANCA PARA JARDINES e = 5 CM | M2 |  |  | #REF!
| PIEDRA PARA JARDÍN X 40 KG BULTO | UN | 1 | #REF! | #REF!
| DESPERDICIO | % | 0.05 | #REF! | #REF!
| TRANSPORTE | % |  | #REF! | #REF!
| HERRAMIENTAS MENORES | %MO | 0.03 | 1960.0723 | 58.8022
| MANO DE OBRA AA | hc | 0.075 | 26134.298 | 1960.0723
190 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRAVILLA PARA JARDINES e = 5 CM | M2 |  |  | 5268
| TRITURADO DE 3/4" | M3 | 0.05 | 61880 | 3094
| DESPERDICIO | % | 0.05 | 3094 | 154.7
| TRANSPORTE | % |  | 3248.7 | 0
| HERRAMIENTAS MENORES | %MO | 0.03 | 1960.0723 | 58.8022
| MANO DE OBRA AA | hc | 0.075 | 26134.298 | 1960.0723
191 | PISO EN RIPIO DE CAUCHO DECORATIVO e= 2.0 CMS RESISTENTE A LA INTERPERIE PARA PARQUES INFANTILES, INCLUYE INSTALACION, TRANSPORTE Y BASE EN MORTERO 1:4. | M2 |  |  | #REF!
| RECUBRIMIENTO PARA PISO EN GRANULOS DE CAUCHO DECORATIVO RESISTENTE A LA INTERPERIE ESPESOR DE 2CM | M2 | 1 | #REF! | #REF!
| MORTERO 1:4 | M3 | 0.05 | 318331 | 15916.55
| DESPERDICIO | % | 0.05 | #REF! | #REF!
| TRANSPORTE | % |  | #REF! | #REF!
| HERRAMIENTAS MENORES | %MO | 0.03 | 26134.298 | 784.0289
| MANO DE OBRA AA | hc | 1 | 26134.298 | 26134.298
Note on B1023: User: NOTA: COPIAR ESTE RENGLON, CELDA D = +C8, CELDA E=SUMA DE MATERIALES A INCREMENTAR
Note on B1034: User: NOTA: COPIAR ESTE RENGLON, CELDA D = +C8, CELDA E=SUMA DE MATERIALES A INCREMENTAR
Note on B1042: User: NOTA: COPIAR ESTE RENGLON, CELDA D = +C8, CELDA E=SUMA DE MATERIALES A INCREMENTAR
Note on B1059: User: NOTA: COPIAR ESTE RENGLON, CELDA D = +C8, CELDA E=SUMA DE MATERIALES A INCREMENTAR

## REDES ALCANTARILLADO
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS REDES ALCANTARILLADO -VALLEDUPAR
FECHA: ENERO DE 2020
ITEMS | DESCRIPCION | U.M. | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VR. PARCIAL
I | ACTIVIDADES PRELIMINARES
1 | LOCALIZACION Y REPLANTEO CON EQUIPO | ML |  |  | #REF!
| ESTACA DE MADERA | UN | 0.25 | 2067.03 | 516.7575
| LIENZA DE NYLON | Rllo | 0.01 | #REF! | #REF!
| PUNTILLA CON CABEZA 2 | lb | 0.0027 | 3464.09 | 9.353
| EQUIPO DE TOPOGRAFIA | MES | 0.0002 | 3267000 | 653.4
| CADENERO 1 | MES | 0.0001 | 1526000 | 152.6
| CADENERO 2 | MES | 0.0001 | 1329000 | 132.9
| TOPOGRAFO | MES | 0.0001 | #REF! | #REF!
2 | EXCAVACION MANUAL HASTA .20 X .30 EN TERRENO COMUN | ML |  |  | 1750
| HERRAMIENTAS MENORES | %MO | 0.03 | 1698.7294 | 50.9619
| MANO DE OBRA AA | hc | 0.065 | 26134.298 | 1698.7294
3 | EXCAVACION MANUAL BAJO NIVEL FREATICO, PROFUNDIDA MAXIMA 2.00 MT | M3 |  |  | 80944
| MOTOBOMBA A GASOLINA CON OPERADOR | Día | 0.1 | 136480.4783 | 13648.0478
| HERRAMIENTAS MENORES | %MO | 0.03 | 65335.745 | 1960.0723
| MANO DE OBRA AA | hc | 2.5 | 26134.298 | 65335.745
4 | EXCAVACION A MAQUINA SIN RETIRO DE SOBRANTES | M3 |  |  | 11744
| RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS, MOTOR 62HP, PROFUNDIDAD DE EXCAVACIÓN DE 5.41 METROS. | h | 0.05 | 193073 | 9653.65
| MANO DE OBRA AA- Incluye manejo de trafico | hc | 0.08 | 26134.298 | 2090.7438
5 | EXCAVACION EN ROCA | M3 |  |  | 117068
| COMPRESOR DE 2 MARTILLOS | h | 1.2 | 82148.32 | 98577.984
| RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS, MOTOR 62HP, PROFUNDIDAD DE EXCAVACIÓN DE 5.41 METROS. | h | 0.04 | 193073 | 7722.92
| HERRAMIENTAS MENORES | %MO | 0.03 | 10453.7192 | 313.6116
| MANO DE OBRA AA | hc | 0.4 | 26134.298 | 10453.7192
6 | EXCAVACION A MAQUINA ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS | M3 |  |  | 15345 |  | 9207
| RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS, MOTOR 62HP, PROFUNDIDAD DE EXCAVACIÓN DE 5.41 METROS. | h | 0.07 | 193073 | 13515.11 |  |  | 130000
| MANO DE OBRA AA | hc | 0.07 | 26134.298 | 1829.4009
7 | RELLENOS DE EXCAVACION-COMPACTADO | M3 |  |  | 27210
| VIBROCOMPACTADOR TIPO RANA | d | 0.012 | 136480.4783 | 1637.7657
| HERRAMIENTAS MENORES | %MO | 0.03 | 24827.5831 | 744.8275
| MANO DE OBRA AA | hc | 0.95 | 26134.298 | 24827.5831
8 | RELLENO SELECCIONADO, INCL. SUMINISTRO Y COMPACTACION | M3 |  |  | 52398
| RELLENO COMUN | M3 | 1 | 14280 | 14280
| PORCENTAJE POR COMPACTACION | M3 | 0.3 | 14280 | 4284
| TRANSPORTE | KM-M3 | 13 | 1094.8912 | 14233.5856
| VIBROCOMPACTADOR TIPO RANA | d | 0.045 | 136480.4783 | 6141.6215
| HERRAMIENTAS MENORES | %MO | 0.03 | 13067.149 | 392.0145
| MANO DE OBRA AA | hc | 0.5 | 26134.298 | 13067.149 | 43557.1633
9 | RELLENO GRANULAR, INCL. SUMINISTRO Y COMPACTACION | M3 |  |  | 81791
| RELLENO GRANULAR-SUB-BASE | M3 | 1 | 36890 | 36890
| PORCENTAJE POR COMPACTACION | M3 | 0.3 | 36890 | 11067
| TRANSPORTE | KM-M3 | 13 | 1094.8912 | 14233.5856
| VIBROCOMPACTADOR TIPO RANA - OPERADOR | d | 0.045 | 136480.4783 | 6141.6215
| HERRAMIENTAS MENORES | %MO | 0.03 | 13067.149 | 392.0145
| MANO DE OBRA AA | hc | 0.5 | 26134.298 | 13067.149
10 | CAMA EN ARENA ESPESOR ,10MT | M3 |  |  | 68050
| ARENA | M3 | 1 | 37500 | 37500
| TRANSPORTE | KM/M3 | 10 | 1094.8912 | 10948.912
| VIBROCOMPACTADOR TIPO RANA - OPERADOR | d | 0.045 | 136480.4783 | 6141.6215
| HERRAMIENTAS MENORES | %MO | 0.03 | 13067.149 | 392.0145
| MANO DE OBRA AA | hc | 0.5 | 26134.298 | 13067.149
II | DEMOLICIONES Y DESMONTES
11 | RETIRO SOBRANTES | M3 |  |  | 20551
| VOLQUETA 6 M3 | vj | 0.17 | 120000 | 20400
| CARGADOR : POTENCIA EN EL VOLANTE 110 HP, CLASIFICACIÓN DE RPM DEL MOTOR 2300. | h | 0.001 | 151027.54 | 151.0275
12 | DEMOLICIÓN PISO ESPESOR HASTA .10 | M2 |  |  | 14805
| HERRAMIENTAS MENORES | %MO | 0.03 | 14373.8639 | 431.2159
| MANO DE OBRA AA | hc | 0.55 | 26134.298 | 14373.8639
13 | CORTE CALZADA EN CONCRETO | ML |  |  | #REF!
| CORTADORA DE CONCRETO | ML | 1 | #REF! | #REF!
| MANO DE OBRA AA | hc | 0.02 | 26134.298 | 522.686
14 | DEMOLICIÓN ANDENES MENORES DE 50CM | Ml |  |  | 7268
| HERRAMIENTAS MENORES | %MO | 0.03 | 7056.2605 | 211.6878
| MANO DE OBRA AA | hc | 0.27 | 26134.298 | 7056.2605
15 | DEMOLICIÓN ANDENES | M2 |  |  | 7268
| HERRAMIENTAS MENORES | %MO | 0.03 | 7056.2605 | 211.6878
| MANO DE OBRA AA | hc | 0.27 | 26134.298 | 7056.2605
16 | DEMOLICION BORDILLO EN CONCRETO EXISTENTES | Ml |  |  | 6730
| HERRAMIENTAS MENORES | %MO | 0.03 | 6533.5745 | 196.0072
| MANO DE OBRA AA | hc | 0.25 | 26134.298 | 6533.5745
17 | DEMOLICIÓN PAVIMENTOS EN CONCRETO e= 0,15 y 0,20 m | M2 |  |  | 18843
| HERRAMIENTAS MENORES | %MO | 0.03 | 18294.0086 | 548.8203
| MANO DE OBRA AA | hc | 0.7 | 26134.298 | 18294.0086
18 | DEMOLICIÓN MANUAL DE PAVIMENTOS EN CONCRETO | M3 |  |  | 96044
| HERRAMIENTAS MENORES | %MO | 0.03 | 93246.6633 | 2797.3999
| MANO DE OBRA AA | hc | 3.568 | 26134.298 | 93246.6633
19 | DEMOLICIÓN MECANICA DE PAVIMENTOS EN CONCRETO | M3 |  |  | #REF! | #REF!
| EQUIPO DE DEMOLICIÓN (COMPRESOR 2 MARTILLOS ) TRASLADO | HR | 1.1 | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
| MATERIALES VARIOS PARA DEMARCACIÓN | M3 | 1.03 | #REF! | #REF!
| HERRAMIENTAS MENORES | M | 0.03 | 10453.7192 | 313.6116
| MANO DE OBRA AA | hc | 0.4 | 26134.298 | 10453.7192
20 | DEMOLICIÓN DE PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFÁLTICO MANUAL | M3 |  |  | #REF!
| EQUIPO DE DEMOLICIÓN (COMPRESOR 2 MARTILLOS ) TRASLADO | HR | 0.15246 | #REF! | #REF!
| MATERIALES VARIOS PARA DEMARCACIÓN | GL | 1 | #REF! | #REF!
| HERRAMIENTAS MENORES | M3 | 0.03 | 16987.2937 | 509.6188
| MANO DE OBRA AA | Día | 0.65 | 26134.298 | 16987.2937
21 | RETIRO DE TUBERIA DE 0 A 12" NO INCL. EXCAVACION | ML |  |  | 5114
| HERRAMIENTAS MENORES | %MO | 0.03 | 4965.5166 | 148.9655
| MANO DE OBRA AA | hc | 0.19 | 26134.298 | 4965.5166
22 | ACARREO MATERIALES PETREOS POR KILOMETRO | M3/Km |  |  | 1100
| VOLQUETA 6 M3 | vj | 0.0091633 | 120000 | 1099.6
23 | ACARREO EN CARRETILLA DE MATERIALES, ESCOMBROS Y OTROS, DISTANCIA MAXIMA 100ML | M3 |  |  | 12348
| HERRAMIENTAS MENORES | %MO | 0.05 | 11760.4341 | 588.0217
| MANO DE OBRA AA | hc | 0.45 | 26134.298 | 11760.4341
24 | CORTE DE ARBOL PORTE BAJO SACADO DE RAIZ, HASTA .20 MT DE DIAMETRO, INCL. RETIRO AL BOTADERO OFICIAL, RELLENO DE HUECO Y PERMISO DE CORPOCESAR | UN |  |  | 221510
| VOLQUETA 6 M3 | vj | 0.5 | 120000 | 60000
| HERRAMIENTAS MENORES | %MO | 0.03 | 156805.788 | 4704.1736
| MANO DE OBRA AA | hc | 6 | 26134.298 | 156805.788
25 | CORTE DE ARBOL PORTE MEDIO SACADO DE RAIZ, HASTA .80 MT DE DIAMETRO, INCL. RETIRO AL BOTADERO OFICIAL, RELLENO DE HUECO Y PERMISO DE CORPOCESAR | UN |  |  | 509183
| VOLQUETA 6 M3 | vj | 2 | 120000 | 240000
| HERRAMIENTAS MENORES | %MO | 0.03 | 261342.9799 | 7840.2894
| MANO DE OBRA AA | hc | 10 | 26134.298 | 261342.9799
26 | CORTE DE ARBOL GRAN PORTE SACADO DE RAIZ, MAYOR DE .80 MT DE DIAMETRO, INCL. RETIRO AL BOTADERO OFICIAL, RELLENO DE HUECO Y PERMISO DE CORPOCESAR | UN |  |  | 898367
| VOLQUETA 6 M3 | vj | 3 | 120000 | 360000
| HERRAMIENTAS MENORES | %MO | 0.03 | 522685.9599 | 15680.5788
| MANO DE OBRA AA | hc | 20 | 26134.298 | 522685.9599
27 | MANEJO DE TRÁFICO (INCLUYE COLOMBINAS DELIMITADORAS DE CARRILES, CINTA REFLECTIVA, PERSONAL DIRIGIENDO TRÁFICO, ETC.) | ML |  |  | #REF!
| CINTA SEGURIDAD DE 75 MM X 500 MTS | ML | 3 | 112.76 | 338.28
| DESPERDICIO | % | 0.05 | 338.28 | 16.914
| COLOMBINAS CON PARAL EN MADERA Y BASE EN CONCRETO POBRE | UN | 0.12 | #REF! | #REF!
| HERRAMIENTAS MENORES | %MO | 0.03 | 261.343 | 7.8403
| MANO DE OBRA AA | hc | 0.01 | 26134.298 | 261.343
28 | BARRERA CON BOMBONES PLASTICOS Y CINTA DE SEGURIDAD | ML |  |  | #REF!
| BOMBÓN PLASTICO (20 USOS) | UN | 0.010101 | #REF! | #REF!
| CINTA SEGURIDAD DE 75 MM X 500 MTS | ML | 3 | 112.76 | 338.28
| TRANSPORTE | % |  | #REF! | #REF!
| HERRAMIENTAS MENORES | %MO | 0.03 | 249.9419 | 7.4983
| MANO DE OBRA AA | hc | 0.0095638 | 26134.298 | 249.9419
III | CIMENTACIONES
29 | SOLADO CONCRETO 2.500 PSI | M3 |  |  | 509326 |  |  |  | M2 | 25466.3
| CONCRETO 2500 PSI ELABORADO EN OBRA | M3 | 1 | 367144 | 367144
| DESPERDICIO | % | 0.05 | 367144 | 18357.2
| TRANSPORTE | % |  | 385501.2 | 0
| HERRAMIENTAS MENORES | %MO | 0.03 | 120217.7708 | 3606.5331
| MANO DE OBRA AA | hc | 4.6 | 26134.298 | 120217.7708 | ASOTEVA 2.014 | 81000 | 6010.8885
IV | INSTALACIONES SANITARIAS
30 | CAJA DE INSPECCIÓN DE 80x80x80CM, EN CONCRETO DE f'c=3.000PSI IMPERMEABILIZADO, INCLUYE EXCAVACIÓN Y TAPE, TAPA Y HERRAJES, CAÑUELAS, MARCOS EN ANGULO DE 1 1/2"X3/16 E INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | UN |  |  | 348568
| CONCRETO 3000 PSI IMPERMEABILIZADO | M3 | 0.29 | 425444 | 123378.76
| MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADIO PARA CAÑUELAS | M3 | 0.02 | 405781 | 8115.62
| ALAMBRE NEGRO NO.18 | kg | 0.168 | 7066.22 | 1187.125
| ACERO DE REFUERZO PDR-60 | kg | 5.6 | 5600 | 31360
| TAPA Y MARCO PARA REGISTRO ELECTRICO O SANITARIO 0.60X0.60, EN ANGULO 3/16X1 1/2" EN TAPA Y MARCO, INCL. VARILLAS DE 6MM Y ANTICORROSIVO | UN | 1 | 75000 | 75000
| DESPERDICIO | % | 0.05 | 164041.505 | 8202.0752
| FORMALETA | UN | 0.71 | 21387.87 | 15185.3877
| TRANSPORTE | % |  | 262428.9679 | 0
| HERRAMIENTAS MENORES | %MO | 0.03 | 83629.7536 | 2508.8926
| MANO DE OBRA AA | hc | 3.2 | 26134.298 | 83629.7536
31 | CAJA DE INSPECCIÓN DE 60x60x60CM, EN CONCRETO DE f'c=3.000PSI IMPERMEABILIZADO, INCLUYE EXCAVACIÓN Y TAPE, TAPA Y HERRAJES, CAÑUELAS, MARCOS EN ANGULO DE 1 1/2"X3/16 E INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | UN |  |  | 287179
| CONCRETO 3000 PSI IMPERMEABILIZADO | M3 | 0.17 | 425444 | 72325.48
| MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADIO PARA CAÑUELAS | M3 | 0.02 | 405781 | 8115.62
| ACERO DE REFUERZO PDR-60 | kg | 6.72 | 5600 | 37632
| ALAMBRE NEGRO NO.18 | kg | 0.2016 | 7066.22 | 1424.55
| TAPA Y MARCO PARA REGISTRO ELECTRICO O SANITARIO 0.60X0.60, EN ANGULO 3/16X1 1/2" EN TAPA Y MARCO, INCL. VARILLAS DE 6MM Y ANTICORROSIVO | UN | 1 | 75000 | 75000
| DESPERDICIO | % | 0.05 | 119497.65 | 5974.8825
| FORMALETA | UN | 0.53 | 21387.87 | 11335.5711
| TRANSPORTE | % |  | 211808.1035 | 0
| HERRAMIENTAS MENORES | %MO | 0.03 | 73176.0344 | 2195.281
| MANO DE OBRA AA | hc | 2.8 | 26134.298 | 73176.0344
32 | CAJAS INSPECCION .80 X .80 EN LADRILLO CORRIENTE, PAÑETADA IMPERMABILIZADA INTEGRALMENTE, INCLUYE EXCAVACIÓN Y TAPE, TAPA Y HERRAJES, CAÑUELAS, MARCOS EN ANGULO DE 1 1/2"X3/16 E INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | UN |  |  | 308153
| MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADIO PARA PEGA Y PAÑETES | M3 | 0.1 | 405781 | 40578.1
| MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADIO PARA CAÑUELAS | M3 | 0.02 | 405781 | 8115.62
| CONCRETO 3000 PSI IMPERMEABILIZADO PARA TAPA Y FONDO | M3 | 0.0896 | 425444 | 38119.7824
| LADRILLO CORRIENTE .07X.11X.22 | UN | 133 | 400 | 53200
| TAPA Y MARCO PARA REGISTRO ELECTRICO O SANITARIO 0.60X0.60, EN ANGULO 3/16X1 1/2" EN TAPA Y MARCO, INCL. VARILLAS DE 6MM Y ANTICORROSIVO | UN | 1 | 75000 | 75000
| DESPERDICIO | % | 0.05 | 140013.5024 | 7000.6751
| TRANSPORTE | % |  | 53200 | 0
| HERRAMIENTAS MENORES | %MO | 0.03 | 83629.7536 | 2508.8926
| MANO DE OBRA AA | hc | 3.2 | 26134.298 | 83629.7536
33 | CAJAS INSPECCION .60 X .60, EN LADRILLO CORRIENTE, PAÑETADA IMPERMABILIZADA INTEGRALMENTE, INCLUYE EXCAVACIÓN Y TAPE, TAPA Y HERRAJES, CAÑUELAS, MARCOS EN ANGULO DE 1 1/2"X3/16 E INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | UN |  |  | 280501
| MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO PARA PEGA Y PAÑETES | M3 | 0.1 | 405781 | 40578.1
| MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADIO PARA CAÑUELAS | M3 | 0.02 | 405781 | 8115.62
| CONCRETO 3000 PSI IMPERMEABILIZADO PARA TAPA Y FONDO | M3 | 0.0896 | 425444 | 38119.7824
| LADRILLO CORRIENTE .07X.11X.22 | UN | 92.8 | 400 | 37120
| TAPA Y MARCO PARA REGISTRO ELECTRICO O SANITARIO 0.60X0.60, EN ANGULO 3/16X1 1/2" EN TAPA Y MARCO, INCL. VARILLAS DE 6MM Y ANTICORROSIVO | UN | 1 | 75000 | 75000
| DESPERDICIO | % | 0.05 | 123933.5024 | 6196.6751
| TRANSPORTE | % |  | 37120 | 0
| HERRAMIENTAS MENORES | %MO | 0.03 | 73176.0344 | 2195.281
| MANO DE OBRA AA | hc | 2.8 | 26134.298 | 73176.0344
34 | CAJAS AGUAS LLUVIAS 80 X 80, INCLUYE REJILLA EN PLATINA SEGÚN DISEÑO, CON MARCO FIJO Y REMOVIBLE | UN |  |  | #REF!
| CEMENTO GRIS | kg | 94.38 | 606.9 | 57279.222
| ALAMBRE NEGRO NO.18 | kg | 0.09 | 7066.22 | 635.9598
| LADRILLO CORRIENTE .07X.11X.22 | UN | 133 | 400 | 53200
| GRAVILLA FINA | M3 | 0.09 | 88160 | 7934.4
| ARENA | M3 | 0.24 | 37500 | 9000
| DESPERDICIO | % | 0.05 | 128049.5818 | 6402.4791
| REJILLA EN PLATINA DE 1" Y CUADRANTE EN ANGULO DE 1 1/4"X1 1/4" | UN | 1 | #REF! | #REF!
| TRANSPORTE | % |  | #REF! | #REF!
| HERRAMIENTAS MENORES | %MO | 0.03 | 55404.7117 | 1662.1414
| MANO DE OBRA AA | hc | 2.12 | 26134.298 | 55404.7117
V | SUMINISTRO E INSTALACION RED ALCANTARILLADO SANITARIO
35 | RED AGUAS NEGRAS PVC 6" - 160 MM - INSTALACION | ML |  |  | #REF!
| TUBO PVC AGUAS NEGRAS 6" NOVAFORT | ML | 1 | 31812.0717 | 31812.0717
| HIDROSELLO NOVAFORT 200MM | UN | 0.33 | #REF! | #REF!
| ADHESIVO NOVAFORT | GL | 0.002 | #REF! | #REF!
| ACONDICION SUPERF NOVAFORT | GL | 0.002 | #REF! | #REF!
| DESPERDICIO | % | 0.05 | #REF! | #REF!
| TRANSPORTE | % |  | #REF! | #REF!
| HERRAMIENTAS MENORES | %MO | 0.03 | 18686.0231 | 560.5807
| MANO DE OBRA BB POR INSTALACION | hc | 0.65 | 28747.7278 | 18686.0231
36 | RED AGUAS NEGRAS PVC 8" - 200 MM - INSTALACION | ML |  |  | #REF! | 56890
| TUBO PVC AGUAS NEGRAS 8" | ML | 1 | 43445.3133 | 43445.3133
| HIDROSELLO NOVAFORT 200MM | UN | 0.33 | #REF! | #REF!
| ADHESIVO NOVAFORT | GL | 0.002 | #REF! | #REF!
| ACONDICION SUPERF NOVAFORT | GL | 0.002 | #REF! | #REF!
| DESPERDICIO | % | 0.05 | #REF! | #REF!
| TRANSPORTE | % |  | #REF! | #REF!
| HERRAMIENTAS MENORES | %MO | 0.03 | 18973.5003 | 569.205
| MANO DE OBRA BB POR INSTALACION | hc | 0.66 | 28747.7278 | 18973.5003
37 | RED AGUAS NEGRAS PVC 10" - 250 MM -INSTALACION | ML |  |  | #REF!
| TUBO PVC AGUAS NEGRAS 10" | ML | 1 | 63454.1717 | 63454.1717
| HIDROSELLO NOVAFORT 200MM | UN | 0.33 | #REF! | #REF!
| ADHESIVO NOVAFORT | GL | 0.002 | #REF! | #REF!
| ACONDICION SUPERF NOVAFORT | GL | 0.002 | #REF! | #REF!
| DESPERDICIO | % | 0.05 | #REF! | #REF!
| TRANSPORTE | % |  | #REF! | #REF!
| HERRAMIENTAS MENORES | %MO | 0.03 | 20123.4095 | 603.7023
| MANO DE OBRA BB POR INSTALACION | hc | 0.7 | 28747.7278 | 20123.4095
38 | RED AGUAS NEGRAS PVC 12" - 315MM - INSTALACION | ML |  |  | #REF!
| TUBO PVC AGUAS NEGRAS 12" - 315 MM | ML | 1 | 93819.4017 | 93819.4017
| HIDROSELLO NOVAFORT 200MM | UN | 0.33 | #REF! | #REF!
| ADHESIVO NOVAFORT | GL | 0.002 | #REF! | #REF!
| ACONDICION SUPERF NOVAFORT | GL | 0.002 | #REF! | #REF!
| DESPERDICIO | % | 0.05 | #REF! | #REF!
| TRANSPORTE | % |  | #REF! | #REF!
| HERRAMIENTAS MENORES | %MO | 0.03 | 21560.7958 | 646.8239
| MANO DE OBRA BB POR INSTALACION | hc | 0.75 | 28747.7278 | 21560.7958
39 | RED AGUAS NEGRAS PVC 14" - 355 MM -INSTALACION | ML |  |  | #REF!
| TUBO PVC AGUAS NEGRAS 14" UNION MECANICA | ML | 1 | 134434.3 | 134434.3
| HIDROSELLO NOVAFORT 200MM | UN | 0.33 | #REF! | #REF!
| ADHESIVO NOVAFORT | GL | 0.002 | #REF! | #REF!
| ACONDICION SUPERF NOVAFORT | GL | 0.002 | #REF! | #REF!
| DESPERDICIO | % | 0.05 | #REF! | #REF!
| TRANSPORTE | % |  | #REF! | #REF!
| HERRAMIENTAS MENORES | %MO | 0.03 | 22998.1822 | 689.9455
| MANO DE OBRA BB POR INSTALACION | hc | 0.8 | 28747.7278 | 22998.1822
40 | RED AGUAS NEGRAS PVC 16" - 400 MM - INSTALACION | ML |  |  | #REF!
| TUBO PVC AGUAS NEGRAS 16" | ML | 1 | 164427.655 | 164427.655
| HIDROSELLO NOVAFORT 200MM | UN | 0.33 | #REF! | #REF!
| ADHESIVO NOVAFORT | GL | 0.002 | #REF! | #REF!
| ACONDICION SUPERF NOVAFORT | GL | 0.002 | #REF! | #REF!
| DESPERDICIO | % | 0.05 | #REF! | #REF!
| TRANSPORTE | % |  | #REF! | #REF!
| HERRAMIENTAS MENORES | %MO | 0.03 | 24435.5686 | 733.0671
| MANO DE OBRA BB POR INSTALACION | hc | 0.85 | 28747.7278 | 24435.5686
41 | RED AGUAS NEGRAS PVC 20" - 500 MM - INSTALACION | ML |  |  | #REF!
| TUBO PVC AGUAS NEGRAS 20" UNION MECANICA | ML | 1 | 276852.5083 | 276852.5083
| HIDROSELLO NOVAFORT 200MM | UN | 0.33 | #REF! | #REF!
| ADHESIVO NOVAFORT | GL | 0.002 | #REF! | #REF!
| ACONDICION SUPERF NOVAFORT | GL | 0.002 | #REF! | #REF!
| DESPERDICIO | % | 0.05 | #REF! | #REF!
| TRANSPORTE | % |  | #REF! | #REF!
| HERRAMIENTAS MENORES | %MO | 0.03 | 25872.955 | 776.1887
| MANO DE OBRA BB POR INSTALACION | hc | 0.9 | 28747.7278 | 25872.955
42 | RED AGUAS NEGRAS PVC 30" - INSTALACION | ML |  |  | #REF!
| TUBO PVC AGUAS NEGRAS 30" UNION MECANICA | ML | 1 | 587432.8815 | 587432.8815
| HIDROSELLO NOVAFORT 200MM | UN | 0.33 | #REF! | #REF!
| ADHESIVO NOVAFORT | GL | 0.002 | #REF! | #REF!
| ACONDICION SUPERF NOVAFORT | GL | 0.002 | #REF! | #REF!
| DESPERDICIO | % | 0.05 | #REF! | #REF!
| TRANSPORTE | % |  | #REF! | #REF!
| RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS, MOTOR 62HP, PROFUNDIDAD DE EXCAVACIÓN DE 5.41 METROS. | h | 0.03 | 193073 | 5792.19
| HERRAMIENTAS MENORES | %MO | 0.03 | 27310.3414 | 819.3102
| MANO DE OBRA BB POR INSTALACION | hc | 0.95 | 28747.7278 | 27310.3414
43 | RED AGUAS NEGRAS PVC 42" - INSTALACION | ML |  |  | #REF!
| TUBO PVC AGUAS NEGRAS 42" UNION MECANICA | ML | 1 | #REF! | #REF!
| HIDROSELLO NOVAFORT 200MM | UN | 0.33 | #REF! | #REF!
| ADHESIVO NOVAFORT | GL | 0.002 | #REF! | #REF!
| ACONDICION SUPERF NOVAFORT | GL | 0.002 | #REF! | #REF!
| DESPERDICIO | % | 0.05 | #REF! | #REF!
| TRANSPORTE | % |  | #REF! | #REF!
| RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS, MOTOR 62HP, PROFUNDIDAD DE EXCAVACIÓN DE 5.41 METROS. | h | 0.03 | 193073 | 5792.19
| HERRAMIENTAS MENORES | %MO | 0.03 | 35934.6597 | 1078.0398
| MANO DE OBRA BB POR INSTALACION | hc | 1.25 | 28747.7278 | 35934.6597
44 | RED AGUAS NEGRAS PVC 51" UNION MECANICA -INSTALACION | ML |  |  | #REF!
| TUBO PVC AGUAS NEGRAS 51" UNION MECANICA | ML | 1 | #REF! | #REF!
| HIDROSELLO NOVAFORT 200MM | UN | 0.33 | #REF! | #REF!
| ADHESIVO NOVAFORT | GL | 0.002 | #REF! | #REF!
| ACONDICION SUPERF NOVAFORT | GL | 0.002 | #REF! | #REF!
| DESPERDICIO | % | 0.05 | #REF! | #REF!
| TRANSPORTE | % |  | #REF! | #REF!
| RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS, MOTOR 62HP, PROFUNDIDAD DE EXCAVACIÓN DE 5.41 METROS. | h | 0.03 | 193073 | 5792.19
| HERRAMIENTAS MENORES | %MO | 0.03 | 47433.7509 | 1423.0125
| MANO DE OBRA BB POR INSTALACION | hc | 1.65 | 28747.7278 | 47433.7509
45 | RED AGUAS NEGRAS PVC 60" - INSTALACION | ML |  |  | #REF!
| TUBO PVC AGUAS NEGRAS 60" UNION MECANICA | ML | 1 | #REF! | #REF!
| HIDROSELLO NOVAFORT 200MM | UN | 0.33 | #REF! | #REF!
| ADHESIVO NOVAFORT | GL | 0.002 | #REF! | #REF!
| ACONDICION SUPERF NOVAFORT | GL | 0.002 | #REF! | #REF!
| DESPERDICIO | % | 0.05 | #REF! | #REF!
| TRANSPORTE | % |  | #REF! | #REF!
| RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS, MOTOR 62HP, PROFUNDIDAD DE EXCAVACIÓN DE 5.41 METROS. | h | 0.03 | 193073 | 5792.19
| HERRAMIENTAS MENORES | %MO | 0.03 | 50308.5236 | 1509.2557
| MANO DE OBRA BB POR INSTALACION | hc | 1.75 | 28747.7278 | 50308.5236
VI | SUMIDEROS Y POZOS
46 | DEMOLICION Y RECONSTRUCCION DE CORONA DE POZO DE INSPECCIÓN DE 1,50 M DE DIAMETRO EXTERNO, MUROS DE 0,15 M DE ALTURA PROMEDIO ,50 MT-LADRILLO CORRIENTE Y MORTERO 1:4-INCL. REPOSICION DE TAPA METALICA | UN |  |  | #REF!
| CÁMARA CIRCULAR DE INSPECCIÓN/CAÍDA D=1.50 M. EN CONCRETO CLASE II | ML | 0.4 | #REF! | #REF!
| ACERO DE REFUERZO PDR-60 | KG | 9 | 5600 | 50400
| CONCRETO 3000 PSI | M3 | 0.22 | 425444 | 93597.68
| DESPERDICIO | % | 0.05 | 143997.68 | 7199.884
| TRANSPORTE | % |  | #REF! | #REF!
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN ARO TAPA HF D=0.60 M. P/CÁMARA DE INSPECCIÓN | UN | 1 | #REF! | #REF!
| HERRAMIENTAS MENORES | %MO | 0.03 | 104537.192 | 3136.1158
| MANO DE OBRA AA | hc | 4 | 26134.298 | 104537.192
47 | CÁMARA CIRCULAR DE INSPECCIÓN/CAÍDA D=1.20 M. EN CONCRETO ELABORADO EN OBRA-3.000PSI CLASE D-ESP. ,15MT | ML |  |  | #REF!
| CONCRETO ELABORADO EN OBRA-3.000PSI CLASE D | M3 | 0.64 | 392821 | 251405.44
| PELDAÑOS EN 3/4" DE FY 420 MPA | Kg | 3.6 | 3391.54 | 12209.544
| DESPERDICIO | % | 0.05 | 263614.984 | 13180.7492
| FORMALETA METÁLICA PARA CÁMARA CIRCULAR | Día | 1.03 | #REF! | #REF!
| TRANSPORTE | % |  | #REF! | #REF!
| HERRAMIENTAS MENORES | M3 | 0.03 | 117604.341 | 3528.1302
| MANO DE OBRA AA | hc | 4.5 | 26134.298 | 117604.341
48 | CÁMARA CIRCULAR DE INSPECCIÓN/CAÍDA D=1.50 M. CONCRETO ELABORADO EN OBRA-3.000PSI CLASE D-ESP. ,15MT | ML |  |  | #REF!
| CONCRETO ELABORADO EN OBRA-3.000PSI CLASE D | M3 | 0.64 | 392821 | 251405.44
| PELDAÑOS EN 3/4" DE FY 420 MPA | Kg | 3.6 | 3391.54 | 12209.544
| DESPERDICIO | % | 0.05 | 263614.984 | 13180.7492
| FORMALETA METÁLICA PARA CÁMARA CIRCULAR | Día | 1.03 | #REF! | #REF!
| TRANSPORTE | % |  | #REF! | #REF!
| HERRAMIENTAS MENORES | M3 | 0.03 | 117604.341 | 3528.1302
| MANO DE OBRA AA | hc | 4.5 | 26134.298 | 117604.341
49 | BASE-CAÑUELA PARA CÁMARA CIRCULAR INSPEC D=1.20 M EN CONCRETO ELABORADO EN OBRA-3.000PSI CLASE D | UN |  |  | 144296.2683
| CONCRETO ELABORADO EN OBRA-3.000PSI CLASE D | M3 | 0.265 | 392821 | 104097.565
| DESPERDICIO | % | 0.05 | 104097.565 | 5204.8783
| TRANSPORTE | % |  | 109302.4432 | 0
| HERRAMIENTAS MENORES | M3 | 0.03 | 33974.5874 | 1019.2376
| MANO DE OBRA AA | Día | 1.3 | 26134.298 | 33974.5874
50 | BASE-CAÑUELA PARA CÁMARA CIRCULAR INSPEC D=1.50 M EN CONCRETO ELABORADO EN OBRA-3.000PSI CLASE D | UN |  |  | 221861
| CONCRETO ELABORADO EN OBRA-3.000PSI CLASE D | M3 | 0.44 | 392821 | 172841.24
| DESPERDICIO | % | 0.05 | 172841.24 | 8642.062
| TRANSPORTE | % |  | 181483.302 | 0
| HERRAMIENTAS MENORES | M3 | 0.03 | 39201.447 | 1176.0434
| MANO DE OBRA AA | Día | 1.5 | 26134.298 | 39201.447
51 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN AROTAPA DIAMETRO 60CM-AROBASE DIAMETRO 73CM MANJOL -INCL. EMPARILLADO EN VARILLA DE 1/2" | UN |  |  | #REF!
| AROTAPA DIAMETRO 60CM-AROBASE DIAMETRO 73CM MANJOL -INCL. EMPARILLADO EN VARILLA DE 1/2" | UN | 1 | #REF! | #REF!
| CONCRETO ELABORADO EN OBRA-3.000PSI CLASE D | M3 | 0.03 | 392821 | 11784.63
| DESPERDICIO | % | 0.05 | 11784.63 | 589.2315
| TRANSPORTE | % |  | #REF! | #REF!
| HERRAMIENTAS MENORES | M3 | 0.03 | 39201.447 | 1176.0434
| MANO DE OBRA AA | Día | 1.5 | 26134.298 | 39201.447
52 | CONSTRUCCIÓN DE POZO DE INSPECCIÓN DE 1,50 M DE DIAMETRO EXTERNO, MUROS DE 0,15 M DE ALTURA PROMEDIO 3,50 MT-CONCRETO ELABORADO EN OBRA-3.000PSI CLASE D | UN |  |  | #REF!
| MORTERO IMP. 1:4 PANETE | M3 | 0.34 | 405781 | 137965.54
| ACERO DE REFUERZO PDR-60 | KG | 290 | 5600 | 1624000
| RELLENO GRANULAR | M3 | 1.78 | 36890 | 65664.2
| DESPERDICIO | % | 0.05 | 1827629.74 | 91381.487
| TRANSPORTE | % |  | 1827629.74 | 0
| CÁMARA CIRCULAR DE INSPECCIÓN/CAÍDA D=1.50 M. EN CONCRETO CLASE II | ML | 3.5 | #REF! | #REF!
| BASE - CAÑUELA | UN | 1 | #REF! | #REF!
| TAPA METALICA POZO DE INSPECCION ,60 | UN | 1 | #REF! | #REF!
| HERRAMIENTAS MENORES | %MO | 0.03 | 457350.2149 | 13720.5064
| MANO DE OBRA AA | hc | 17.5 | 26134.298 | 457350.2149
53 | CONSTRUCCIÓN DE POZO DE INSPECCIÓN DE 1,20 M DE DIAMETRO EXTERNO, MUROS DE 0,15 M DE ALTURA PROMEDIO 1,20 MT-LADRILLO CORRIENTE Y MORTERO 1:4 | UN |  |  | #REF!
| LADRILLO CORRIENTE .07X.11X.22 | UN | 478 | 400 | 191200
| LADRILLO CORRIENTE .07X.11X.22 | UN | 234 | 400 | 93600
| MORTERO 1:4 PEGA | M3 | 0.09 | 318331 | 28649.79
| MORTERO IMP. 1:4 PANETE | M3 | 0.09 | 405781 | 36520.29
| ACERO DE REFUERZO PDR-60 | KG | 6.16 | 5600 | 34496
| CONCRETO 1:2:4 | M3 | 0.13 | 367144 | 47728.72
| DESPERDICIO | % | 0.05 | 240994.8 | 12049.74
| TRANSPORTE | % |  | 432194.8 | 0
| BASE - CAÑUELA | UN | 1 | 144296.2683 | 144296.2683
| TAPA MANJOL 60CM X 60 | UN | 1 | #REF! | #REF!
| HERRAMIENTAS MENORES | %MO | 0.03 | 156805.788 | 4704.1736
| MANO DE OBRA AA | hc | 6 | 26134.298 | 156805.788
54 | CONSTRUCCIÓN DE POZO DE INSPECCIÓN DE 1,50 M DE DIAMETRO EXTERNO, MUROS DE 0,15 M DE ALTURA PROMEDIO 2,00 MT-CONCRETO CLASE II | UN |  |  | #REF!
| MORTERO IMP. 1:4 PANETE | M3 | 0.2 | 405781 | 81156.2
| ACERO DE REFUERZO PDR-60 | KG | 176 | 5600 | 985600
| RELLENO GRANULAR | M3 | 1.02 | 36890 | 37627.8
| DESPERDICIO | % | 0.05 | 1104384 | 55219.2
| TRANSPORTE | % |  | 1066756.2 | 0
| CÁMARA CIRCULAR DE INSPECCIÓN/CAÍDA D=1.50 M. EN CONCRETO CLASE II | ML | 2 | #REF! | #REF!
| BASE - CAÑUELA | UN | 1 | 221861 | 221861
| TAPA METALICA POZO DE INSPECCION ,60 | UN | 1 | #REF! | #REF!
| HERRAMIENTAS MENORES | %MO | 0.03 | 261342.9799 | 7840.2894
| MANO DE OBRA AA | hc | 10 | 26134.298 | 261342.9799
55 | CONSTRUCCIÓN DE POZO DE INSPECCIÓN DE F = 1,20 M EXTERNO, MUROS DE 0,25 M DE ALTURA PROMEDIO 2,00 MT-LADRILLO CORRIENTE Y MORTERO 1:4 | UN |  |  | #REF!
| LADRILLO CORRIENTE .07X.11X.22 | UN | 780 | 400 | 312000
| MORTERO 1:4 PEGA | M3 | 0.31 | 318331 | 98682.61
| MORTERO IMP. 1:4 PANETE | M3 | 0.16 | 463590 | 74174.4
| ACERO DE REFUERZO PDR-60 | KG | 6.16 | 5600 | 34496
| CONCRETO 2500 PSI | M3 | 0.13 | 367144 | 47728.72
| DESPERDICIO | % | 0.05 | 567081.73 | 28354.0865
| TRANSPORTE | % |  | 567081.73 | 0
| BASE - CAÑUELA | UN | 1 | 221861 | 221861
| TAPA MANJOL 60CM X 60 | UN | 1 | #REF! | #REF!
| HERRAMIENTAS MENORES | %MO | 0.03 | 418148.7679 | 12544.463
| MANO DE OBRA AA | hc | 16 | 26134.298 | 418148.7679
56 | CILINDRO POZO INSPECCIÓN, CONCRETO 28 MPA. IMPERMEABILIZADO E=0.2 M DEXT=1.60 M | ML |  |  | #REF!
| CONCRETO 4000 PSI ELABORADO EN OBRA | M3 | 0.96 | 463590 | 445046.4
| SIKASET L X 230KG | KG | 12.1 | 8466.85 | 102448.885
| ACERO FIGURADO DE REFUERZO PDR DE 60.000 PSI | KG | 36 | 7437 | 267732
| VIBRADOR DE CONCRETO | DIA | 0.09 | 136480.4783 | 12283.243
| FORMALETA METÁLICA PARA CÁMARA CIRCULAR | UN | 0.45183 | #REF! | #REF!
| DESPERDICIO | % | 0.05 | 815227.285 | 40761.3642
| TRANSPORTE | % |  | #REF! | #REF!
| HERRAMIENTAS MENORES | %MO | 0.03 | 156805.788 | 4704.1736
| MANO DE OBRA AA | HC | 6 | 26134.298 | 156805.788
57 | PLACA DE FONDO e=0,20M CONCRETO REFORZADO DE 4000 PSI | UN |  |  | 543814
| CONCRETO 2500 PSI ELABORADO EN OBRA-SOLADO | M3 | 0.1 | 367144 | 36714.4
| CONCRETO 4000 PSI ELABORADO EN OBRA | M3 | 0.4 | 463590 | 185436
| SIKASET L X 230KG | KG | 7.3 | 8466.85 | 61808.005
| ACERO FIGURADO DE REFUERZO PDR DE 60.000 PSI | KG | 14 | 7437 | 104118
| VIBRADOR DE CONCRETO | DIA | 0.2 | 136480.4783 | 27296.0957
| DESPERDICIO | % | 0.05 | 415372.5007 | 20768.625
| TRANSPORTE | % |  | 436141.1257 | 0
| HERRAMIENTAS MENORES | %MO | 0.03 | 104537.192 | 3136.1158
| MANO DE OBRA AA | HC | 4 | 26134.298 | 104537.192
58 | PLACA SUPERIOR e=0,25M CONCRETO REFORZADO DE 4000 PSI INC ARO HF | UN |  |  | #REF!
| CONCRETO 4000 PSI ELABORADO EN OBRA | M3 | 0.5 | 463590 | 231795
| SIKASET L X 230KG | KG | 8.3 | 8466.85 | 70274.855
| ACERO FIGURADO DE REFUERZO PDR DE 60.000 PSI | KG | 53 | 7437 | 394161
| AROBASE EN LAMINA DE 1/8" | UN | 1 | #REF! | #REF!
| VIBRADOR DE CONCRETO | DIA | 0.3 | 136480.4783 | 40944.1435
| DESPERDICIO | % | 0.05 | #REF! | #REF!
| TRANSPORTE | % |  | #REF! | #REF!
| HERRAMIENTAS MENORES | %MO | 0.03 | 130671.49 | 3920.1447
| MANO DE OBRA AA | HC | 5 | 26134.298 | 130671.49
59 | TAPA EN CONCRETO DE 4000 PSI REFORZADO | UN |  |  | #REF!
| CONCRETO 4000 PSI ELABORADO EN OBRA | M3 | 0.1 | 463590 | 46359
| SIKASET L X 230KG | KG | 1.66 | 8466.85 | 14054.971
| ACERO FIGURADO DE REFUERZO PDR DE 60.000 PSI | KG | 10 | 7437 | 74370
| AROTAPA EN LAMINA DE 3/16" | UN | 1 | #REF! | #REF!
| DESPERDICIO | % | 0.05 | 134783.971 | 6739.1986
| TRANSPORTE | % |  | #REF! | #REF!
| HERRAMIENTAS MENORES | %MO | 0.03 | 10453.7192 | 313.6116
| MANO DE OBRA AA | HC | 0.4 | 26134.298 | 10453.7192
60 | BASE-CAÑUELA PARA CÁMARA CIRCULAR INSPEC D=1.60 M EN CONCRETO ELABORADO EN OBRA-3.000PSI CLASE D | UN |  |  | 246609
| CONCRETO ELABORADO EN OBRA-3.000PSI CLASE D | M3 | 0.5 | 392821 | 196410.5
| DESPERDICIO | % | 0.05 | 196410.5 | 9820.525
| TRANSPORTE | % |  | 206231.025 | 0
| HERRAMIENTAS MENORES | M3 | 0.03 | 39201.447 | 1176.0434
| MANO DE OBRA AA | Día | 1.5 | 26134.298 | 39201.447
61 | EMPEDRADO PARA PROTECCION DE 15CM DE ESPESOR EN PIEDRA 40% Y CONCRETO 3000 PSI 60%-INCL. NIVELACION | M2 |  |  | 55191
| PIEDRA | m3 | 0.06 | 73185 | 4391.1
| CONCRETO DE 3000 PSI | M3 | 0.09 | 392821 | 35353.89
| DESPERDICIO | % | 0.05 | 39744.99 | 1987.2495
| TRANSPORTE | % |  | 41732.2395 | 0
| HERRAMIENTAS MENORES | %MO | 0.03 | 13067.149 | 392.0145
| MANO DE OBRA AA | hc | 0.5 | 26134.298 | 13067.149
62 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLAS EN PERFIL I DE 6"-LONG. 1.00ML ANCHO .76ML, RERFILES ESPACIADOS CADA .07MT | UN |  |  | #REF!
| REJILLAS EN PERFIL I DE 6"-LONG. 1.00ML ANCHO .76ML, RERFILES ESPACIADOS CADA .07MT | UN | 1 | #REF! | #REF!
| TRANSPORTE | % |  | #REF! | #REF!
| MANO DE OBRA AA | hc | 3.5 | 26134.298 | 91470.043
63 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLAS EN PERFIL I DE 4"-LONG. 1.00ML ANCHO .76ML, PERFILES ESPACIADOS CADA .07MT | UN |  |  | #REF!
| REJILLAS EN PERFIL I DE 4"-LONG. 1.00ML ANCHO .76ML, RERFILES ESPACIADOS CADA .07MT | UN | 1 | #REF! | #REF! |  | #REF!
| TRANSPORTE | % |  | #REF! | #REF!
| MANO DE OBRA AA | hc | 3.5 | 26134.298 | 91470.043
64 | CONCRETO IMPERMEABILIZADO DE 4000 PSI PARA BOX COLVERT -ACELERADO A 7 DIAS (CON N.F) | M3 |  |  | #REF!
| CONCRETO PREMEZCLADO DE 4000 PSI ACELERADO 7 DIAS | M3 | 1 | 385636.16 | 385636.16
| TORNILLOS ACCESORIOS | UN | 0.3 | #REF! | #REF!
| PLASTOCRETE DM | KG | 2.1 | 19756 | 41487.6
| SIKASET L X 230KG | KG | 4 | 8466.85 | 33867.4
| DESPERDICIO | % | 0.05 | #REF! | #REF!
| TRANSPORTE | % |  | #REF! | #REF!
| VIBRADOR DE CONCRETO | Dia | 0.1 | 136480.4783 | 13648.0478
| FORMALETA | UND | 1 | 172698.75 | 172698.75
| MOTOBOMBA CON OPERADOR | Dia | 0.15 | 136480.4783 | 20472.0717
| HERRAMIENTAS MENORES | %MO | 0.03 | 261342.9799 | 7840.2894
| MANO DE OBRA AA | hc | 10 | 26134.298 | 261342.9799
65 | CONCRETO PREMEZCLADO DE 4000 PSI PARA BOX COLVERT - (SIN N.F) | M3 |  |  | #REF!
| CONCRETO PREMEZCLADO DE 4000 PSI | M3 | 1 | 372511.65 | 372511.65
| TORNILLOS ACCESORIOS | UN | 0.3 | #REF! | #REF!
| PLASTOCRETE DM | KG | 2.1 | 19756 | 41487.6
| SIKASET L X 230KG | KG | 4 | 8466.85 | 33867.4
| DESPERDICIO | % | 0.05 | #REF! | #REF!
| TRANSPORTE | % |  | #REF! | #REF!
| VIBRADOR DE CONCRETO | Dia | 0.1 | 136480.4783 | 13648.0478
| FORMALETA | UN | 1 | 172698.75 | 172698.75
| HERRAMIENTAS MENORES | %MO | 0.03 | 261342.9799 | 7840.2894
| MANO DE OBRA AA | hc | 10 | 26134.298 | 261342.9799
VII | ACOMETIDAS SANITARIAS
66 | KIT DE SILLA YEE DE 8"x6" PARA ALCANTARILLADO. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. | UN |  |  | #REF!
| KIT SILLA YEE SANITARIA 8"X6" | UN | 1 | #REF! | #REF!
| SOLDADURA PVC LIQUIDA 1/4 | UN | 0.08 | 94253.95 | 7540.316
| LIMPIADOR PVC LIQUIDA 1/4 | UN | 0.08 | 45447.29 | 3635.7832
| DESPERDICIO | % | 0.05 | 11176.0992 | 558.805
| TRANSPORTE | % |  | #REF! | #REF!
| HERRAMIENTAS MENORES | %MO | 0.03 | 71869.3195 | 2156.0796
| MANO DE OBRA BB | hc | 2.5 | 28747.7278 | 71869.3195
67 | KIT DE SILLA YEE DE 10"x6" PARA ALCANTARILLADO. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. | UN |  |  | #REF!
| KIT SILLA YEE SANITARIA 10"X6" | UN | 1 | #REF! | #REF!
| SOLDADURA PVC LIQUIDA 1/4 | UN | 0.085 | 94253.95 | 8011.5858
| LIMPIADOR PVC LIQUIDA 1/4 | UN | 0.085 | 45447.29 | 3863.0197
| DESPERDICIO | % | 0.05 | 11874.6054 | 593.7303
| TRANSPORTE | % |  | #REF! | #REF!
| HERRAMIENTAS MENORES | %MO | 0.03 | 73306.7059 | 2199.2012
| MANO DE OBRA BB | hc | 2.55 | 28747.7278 | 73306.7059
68 | KIT DE SILLA YEE DE 12"x6" PARA ALCANTARILLADO. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. | UN |  |  | #REF!
| KIT SILLA YEE SANITARIA 12"X6" | UN | 1 | #REF! | #REF!
| SOLDADURA PVC LIQUIDA 1/4 | UN | 0.09 | 94253.95 | 8482.8555
| LIMPIADOR PVC LIQUIDA 1/4 | UN | 0.09 | 45447.29 | 4090.2561
| DESPERDICIO | % | 0.05 | 12573.1116 | 628.6556
| TRANSPORTE | % |  | #REF! | #REF!
| HERRAMIENTAS MENORES | %MO | 0.03 | 74744.0923 | 2242.3228
| MANO DE OBRA BB | hc | 2.6 | 28747.7278 | 74744.0923
69 | CODO DE 6" DE 45° PARA ALCANTARILLADO. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. | UN |  |  | #REF!
| CODO PVC 45° DE 6" | UN | 1 | #REF! | #REF!
| SOLDADURA PVC LIQUIDA 1/4 | UN | 0.08 | 94253.95 | 7540.316
| LIMPIADOR PVC LIQUIDA 1/4 | UN | 0.08 | 45447.29 | 3635.7832
| DESPERDICIO | % | 0.05 | 11176.0992 | 558.805
| TRANSPORTE | % |  | #REF! | #REF!
| HERRAMIENTAS MENORES | %MO | 0.03 | 24435.5686 | 733.0671
| MANO DE OBRA BB | hc | 0.85 | 28747.7278 | 24435.5686
VIII | ALCANTARILLADO PLUVIAL
70 | TUBERÍA GRP ALCANTARILLADO PLUVIAL 900MM INCLUYE ACCESORIOS | ML |  |  | #REF!
| TUBERIA GRP ALCANTARILLADO PLUVIAL 900 MM SN2500 | ML | 1 | #REF! | #REF!
| DESPERDICIO | % | 0.05 | #REF! | #REF!
| TRANSPORTE | % |  | #REF! | #REF!
| RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS, MOTOR 62HP, PROFUNDIDAD DE EXCAVACIÓN DE 5.41 METROS. | h | 0.2 | 193073 | 38614.6
| HERRAMIENTAS MENORES | %MO | 0.03 | 35934.6597 | 1078.0398
| MANO DE OBRA BB | hc | 1.25 | 28747.7278 | 35934.6597
71 | TUBERÍA GRP ALCANTARILLADO PLUVIAL 1000MM INCLUYE ACCESORIOS | ML |  |  | #REF!
| TUBERIA GRP ALCANTARILLADO PLUVIAL 1000 MM SN2500 | ML | 1 | #REF! | #REF!
| DESPERDICIO | % | 0.05 | #REF! | #REF!
| TRANSPORTE | % |  | #REF! | #REF!
| RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS, MOTOR 62HP, PROFUNDIDAD DE EXCAVACIÓN DE 5.41 METROS. | h | 0.2 | 193073 | 38614.6
| HERRAMIENTAS MENORES | %MO | 0.03 | 35934.6597 | 1078.0398
| MANO DE OBRA BB | hc | 1.25 | 28747.7278 | 35934.6597
72 | TUBERÍA GRP ALCANTARILLADO PLUVIAL 1300MM INCLUYE ACCESORIOS | ML |  |  | #REF!
| TUBERIA GRP ALCANTARILLADO PLUVIAL 1300 MM SN2500 | ML | 1 | #REF! | #REF!
| DESPERDICIO | % | 0.05 | #REF! | #REF!
| TRANSPORTE | % |  | #REF! | #REF!
| RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS, MOTOR 62HP, PROFUNDIDAD DE EXCAVACIÓN DE 5.41 METROS. | h | 0.25 | 193073 | 48268.25
| HERRAMIENTAS MENORES | %MO | 0.03 | 38809.4325 | 1164.283
| MANO DE OBRA BB POR INSTALACION | hc | 1.35 | 28747.7278 | 38809.4325
73 | TUBERÍA GRP ALCANTARILLADO PLUVIAL 1400MM INCLUYE ACCESORIOS | ML |  |  | #REF!
| TUBERIA GRP ALCANTARILLADO PLUVIAL 1400 MM SN2500 | ML | 1 | #REF! | #REF!
| DESPERDICIO | % | 0.02 | #REF! | #REF!
| TRANSPORTE | % |  | #REF! | #REF!
| RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS, MOTOR 62HP, PROFUNDIDAD DE EXCAVACIÓN DE 5.41 METROS. | h | 0.25 | 193073 | 48268.25
| HERRAMIENTAS MENORES | %MO | 0.03 | 38809.4325 | 1164.283
| MANO DE OBRA BB | hc | 1.35 | 28747.7278 | 38809.4325
74 | TUBERÍA GRP ALCANTARILLADO PLUVIAL 1600MM INCLUYE ACCESORIOS | ML |  |  | #REF!
| TUBERIA GRP ALCANTARILLADO PLUVIAL 1600 MM SN2500 | ML | 1 | #REF! | #REF!
| DESPERDICIO | % | 0.02 | #REF! | #REF!
| TRANSPORTE | % |  | #REF! | #REF!
| RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS, MOTOR 62HP, PROFUNDIDAD DE EXCAVACIÓN DE 5.41 METROS. | h | 0.3 | 193073 | 57921.9
| HERRAMIENTAS MENORES | %MO | 0.03 | 41684.2053 | 1250.5262
| MANO DE OBRA BB | hc | 1.45 | 28747.7278 | 41684.2053
75 | TUBERÍA GRP ALCANTARILLADO PLUVIAL 1700MM INCLUYE ACCESORIOS | ML |  |  | #REF!
| TUBERIA GRP ALCANTARILLADO PLUVIAL 1700 MM SN2500 | ML | 1 | #REF! | #REF!
| DESPERDICIO | % | 0.02 | #REF! | #REF!
| TRANSPORTE | % |  | #REF! | #REF!
| RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS, MOTOR 62HP, PROFUNDIDAD DE EXCAVACIÓN DE 5.41 METROS. | h | 0.3 | 193073 | 57921.9
| HERRAMIENTAS MENORES | %MO | 0.03 | 41684.2053 | 1250.5262
| MANO DE OBRA BB | hc | 1.45 | 28747.7278 | 41684.2053
76 | TUBERÍA GRP ALCANTARILLADO PLUVIAL 1900MM INCLUYE ACCESORIOS | ML |  |  | #REF!
| TUBERIA GRP ALCANTARILLADO PLUVIAL 1700 MM SN2500 | ML | 1 | #REF! | #REF!
| DESPERDICIO | % | 0.02 | #REF! | #REF!
| TRANSPORTE | % |  | #REF! | #REF!
| RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS, MOTOR 62HP, PROFUNDIDAD DE EXCAVACIÓN DE 5.41 METROS. | h | 0.3 | 193073 | 57921.9
| HERRAMIENTAS MENORES | %MO | 0.03 | 43121.5917 | 1293.6478
| MANO DE OBRA BB POR INSTALACION | hc | 1.5 | 28747.7278 | 43121.5917
77 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UNION GRP 900 MM | UN |  |  | #REF!
| UNION GRP 700 MM | UN | 1 | #REF! | #REF!
| TRANSPORTE | % |  | #REF! | #REF!
| RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS, MOTOR 62HP, PROFUNDIDAD DE EXCAVACIÓN DE 5.41 METROS. | h | 0.3 | 193073 | 57921.9
| HERRAMIENTAS MENORES | %MO | 0.03 | 43121.5917 | 1293.6478
| MANO DE OBRA BB | hc | 1.5 | 28747.7278 | 43121.5917
78 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UNION GRP 1000 MM | UN |  |  | #REF!
| UNION GRP 1000 MM | UN | 1 | #REF! | #REF!
| TRANSPORTE | % |  | #REF! | #REF!
| RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS, MOTOR 62HP, PROFUNDIDAD DE EXCAVACIÓN DE 5.41 METROS. | h | 0.3 | 193073 | 57921.9
| HERRAMIENTAS MENORES | %MO | 0.03 | 43121.5917 | 1293.6478
| MANO DE OBRA BB POR INSTALACION | hc | 1.5 | 28747.7278 | 43121.5917
79 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UNION GRP 1300 MM | UN |  |  | #REF!
| UNION GRP 1300 MM | UN | 1 | #REF! | #REF!
| TRANSPORTE | % |  | #REF! | #REF!
| RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS, MOTOR 62HP, PROFUNDIDAD DE EXCAVACIÓN DE 5.41 METROS. | h | 0.3 | 193073 | 57921.9
| HERRAMIENTAS MENORES | %MO | 0.03 | 43121.5917 | 1293.6478
| MANO DE OBRA BB | hc | 1.5 | 28747.7278 | 43121.5917
80 | SUMINISTRO E INSTALAICON DE UNION GRP 1400 MM | UN |  |  | #REF!
| UNION GRP 1400 MM | UN | 1 | #REF! | #REF!
| TRANSPORTE | % |  | #REF! | #REF!
| RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS, MOTOR 62HP, PROFUNDIDAD DE EXCAVACIÓN DE 5.41 METROS. | h | 0.3 | 193073 | 57921.9
| HERRAMIENTAS MENORES | %MO | 0.03 | 43121.5917 | 1293.6478
| MANO DE OBRA BB | hc | 1.5 | 28747.7278 | 43121.5917
81 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UNION GRP 1600 MM | UN |  |  | #REF!
| UNION GRP 1600 MM | UN | 1 | #REF! | #REF!
| TRANSPORTE | % |  | #REF! | #REF!
| RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS, MOTOR 62HP, PROFUNDIDAD DE EXCAVACIÓN DE 5.41 METROS. | h | 0.3 | 193073 | 57921.9
| HERRAMIENTAS MENORES | %MO | 0.03 | 43121.5917 | 1293.6478
| MANO DE OBRA BB | hc | 1.5 | 28747.7278 | 43121.5917
82 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UNION GRP 1700 MM | UN |  |  | #REF!
| UNION GRP 1700 MM | UN | 1 | #REF! | #REF!
| TRANSPORTE | % |  | #REF! | #REF!
| RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS, MOTOR 62HP, PROFUNDIDAD DE EXCAVACIÓN DE 5.41 METROS. | h | 0.3 | 193073 | 57921.9
| HERRAMIENTAS MENORES | %MO | 0.03 | 43121.5917 | 1293.6478
| MANO DE OBRA BB POR INSTALACION | hc | 1.5 | 28747.7278 | 43121.5917
83 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UNION GRP 1900 MM | UN |  |  | #REF!
| UNION GRP 1900 MM | UN | 1 | #REF! | #REF!
| TRANSPORTE | % |  | #REF! | #REF!
| RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS, MOTOR 62HP, PROFUNDIDAD DE EXCAVACIÓN DE 5.41 METROS. | h | 0.3 | 193073 | 57921.9
| HERRAMIENTAS MENORES | %MO | 0.03 | 43121.5917 | 1293.6478
| MANO DE OBRA BB POR INSTALACION | hc | 1.5 | 28747.7278 | 43121.5917
84 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARA GRP 1000 MM | UN |  |  | #REF!
| CAMARA GRP 1000 MM | UN | 1 | #REF! | #REF!
| TRANSPORTE | % |  | #REF! | #REF!
| RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS, MOTOR 62HP, PROFUNDIDAD DE EXCAVACIÓN DE 5.41 METROS. | h | 0.45 | 193073 | 86882.85
| HERRAMIENTAS MENORES | %MO | 0.03 | 201234.0946 | 6037.0228
| MANO DE OBRA BB POR INSTALACION | hc | 7 | 28747.7278 | 201234.0946
85 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARA GRP 1300 MM | UN |  |  | #REF!
| CAMARA GRP 1300 MM | UN | 1 | #REF! | #REF!
| TRANSPORTE | % |  | #REF! | #REF!
| RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS, MOTOR 62HP, PROFUNDIDAD DE EXCAVACIÓN DE 5.41 METROS. | h | 0.45 | 193073 | 86882.85
| HERRAMIENTAS MENORES | %MO | 0.03 | 229981.8224 | 6899.4547
| MANO DE OBRA BB POR INSTALACION | hc | 8 | 28747.7278 | 229981.8224
86 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARA GRP 1400 MM | UN |  |  | #REF!
| CAMARA GRP 1400 MM | UN | 1 | #REF! | #REF!
| TRANSPORTE | % |  | #REF! | #REF!
| RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS, MOTOR 62HP, PROFUNDIDAD DE EXCAVACIÓN DE 5.41 METROS. | h | 0.45 | 193073 | 86882.85
| HERRAMIENTAS MENORES | %MO | 0.03 | 258729.5501 | 7761.8865
| MANO DE OBRA BB POR INSTALACION | hc | 9 | 28747.7278 | 258729.5501
87 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARA GRP 1600 MM | UN |  |  | #REF!
| CAMARA GRP 1600 MM | UN | 1 | #REF! | #REF!
| TRANSPORTE | % |  | #REF! | #REF!
| RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS, MOTOR 62HP, PROFUNDIDAD DE EXCAVACIÓN DE 5.41 METROS. | h | 0.45 | 193073 | 86882.85
| HERRAMIENTAS MENORES | %MO | 0.03 | 287477.2779 | 8624.3183
| MANO DE OBRA BB POR INSTALACION | hc | 10 | 28747.7278 | 287477.2779
88 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARA GRP 1700 MM | UN |  |  | #REF!
| CAMARA GRP 1700 MM | UN | 1 | #REF! | #REF!
| TRANSPORTE | % |  | #REF! | #REF!
| RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS, MOTOR 62HP, PROFUNDIDAD DE EXCAVACIÓN DE 5.41 METROS. | h | 0.45 | 193073 | 86882.85
| HERRAMIENTAS MENORES | %MO | 0.03 | 287477.2779 | 8624.3183
| MANO DE OBRA BB POR INSTALACION | hc | 10 | 28747.7278 | 287477.2779
89 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARA GRP 1900 MM | UN |  |  | #REF!
| CAMARA GRP 1900 MM | UN | 1 | #REF! | #REF!
| TRANSPORTE | % |  | #REF! | #REF!
| RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS, MOTOR 62HP, PROFUNDIDAD DE EXCAVACIÓN DE 5.41 METROS. | h | 0.45 | 193073 | 86882.85
| HERRAMIENTAS MENORES | %MO | 0.03 | 316225.0057 | 9486.7502
| MANO DE OBRA BB POR INSTALACION | hc | 11 | 28747.7278 | 316225.0057

## VIAS RURALES
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAL
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS VIAS URBANAS Y RURALES -VALLEDUPAR
FECHA: ENERO DE 2020
ITEMS | DESCRIPCION | U.M. | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VR. PARCIAL
I | ACTIVIDADES PRELIMINARES
1 | DESCAPOTE A MANUAL EN TERRENO COMUN, HASTA ESP .15 MT | M2 |  |  | 3499
| HERRAMIENTAS MENORES | %MO | 0.03 | 3397.4587 | 101.9238
| MANO DE OBRA AA | hc | 0.13 | 26134.298 | 3397.4587
2 | LOCALIZACION Y REPLANTEO CON EQUIPO | M2 |  |  | #REF!
| ESTACA DE MADERA | UN | 0.25 | 2067.03 | 516.7575
| LIENZA DE NYLON | Rllo | 0.01 | #REF! | #REF!
| PUNTILLA CON CABEZA 2 | lb | 0.0027 | 3464.09 | 9.353
| EQUIPO DE TOPOGRAFIA | MES | 0.0002 | 3267000 | 653.4
| CADENERO 1 | MES | 0.0001 | 1526000 | 152.6
| CADENERO 2 | MES | 0.0001 | 1329000 | 132.9
| TOPOGRAFO | MES | 0.0001 | #REF! | #REF!
3 | LOCALIZACION Y REPLANTEO CON EQUIPO EN VIAS URBANAS | M2 |  |  | #REF!
| ESTACA DE MADERA | UN | 0.15 | 2067.03 | 310.0545
| PUNTILLA CON CABEZA 2 | lb | 0.0015 | 3464.09 | 5.1961
| EQUIPO DE TOPOGRAFIA | MES | 8e-05 | 3267000 | 261.36
| CADENERO 1 | MES | 9e-05 | 1526000 | 137.34
| CADENERO 2 | MES | 9e-05 | 1329000 | 119.61
| TOPOGRAFO | MES | 8e-05 | #REF! | #REF!
II | EXCAVACIONES Y RELLENOS
4 | DESCAPOTE A MANUAL EN TERRENO CON PIEDRA, HASTA ESP .15 MT | M2 |  |  | 4307
| HERRAMIENTAS MENORES | %MO | 0.03 | 4181.4877 | 125.4446
| MANO DE OBRA AA | hc | 0.16 | 26134.298 | 4181.4877
5 | DESCAPOTE A MAQUINA ESP < O = A .20-AREAS MAYORES A 2000M2-INCL.RETIRO SOBRANTE A 2KM | M2 |  |  | 3388
| MOTONIVELADORA POTENCIA 215 HP, ANCHO DE CUCHILLA 4,27 M, PESO 18 TON. | h | 0.0013 | 182992.44 | 237.8902
| VOLQUETA 6 M3 | vj | 0.026 | 120000 | 3120
| CARGADOR : POTENCIA EN EL VOLANTE 110 HP, CLASIFICACIÓN DE RPM DEL MOTOR 2300. | h | 0.0002 | 151027.54 | 30.2055
6 | EXCAVACION MANUAL | M3 |  |  | 34994
| HERRAMIENTAS MENORES | %MO | 0.03 | 33974.5874 | 1019.2376
| MANO DE OBRA AA | hc | 1.3 | 26134.298 | 33974.5874
7 | EXCAVACION A MAQUINA SIN RETIRO DE SOBRANTES | M3 |  |  | 11744
| RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS, MOTOR 62HP, PROFUNDIDAD DE EXCAVACIÓN DE 5.41 METROS. | h | 0.05 | 193073 | 9653.65
| MANO DE OBRA AA- Incluye manejo de trafico | hc | 0.08 | 26134.298 | 2090.7438
8 | EXCAVACION EN ROCA | M3 |  |  | 117068
| COMPRESOR DE 2 MARTILLOS | h | 1.2 | 82148.32 | 98577.984
| RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS, MOTOR 62HP, PROFUNDIDAD DE EXCAVACIÓN DE 5.41 METROS. | h | 0.04 | 193073 | 7722.92
| HERRAMIENTAS MENORES | %MO | 0.03 | 10453.7192 | 313.6116
| MANO DE OBRA AA | hc | 0.4 | 26134.298 | 10453.7192
9 | CONFORMACION Y NIVELACION DE TERRENO CON MAQUINA CALZADA EXISTENTE CARRETERAS | M2 |  |  | #REF!
| #REF! | lt | 3 | #REF! | #REF!
| Carrotanque de agua(1000 Galones) | h | 600 | 71700 | 119.5
| MOTONIVELADORA POTENCIA 215 HP, ANCHO DE CUCHILLA 4,27 M, PESO 18 TON. | h | 600 | 182992.44 | 304.9874
| Vibrocompatador, potencia 153 HP, peso 10 Ton. | h | 600 | 116620 | 194.3667
| HERRAMIENTAS MENORES | %MO | 0.03 | 104.5372 | 3.1361
| MANO DE OBRA AA | hc | 0.004 | 26134.298 | 104.5372
10 | RELLENOS DE EXCAVACION-COMPACTADO | M3 |  |  | 27210
| VIBROCOMPACTADOR TIPO RANA | d | 0.012 | 136480.4783 | 1637.7657
| HERRAMIENTAS MENORES | %MO | 0.03 | 24827.5831 | 744.8275
| MANO DE OBRA AA | hc | 0.95 | 26134.298 | 24827.5831
11 | SUB-BASE GRANULAR, INCL. SUMINISTRO Y COMPACTACION | M3 |  |  | #REF!
| SUB-BASE GRANULAR | M3 | 1.3 | 36890 | 47957
| TRANSPORTE | KM-M3 | 13 | 1094.8912 | 14233.5856
| BULDOZER, POTENCIA AL VOLANTE DE 140 HP, MOTOR DE 2200 RPM, LONGITUD DE HOJA 4,80M. | h | 45 | #REF! | #REF!
| MOTONIVELADORA POTENCIA 215 HP, ANCHO DE CUCHILLA 4,27 M, PESO 18 TON. | h | 45 | 182992.44 | 4066.4987
| Carrotanque de agua(1000 Galones) | h | 45 | 71700 | 1593.3333
| VIBROCOMPACTADOR TIPO DINAPAC CA 15 | h | 45 | 136408.61 | 3031.3024
| HERRAMIENTAS MENORES | %MO | 0.03 | 13067.149 | 392.0145
| MANO DE OBRA AA | hc | 0.5 | 26134.298 | 13067.149
12 | BASE GRANULAR, INCL. SUMINISTRO Y COMPACTACION | M3 |  |  | #REF!
| BASE GRANULAR | M3 | 1.3 | 58310 | 75803
| TRANSPORTE | KM-M3 | 13 | 1094.8912 | 14233.5856
| BULDOZER, POTENCIA AL VOLANTE DE 140 HP, MOTOR DE 2200 RPM, LONGITUD DE HOJA 4,80M. | h | 45 | #REF! | #REF!
| MOTONIVELADORA POTENCIA 215 HP, ANCHO DE CUCHILLA 4,27 M, PESO 18 TON. | h | 45 | 182992.44 | 4066.4987
| Carrotanque de agua(1000 Galones) | h | 45 | 71700 | 1593.3333
| VIBROCOMPACTADOR TIPO DINAPAC CA 15 | h | 45 | 136408.61 | 3031.3024
| HERRAMIENTAS MENORES | %MO | 0.03 | 13067.149 | 392.0145
| MANO DE OBRA AA | hc | 0.5 | 26134.298 | 13067.149
13 | BASE GRANULAR, CON CEMENTO GRIS INCL. SUMINISTRO Y COMPACTACION | M3 |  |  | 153887
| BASE GRANULAR | M3 | 1.3 | 58310 | 75803
| TRANSPORTE | KM-M3 | 13 | 1094.8912 | 14233.5856
| CEMENTO GRIS | KG | 90 | 606.9 | 54621
| MOTONIVELADORA ( POT 215 HP, ancho de cuchilla 4,27 m, peso 18 ton.) | h | 45 | 182992.44 | 4066.4987
| CARROTANQUE (1.000 Litros) | h | 45 | 71700 | 1593.3333
| VIBROCOMPACTADOR TIPO DINAPAC CA 15 | h | 45 | 136408.61 | 3031.3024
| HERRAMIENTAS MENORES | %MO | 0.03 | 522.686 | 15.6806
| MANO DE OBRA AA | hc | 0.02 | 26134.298 | 522.686
14 | RELLENO SELECCIONADO, INCL. SUMINISTRO Y COMPACTACION | M3 |  |  | 52398
| RELLENO ELECCIONADO | M3 | 1 | 14280 | 14280
| PORCENTAJE POR COMPACTACION | M3 | 0.3 | 14280 | 4284
| TRANSPORTE | KM-M3 | 13 | 1094.8912 | 14233.5856
| VIBROCOMPACTADOR TIPO RANA | d | 0.045 | 136480.4783 | 6141.6215
| HERRAMIENTAS MENORES | %MO | 0.03 | 13067.149 | 392.0145
| MANO DE OBRA AA | hc | 0.5 | 26134.298 | 13067.149
15 | RELLENO GRANULAR, INCL. SUMINISTRO Y COMPACTACION ANDENES | M3 |  |  | 81791
| RELLENO GRANULAR-SUB-BASE | M3 | 1 | 36890 | 36890
| PORCENTAJE POR COMPACTACION | M3 | 0.3 | 36890 | 11067
| TRANSPORTE | KM-M3 | 13 | 1094.8912 | 14233.5856
| VIBROCOMPACTADOR TIPO RANA - OPERADOR | d | 0.045 | 136480.4783 | 6141.6215
| HERRAMIENTAS MENORES | %MO | 0.03 | 13067.149 | 392.0145
| MANO DE OBRA AA | hc | 0.5 | 26134.298 | 13067.149
16 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TERRAPLEN SELECTO | M3 |  |  | 90988
| RELLENO GRANULAR-SUB-BASE | M3 | 1.3 | 36890 | 47957
| TRANSPORTE | KM-M3 | 20 | 1094.8912 | 21897.824
| MOTONIVELADORA POTENCIA 215 HP, ANCHO DE CUCHILLA 4,27 M, PESO 18 TON | h | 60 | 182992.44 | 3049.874
| CARROTANQUE (1.000 Litros) | h | 45 | 71700 | 1593.3333
| VIBROCOMPACTADOR TIPO DINAPAC CA 15 | h | 45 | 136408.61 | 3031.3024
| HERRAMIENTAS MENORES | %MO | 0.03 | 13067.149 | 392.0145
| MANO DE OBRA AA | hc | 0.5 | 26134.298 | 13067.149
III | DEMOLICIONES Y RETIRO
17 | RETIRO SOBRANTES | M3 |  |  | 20551
| VOLQUETA 6 M3 | vj | 0.17 | 120000 | 20400
| CARGADOR : POTENCIA EN EL VOLANTE 110 HP, CLASIFICACIÓN DE RPM DEL MOTOR 2300. | h | 0.001 | 151027.54 | 151.0275
18 | DEMOLICIÓN PAVIMENTOS EN EMPEDRADOS | M3 |  |  | 53837
| HERRAMIENTAS MENORES | %MO | 0.03 | 52268.596 | 1568.0579
| MANO DE OBRA AA | hc | 2 | 26134.298 | 52268.596
19 | ACARREO MATERIALES PETREOS POR KILOMETRO | M3/Km |  |  | 1100
| VOLQUETA 6 M3 | vj | 0.0091633 | 120000 | 1099.6
20 | ACARREO EN CARRETILLA DE MATERIALES, ESCOMBROS Y OTROS, DISTANCIA MAXIMA 100ML | M3 |  |  | 12348
| HERRAMIENTAS MENORES | %MO | 0.05 | 11760.4341 | 588.0217
| MANO DE OBRA AA | hc | 0.45 | 26134.298 | 11760.4341
21 | MANEJO DE TRÁFICO (INCLUYE COLOMBINAS DELIMITADORAS DE CARRILES, CINTA REFLECTIVA, PERSONAL DIRIGIENDO TRÁFICO, ETC.) | ML |  |  | #REF!
| CINTA SEGURIDAD DE 75 MM X 500 MTS | ML | 3 | 112.76 | 338.28
| DESPERDICIO | % | 0.05 | 338.28 | 16.914
| COLOMBINAS CON PARAL EN MADERA Y BASE EN CONCRETO POBRE | UN | 0.12 | #REF! | #REF!
| TRANSPORTE | % |  | #REF! | #REF!
| HERRAMIENTAS MENORES | %MO | 0.03 | 261.343 | 7.8403
| MANO DE OBRA AA | hc | 0.01 | 26134.298 | 261.343
22 | BARRERA CON BOMBONES PLASTICOS Y CINTA DE SEGURIDAD | ML |  |  | #REF!
| BOMBÓN PLASTICO (20 USOS) | UN | 0.011075 | #REF! | #REF!
| CINTA SEGURIDAD DE 75 MM X 500 MTS | ML | 3 | 112.76 | 338.28
| DESPERDICIO | % | 0.05 | 338.28 | 16.914
| TRANSPORTE | % |  | #REF! | #REF!
| HERRAMIENTAS MENORES | %MO | 0.03 | 182.9401 | 5.4882
| MANO DE OBRA AA | hc | 0.007 | 26134.298 | 182.9401
IV | CIMENTACIONES
23 | SOLADO CONCRETO 2.500 PSI | M3 |  |  | 509326
| CONCRETO 2500 PSI ELABORADO EN OBRA | M3 | 1 | 367144 | 367144
| DESPERDICIO | % | 0.05 | 367144 | 18357.2
| TRANSPORTE | % |  | 385501.2 | 0
| HERRAMIENTAS MENORES | %MO | 0.03 | 120217.7708 | 3606.5331
| MANO DE OBRA AA | hc | 4.6 | 26134.298 | 120217.7708
V | ESTRUCTURAS CONCRETOS
24 | CONCRETO CLASE D (3000 PSI) PARA ANDENES ESP. 0,07 MTS | M2 |  |  | 40818
| CONCRETO 3000 PSI ELABORADO EN OBRA | M3 | 0.07 | 392821 | 27497.47
| DESPERDICIO | % | 0.05 | 27497.47 | 1374.8735
| TRANSPORTE | % |  | 28872.3435 | 0
| RIEL-BURRO | d | 0.66 | 1785 | 1178.1
| HERRAMIENTAS MENORES | %MO | 0.03 | 10453.7192 | 313.6116
| MANO DE OBRA AA | hc | 0.4 | 26134.298 | 10453.7192
25 | BORDILLOS DE .15X.60, CONCRETO 3.000 PSI-INCL. 0.875 KG DE REFUERZO EN ACERO-INCL. EXCAVACION DE .15X.15 | ML |  |  | 65146
| CONCRETO 3000 PSI ELABORADO EN OBRA | M3 | 0.09 | 392821 | 35353.89
| ACERO DE REFUERZO PDR-60 | Kg. | 0.875 | 5600 | 4900
| DESPERDICIO | % | 0.05 | 40253.89 | 2012.6945
| TRANSPORTE | % |  | 42266.5845 | 0
| RIEL-BURRO | d | 0.66 | 1785 | 1178.1
| GUARDERAS .40 X 1.40 | d | 0.7 | 238 | 166.6
| HERRAMIENTAS MENORES | %MO | 0.03 | 20907.4384 | 627.2232
| MANO DE OBRA AA | hc | 0.8 | 26134.298 | 20907.4384
26 | BORDILLOS DE .15X.30, CONCRETO 3.000 PSI-INCL. 0.65 KG DE REFUERZO EN ACERO-INCL. EXCAVACION DE .15X.15 | ML |  |  | 45096
| CONCRETO 3000 PSI ELABORADO EN OBRA | M3 | 0.045 | 392821 | 17676.945
| ACERO DE REFUERZO PDR-60 | Kg. | 0.65 | 5600 | 3640
| DESPERDICIO | % | 0.05 | 21316.945 | 1065.8473
| TRANSPORTE | % |  | 22382.7922 | 0
| RIEL-BURRO | d | 0.66 | 1785 | 1178.1
| HERRAMIENTAS MENORES | %MO | 0.03 | 20907.4384 | 627.2232
| MANO DE OBRA AA | hc | 0.8 | 26134.298 | 20907.4384
27 | BORDILLOS DE .15X.30, CONCRETO 3.000 PSI-INCL. 3.72 KG DE REFUERZO EN ACERO-INCL. EXCAVACION DE .15X.15 | ML |  |  | 63147
| CONCRETO 3000 PSI ELABORADO EN OBRA | M3 | 0.045 | 392821 | 17676.945
| ACERO DE REFUERZO PDR-60 | Kg. | 3.72 | 5600 | 20832
| DESPERDICIO | % | 0.05 | 38508.945 | 1925.4473
| TRANSPORTE | % |  | 40434.3922 | 0
| RIEL-BURRO | d | 0.66 | 1785 | 1178.1
| HERRAMIENTAS MENORES | %MO | 0.03 | 20907.4384 | 627.2232
| MANO DE OBRA AA | hc | 0.8 | 26134.298 | 20907.4384
28 | BORDILLO DE 0.15X0.15M, EN CONCRETO F'C=3.000 PSI. INCLUYE ACERO DE REFUERZO. | ML |  |  | 45576
| CONCRETO 3000 PSI ELABORADO EN OBRA | m3 | 0.0225 | 392821 | 8838.4725
| ACERO DE REFUERZO PDR DE 60.000 PSI | kg | 2.31 | 5600 | 12936
| DESPERDICIO | % | 0.05 | 21774.4725 | 1088.7236
| TRANSPORTE | % |  | 22863.1961 | 0
| RIEL-BURRO | d | 0.66 | 1785 | 1178.1
| HERRAMIENTAS MENORES | %MO | 0.03 | 20907.4384 | 627.2232
| MANO DE OBRA AA | hc | 0.8 | 26134.298 | 20907.4384
29 | BORDILLOS DE .10X.30, CONCRETO 3.000 PSI-PARA ADOQUINES | ML |  |  | 35347
| CONCRETO 3000 PSI ELABORADO EN OBRA | M3 | 0.06 | 392821 | 23569.26
| DESPERDICIO | % | 0.05 | 23569.26 | 1178.463
| TRANSPORTE | % |  | 24747.723 | 0
| RIEL-BURRO | d | 0.66 | 1785 | 1178.1
| HERRAMIENTAS MENORES | %MO | 0.03 | 9147.0043 | 274.4101
| MANO DE OBRA AA | hc | 0.35 | 26134.298 | 9147.0043
30 | BORDILLOS PREFABRICADO EN SARDINEL ACHAFLANADO A10 .20 X .80 X .50H TIPO IDU O SIMILAR-INCL. EXCAVACION DE .20X.20 | ML |  |  | #REF!
| SARDINEL ACHAFLANADO A10 .20 X .80 X .50H TIPO IDU O SIMILAR | UN | 1.2 | #REF! | #REF!
| MORTERO 1:4 | M3 | 0.01 | 318331 | 3183.31
| DESPERDICIO | % | 0.05 | #REF! | #REF!
| EXCAVACION .20X.20 | ML | 1 | #REF! | #REF!
| HERRAMIENTAS MENORES | %MO | 0.03 | 26134.298 | 784.0289
| MANO DE OBRA AA | hc | 1 | 26134.298 | 26134.298
31 | ACERO DE REFUERZO PDR DE 60.000 PSI | KG |  |  | 7437
| ALAMBRE NEGRO | kg | 0.027 | 7066.22 | 190.7879
| ACERO DE REFUERZO PDR-60 | kg | 1 | 5600 | 5600
| DESPERDICIO | % | 0.05 | 5790.7879 | 289.5394
| MARCO SEGUETA NICHOLSON | UN | 0.010503 | 26622.68 | 279.6269
| TRANSPORTE | % |  | 6359.9542 | 0
| HERRAMIENTAS MENORES | %MO | 0.03 | 1045.3719 | 31.3612
| MANO DE OBRA AA | hc | 0.04 | 26134.298 | 1045.3719
32 | PISO DE 0.07 CM DE ESPESOR EN PIEDRA LAJA 40% Y CONCRETO 3000 PSI 60% PARA ANDENES | M2 |  |  | #REF!
| PIEDRA LAJA | M3 | 0.0385 | #REF! | #REF!
| CONCRETO DE 3000 PSI | M3 | 0.0315 | 392821 | 12373.8615
| DESPERDICIO | % | 0.05 | #REF! | #REF!
| TRANSPORTE | % |  | #REF! | #REF!
| HERRAMIENTAS MENORES | %MO | 0.03 | 10976.4052 | 329.2922
| MANO DE OBRA AA | hc | 0.42 | 26134.298 | 10976.4052
33 | PISO DE 15 CM DE ESPESOR EN PIEDRA LAJA 40% Y CONCRETO 3000 PSI 60% PARA CALZADAS | M2 |  |  | #REF!
| PIEDRA LAJA | M3 | 0.0825 | #REF! | #REF!
| CONCRETO DE 3000 PSI | M3 | 0.0675 | 392821 | 26515.4175
| DESPERDICIO | % | 0.05 | #REF! | #REF!
| TRANSPORTE | % |  | #REF! | #REF!
| HERRAMIENTAS MENORES | %MO | 0.03 | 18032.6656 | 540.98
| MANO DE OBRA AA | hc | 0.69 | 26134.298 | 18032.6656
34 | PLACA HUELLA EN CONCRETO 3000 PSI CLASE D, PLACA DE 0.15 DE ESPESOR Y ANCHO DE 0.90 CADA FRANJA Y PIEDRA PEGADA CON MORTERO 1:4 ANCHO 0.90 MT, INCLUYE NIVELACION DE TERRENO | ML |  |  | 180274
| PIEDRA | m3 | 0.054 | 73185 | 3951.99
| CONCRETO DE 3000 PSI | M3 | 0.27 | 392821 | 106061.67
| MORTERO 1:4 | M3 | 0.081 | 318331 | 25784.811
| DESPERDICIO | % | 0.05 | 135798.471 | 6789.9236
| TRANSPORTE | % |  | 142588.3946 | 0
| HERRAMIENTAS MENORES | %MO | 0.03 | 36588.0172 | 1097.6405
| MANO DE OBRA AA | hc | 1.4 | 26134.298 | 36588.0172
35 | PLACA HUELLA EN CONCRETO CLASE D, PLACA DE 0.17 DE ESPESOR Y ANCHO DE 0.90 CADA FRANJA Y PIEDRA PEGADA CON MORTERO 1:4 ANCHO 0.90 MT, INCLUYE NIVELACION DE TERRENO | ML |  |  | 262196
| PIEDRA | m3 | 0.17 | 73185 | 12441.45
| CONCRETO DE 3000 PSI | M3 | 0.306 | 392821 | 120203.226
| MORTERO 1:4 | M3 | 0.255 | 318331 | 81174.405
| DESPERDICIO | % | 0.05 | 213819.081 | 10690.9541
| TRANSPORTE | % |  | 224510.0351 | 0
| HERRAMIENTAS MENORES | %MO | 0.03 | 36588.0172 | 1097.6405
| MANO DE OBRA AA | hc | 1.4 | 26134.298 | 36588.0172
36 | MALLA ELECTROSOLDADA 4.5MM 125X15 CM PARA PLACAS EN CONCRETO | M2 |  |  | #REF!
| MALLA ELECTROSOLDADA 4.5mm (6X2.35mt 15X15cm) | M2 | 1 | #REF! | #REF!
| ALAMBRE RECOCIDO NEGRO No. 18 | KG | 0.03 | 7066.22 | 211.9866
| SEGUETA NICHOLSON | UN | 0.072 | 26622.68 | 1916.833
| DESPERDICIO | % | 0.05 | #REF! | #REF!
| TRANSPORTE | % |  | #REF! | #REF!
| HERRAMIENTAS MENORES | %MO | 0.03 | 1045.3719 | 31.3612
| MANO DE OBRA AA | hc | 0.04 | 26134.298 | 1045.3719
37 | CONCRETO DE 210 kg/cm2 (3000 PSI) PARA PLACAS, DENTELLONES, VIGAS Y VIGUETAS DE RIOSTRAS | M3 |  |  | #REF!
| CONCRETO 3000 PSI ELABORADO EN OBRA | M3 | 1 | 392821 | 392821
| Antisol blanco (presentación 20 kg) | kg | 1.12 | 4873.05 | 5457.816
| DESPERDICIO | % | 0.05 | 398278.816 | 19913.9408
| TRANSPORTE | % |  | 418192.7568 | 0
| VIBRADOR CON OPERADOR | d | 0.04 | 136980.4783 | 5479.2191
| FORMALETA VIGAS Y VIGUETAS | d | 1 | #REF! | #REF!
| HERRAMIENTAS MENORES | %MO | 0.03 | 222141.533 | 6664.246
| MANO DE OBRA AA | hc | 8.5 | 26134.298 | 222141.533
38 | EMPEDRADO PARA PROTECCION DE 15CM DE ESPESOR EN PIEDRA 40% Y CONCRETO 3000 PSI 60%-INCL. NIVELACION | M2 |  |  | 55191
| PIEDRA | m3 | 0.06 | 73185 | 4391.1
| CONCRETO DE 3000 PSI | M3 | 0.09 | 392821 | 35353.89
| DESPERDICIO | % | 0.05 | 39744.99 | 1987.2495
| TRANSPORTE | % |  | 41732.2395 | 0
| HERRAMIENTAS MENORES | %MO | 0.03 | 13067.149 | 392.0145
| MANO DE OBRA AA | hc | 0.5 | 26134.298 | 13067.149
VI | OBRAS DE CONTENCION Y DRENAJE
39 | CUNETA DE .30 X 10 CM DE ESPESOR EN CONCRETO 3000 PSI | ML |  |  | 26229
| CONCRETO DE 3000 PSI - IMPERMEABILIZADO | M3 | 0.03 | 425444 | 12763.32
| DESPERDICIO | % | 0.05 | 12763.32 | 638.166
| RIEL | DIA | 0.4 | 1785 | 714
| TRANSPORTE | % |  | 14115.486 | 0
| HERRAMIENTAS MENORES | %MO | 0.03 | 11760.4341 | 352.813
| MANO DE OBRA AA | hc | 0.45 | 26134.298 | 11760.4341
40 | CONCRETO DE 210 kg/cm2 (3000 PSI) CUNETA DIMENSIONES 0.98m X 0.12m Y 0.20 m DE ALTURA DE SARDINEL | M3 |  |  | #REF!
| CONCRETO 3000 PSI ELABORADO EN OBRA | M3 | 1 | 392821 | 392821
| Antisol blanco (presentación 20 kg) | kg | 1.12 | 4873.05 | 5457.816
| DESPERDICIO | % | 0.05 | 398278.816 | 19913.9408
| TRANSPORTE | % |  | 418192.7568 | 0
| VIBRADOR CON OPERADOR | d | 0.04 | 136980.4783 | 5479.2191
| FORMALETA | d | 1 | #REF! | #REF!
| HERRAMIENTAS MENORES | %MO | 0.03 | 222141.533 | 6664.246
| MANO DE OBRA AA | hc | 8.5 | 26134.298 | 222141.533
41 | CONCRETO CICLOPEO (RESISTENCIA 3000 PSI- 60%) PARA CAJAS DE RECOLECCION ALCANTARILLA | M3 |  |  | #REF!
| CONCRETO 3000 PSI ELABORADO EN OBRA | M3 | 0.6 | 392821 | 235692.6
| PIEDRA | M3 | 0.4 | #REF! | #REF!
| DESPERDICIO | % | 0.05 | #REF! | #REF!
| TRANSPORTE | % |  | #REF! | #REF!
| HERRAMIENTAS MENORES | %MO | 0.03 | 182940.086 | 5488.2026
| MANO DE OBRA AA | hc | 7 | 26134.298 | 182940.086
42 | CONCRETO 3000 PSI PARA CAJA RECOLECCION ALCANTARILLA | M3 |  |  | #REF!
| CONCRETO 3000 PSI ELABORADO EN OBRA | M3 | 1 | 392821 | 392821
| Antisol blanco (presentación 20 kg) | kg | 1.12 | 4873.05 | 5457.816
| DESPERDICIO | % | 0.05 | 398278.816 | 19913.9408
| TRANSPORTE | % |  | 418192.7568 | 0
| VIBRADOR CON OPERADOR | d | 0.04 | 136980.4783 | 5479.2191
| FORMALETA | d | 1 | #REF! | #REF!
| HERRAMIENTAS MENORES | %MO | 0.03 | 222141.533 | 6664.246
| MANO DE OBRA AA | hc | 8.5 | 26134.298 | 222141.533
43 | TUBERÍA EN CONCRETO REFORZADO, DIÁMETRO 36", INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN | ML |  |  | #REF!
| MORTERO 1:3 | M3 | 0.02 | 379735 | 7594.7
| DESPERDICIO | % | 0.05 | 7594.7 | 379.735
| TUBO DE CONCRETO REFORZADO D=900 mm (TIPO 1) | ML | 1 | #REF! | #REF!
| TRANSPORTE | % |  | #REF! | #REF!
| HERRAMIENTAS MENORES | %MO | 0.03 | 13067.149 | 392.0145
| MANO DE OBRA AA | hc | 0.5 | 26134.298 | 13067.149
44 | FILTRO FRANCÉS 30 X 40 (INCLUYE EXCAV+GEONT-1600+TUBO 100MM) | ML |  |  | #REF!
| MATERIAL DRENANTE (TAM. MÁX. 2´´) | M3 | 0.132 | #REF! | #REF!
| TRANSPORTE DE MATERIAL DRENANTE | M3/KM | 7.26 | 1094.8912 | 7948.9101
| GEOTEXTIL NT-2500 O SIMILAR (PROVEEDORES, PAVCO, GEOMATRIX, TENSAR, OMNES U OTROS) | M2 | 1.65 | #REF! | #REF!
| TUBERIA PERFORADA PARA DRENAJE EN POLIETILENO 100MM | ML | 1 | #REF! | #REF!
| DESPERDICIO | % | 0.05 | #REF! | #REF!
| TRANSPORTE | % |  | #REF! | #REF!
| HERRAMIENTAS MENORES | %MO | 0.03 | 18294.0086 | 548.8203
| MANO DE OBRA AA | hc | 0.7 | 26134.298 | 18294.0086
45 | DISIPADORES DE ENERGÍA Y SEDIMENTADORES EN GAVIONES DE ALAMBRE DE ACERO ENTRELAZADO CLASE 1: RECUBRIMIENTO DE ZINC (GALVANIZADO) | M3 |  |  | #REF!
| PIEDRA PARA GAVIÓN | M3 | 1.1 | #REF! | #REF!
| ALAMBRE GALVANIZADO NO. 12 | KG | 1.15 | #REF! | #REF!
| MORTERO 1:3 DE RECUBRIMIENTO | M3 | 0.12 | 379735 | 45568.2
| FORMALETA (GAVIONES, JUNTAS DE BORDILLOS, JUNTAS DE CUNETAS, MUROS, CONCRETOS CLASE D,E, F Y G) | M2 | 2 | #REF! | #REF!
| MALLA PARA GAVIONES (2M3) | UN | 0.5 | #REF! | #REF!
| TRANSPORTE | KM-M3 | 1.1 | 1094.8912 | 1204.3803
| DESPERDICIO | % | 0.05 | #REF! | #REF!
| HERRAMIENTAS MENORES | %MO | 0.03 | 41814.8768 | 1254.4463
| MANO DE OBRA AA | hc | 1.6 | 26134.298 | 41814.8768
46 | GAVIONES CAL. 13 PARA PROTECCION | M3 |  |  | #REF!
| ALAMBRE GALVANIZADO #10-14MT/KG | KG | 1.4 | 5295.5 | 7413.7
| GAVIONES 2X1X1 CAL 13 | UN | 0.5 | #REF! | #REF!
| TABLA 1X12"X3.00MT ALGARROBILLO | UN | 1.1 | 21387.87 | 23526.657
| PIEDRA | M3 | 1 | 73185 | 73185
| PUNTILLA 2 1/2" 104UN/LB | LB | 0.9 | 3464.09 | 3117.681
| DESPERDICIO | % | 0.05 | #REF! | #REF!
| TRANSPORTE | % |  | #REF! | #REF!
| HERRAMIENTAS MENORES | %MO | 0.03 | 36588.0172 | 1097.6405
| MANO DE OBRA AA | hc | 1.4 | 26134.298 | 36588.0172

## BASICOS
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS BASICO-VALLEDUPAR
FECHA: ENERO DE 2020
DESCRIPCION | U.M. | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VR. PARCIAL | [11 empty] | VR. UNITARIO 2018
MATERIALES BASICOS
CONCRETO PREMEZCLADO PUESTO EN OBRA MR 42 | M3 |  | 394838.43 |  |  |  |  | 375930 | Puesto en obra Valledupar | Fuera de V/dupar $800,00 Km/ M3 | [5 empty] | 391726.58
CEMENTO GRIS | kg |  | 606.9 | FERRECESAR |  |  |  |  | MR 41 | 320600 | 371896 |  |  |  |  | 552
PIEDRA | M3 |  | 73185 | gobernacon 2020 | [11 empty] | 42483
ARENA LAVADA CANTERA | M3 |  | 37500 | ojo preguntar |  |  |  | 35000 | Valor en cantera el Dorado |  | Enero 2.015 |  |  |  |  | 49980
GRAVILLA FINA 1/2" | M3 |  | 88160 | gobernacon 2020 |  |  |  | 60000 | Valor en cantera el Dorado |  | Enero 2.015 |  |  |  |  | 77469
AGUA | lt |  | 65 | invias |  |  |  | Invias | [7 empty] | 65
TRITURADO 3/4 | M3 |  | 61880 | gobernacon 2020 |  |  |  | 47000 | Valor en cantera el Dorado |  | Enero 2.015 |  |  |  |  | 52479
ABONO | M3 |  | 43000 | FERRECESAR | [11 empty] | 30000
REVUELTO | M3 |  | 55000 | FERRECESAR | [11 empty] | 33000
RELLENO SELECCIONADO | M3 |  | 51170 | GOBERNACION 2020 | [11 empty] | 18742.5
RELLENO GRANULAR-SUB-BASE | M3 |  | 36890 | gobernacon 2020 |  |  |  | 15000 | Valor en cantera el Dorado |  | Enero 2.015 |  |  |  |  | 29988
RELLENO GRANULAR-BASE | M3 |  | 58310 | gobernacon 2020 |  |  |  | 35000 | Valor en cantera el Dorado |  | Enero 2.015 |  |  |  |  | 48730.5
RELLENO SELECCIONADO | M3 |  | 14280 | [12 empty] | 18742.5
LADRILLO RUSTICO 6X11X24CM 38U/M2 3.1K | UN |  | 400 | gobernacon 2020 | [11 empty] | 400
LADRILLO BOCADILLO 19 x 15x 9 | UN |  | 400 | gobernacon 2020 | [11 empty] | 350
LADRILLO BOCADILLO 30 X 15 X 9.0 | UN |  | 700 | SE DEJO EL MISMO | [11 empty] | 1200
LADRILLO A LA VISTA .07X.09X.25 CORAL 56 M2 | UN |  | 1500 | EL MISMO | [11 empty] | 850
LADRILLO A LA VISTA .07X.09X.25 ESFUMADO 56 M2 | UN |  | 1375 | FERRECESAR | [11 empty] | 1375
CARAVISTA ESTRUCTURAL 6X12X24CM | UN |  | 550 | INTERNET | [11 empty] | 550
LADRILLO 9X19X30 | UN |  | 1300 | EL MISMO | [11 empty] | 1300
ALGARROBILLO | PIE |  | 1930.53 | FERRECESAR | [11 empty] | 1200
ABARCO | PIE
TOLUA | PIE |  | 4000 | EL MISMO | [11 empty] | 4000
CARRETO | PIE |  | 3000 | EL MISMO | [11 empty] | 3000
RETIRO ESCOMBROS | M3 |  | 25351 | gobernacon 2020 | [11 empty] | 20550
EQUIPOS
ALQUILER DE ANDAMIOS COMPLETO CON TABLON | DIA |  | 2856 | [12 empty] | 1190
CERCHAS METALICAS | DIA |  | 214.2 | FERRECESAR | [11 empty] | 238
PARALES METALICOS 3 Y 4MT | DIA |  | 214.2 | FERRECESAR | [11 empty] | 238
TABLONES | DIA |  | 1000 | [12 empty] | 595
TABLERO MADERA .60 X 1.20 (CHAZAS) | DIA |  | 273.7 | EL MISMO | [11 empty] | 297.5
GUARDERAS .40 X 1.40 | DIA |  | 238 | FERRECESAR | [8 empty] | 5711122 |  |  | 273.7
TABLEROS PARA MUROS .40 X 1.20 | DIA |  | 714 | EL MISMO | [8 empty] | 5701106 |  |  | 297.5
CORTADORA PAVIMENTO 5CM | ML |  | 6000 | EL MISMO | [8 empty] | 3175049473 |  |  | 6000
MEZCLADORA, RANA, VIBRADOR, MOTOBOMBA SIN OPERADOR | DIA |  | 59500 | FERRECESAR |  | 60000 | [9 empty] | 59500
MEZCLADORA, RANA, VIBRADOR, MOTOBOMBA CON OPERADOR | DIA |  | 136480.4783 | EL MISMO |  | 70000 | [9 empty] | 82110
FORMALETA METALICA COLUMNA CIRCULAR Ø .2 A .3 LONG. 3.00MT | DIA |  | 28560 | EL MISMO | [11 empty] | 23800
FORMALETA METALICA COLUMNA CIRCULAR Ø .4 A .5 LONG. 3.00MT | DIA |  | 44000 | GOBERNACION | [11 empty] | 39270
FORMALETA METALICA COLUMNA CIRCULAR Ø .6 LONG. 3.00MT | DIA |  | 65450 | EL MISMO |  |  | 2.2678 | [8 empty] | 65450
FORMALETA METALICA COLUMNA CUADRADA HASTA .40 X .40 LONG. 2.40MT | DIA |  | 20416 | GOBERNACION | [11 empty] | 15470
COSTO ADICIONAL BOMBEO | M3 |  | 47600 | EL MISMO | [11 empty] | 42920
RIEL PAVIMENTO 3ML | DIA |  | 1785 | EL MISMO | [11 empty] | 1276
MARTILLO DEMOLEDOR ELECTRICO (HILTI) | HR |  | 83300 | EL MISMO | [11 empty] | 82110
CORTADORA DE CONCRETO | ML |  | 8000 | [12 empty] | 6000
EQUIPOS PINTURA | DIA |  | 50000 | [12 empty] | 50000
EQUIPO DE SOLDADURA | DIA |  | 350000
MANO DE OBRA
MANO DE OBRA AA-ALBAÑILERIA | HC |  | 26134.298 | [12 empty] | 23821.2559
MANO DE OBRA BB-PLOMERIA Y ELECTRICAS | HC |  | 28747.7278 | [12 empty] | 26203.3815
MANO DE OBRA CC-PINTURA | HC |  | 30054.4427 | [12 empty] | 27394.4443
MANO DE OBRA DD-CARPINTERIA MADERA Y METAL. | HC |  | 31361.1576 | [12 empty] | 28585.5071
CUADRILLA "EE" (CABLEADO ESTRUCTURAL) | HC |  | 33974.5874 | [12 empty] | 30967.6326
JORNAL DIARIO AYUDANTE | DIA |  | 76980.4783 | [12 empty] | 70167.2443
AYUDANTE | HR |  | 9622.5598 | [12 empty] | 8770.9055
ANALISIS BASICOS
MORTERO 1:3 | M3 |  |  | 379735
CEMENTO GRIS | kg | 454 | 606.9 | 275532.6 | [11 empty] | 552
AGUA | lt | 220 | 65 | 14300 | [11 empty] | 65
ARENA | M3 | 1.3 | 37500 | 48750 | [11 empty] | 49980
HERRAMIENTAS MENORES | d | 0.03 | 26134.298 | 784.0289 | [11 empty] | 23821.2559
TRANSPORTE DE AGREGADOS PETROS | km/m3 | 13 | 1094.8912 | 14233.5856 | [11 empty] | 1100
MANO DE OBRA AA-ALBAÑILERIA | hr | 1 | 26134.298 | 26134.298 | [11 empty] | 23821.2559
MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO | M3 |  |  | 488807
CEMENTO GRIS | kg | 454 | 606.9 | 275532.6 | [11 empty] | 552
AGUA | lt | 220 | 65 | 14300 | [11 empty] | 65
ARENA | M3 | 1.3 | 37500 | 48750 | [11 empty] | 49980
SIKA-1 | kg | 6.6104 | 16500 | 109072.2527 | [11 empty] | 9559.27
HERRAMIENTAS MENORES | d | 0.03 | 26134.298 | 784.0289 | [11 empty] | 23821.2559
TRANSPORTE DE AGREGADOS PETROS | km/m3 | 13 | 1094.8912 | 14233.5856 | [11 empty] | 1100
AYUDANTE ALBAÑILERÍA (A) | hr | 1 | 26134.298 | 26134.298 | [11 empty] | 23821.2559
MORTERO 1:4 | M3 |  |  | 318331
CEMENTO GRIS | kg | 364 | 606.9 | 220911.6 | [11 empty] | 552
AGUA | lt | 220 | 65 | 14300 | [11 empty] | 65
ARENA | M3 | 1.16 | 37500 | 43500 | [11 empty] | 49980
HERRAMIENTAS MENORES | d | 0.03 | 26134.298 | 784.0289 | [11 empty] | 23821.2559
TRANSPORTE DE AGREGADOS PETROS | km/m3 | 11.6 | 1094.8912 | 12700.7379 | [11 empty] | 1100
MANO DE OBRA AA-ALBAÑILERIA | hr | 1 | 26134.298 | 26134.298 | [11 empty] | 23821.2559
MORTERO 1:5 | M3 |  |  | 280171
CEMENTO GRIS | kg | 302 | 606.9 | 183283.8 | [11 empty] | 552
AGUA | lt | 182 | 65 | 11830 | [11 empty] | 65
ARENA | M3 | 1.2 | 37500 | 45000 | [11 empty] | 49980
HERRAMIENTAS MENORES | d | 0.03 | 26134.298 | 784.0289 | [11 empty] | 23821.2559
TRANSPORTE DE AGREGADOS PETROS | km/m3 | 12 | 1094.8912 | 13138.6944 | [11 empty] | 1100
MANO DE OBRA AA-ALBAÑILERIA | hr | 1 | 26134.298 | 26134.298 | [11 empty] | 23821.2559
MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO | M3 |  |  | 405781
CEMENTO GRIS | kg | 364 | 606.9 | 220911.6 | [11 empty] | 552
AGUA | lt | 220 | 65 | 14300 | [11 empty] | 65
ARENA | M3 | 1.16 | 37500 | 43500 | [11 empty] | 49980
SIKA-1 | kg | 5.3 | 16500 | 87450 | [11 empty] | 9559.27
HERRAMIENTAS MENORES | d | 0.03 | 26134.298 | 784.0289 | [11 empty] | 23821.2559
TRANSPORTE DE AGREGADOS PETROS | km/m3 | 11.6 | 1094.8912 | 12700.7379 | [11 empty] | 1100
MANO DE OBRA AA-ALBAÑILERIA | hr | 1 | 26134.298 | 26134.298 | [11 empty] | 23821.2559
CONCRETO 1:1 1/2:2 ELABORADO EN OBRA (4000 PSI) | M3 |  |  | 463590
CEMENTO GRIS | kg | 475 | 606.9 | 288277.5 | [11 empty] | 552
AGUA | lt | 200 | 65 | 13000 | [11 empty] | 65
ARENA | M3 | 0.56 | 37500 | 21000 | [11 empty] | 49980
GRAVILLA FINA 1/2" | M3 | 0.75 | 88160 | 66120 | [11 empty] | 77469
MEZCLADORA CON OPERADOR | d | 0.15 | 136480.4783 | 20472.0717 | [11 empty] | 82110
HERRAMIENTAS MENORES | d | 0.03 | 39201.447 | 1176.0434 | [11 empty] | 35731.8838
TRANSPORTE DE AGREGADOS PETROS | km/m3 | 13.1 | 1094.8912 | 14343.0747 | [11 empty] | 1100
CUADRILLA "AA" (Albañileria) | hr | 1.5 | 26134.298 | 39201.447 | [11 empty] | 23821.2559
CONCRETO 1:2:2 1/2 ELABORADO EN OBRA- (2800 -3200 PSI) | M3 |  |  | 403979
CEMENTO GRIS | kg | 380 | 606.9 | 230622 | [11 empty] | 552
AGUA | lt | 190 | 65 | 12350 | [11 empty] | 65
ARENA | M3 | 0.6 | 37500 | 22500 | [11 empty] | 49980
GRAVILLA FINA 1/2" | M3 | 0.76 | 88160 | 67001.6 | [11 empty] | 77469
MEZCLADORA CON OPERADOR | d | 0.11897 | 136480.4783 | 16237.6284 | [11 empty] | 82110
HERRAMIENTAS MENORES | d | 0.03 | 39201.447 | 1176.0434 | [11 empty] | 35731.8838
TRANSPORTE DE AGREGADOS PETROS | km/m3 | 13.6 | 1094.8912 | 14890.5203 | [11 empty] | 1100
CUADRILLA "AA" (Albañileria) | hr | 1.5 | 26134.298 | 39201.447 | [11 empty] | 23821.2559
CONCRETO 1:2:2 ELABORADO EN OBRA-(3500 PSI CLASE C) | M3 |  |  | 428296
CEMENTO GRIS | kg | 425 | 606.9 | 257932.5 | [11 empty] | 552
AGUA | lt | 229 | 65 | 14885 | [11 empty] | 65
ARENA | M3 | 0.67 | 37500 | 25125 | [11 empty] | 49980
GRAVILLA FINA 1/2" | M3 | 0.67 | 88160 | 59067.2 | [11 empty] | 77469
MEZCLADORA CON OPERADOR | d | 0.11897 | 136480.4783 | 16237.6284 | [11 empty] | 82110
HERRAMIENTAS MENORES | d | 0.03 | 39201.447 | 1176.0434 | [11 empty] | 35731.8838
TRANSPORTE DE AGREGADOS PETROS | km/m3 | 13.4 | 1094.8912 | 14671.5421 | [11 empty] | 1100
CUADRILLA "AA" (Albañileria) | hr | 1.5 | 26134.298 | 39201.447 | [11 empty] | 23821.2559
CONCRETO ELABORADO EN OBRA-3.000PSI CLASE D-IMPERMEABILIZADO | M3 |  |  | 425444
CEMENTO GRIS | kg | 350 | 606.9 | 212415 | [11 empty] | 552
AGUA | lt | 180 | 65 | 11700 | [11 empty] | 65
ARENA | M3 | 0.555 | 37500 | 20812.5 | [11 empty] | 49980
GRAVILLA FINA 1/2" | M3 | 0.84 | 88160 | 74054.4 | [11 empty] | 77469
PLASTOCRETE DM-250GR X 50KG DE CEMENTO | kg | 1.75 | 19756 | 34573 | [11 empty] | 9217.3333
MEZCLADORA CON OPERADOR | d | 0.11897 | 136480.4783 | 16237.6284 | [11 empty] | 82110
HERRAMIENTAS MENORES | d | 0.03 | 39201.447 | 1176.0434 | [11 empty] | 35731.8838
TRANSPORTE DE AGREGADOS PETROS | km/m3 | 13.95 | 1094.8912 | 15273.7322 | [11 empty] | 1100
CUADRILLA "AA" (Albañileria) | hr | 1.5 | 26134.298 | 39201.447 | [11 empty] | 23821.2559
[8 empty] | Pueblo Bello |  | 2013
CONCRETO ELABORADO EN OBRA -3.000 PSI CLASE D | M3 |  |  | 392821 |  | 66779.57 | 64182.9932 | CONCRETO 1:2:3 ELABORADO EN OBRA-3.000PSI CLASE D |  |  | M3 | 338645
CEMENTO GRIS | kg | 350 | 606.9 | 212415 |  | 36110.55 |  |  | kg | 350 | 530 | 185500 |  |  |  | 552
AGUA | lt | 210 | 65 | 13650 |  | 2320.5 |  |  | lt | 180 | 12.72 | 2289.6 |  |  |  | 65
ARENA | M3 | 0.555 | 37500 | 20812.5 |  | 3538.125 |  |  | M3 | 0.555 | 50000 | 27750 |  |  |  | 49980
GRAVILLA FINA 1/2" | M3 | 0.84 | 88160 | 74054.4 |  | 12589.248 |  |  | M3 | 0.84 | 125600 | 105504 |  |  |  | 77469
MEZCLADORA CON OPERADOR | d | 0.11897 | 136480.4783 | 16237.6284 |  | 2760.3968 |  |  | d | 0.11897 | 70000 | 8328.18 |  |  |  | 82110
HERRAMIENTAS MENORES | d | 0.03 | 39201.447 | 1176.0434 |  | 199.9274 |  |  | d | 0.03 | 9003.2172 | 270.0965 |  |  |  | 35731.8838
TRANSPORTE DE AGREGADOS PETROS | km/m3 | 13.95 | 1094.8912 | 15273.7322 | [11 empty] | 1100
CUADRILLA "AA" (Albañileria) | hr | 1.5 | 26134.298 | 39201.447 |  | 6664.246 |  |  | hr | 1.5 | 6002.1448 | 9003.2172 |  |  |  | 23821.2559
CONCRETO 2500 PSI ELABORADO EN OBRA | M3 |  |  | 367144
CEMENTO GRIS | kg | 300 | 606.9 | 182070 | [11 empty] | 552
AGUA | lt | 170 | 65 | 11050 | [11 empty] | 65
ARENA | M3 | 0.48 | 37500 | 18000 | [11 empty] | 49980
GRAVILLA FINA 1/2" | M3 | 0.95 | 88160 | 83752 | [11 empty] | 77469
MEZCLADORA CON OPERADOR | d | 0.11897 | 136480.4783 | 16237.6284 | [11 empty] | 82110
HERRAMIENTAS MENORES | d | 0.03 | 39201.447 | 1176.0434 | [11 empty] | 35731.8838
TRANSPORTE DE AGREGADOS PETROS | km/m3 | 14.3 | 1094.8912 | 15656.9442 | [11 empty] | 1100
CUADRILLA "AA" (Albañileria) | hr | 1.5 | 26134.298 | 39201.447 | [11 empty] | 23821.2559
CONCRETO 1:4:5 (1800 A 2000 PSI) ELABORADO EN OBRA | M3 |  |  | 325871
CEMENTO GRIS | kg | 225 | 606.9 | 136552.5 | [11 empty] | 552
AGUA | lt | 145 | 65 | 9425 | [11 empty] | 65
ARENA | M3 | 0.55 | 37500 | 20625 | [11 empty] | 49980
GRAVILLA FINA 1/2" | M3 | 0.975 | 88160 | 85956 | [11 empty] | 77469
MEZCLADORA CON OPERADOR | d | 0.11897 | 136480.4783 | 16237.6284 | [11 empty] | 82110
HERRAMIENTAS MENORES | d | 0.03 | 39201.447 | 1176.0434 | [11 empty] | 35731.8838
TRANSPORTE DE AGREGADOS PETROS | km/m3 | 15.25 | 1094.8912 | 16697.0908 | [11 empty] | 1100
CUADRILLA "AA" (Albañileria) | hr | 1.5 | 26134.298 | 39201.447 | [11 empty] | 23821.2559
CONCRETO 1:4:8 (1500 A 1800 PSI) ELABORADO EN OBRA | M3 |  |  | 296140
CEMENTO GRIS | kg | 160 | 606.9 | 97104 | [11 empty] | 552
AGUA | lt | 140 | 65 | 9100 | [11 empty] | 65
ARENA | M3 | 0.655 | 37500 | 24562.5 | [11 empty] | 49980
GRAVILLA FINA 1/2" | M3 | 1.025 | 88160 | 90364 | [11 empty] | 77469
MEZCLADORA CON OPERADOR | d | 0.11897 | 136480.4783 | 16237.6284 | [11 empty] | 82110
HERRAMIENTAS MENORES | d | 0.03 | 39201.447 | 1176.0434 | [11 empty] | 35731.8838
TRANSPORTE DE AGREGADOS PETROS | km/m3 | 16.8 | 1094.8912 | 18394.1722 | [11 empty] | 1100
CUADRILLA "AA" (Albañileria) | hr | 1.5 | 26134.298 | 39201.447 | [11 empty] | 23821.2559
CONCRETO 1:3:4 ELABORADO EN OBRA | M3 |  |  | 333811
CEMENTO GRIS | kg | 252 | 606.9 | 152938.8 | [11 empty] | 552
AGUA | lt | 165 | 65 | 10725 | [11 empty] | 65
ARENA | M3 | 0.625 | 37500 | 23437.5 | [11 empty] | 49980
GRAVILLA FINA 1/2" | M3 | 0.84 | 88160 | 74054.4 | [11 empty] | 77469
MEZCLADORA CON OPERADOR | d | 0.11897 | 136480.4783 | 16237.6284 | [11 empty] | 82110
HERRAMIENTAS MENORES | d | 0.03 | 39201.447 | 1176.0434 | [11 empty] | 35731.8838
TRANSPORTE DE AGREGADOS PETROS | km/m3 | 14.65 | 1094.8912 | 16040.1561 | [11 empty] | 1100
CUADRILLA "AA" (Albañileria) | hr | 1.5 | 26134.298 | 39201.447 | [11 empty] | 23821.2559
FORMALETA PARA PLACAS AEREAS | M2 |  |  | 19188.75
PARALES METALICOS 3 Y 4MT | D | 21.4286 | 214.2 | 4590 | [11 empty] | 238
CERCHAS METALICAS | D | 13.3929 | 214.2 | 2868.75 | [11 empty] | 238
TABLERO DE MADERA .70 X 1.40 (CHAZAS) | D | 42.8571 | 273.7 | 11730 | [11 empty] | 297.5
FORMALETA PARA MUROS DE CONTENCION DOS CARAS | M2 |  |  | 38377.5
PARALES METALICOS 3 Y 4MT | D | 42.8571 | 214.2 | 9180 | [11 empty] | 238
CERCHAS METALICAS | D | 26.7857 | 214.2 | 5737.5 | [11 empty] | 238
TABLERO DE MADERA .70 X 1.40 (CHAZAS) | D | 85.7143 | 273.7 | 23460 | [11 empty] | 297.5
FORMALETA PARA COLUMNAS | M3 |  |  | 257844
PARALES METALICOS 3 Y 4MT | D | 60 | 214.2 | 12852 | [11 empty] | 238
FORMALETA METALICA COLUMNA CUADRADA HASTA .40 X .40 LONG. 2.90MT | D | 12 | 20416 | 244992 | [11 empty] | 15470
FORMALETA PARA COLUMNAS CIRCULARES | M3 |  |  | 355572
PARALES METALICOS 3 Y 4MT | D | 60 | 214.2 | 12852 | [11 empty] | 238
FORMALETA METALICA COLUMNA CIRCULAR Ø .2 A .3 LONG. 3.00MT | D | 12 | 28560 | 342720 | [11 empty] | 23800
FORMALETA PARA PEDESTAL | M3 |  |  | 137918
PARALES METALICOS 3 Y 4MT | D | 72 | 214.2 | 15422.4 | [11 empty] | 238
FORMALETA METALICA COLUMNA CUADRADA HASTA .40 X .40 LONG. 2.90MT | D | 6 | 20416 | 122496 | [11 empty] | 15470
FORMALETA PARA VIGAS SOBRE MURO | M3 |  |  | 203529
PARALES METALICOS 3 Y 4MT | D | 207.2 | 214.2 | 44382.24 | [11 empty] | 238
GUARDERAS .40 X 1.40 | D | 47.61 | 238 | 11331.18 | [11 empty] | 273.7
LISTON ALGARROBILLO 2 X 4"-4 USOS | D | 9.555 | 15470 | 147815.85 | [11 empty] | 11000
FORMALETA PARA VIGAS-VIGA CANAL-DESCOLGADO | M3 |  |  | 191885
PARALES METALICOS 3 Y 4MT | D | 207.2 | 214.2 | 44382.24 | [11 empty] | 238
CERCHAS METALICAS | D | 207.2 | 214.2 | 44382.24 | [11 empty] | 238
TABLERO DE MADERA .70 X 1.40 (CHAZAS) | D | 222.32 | 273.7 | 60848.984 | [11 empty] | 297.5
GUARDERAS .40 X 1.40 | D | 47.61 | 238 | 11331.18 | [11 empty] | 273.7
LISTON ALGARROBILLO 2 X 4"-4 USOS | D | 2 | 15470 | 30940 | [11 empty] | 11000
FORMALETA PARA DINTEL | ML |  |  | 12933
TABLA ALGARROBILLO 1 X 8"-4 USOS | D | 0.22 | 18000 | 3960 | [11 empty] | 14000
LISTON ALGARROBILLO 2 X 4"-4 USOS | D | 0.58 | 15470 | 8972.6 | [11 empty] | 11000
FORMALETA PARA ALFAJIAS | ML |  |  | 25865
TABLA ALGARROBILLO 1 X 8"-4 USOS | D | 0.44 | 18000 | 7920 | [11 empty] | 14000
LISTON ALGARROBILLO 2 X 4"-4 USOS | D | 1.16 | 15470 | 17945.2 | [11 empty] | 11000
FORMALETA PARA MESONES | ML |  |  | 22858
TABLERO DE MADERA .70 X 1.40 (CHAZAS) | D | 10.7143 | 273.7 | 2932.5 | [11 empty] | 297.5
LISTON ALGARROBILLO 2 X 4"-4 USOS | D | 1.16 | 15470 | 17945.2 | [11 empty] | 11000
TABLA ALGARROBILLO 1 X 8"-4 USOS | D | 0.11 | 18000 | 1980 | [11 empty] | 14000
BASE EN ARENA Y ATRAQUE EN GRAVA PARA TUBERIA DE 4 Y 6¨, ANCHO MINIMO ,60-ESPESOR ARENA DOS CAPAS DE ,10CM Y GRAVA IGUAL AL DIAMETRO DEL TUBO |  |  |  | 17684.828
ARENA | M3 | 0.14 | 37500 | 5250 | [11 empty] | 49980
GRAVILLA FINA | M3 | 0.11 | 88160 | 9697.6 | [11 empty] | 77469
TRANSPORTE DE AGREGADOS PETROS | km/m3 | 2.5 | 1094.8912 | 2737.228 | [11 empty] | 1100
BASE EN ARENA Y ATRAQUE EN GRAVA PARA TUBERIA DE 8 Y 10¨, ANCHO MINIMO ,80-ESPESOR ARENA DOS CAPAS DE ,10CM Y GRAVA IGUAL AL DIAMETRO DEL TUBO |  |  |  | 109338.4607
ARENA | M3 | 0.16 | 37500 | 6000 | [11 empty] | 49980
GRAVILLA FINA | M3 | 1.025 | 88160 | 90364 | [11 empty] | 77469
TRANSPORTE DE AGREGADOS PETROS | km/m3 | 11.85 | 1094.8912 | 12974.4607 | [11 empty] | 1100
BASE EN ARENA Y ATRAQUE EN GRAVA PARA TUBERIA DE 8 Y 10¨, ANCHO MINIMO ,80-ESPESOR ARENA DOS CAPAS DE ,10CM Y GRAVA IGUAL AL DIAMETRO DEL TUBO |  |  |  | 109338.4607
ARENA | M3 | 0.16 | 37500 | 6000 | [11 empty] | 30000
GRAVILLA FINA | M3 | 1.025 | 88160 | 90364 | [11 empty] | 33000
TRANSPORTE DE AGREGADOS PETROS | km/m3 | 11.85 | 1094.8912 | 12974.4607 | [11 empty] | 1100
BASE EN ARENA Y ATRAQUE EN GRAVA PARA TUBERIA DE 8 Y 10¨, ANCHO MINIMO ,80-ESPESOR ARENA DOS CAPAS DE ,10CM Y GRAVA IGUAL AL DIAMETRO DEL TUBO |  |  |  | 109338.4607
ARENA | M3 | 0.16 | 37500 | 6000 | [11 empty] | 48730.5
GRAVILLA FINA | M3 | 1.025 | 88160 | 90364 | [11 empty] | 400
2011-10-01
TRANSPORTE DE AGREGADOS PETROS | km/m3 | 11.85 | 1094.8912 | 12974.4607 | [11 empty] | 1100
CONCRETO 1:3:6 ELABORADO EN OBRA de 1.700 | M3 |  |  | 315847
CEMENTO GRIS | kg | 210 | 606.9 | 127449 | [11 empty] | 552
AGUA | lt | 130 | 65 | 8450 | [11 empty] | 65
ARENA | M3 | 0.5 | 37500 | 18750 | [11 empty] | 49980
TRITURADO | M3 | 1 | 88160 | 88160 | [11 empty] | 77469
MEZCLADORA CON OPERADOR | d | 0.11897 | 136480.4783 | 16237.6284 | [11 empty] | 82110
HERRAMIENTAS MENORES | d | 0.03 | 39201.447 | 1176.0434 | [11 empty] | 35731.8838
TRANSPORTE DE AGREGADOS PETROS | km/m3 | 15 | 1094.8912 | 16423.368 | [11 empty] | 1100
CUADRILLA "AA" (Albañileria) | hr | 1.5 | 26134.298 | 39201.447 | [11 empty] | 23821.2559
CONCRETO 1:3:5 ELABORADO EN OBRA de 2.000 | M3 |  |  | 302874
CEMENTO GRIS | kg | 230 | 606.9 | 139587 | [9 empty] | 305 |  | 552
AGUA | lt | 135 | 65 | 8775 | [11 empty] | 65
ARENA | M3 | 0.555 | 37500 | 20812.5 | [11 empty] | 49980
TRITURADO | M3 | 0.975 | 61880 | 60333 | [11 empty] | 52479
MEZCLADORA CON OPERADOR | d | 0.11897 | 136480.4783 | 16237.6284 | [11 empty] | 82110
HERRAMIENTAS MENORES | d | 0.03 | 39201.447 | 1176.0434 | [11 empty] | 35731.8838
TRANSPORTE DE AGREGADOS PETROS | km/m3 | 15.3 | 1094.8912 | 16751.8354 | [11 empty] | 1100
CUADRILLA "AA" (Albañileria) | hr | 1.5 | 26134.298 | 39201.447 | [11 empty] | 23821.2559
CONCRETO 1:1.5:1.5 ELABORADO EN OBRA- 4.000 PSI | M3 |  |  | 424763
CEMENTO GRIS | kg | 455 | 606.9 | 276139.5 | [11 empty] | 552
AGUA | lt | 200.2 | 65 | 13013 | [11 empty] | 65
ARENA | M3 | 0.47 | 37500 | 17625 | [11 empty] | 49980
TRITURADO | M3 | 0.772 | 61880 | 47771.36 | [11 empty] | 52479
MEZCLADORA CON OPERADOR | d | 0.11897 | 136480.4783 | 16237.6284 | [11 empty] | 82110
HERRAMIENTAS MENORES | d | 0.03 | 39201.447 | 1176.0434 | [11 empty] | 35731.8838
TRANSPORTE DE AGREGADOS PETROS | km/m3 | 12.42 | 1094.8912 | 13598.5487 | [11 empty] | 1100
CUADRILLA "AA" (Albañileria) | hr | 1.5 | 26134.298 | 39201.447 | [11 empty] | 23821.2559
455
200.2
CONCRETO EL DORADO FEBRERO - 2.013 |  |  |  | Vr Sin Bombeo
[5 empty] | Total con bombeo | Plastico | Bombeable | Acelerado 3 Dias | Acelerado 3 Dias
CONCRETO 2.000 PSI 140 Kg/Cm2 |  |  |  | 344833.2 | #REF!
CONCRETO 2.500 PSI 175 Kg/Cm2 |  |  |  | 357372.8 | #REF!
CONCRETO 3.000 PSI 175 Kg/Cm2 |  |  |  | 373520 | #REF! | 379111.2 | 381889.4 | 424594.8 | 403703.2
CONCRETO 3.500 PSI 245 Kg/Cm2 |  |  |  | 384864.8 | #REF! | 390340 | 392752.8 | 457074.8 | 424594.8
CONCRETO 4.000 PSI 280 Kg/Cm2 |  |  |  | 403703.2 | #REF! |  | 411591.2
CONCRETO 4.500 PSI 315 Kg/Cm2 |  |  |  | 424594.8 | #REF!
CONCRETO 5000 PSI 350 Kg/Cm2 |  |  |  | 457063.2 | #REF!

## INSUMOS
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAL
LISTADO DE MATERIALES-VALLEDUPAR
FECHA: ENERO DE 2020
ITEMS | INSUMOS | U.M. | VR. UNITARIO | VR. UNITARIO 2018
1 | ESTACA DE MADERA | UN | 2067.03 | 1000 | [6 empty] | FERRECESAR
2 | ALGARROBILLO 4"X2"X3.00MT | UN | 15470 | 11000 |  | pino patula 4 cmx9x3 mts | 25236 |  |  |  | FERRECESAR
3 | ALGARROBILLO 2"X2"X3.00MT | UN | 8050.35 | 5700 |  |  | 11592 |  |  |  | FERRECESAR
4 | TABLA 1''X12"X3.00MT ALGARROBILLO | UN | 21387.87 | 15000 | [6 empty] | FERRECESAR
5 | TABLA 1''X12"X3.00MT TOLUA | UN | 61000 | 45000 | [6 empty] | GOBERNACION
6 | TABLA 1''X4"X3.00MT ALGARROBILLO | UN | 7455 | 5700 | [6 empty] | FERRECESAR
7 | TABLA 1''X10"X3.00MT ALGARROBILLO | UN | 18000 | 14000 | [6 empty] | GOBERNACION
8 | TABLA 1''X8"X3.00MT ALGARROBILLO | UN | 18000 | 14000 | [6 empty] | GOBERNACION
9 | ALGARROBILLO | PIE | 1930.53 | 1400 | [6 empty] | FERRECESAR
10 | TOLUA | PIE | 5000 | 4100 | [6 empty] | GOBERNACION
11 | CEDRO | PIE | 5000 | 3100 | [6 empty] | GOBERNACION
12 | ROBLE | PIE | 5000 | 3100 | [6 empty] | GOBERNACION
13 | CARRETO | PIE | 5000 | 3100 | [6 empty] | GOBERNACION
14 | ABARCO | PIE
15 | EQUIPO DE TOPOGRAFIA (INCLUYE TRANSITO, NIVEL Y COMPLEMENTARIOS) | MES | 3267000 | 3267000 | [6 empty] | EL MISMO
16 | CADENERO 1 | MES | 1526000 | 1526000 | [6 empty] | EL MISMO
17 | CADENERO 2 | MES | 1329000 | 1329000 | [6 empty] | EL MISMO
18 | TOPOGRAFO | DIA | 150050 | #REF! | [6 empty] | GOBERNACION
19 | TRANSPORTE MATERIAL | M3/KM | 1094.8912 | 1100 | [6 empty] | POR PORCENTAJE
20 | TRANSPORTE MEZCLA | M3/KM | 1094.8912 | 1100 | [6 empty] | POR PORCENTAJE
21 | VIBROCOMPACTADOR TIPO DINAPAC CA 15 | h | 136408.61 | 127800 | [6 empty] | GOBERNACION
22 | CINTA SEGURIDAD DE 75 MM X 100 MTS | ML | 112.76 | 112.76 |  |  | 11276 |  |  |  | GOBERNACION
23 | TELA VERDE ESTABILIZADA 2.1 | ML | 1666 | 6366.5 | [6 empty] | FERRECESAR
24 | TRANSPORTE MOTONIVELADORA | km | 90000 | 90000 | [6 empty] | EL MISMO
25 | MOTONIVELADORA POTENCIA 215 HP, ANCHO DE CUCHILLA 4,27 M, PESO 18 TON. | h | 182992.44 | 181050 | [6 empty] | EL MISMO
26 | MOTONIVELADORA | h | 182992.44 | 170000 | [6 empty] | EL MISMO
27 | VOLQUETA 6 M3 | vj | 120000 | 120000 |  | Volqueta a mano |  | 100000 |  |  | EL MISMO
28 | CARGADOR : POTENCIA EN EL VOLANTE 110 HP, CLASIFICACIÓN DE RPM DEL MOTOR 2300. | h | 151027.54 | 150165 | [6 empty] | EL MISMO
29 | CARGADOR : POTENCIA EN EL VOLANTE 125 HP, CLASIFICACIÓN DE RPM DEL MOTOR 2300. | h | 161699.24 | 162413 | [6 empty] | EL MISMO
30 | RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS, MOTOR 62HP, PROFUNDIDAD DE EXCAVACIÓN DE 5.41 METROS. | h | 193073 | 130000 | [6 empty] | GOBERNACION
31 | COMPRESOR 120 HP, CON MARTILLO. | h | 82148.32 | 105000 | [6 empty] | EL MISMO
32 | AGUA DE CARROTANQUE | lt | 65 | 0 |  |  | 26.68 |  |  |  | EL MISMO
33 | Vibrocompatador, potencia 153 HP, peso 10 Ton. | h | 116620 | 127800 | [6 empty] | GOBERNACION
34 | Carrotanque de agua(1000 Galones) | h | 71700 | 63900 | [6 empty] | GOBERNACION
35 | VIBROCOMPACTADOR TIPO RANA CON OPERADOR | d | 136980.4783 | 85000 | [6 empty] | EL MISMO
36 | PUNTILLA EL CABALLO 2 1/2" X 11 CC | LB | 3464.09 | 2779.84 |  | 3115.76 | 2615.8 |  |  |  | FERRECESAR
37 | PUNTILLA CON CABEZA 2" 159UN/LB | lb | 3464.09 | 2735.9528 |  | 3135.48 |  |  |  |  | FERRECESAR
38 | PUNTILLA CON CABEZA 3/4 a 1" | lb | 5261.18 | 5261.18 |  | 5261.18 | 3296.72 |  |  |  | FERRECESAR
39 | PUNTILLA CON CABEZA 1 1/ 2 a 3 1/2" | lb | 4605.3 | 4605.3 |  | 3648.432 | 2691.2 |  |  |  | FERRECESAR
40 | ALAMBRE NEGRO No.17 kG | kg | 7066.22 | 4835.565 |  | 3841.92 | 2016 |  |  |  | FERRECESAR
41 | ACERO DE REFUERZO PDR-40 | kg | 3648 | 2582 | 3391.5 | 3841.92 |  |  |  |  | GOBERNACION
42 | ACERO DE REFUERZO PDR-60 | kg | 5600 | 3249 |  | 3406.98 | 2016 |  |  |  | GOBERNACION
43 | ACERO DE Ø1/4 CORRUGADA | ml | 1090.8333 | 652.52 |  | 888.75 | 2016 |  |  |  | FERRECESAR
44 | ACERO DE Ø1/4 CORRUGADA | kg | 4380.84 | 2582 |  | 3555.01 |  |  |  |  | FERRECESAR
45 | ACERO DE Ø3/8 CORRUGADA | ml | 1649.1417 | 1436 |  | 1907.91 | 2016 |  |  |  | FERRECESAR
46 | ACERO DE Ø3/8 CORRUGADA | kg | 2944.9 | 2582 |  | 3406.9821 | 2016 |  |  |  | FERRECESAR
47 | ACERO DE Ø1/2 CORRUGADA | ml | 2955.1667 | 3227.042 |  | 3330.7467 | 2016 |  |  |  | EL MISMO
48 | ACERO DE Ø1/2 CORRUGADA | kg | 2973 | 2955.17 |  | 3330.7467 |  |  |  |  | FERRECESAR
49 | ACERO DE Ø5/8 CORRUGADA | ml | 4593.4 | 4593.4 |  | 5229.6667 | 2016 |  |  |  | FERRECESAR
50 | ACERO DE Ø5/8 CORRUGADA | kg | 3408.98 | 2959.6649 |  | 3352.3504 |  |  |  |  | EL MISMO
51 | ACERO DE Ø3/4 CORRUGADA | ml | 6561.66 | 6561.66 |  | 7509.55 | 2016 |  |  |  | FERRECESAR
52 | ACERO DE Ø3/4 CORRUGADA | kg | 3391.54 | 2935.8658 |  | 3330.7708 |  |  |  |  | EL MISMO
53 | ACERO DE Ø3/4 LISO | kg | 3737.71 | 3130.7383 |  | 3330.7708 |  |  |  |  | FERRECESAR
54 | ACERO DE Ø1 CORRUGADA | kg | 4678.1175 | 2580.0805 |  | 3391.3484 | 2016 |  |  |  | FERRECESAR
55 | ANGULO 6M 2-1/2 * 1/4 | ml | 22149.0733 | 19815.6817 |  | 22028.2067 | 107563 |  |  |  | FERRECESAR
56 | ANGULO 6M 2'' * 1/4 | ml | 17671.5 | 16272.2583 |  |  | 71519 |  |  |  | FERRECESAR
57 | ANGULO 6M 2'' * 1/8 | ml | 10462.2817 | 8005.5267 |  |  | 36610 |  |  |  | FERRECESAR
58 | ANGULO 3/16" X 2 1/2" X 6 ML | ML | 17324.4167 | [7 empty] | FERRECESAR
59 | PLATINA DE 1 1/2" x1/4"-20X20CM | ML | 6799.66 | 5949.0083 |  |  | 36111.264 |  |  |  | FERRECESAR
60 | ALAMBRE GALV BWG 10 | KG | 5295.5 | 4879 | [6 empty] | FERRECESAR
61 | SEGUETA NICHOLSON | UN | 26622.68 | 26622.68 | [6 empty] | se dejop el m,mismo
62 | CODO SANITARIO PVC CXC DE 45° DE 2" | UN | 3660.44 | 2998 | [6 empty] | FERRECESAR
63 | YEE SANITARIA PVC REDUCIDA 4 X 2 | UN | 21323.61 | 17463 | [6 empty] | FERRECESAR
64 | TUBO PVC SANITARIO 4 | ML | 23460.85 | 19372.83 | [6 empty] | FERRECESAR
65 | CODO 90° 1/4 CXC SANITARIO 4 | UN | 13552 | 12320 |  |  |  | Referencia | Diámetro / Pulg. | Precio sin IVA | Precio con IVA
66 | CODO SANITARIO PVC CXC DE 45° DE 4 | UN | 13727.84 | 11243 |  |  |  | 2900322 | 2 | 60933 | 70682
67 | UNIÓN PVC SANITARIA 4 | UN | 7109.06 | 5823 |  |  |  | 2900325 | 3 | 91028 | 105592
68 | TUBO VENTILACION 4" | ML | 16826.9967 | 14034.33 |  |  |  | 2900329 | 4 | 126856 | 147153 | 24525.5
69 | SOLDADURA PVC PAVCO 1/4 | UN | 94253.95 | 77194 |  |  |  | 2900334 | 6 | 268629 | 311610
70 | LIMPIADOR REMOV. 1/4 PAVCO. | UN | 45447.29 | 37221 | [6 empty] | FERRECESAR
71 | TUBO PVC SANITARIO 2 | ML | 11159.0267 | 9306.83 | [6 empty] | FERRECESAR
72 | YEE SANITARIA 2 | UN | 7013.86 | 5744 | [6 empty] | FERRECESAR
73 | UNIÓN PVC SANIT 2 | UN | 2465.68 | 2019 | [6 empty] | FERRECESAR
74 | CODO 90° 1/4 CXC SANITARIO 2 | UN | 3297 | 3088 | [6 empty] | FERRECESAR
75 | TUBO VENTILACION 2" | ML | 7311.5583 | 6098 | [6 empty] | FERRECESAR
76 | UNIÓN PVC SANIT 3" | UN | 3559.29 | 2916 | [6 empty] | FERRECESAR
77 | UNIÓN PVC SANIT 1 1/2 | UN | 2153.9 | 1765 | [6 empty] | FERRECESAR
78 | CODO 90° 1/4 CXC SANITARIO 1 1/2 | UN | 2608.48 | 2611 |  |  |  | Tubos S8 (PS 8 kN/m² - 57 psi.) tramos por 6 m. |  |  | FERRECESAR
79 | TUBO PVC SANITARIO 1 1/2 | ML | 9000.565 | 7506.67 |  |  |  | 2900075 4-110 mm $87.368 $101.347 | 16891.1667 |  | FERRECESAR | 2905226 1.1/2 70 $1.927 $2.235
80 | CODO 90° 1/4 CXC SANITARIO 3" | UN | 7081.69 | 6714 |  |  |  | 2900077 6-160 mm $170.643 $197.946 |  |  | FERRECESAR | 2906070 2 70 $2.210 $2.563
81 | TUBO PVC SANITARIO 3" | ML | 16667.5367 | 13901.17 |  |  |  | 2900079 8-200 mm $233.035 $270.320 |  |  | FERRECESAR | 2905309 3 40 $3.186 $3.696
82 | CODO SANITARIO PVC CXC DE 45° DE 3" | UN | 7865.9 | 6443 |  |  |  | 2900065 10-250 mm $340.359 $394.816 |  |  | FERRECESAR | 2905359 4 40 $6.353 $7.369
83 | TUBO VENTILACION 3" | ML | 9758.595 | 8138.83 |  |  |  | 2900067 12-315 mm $503.225 $583.741 |  |  | FERRECESAR | 2901704 6 8 $27.853 $32.310
84 | TUBO PVC SANITARIO 6" | ML | 49189.0467 | 41025 |  |  |  | 2902478 14-355 mm $586.924 $680.831 |  |  | FERRECESAR | Unión
85 | CODO SANITARIO PVC CXC DE 45° DE 6" | UN | 50378.65 | 41261 |  |  |  | 2900069 16-400 mm $823.154 $954.859 |  |  | FERRECESAR
86 | UNIÓN PVC SANITARIA 6 | UN | 31163.72 | 25523 |  |  |  | 2900071 18-450 mm $1.092.230 $1.266.987 |  |  | FERRECESAR
87 | LUBRICANTE PVC 500 GRAMOS | UN | 20790.49 | 17028 | [6 empty] | FERRECESAR
88 | TUBO PVC AGUAS NEGRAS 6" Novafor de pavco 160 MM | ML | 31812.0717 | 26532 |  |  |  | 2900073 20-500 mm $1.367.737 $1.586.575 |  |  | FERRECESAR
89 | TUBO PVC AGUAS NEGRAS 8" Novafor de pavco 200 MM | ML | 43445.3133 | 36234.5 | [6 empty] | FERRECESAR
90 | TUBO PVC AGUAS NEGRAS 10" Novafor 250 MM | ML | 63454.1717 | 52920.83 | [6 empty] | FERRECESAR
91 | TUBO PVC AGUAS NEGRAS 12" Novafor 315 MM | ML | 93819.4017 | 78248 | [6 empty] | FERRECESAR
92 | TUBO PVC AGUAS NEGRAS 14" Novafor 355MM | ML | 134434.3 | 112122 |  |  |  | Tubos S4 (PS 4 kN/m² - 28 psi.) tramos por 6,5 m. |  |  | FERRECESAR
93 | TUBO PVC AGUAS NEGRAS 16" Novafor 400 MM | ML | 164427.655 | 137137.33 |  |  |  | 2900514 27 pulg. $2.359.891 $2.737.474 |  |  | FERRECESAR
94 | TUBO PVC AGUAS NEGRAS 20" Novafor 500 MM | ML | 276852.5083 | 230902.83 |  |  |  | 2906380 30 pulg. $3.074.063 $3.565.914 |  |  | FERRECESAR
95 | TUBO PVC AGUAS NEGRAS 30" Novafor | ML | 587432.8815 | 449107.69 |  |  |  | 2900506 33 pulg. $3.809.630 $4.419.171 |  |  | FERRECESAR
96 | BAJANTE X 3 MTS PVC PAVCO. B.S | UN | 114888 | 114888 | [6 empty] | FERRECESAR
97 | LAMINA ONDULADA BARROCA FIBROCEMENTO No. 8 AREA UTIL 2.30 M2 | UN | 36385.44 | 41983.2 |  | homcenter | 58326
98 | LAMINA ONDULADA ASBESTO CEMENTO No. 6 AREA UTIL 1.479 M2 | UN | 31600.45 | 29501.29 |  | 0.67613
99 | LAMINA ONDULADA FIBROCEMENTO No. 4 | UN | 18326 | 19668.32
100 | CANALETA 90 FIBROCEMENTO LONG 6.00ML AREA UTIL 5.2325 M2 | UN | 217718 | 217718
101 | TOR. F. DE ALA CANALETA | UN | 2420 | 2420
102 | TORNILLO FIJADOR CANALETA | UN | 3080.91 | 3080.91 | [6 empty] | FERRECESAR
103 | PINTURA PARA DEMARCACION TRAFICO AMARILLO | GLN | 70000 | 70000 | [6 empty] | FERRECESAR
104 | ESTUKA ACRILICO (20KG) | kg | 2296.7 | 18326 |  |  | 67953
105 | PLASTOCRETE DM X 4,5KG | kg | 19756 | 0 |  |  | 41478 |  |  |  | FERRECESAR
106 | SIKA SET NC X 230 KLS | kg | 8466.85 | 6683.04 |  |  | 1439119 |  |  |  | FERRECESAR
107 | SIKA MERULEX I.F.S X 3 KLOS | kg | 28100 | 26900 |  |  | 67860 |  |  |  | FERRECESAR
108 | ANTISOL BLANCO PIGMENTADO (200KG) | Kg. | 4873.05 | 4207.84 |  |  | 80063 |  |  |  | FERRECESAR
109 | ANTISOL ROJO (16KG) | Kg. | 18421.2 | 15593.76 |  |  | 197426 |  |  |  | FERRECESAR
110 | SIKA-1 (20 KG) | kg | 16500 | 9559.27 |  |  | 139942 |  |  |  | FERRECESAR
111 | MANTO EDIL ESTÁNDAR 3MM ROLLO | UN | 118381.2 | 102973 |  |  | 112170 |  |  |  | FERRECESAR
112 | ALUMOL (16 KG) | kg | 30041.55 | 23865.45 |  |  | 322944 |  |  |  | FERRECESAR
113 | SIKA 101 BLANCO (10KG) | kg | 4400.1 | 0 |  |  | 44001 |  |  |  | el mismo
114 | SIKA 101 GRIS (10KG) | kg | 5093.2 | 4186.42 |  |  | 37677 |  |  |  | FERRECESAR
115 | IGASOL CUBIERTA (20 KG) | kg | 7871.85 | 5073 | [6 empty] | FERRECESAR
116 | PERFIL U DE ALUMINIO 3/8 X 3/8 | ML | 9678.27 | 1582 |  | Longi | 7070 | #REF! |  |  | FERRECESAR
117 | ICOPOR 1 CM/DENS.20/1.24X.62 | M2 | 6095.18 | 6095.18 | [6 empty] | FERRECESAR
118 | LAMINA DRY-WALL PLANO IMPORTADA RH RESISTENTE A LA HUMEDAD 1/2 1.22 X 2.44 | UN | 30000 | 30000 | [6 empty] | GOBERNACION
119 | LAMINA DRY-WALL PLANO IMPORTADA 1/2 1.22 X 2.44 | UN | 32000 | 20303.48 | [6 empty] | GOBERNACION
120 | LAMINA DRY-WALL PLANO NACIONAL 1/2 1.22 X 2.44 | UN | 19873.12 | 19873.12 | [6 empty] | EL MISMO
121 | ANGULOS | UN | 2100 | 2100 | [6 empty] | GOBERNACION
122 | OMEGAS | UN | 3576.2 | 3100 | [6 empty] | FERRECESAR
123 | PRINCIPALES | UN | 3600 | 3100 | [6 empty] | GOBERNACION
124 | PERFIL PARAL PARA MUROS EN DRY-WALL | UN | 7879 | 6879 | [6 empty] | LA MISMA
125 | SUPERMASTIK | CTE | 43000 | 37000 | [6 empty] | GOBERNACION
126 | MASILLA TEFLON | CTE | 180000 | 140000 | [6 empty] | GOBERNACION
127 | CINTA X75 | UN | 8900 | 8500 | [6 empty] | FERRECESAR
128 | CINTA X90 | UN | 20000 | 18000 | [6 empty] | GOBERNACION
129 | TORNILLOS 6MM | UN | 60 | 50 | [6 empty] | GOBERNACION
130 | TORNILLOS 8MM | UN | 80 | 70 | [6 empty] | GOBERNACIION
131 | TORNILLOS | UN | 40 | 20 | [6 empty] | LA MISMA
132 | TORNILLOS CORTOS | UN | 40 | 20 | [6 empty] | LA MISMA
133 | LAMINA SUPERBOARD #8 2.44X1.22 | UN | 74770.12 | 74770.12 | [6 empty] | LA MISMA
134 | LAMINA SUPERBOARD #6 2.44X1.22 | UN | 56156.76 | 56156.76 | [6 empty] | LA MISMA
135 | CLAVO DE ACERO | LB | 5769.84 | 0 |  |  | 4974
136 | CEMENTO BLANCO | kg | 1392.3 | 1393 |  |  | 1357 |  |  |  | FERRECESAR
137 | ENCHAPE EGEO BLANCO 25 X 35 | M2 | 23562 | 22039.5824 |  | 2015 |  |  |  |  | ferrecesar
138 | ENCH CORN MACEDONIA BCO 25X43X2 MTS | M2 | 32392 | 52205.2432 |  | 2015 | 30690 |  |  |  | el mismo
139 | PEGACOR BLANCO 1Kg | kg | 1662.0492 | 1568.301 |  |  | 15573 |  |  |  | ferrecesar
140 | PEGACOR GRIS 10 Kg | kg | 1347.08 | 0 |  |  | 24231 |  |  |  | ferrecesar
141 | PEGAPLUS PORCELANATO BLANCO X 25 KLS | kg | 1513.68 | 1513.68 | [6 empty] | el msmo
142 | PEGANTE PEGACOR PORCELANATO GRIS X 10 KL | kg | 12949.342 | 12949.342 | [6 empty] | ferrecesar
143 | TABLÓN VITRIFICADO .33 X .33 | M2 | 17764.7167 | 32631 |  |  | 17980 |  |  |  | ferrecesar
144 | PISO TABLON SAHARA 30.5X30.5 ALF | M2 | 38671.43 | 32631 | [6 empty] | ferrecesar
145 | TABLÓN VITRIFICADO .25 X .25 | M2 | 15649.69 | 0 |  |  | 14300 |  |  |  | ferrecesar
146 | CERÁMICA DUROPISO CORONA ALTO TRAFICO 60x60 | M2 | 36695.208 | 0 |  |  | 31633.8 |  |  |  | ferrecesar
147 | CONCOLOR BLANCO NACAR 5 KG PORCELANATO | kg | 4879 | 4200.7 | [6 empty] | ferrecesar
148 | CONCOLOR 5 KG BLANCO NACAR O SIMILAR | kg | 2412.13 | 2412.13 | [6 empty] | ferrecesar
149 | PORCELANATO .60X.60 DE PRIMERA CALIDAD | M2 | 46980 | 46980 | [6 empty] | el mismo
150 | PIEDRA CHINA No. 3 BULTO X 10KG | bt | 1975.4 | 1975.4 | [6 empty] | ferrecesar
151 | DILATACION DE BRONCE | ML | 13919.8267 | 11552.9167 | [6 empty] | ferrecesar
152 | PIRLAN BRONCE 1" * 3.00 ML | ML | 17159.88 | 0 |  |  | 51479.64 |  |  |  | el mismo
153 | ESQUINERO DE ALUMINIO 6.00ML | UN | 2444.4583 | 0 | [6 empty] | ferrecesar
154 | UNIÓN 3/4" PR | UN | 703 | 703 |  |  | 368 |  |  |  | el mismo
155 | TUBERIA RDE 21 DE 3/4" | m | 3780.5 | 3780.5 |  |  | 1939.5 |  |  |  | el mismo
156 | ADAPTADOR HEMBRA PVC PRESION DE 3/4" | UN | 976 | 976 | [6 empty] | el mismo
157 | ADAPTADOR HEMBRA PVC PRESION DE 3/4" | UN | 751 | 976 |  |  | 510 |  |  |  | el mismo
158 | ADAPTADOR MACHO PVC PRESION DE 3/4" | UN | 742.56 | 868 |  |  | 453 |  |  |  | ferrecesar
159 | ADAPTADOR HEMBRA PVC PRESION DE 1/2" | UN | 462.91 | 541 |  |  | 282 |  |  |  | ferrecesar
160 | ADAPTADOR MACHO PVC PRESION DE 1/2" | UN | 409.36 | 480 |  |  | 250 |  |  |  | ferrecesar
161 | ADAPTADOR HEMBRA PVC PRESION DE 1" | UN | 1857.59 | 2173 |  |  | 1136 |  |  |  | ferrecesar
162 | ADAPTADOR MACHO PVC PRESION DE 1" | UN | 1551.76 | 1816 |  |  | 949 |  |  |  | ferrecesar
163 | TUBO PRESIÓN /21 PVC 1 1/2 | ML | 10576.72 | 12477.3333 |  |  | 6402
164 | CODO 90° PRESIÓN PVC 1 1/2 | UN | 6673.52 | 7809 |  |  | 4082 |  |  |  | ferrecesar
165 | UNIÓN PRESIÓN PVC 1 1/2 | UN | 2454.97 | 2104 |  |  | 1501 |  |  |  | ferrecesar
166 | TUBO PRESIÓN /13.5 PVC 1 | ML | 5914.5 | 7681.3333 |  |  | 3941 |  |  |  | el mismo
167 | CODO 90° PRESIÓN PVC 1 | UN | 1859.97 | 2176 |  |  | 1137 |  |  |  | ferrecesar
168 | UNIÓN PRESIÓN PVC 1 | UN | 981.75 | 1148 |  |  | 600 |  |  |  | ferrecesar
169 | UNIÓN PRESIÓN PVC 3 | UN | 19719.49 | 23073 |  |  | 12061 |  |  |  | ferrecesar
170 | UNIÓN PRESIÓN PVC 2 | UN | 4023.39 | 4708 |  |  | 2461 |  |  |  | ferrecesar
171 | TUBO PRESIÓN /21 PVC 2 | ML | 16219.7 | 19133.3333 |  |  | 9817 |  |  |  | ferrecesar
172 | CODO 90° PRESIÓN PVC 2 | UN | 10937.29 | 12796 |  |  | 6689 |  |  |  | ferrecesar
173 | CODO 90° PRESIÓN PVC 3 | UN | 40761.07 | 47693 |  |  | 24931 |  |  |  | ferrecesar
174 | TUBO PRESIÓN /21 PVC 3 | ML | 35095.48 | 41401 |  |  | 21242 |  |  |  | ferrecesar
175 | CODO 90° PRESIÓN PVC 1/2 | UN | 595 | 696 |  |  | 363 |  |  |  | ferrecesar
176 | TUBO PRESIÓN /9 PVC 1/2 | ML | 3588.6433 | 4276 |  |  | 2193.8333 |  |  |  | ferrecesar
177 | TUBO PRESIÓN /11 PVC 3/4 | ML | 4778.2467 | 5693.3333 |  |  | 2921 |  |  |  | ferrecesar
178 | CODO 90° PRESIÓN PVC 3/4 | UN | 595 | 1113 |  |  | 581 |  |  |  | ferrecesar
179 | TUBO PRESIÓN /41 PVC 8 | ML | 73415.4633 | 81640.6667 |  |  | 37810.8333 |  |  |  | ferrecesar
180 | LUBRICANTE 500GR PARA PVC | UN | 20790.49 | 22705 |  |  | 11293 |  |  |  | ferrecesar
181 | VENTANA 744 ANOLOCK-VIDRIO BRONCE UNA NAVE FIJA Y UNA CORREDIZA 1.00X1.0 | UN | 180000 | 0
182 | VENTANA 744 ANOLOCK-VIDRIO BRONCE UN CUERPO SUPERIOR PROYECTANTE Y UN CUERPO INFERIOR FIJO .50X1.20 | UN | 210000 | 0 |  |  | 150000
183 | VENTANA 744 ANOLOCK-VIDRIO BRONCE DOS NAVES FIJAS Y DOS CORREDIZAS 2.00X1.20 | UN | 417600 | 0 |  |  | 360000 |  |  |  | la misma
184 | VENTANA 744 ANOLOCK-VIDRIO BRONCE UNA NAVE FIJA Y UNA CORREDIZA 2.00X2.00 | UN | 560000 | 0 |  |  | 480000
185 | VENTANA 744 ANOLOCK-VIDRIO BRONCE DOS NAVES FIJAS Y DOS CORREDIZAS 2.00X2.00 | UN | 696000 | 0 |  |  | 600000 |  |  |  | el mismo
186 | VENTANA 744 ANOLOCK-VIDRIO BRONCE DOS NAVES BATIENTES 2.00X2.00 | UN | 800000 | 0 |  |  | 680000
187 | VIDRIO TRANSPARENTE 4MM | M2 | 43197 | 0 |  |  | 16500 |  |  |  | FERRECESAR
188 | HOJA EN LAMINA COLD ROLLED 1.00X2.00 CAL.18, INCLUYE ANTICORROSIVO-SUB-CONTRATO | M2 | 76954.4 | 0 |  |  | 62000 |  |  |  | EN PORCENTAGE
189 | MARCO METALICO DILAT. CAL 18 CON BISAGRA PARA HOJA DE MADERA , INCL. ANTICORROSIVO | ML | 15704.9785 | 0 |  |  | 12653.0612 |  |  |  | EN PORCENTAGE
190 | TAPA Y MARCO PARA REGISTRO ELECTRICO O SANITARIO 0.60X0.60, EN ANGULO 3/16X1 1/2" EN TAPA Y MARCO, INCL. VARILLAS DE 6MM Y ANTICORROSIVO | UN | 75000 | 75000 |  |  | 54000 |  |  |  | el mismo
191 | CERRADURA YALE DE SOBREPONER | UN | 99472.1 | 92927.1 |  |  | 53200 |  |  |  | FERRECESAR
192 | LIJA MASILLA | UN | 1740 | 0 |  |  | 1500 |  |  |  | FERRECESAR
193 | ESMALTE SINTET | gl | 71899.8 | 42685 |  |  | 16702 |  |  |  | FERRECESAR
193 | ANTICORROSIVO GRIS | GL | 42899.5 | [7 empty] | FERRECESAR
193 | DISOLVENTE THINNER CORRIENTE | gl | 20857.13 | 18300 | [6 empty] | FERRECESAR Y EL MISMO
193 | LIJA DE AGUA 965 SUPER | UN | 1792.14 | 1300 |  |  | 2531.28 |  |  |  | EL MISMO
193 | PIEDRA CHINA NO. 3 | bt | 1975.4 | 1975 | [6 empty] | FERRECESAR Y EL MISMO
193 | ESQUINERO BRONCE | m | 17400 | 17400 |  |  | #REF! |  |  |  | EL MISMO
193 | CEMENTO BLANCO | kg | 1392 | 1392 | [6 empty] | FERRECESAR Y EL MISMO
193 | PIRLAN ALUMINIO 1 1/2"* 6,00 ML | m | 3832.8333 | 0 |  |  | 22997 |  |  |  | EL MISMO
193 | PERFIL U ALUMINIO 3/8 X 3/8 | un | 9678.27 | 8000 |  |  | 9492 |  |  |  | FERRECESAR
193 | VINILTEX | GL | 55900 | 56350 |  |  | 53900 |  |  |  | SE DEJO LA MISMA
193 | VINILTEX | CTE | 267900 | 277324 |  |  | 256900 |  |  |  | SE DEJO LA MISMA
193 | CINTA TEFLON 1/2 X 8 MTS | UN | 410.55 | 0 |  |  | 406 |  |  |  | EL MISMO
193 | LLAVE TERMINAL 97722 GRIVAL O SIMILAR DE JARDÍN | UN | 25466 | 0 |  |  | 13606 |  |  |  | EL MISMO
193 | ADAPTADOR MACHO 1/2 | UN | 409 | 0 |  |  | 225.04 |  |  |  | FERRECESAR
193 | ADAPTADOR MACHO 3/4 | UN | 742.56 | 0 |  |  | 408.32 |  |  |  | FERRECESAR
193 | CHEQUE DE 3/4"-RED WHITE O SIMILAR | UN | 62974.08 | 0 |  |  | 54288 |  |  |  | EL MISMO
193 | LLAVE PASO R/WHITE 1/2 | UN | 42935.2 | 0 |  |  | 27530 |  |  |  | FERRECESAR
193 | LLAVE PASO R/WHITE 3/4 O SIMILAR | UN | 53883.2 | 0 |  |  | 35396 |  |  |  | FERRECESAR
193 | MANGUERA CONEXIÓN FLEXIBLE | UN | 2888.4 | 0 |  |  | 2490 |  |  |  | EL MISMO
193 | LAVAMANOS AVANTI DE COLG | UN | 90364 | 0 |  |  | 77900 |  |  |  | EL MISMO
193 | LAVAMANOS DE SOBREPONER MARCELLA BLANCO O SIMILAR SIN GRIFERIA | UN | 145900 | 0 |  |  | 94900 |  |  |  | home center
193 | LAVAMANOS ACUACER DE COLG | UN | 79611 | 0 |  |  | 64900 |  |  |  | EL MISMO
193 | GRIFERIA LLAVE AUTOMATICA QK23051 PARA LAVAMANOS O SIMILAR | UN | 214600 | 0 |  |  | 185000 |  |  |  | EL MISMO
193 | COR. TAZA FLUXOMETRO C/GRIF. | UN | 840693.35 | 0 |  |  | 579900 |  |  |  | FERRECESAR
193 | ORINAL MEDIANO CON GRIFERIA | UN | 346667.23 | 210000 |  | Homecenter | 241900 |  |  |  | FERRECESAR
193 | ORINAL TIPO ARRECIFE O SIMILAR PARA FLUXOMETRO BLANCO SECC 35.2 CM X 31,2 | UN | 275900 | 0 |  |  | 469900 |  |  |  | HOMO CENTER
193 | DUCHA PRISMA ECONOMICA O SIMILAR | UN | 55798.981 | 0 |  |  | 35900 |  |  |  | FERRECESAR
193 | INCRUSTACIONES PORCELANA: TOALLERO, PAPELERA, JABONERA, GANCHO ELITE O SIMILAR | jg | 81084 | 0 |  |  | 69900 |  |  |  | EL MISMO
193 | SECADOR DE MANOS ELECTRICO | UN | 452913.9335 | 0 |  |  | 364900.04 |  |  |  | PORCENTAGE
193 | BARRAS DE SEGURIDAD, PARA MINUSVALIDOS LONG. .75MT, ACABADO CRMADO EN ACERO INOXIDABLE | UN | 129804.6496 | 0 |  |  | 111900.56 |  |  |  | EL MISMO
193 | BARRAS DE SEGURIDAD, PARA MINUSVALIDOS LONG. .45MT, ACABADO CRMADO EN ACERO INOXIDABLE | UN | 113645 | 103385 | [6 empty] | EL MISMO
193 | FLOTADOR Ø 3/4" EN BRONCE | UN | 53244 | 0 |  |  | 45900 |  |  |  | EL MISMO
193 | TANQUE PLASTICO 1.000LT Y ACCESORIOS | UN | 524000 | 0 |  |  | 330000 |  |  |  | HOMO CENTER
193 | LAMINA SUPERBOARD #10 2.44X1.22 | UN | 56000 | 56000 |  | 2014-03-01
193 | LAMINA SUPERBOARD 17 mm 2.44X1.22 | UN | 106000 | 106000 |  | 2014-03-01
193 | ELEMENTOS DE LIMPIEZA | m2 | 1483.02 | 1386
193 | GRI. FLUXOMETRO ORINAL REF 70710/70634 | UN | 594167 | [7 empty] | ferrecesar
193 | ESQUINERO CERAMICO ( 1 MTS) | PÀQUETE | 2564.45 | [7 empty] | ferrecesar
193 | BOQUILLA PORCELANATO NEGRA X 5 KLS | UN | 22882.51 | [7 empty] | ferrecesar
193 | PEGANTE FORTE PORCELANATO GRIS X 25 | BOLSA | 23205 | [7 empty] | ferrecesar
193 | CCC PISO PORCELANATO ARTICA NEGRO 56628 | UN | 74929.54 | [7 empty] | ferrecesar
193 | DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO | UN | 158865 | [7 empty] | SOCODA
193 | PAPELERA, GANCHO ELITE O SIMILAR | UN | 42243.81 | [7 empty] | ferrecesar
193 | REJILLA C/SOSCO 3 X 2 BRONCE ANTICUCARA | UN | 13582.66 | [7 empty] | ferrecesar
193 | GRIFERÍA LAVAMANOS MONO BAJO ECO FRIENDLY STRETTO O SIMILAR | UN | 75000 | [7 empty] | EL MISMO
193 | PINTURA ACABADO EN ESMALTE -SUB-CONTRATO | M2 | 9280 | [7 empty] | EL MISMO
193 | DIVISION METALICA DE BAÑO EN ACERO INOXIDABLE ENTANBORADO TIPO SOCODA REF 304 - TABIQUE 1,37X1,48 - | M2 | 1210076.5482 | [7 empty] | SOCODA
193 | DIVISION ORINAL DE 1.48x0.46m EN ACERO INOXIDABLE ENTANBORADO TIPO SOCODA REF.:304 CALB. 20 | UN | 624797.2536 | [7 empty] | SOCODA
193 | ELEMENTOS DE FIJACIN DE DIVISION DE BAÑOS | UN | 30000
193 | ELEMENTOS DE FIJACIN DE DIVISION DE ORNAL | UN | 10000
193 | TUBO PVC CONDUIT 3/4" | ML | 2408.16 | [7 empty] | ferrecesar
193 | ADAPTADOR TERMINAL PVC CONDUIT 3/4" | UN | 270 | [7 empty] | el mismo
193 | CURVA PVC CONDUIT 3/4" | UN | 621.18 | [7 empty] | ferrecesar
193 | Cable Cu THHN No 12 EXZHELLENT (LIBRE DE HALOGENUROS) | ML | 2016 | [7 empty] | 1890
193 | INTERRUPTOR SENCILLO 120V | UN | 8000 | [7 empty] | el mismo
193 | CAJA RECTANGULAR GALVANIZADA 2"X 4". | UN | 1687.5 | [7 empty] | la misma
193 | PANEL LED RECTANGULAR P27265-41 INCRUSTAR 40W 120X30 6K MARCA SYLVANIA O SIMILAR - 100V / 240V | UND | 146965 | [7 empty] | la misma
193 | TUBO EMT 3/4" | ML | 5647.5 | [7 empty] | el mismo
193 | ADAPTADOR TERMINAL EMT DE 3/4" | UN | 1417.5 | [7 empty] | el mismo
193 | UNION EMT DE 3/4" | UN | 1080 | [7 empty] | ferrecesar
193 | CURVA EMT DE 3/4" | UN | 2497.5 | [7 empty] | el mismo
193 | CAJA METALICA RAWELLD OCTAGONAL | UN | 15000 | [7 empty] | el mismo
193 | ACCESORIOS DE FIJACION | UN | 10000
193 | TAPAGOTERA SUPER EPOXICO METALICO 1/8 | UN | 13474.37
193 | BARRA ABATIBLE SUPERIOR 800MM DISCAPACITADOS VERTICAL | UN | 311015 | [7 empty] | SOCODA
193 | BARRA RECTA 600 DISCAPACITADOS | UN | 97665 | [7 empty] | SOCODA
193 | SANITARIO INFANTIL KIDDY SINGLE EN CAJA BLANCO | UN | 430900 | [7 empty] | HOME CENTER
193 | DISPENSADOR DE JABON | UN | 186900
193 | PUERTA EN ACERO INOXIDABLE DE 1.48X0,57 P. MURO CALIDAD TIPO SOCODA | M2 | 637359.1828 | [7 empty] | SOCODA
193 | PUERTA EN ACERO INOXIDABLE DE 1.48X0,87 P. MURO CALIDAD TIPO SOCODA | UN | 854391.3846 | [7 empty] | SOCODA
193 | PARAL C PARA PARALES EN ACERO INOXIDABLE0,03X1,71 | ML | 52378.0959 | [7 empty] | SOCODA
193 | C EXTREMO EN ACERO INOXIDABLE 0,0455X1,80 | ML | 90975.2884 | [7 empty] | SOCODA
193 | PARAL C PARA TABIQUE EN ACERO INOXIDABLE 0,03X1,48 | UN | 79687
193 | RECIBIDOR ,005*1,48 | UN | 97265.0025
193 | PARAL EN ACERO INOPXIDABLE 0,37*1,80 | UN | 407157.6834
193 | SOLD. W/ARCO 6010 X 1/8 504195 | KL | 15232
194 | TABLON FACHALETA 14 X 0.8 SHORA X 1 MTR | M2 | 19523.14
195 | TUBO PVC AGUAS NEGRAS 6" NOVAFORT | ML | 34038.9583
196 | HIDROSELLO NOVAFORT 200MM | UN | 7695.73
197 | ADHESIVO NOVAFORT | GL | 94025
198 | ACONDICION SUPERF NOVAFORT | GL | 92566.84
199 | MANTO EDIL ESTÁNDAR 3MM ROLLO | UN | 130900
200 | ALUMOL (16 KG) PINTURA REFLECTIVA DE ALUMINIO CON BASE ASFÁLTICA DE BAJA VISCOSIDAD | kg | 35057.4
201 | IGASOL CUBIERTA (20 KG) EMULSIÓN ANIÓNICA CON BASE EN ASFALTO REFINADO, MEJORADO CON LLENANTES ESPECIALES | kg | 9186.8
202 | GANCHOS | UN | 669.97
203 | AMARRES | UN | 102.34
Elaboró: GENECO VASQUES BERRIO
Arquitecto S.O.P.M

## VALOR CUADRILLAS MO
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
TARIFAS MANO DE OBRA Y PRESTACIONES SOCIALES
FECHA: ENERO DE 2019 | [9 empty] | Tendrá un incremento del 6%, equivalente a $46.874. Auxilio de transporte queda en $97.032. El total que recibirán los trabajadores es de $925.148.
1.-SALARIOS DE MANO DE OBRA |  |  |  | % |  |  |  |  | 2019 | Al anunciar el aumento del 6% para el salario y del 10% para el auxilio del transporte, el presidente señaló que "es el aumento real más significativo en 25 años".
De igual manera, agregó: "Esto muestra que nos podemos poner de acuerdo en lo que le conviene al país. Colombia necesita reactivar la economía y al mismo tiempo ir mejorando las condiciones de todos los trabajadores y generando más empleos formales".
A- Salario Minimo Legal |  | 908526 |  |  |  |  | Con este incremento, el salario mínimo pasa de $737.717 a $781.242 y el auxilio de transporte pasa de $83.140 a $88.211. |  | 828116 | El aumento fue celebrado tanto por empresarios com
B- Auxilio de Transporte |  | 106454 | [6 empty] | 97032
C- Total Mensual |  | 1014980 | [6 empty] | 925148
D- Anual (A/30x365) |  | 11053733 |  | 100% | 100%
Subsidio de Transporte Anual |  | 1277448 |  | 11.56%
E- Anual con Subsidio de Transporte |  | 12331181
PRESTACIONES | BASE
Cesantias | E | 10% | 1216226.0712 | 11%
Intereses | Cesantias | 12% | 145947.1285 | 1.32%
Vacaciones 15 Dias | A | 50% | 454263 | 4.11%
Primas 30 Dias | C | 100% | 1014980 | 9.182%
OTROS COSTOS
Botas y Overol | 82500 | 3 | 247500 | 2.239%
Seguro Colectivo | D | 0.5% | 55268.665 | 0.5%
SEGURIDAD SOCIAL
Pensiones | D | 12% | 1326447.96 | 12%
Medicina Familiar | D | 8.5% | 939567.305 | 8.5%
Riesgos Profesionales | D | 5.6% | 619009.048 | 5.6%
6045617
APORTES SENA | [7 empty] | 663808.7466
Aporte Ordinario | D | 2% | 221074.66 | 2%
F.I.C | Nota 4 | 18% | 229940.64 | 2.08%
556200
OTROS APORTES | [7 empty] | 6767100
I.C.B.F | D | 3% | 331611.99 | 3% |  |  |  | 743027.58
Subsidio Familiar | D | 4% | 442149.32 | 4%
VALOR REAL DEL SALARIO |  |  | 19575166.7878 | 65.53%
NOTAS:
1.- Subsidio de transporte solo se paga hasta sueldos de 2 salarios minimos mensules legales vigentes.
2.- Subsidio de transporte anual = Subsidio mensual / 30 x (365 dias-18 fiestas - 3 permisos- 15 dias vacaciones).
3.- Porcentajes solo son validos para actividades de construccion. Para otros empleados se debe utilizar 30 dias de cesantia y 2.2% (promedio para empresas de bajo riesgo).
4.- Un salario minimo por cada 40 trabajadores. El valor se obtiene asi: (Salario minimo x 12 / 40) / Salario anual estudiado.
5.- El crecimiento promedio del PIB entre 2005 y 2006 fue superior al 4%y por ello la cotizacion a pensiones por parte del patrono durante 2009 debe aumentar al 12%, segun lo dispuesto por la ley 297 del 2003.
* Todos los porcentajes estan relacionados con el salario para 365 dias.
* Los 18 feriados hacen referencia a los dias feriados que de lunes a viernes .
2- CALCULO DE SOBRECOSTO POR HORAS EFECTIVAS TRABAJADAS-OBREROS CON UN SALARIO MINIMO TRABAJADO
A- Anual con Subsidio de Transporte |  |  | 19575166.7878
B- Horas Calendario Anuales |  | 365 x 8 Hhr | 2920 |  |  |  |  | 0
C- Horas Laborales Anuales |  | (52 Sem x 48 Hr)+8Hr | 2504
D- Horas Habiles Anuales |  | 2920 Hr-((52 Dom + 18 Fiestas + 3 Permisos) x 8 Hr) | 2344
E- Valor Hora Calendario |  | A/B | 6703.8242 | 100%
F- Valor Hora Laboral |  | A/C | 7817.5586 | 116.6%
G- Valor Hora Efectiva |  | A/D | 8351.1804 | 124.6%
NOTAS:
Los factores de sobrecostos se utilizan para valorizar el tiempo efectivo que un obrero dedica a su labor y refleja el costo del tiempo durante el cual no esta trabajando pero si esta devengando.
Si se toma como base la hora calendario, se incrementa 24.57% para obtener la hora efectiva.
Si se toma como base la hora laboral, se incrementa 6.83% para obtener la hora efectiva.
CALCULO DE CUADRILLAS
CUADRILLA "AA" (Albañileria)
Jornal Ayudante |  | 1.2 Minimos | 35843.2175
Valor Real del Jornal |  | 214.8% | 76980.4783
Valor Total Hr Ayudante |  |  | 9622.5598
Jornal Oficial |  | 2.1 Minimos | 62725.6307
Valor Real del Jornal |  | 210.6% | 132093.9057
Valor Total Hr Oficial |  |  | 16511.7382
2017
Valor Dia Cuadrilla |  |  | 209074.384 |  |  | 169766.9933
Valor Hr Cuadrilla |  |  | 26134.298 |  |  | 21220.8742
Salida Electrica |  | 1.55 Hr AA
CUADRILLA "BB" (Instalaciones)
Jornal Ayudante |  | 1.2 Minimos | 39427.5393
Valor Real del Jornal |  | 214.8% | 84678.5261
Valor Total Hr Ayudante |  |  | 10584.8158
Jornal Oficial |  | 2.1 Minimos | 68998.1938
Valor Real del Jornal |  | 210.6% | 145303.2962
Valor Total Hr Oficial |  |  | 18162.912
Valor Dia Cuadrilla |  |  | 229981.8224 |  |  | 186743.6926
Valor Hr Cuadrilla |  |  | 28747.7278 |  |  | 23342.9616
CUADRILLA "CC" (Pintura)
Jornal Ayudante |  | 1.2 Minimos | 41219.7002
Valor Real del Jornal |  | 214.8% | 88527.55
Valor Total Hr Ayudante |  |  | 11065.9438
Jornal Oficial |  | 2.1 Minimos | 72134.4753
Valor Real del Jornal |  | 210.6% | 151907.9915
Valor Total Hr Oficial |  |  | 18988.4989
Valor Dia Cuadrilla |  |  | 240435.5416 |  |  | 195232.0422
Valor Hr Cuadrilla |  |  | 30054.4427 |  |  | 24404.0053
CUADRILLA "DD" (Carpinterias)
Jornal Ayudante |  | 1.2 Minimos | 43011.861
Valor Real del Jornal |  | 214.8% | 92376.574
Valor Total Hr Ayudante |  |  | 11547.0717
Jornal Oficial |  | 2.1 Minimos | 75270.7568
Valor Real del Jornal |  | 210.6% | 158512.6868
Valor Total Hr Oficial |  |  | 19814.0858
Valor Dia Cuadrilla |  |  | 250889.2607 |  |  | 203720.3919
Valor Hr Cuadrilla |  |  | 31361.1576 |  |  | 25465.049
CUADRILLA "EE" (Cableado Estructural)
Jornal Ayudante |  | 1.2 Minimos | 46596.1828
Valor Real del Jornal |  | 214.8% | 100074.6218
Valor Total Hr Ayudante |  |  | 12509.3277
Jornal Oficial |  | 2.1 Minimos | 81543.3199
Valor Real del Jornal |  | 210.6% | 171722.0774
Valor Total Hr Oficial |  |  | 21465.2597
Valor Dia Cuadrilla |  |  | 271796.6991 |  |  | 220697.0912
Valor Hr Cuadrilla |  |  | 33974.5874 |  |  | 27587.1364
NOTAS:
Jornal = sueldo mensual x 12 meses / 365 dias.

## CONCRETO PREMEZCLADO
CONCRETO EL DORADO AÑO 2019 |  |  |  |  | CONCRETO EL DORADO AÑO 2017
CONCRETO | PRECIO DE LISTA | IVA (19%) | TOTAL |  | CONCRETO | PRECIO DE LISTA | IVA (19%) | TOTAL
MR50 | 329570 | 62618.3 | 392188.3 |  | MR50 | 346023 | 65744.37 | 411767.37
MR45 | 326411 | 62018.09 | 388429.09 |  | MR45 | 335798 | 63801.62 | 399599.62
MR43 | 309430 | 58791.7 | 368221.7 |  | MR43 | 332480 | 63171.2 | 395651.2
MR42 | 305784 | 58098.96 | 363882.96 |  | MR42 | 329182 | 62544.58 | 391726.58
MR42 ACEL 3 DIAS | 320560 | 60906.4 | 381466.4 |  | MR42 ACEL 3 DIAS | 342844 | 65140.36 | 407984.36
MR42 ACEL 7 DIAS | 311581 | 59200.39 | 370781.39 |  | MR42 ACEL 7 DIAS | 336414 | 63918.66 | 400332.66
MR41 | 287766 | 54675.54 | 342441.54
2000 PSI | 266079 | 50555.01 | 316634.01 |  | 2000 PSI | 267948 | 50910.12 | 318858.12
2500 PSI | 278854 | 52982.26 | 331836.26 |  | 2500 PSI | 287863 | 54693.97 | 342556.97
3000 PSI | 290911 | 55273.09 | 346184.09 |  | 3000 PSI | 307600 | 58444 | 366044
3000 ACEL 3 DIAS | 312065 | 59292.35 | 371357.35
3000 ACEL 7 DIAS | 301511 | 57287.09 | 358798.09
3500 PSI | 301973 | 57374.87 | 359347.87 |  | 3500 PSI | 316277 | 60092.63 | 376369.63
3500 ACEL 3 DIAS | 323550 | 61474.5 | 385024.5
3500 ACEL 7 DIAS | 312785 | 59429.15 | 372214.15
4000 PSI | 313035 | 59476.65 | 372511.65 |  | 4000 PSI | 323182 | 61404.58 | 384586.58
4000 ACEL 3 DIAS | 335045 | 63658.55 | 398703.55
4000 ACEL 7 DIAS | 324064 | 61572.16 | 385636.16
4500 PSI | 323687 | 61500.53 | 385187.53 |  | 4500 PSI | 329798 | 62661.62 | 392459.62
4500 ACEL 3 DIAS | 346137 | 65766.03 | 411903.03
4500 ACEL 7 DIAS | 334938 | 63638.22 | 398576.22
5000 PSI | 334339 | 63524.41 | 397863.41 |  | 5000 PSI | 336321 | 63900.99 | 400221.99
5000 ACEL 3 DIAS | 357240 | 67875.6 | 425115.6
5000 ACEL 7 DIAS | 345815 | 65704.85 | 411519.85
LISTA DE PRECIOS CONCRETERAS 2016
CONCRETO | CEMEX COLOMBIA | CONCRETO EL DORADO | SLM CONSTRUCCIONES S.A.S | ARGOS
Mod. Rotura | PRECIO CON IVA | PRECIO CON IVA | PRECIO CON IVA | PRECIO CON IVA
42 | 482792 | 381851.12 | 365400 | 401940
43 | 494160 | 389291 | 371200 | 412380
45 | 508196 | 393256.24 | 385120 | 422820
2000 PSI | 371316 | 310819.68 | 307400 | 290232
2500 PSI | 385352 | 333921.08 | 310880 | 312156
3000 PSI | 399388 | 359666.12 | 319000 | 335124
3500 PSI | 414932 | 366881.32 | 324800 | 341388
4000 PSI | 430476 | 374891.12 | 331760 | 362268
RESISTENCIA ESPECIFICA A LOS 28 DIAS

## TABLAS
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
TABLAS
FECHA: ENERO DE 2020
METRO CUBICO
CANTIDAD DE ARENA, CEMENTO, BALASTO Y RESISTENCIAS QUE SE OBTIENEN
MEZCLA | CEMENTO |  | ARENA | BALASTO | AGUA LITROS |  | A LOS 24 DIAS
| KILOS | SACOS | M3 | M3 | Agr. Hum. | Agr. Sec. | KG/CM2 | LB/IN2
1.2.2 | 420 | 8.5 | 0.67 | 0.67 | 180 | 200 | 250 | 3555
1. 2. 2 1/2 | 380 | 7.5 | 0.600 | 0.760 | 170 | 190 | 240 | 3400
1. 2. 3 | 350 | 7 | 0.555 | 0.835 | 160 | 180 | 220 | 3130
1. 2. 3 1/2 | 320 | 6.5 | 0.515 | 0.900 | 160 | 180 | 210 | 3000
1. 2. 4 | 300 | 6 | 0.475 | 0.950 | 145 | 170 | 200 | 2850
1. 2 1/2. 4 | 280 | 5.5 | 0.555 | 0.830 | 145 | 170 | 190 | 2700
1. 2 1/2. 4 1/2 | 260 | 5.25 | 0.520 | 0.940 | 140 | 160 | 180 | 2560
1. 3. 3 | 300 | 6 | 0.715 | 0.715 | 145 | 170 | 170 | 2400
1. 3. 4 | 280 | 5.25 | 0.625 | 0.825 | 140 | 165 | 160 | 2280
1. 3. 5 | 230 | 4.5 | 0.555 | 0.975 | 135 | 160 | 140 | 2000
1. 3. 6 | 210 | 4 | 0.500 | 1000 | 130 | 155 | 120 | 1700
1. 4. 7 | 175 | 3.5 | 0.555 | 0.975 | 120 | 145 | 110 | 1560
1. 4. 8 | 160 | 3.25 | 0.655 | 1025 | 110 | 140 | 100 | 1420
Diámetro de la tubería Ancho de zanja (m) |  |  |  | PULGADAS | MILIMETROS |  | EQUIVALENCIAS
75 a 200 mm (3" a 8") 0,60 |  |  |  | 1/8" | 2.5 |  | MILIMETROS | PULGADAS
250 y 300 mm (10" y 12") 0,70 |  |  |  | 3/16" | 4.5 |  | 0.27mm | Calibre 31
375 y 400 mm (15" y 16") 0,80 |  |  |  | 1/4" | 6 |  | 0.31mm | Calibre 30
450 mm (18") 0,90 | [6 empty] | 0.35mm | Calibre 29
500 y 525 mm (20" y 21") 1,00 | [6 empty] | 0.45mm | Calibre 26
600 mm (24") 1,10 | [6 empty] | 0.60mm | Calibre 24
675 mm (27") 1,20 | [6 empty] | 0.70mm | Calibre 22
750 mm (30") 1,30 | [6 empty] | 0.90mm | Calibre 20
825 mm (33") 1,40 | [6 empty] | 1.20mm | Calibre 18
900 mm (36") 1,50 | [6 empty] | 1.50mm | Calibre16 |  |  | 2.5
1000 mm (40") 1,80 | [6 empty] | 1.90mm | Calibre 14
En redes de Gas:
Diámetro de la tubería Ancho de zanja (m)
20 mm a 180 mm 0,40
200 m a 315 mm 0,60
Para diámetros mayores a los contemplados en estas tabla, el ancho de la zanja será igual al
diámetro exterior de la tubería más 0,40 m a cada lado. Para las domiciliarias de acueducto y
gas se utilizará un ancho de zanja de 0,40 m.
El ancho de las excavaciones se incrementará cuando se requiera entibado de acuerdo con el
espesor determinado para éste.
Cuando se presenten derrumbes la Interventoría definirá el tipo de cimentación a utilizar de
acuerdo con las nuevas condiciones de la zanja.
1.1.2. Profundidad de las Zanjas. Las zanjas para la colocación de las tuberías de redes de
servicios tendrán las profundidades indicadas en los planos, incluyendo las requeridas para la
cimentación. Cuando en la ejecución de las zanjas se emplee equipo mecánico, las
excavaciones se llevarán hasta una cota de 0,20 m por encima de la indicada en los planos.
Se excavará el resto por medios manuales y en forma cuidadosa, para no alterar el suelo de
fundación y nivelar el fondo de la excavación, de tal manera que la distribución de esfuerzos
sea uniforme en la superficie de apoyo del tubo y evitar que éste quede sometido a esfuerzos
de flexión.
Si los materiales encontrados a las cotas especificadas de colocación de las tuberías no son
aptos para la instalación de las mismas, la excavación se llevará hasta la profundidad indicada
por la Interventoría, quien también definirá el material de apoyo a utilizar. Esta sobreexcavación
y entresuelo se medirán y pagarán de acuerdo con los ítems correspondientes.
Las excavaciones en roca se llevarán hasta una cota de por lo menos 0,10 m por debajo de la
indicada en los planos, el volumen adicional excavado se llenará con material seleccionado que
sirva de apoyo uniforme y adecuado. Los precios de estas actividades se pagarán en los ítems
respectivos.
varilla # | Area (cm2)
Número de varillas
# / 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
3 | 0.71256 | 1.4251 | 2.1377 | 2.8502 | 3.5628 | 4.2753 | 4.9879 | 5.7005 | 6.413 | 7.1256
4 | 1.2668 | 2.5335 | 3.8003 | 5.0671 | 6.3338 | 7.6006 | 8.8674 | 10.1341 | 11.4009 | 12.6677
5 | 1.9793 | 3.9587 | 5.938 | 7.9173 | 9.8966 | 11.876 | 13.8553 | 15.8346 | 17.8139 | 19.7933
6 | 2.8502 | 5.7005 | 8.5507 | 11.4009 | 14.2511 | 17.1014 | 19.9516 | 22.8018 | 25.6521 | 28.5023
7 | 3.8795 | 7.759 | 11.6384 | 15.5179 | 19.3974 | 23.2769 | 27.1564 | 31.0358 | 34.9153 | 38.7948
8 | 5.0671 | 10.1341 | 15.2012 | 20.2683 | 25.3354 | 30.4024 | 35.4695 | 40.5366 | 45.6037 | 50.6707
9 | 6.413 | 12.826 | 19.239 | 25.6521 | 32.0651 | 38.4781 | 44.8911 | 51.3041 | 57.7171 | 64.1302
10 | 7.9173 | 15.8346 | 23.7519 | 31.6692 | 39.5865 | 47.5038 | 55.4211 | 63.3384 | 71.2557 | 79.173
varilla # | Peso (kg/m)
Número de varillas (por mts)
# / 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
2 | 0.25 | 0.5 | 0.75 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.25 | 2.5
3 | 0.56 | 1.12 | 1.68 | 2.24 | 2.8 | 3.36 | 3.92 | 4.48 | 5.04 | 5.6
4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
5 | 1.56 | 3.12 | 4.68 | 6.24 | 7.8 | 9.36 | 10.92 | 12.48 | 14.04 | 15.6
6 | 2.24 | 4.48 | 6.72 | 8.96 | 11.2 | 13.44 | 15.68 | 17.92 | 20.16 | 22.4
7 | 3.05 | 6.1 | 9.15 | 12.2 | 15.25 | 18.3 | 21.35 | 24.4 | 27.45 | 30.5
8 | 3.98 | 7.96 | 11.94 | 15.92 | 19.9 | 23.88 | 27.86 | 31.84 | 35.82 | 39.8
9 | 5.06 | 10.12 | 15.18 | 20.24 | 25.3 | 30.36 | 35.42 | 40.48 | 45.54 | 50.6
10 | 6.4 | 12.8 | 19.2 | 25.6 | 32 | 38.4 | 44.8 | 51.2 | 57.6 | 64
11 | 7.91 | 15.82 | 23.73 | 31.64 | 39.55 | 47.46 | 55.37 | 63.28 | 71.19 | 79.1

## IPC
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
Índice de precios al consumidor (IPC)
Total nacional - Serie histórica para un rango de fechas dado
Índice y variación porcentual mensual, año corrido y anual
Información disponible desde julio de 1954
base: diciembre 2008 = 100
Año | Mes | IPC | Variación mensual (%) | Variación año corrido (%) | Variación anual (%)
1954 | Julio | 0,03770
| Agosto | 0,03742 | -0,76% | -0,76%
| Septiembre | 0,03690 | -1,37% | -2,12%
| Octubre | 0,03703 | 0,34% | -1,79%
| Noviembre | 0,03713 | 0,27% | -1,52%
| Diciembre | 0,03733 | 0,54% | -1,00%
1955 | Enero | 0,03726 | -0,17% | -0,17%
| Febrero | 0,03724 | -0,07% | -0,23%
| Marzo | 0,03739 | 0,40% | 0,17%
| Abril | 0,03765 | 0,70% | 0,87%
| Mayo | 0,03749 | -0,43% | 0,43%
| Junio | 0,03746 | -0,07% | 0,37%
| Julio | 0,03738 | -0,23% | 0,13% | -0,87%
| Agosto | 0,03741 | 0,10% | 0,23% | -0,01%
| Septiembre | 0,03721 | -0,53% | -0,30% | 0,84%
| Octubre | 0,03731 | 0,27% | -0,04% | 0,77%
| Noviembre | 0,03766 | 0,94% | 0,90% | 1,44%
| Diciembre | 0,03808 | 1,12% | 2,03% | 2,03%
1956 | Enero | 0,03805 | -0,10% | -0,10% | 2,10%
| Febrero | 0,03820 | 0,39% | 0,29% | 2,57%
| Marzo | 0,03855 | 0,91% | 1,21% | 3,10%
| Abril | 0,03879 | 0,65% | 1,86% | 3,04%
| Mayo | 0,03908 | 0,74% | 2,62% | 4,25%
| Junio | 0,03944 | 0,92% | 3,56% | 5,28%
| Julio | 0,03975 | 0,79% | 4,38% | 6,36%
| Agosto | 0,03957 | -0,47% | 3,89% | 5,76%
| Septiembre | 0,03992 | 0,88% | 4,81% | 7,26%
| Octubre | 0,04041 | 1,25% | 6,11% | 8,31%
| Noviembre | 0,04099 | 1,42% | 7,62% | 8,83%
| Diciembre | 0,04110 | 0,27% | 7,91% | 7,91%
1957 | Enero | 0,04158 | 1,18% | 1,18% | 9,30%
| Febrero | 0,04213 | 1,32% | 2,52% | 10,30%
| Marzo | 0,04287 | 1,74% | 4,30% | 11,21%
| Abril | 0,04382 | 2,24% | 6,64% | 12,97%
| Mayo | 0,04439 | 1,28% | 8,00% | 13,58%
| Junio | 0,04620 | 4,10% | 12,43% | 17,15%
| Julio | 0,04746 | 2,72% | 15,49% | 19,39%
| Agosto | 0,04805 | 1,23% | 16,91% | 21,43%
| Septiembre | 0,04827 | 0,46% | 17,45% | 20,93%
| Octubre | 0,04897 | 1,44% | 19,15% | 21,17%
| Noviembre | 0,04912 | 0,31% | 19,51% | 19,84%
| Diciembre | 0,04960 | 0,99% | 20,69% | 20,69%
1958 | Enero | 0,04968 | 0,15% | 0,15% | 19,46%
| Febrero | 0,04974 | 0,12% | 0,28% | 18,05%
| Marzo | 0,05052 | 1,58% | 1,86% | 17,86%
| Abril | 0,05138 | 1,70% | 3,59% | 17,24%
| Mayo | 0,05240 | 1,99% | 5,65% | 18,06%
| Junio | 0,05263 | 0,43% | 6,10% | 13,90%
| Julio | 0,05268 | 0,09% | 6,20% | 10,99%
| Agosto | 0,05308 | 0,76% | 7,00% | 10,47%
| Septiembre | 0,05316 | 0,16% | 7,18% | 10,14%
| Octubre | 0,05334 | 0,33% | 7,53% | 8,92%
| Noviembre | 0,05331 | -0,05% | 7,48% | 8,54%
| Diciembre | 0,05356 | 0,47% | 7,98% | 7,98%
1959 | Enero | 0,05438 | 1,54% | 1,54% | 9,47%
| Febrero | 0,05488 | 0,92% | 2,47% | 10,34%
| Marzo | 0,05512 | 0,43% | 2,91% | 9,09%
| Abril | 0,05599 | 1,58% | 4,54% | 8,96%
| Mayo | 0,05640 | 0,73% | 5,30% | 7,62%
| Junio | 0,05677 | 0,66% | 6,00% | 7,87%
| Julio | 0,05711 | 0,59% | 6,63% | 8,41%
| Agosto | 0,05721 | 0,17% | 6,81% | 7,78%
| Septiembre | 0,05701 | -0,35% | 6,44% | 7,23%
| Octubre | 0,05714 | 0,24% | 6,69% | 7,14%
| Noviembre | 0,05727 | 0,22% | 6,92% | 7,42%
| Diciembre | 0,05774 | 0,83% | 7,81% | 7,81%
1960 | Enero | 0,05793 | 0,32% | 0,32% | 6,52%
| Febrero | 0,05775 | -0,30% | 0,02% | 5,24%
| Marzo | 0,05850 | 1,29% | 1,32% | 6,14%
| Abril | 0,05906 | 0,96% | 2,29% | 5,49%
| Mayo | 0,05951 | 0,76% | 3,06% | 5,52%
| Junio | 0,05957 | 0,10% | 3,17% | 4,93%
| Julio | 0,05984 | 0,46% | 3,64% | 4,79%
| Agosto | 0,06004 | 0,33% | 3,99% | 4,96%
| Septiembre | 0,06018 | 0,23% | 4,23% | 5,57%
| Octubre | 0,06064 | 0,77% | 5,02% | 6,12%
| Noviembre | 0,06135 | 1,17% | 6,25% | 7,13%
| Diciembre | 0,06199 | 1,04% | 7,35% | 7,35%
1961 | Enero | 0,06232 | 0,54% | 0,54% | 7,59%
| Febrero | 0,06258 | 0,42% | 0,96% | 8,36%
| Marzo | 0,06359 | 1,61% | 2,59% | 8,70%
| Abril | 0,06489 | 2,04% | 4,68% | 9,87%
| Mayo | 0,06560 | 1,10% | 5,83% | 10,23%
| Junio | 0,06569 | 0,13% | 5,97% | 10,27%
| Julio | 0,06585 | 0,24% | 6,23% | 10,03%
| Agosto | 0,06509 | -1,16% | 5,00% | 8,40%
| Septiembre | 0,06467 | -0,63% | 4,34% | 7,47%
| Octubre | 0,06477 | 0,15% | 4,50% | 6,81%
| Noviembre | 0,06511 | 0,52% | 5,04% | 6,13%
| Diciembre | 0,06554 | 0,67% | 5,74% | 5,74%
1962 | Enero | 0,06583 | 0,44% | 0,44% | 5,63%
| Febrero | 0,06589 | 0,09% | 0,53% | 5,29%
| Marzo | 0,06648 | 0,89% | 1,42% | 4,54%
| Abril | 0,06726 | 1,18% | 2,62% | 3,66%
| Mayo | 0,06732 | 0,09% | 2,72% | 2,63%
| Junio | 0,06737 | 0,07% | 2,79% | 2,57%
| Julio | 0,06802 | 0,96% | 3,78% | 3,30%
| Agosto | 0,06805 | 0,04% | 3,82% | 4,55%
| Septiembre | 0,06846 | 0,60% | 4,44% | 5,85%
| Octubre | 0,06867 | 0,31% | 4,76% | 6,01%
| Noviembre | 0,06912 | 0,65% | 5,45% | 6,15%
| Diciembre | 0,06968 | 0,81% | 6,30% | 6,30%
1963 | Enero | 0,07228 | 3,74% | 3,74% | 9,79%
| Febrero | 0,07666 | 6,06% | 10,03% | 16,34%
| Marzo | 0,08063 | 5,18% | 15,73% | 21,29%
| Abril | 0,08413 | 4,34% | 20,75% | 25,08%
| Mayo | 0,08518 | 1,24% | 22,25% | 26,52%
| Junio | 0,08707 | 2,22% | 24,97% | 29,24%
| Julio | 0,08774 | 0,77% | 25,93% | 28,99%
| Agosto | 0,08797 | 0,26% | 26,25% | 29,28%
| Septiembre | 0,08887 | 1,03% | 27,56% | 29,83%
| Octubre | 0,09033 | 1,64% | 29,65% | 31,55%
| Noviembre | 0,09223 | 2,10% | 32,37% | 33,44%
| Diciembre | 0,09309 | 0,93% | 33,60% | 33,60%
1964 | Enero | 0,09444 | 1,46% | 1,46% | 30,67%
| Febrero | 0,09497 | 0,55% | 2,02% | 23,88%
| Marzo | 0,09717 | 2,32% | 4,39% | 20,51%
| Abril | 0,09942 | 2,32% | 6,81% | 18,18%
| Mayo | 0,10258 | 3,17% | 10,20% | 20,43%
| Junio | 0,10412 | 1,51% | 11,86% | 19,58%
| Julio | 0,10325 | -0,84% | 10,92% | 17,67%
| Agosto | 0,10171 | -1,49% | 9,27% | 15,63%
| Septiembre | 0,10105 | -0,65% | 8,56% | 13,70%
| Octubre | 0,10028 | -0,77% | 7,73% | 11,01%
| Noviembre | 0,10110 | 0,82% | 8,61% | 9,62%
| Diciembre | 0,10127 | 0,17% | 8,80% | 8,80%
1965 | Enero | 0,10271 | 1,41% | 1,41% | 8,75%
| Febrero | 0,10171 | -0,97% | 0,43% | 7,10%
| Marzo | 0,10315 | 1,42% | 1,85% | 6,16%
| Abril | 0,10496 | 1,75% | 3,64% | 5,57%
| Mayo | 0,10627 | 1,25% | 4,93% | 3,60%
| Junio | 0,10789 | 1,52% | 6,53% | 3,61%
| Julio | 0,10797 | 0,08% | 6,61% | 4,57%
| Agosto | 0,10819 | 0,21% | 6,83% | 6,37%
| Septiembre | 0,10919 | 0,92% | 7,81% | 8,05%
| Octubre | 0,11154 | 2,16% | 10,14% | 11,23%
| Noviembre | 0,11310 | 1,40% | 11,67% | 11,86%
| Diciembre | 0,11590 | 2,48% | 14,44% | 14,44%
1966 | Enero | 0,11739 | 1,29% | 1,29% | 14,30%
| Febrero | 0,11890 | 1,28% | 2,59% | 16,90%
| Marzo | 0,12181 | 2,45% | 5,10% | 18,09%
| Abril | 0,12544 | 2,98% | 8,23% | 19,51%
| Mayo | 0,12691 | 1,17% | 9,50% | 19,42%
| Junio | 0,12683 | -0,06% | 9,43% | 17,56%
| Julio | 0,12695 | 0,10% | 9,54% | 17,58%
| Agosto | 0,12663 | -0,26% | 9,26% | 17,04%
| Septiembre | 0,12801 | 1,09% | 10,45% | 17,24%
| Octubre | 0,12939 | 1,08% | 11,64% | 16,00%
| Noviembre | 0,12973 | 0,26% | 11,93% | 14,70%
| Diciembre | 0,13081 | 0,84% | 12,86% | 12,86%
1967 | Enero | 0,13149 | 0,52% | 0,52% | 12,01%
| Febrero | 0,13209 | 0,45% | 0,98% | 11,09%
| Marzo | 0,13354 | 1,09% | 2,08% | 9,62%
| Abril | 0,13406 | 0,39% | 2,48% | 6,87%
| Mayo | 0,13490 | 0,63% | 3,13% | 6,30%
| Junio | 0,13728 | 1,76% | 4,95% | 8,24%
| Julio | 0,13749 | 0,15% | 5,11% | 8,30%
| Agosto | 0,13727 | -0,16% | 4,94% | 8,40%
| Septiembre | 0,13774 | 0,34% | 5,30% | 7,60%
| Octubre | 0,13881 | 0,78% | 6,12% | 7,28%
| Noviembre | 0,13958 | 0,56% | 6,71% | 7,60%
| Diciembre | 0,14019 | 0,44% | 7,17% | 7,17%
1968 | Enero | 0,14159 | 0,99% | 0,99% | 7,68%
| Febrero | 0,14157 | -0,01% | 0,99% | 7,18%
| Marzo | 0,14307 | 1,05% | 2,05% | 7,14%
| Abril | 0,14542 | 1,64% | 3,73% | 8,48%
| Mayo | 0,14639 | 0,67% | 4,42% | 8,52%
| Junio | 0,14695 | 0,38% | 4,82% | 7,04%
| Julio | 0,14812 | 0,80% | 5,66% | 7,73%
| Agosto | 0,14777 | -0,24% | 5,41% | 7,65%
| Septiembre | 0,14797 | 0,13% | 5,55% | 7,43%
| Octubre | 0,14848 | 0,35% | 5,91% | 6,97%
| Noviembre | 0,14951 | 0,70% | 6,65% | 7,12%
| Diciembre | 0,14932 | -0,13% | 6,51% | 6,51%
1969 | Enero | 0,15108 | 1,18% | 1,18% | 6,71%
| Febrero | 0,15065 | -0,29% | 0,89% | 6,41%
| Marzo | 0,15189 | 0,83% | 1,72% | 6,17%
| Abril | 0,15441 | 1,66% | 3,41% | 6,18%
| Mayo | 0,15579 | 0,89% | 4,34% | 6,42%
| Junio | 0,15662 | 0,54% | 4,89% | 6,58%
| Julio | 0,15724 | 0,40% | 5,31% | 6,16%
| Agosto | 0,15783 | 0,37% | 5,70% | 6,81%
| Septiembre | 0,15885 | 0,65% | 6,39% | 7,35%
| Octubre | 0,16091 | 1,29% | 7,76% | 8,37%
| Noviembre | 0,16131 | 0,25% | 8,04% | 7,89%
| Diciembre | 0,16220 | 0,55% | 8,63% | 8,63%
1970 | Enero | 0,16220 | 0,00% | 0,00% | 7,36%
| Febrero | 0,16223 | 0,02% | 0,02% | 7,69%
| Marzo | 0,16361 | 0,85% | 0,87% | 7,72%
| Abril | 0,16588 | 1,39% | 2,27% | 7,43%
| Mayo | 0,16671 | 0,50% | 2,78% | 7,01%
| Junio | 0,16847 | 1,05% | 3,87% | 7,56%
| Julio | 0,16894 | 0,28% | 4,16% | 7,44%
| Agosto | 0,16797 | -0,58% | 3,56% | 6,43%
| Septiembre | 0,16919 | 0,73% | 4,31% | 6,51%
| Octubre | 0,16930 | 0,07% | 4,38% | 5,22%
| Noviembre | 0,17119 | 1,12% | 5,55% | 6,12%
| Diciembre | 0,17287 | 0,98% | 6,58% | 6,58%
1971 | Enero | 0,17560 | 1,58% | 1,58% | 8,26%
| Febrero | 0,17708 | 0,84% | 2,43% | 9,15%
| Marzo | 0,17884 | 0,99% | 3,45% | 9,30%
| Abril | 0,18210 | 1,83% | 5,34% | 9,78%
| Mayo | 0,18428 | 1,20% | 6,60% | 10,54%
| Junio | 0,18531 | 0,56% | 7,20% | 10,00%
| Julio | 0,18785 | 1,37% | 8,67% | 11,19%
| Agosto | 0,18986 | 1,07% | 9,83% | 13,03%
| Septiembre | 0,19142 | 0,82% | 10,73% | 13,14%
| Octubre | 0,19411 | 1,41% | 12,28% | 14,65%
| Noviembre | 0,19619 | 1,07% | 13,49% | 14,60%
| Diciembre | 0,19713 | 0,48% | 14,03% | 14,03%
1972 | Enero | 0,19931 | 1,10% | 1,10% | 13,50%
| Febrero | 0,20160 | 1,15% | 2,27% | 13,84%
| Marzo | 0,20357 | 0,98% | 3,27% | 13,83%
| Abril | 0,20661 | 1,49% | 4,81% | 13,46%
| Mayo | 0,20827 | 0,80% | 5,65% | 13,02%
| Junio | 0,21046 | 1,05% | 6,76% | 13,57%
| Julio | 0,21292 | 1,17% | 8,01% | 13,34%
| Agosto | 0,21436 | 0,68% | 8,74% | 12,90%
| Septiembre | 0,21746 | 1,45% | 10,31% | 13,60%
| Octubre | 0,22174 | 1,97% | 12,48% | 14,24%
| Noviembre | 0,22426 | 1,13% | 13,76% | 14,31%
| Diciembre | 0,22471 | 0,20% | 13,99% | 13,99%
1973 | Enero | 0,22711 | 1,07% | 1,07% | 13,95%
| Febrero | 0,23171 | 2,02% | 3,11% | 14,94%
| Marzo | 0,23972 | 3,46% | 6,68% | 17,75%
| Abril | 0,24812 | 3,51% | 10,42% | 20,09%
| Mayo | 0,25555 | 2,99% | 13,72% | 22,70%
| Junio | 0,26049 | 1,93% | 15,92% | 23,77%
| Julio | 0,26567 | 1,99% | 18,23% | 24,78%
| Agosto | 0,26459 | -0,41% | 17,75% | 23,44%
| Septiembre | 0,26825 | 1,38% | 19,37% | 23,36%
| Octubre | 0,26973 | 0,55% | 20,03% | 21,64%
| Noviembre | 0,27558 | 2,17% | 22,64% | 22,89%
| Diciembre | 0,27883 | 1,18% | 24,08% | 24,08%
1974 | Enero | 0,28679 | 2,85% | 2,85% | 26,28%
| Febrero | 0,29406 | 2,54% | 5,46% | 26,91%
| Marzo | 0,30373 | 3,29% | 8,93% | 26,70%
| Abril | 0,31198 | 2,72% | 11,89% | 25,73%
| Mayo | 0,31567 | 1,19% | 13,21% | 23,53%
| Junio | 0,31897 | 1,04% | 14,39% | 22,45%
| Julio | 0,32200 | 0,95% | 15,48% | 21,20%
| Agosto | 0,32297 | 0,30% | 15,83% | 22,06%
| Septiembre | 0,32796 | 1,55% | 17,62% | 22,26%
| Octubre | 0,34175 | 4,20% | 22,56% | 26,70%
| Noviembre | 0,34565 | 1,14% | 23,96% | 25,42%
| Diciembre | 0,35231 | 1,93% | 26,35% | 26,35%
1975 | Enero | 0,36240 | 2,86% | 2,86% | 26,36%
| Febrero | 0,36844 | 1,67% | 4,58% | 25,29%
| Marzo | 0,37855 | 2,74% | 7,45% | 24,63%
| Abril | 0,38805 | 2,51% | 10,15% | 24,39%
| Mayo | 0,39515 | 1,83% | 12,16% | 25,18%
| Junio | 0,39806 | 0,74% | 12,99% | 24,80%
| Julio | 0,40044 | 0,60% | 13,66% | 24,36%
| Agosto | 0,40044 | 0,00% | 13,66% | 23,99%
| Septiembre | 0,40586 | 1,35% | 15,20% | 23,75%
| Octubre | 0,40980 | 0,97% | 16,32% | 19,91%
| Noviembre | 0,41219 | 0,58% | 17,00% | 19,25%
| Diciembre | 0,41492 | 0,66% | 17,77% | 17,77%
1976 | Enero | 0,42442 | 2,29% | 2,29% | 17,11%
| Febrero | 0,43422 | 2,31% | 4,65% | 17,86%
| Marzo | 0,44337 | 2,11% | 6,86% | 17,12%
| Abril | 0,45149 | 1,83% | 8,81% | 16,35%
| Mayo | 0,45714 | 1,25% | 10,18% | 15,69%
| Junio | 0,46864 | 2,51% | 12,95% | 17,73%
| Julio | 0,48085 | 2,61% | 15,89% | 20,08%
| Agosto | 0,48781 | 1,45% | 17,57% | 21,82%
| Septiembre | 0,49622 | 1,72% | 19,60% | 22,27%
| Octubre | 0,50423 | 1,61% | 21,53% | 23,04%
| Noviembre | 0,51651 | 2,44% | 24,49% | 25,31%
| Diciembre | 0,52181 | 1,03% | 25,76% | 25,76%
1977 | Enero | 0,53358 | 2,25% | 2,25% | 25,72%
| Febrero | 0,55378 | 3,79% | 6,13% | 27,53%
| Marzo | 0,57600 | 4,01% | 10,38% | 29,91%
| Abril | 0,61689 | 7,10% | 18,22% | 36,63%
| Mayo | 0,64389 | 4,38% | 23,39% | 40,85%
| Junio | 0,66381 | 3,09% | 27,21% | 41,65%
| Julio | 0,67052 | 1,01% | 28,50% | 39,45%
| Agosto | 0,66835 | -0,32% | 28,08% | 37,01%
| Septiembre | 0,66925 | 0,14% | 28,26% | 34,87%
| Octubre | 0,66762 | -0,24% | 27,94% | 32,40%
| Noviembre | 0,66859 | 0,14% | 28,13% | 29,44%
| Diciembre | 0,67163 | 0,46% | 28,71% | 28,71%
1978 | Enero | 0,67879 | 1,07% | 1,07% | 27,22%
| Febrero | 0,68870 | 1,46% | 2,54% | 24,36%
| Marzo | 0,71076 | 3,20% | 5,83% | 23,40%
| Abril | 0,72226 | 1,62% | 7,54% | 17,08%
| Mayo | 0,73886 | 2,30% | 10,01% | 14,75%
| Junio | 0,75762 | 2,54% | 12,80% | 14,13%
| Julio | 0,75561 | -0,27% | 12,50% | 12,69%
| Agosto | 0,75665 | 0,14% | 12,66% | 13,21%
| Septiembre | 0,75980 | 0,42% | 13,13% | 13,53%
| Octubre | 0,77552 | 2,07% | 15,47% | 16,16%
| Noviembre | 0,78639 | 1,40% | 17,09% | 17,62%
| Diciembre | 0,79537 | 1,14% | 18,42% | 18,42%
1979 | Enero | 0,82162 | 3,30% | 3,30% | 21,04%
| Febrero | 0,83673 | 1,84% | 5,20% | 21,49%
| Marzo | 0,87093 | 4,09% | 9,50% | 22,53%
| Abril | 0,88684 | 1,83% | 11,50% | 22,79%
| Mayo | 0,90593 | 2,15% | 13,90% | 22,61%
| Junio | 0,92104 | 1,67% | 15,80% | 21,57%
| Julio | 0,93297 | 1,29% | 17,30% | 23,47%
| Agosto | 0,94967 | 1,79% | 19,40% | 25,51%
| Septiembre | 0,97035 | 2,18% | 22,00% | 27,71%
| Octubre | 0,98387 | 1,39% | 23,70% | 26,87%
| Noviembre | 100773 | 2,42% | 26,70% | 28,15%
| Diciembre | 102443 | 1,66% | 28,80% | 28,80%
1980 | Enero | 104830 | 2,33% | 2,33% | 27,59%
| Febrero | 105943 | 1,06% | 3,42% | 26,62%
| Marzo | 108170 | 2,10% | 5,59% | 24,20%
| Abril | 112306 | 3,82% | 9,63% | 26,64%
| Mayo | 116203 | 3,47% | 13,43% | 28,27%
| Junio | 117635 | 1,23% | 14,83% | 27,72%
| Julio | 118828 | 1,01% | 15,99% | 27,37%
| Agosto | 119783 | 0,80% | 16,92% | 26,13%
| Septiembre | 121771 | 1,66% | 18,87% | 25,49%
| Octubre | 124475 | 2,22% | 21,51% | 26,52%
| Noviembre | 127179 | 2,17% | 24,15% | 26,20%
| Diciembre | 128929 | 1,37% | 25,85% | 25,85%
1981 | Enero | 131737 | 2,09% | 2,09% | 25,67%
| Febrero | 135602 | 2,93% | 5,08% | 28,00%
| Marzo | 139341 | 2,75% | 7,98% | 28,82%
| Abril | 142681 | 2,38% | 10,57% | 27,05%
| Mayo | 146435 | 2,63% | 13,48% | 26,02%
| Junio | 150420 | 2,72% | 16,58% | 27,87%
| Julio | 153204 | 1,85% | 18,73% | 28,93%
| Agosto | 155145 | 1,27% | 20,24% | 29,52%
| Septiembre | 156266 | 0,72% | 21,11% | 28,33%
| Octubre | 158207 | 1,24% | 22,61% | 27,10%
| Noviembre | 160696 | 1,57% | 24,54% | 26,35%
| Diciembre | 163043 | 1,46% | 26,36% | 26,36%
1982 | Enero | 166033 | 1,83% | 1,83% | 26,03%
| Febrero | 169644 | 2,17% | 4,05% | 25,10%
| Marzo | 173549 | 2,30% | 6,44% | 24,55%
| Abril | 178027 | 2,58% | 9,19% | 24,77%
| Mayo | 182728 | 2,64% | 12,07% | 24,78%
| Junio | 186808 | 2,23% | 14,58% | 24,19%
| Julio | 189266 | 1,32% | 16,08% | 23,54%
| Agosto | 191541 | 1,20% | 17,48% | 23,46%
| Septiembre | 194587 | 1,59% | 19,35% | 24,52%
| Octubre | 198174 | 1,84% | 21,55% | 25,26%
| Noviembre | 200528 | 1,19% | 22,99% | 24,79%
| Diciembre | 202222 | 0,84% | 24,03% | 24,03%
1983 | Enero | 204346 | 1,05% | 1,05% | 23,08%
| Febrero | 206764 | 1,18% | 2,25% | 21,88%
| Marzo | 211465 | 2,27% | 4,57% | 21,85%
| Abril | 217939 | 3,06% | 7,77% | 22,42%
| Mayo | 223435 | 2,52% | 10,49% | 22,28%
| Junio | 225034 | 0,72% | 11,28% | 20,46%
| Julio | 226783 | 0,79% | 12,15% | 19,82%
| Agosto | 226624 | -0,08% | 12,07% | 18,32%
| Septiembre | 228494 | 0,82% | 12,09% | 17,42%
| Octubre | 232264 | 1,65% | 14,86% | 17,20%
| Noviembre | 234705 | 1,05% | 16,06% | 17,04%
| Diciembre | 235867 | 0,49% | 16,64% | 16,64%
1984 | Enero | 239136 | 1,39% | 1,39% | 17,02%
| Febrero | 242333 | 1,34% | 2,74% | 17,20%
| Marzo | 246644 | 1,78% | 4,57% | 16,64%
| Abril | 251543 | 1,99% | 6,65% | 15,42%
| Mayo | 255075 | 1,40% | 8,14% | 14,16%
| Junio | 259171 | 1,61% | 9,88% | 15,17%
| Julio | 262328 | 1,22% | 11,22% | 15,67%
| Agosto | 263315 | 0,38% | 11,64% | 16,19%
| Septiembre | 266218 | 1,10% | 12,87% | 16,51%
| Octubre | 267729 | 0,57% | 13,51% | 15,27%
| Noviembre | 273185 | 2,04% | 15,82% | 16,39%
| Diciembre | 278991 | 2,13% | 18,28% | 18,28%
1985 | Enero | 285227 | 2,24% | 2,24% | 19,27%
| Febrero | 293793 | 3,00% | 5,31% | 21,24%
| Marzo | 302916 | 3,11% | 8,58% | 22,82%
| Abril | 311442 | 2,81% | 11,63% | 23,81%
| Mayo | 325505 | 4,52% | 16,67% | 27,61%
| Junio | 331510 | 1,84% | 18,82% | 27,91%
| Julio | 329577 | -0,58% | 18,13% | 25,64%
| Agosto | 328264 | -0,40% | 17,66% | 24,67%
| Septiembre | 331176 | 0,89% | 18,70% | 24,40%
| Octubre | 334047 | 0,87% | 19,73% | 24,77%
| Noviembre | 337363 | 0,99% | 20,92% | 23,49%
| Diciembre | 341627 | 1,26% | 22,45% | 22,45%
1986 | Enero | 352388 | 3,15% | 3,15% | 23,55%
| Febrero | 363491 | 3,15% | 6,40% | 23,72%
| Marzo | 371525 | 2,21% | 8,75% | 22,65%
| Abril | 381650 | 2,73% | 11,72% | 22,54%
| Mayo | 378898 | -0,72% | 10,91% | 16,40%
| Junio | 376130 | -0,73% | 10,10% | 13,46%
| Julio | 376074 | -0,01% | 10,08% | 14,11%
| Agosto | 381339 | 1,40% | 11,62% | 16,17%
| Septiembre | 386780 | 1,43% | 13,22% | 16,79%
| Octubre | 394741 | 2,06% | 15,55% | 18,17%
| Noviembre | 403292 | 2,17% | 18,05% | 19,54%
| Diciembre | 413186 | 2,45% | 20,95% | 20,95%
1987 | Enero | 426691 | 3,27% | 3,27% | 21,09%
| Febrero | 435361 | 2,03% | 5,37% | 19,77%
| Marzo | 447156 | 2,71% | 8,22% | 20,36%
| Abril | 457234 | 2,25% | 10,66% | 19,80%
| Mayo | 465012 | 1,70% | 12,54% | 22,73%
| Junio | 469458 | 0,96% | 13,62% | 24,81%
| Julio | 476314 | 1,46% | 15,28% | 26,65%
| Agosto | 477706 | 0,29% | 15,62% | 25,27%
| Septiembre | 483520 | 1,22% | 17,02% | 25,01%
| Octubre | 492627 | 1,88% | 19,23% | 24,80%
| Noviembre | 503023 | 2,11% | 21,74% | 24,73%
| Diciembre | 512440 | 1,87% | 24,02% | 24,02%
1988 | Enero | 527838 | 3,00% | 3,00% | 23,70%
| Febrero | 549122 | 4,03% | 7,16% | 26,13%
| Marzo | 565014 | 2,89% | 10,26% | 26,36%
| Abril | 587117 | 3,91% | 14,57% | 28,41%
| Mayo | 597258 | 1,73% | 16,55% | 28,44%
| Junio | 611575 | 2,40% | 19,35% | 30,27%
| Julio | 620435 | 1,45% | 21,07% | 30,26%
| Agosto | 619338 | -0,18% | 20,86% | 29,65%
| Septiembre | 623720 | 0,71% | 21,72% | 29,00%
| Octubre | 633479 | 1,56% | 23,62% | 28,59%
| Noviembre | 642260 | 1,39% | 25,33% | 27,68%
| Diciembre | 656561 | 2,23% | 28,12% | 28,12%
1989 | Enero | 675162 | 2,83% | 2,83% | 27,91%
| Febrero | 697606 | 3,32% | 6,25% | 27,03%
| Marzo | 714929 | 2,48% | 8,89% | 26,53%
| Abril | 733039 | 2,53% | 11,64% | 24,85%
| Mayo | 745882 | 1,75% | 13,60% | 24,88%
| Junio | 756154 | 1,37% | 15,16% | 23,63%
| Julio | 767871 | 1,54% | 16,95% | 23,76%
| Agosto | 778474 | 1,38% | 18,56% | 25,69%
| Septiembre | 789330 | 1,39% | 20,22% | 26,55%
| Octubre | 802000 | 1,60% | 22,15% | 26,61%
| Noviembre | 816289 | 1,78% | 24,32% | 27,09%
| Diciembre | 828074 | 1,44% | 26,12% | 26,12%
1990 | Enero | 855420 | 3,30% | 3,30% | 26,69%
| Febrero | 886809 | 3,66% | 7,09% | 27,12%
| Marzo | 912522 | 2,89% | 10,19% | 27,63%
| Abril | 938194 | 2,81% | 13,29% | 27,98%
| Mayo | 956530 | 1,95% | 15,51% | 28,24%
| Junio | 975235 | 1,95% | 17,77% | 28,97%
| Julio | 988464 | 1,35% | 19,36% | 28,72%
| Agosto | 1004149 | 1,58% | 21,26% | 28,98%
| Septiembre | 1028040 | 2,37% | 24,14% | 30,24%
| Octubre | 1047846 | 1,92% | 26,54% | 30,65%
| Noviembre | 1069138 | 2,03% | 29,11% | 30,97%
| Diciembre | 1096102 | 2,52% | 32,36% | 32,36%
1991 | Enero | 1129026 | 3,00% | 3,00% | 31,98%
| Febrero | 1167557 | 3,41% | 6,51% | 31,65%
| Marzo | 1197091 | 2,52% | 9,21% | 31,18%
| Abril | 1230614 | 2,80% | 12,27% | 31,16%
| Mayo | 1257743 | 2,20% | 14,74% | 31,49%
| Junio | 1277647 | 1,58% | 16,56% | 31,00%
| Julio | 1300867 | 1,81% | 18,68% | 31,60%
| Agosto | 1317446 | 1,27% | 20,19% | 31,20%
| Septiembre | 1336596 | 1,45% | 21,94% | 30,01%
| Octubre | 1354350 | 1,32% | 23,56% | 29,25%
| Noviembre | 1370884 | 1,22% | 25,06% | 28,22%
| Diciembre | 1390118 | 1,40% | 26,82% | 26,82%
1992 | Enero | 1438760 | 3,49% | 3,49% | 27,43%
| Febrero | 1486891 | 3,34% | 6,96% | 27,35%
| Marzo | 1521327 | 2,31% | 9,43% | 27,08%
| Abril | 1564749 | 2,85% | 12,56% | 27,15%
| Mayo | 1601203 | 2,32% | 15,18% | 27,30%
| Junio | 1637142 | 2,24% | 17,76% | 28,13%
| Julio | 1669878 | 1,99% | 20,12% | 28,36%
| Agosto | 1682458 | 0,75% | 21,02% | 27,70%
| Septiembre | 1696424 | 0,83% | 22,03% | 26,92%
| Octubre | 1710844 | 0,85% | 23,07% | 26,32%
| Noviembre | 1723304 | 0,72% | 23,96% | 25,70%
| Diciembre | 1739507 | 0,94% | 25,13% | 25,13%
1993 | Enero | 1795876 | 3,24% | 3,24% | 24,82%
| Febrero | 1854379 | 3,25% | 6,60% | 24,71%
| Marzo | 1889219 | 1,87% | 8,60% | 24,18%
| Abril | 1925924 | 1,94% | 10,71% | 23,08%
| Mayo | 1956896 | 1,60% | 12,49% | 22,21%
| Junio | 1987209 | 1,54% | 14,23% | 21,38%
| Julio | 2011685 | 1,23% | 15,64% | 20,46%
| Agosto | 2037014 | 1,25% | 17,10% | 21,07%
| Septiembre | 2059974 | 1,12% | 18,42% | 21,43%
| Octubre | 2081995 | 1,06% | 19,68% | 21,69%
| Noviembre | 2108857 | 1,29% | 21,23% | 22,37%
| Diciembre | 2132774 | 1,13% | 22,60% | 22,60%
1994 | Enero | 2200035 | 3,15% | 3,15% | 22,50%
| Febrero | 2281129 | 3,68% | 6,95% | 23,01%
| Marzo | 2331653 | 2,21% | 9,32% | 23,41%
| Abril | 2387024 | 2,37% | 11,92% | 23,94%
| Mayo | 2423993 | 1,54% | 13,65% | 23,86%
| Junio | 2445975 | 0,90% | 14,68% | 23,08%
| Julio | 2468334 | 0,91% | 15,73% | 22,69%
| Agosto | 2492484 | 0,97% | 16,86% | 22,35%
| Septiembre | 2519700 | 1,09% | 18,14% | 22,31%
| Octubre | 2547853 | 1,11% | 19,46% | 22,37%
| Noviembre | 2576272 | 1,11% | 20,79% | 22,16%
| Diciembre | 2614692 | 1,49% | 22,59% | 22,59%
1995 | Enero | 2663043 | 1,84% | 1,84% | 21,04%
| Febrero | 2756985 | 3,52% | 5,44% | 20,86%
| Marzo | 2829186 | 2,61% | 8,20% | 21,33%
| Abril | 2892475 | 2,23% | 10,62% | 21,17%
| Mayo | 2940409 | 1,65% | 12,45% | 21,30%
| Junio | 2975967 | 1,20% | 13,81% | 21,66%
| Julio | 2999151 | 0,77% | 14,70% | 21,50%
| Agosto | 3018243 | 0,63% | 15,43% | 21,09%
| Septiembre | 3043686 | 0,84% | 16,40% | 20,79%
| Octubre | 3070715 | 0,88% | 17,44% | 20,52%
| Noviembre | 3095091 | 0,79% | 18,37% | 20,13%
| Diciembre | 3123709 | 0,92% | 19,46% | 19,46%
1996 | Enero | 3202244 | 2,51% | 2,51% | 20,24%
| Febrero | 3330729 | 4,01% | 6,62% | 20,81%
| Marzo | 3400939 | 2,10% | 8,87% | 20,20%
| Abril | 3468176 | 1,97% | 11,02% | 19,90%
| Mayo | 3522039 | 1,55% | 12,75% | 19,78%
| Junio | 3562416 | 1,14% | 14,04% | 19,70%
| Julio | 3616228 | 1,51% | 15,76% | 20,57%
| Agosto | 3656130 | 1,10% | 17,04% | 21,13%
| Septiembre | 3699661 | 1,19% | 18,43% | 21,55%
| Octubre | 3742344 | 1,15% | 19,80% | 21,87%
| Noviembre | 3772398 | 0,80% | 20,76% | 21,88%
| Diciembre | 3799651 | 0,72% | 21,63% | 21,63%
1997 | Enero | 3862612 | 1,65% | 1,65% | 20,62%
| Febrero | 3983103 | 3,11% | 4,82% | 19,58%
| Marzo | 4045016 | 1,55% | 6,45% | 18,93%
| Abril | 4110718 | 1,62% | 8,18% | 18,52%
| Mayo | 4177435 | 1,62% | 9,94% | 18,60%
| Junio | 4227692 | 1,20% | 11,26% | 18,67%
| Julio | 4263010 | 0,83% | 12,19% | 17,88%
| Agosto | 4311990 | 1,14% | 13,48% | 17,93%
| Septiembre | 4366319 | 1,26% | 14,91% | 18,01%
| Octubre | 4408496 | 0,96% | 16,02% | 17,80%
| Noviembre | 4444339 | 0,81% | 16,96% | 17,81%
| Diciembre | 4471589 | 0,61% | 17,68% | 17,68%
1998 | Enero | 4551778 | 1,79% | 1,79% | 17,84%
| Febrero | 4701282 | 3,28% | 5,13% | 18,03%
| Marzo | 4823588 | 2,60% | 7,87% | 19,24%
| Abril | 4963681 | 2,90% | 11,00% | 20,74%
| Mayo | 5041245 | 1,56% | 12,73% | 20,67%
| Junio | 5102799 | 1,22% | 14,11% | 20,69%
| Julio | 5127197 | 0,47% | 14,66% | 20,27%
| Agosto | 5128861 | 0,03% | 14,69% | 18,94%
| Septiembre | 5143735 | 0,29% | 15,03% | 17,80%
| Octubre | 5162089 | 0,35% | 15,44% | 17,09%
| Noviembre | 5171247 | 0,17% | 15,64% | 16,35%
| Diciembre | 5218481 | 0,91% | 16,70% | 16,70%
1999 | Enero | 5333761 | 2,21% | 2,21% | 17,18%
| Febrero | 5424344 | 1,70% | 3,94% | 15,38%
| Marzo | 5475222 | 0,94% | 4,92% | 13,51%
| Abril | 5518137 | 0,78% | 5,74% | 11,17%
| Mayo | 5544543 | 0,48% | 6,25% | 9,98%
| Junio | 5560033 | 0,28% | 6,55% | 8,96%
| Julio | 5577382 | 0,31% | 6,88% | 8,78%
| Agosto | 5604996 | 0,50% | 7,41% | 9,28%
| Septiembre | 5623539 | 0,33% | 7,76% | 9,33%
| Octubre | 5643202 | 0,35% | 8,14% | 9,32%
| Noviembre | 5670225 | 0,48% | 8,66% | 9,65%
| Diciembre | 5700236 | 0,53% | 9,23% | 9,23%
2000 | Enero | 5773729 | 1,29% | 1,29% | 8,25%
| Febrero | 5906643 | 2,30% | 3,62% | 8,89%
| Marzo | 6007697 | 1,71% | 5,39% | 9,73%
| Abril | 6067541 | 1,00% | 6,44% | 9,96%
| Mayo | 6099170 | 0,52% | 7,00% | 10,00%
| Junio | 6097989 | -0,02% | 6,98% | 9,68%
| Julio | 6095620 | -0,04% | 6,94% | 9,29%
| Agosto | 6114860 | 0,32% | 7,27% | 9,10%
| Septiembre | 6140907 | 0,43% | 7,73% | 9,20%
| Octubre | 6150305 | 0,15% | 7,90% | 8,99%
| Noviembre | 6170503 | 0,33% | 8,25% | 8,82%
| Diciembre | 6198903 | 0,46% | 8,75% | 8,75%
2001 | Enero | 6264044 | 1,05% | 1,05% | 8,49%
| Febrero | 6382616 | 1,89% | 2,96% | 8,06%
| Marzo | 6477157 | 1,48% | 4,49% | 7,81%
| Abril | 6551484 | 1,15% | 5,69% | 7,98%
| Mayo | 6578895 | 0,42% | 6,13% | 7,87%
| Junio | 6581547 | 0,04% | 6,17% | 7,93%
| Julio | 6588726 | 0,11% | 6,29% | 8,09%
| Agosto | 6605898 | 0,26% | 6,57% | 8,03%
| Septiembre | 6630408 | 0,37% | 6,96% | 7,97%
| Octubre | 6642691 | 0,19% | 7,16% | 8,01%
| Noviembre | 6650455 | 0,12% | 7,28% | 7,78%
| Diciembre | 6672893 | 0,34% | 7,65% | 7,65%
2002 | Enero | 6726002 | 0,80% | 0,80% | 7,37%
| Febrero | 6810520 | 1,26% | 2,06% | 6,70%
| Marzo | 6858761 | 0,71% | 2,79% | 5,89%
| Abril | 6921518 | 0,92% | 3,73% | 5,65%
| Mayo | 6962961 | 0,60% | 4,35% | 5,84%
| Junio | 6992820 | 0,43% | 4,79% | 6,25%
| Julio | 6994400 | 0,02% | 4,82% | 6,16%
| Agosto | 7001001 | 0,09% | 4,92% | 5,98%
| Septiembre | 7026220 | 0,36% | 5,30% | 5,97%
| Octubre | 7065505 | 0,56% | 5,88% | 6,37%
| Noviembre | 7120492 | 0,78% | 6,71% | 7,07%
| Diciembre | 7139513 | 0,27% | 6,99% | 6,99%
2003 | Enero | 7223341 | 1,17% | 1,17% | 7,39%
| Febrero | 7303558 | 1,11% | 2,30% | 7,24%
| Marzo | 7380035 | 1,05% | 3,37% | 7,60%
| Abril | 7464728 | 1,15% | 4,56% | 7,85%
| Mayo | 7501296 | 0,49% | 5,07% | 7,73%
| Junio | 7497195 | -0,05% | 5,01% | 7,21%
| Julio | 7486465 | -0,14% | 4,86% | 7,04%
| Agosto | 7509591 | 0,31% | 5,18% | 7,26%
| Septiembre | 7526122 | 0,22% | 5,42% | 7,11%
| Octubre | 7530658 | 0,06% | 5,48% | 6,58%
| Noviembre | 7556889 | 0,35% | 5,85% | 6,13%
| Diciembre | 7602913 | 0,61% | 6,49% | 6,49%
2004 | Enero | 7670288 | 0,89% | 0,89% | 6,19%
| Febrero | 7762288 | 1,20% | 2,10% | 6,28%
| Marzo | 7838691 | 0,98% | 3,10% | 6,21%
| Abril | 7874445 | 0,46% | 3,57% | 5,49%
| Mayo | 7904433 | 0,38% | 3,97% | 5,37%
| Junio | 7952133 | 0,60% | 4,59% | 6,07%
| Julio | 7949675 | -0,03% | 4,56% | 6,19%
| Agosto | 7952074 | 0,03% | 4,59% | 5,89%
| Septiembre | 7975630 | 0,30% | 4,90% | 5,97%
| Octubre | 7974837 | -0,01% | 4,89% | 5,90%
| Noviembre | 7996987 | 0,28% | 5,18% | 5,82%
| Diciembre | 8020885 | 0,30% | 5,50% | 5,50%
2005 | Enero | 8086822 | 0,82% | 0,82% | 5,43%
| Febrero | 8169507 | 1,02% | 1,85% | 5,25%
| Marzo | 8232699 | 0,77% | 2,64% | 5,03%
| Abril | 8268815 | 0,44% | 3,09% | 5,01%
| Mayo | 8302540 | 0,41% | 3,51% | 5,04%
| Junio | 8335831 | 0,40% | 3,93% | 4,83%
| Julio | 8339888 | 0,05% | 3,98% | 4,91%
| Agosto | 8340016 | 0,00% | 3,98% | 4,88%
| Septiembre | 8375696 | 0,43% | 4,42% | 5,02%
| Octubre | 8394967 | 0,23% | 4,66% | 5,27%
| Noviembre | 8404563 | 0,11% | 4,78% | 5,10%
| Diciembre | 8410291 | 0,07% | 4,85% | 4,85%
2006 | Enero | 8455834 | 0,54% | 0,54% | 4,56%
| Febrero | 8511449 | 0,66% | 1,20% | 4,19%
| Marzo | 8571228 | 0,70% | 1,91% | 4,11%
| Abril | 8609607 | 0,45% | 2,37% | 4,12%
| Mayo | 8637832 | 0,33% | 2,71% | 4,04%
| Junio | 8664117 | 0,30% | 3,02% | 3,94%
| Julio | 8699909 | 0,41% | 3,44% | 4,32%
| Agosto | 8734044 | 0,39% | 3,85% | 4,72%
| Septiembre | 8759040 | 0,29% | 4,15% | 4,58%
| Octubre | 8746374 | -0,14% | 4,00% | 4,19%
| Noviembre | 8767102 | 0,24% | 4,24% | 4,31%
| Diciembre | 8786896 | 0,23% | 4,48% | 4,48%
2007 | Enero | 8854252 | 0,77% | 0,77% | 4,71%
| Febrero | 8958025 | 1,17% | 1,95% | 5,25%
| Marzo | 9066685 | 1,21% | 3,18% | 5,78%
| Abril | 9148253 | 0,90% | 4,11% | 6,26%
| Mayo | 9175661 | 0,30% | 4,42% | 6,23%
| Junio | 9186894 | 0,12% | 4,55% | 6,03%
| Julio | 9202048 | 0,17% | 4,72% | 5,77%
| Agosto | 9189765 | -0,13% | 4,58% | 5,22%
| Septiembre | 9197430 | 0,08% | 4,67% | 5,01%
| Octubre | 9197976 | 0,01% | 4,68% | 5,16%
| Noviembre | 9241584 | 0,47% | 5,17% | 5,41%
| Diciembre | 9287228 | 0,49% | 5,69% | 5,69%
2008 | Enero | 9385245 | 1,06% | 1,06% | 6,00%
| Febrero | 9527039 | 1,51% | 2,58% | 6,35%
| Marzo | 9603972 | 0,81% | 3,41% | 5,93%
| Abril | 9672265 | 0,71% | 4,15% | 5,73%
| Mayo | 9762382 | 0,93% | 5,12% | 6,39%
| Junio | 9846550 | 0,86% | 6,02% | 7,18%
| Julio | 9894005 | 0,48% | 6,53% | 7,52%
| Agosto | 9912932 | 0,19% | 6,74% | 7,87%
| Septiembre | 9894017 | -0,19% | 6,53% | 7,57%
| Octubre | 9928265 | 0,35% | 6,90% | 7,94%
| Noviembre | 9955967 | 0,28% | 7,20% | 7,73%
| Diciembre | 10000000 | 0,44% | 7,67% | 7,67%
2009 | Enero | 10058933 | 0,59% | 0,59% | 7,18%
| Febrero | 10143129 | 0,84% | 1,43% | 6,47%
| Marzo | 10193732 | 0,50% | 1,94% | 6,14%
| Abril | 10226473 | 0,32% | 2,26% | 5,73%
| Mayo | 10227913 | 0,01% | 2,28% | 4,77%
| Junio | 10222182 | -0,06% | 2,22% | 3,81%
| Julio | 10218207 | -0,04% | 2,18% | 3,28%
| Agosto | 10222713 | 0,04% | 2,23% | 3,13%
| Septiembre | 10211512 | -0,11% | 2,12% | 3,21%
| Octubre | 10198473 | -0,13% | 1,98% | 2,72%
| Noviembre | 10191776 | -0,07% | 1,92% | 2,37%
| Diciembre | 10200181 | 0,08% | 2,00% | 2,00%
2010 | Enero | 10270133 | 0,69% | 0,69% | 2,10%
| Febrero | 10355215 | 0,83% | 1,52% | 2,09%
| Marzo | 10381247 | 0,25% | 1,78% | 1,84%
| Abril | 10429044 | 0,46% | 2,24% | 1,98%
| Mayo | 10439815 | 0,10% | 2,35% | 2,07%
| Junio | 10451684 | 0,11% | 2,47% | 2,25%
| Julio | 10447279 | -0,04% | 2,42% | 2,24%
| Agosto | 10459005 | 0,11% | 2,54% | 2,31%
| Septiembre | 10444808 | -0,14% | 2,40% | 2,28%
| Octubre | 10435595 | -0,09% | 2,31% | 2,33%
| Noviembre | 10455843 | 0,19% | 2,51% | 2,59%
| Diciembre | 10523651 | 0,65% | 3,17% | 3,17%
2011 | Enero | 10619253 | 0,91% | 0,91% | 3,40%
| Febrero | 10683242 | 0,60% | 1,52% | 3,17%
| Marzo | 10712039 | 0,27% | 1,79% | 3,19%
| Abril | 10724806 | 0,12% | 1,91% | 2,84%
| Mayo | 10755352 | 0,28% | 2,20% | 3,02%
| Junio | 10789544 | 0,32% | 2,53% | 3,23%
| Julio | 10804537 | 0,14% | 2,67% | 3,42%
| Agosto | 10801191 | -0,03% | 2,64% | 3,27%
| Septiembre | 10834540 | 0,31% | 2,95% | 3,73%
| Octubre | 10855100 | 0,19% | 3,15% | 4,02%
| Noviembre | 10870205 | 0,14% | 3,29% | 3,96%
| Diciembre | 10915740 | 0,42% | 3,73% | 3,73%
2012 | Enero | 10995503 | 0,73% | 0,73% | 3,54%
| Febrero | 11062660 | 0,61% | 1,35% | 3,55%
| Marzo | 11076164 | 0,12% | 1,47% | 3,40%
| Abril | 11092154 | 0,14% | 1,62% | 3,43%
| Mayo | 11125436 | 0,30% | 1,92% | 3,44%
| Junio | 11134646 | 0,08% | 2,01% | 3,20%
| Julio | 11132241 | -0,02% | 1,98% | 3,03%
| Agosto | 11136807 | 0,04% | 2,03% | 3,11%
| Septiembre | 11168694 | 0,29% | 2,32% | 3,08%
| Octubre | 11186942 | 0,16% | 2,48% | 3,06%
| Noviembre | 11171648 | -0,14% | 2,34% | 2,77%
| Diciembre | 11181576 | 0,09% | 2,44% | 2,44%
2013 | Enero | 11214896 | 0,30% | 0,30% | 2,00%
| Febrero | 11264705 | 0,44% | 0,74% | 1,83%
| Marzo | 11287881 | 0,21% | 0,95% | 1,91%
| Abril | 11316432 | 0,25% | 1,21% | 2,02%
| Mayo | 11347973 | 0,28% | 1,49% | 2,00%
| Junio | 11374622 | 0,23% | 1,73% | 2,16%
| Julio | 11379727 | 0,04% | 1,77% | 2,22%
| Agosto | 11389218 | 0,08% | 1,86% | 2,27%
| Septiembre | 11422579 | 0,29% | 2,16% | 2,27%
| Octubre | 11392928 | -0,26% | 1,89% | 1,84%
| Noviembre | 11368292 | -0,22% | 1,67% | 1,76%
| Diciembre | 11398254 | 0,26% | 1,94% | 1,94%
2014 | Enero | 11453678 | 0,49% | 0,49% | 2,13%
| Febrero | 11525924 | 0,63% | 1,12% | 2,32%
| Marzo | 11571358 | 0,39% | 1,52% | 2,51%
| Abril | 11624321 | 0,46% | 1,98% | 2,72%
| Mayo | 11680555 | 0,48% | 2,48% | 2,93%
| Junio | 11691441 | 0,09% | 2,57% | 2,79%
| Julio | 11709130 | 0,15% | 2,73% | 2,89%
| Agosto | 11732919 | 0,20% | 2,94% | 3,02%
| Septiembre | 11748858 | 0,14% | 3,08% | 2,86%
| Octubre | 11768219 | 0,16% | 3,25% | 3,29%
| Noviembre | 11783730 | 0,13% | 3,38% | 3,65%
| Diciembre | 11815166 | 0,27% | 3,66% | 3,66%
2015 | Enero | 11891289 | 0,64% | 0,64% | 3,82%
| Febrero | 12027993 | 1,15% | 1,80% | 4,36%
| Marzo | 12098456 | 0,59% | 2,40% | 4,56%
| Abril | 12163437 | 0,54% | 2,95% | 4,64%
| Mayo | 12195433 | 0,26% | 3,22% | 4,41%
| Junio | 12208236 | 0,10% | 3,33% | 4,42%
| Julio | 12230851 | 0,19% | 3,52% | 4,46%
| Agosto | 12289561 | 0,48% | 4,02% | 4,74%
| Septiembre | 12377501 | 0,72% | 4,76% | 5,35%
| Octubre | 12461929 | 0,68% | 5,47% | 5,89%
| Noviembre | 12537075 | 0,60% | 6,11% | 6,39%
| Diciembre | 12614945 | 0,62% | 6,77% | 6,77%
2016 | Enero | 12777754 | 1,29% | 1,29% | 7,45%
| Febrero | 12941261 | 1,28% | 2,59% | 7,59%
| Marzo | 13063385 | 0,94% | 3,55% | 7,98%
| Abril | 13.1282 | 0.5% | 4.07% | 7.93%
| Mayo | 13.1951 | 0.51% | 4.6% | 8.2%
| Junio | 13.2584 | 0.48% | 5.1% | 8.6%
| Julio | 13.3274 | 0.52% | 5.65% | 8.97%
| Agosto | 13.2847 | -0.32% | 5.31% | 8.1%
| Septiembre | 13.2777 | -0.05% | 5.25% | 7.27%
| Octubre | 13.2697 | -0.06% | 5.19% | 6.48%
| Noviembre | 13.2846 | 0.11% | 5.31% | 5.96%
| Diciembre | 13.34 | 0.42% | 5.75% | 5.75%
2017 | Enero | 134.7659 | 1.024% | 1.024% | 5.469%
| Febrero | 136.1213 | 1.006% | 2.04% | 5.184%
| Marzo | 136.7554 | 0.4658% | 2.515% | 4.686%
| Abril | 137.4033 | 0.4737% | 3.001% | 4.663%
| Mayo | 137.7129 | 0.2253% | 3.233% | 4.367%
| Junio | 137.8707 | 0.1146% | 3.352% | 3.987%
| Julio | 137.8002 | -0.05115% | 3.299% | 3.397%
| Agosto | 137.9932 | 0.1401% | 3.443% | 3.874%
| Septiembre | 138.0488 | 0.04027% | 3.485% | 3.97%
| Octubre | 138.0719 | 0.01672% | 3.502% | 4.05%
| Noviembre | 138.3216 | 0.1808% | 3.689% | 4.122%
| Diciembre | 138.854 | 0.3849% | 4.089% | 4.089%
2018 | Enero | 97.5276 | 0.6271% | 0.6271% | 3.68%
| Febrero | 98.2164 | 0.7063% | 1.338% | 3.372%
| Marzo | 98.4523 | 0.2401% | 1.581% | 3.14%
| Abril | 98.9069 | 0.4618% | 2.05% | 3.128%
| Mayo | 99.1578 | 0.2537% | 2.309% | 3.157%
| Junio | 99.3112 | 0.1547% | 2.467% | 3.198%
| Julio | 99.1845 | -0.1275% | 2.337% | 3.119%
| Agosto | 99.3033 | 0.1197% | 2.459% | 3.098%
| Septiembre | 99.4671 | 0.165% | 2.628% | 3.227%
| Octubre | 99.5868 | 0.1204% | 2.752% | 3.334%
| Noviembre | 99.7035 | 0.1172% | 2.872% | 3.268%
| Diciembre | 100 | 0.2973% | 3.178% | 3.178%
2019 | Enero | 100.5986 | 0.5985% | 0.5985% | 3.149%
| Febrero | 101.1767 | 0.5747% | 1.177% | 3.014%
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Fuente: cifras provenientes del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) (www.dane.gov.co).
Hasta diciembre de 1978 el IPC corresponde al empalme realizado por el DANE, tomando el promedio ponderado del índice de precios al consumidor de ingresos medios (33%) e ingresos bajos (67%). A partir de 1979 el IPC presentado corresponde al índice de precios al consumidor total nacional ponderado, publicado por el DANE, el cual ha cambiado de base en tres oportunidades: diciembre de 1988, diciembre de 1998 y la base actual diciembre 2008 = 100, la cual incluye nuevo sistema de ponderaciones y nueva canasta de bienes y servicios.
Para mayor información consulte la metodología del índice de precios al consumidor en http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/fichas/IPC.pdf.

## FACTOR MULTIPLICADOR
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAL
SOPM
FACTOR MULTIPLICADOR | [7 empty] | IMPUESTOS MUNICIPALES ALCALDIA VALLEDUPAR
DISCRIMINACION FACTOR MULTIPLICADOR PERSONAL PROFESIONAL Y TÉCNICO | [6 empty] | 1 | ESTAMPILLA BIENESTAR ADULTO MAYOR | 4%
[7 empty] | 2 | ESTAMPILLA PROCULTURA | 2%
A. COSTO DIRECTOS | [6 empty] | 3 | ESTAMPILLA PROUNICESAR | 0.5%
A-1 SUELDOS |  |  |  | 100% |  |  | 4 | INDUPAL | 1%
A.2 PRESTACIONES SOCIALES | [6 empty] | 5 | RETENCION A LA FUENTE | 2%
a. | Cesantías |  | 8.4% |  |  |  | 6 | RETEICA | 1%
b. | Intereses sobre cesantías (12% anual) |  | 1% |  |  |  | 7 | SEGURIDAD | 5%
| Prima de servicios |  | 0%
| Vacaciones (15 días hábiles 2/3x1/12x100) |  | 0% |  |  |  |  | IMPUESTOS DEPARTAMENTALES
c. | Subsidio familiar y Sena |  | 6% |  |  |  | 1 | ESTAMPILLA PRODESARROLLO FRONTERIZO | 1.5%
| Capacitación Sena |  | 0% |  |  |  |  | TOTAL | 17%
d. | I.C.B.F. |  | 3%
e. | Seguridad Social (salud + pensión) |  | 13.3%
| Indemnizaciones |  | 0%
| Servicios y drogas no cubiertos por el I.S.S. |  | 0%
| Incapacidades |  | 0%
f. | Dotación de uniformes |  | 1%
| Extras |  | 0%
Sub-total prestaciones sociales |  |  |  | 32.7%
TOTAL COSTOS DIRECTOS (A) |  |  |  |  | 132.7%
B. COSTOS INDIRECTOS
a. | Gastos de personal técnico no facturable | 8%
b. | Gastos de administración | 8%
c. | Gastos de promoción e instalaciones (oficinas) | 3%
d. | Costos Financieros | 3.8%
e. | Gastos legales | 20.05%
| e.1 Impuestos oficiales |  | 14%
| e.2 Póliza de cumplimiento |  | 0.3%
| e.3 Póliza de anticipo |  | 1.5%
| e.4 Póliza salarios y prestaciones socales |  | 0.25%
| e.5 Industria y comercio |  | 0.3%
| e.6 Calidad servicio |  | 3.7%
Sub-total costos indirectos |  |  |  | 42.85%
TOTAL COSTOS INDIRECTOS (B) |  |  |  |  | 56.86%
TOTAL COSTOS (A + B) | [5 empty] | 189.6%
C. HONORARIOS |  |  |  | 5% |  | 9.478%
D. TOTAL FACTOR | [5 empty] | 199%
FACTOR MULTIPLICADOR |  |  |  | 1.9904

## RES 747 TARIFAS PROF.
OBJETO: MEJORAMIENTO Y REPARACIONES GENERALES BASICAS DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL JARDIN NACIONAL ANEXA A LA INSTITUCION EDUCATIVA CASD SIMON BOLIVAR DEL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR
SOPM
RESOLUCIÓN 747 DEL 9 MAR DE 1998.
MINISTERIO DE TRANSPORTE
"Por la cual se establecen los topes máximos para sueldos y demás gastos que se pueden pagar en los contratos de consultoría, por el SISTEMA DE COBRO DE COSTOS DIRECTOS MAS SUELDOS AFECTADOS POR UN MULTIPLICADOR"
HISTÓRICO DE TARIFAS 1998 - 2017
| IPC | 16.7% | 9.23% | 8.75% | 7.65% | 6.99% | 6.49% | 5.5% | 4.85% | 4.48% | 5.69% | 7.67% | 2% | 3.17% | 3.73% | 2.44% | 1.94% | 3.66% | 6.77% | 5.75% | 4.09% | 3.18% | 3.01% | 3.8%
| TARIFA DE | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
PERSONAL PROFESIONAL | CATEGORIA 1 | 3577000 | 4174000 | 4559000 | 4958000 | 5337000 | 5710000 | 6081000 | 6415000 | 6726000 | 7027000 | 7427000 | 7997000 | 8157000 | 8416000 | 8730000 | 8943000 | 9116000 | 9450000 | 10090000 | 10670000 | 11106000 | 11459000 | 11804000
| CATEGORIA 2 | 2726000 | 3181000 | 3475000 | 3779000 | 4068000 | 4352000 | 4634000 | 4889000 | 5126000 | 5356000 | 5661000 | 6095000 | 6217000 | 6414000 | 6653000 | 6815000 | 6947000 | 7201000 | 7689000 | 8131000 | 8464000 | 8733000 | 8996000
| CATEGORIA 3 | 2300000 | 2684000 | 2932000 | 3189000 | 3433000 | 3673000 | 3911000 | 4126000 | 4326000 | 4520000 | 4777000 | 5143000 | 5246000 | 5412000 | 5614000 | 5751000 | 5863000 | 6078000 | 6489000 | 6862000 | 7143000 | 7370000 | 7592000
| CATEGORIA 4 | 1959000 | 2286000 | 2497000 | 2715000 | 2923000 | 3127000 | 3330000 | 3513000 | 3683000 | 3848000 | 4067000 | 4379000 | 4467000 | 4609000 | 4781000 | 4898000 | 4993000 | 5176000 | 5526000 | 5844000 | 6083000 | 6276000 | 6465000
| CATEGORIA 5 | 1767000 | 2062000 | 2252000 | 2449000 | 2636000 | 2820000 | 3003000 | 3168000 | 3322000 | 3471000 | 3668000 | 3949000 | 4028000 | 4156000 | 4311000 | 4416000 | 4502000 | 4667000 | 4983000 | 5270000 | 5486000 | 5660000 | 5830000
| CATEGORIA 6 | 1576000 | 1839000 | 2009000 | 2185000 | 2352000 | 2516000 | 2679000 | 2826000 | 2963000 | 3096000 | 3272000 | 3523000 | 3593000 | 3707000 | 3845000 | 3939000 | 4015000 | 4162000 | 4444000 | 4700000 | 4892000 | 5048000 | 5200000
| CATEGORIA 7 | 1192000 | 1391000 | 1519000 | 1652000 | 1778000 | 1902000 | 2025000 | 2136000 | 2240000 | 2340000 | 2473000 | 2663000 | 2716000 | 2802000 | 2907000 | 2978000 | 3036000 | 3147000 | 3360000 | 3553000 | 3698000 | 3816000 | 3931000
| CATEGORIA 8 | 1124000 | 1312000 | 1433000 | 1558000 | 1677000 | 1794000 | 1910000 | 2015000 | 2113000 | 2208000 | 2334000 | 2513000 | 2563000 | 2644000 | 2743000 | 2810000 | 2865000 | 2970000 | 3171000 | 3353000 | 3490000 | 3601000 | 3709000
PERSONAL TECNICO | Tecnólogo en áreas de Ingeniería | 738000 | 861000 | 940000 | 1022000 | 1100000 | 1177000 | 1253000 | 1322000 | 1386000 | 1448000 | 1530000 | 1647000 | 1680000 | 1733000 | 1798000 | 1842000 | 1878000 | 1947000 | 2079000 | 2199000 | 2289000 | 2362000 | 2433000
| Auxiliar de Ingeniería | 648000 | 756000 | 826000 | 898000 | 967000 | 1035000 | 1102000 | 1163000 | 1219000 | 1274000 | 1346000 | 1449000 | 1478000 | 1525000 | 1582000 | 1621000 | 1652000 | 1712000 | 1828000 | 1933000 | 2012000 | 2076000 | 2138000
| Dibujante 1 | 680000 | 794000 | 867000 | 943000 | 1015000 | 1086000 | 1156000 | 1220000 | 1279000 | 1336000 | 1412000 | 1520000 | 1550000 | 1599000 | 1659000 | 1699000 | 1732000 | 1795000 | 1917000 | 2027000 | 2110000 | 2177000 | 2243000
| Dibujante 2 | 550000 | 642000 | 701000 | 762000 | 820000 | 877000 | 934000 | 985000 | 1033000 | 1079000 | 1140000 | 1227000 | 1252000 | 1292000 | 1340000 | 1373000 | 1400000 | 1451000 | 1549000 | 1638000 | 1705000 | 1759000 | 1812000
| Topógrafo Inspector | 767000 | 895000 | 978000 | 1064000 | 1145000 | 1225000 | 1305000 | 1377000 | 1444000 | 1509000 | 1595000 | 1717000 | 1751000 | 1807000 | 1874000 | 1920000 | 1957000 | 2029000 | 2166000 | 2291000 | 2385000 | 2461000 | 2535000
| Topógrafo Auxiliar | 630000 | 735000 | 803000 | 873000 | 940000 | 1006000 | 1071000 | 1130000 | 1185000 | 1238000 | 1308000 | 1408000 | 1436000 | 1482000 | 1537000 | 1575000 | 1606000 | 1665000 | 1778000 | 1880000 | 1957000 | 2019000 | 2080000
| Batimetrista Inspector | 767000 | 895000 | 978000 | 1064000 | 1145000 | 1225000 | 1305000 | 1377000 | 1444000 | 1509000 | 1595000 | 1717000 | 1751000 | 1807000 | 1874000 | 1920000 | 1957000 | 2029000 | 2166000 | 2291000 | 2385000 | 2461000 | 2535000
| Batimetrista Auxiliar | 630000 | 735000 | 803000 | 873000 | 940000 | 1006000 | 1071000 | 1130000 | 1185000 | 1238000 | 1308000 | 1408000 | 1436000 | 1482000 | 1537000 | 1575000 | 1606000 | 1665000 | 1778000 | 1880000 | 1957000 | 2019000 | 2080000
| Laboratorista Inspector | 681000 | 795000 | 868000 | 944000 | 1016000 | 1087000 | 1158000 | 1222000 | 1281000 | 1338000 | 1414000 | 1522000 | 1552000 | 1601000 | 1661000 | 1702000 | 1735000 | 1799000 | 1921000 | 2031000 | 2114000 | 2181000 | 2247000
| Laboratorista Auxiliar | 477000 | 557000 | 608000 | 661000 | 712000 | 762000 | 811000 | 856000 | 898000 | 938000 | 991000 | 1067000 | 1088000 | 1122000 | 1164000 | 1192000 | 1215000 | 1259000 | 1344000 | 1421000 | 1479000 | 1526000 | 1572000
| Operador Equipo de Perforación | 613000 | 715000 | 781000 | 849000 | 914000 | 978000 | 1041000 | 1098000 | 1151000 | 1203000 | 1271000 | 1368000 | 1395000 | 1439000 | 1493000 | 1529000 | 1559000 | 1616000 | 1725000 | 1824000 | 1899000 | 1959000 | 2018000
| Operador Auxiliar de Equipo | 409000 | 477000 | 521000 | 567000 | 610000 | 653000 | 695000 | 733000 | 769000 | 803000 | 849000 | 914000 | 932000 | 962000 | 998000 | 1022000 | 1042000 | 1080000 | 1153000 | 1219000 | 1269000 | 1309000 | 1348000
| Inspector 1 | 560000 | 654000 | 714000 | 776000 | 835000 | 893000 | 951000 | 1003000 | 1052000 | 1099000 | 1162000 | 1251000 | 1276000 | 1316000 | 1365000 | 1398000 | 1425000 | 1477000 | 1577000 | 1668000 | 1736000 | 1791000 | 1845000
| Inspector 2 | 505000 | 589000 | 643000 | 699000 | 752000 | 805000 | 857000 | 904000 | 948000 | 990000 | 1046000 | 1126000 | 1149000 | 1185000 | 1229000 | 1259000 | 1283000 | 1330000 | 1420000 | 1502000 | 1563000 | 1613000 | 1662000
PERSONAL ADMINISTRATIVO | Administrador | 715000 | 834000 | 911000 | 991000 | 1067000 | 1142000 | 1216000 | 1283000 | 1345000 | 1405000 | 1485000 | 1599000 | 1631000 | 1683000 | 1746000 | 1789000 | 1824000 | 1891000 | 2019000 | 2135000 | 2222000 | 2293000 | 2362000
| Auxiliar Administrativo | 511000 | 596000 | 651000 | 708000 | 762000 | 815000 | 868000 | 916000 | 960000 | 1003000 | 1060000 | 1141000 | 1164000 | 1201000 | 1246000 | 1276000 | 1301000 | 1349000 | 1440000 | 1523000 | 1585000 | 1635000 | 1684000
| Secretaria 1 | 415000 | 484000 | 529000 | 575000 | 619000 | 662000 | 705000 | 744000 | 780000 | 815000 | 861000 | 927000 | 946000 | 976000 | 1012000 | 1037000 | 1057000 | 1096000 | 1170000 | 1237000 | 1288000 | 1329000 | 1369000
| Secretaria 2 | 345000 | 403000 | 440000 | 479000 | 516000 | 552000 | 588000 | 620000 | 650000 | 679000 | 718000 | 773000 | 788000 | 813000 | 843000 | 864000 | 881000 | 913000 | 975000 | 1031000 | 1073000 | 1107000 | 1140000
PERSONAL AUXILIAR TECNICO | Cadenero 1 | 477000 | 557000 | 608000 | 661000 | 712000 | 762000 | 811000 | 856000 | 898000 | 938000 | 991000 | 1067000 | 1088000 | 1122000 | 1164000 | 1192000 | 1215000 | 1259000 | 1344000 | 1421000 | 1479000 | 1526000 | 1572000
| Cadenero 2 | 415000 | 484000 | 529000 | 575000 | 619000 | 662000 | 705000 | 744000 | 780000 | 815000 | 861000 | 927000 | 946000 | 976000 | 1012000 | 1037000 | 1057000 | 1096000 | 1170000 | 1237000 | 1288000 | 1329000 | 1369000
| Secretaria o Motorista | 345000 | 403000 | 440000 | 479000 | 516000 | 552000 | 588000 | 620000 | 650000 | 679000 | 718000 | 773000 | 788000 | 813000 | 843000 | 864000 | 881000 | 913000 | 975000 | 1031000 | 1073000 | 1107000 | 1140000
Campero, Pick-Up, Camioneta, Camión o similar. | 1300-2000
| Costo Diario | 60000 | 70000 | 76000 | 83000 | 89000 | 95000 | 101000 | 107000 | 112000 | 117000 | 124000 | 134000 | 137000 | 141000 | 146000 | 150000 | 153000 | 159000 | 170000 | 180000 | 187000 | 193000 | 199000
| Costo Mensual | 1800000 | 2101000 | 2295000 | 2496000 | 2687000 | 2875000 | 3062000 | 3230000 | 3387000 | 3539000 | 3740000 | 4027000 | 4108000 | 4238000 | 4396000 | 4503000 | 4590000 | 4758000 | 5080000 | 5372000 | 5592000 | 5770000 | 5944000
> 2000
| Costo Diario | 86000 | 100000 | 109000 | 119000 | 128000 | 137000 | 146000 | 154000 | 161000 | 168000 | 178000 | 192000 | 196000 | 202000 | 210000 | 215000 | 219000 | 227000 | 242000 | 256000 | 266000 | 274000 | 282000
| Costo Mensual | 2580000 | 3011000 | 3289000 | 3577000 | 3851000 | 4120000 | 4387000 | 4628000 | 4852000 | 5069000 | 5357000 | 5768000 | 5883000 | 6069000 | 6295000 | 6449000 | 6574000 | 6815000 | 7276000 | 7694000 | 8009000 | 8264000 | 8513000
Vehiculos con capacidad de carga de 3 Ton o más | Costo Diario | 117000 | 137000 | 150000 | 163000 | 175000 | 187000 | 199000 | 210000 | 220000 | 230000 | 243000 | 262000 | 267000 | 275000 | 285000 | 292000 | 298000 | 309000 | 330000 | 349000 | 363000 | 375000 | 386000
| Costo Mensual | 3510000 | 4096000 | 4474000 | 4865000 | 5237000 | 5603000 | 5967000 | 6295000 | 6600000 | 6896000 | 7288000 | 7847000 | 8004000 | 8258000 | 8566000 | 8775000 | 8945000 | 9272000 | 9900000 | 10469000 | 10897000 | 11244000 | 11582000
TOPOGRAFIA (Incluye tránsito, nivel y elementos complementarios. El tránsito equivale al 72%, el nivel al 18% y los elementos complementarios el 10% del valor de la tarifa). | Costo Diario | 34000 | 40000 | 44000 | 48000 | 52000 | 56000 | 60000 | 63000 | 66000 | 69000 | 73000 | 79000 | 81000 | 84000 | 87000 | 89000 | 91000 | 94000 | 100000 | 106000 | 110000 | 113000 | 116000
| Costo Mensual | 1020000 | 1190000 | 1300000 | 1414000 | 1522000 | 1628000 | 1734000 | 1829000 | 1918000 | 2004000 | 2118000 | 2280000 | 2326000 | 2400000 | 2490000 | 2551000 | 2600000 | 2695000 | 2877000 | 3042000 | 3166000 | 3267000 | 3365000
LABORATORIO - Estudios | Costo Diario | 53000 | 62000 | 68000 | 74000 | 80000 | 86000 | 92000 | 97000 | 102000 | 107000 | 113000 | 122000 | 124000 | 128000 | 133000 | 136000 | 139000 | 144000 | 154000 | 163000 | 170000 | 175000 | 180000
| Costo Mensual | 1590000 | 1856000 | 2027000 | 2204000 | 2373000 | 2539000 | 2704000 | 2853000 | 2991000 | 3125000 | 3303000 | 3556000 | 3627000 | 3742000 | 3882000 | 3977000 | 4054000 | 4202000 | 4486000 | 4744000 | 4938000 | 5095000 | 5248000
LABORATORIO - Interventorias | Costo Diario | 94000 | 110000 | 120000 | 131000 | 141000 | 151000 | 161000 | 170000 | 178000 | 186000 | 197000 | 212000 | 216000 | 223000 | 231000 | 237000 | 242000 | 251000 | 268000 | 283000 | 295000 | 304000 | 313000
| Costo Mensual | 2820000 | 3291000 | 3595000 | 3910000 | 4209000 | 4503000 | 4795000 | 5059000 | 5304000 | 5542000 | 5857000 | 6306000 | 6432000 | 6636000 | 6884000 | 7052000 | 7189000 | 7452000 | 7957000 | 8415000 | 8759000 | 9038000 | 9310000
EQUIPO COMPLETO DE BATIMETRIA, HIDROMETRIA O SEDIMENTOMETRIA | Costo Diario | 68000 | 79000 | 86000 | 94000 | 101000 | 108000 | 115000 | 121000 | 127000 | 133000 | 141000 | 152000 | 155000 | 160000 | 166000 | 170000 | 173000 | 179000 | 191000 | 202000 | 210000 | 217000 | 224000
| Costo Mensual | 2040000 | 2381000 | 2601000 | 2829000 | 3045000 | 3258000 | 3469000 | 3660000 | 3838000 | 4010000 | 4238000 | 4563000 | 4654000 | 4802000 | 4981000 | 5103000 | 5202000 | 5392000 | 5757000 | 6088000 | 6337000 | 6539000 | 6736000
PLOTTER | Costo Diario | 23000 | 27000 | 29000 | 32000 | 34000 | 36000 | 38000 | 40000 | 42000 | 44000 | 47000 | 51000 | 52000 | 54000 | 56000 | 57000 | 58000 | 60000 | 64000 | 68000 | 71000 | 73000 | 75000
| Costo Mensual | 690000 | 805000 | 879000 | 956000 | 1029000 | 1101000 | 1172000 | 1236000 | 1296000 | 1354000 | 1431000 | 1541000 | 1572000 | 1622000 | 1683000 | 1724000 | 1757000 | 1821000 | 1944000 | 2056000 | 2140000 | 2208000 | 2274000
PROGRAMAS COMPUTACIONALES ESPECIALIZADOS (Se excluye OS, Hojas de Cálculo, Procesadores de Palabra, BD convencionales, programas contables y administrativos) | 5% del costo de la licencia
· RESOLUCIÓN 747 DE 09 DE MARZO DE 1998
· MINISTERIO DE TRANSPORTE (MINTRANSPORTE)
· CONTENIDO:CONTRATOS DE CONSULTORÍA. SE FIJAN LOS TOPES MÁXIMOS PARA SUELDOS Y DEMÁS GASTOS QUE SE PUEDEN PAGAR POR EL SISTEMA DE COBRO DE COSTOS DIRECTOS MÁS SUELDOS AFECTADOS POR UN MULTIPLICADOR, Y SE ESTABLECE UN SISTEMA DE ACTUALIZACIÓN.
· TEMAS ESPECÍFICOS:ENTIDAD PÚBLICA, CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA
· REVISTA LEGISLACIÓN ECONÓMICA N°:1092 DE ABRIL 15 DE 1998, PG. 663
· BOLETÍN N°:479 DE MARZO 9 DE 1998
RESOLUCIÓN 747 DE 1998
(Marzo 9)
“Por la cual se establecen los topes máximos para sueldos y demás gastos que se pueden pagar en los contratos de consultoría, por el sistema de cobro de costos directos más sueldos afectados por un multiplicador, y se establece un sistema de actualización”.
(Nota: Derogada por la Resolución 10946 de 2011 artículo 5° del Ministerio de Transporte)
El Ministro de Transporte,
en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial las que le confieren el artículo 208 de la Constitución Nacional, el Decreto 2171 de 1992; el Decreto 1050 de 1968 y la Ley 80 de 1993, y
CONSIDERANDO:
Que por Resolución 1888 del 15 de abril de 1997 se fijaron los topes máximos para sueldos y demás gastos que se pueden pagar por el sistema de cobro de costos directos más sueldos afectados por un multiplicador en los contratos de consultoría;
Que se hace necesario actualizar tales montos y establecer un sistema automático de actualización mediante el IPC —índice de precios al consumidor total nacional— del año inmediatamente anterior, fijado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE,
RESUELVE:
ART. 1º—Establecer las categorías y determinar los sueldos máximos mensuales que se podrán reconocer en los contratos de consultoría, aplicables a las personas vinculadas laboralmente a las compañías consultoras.
Personal profesional (ingenieros y otros)
Categoría | VALOR
1 | 3.577.000
2 | 2.726.000
3 | 2.300.000
4 | 1.959.000
5 | 1.767.000
6 | 1.576.000
7 | 1.192.000
8 | 1.124.000
Personal técnico
Tecnólogo en áreas de ingeniería | 738
Auxiliar de ingeniería | 648
Dibujante 1 | 680
Dibujante 2 | 550
Topógrafo inspector | 767
Topógrafo auxiliar | 630
Batimetrista inspector | 767
Batimetrista auxiliar | 630
Laboratorista inspector | 681
Laboratorista auxiliar | 477
Operador equipo de perforación | 613
Operador auxiliar de equipo | 409
Inspector 1 | 560
Inspector 2 | 505
Personal administrativo
Administrador | 715
Auxiliar administrativo | 511
Secretaria 1 | 415
Secretaria 2 | 345 000
Personal auxiliar técnico
Cadenero 1 | 477
Cadenero 2 | 415
Conductor o motorista | 345
PAR. 1º—La entidad contratante reconocerá los valores pagados por los consultores, hasta los valores máximos fijados por la presente resolución, al personal asignado al proyecto, vinculado laboralmente a la firma consultora y en ningún caso aprobará la vinculación de profesionales sin su correspondiente matrícula.
PAR. 2º—Para cargos no contemplados en la presente resolución y cuyos salarios sean inferiores al del conductor o motorista, los sueldos se regirán por los del mercado laboral local.
PAR. 3º—Para efectos de la presente resolución, el personal profesional se clasifica en ocho (8) categorías.
En la definición de las categorías se entiende por experiencia profesional el tiempo transcurrido a partir de la fecha de la expedición o confirmación de la matrícula o tarjeta profesional. En cuanto a la experiencia específica, ésta se determina como la práctica adquirida en el ejercicio de las funciones de el cargo en particular o en una determinada área del trabajo o área de la profesión, ocupación, arte u oficio.
Para desempeñar cargos de los niveles directivo, asesor y profesional, se exigirá la correspondiente matrícula profesional para las profesiones legalmente reglamentadas, o el título profesional para aquellas profesiones no reglamentadas.
Los profesionales extranjeros deberán acreditar su profesión y obtener los permisos, matrículas y autorizaciones a que haya lugar, en concordancia con la reglamentación vigente para cada profesión.
Categoría 1. Profesional calificado para llevar a cabo funciones de director o especialista de proyectos, con experiencia profesional no menor de doce (12) años, de los cuales debe demostrar como mínimo diez (10) años de experiencia específica.
Categoría 2. Profesional calificado para realizar funciones de director o especialista de proyectos, con experiencia profesional no menor de diez (10) años, de los cuales debe demostrar como mínimo siete (7) años de experiencia específica.
Categoría 3. Profesional con experiencia técnica y administrativa para desempeñar funciones de especialista de proyectos o de residente de proyectos, con experiencia profesional no menor de ocho (8) años, de los cuales debe demostrar como mínimo cinco (5) años de experiencia específica.
Categoría 4. Profesional con experiencia técnica y administrativa para desempeñar funciones de ingeniero residente de proyectos, con experiencia profesional no menor de seis (6) años, de los cuales debe demostrar como mínimo cuatro (4) años de experiencia específica.
Categoría 5. Profesional con experiencia técnica y administrativa para desempeñar funciones de ingeniero residente de proyectos, con experiencia profesional no menor de cuatro (4) años, de los cuales debe demostrar como mínimo tres (3) años de experiencia específica.
Categoría 6. Profesional con experiencia profesional no menor de tres (3) años, de los cuales debe demostrar como mínimo un (1) año de experiencia específica.
Categoría 7. Profesional con experiencia profesional no menor de dos (2) años.
Categoría 8. Profesional con experiencia profesional inferior a dos (2) años.
PAR. 4º—Para la determinación de la experiencia profesional, con estudios de postgrado con título, se hará una equivalencia así:
Título | Experiencia profesional
Especialización | Dos (2) años
Maestría | Tres (3) años
Doctorado | Cuatro (4) años
(Nota: Derogada por la Resolución 10946 de 2011 artículo 1° del Ministerio de Transporte)
ART. 2º—Fijar las primas regionales mensuales para el personal que permanezca en el sitio de las obras por lo menos veintidós (22) días durante el mes, así:
Profesionales | 309
Tecnólogos, auxiliares de ingeniería, topógrafos, batimetristas, laboratoristas e inspectores | 162
Dibujantes, cadeneros, conductores, motoristas y operadores de equipos de perforación | 156
PAR. 1º—Se reconocerá pago parcial proporcional de la prima regional para períodos de permanencia menor a veintidós (22) días, en los siguientes casos:
a) Personal que haya tenido más de ocho (8) días de vacaciones legales o de incapacidad médica en un mes, y
b) Personal que debido a su ingreso o retiro laboral, no cumpla con los veintidós (22) días en el frente de trabajo.
PAR. 2º—Dicha prima podrá ser revisada en casos especiales en los que la entidad contratante lo considere conveniente por razones de orden público, salubridad y demás condiciones ambientales.
PAR. 3º—Cuando de asignación de viáticos se trate, el valor máximo será el de las escalas de viáticos fijadas por la entidad contratante.
(Nota: Derogada por la Resolución 10946 de 2011 artículo 1° del Ministerio de Transporte)
ART. 3º—Fijar el valor máximo de los cánones que se pueden pagar por alquiler de vehículos y demás equipos asignados por el consultor al servicio exclusivo del proyecto, así:
Tarifa de vehículos utilizados en contratos de Consultoría, tipo campero, pick-up, camioneta, camión o similar, incluyendo todos los costos de operación y mantenimiento, excepto el salario del conductor que se reconocerá por separado con cargo al contrato.
En ningún caso se aceptarán vehículos que superen los 11 años de servicio.
PAR. 3º—En el distanciómetro, el tránsito representa el 34% para el de capacidad de lectura superior a 1.500 metros y 43% en el de menor o igual a 1.500 metros.
(Nota: Derogada por la Resolución 10946 de 2011 artículo 1° del Ministerio de Transporte)
ART. 4º—Corresponderá a la entidad contratante, por intermedio del funcionario delegado para tal efecto, la aceptación de los ingenieros directores y especialistas y de otros profesionales equivalentes no contemplados en el artículo primero de la presente resolución, así como la fijación del canon de arrendamiento de campamentos, dotación de campamentos y equipos especiales no contemplados en esta resolución.
(Nota: Derogada por la Resolución 10946 de 2011 artículo 1° del Ministerio de Transporte)
ART. 5º—Los sueldos, costos directos y tarifas establecidas en la presente resolución, serán actualizados anualmente a partir del 1º de enero con la variación en el IPC —índice de precios al consumidor total nacional— del año inmediatamente anterior, publicado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, y los valores se redondearán al múltiplo de mil más cercano.
(Nota: Derogada por la Resolución 10946 de 2011 artículo 1° del Ministerio de Transporte)
ART. 6º—La entidad contratante, cuando se trate de contratos especiales, podrá modificar los topes máximos fijados en esta resolución, con la debida justificación, por medio de resolución motivada.
(Nota: Derogada por la Resolución 10946 de 2011 artículo 1° del Ministerio de Transporte)
ART. 7º—La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación y se aplicará con efectos retroactivos desde el 1º de enero de 1998 y deroga las disposiciones que le sean contrarias, en especial la Resolución 1888 del 15 de abril de 1997, expedida por el Ministerio de Transporte.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Santafé de Bogotá, D.C., 9 de marzo de 1998.
(Nota: Derogada por la Resolución 10946 de 2011 artículo 1° del Ministerio de Transporte)
_____________________
[FIN]