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	 Final
	x

	

	Fecha:
	24
	de
	Marzo 
	de
	2.022


	INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO


	Contrato número:
	207 del 08 de marzo de 2.022

	Objeto del contrato: PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO OPERADOR LOGÍSTICO PARA LA EJECUCIÓN DE EVENTOS Y ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN EN LOS DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES DE LA SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL DEL MUNICIPIO DE APARTADÓ ANTIOQUIA.

	Valor del contrato: $25.269.000

	Plazo del contrato: Quince (15) Días


	ASISTENTES A LA REUNIÓN


	Interventor(es) 
	N/A

	Supervisor (es)
	EDYSNEY RIVAS GRANJA, Secretaria de Inclusión Social

	Por parte del contratista:
	DISEGRAFICOS PUBLICIDAD SAS, NIT. 900.586.243-2

	Lugar donde se realiza la reunión 
	Despacho de la Secretaria de Inclusión Social

	Hora de inicio (a.m./p.m.)
	2:30 pm.
	Hora de finalización 
	3:00 pm.
	


	VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y/O ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO


	Actividad u obligaciones específicas
	Estado de avance de las actividades (%)
	Justificación / Observación

	1. Ejecutar el objeto contractual de acuerdo a las especificaciones y demás obligaciones contenidas en la propuesta.
	Cumplió 100%
	El contratista ejecutó el contrato de manera eficiente y oportuna, cumpliendo con todas las especificaciones establecidas en el contrato.   

	2. Garantizar el cubrimiento de las necesidades de toda la logística requerida para llevar a cabo la realización de cada uno de los eventos en las fechas programadas, según los requerimientos solicitados por la supervisora del contrato.
	Cumplió 100%
	El contratista garantizó y cumplió con todos los implementos de tipo logístico e insumos que se requirieron para las actividades y eventos que se desarrollaron durante la conmemoración de los derechos de la mujer, el servicio fue satisfactorio logrando impactar el 100% de la población objetivo. 

	3. Proveer el servicio de refrigerio, almuerzo, hidratación y demás elementos requeridos en las cantidades y calidad exigida por la supervisora y de acuerdo al cronograma del evento.
	Cumplió 100%
	El contratista suministró oportunamente el servicio de almuerzos, refrigerios, hidratación (agua), decoraciones de eventos, animadores, y suministró camisetas, recordatorios, rosas artificiales y anchetas, el servicio prestado fue eficiente, oportuno y de excelente calidad.

	4. Garantizar que los equipos e implementos de producción deben presentarse en condiciones impecables de operación y al presentarse deterioro, daño o avería deben ser cambiados por uno nuevo de manera inmediata. 
	Cumplió el 100%


	Los equipos y demás implementos de producción dados en alquiler por el contratista como equipos de sonido, silletería y mesas estaban en buen estado y no presentaron ningún daño durante la ejecución de los diferentes eventos y actividades, cumpliendo con las especificaciones técnicas solicitadas en el contrato.

	5. Retirar todos los implementos de tipo logístico que se hayan utilizado para los eventos y actividades (equipos, carpas, tarima, sillas, mesas etc.)  en un tiempo no mayor a dos (2) horas de finalizada la actividad. 
	Cumplió el 100%
	El contratista fue responsable y oportuno al momento de retirar todos los equipos de tipo logístico de los diferentes espacios utilizados para los eventos y actividades, dejando el espacio limpio y organizado al finalizar cada actividad. 

	6. Garantizar durante la ejecución del contrato el equipo humano necesario, idóneo y suficiente para la óptima ejecución de cada uno de los eventos o actividades, el cual debe estar debidamente uniformado y suminístrale todos los elementos de protección y seguridad personal requeridos para desarrollar adecuadamente las actividades contratadas.
	Cumplió el 100%
	Durante la ejecución de cada actividad y evento se contó con personal operativo idóneo, quienes siempre estuvieron atentos y dispuestos para llevar a feliz termino las actividades, es de anotar que todos los eventos se realizaron con todas las medidas de bioseguridad como fue conservando el distanciamiento social, uso de alcohol, uso del tapabocas. 

	7. Dar el tratamiento adecuado a los residuos y basuras que se generen en la realización de cada evento según la normatividad vigente, por lo cual la responsabilidad ante terceros por el manejo de residuos y basuras será asumida por el operador. 
	Cumplió el 100%
	El contratista cumplió satisfactoriamente con este ítem en cuanto al tratamiento adecuado a los residuos que se generaron en cada evento o actividad.

	8. Asumir todos los gastos que se generen directa o indirectamente, en la ejecución del contrato.
	Cumplió el 100%
	El contratista asuminio todos los gastos generados directa e indirectamente al momento de la ejecución contractual. 

	9. El Contratista deberá presentar a la supervisora del contrato, informes completos con la información detallada de las actividades, para realizar un control al contrato, incluyendo evidencias fotográficas, listados de asistencia y las demás que considere necesarias para demostrar el cumplimiento de cada una de las fases desarrolladas para la ejecución de cada evento.
	Cumplió el 100%
	El contratista presenta el informe de las actividades realizadas y anexa las respectivas evidencias.

	Datos Generales: 


	Compromisos adquiridos en la supervisión 

	Compromiso
	Fecha de entrega
	Responsable

	
	
	


	BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO


	Balance General del Contrato
	
	Pagos realizados al contratista

	Concepto
	Valor
	
	Concepto

(Anticipo, actas, pagos)
	Fecha
	Valor

	Valor inicial del contrato
	$25.269.000
	
	Acta No. 001
	05/04/2022
	$25.268.998

	Valor Adiciones
	$
	
	
	
	

	Valor Total del Contrato
	$25.269.000
	
	
	
	

	Valor pagado
	$0
	
	
	
	

	Valor  causado que no se ha pagado
	$25.268.998
	
	
	
	

	Valor total ejecutado (cantidad y porcentaje)
	$25.268.998 – 99,9%
	
	
	
	

	Valor  saldo por ejecutar
	$2 
	
	
	
	

	Tiempo ejecutado (cantidad y porcentaje)
	15 días – 100%
	
	
	
	

	

	Fecha de la próxima reunión 
	
	de
	
	de
	


	Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los veinticuatro (24) días

	Del mes
	de
	Marzo
	de
	2.022
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   EDYSNEY RIVAS GRANJA
                                           JOAQUIN OSWALDO VALLEJO BURGOS      Supervisora



                                CONTRATISTA – Representante Legal
                                                                                                        DISEGRAFICOS PUBLICIDAD S.A.S.
