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INTRODUCCIÓN

El APÉNDICE TÉCNICO A contiene el alcance físico de las obras que deberán ejecutarse por parte del Contratista, los resultados que deberá obtener, las calidades mínimas que serán aceptables, las exigencias mínimas en obra, los criterios generales de trabajo, los procedimientos y las demás instrucciones que serán de obligatorio cumplimiento para quien suscriba el contrato de obra del cual el presente Apéndice forma parte. El incumplimiento de estos requerimientos hace aplicables las sanciones previstas en el mismo.

[bookmark: _heading=h.gjdgxs]En el APENDICE TÉCNICO A, se establecen 3 Fases para el desarrollo de las actividades objeto del presente contrato: (i) FASE PREVIA, reconocimiento del área de intervención para identificar aspectos técnicos, metodologías de intervención, trámites y permisos requeridos, y demás actividades que se requieran, las cuales deberán quedar consignadas en el Plan de Trabajo a través del Estudio de Demolición y los cronogramas. (ii)FASE DE EJECUCIÓN DE OBRAS, aprobado el Plan de Trabajo se adelantará la demolición cumpliendo los tiempos establecidos en el cronograma presentado en la FASE PREVIA. (iii) FASE DE MANTENIMIENTO PARA ENTREGA DEL PREDIO, son las actividades requeridas para el cerramiento y mantenimiento para la protección de los predios hasta que la EFR reciba a satisfacción previa aprobación por parte de la Interventoría.

Cabe mencionar que el APENDICE TÉCNCO A, define las características, parámetros y requisitos mínimos establecidos; de tal forma que el Contratista podrá a su entera discreción, adelantar actividades que se requieran para la ejecución del objeto y alcance del presente contrato.

La aplicación e interpretación de este Apéndice se hará en concordancia con lo establecido en el Contrato de Obra y las demás Especificaciones Técnicas. En todo caso, de presentarse alguna contradicción entre lo previsto en este Apéndice y los demás documentos contractuales, se atenderá de acuerdo con lo previsto en el Contrato de Obra. Cualquier contradicción entre las disposiciones contenidas en este Apéndice, o cualquier otra necesidad de ajuste de las Especificaciones Técnicas establecidas en el mismo, será resuelta siguiendo lo establecido en las disposiciones del Contrato de Obra.

Los cálculos y estimaciones que, de conformidad con el presente Apéndice, deba hacer el Contratista, se entienden hechos sin perjuicio de la responsabilidad y riesgo del Contratista de cumplir con todas y cada una de las obligaciones de resultado contenidas en las Especificaciones Técnicas. Por consiguiente, dichos cálculos y estimaciones de ninguna manera limitan o modifican las obligaciones y/o riesgos que el Contrato de Obra y sus Especificaciones Técnicas han establecido en cabeza del Contratista.
GLOSARIO

ACTAS DE ENTREGA DE LOS PREDIOS: Procedimiento establecido por parte de la EFR, a través de un formato, que permitirá entregar el predio al contratista seleccionado para realizar la demolición.

ADECUACIÓN: Obras necesarias para adaptar una estructura a un nuevo uso, garantizando la preservación de sus características.

ANEXO: es el conjunto de formatos y documentos que se adjunta a la documentación contractual con el fin de ser diligenciados por el proponente.

APÉNDICE TÉCNICO: Documento que contiene la descripción y alcance del proyecto, incluyendo actividades, especificaciones y resultados.

APEOS Y CIMBRAS: Se definen como apeos y cimbras los armazones provisionales que sostienen un elemento estructural mientras se está ejecutando, hasta que alcanza resistencia propia suficiente.

CONTRATISTA: persona(s) natural o jurídica, nacional o extranjera que se obliga(n) a cumplir una determinada prestación, según las especificaciones del objeto del contrato, a cambio de una contraprestación.

DEMOLICIÓN DE PREDIOS: Derribar total o parcialmente todo tipo de edificaciones y/o estructuras en los terrenos requeridos para la ejecución del proyecto. Incluye trabajos de preparación, protección y retiro de redes, acometidas y escombros.

DÍAS CALENDARIO: los del calendario común que incluyen los días festivos y no laborales. Todos los plazos de días, meses o años a los que se haga en mención legal, se entenderán que termina a la media noche del último día de plazo. Por año y por mes se entienden los del calendario común, por el espacio de 24 horas.

DÍAS HÁBILES: Plazos de días que se señalen en las leyes y actos oficiales, suprimidos los feriados y de vacantes, a menos que se exprese lo contrario.

DÍAS NO HÁBILES: Aquellos para los cuales la ley ha previsto el derecho a descanso remunerado.

EDIFICACIÓN: Nombre genérico con que se designa cualquier construcción fabricada con piedra o materiales resistentes y que está destinada a servir de espacio para el desarrollo de una actividad humana.

ESPECIFICACIONES: Procesos y procedimientos técnicos generales o particulares, según el caso a los que se deba ceñir el Contratista durante la ejecución de las obras, para obtener los resultados del objeto del contrato.

ESTRUCTURA: En construcción, es el nombre que recibe el conjunto de elementos, unidos, ensamblados o conectados entre sí, que tienen la función de recibir cargas, soportar esfuerzos y transmitir esas cargas al suelo, garantizando así la función estático - resistente de la construcción.

ESTRUCTURAS DE CONCRETO: Son los elementos construidos para soportar las cargas y esfuerzos en una edificación. Sus materiales y dimensiones dependen del tamaño y uso que se vaya a dar a ésta. Entre los materiales estructurales más utilizados encontramos el concreto reforzado.

ESTRUCTURAS METÁLICAS: son aquellas en las que la mayor parte de los elementos o partes      que la forman son de metal (más del 80%), normalmente acero. Como las estructuras están formadas por un conjunto de partes, estas partes deben cumplir condiciones según normas.

ESTUDIOS PREVIOS: Corresponde a la justificación jurídica, técnica, económica y financiera del proyecto que realiza la entidad de acuerdo con la ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007 y la reglamentación interna.

FICHA PREDIAL: Es el documento, en medio análogo o digital en el cual se consigna la información correspondiente a cada uno de los predios de la unidad orgánica catastral.

INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS: Conjunto de elementos físicos tales como ductería, redes, cámaras, postes y equipos especializados, necesarios para el funcionamiento de los servicios de agua, energía, gas y telecomunicaciones.

LISTAS DE CHEQUEO: Son los formatos que debe proponer el Contratista para las actividades repetitivas contenidas en el Plan de Manejo Ambiental, será la forma de recolección de datos de forma ordenada para controlar el cumplimiento de actividades propuestas en el PMA.

MANTENIMIENTO: Comprende la realización de actividades de conservación a intervalos variables, destinados primordialmente a recuperar los deterioros ocasionados por el uso o por fenómenos naturales o agentes externos.

NIVEL DE LA RASANTE DEL PREDIO: Línea horizontal que marca el encuentro del terreno con el paramento vertical del predio o estructura a demoler.

PIPMA: Contiene en detalle el Plan de Ejecución y cumplimento del Plan de Manejo Ambiental, este documento debe contener todos los formatos a utilizar en la ejecución.

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA): Es el instrumento de gestión ambiental aplicable al proyecto, el cual contiene de manera detallada, las medidas y acciones de manejo y control que se requieren para prevenir, mitigar, controlar, compensar y corregir los posibles efectos o impactos ambientales negativos causados en desarrollo de un proyecto, obra o actividad.

PLAN DE MANEJO DE TRAFICO (PMT): El Plan de Manejo de Tráfico es una herramienta técnica, que plantea las estrategias y alternativas necesarias para minimizar el impacto en la movilización de los usuarios de las vías (peatones, vehículos, ciclistas) causado por la ejecución de una obra.

PLIEGOS DE CONDICIONES: Para el presente proceso se entiende por pliego de condiciones, el conjunto de normas que rigen el proceso y el futuro contrato en los que se señalan las condiciones objetivas, plazos y procedimientos dentro de los cuales los proponentes deben formular su propuesta para participar en el proceso de selección del Contratista y tener la posibilidad de obtener la calidad de adjudicatario del proceso.

PORCENTAJE DE AIU: (Administración – Imprevistos – Utilidad) – costos indirectos. Corresponde a un valor representado en porcentaje (%) conformado por la Administración (A), imprevistos (I) y utilidad (U), el cual se aplica al costo directo de las obras generando un monto con el cual el proponente se compromete a cubrir todos los costos indirectos que deba incurrirá la ejecución de las obras objeto del contrato.

PREDIO: Terreno o lote individualizado, de propiedad privada o bien fiscal, identificado con un folio de matrícula inmobiliaria.

PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL: Es todo el conjunto de elementos que permite el desplazamiento de vehículos en forma confortable y segura desde un punto a otro.

PROYECTOS DE OBRA CIVIL: Es el conjunto de documentos mediante los cuales se define el diseño de una construcción antes de ser realizada. Es el documento base sobre el que se desarrolla el trabajo de los arquitectos, ingenieros y proyectistas de distintas especialidades.

PROYECTOS DE TRANSPORTE: Estudia demandas presentes y futuras de movilidad de personas y material. Estos proyectos están precedidos por estudios de movimientos y necesariamente involucran a los diferentes medios de transporte.

SUPERVISOR: Persona designada por la Empresa Férrea Regional, para todos aquellos aspectos contractuales del presente contrato.

ESTRUCTURA VIAL: Es el conjunto reticular de movilidad que da forma y permiten la integración y articulación de las diferentes zonas de la ciudad. Los diferentes sectores, en general, están contenidos entre las denominadas mallas viales que contemplan la circulación peatonal, ciclovía y vehicular, esta última clasificada como principal, intermedia y local.

La formulación de las secciones viales propende por el respeto de las características urbanas de las diferentes zonas de la ciudad y por la seguridad del individuo, garantizan la convivencia y la complementación de los diferentes modos de transporte, establecen los anchos de carril acordes con el entorno y con las velocidades deseadas de operación, se formulan para garantizar la circulación peatonal, en bicicleta y la fluidez del transporte público colectivo.

MALLA PEATONAL: Es el conjunto de elementos que hacen parte, como lo señala el POT, del sistema de Espacios Públicos Construidos. Reúne los andenes, alamedas, paseos, plazas, plazoletas, los parques de los barrios y las cesiones de espacio público, aptas para la circulación y apropiación peatonal. En general son espacios irregulares determinados por la forma de los trazados y, por tanto, por el tamaño de la estructura urbana.

ESTRUCTURA VIA VEHICULAR: Está conformada por las mallas viales principal, intermedia y local, donde tenemos en cada caso un perfil de vía definido (calzada, andén y separador central). Dichos espacios lineales están conformados por la calzada de circulación vehicular y los andenes. El patrón de diseño de andenes depende del proceso especifico de urbanización y de la evolución urbana de cada trayecto, pasando de espacios conformados por franjas de estancia (Zonas verdes lineales con arborización) y franjas de circulación a espacios homogéneos de circulación (en las centralidades) en donde se ubican eventualmente jardineras y árboles.

ESPACIOS DE ESTACIONAMIENTO PÚBLICO: son los espacios complementarios a la circulación vehicular, dedicados al estacionamiento eventual o permanente. Se ubican en los sectores residenciales, en donde por efectos de restricciones económicas o funcionales no es posible acceder en vehículo a todas las viviendas o en las zonas de actividad central en donde es necesario aumentar la capacidad de aparcamiento.

1. [bookmark: _heading=h.30j0zll]GENERALIDADES

1.1. [bookmark: _heading=h.1fob9te]OBJETO

El objeto del contrato a celebrar consiste en “REALIZAR LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR LA EMPRESA FÉRREA REGIONAL S.A.S– EFR, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO: EXTENSION DE LA TRONCAL NQS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO DE BOGOTA D.C EN EL MUNICIPIO DE SOACHA FASES II Y III”, este contrato, habida cuenta de la naturaleza jurídica de la EMPRESA FERREA REGIONAL y del objeto del contrato, es un contrato de obra pública, sujeto al régimen previsto para el mismo en la ley 80 de 1993 y sus reglamentos.

Adicionalmente, en su ejecución se sujetará a las normas vigentes que regulan el manejo, transporte y disposición final de escombros y materiales de construcción, y a todas las demás normas pertinentes, relacionadas con la disposición final de escombros que deberán ser colocados por el Contratista en las escombreras autorizadas por las autoridades competentes. La omisión de esta obligación dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en los mencionados decretos y normas concordantes.

El contratista, para el cumplimiento de los Alcances del Proyecto, deberá tener en cuenta los actos administrativos, las Especificaciones y Normas Técnicas Generales para Señalización, el Manual de Señalización Vial, Manual de Georreferenciación, Normas y especificaciones generales de construcción, los cuales enmarcan los procedimientos, parámetros, la selección objetiva de criterios, la calidad y en general todas las definiciones de tipo técnico en las diferentes etapas del contrato que permitan y describan cómo debe hacer el contratista para cumplir con el Objeto y Alcance del contrato de acuerdo con los lineamientos que requiere la EFR.

El Contratista se obliga a realizar cualquier gestión, incluyendo el suministro de equipo, personal e infraestructura adecuados, tramitación de permisos y licencias, etc., para ejecutar a cabalidad el objeto del contrato.

1.2. [bookmark: _heading=h.3znysh7]NORMATIVA APLICABLE

Las presentes normas y especificaciones corresponden a la recopilación de las principales normas técnicas que se relacionan a continuación, asimismo, se menciona que, en caso de requerir información complementaria, el Contratista y la Interventoría, deberán remitirse a las mismas y sus correspondientes actualizaciones:

· Normas y especificaciones generales de construcción.
· Redes eléctricas aéreas y subterráneas: Normas para la construcción.
· Manual de diseño y construcción de los componentes del espacio público (Manual del espacio público), del Municipio de Soacha.
· Especificaciones generales de construcción, del Instituto Nacional de Vías (INVÍAS).
· Manual de señalización vial, dispositivos para la regulación del tránsito en calles, carreteras y ciclorrutas de Colombia, del Ministerio de Transporte, resolución 001885 de mayo 4 de 2015.
· Normas colombianas de diseño y construcción sismo-resistente (NSR-10).
· Código Nacional de Tránsito Terrestre.

En general, las especificaciones generales se referenciarán, pero no se transcribirán. Sin embargo, el Contratista y la Interventoría deberán tener en obra un juego completo de las especificaciones generales aplicables. Cuando en una especificación se requiera hacer referencia a una norma técnica, se hará uso de las normas de las siguientes entidades:

· Instituto Nacional de Vías INVÍAS
· Instituto Colombiano de Normas Técnicas ICONTEC
· American National Standards Institute ANSI
· American Society for Testing and Materials ASTM
· American Association of State Highway and Transportation Officials AASHTO
· Asphalt Institute AI American Concrete Institute ACI
· American Institute of Steel Construction AISC
· American Welding Society AWS
· Steel Structures Painting Council SSPC
2. [bookmark: _heading=h.2et92p0]ALCANCE

2.1. [bookmark: _heading=h.tyjcwt]ETAPA INICIAL DEL CONTRATO

Se requiere un reconocimiento mediante visita conjunta con el Interventor en el área de intervención, para identificar aspectos técnicos para la demolición, trámites, permisos, y demás actividades que permitan la elaboración del cronograma. Esta visita permitirá formular y organizar los trabajos que son condición precedente para la ejecución de las obras objeto y alcance del contrato, los cuales deben estar formulados a través de la presentación de los siguientes documentos:

· METODOLOGÍAS Y PROCEDIMIENTOS DE DEMOLICIÓN.
· CRONOGRAMA DE INTERVENCIÓN GENERAL.
· PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO (DE REQUERIRSE).
· PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA).
· CONCEPTO SUSCRITO POR ESPECIALISTA ESTRUCTURAL (DE REQUERIRSE)

Nota 01: Es importante tener en cuenta que, para el inicio de las actividades propias de la demolición, deberá contarse con el PMA elaborado por el contratista y aprobado por parte de la interventoría y la EFR. Acorde con los lineamientos establecido en el Apéndice Técnico. Sección B y al numeral 3.1.4. de este documento.

Nota 02: Para el inicio de la demolición es obligatorio tener todos los permisos, autorizaciones y licencias requeridos por parte de las diferentes autoridades del orden nacional, departamental y municipal.


2.2. [bookmark: _heading=h.3dy6vkm]ETAPA DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Dado que la entrega de los predios se realizará de manera escalonada en la ejecución del contrato, y teniendo en cuenta que cada predio a demoler puede contar con unas características técnicas especiales, como localización, aspectos sociales, tipo de estructura, entre otros aspectos, se requiere que cada predio cuente con 3 Fases en el desarrollo de su intervención:

(I) FASE PREVIA. Deberá realizarse un reconocimiento mediante visita en campo acompañada con el Interventor en cada uno de los predios, de conformidad con las fichas prediales que serán suministradas por la Empresa Férrea Regional, esto se realizará con el objetivo de hacer reconocimiento del área de intervención, identificar aspectos técnicos, metodologías de intervención, trámites y permisos requeridos ante las diferentes autoridades ambientales, y demás actividades que se requieran, las cuales deberán quedar consignadas en el Plan de Trabajo a través del Estudio de Demolición y los cronogramas.

(II) FASE DE EJECUCIÓN DE OBRAS, la cual consiste en adelantar la demolición, acorde con las actividades aprobadas por la Interventoría, y la implementación del Plan de Manejo Ambiental (PMA), junto con los Análisis de Precios Unitarios requeridos para su ejecución. Lo anterior, deberá cumplir los tiempos establecidos en el cronograma presentado en la Fase previa. Dicha demolición deberá realizarse conforme a las fichas prediales entregadas y hasta el nivel de la rasante del predio.

(III) FASE DE MANTENIMIENTO PARA ENTREGA DEL PREDIO, incluye las actividades requeridas de cerramiento, salvaguarda, custodia y mantenimiento para la protección de los predios.

Una vez se dé cumplimento con los tiempos establecidos en el cronograma propuesto por el contratista, que incluye las tres Fases para cada predio, se realizará la entrega del predio demolido, cuando lo indique la EFR, mediante actas de la Interventoría y el contratista de Demolición a la EFR.

Como se indicó anteriormente, la entrega de los predios se realizará de manera escalonada, de tal forma que el contratista debe articular su cronograma y su gestión contractual con el avance del proceso de gestión predial.

El Contratista será el único responsable de la formulación de los procedimientos que sean adoptados para la ejecución del objeto contractual, los cuales, previamente a su implementación deben contar con la aprobación de la Interventoría, siempre y cuando los mismos cumplan como mínimo con las especificaciones generales y particulares de obra, o con las normas vigentes y se ajusten puntualmente a lo previsto en este Apéndice y a todos los demás documentos del contrato.
Los términos que no se hallen definidos expresamente en el presente Apéndice, se entenderán de acuerdo con su sentido natural y obvio, según su uso común o según el lenguaje técnico respectivo, donde el Contratista deberá atender todos los aspectos técnicos, operativos, administrativos y financieros requeridos para el correcto y cabal cumplimiento del contrato.

La ejecución de las obras por parte del Contratista de acuerdo con las especificaciones contenidas en el presente Apéndice y en los que hacen parte del contrato de obra, permitirá el cumplimiento del objeto contratado.
2.3. [bookmark: _heading=h.1t3h5sf]DESCRIPCIÓN Y ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO

· DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Del proceso de Gestión Predial que realizará la Empresa Férrea Regional S.A.S a través de la Empresa Inmobiliaria y de Servicios Logísticos de Cundinamarca, se estima que la entidad recibirá 23 predios inmuebles aproximadamente, los cuales son requeridos para la construcción del Sistema Integrado de Transporte Masivo de Bogotá D.C en el Municipio de Soacha Lote 1 y 2.

A continuación, se presenta un esquema general de la ubicación del proyecto principal, que conforma el Lote 1 y 2, área dentro de la cual se llevarán a cabo las actividades de demolición, para la construcción del Sistema Integrado de Transporte Masivo de Bogotá D.C en el Municipio de Soacha Fases II, III y 3M.

Figura 1. Ubicación de los predios.



Fuente. EFR.


3. [bookmark: _heading=h.4d34og8]PROCEDIMIENTO PARA LLEVAR A CABO LAS DEMOLICIONES

3.1. [bookmark: _heading=h.2s8eyo1]ETAPA INICIAL DEL CONTRATO

[bookmark: _Hlk97725009][bookmark: _Hlk97725626]Suscribir el acta de inicio del contrato en conjunto con la interventoría, previo cumplimiento de los siguientes requisitos: 

a) Requisitos de ejecución: Aprobación de las Garantías establecidas y 
b) Aprobación, por parte de la interventoría del contrato, de la hoja de vida del director de obra, con los respectivos soportes de idoneidad y experiencia. Se aclara que no se podrá firmar el acta de inicio sin el cumplimiento de este requerimiento.

El acta de inicio deberá ser suscrita por el contratista y el interventor del contrato dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato.

NOTA: El contratista deberá presentar las hojas de vida del personal restante mínimo exigido en el Apéndice Técnico A, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la firma del acta de inicio del contrato. Los documentos de los demás integrantes del equipo de trabajo correspondiente al personal de especialistas y de apoyo técnico establecido en los documentos del presente proceso de selección, serán presentados por el Contratista a la Interventoría, so pena de la imposición de multas a que haya lugar. Previo a la aprobación por parte de la Interventoría, la Empresa Férrea Regional SAS se reserva la facultad de presentar observaciones y/o recomendaciones al personal presentado, las cuales deberán ser acatadas por el Contratista y verificadas por la Interventoría.

De otra parte, en la organización de los trabajos se deberán considerar las recomendaciones establecidas por el Interventor y la EFR. El Contratista organizará los trabajos en tal forma que los procedimientos aplicados sean compatibles con los requerimientos técnicos necesarios, y el Plan de Manejo Ambiental aprobado por la Interventoría y la EFR.

Los trabajos se deberán ejecutar de manera que no se causen molestias a personas, ni daños a estructuras, servicios públicos, y otras propiedades cuya destrucción o menoscabo no estén previstos en los predios entregados por la Empresa Férrea Regional S.A.S. Igualmente, se mitigará, de acuerdo con el PMA Apéndice Técnico sección B. Gestión Ambiental, Social y Seguridad y Salud en el Trabajo-SST, aprobado por la Interventoría y la EFR, y los requerimientos establecidos por las autoridades competentes.

Aplicar en todos los lugares de trabajo todas las medidas de orden, Seguridad y Salud en el Trabajo – SST, necesarias para evitar accidentes de trabajo, enfermedades profesionales y daños a terceros. Así mismo, tomar todas las precauciones del caso con el fin de garantizar la higiene de las instalaciones en los lugares de trabajo y áreas aferentes, PMA, Apéndice Técnico sección B. Gestión Ambiental, Social y Seguridad y Salud en el Trabajo-SST.

El avance físico de las obras en el tiempo deberá ajustarse al cronograma de trabajo aprobado, de tal manera que permita el desarrollo armónico de las etapas siguientes a la que se esté ejecutando. Cualquier contravención a los preceptos anteriores sin justa causa contractual será de responsabilidad del Contratista. Por tal razón, el Interventor podrá ordenar la modificación de procedimientos o la suspensión de los trabajos.

A continuación, se relacionan los documentos, que deben ser entregados en esta Etapa, los cuales deben presentarse a los 15 días calendario, una vez firmada el Acta de Inicio:

3.1.1. [bookmark: _heading=h.17dp8vu]METODOLOGÍAS Y PROCEDIMIENTOS DE DEMOLICIÓN.

Metodologías y procedimientos de demolición que está en capacidad de ejecutar el contratista, lo anterior, con el propósito de que la Interventoría apruebe los procedimientos a utilizar. Esto permitirá que dentro del Estudio de demolición que deberá presentarse en la Fase Previa, se describa el procedimiento a utilizar en el predio a demoler.

3.1.2. [bookmark: _heading=h.3rdcrjn]CRONOGRAMA DE INTERVENCIÓN GENERAL.

Para la organización de los Trabajos, deberá incluirse la fecha de intervención de cada predio y la finalización de los trabajos a realizar, en el cual se dejará expresa constancia del término que tiene el Contratista para realizar los trabajos objeto del contrato. Para la presente actividad, deberá actualizar el cronograma de manera mensual siempre y cuando se haga entrega de nuevos predios o en caso de que la Empresa Férrea Regional S.A.S considere la modificación del cronograma, a través de la Interventoría.

El Cronograma de Intervención General deberá ser elaborado por el contratista, el cual será revisado y aprobado por la Interventoría y presentado a la EFR en medio magnético e impreso en un tamaño apropiado, que permita su fácil lectura e interpretación para su aceptación como requisito para el inicio de las obras.


3.1.3. [bookmark: _heading=h.26in1rg]PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO GENERAL.

Para el Plan de Manejo de Tránsito, deberá tener en cuenta la Ley aplicable de la entidad competente. Se entenderá que el contenido de este documento es de obligatorio cumplimiento para el Contratista y en ningún caso se considerará como un documento guía o un conjunto de sugerencias. Debe establecer las recomendaciones sobre seguridad vial durante la implementación y operación del plan de manejo de tránsito, señalización y desvíos de acuerdo con las políticas establecidas y las condiciones del área de intervención.

El incumplimiento o la inobservancia de los lineamientos aquí contenidos al momento de la elaboración del Plan General de Manejo de Tránsito, o durante su ejecución, serán causal de multas a cargo del Contratista en los términos del contrato de obra, e incluso puede constituirse en motivo para la declaratoria de caducidad del contrato.

Se debe tener en cuenta la posibilidad de que se deban tener Planes de Manejo de Tránsito específicos para cada uno de los predios a demoler cuando así se requiera. A estos PMT´s les aplicará la normatividad legal vigente en la materia. 


3.1.4. [bookmark: _heading=h.lnxbz9]PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA).

Los lineamientos y Requerimientos para la elaboración del PMA se encuentran en el Apéndice Técnico Sección B, el cual contiene las obligaciones en gestión ambiental, social y de seguridad y salud en el trabajo –SST, específicas del Contratista para la ejecución del objeto y alcance de este contrato. El contratista debe elaborarlo y presentarlo a la interventoría para su aprobación. La aprobación de este documento es condición precedente para el inicio de la etapa de ejecución del contrato.

Nota: El Plan de Manejo Ambiental debe presentarse por el contratista a la autoridad competente a la Interventoría y la EFR para su aprobación a los 30 días calendario después de la firma del acta de inicio del contrato. La interventoría tendrá 5 días calendario para su revisión, en caso de inconformidades el contratista deberá, dentro de los 10 días calendario siguientes a la notificación de la interventoría, remitir el documento para su aprobación.

Una vez aprobado por la interventoría, se presentará a la EFR para su revisión y aprobación, en un plazo no mayor a 15 días calendario. Posteriormente la EFR SAS presentará a la UMUS para su conocimiento el Plan de Manejo Ambiental aprobado.

3.2. [bookmark: _heading=h.35nkun2]ETAPA DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Dado que la entrega de los predios se realizará de manera escalonada en la ejecución del contrato, y teniendo en cuenta que cada Predio a Demoler puede contar con unas características técnicas especiales, como localización, aspectos sociales, tipo de estructura, entre otros aspectos, se requiere que cada predio cuente con 3 Fases en el desarrollo de su intervención:

A continuación, se describe a detalles las Fases que comprenden las obras a ejecutar:

Figura 2. Procedimiento para demoliciones.

		

Estudios de demolición
Cronograma de actividades por predio
Elaboración conceptos
Plan de Manejo de Tránsito
Plan de Manejo Ambiental
Aprobación de Permisos, autorizaciones y licencias

3.2.1. FASE PREVIA


Organización para el inicio de los trabajos, incluye gestión de desconexión de infraestructura de servicios públicos, en caso de requerirse.
Equipos - Materiales
Disposiciones de residuos RCD
Transporte de materiales
Limpieza del sitio de los trabajos
Implementación PMA PMT

3.2.2. FASE DE EJECUCIÓN DE OBRAS


Cerramiento de los predios.
Mantenimiento para la 
Salvaguarda y custodia del predio.
3.2.3. FASE DE MANTENIMIENTO PARA ENTREGA DEL PREDIO

Fuente. EFR.

3.2.1. [bookmark: _heading=h.1ksv4uv]FASE PREVIA

Una vez se firmen las actas de entrega de los predios, y se efectúe la visita previa conjunta con el Interventor y la Empresa Férrea Regional- E.F.R., el contratista deberá entregar a la Interventoría un Estudio de Demolición y un cronograma de Actividades por predio, de la siguiente manera:

3.2.1.1. [bookmark: _heading=h.44sinio]ESTUDIO DE DEMOLICIÓN

Previamente a la Fase de ejecución de obras se elaborará un estudio de demolición, que deberá ser sometido a la aprobación de la Interventoría, siendo el Contratista responsable del contenido de dicho estudio y de su correcta ejecución. La entrega del Estudio de Demolición debe hacerse a los 3 días calendario de realizada la visita por parte de la Interventoría, la EFR y el Contratista. Posterior a este, la Interventoría contará con 3 días calendario para presentar observaciones, y finalmente el Contratista contará con máximo 2 días para subsanarlas.

En el estudio de demolición se incluirán como mínimo:

I. Caracterización del predio a Intervenir.
II. Método de demolición y etapas de su aplicación: deberá incluir, los equipos y materiales que va a utilizar para el desarrollo de la actividad, conforme a la metodología de demolición avalada inicialmente por la interventoría.
III. Estabilidad de las construcciones remanentes en cada etapa, así como los apeos y cimbras necesarios. Estos deberán concertarse con la Interventoría, acorde a la normatividad aplicable.
IV. Estabilidad y protección de construcciones remanentes que no vayan a ser demolidas.
V. Protección de las construcciones e instalaciones del entorno.
VI. Mantenimiento o sustitución provisional de servicios afectados por la demolición.
VII. Medios de evacuación y definición de zonas de vertido de los productos de la demolición. Es importante señalar, que aquí describirá la escombrera o el sitio de entrega de conformidad con la resolución 1257 de 2021 del Ministerio de Ambiente, que utilizará, acorde a las presentadas en la firma del Acta de Inicio. Lo anterior Conforme a lo descrito en el Apéndice Técnico sección B. Gestión Ambiental, Social y Seguridad y Salud en el Trabajo-SST.
VIII. Medidas de seguridad y salud. (conforme a lo descrito en el Apéndice Técnico sección B. Gestión Ambiental, Social y Seguridad y Salud en el Trabajo-SST)
IX. Tipo de Limpieza (sí se requiere): Los trabajos de limpieza de predios, serán indicados por el supervisor y la Interventoría al contratista, de manera programada. Estos predios son libres de construcción.
En caso de presentarse predios para solo retiro de escombros, se determinará en sitio el área y las medidas. El contratista deberá mantener actualizada las escombreras autorizadas para utilizar las más cercanas a cada frente de obra.
X. Tipo de Cerramiento
XI. Tipo de mantenimiento requerido y custodia para el predio.

NOTA: El uso de explosivos para la ejecución de la obra dentro de los límites del contrato no está permitido. El Contratista deberá emplear sistemas adecuados y aprobados previamente por el interventor para las demoliciones necesarias de tal forma que no se empleen explosivos.

3.2.1.2. [bookmark: _heading=h.2jxsxqh]CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES POR PREDIO:

Incluye los tiempos requeridos para llevar a cabo todas aquellas actividades necesarias para la intervención de demolición del predio y entrega; el presente cronograma deberá ser entregado junto con el Estudio de Demolición numeral 3.2.1.1.

Como mínimo deberá incluir:

I. Trámites y permisos para el inicio de las obras.
II. Estudio de Demolición.
III. Fecha de inicio de demolición.
IV. Fecha de finalización de demolición.
V. Limpieza (sí se requiere)
VI. Cerramiento
VII. Tiempo de mantenimiento requerido para el predio.

3.2.1.3. [bookmark: _heading=h.z337ya]PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO

El Contratista debe presentar el PMT ajustado a las condiciones prevalecientes del momento, es decir, con relación a las condiciones prevalecientes de la zona donde se localiza el predio.

La implementación del Plan de Manejo de Tránsito es responsabilidad del contratista, constituye los términos de referencia para la elaboración e implementación del Plan de Manejo de Tránsito. En este marco, es responsabilidad del Contratista elaborar un plan para las vías que estén dentro del área de intervención y realizar los trámites requeridos ante la entidad competente para aprobar los Planes de Manejo de Tránsito previo a la aprobación por parte de la Interventoría; en cualquier caso, el único responsable será el Contratista y por tanto no podrá en ninguna circunstancia desconocer los criterios, condiciones, metodologías, parámetros y en general el contenido y estrategias del Plan de Manejo que se le apruebe.

Una vez aprobado el Plan de Manejo de Tránsito por parte de la entidad competente, el contratista debe enviar copia a la Empresa Férrea Regional y a la Interventoría dicho PMT aprobado, previo a su implementación.

Nota. En caso de que la autoridad competente para su aprobación genere observaciones, estas deberán subsanarse en un tiempo máximo de 3 días calendario.

· CONTENIDO DEL PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO

El Plan de Manejo de Tránsito, que presente el Contratista deberá incluir los aspectos que para tal fin exige y contempla la reglamentación vigente y las características y consideraciones que establezca la entidad competente y como mínimo:

a. Identificación de las características generales de la vía y de la zona de Influencia

En cuanto a este punto, el Contratista deberá presentar un diagnóstico sobre:
· Usos del suelo
· Ubicación de sitios especiales, es decir, aquellos que por sus características de tránsito, uso e importancia requieran de un tratamiento particular.
· Zonas y horarios de cargue y descargue.
Debe presentar concordancia con la delimitación del área de intervención del proyecto y la línea base, requerida en Apéndice Técnico sección B. Gestión Ambiental, Social y Seguridad y Salud en el Trabajo-SST.

Esta información debe presentar concordancia con la delimitación del área de intervención del proyecto y la línea base requerida del Apéndice Técnico Sección B.

b. Características del tránsito vehicular y peatonal en el corredor y el área de Influencia

En caso de ser requerido por la autoridad competente el Contratista debe realizar sobre el corredor y las vías de desvío estudios y mediciones de Volúmenes y velocidades para determinar el comportamiento del tránsito, mediante:
· Aforos de tránsito general por tipo de vehículo.
· Aforos de transporte público e inventario de rutas y paraderos.
· Aforos peatonales.
· Estadísticas de accidentalidad.
· Medición de Velocidad en los tramos de intervención, incluyendo las vías que se destinarán a desvíos (Si aplica).

c. Tratamiento a las diferentes tipologías de transporte

· Manejo de tránsito liviano: de acuerdo con los análisis de tránsito realizados y su programa de obra, el Contratista definirá los desvíos a implementar.
· Manejo de transporte público: el transporte público requiere ser organizado sobre el corredor, mediante la ubicación, adecuación y señalización de paraderos provisionales ubicados aproximadamente cada 500 m, los cuales deben ser desplazados de acuerdo con las necesidades de la obra.
· Manejo de tránsito pesado: este tipo de vehículos se mantiene sobre el corredor, en caso de ser desviado (solo por contingencias e imprevistos) se debe garantizar la capacidad de las vías (geométrica y estructuralmente) para soportar esta clase de tránsito.
· Manejo peatonal y ciclo-usuarios: el Contratista debe garantizar zonas para peatones y ciclo-usuarios a lo largo de todo el corredor confirme a la normatividad vigente.

d. Identificación de puntos críticos y alternativas de solución

El Contratista buscando optimizar el desempeño de la red vial existente dentro del área de influencia y por solicitud de la autoridad de tránsito competente, podrá modificar la geometría de las vías seleccionadas como desvíos y las condiciones viales existentes, mediante el uso de las siguientes alternativas:

· Implementación de semáforos provisionales.
· Adecuaciones geométricas (ampliación de calzadas, apertura de separadores, vías provisionales, etc.)
· Bandereros.
· Necesidades de apoyo por parte de la policía de tránsito (únicamente en los puntos estrictamente necesarios).

e. Diseño, ubicación y cuantificación de señalización

El contratista debe relacionar los aspectos de ubicación, diseño, especificaciones y recomendaciones contemplando la reglamentación del manual de señalización.

Todas las señales que se utilicen durante la ejecución de las obras deberán ser reflectivas. Para las señales verticales se utilizarán materiales reflectivos o de características superiores, utilizando lámina reflectiva Tipo III.

Las condiciones de reflectividad de la señalización vertical deberán atenerse adicionalmente al cumplimiento del manual de señalización, la norma NTC 4739 del 22 de marzo de 2006

Una vez definida la señalización, ésta debe quedar plasmada en planos detallados que incluyan toda la señalización a instalar sobre la vía y los corredores alternos.

El Contratista debe realizar un inventario de la señalización existente antes del inicio de las obras, sobre el corredor y las vías a utilizar para desvíos incluyendo sentidos viales.

f. Mantenimiento de la señalización

Es obligación del Contratista contar con una brigada que se encargue del mantenimiento y asegure la permanencia de la señalización en los diferentes niveles, contando con inspectores, que se encarguen de revisar la correcta ubicación y estado de la señalización y garanticen el buen estado de la misma todos los días de la obra, incluyendo domingos y festivos.

El Contratista debe ubicar y mantener todos los equipos de señalización de acuerdo con el PMT propuesto vigente, en forma tal, que garanticen al usuario la continuidad del flujo de tránsito.

El robo, vandalismo o intervención de terceros sobre la señalización dispuesta por el Contratista para la implementación del Plan de Manejo de Tránsito, no será causal que exima al Contratista del cumplimiento de sus obligaciones y en este caso el Contratista debe reponer a su costo la señalización que haya sido objeto de este tipo de actos.

El Contratista deberá contar con una reserva de señalización equivalente al 5% del total de la señalización implementada en cada PMT, que le permita el reemplazo o la instalación de señalización en forma inmediata de acuerdo con las necesidades y ajustes de la obra.

Una vez concluida la obra o tramo intervenido el Contratista debe proceder al retiro de toda la señalización provisional, y restituir las condiciones afectadas o alteradas por el Plan de Manejo de Tránsito. El incumplimiento de esta obligación, además de las sanciones contractuales, dará lugar a la imposición de las sanciones establecidas en el Código Nacional de Tránsito y normas reglamentarias.

g. Diseño del plan de manejo de tránsito para la intervención de las intersecciones

En caso de requerirse, para la intervención de las intersecciones, se debe mantener flujo sobre el corredor, afectando el tránsito que cruza, para lo cual se debe implementar un plan de manejo de tránsito, señalización y desvíos particular para cada intersección, con su respectiva señalización, divulgación y operación.




h. Manejo de maquinaria, equipos y vehículos de la obra

El Contratista debe indicar los recorridos para el desplazamiento de la maquinaria y equipos hasta el sitio de obra, cumpliendo con la normatividad vigente para trabajos eventuales en vía pública que afectan la movilidad, las medidas de manejo ambiental y de seguridad para este aspecto se encuentran definidas en el Apéndice Técnico Sección B.

El contratista debe cumplir con la reglamentación para el transporte de la maquinaria y de los equipos de la obra incluyendo los vehículos de transporte para condiciones especiales por peso o dimensiones.

Teniendo en cuenta el objeto a contratar, se requiere como mínimo la siguiente maquinaria a disponer en el desarrollo del contrato, la cual deberá contar con las siguientes características mínimas: 

(i)	TIPO DE VEHÍCULO REQUERIDO: Retroexcavadora sobre oruga, potencia 158 kw, balde de 1.5 m3 y aditamento adicional: martillo.
DESCRIPCIÓN: La maquinaria a presentar podrá ser nueva o estar repotenciada.
MODELO: 2002 en adelante.
CANTIDAD: 1

(ii)	TIPO DE VEHÍCULO REQUERIDO: Volqueta 7 m3.
MODELO: 2002 en adelante.
CANTIDAD: 1

NOTA 1: La maquinaria señalada anteriormente es la mínima requerida para la ejecución del contrato, no obstante, el contratista deberá suministrar y mantener durante la ejecución del contrato, la maquinaria que sea necesaria para cumplir con las obligaciones, alcance y plazo estipulado.
 
NOTA 2: El proponente seleccionado deberá incluir a su costo, la maquinaria adicional que considere necesario para la correcta ejecución del contrato.


· IMPLEMENTACION Y SEGUIMIENTO AL PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO

La interventoría y/o quien haga sus veces designado por la EFR efectuará las revisiones necesarias durante la ejecución del Plan de manejo de Tránsito, a fin de determinar el índice de cumplimiento del Contratista en cada una de las actividades requeridas.

· El Contratista antes de iniciar obras (24 horas antes), debe tener completamente implementado el Plan de Manejo de Tránsito, que le permita realizar el cierre de la zona de vía de intervenir. De no cumplir con este requisito, no podrá iniciar las obras correspondientes. Lo anterior, será previamente verificado por la interventoría.
· La interventoría y/o quien haga sus veces designado por la EFR es el responsable de verificar el cumplimiento del PMT aprobado y de solicitar los ajustes que considere necesarios para aprobación de la entidad encargada. Cualquier ajuste que se realice al PMT aprobado debe contar con la aprobación de la entidad encargada.
· Para tal fin la interventoría y/o quien haga sus veces designado por la EFR, efectuará las revisiones necesarias durante la ejecución del Plan de manejo de Tránsito, para determinar el índice de cumplimiento del Contratista en cada una de las actividades requeridas.
· El contratista debe contar con un PMT aprobador por la interventoría y presentado a la EFR, el cual es requerido para cualquier actividad que implique la afectación de zonas de espacio público y que afecten la movilidad tanto vehicular como peatonal. El PMT debe ser aprobado por la entidad competente en caso de requerirse por la normatividad vigente.
· Si se considera necesario, el Contratista pueden solicitar a la entidad competente la realización de comités de seguimiento al PMT.
· Durante toda la etapa de obra (en las áreas que se requiera), El Contratista debe contar con PMT aprobado y vigente implementado de acuerdo con los requerimientos de la entidad competente.
· El Contratista debe mantener y garantizar la permanencia de toda la señalización aprobada en el PMT vigente durante todo el tiempo que dure la obra que requiere PMT.
o   Al finalizar el contrato, se debe presentar en medio físico y magnético un informe de seguimiento a los PMT implementados. El informe debe contener la descripción general de los PMT implementados, relacionando cantidades de señales y personal empleado, ajustes y prorrogas realizadas, formatos y planos aprobados, adecuaciones temporales realizadas, volantes de información y divulgación, actas de reuniones realizadas con la Secretaría de Tránsito Municipal, etc. Se debe documentar con fotos. Este documento debe ser aprobado por la interventoría y remitido a la EFR.
· Una vez concluida la obra o tramo intervenido el Contratista debe proceder al retiro de toda la señalización provisional, y restituir las condiciones afectadas o alteradas por el Plan de Manejo de Tránsito, so pena de ser multado por la autoridad de tránsito competente. (Artículo 101 de la Ley 769 de 2002 Código Nacional de Tránsito — reformada parcialmente por la Ley 1383 de 2010).

· PERSONAL DEDICADO AL PMT

Personal profesional y de apoyo (bandereros y brigadas de mantenimiento de señalización) acorde a lo aprobado en el PMT avalado por el INTERVENTOR y:

Brigadas de Mantenimiento de la Señalización. El Contratista debe contar con personal dedicado al mantenimiento de la señalización. Este personal debe conocer el (los) PMT aprobados vigentes que le permitan revisar e implementar la correcta ubicación, estado y permanencia de cada señal. Las actividades de limpieza de la señalización pueden ser realizadas por la brigada de aseo ambiental.

Todo el personal asignado a la obra debe conocer el PMT vigente y aprobado, debe concientizarse sobre el respeto del mismo y la implicación que tiene sobre él cualquier afectación no programada que se realice sobre la vía. Por lo que es de gran importancia el trabajo coordinado entre el residente de obra, el residente de tránsito y residente social.

· EVALUACIÓN Y VERIFICACIÓN PARA EL PAGO

Para efectos de la evaluación del cumplimiento del Contratista en la ejecución de sus Labores de Manejo de Tránsito, se verificará la debida ejecución de cada una de las actividades señaladas en el Plan de Manejo de Tránsito aprobado, durante el mes correspondiente. Para esto, la interventoría y/o quien haga sus veces designado por la EFR efectuará las revisiones necesarias durante la ejecución del Plan de Manejo de Tránsito, a fin de determinar el índice de cumplimiento del Contratista en cada una de las actividades requeridas.

Para la evaluación, la interventoría y/o quien haga sus veces designado por la EFR, debe verificar que actividades aplican.

Se evaluarán las siguientes actividades:

I. Señalización

Para efectos de la evaluación del cumplimiento del Contratista en cuanto a la señalización que debe disponer de acuerdo con lo señalado en el Plan de Manejo de Tránsito y a la requerida dentro de los ajustes realizados, se entenderá que una señal es considerada para efectos de este numeral como efectivamente ejecutada, cuando cumple con las características físicas señaladas en el Plan de Manejo de Tránsito, cumple con las especificaciones técnicas y cuando se encuentra dispuesta durante el tiempo allí señalado.

Se evaluará en forma independiente la señalización por tipo reglamentaría, preventiva, informativa, señalización luminosa elementos de canalización y demarcación.

La calificación del Contratista se efectuará dé acuerdo con los siguientes criterios:

· Si, el Contratista ejecuta el 100% de las actividades señaladas en el Plan de Manejo de Tránsito (aprobado e incluyendo los ajustes que se efectúen en el Comité de Tránsito) el Contratista recibirá una calificación del 100%.
· Si, el Contratista ejecuta menos del 100%, pero más del 90% de las actividades señaladas en el Plan de Manejo de Tránsito (aprobado e incluyendo los ajustes que se efectúen en el Comité de Tránsito) el Contratista recibirá una calificación del 90%.
· Si, el Contratista ejecuta menos del 90%, pero más del 70% de las actividades señaladas en el Plan de Manejo de Tránsito (aprobado e incluyendo los ajustes que se efectúen en el Comité de Tránsito) el Contratista recibirá una calificación del 50%.
· Si, el Contratista ejecuta el 70% o menos de las actividades señaladas en el Plan de Manejo de Tránsito (aprobado) el Contratista recibirá una calificación del 0%.

II. Manejo Peatonal

Para efectos de la evaluación del cumplimiento en cuanto al Manejo peatonal, que debe realizar y mantener el Contratista, se entenderá que el manejo peatonal ha sido efectivamente ejecutado cuando los senderos peatonales han sido debidamente señalizados conforme al Plan de Manejo de Tránsito aprobado incluyendo los ajustes que se efectúen y ha tenido en cuenta los lineamientos establecidos en el presente apéndice.

La calificación del Contratista se efectuará dé acuerdo con los siguientes criterios:

· Si, el Contratista ejecuta el 100% de las actividades de manejo peatonal señaladas, el Contratista recibirá una calificación del 100%.
· Si, el Contratista ejecuta menos del 100%, pero más del 90% de las actividades de manejo peatonal señaladas, el Contratista recibirá una calificación del 90%.
· Si, el Contratista ejecuta menos del 90%, pero más del 70% de las actividades de manejo peatonal señaladas, el Contratista recibirá una calificación del 50%.
· Si, el Contratista ejecuta el 70% o menos de las actividades de manejo peatonal señaladas, el Contratista recibirá una calificación del 0%.

III. Personal asignado al plan de manejo de tránsito.

Del personal profesional y de apoyo (bandereros y brigadas de mantenimiento de señalización) con que debe contar el Contratista se evalúa su efectiva disponibilidad en la obra y su dotación, de acuerdo con lo aprobado en los PMT y a lo estipulado en el presente apéndice.

· Se otorga el 100% a la asistencia y disponibilidad total por parte del Contratista del personal indicado en el Plan de Manejo de Tránsito, el presente apéndice y el cumplimiento con su respectiva dotación.
· Se otorga el 90% para una disponibilidad y cumplimiento de dotación mayor al 90% y menor del 100%;
· Se otorga 50% para una disponibilidad y cumplimiento de dotación mayor al 70% y menor o igual al 90%;
· Se otorga 0% para disponibilidad y cumplimiento de dotación inferior o igual al 70%
IV. Entrega de Informe Mensual

Se evalúa la entrega de los informes de seguimiento al Plan de Manejo de Tránsito, lo cual debe realizarse dentro de los diez (10) primeros días calendario de cada mes, con los avances de las obras de demolición y debe contener los diferentes aspectos señalados en este Apéndice y en el Plan de Manejo de Tránsito aprobado.

· 100% si el informe ha sido entregado a tiempo y su contenido cumple con el 100% de lo solicitado.
· 50% si el informe ha sido entregado entre los 6 y 10 días calendario del mes o su contenido cumple entre el 70% y el 100% de lo solicitado.
· 0% si el informe ha sido entregado después del día 10 o si, aún entregado en tiempo su contenido no cumple con, por lo menos el 70% de lo solicitado.

V. Actividades de Contingencia

Para efectos de la evaluación del cumplimiento del Contratista en cuanto al desarrollo de las actividades de contingencia se tendrá en cuenta que, para que una actividad sea registrada como efectivamente realizada, ésta debe cumplir con la totalidad de características de modo, tiempo y lugar descritas en el Plan de Manejo de Tráfico.


· Si, durante el mes correspondiente, el 100% de las actividades de contingencia fueron ejecutadas por el Contratista, la calificación del Contratista será del 100%
· Si, durante el mes correspondiente, menos del 100% pero más del 90% de las actividades de contingencia fueron ejecutadas por el Contratista, la calificación del Contratista será del 90%.
· Si, durante el mes correspondiente, menos del 90% pero más del 70% de las actividades de contingencia fueron ejecutadas por el Contratista, la calificación del Contratista será del 50%
· Si, durante el mes correspondiente, el 50% o menos de las actividades de contingencia fueron ejecutadas por el Contratista, la calificación del Contratista será del 0%

VI. Cumplimiento de compromisos y tiempos acordados en los PMT aprobados o en los comités realizados

Como resultado del seguimiento del PMT, se acordarán acciones concretas a seguir por el Contratista, precisando los alcances y tiempos para su ejecución. Adicionalmente, los PMT se aprueban con una vigencia establecida por el Contratista, por lo tanto, se tendrá en cuenta su cumplimiento y sus ampliaciones justificadas. Estos compromisos serán evaluados si se cumplieron o no, con 100% para el cumplimiento y 0% para el caso contrario.

VII. Inconformidades al PMT

Se entenderán como inconformidades al PMT, las manifestaciones que en tal sentido formulen las comunidades y/o usuarios a través del programa de atención y participación ciudadana requerido en el Apéndice Técnico sección B. Gestión Ambiental, Social y Seguridad y Salud en el Trabajo-SST. o en forma directa a las autoridades municipales y que, de acuerdo con la EFR, la secretaria de tránsito del municipio o el comité mensual sean avaladas como tales.

En igual sentido se considerarán favorablemente las soluciones que el Contratista tome en forma directa para atender las inconformidades recibidas. Para la parametrización de la calificación se tomarán en consideración, los indicadores que se aprueben en el plan de Manejo Ambiental específicamente en el programa de atención y participación ciudadana en el cual se establecen como mínimo las siguientes variables:

· Número de PQR recibidas
· Número de PQR atendidas y cerradas
· Tiempo promedio de resolución de PQR

Si el porcentaje de cumplimiento está entre el 100% y el 91% tendrá una calificación de 100%, si se encuentra entre el 90% y el 71% tendrá una calificación de 90%, si se encuentra entre el 70% y el 49% tendrá una calificación del 50% y si es inferior al 49% tendrá una calificación de 0%.

· MATRIZ DE EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO

Teniendo en cuenta la valoración dada en la evaluación del cumplimiento del contratista. Se consignan los valores obtenidos en la siguiente matriz.


	ÍTEM
	PARÁMETROS EVALUADOS POR ACTIVIDAD
	100%
	90%
	50%
	0%
	OBSERVACIONE S

	


1.0
	Señalización
	
	
	
	
	

	
	Señales reglamentarias
	
	
	
	
	

	
	Señales preventivas
	
	
	
	
	

	
	Señales Informativas
	
	
	
	
	

	
	Pasacalles
	
	
	
	
	

	
	Señalización luminosa
	
	
	
	
	

	
	Elementos de canalización
	
	
	
	
	

	
	Demarcación
	
	
	
	
	

	

2.0
	Manejo Peatonal
	
	
	
	
	

	
	Señalización
	
	
	
	
	

	
	Adecuación, estado de la superficie
	
	
	
	
	

	
	Adecuación de rampas
	
	
	
	
	

	
	Iluminación
	
	
	
	
	





	ÍTEM
	PARÁMETROS EVALUADOS POR
ACTIVIDAD
	100%
	90%
	50%
	0%
	OBSERVACIONES

	
	Adecuación paraderos
	
	
	
	
	

	


3.0
	Personal asignado al PMT
	
	
	
	
	

	
	Personal profesional
	
	
	
	
	

	
	Bandereros
	
	
	
	
	

	
	Brigada de mantenimiento
	
	
	
	
	

	
4.0
	Entrega Informe mensual
	
	
	
	
	

	
	Entrega Puntual
	
	
	
	
	

	
5.0
	Actividades de contingencia
	
	
	
	
	

	
	Atención oportuna
	
	
	
	
	

	


6.0
	Cumplimiento de compromisos y tiempos
	
	
	
	
	

	
	Tiempo de vigencia de los PMT
	
	
	
	
	

	
	Cumplimiento de compromisos
	
	
	
	
	

	
	Oportunidad en la atención
	
	
	
	
	

	

7.0
	Inconformidades al PMT
	
	
	
	
	

	
	Número de Quejas recibidas
	
	
	
	
	

	
	Soluciones dadas
	
	
	
	
	



NOTA. Dentro de los valores que se presentaron en la propuesta económica del contratista, en el VALOR GLOBAL COMPONENTE PMT. Se incluyen los elementos requeridos tanto para la aprobación, y la implementación de los PMT.

3.2.2. [bookmark: _heading=h.3j2qqm3]FASE DE EJECUCIÓN DE OBRAS

Consiste en ejecutar el estudio de demolición y cronograma aprobado para esta fase dentro del predio, acorde con las actividades a realizar, con sus correspondientes ítems de pago. Dicha demolición deberá realizarse conforme a las fichas prediales entregadas. Es condición precedente para el inicio de las actividades la aprobación del PMT y el PMA, por parte de las autoridades competentes, así como los demás permisos, autorizaciones y licencias requeridos.

A continuación, se describen los procedimientos que deberá tener en cuenta para la demolición de los Predios.




3.2.2.1. [bookmark: _heading=h.1y810tw]DEMOLICIÓN DE PREDIOS

Para llevar a cabo a las demoliciones, deberá tenerse en cuenta como mínimo los siguientes lineamientos:
· Acorde con lo descrito en el numeral 3.2.1. deberá realizarse visita para entrega del predio con reconocimiento por parte del contratista, la interventoría y la EFR, de la cual se levantará un Acta. En esta se identificarán los riesgos, el estado de los predios, y el de los colindantes; y la posible cercanía a fuentes hídricas.
· Cuando la demolición incluya sectores completos de construcciones, se verificará que las redes de servicios públicos locales estén inhabilitadas. Esta condición será registrada en acta de recibo de predios que entrega la Empresa Férrea Regional. Sin embargo, en el caso de que exista infraestructura de servicios públicos previo a la entrega del predio, no podrá constituirse en óbice para que el Contratista de Obra suscriba el acta de entrega y deberá iniciar las gestiones para la desconexión de los servicios públicos con que cuente aún el predio hasta la real y efectiva desconexión.
· Visita de inspección en conjunto con la interventoría en espacios cerrados, depósitos, etc., para determinar la existencia o no de gases, vapores tóxicos, inflamables, etc.
· Aislamiento, señalización y otras medidas de protección en el predio por demoler, necesarias para evitar en lo posible, la caída o proyección de materiales sobre la vía pública, o que puedan afectar el tránsito peatonal o a terceros.
· Verificación de que no hay personas dentro del predio a ser demolido.
· Inicialmente se debe instalar una malla en polipropileno alrededor de la casa a demoler (en el perímetro de la fachada, teniendo en cuenta de dejar frente a la demolición un sendero peatonal adecuado. En el eventual caso de requerirse un sendero sobre la vía vehicular, se deberá señalizar el sendero peatonal con colombinas plásticas y tres líneas de cinta reflectiva, buscando garantizar así la protección a la integridad física del peatón.
· No debe haber trabajadores ocupados en tareas de demolición en diferentes niveles.
· Las volquetas deberán parquearse al frente de la fachada del inmueble sin obstaculizar el paso de los peatones e inmediatamente se tenga el volumen aproximado de escombros producto de demolición (cercano a la capacidad de cargue de las volquetas) se procederá a cargar los vehículos dispuestos para esta actividad.
· En caso de requerirse se ubicará un sendero peatonal por la calzada y si definitivamente el espacio es tan reducido, se procederá a implementar un plan de contingencias para que por medio de un paletero se organice el flujo de peatones de manera puntual, en casos particulares y cuando se requiera de acuerdo con las condiciones especiales del sitio, volumen de retiro de escombros y movilidad del sector se deberá complementar la implementación de un PMT.
· Se podrá retirar el escombro solo durante las interrupciones de los trabajos de derribo. 
· Para las demoliciones de altura se colocará una malla de protección en la fachada de la edificación con el fin de proteger a los peatones o vehículos que circulan por el sector.
· Es importante que el Contratista formule e implemente un sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, garantizando a través de dicho sistema la aplicación de medidas de seguridad y salud en el trabajo, las condiciones y el medio ambiente laboral y el control eficaz de los peligros y riesgos en el lugar de trabajo, de acuerdo y en cumplimiento de la Ley Aplicable y los lineamientos y requerimientos del Apéndice Técnico Sección B.
· El Contratista deberá mantener en los sitios de las obras los equipos adecuados a las características y magnitud de las obras y en la cantidad requerida, de manera que se garantice su ejecución de acuerdo con los trabajos encomendados, especificaciones de construcción, programas de trabajo y dentro de los plazos previstos.
· El Contratista deberá mantener los equipos de construcción en óptimas condiciones, con el objeto de evitar demoras o interrupciones debidas a daños en los mismos. La mala calidad de los equipos o los daños que ellos puedan sufrir, no serán causal que exima al Contratista del cumplimiento de sus obligaciones. La Empresa Férrea Regional S.A.S se reserva el derecho de exigir el reemplazo o reparación, por cuenta del Contratista, de aquellos equipos que a su juicio sean inadecuados o ineficientes o que por sus características no se ajusten a los requerimientos de seguridad o sean un obstáculo para el cumplimiento de lo estipulado en los documentos del contrato. Lo anterior, se debe ejecutar teniendo en cuenta los lineamientos y requerimientos del Apéndice Técnico B. Gestión Ambiental, Social y Seguridad y Salud en el Trabajo-SST.
· El Contratista deberá conseguir oportunamente todos los materiales, equipos y suministros que se requieran para la ejecución de las obras requeridas y mantener permanentemente una cantidad suficiente de ellos para no retrasar el progreso de los trabajos.
· El Contratista queda obligado a retirar del sitio respectivo los materiales o elementos defectuosos, a su costa, cuando así lo exija el interventor.
· El Contratista deberá disponer mediante procedimientos adecuados, todos los desechos, escombros, sobrantes y demás recebos provenientes de los trabajos necesarios para la ejecución de las obras, en los sitios aprobados por la autoridad competente, la Interventoría y la Empresa Férrea Regional S.A.S. Lo anterior, se debe ejecutar teniendo en cuenta los lineamientos y requerimientos del Apéndice Técnico B.
· El contratista debe presentar a la Interventoría las certificaciones de recibo por parte de la escombrera o el sitio de entrega de conformidad con la resolución 1257 de 2021 del Ministerio de Ambiente, así como las certificaciones mensuales del material depositado al Interventor. Solamente podrá disponer en los sitios descritos anteriormente. Es responsabilidad del Contratista el cumplimiento de las normas pertinentes y vigentes de acuerdo con los lineamientos del Apéndice Técnico sección B. Gestión Ambiental, Social y Seguridad y Salud en el Trabajo-SST.
· A la terminación de cada trabajo encomendado, el Contratista deberá retirar del sitio de los trabajos todo el equipo, los materiales sobrantes, escombros y obras temporales de toda clase, dejando la totalidad de la obra y el sitio de los trabajos en un estado de limpieza satisfactorio para el Interventor de acuerdo los lineamientos del Apéndice Técnico sección
B. Gestión Ambiental, Social y Seguridad y Salud en el Trabajo-SST. No habrá pago separado por concepto de dichas actividades.

3.3. [bookmark: _heading=h.4i7ojhp]FASE DE MANTENIMIENTO PARA ENTREGA DEL PREDIO

La FASE DE MANTENIMIENTO PARA ENTREGA DEL PREDIO, dependerá de la entrega de cada predio, y de la ejecución de las fases ya descritas. A continuación, se describen las actividades requeridas de cerramiento, limpieza (de requerirse) y mantenimiento para la Salvaguarda y Custodia del Predio, que conforman la presente fase.
3.3.1. [bookmark: _heading=h.2xcytpi]CERRAMIENTO DE LOS PREDIOS

Esta actividad deberá realizarse en el perímetro del predio demolido, para esta actividad el interventor y supervisor designado por la EFR le informará al contratista en visita conjunta al terreno, los predios objeto de cerramiento y los linderos particulares de cada uno; así como el tipo de cerramiento requerido para el predio.

Por otra parte, en caso de haber varios predios dentro de un mismo perímetro, se realizará un solo cerramiento, conformado por la unión de los inmuebles.

3.3.2. [bookmark: _heading=h.1ci93xb]LIMPIEZA

Los trabajos de LIMPIEZA de predios serán indicados por el supervisor de la EFR a la Interventoría, de manera programada. Estos predios son libres de construcción y se deberán tener en cuenta los ítems de pagos correspondientes a cada actividad requerida.

El contratista debe presentar a la interventoría las certificaciones de recibo por parte de la escombrera o el sitio de entrega de conformidad con la resolución 1257 de 2021 del Ministerio de Ambiente, así como las certificaciones mensuales del material depositado al interventor. Lo anterior deberá presentarse en el informe mensual de actividades, y son requisito indispensable para llevar a cabo la aprobación y pago; solamente podrá disponer en los sitios de entrega mencionados en el presente numeral, previamente presentada acorde a los descrito en el numeral 3.1.1. METODOLOGÍAS Y PROCEDIMIENTOS DE DEMOLICIÓN. 
3.3.3. [bookmark: _heading=h.3whwml4]MANTENIMIENTO Y SALVAGUARDA Y CUSTODIA DEL PREDIO

El contratista deberá proponer la metodología adecuada para llevar a cabo la limpieza, poda, fumigación, etc. requerida para el mantenimiento. Una vez se realice visita previa al predio en compañía de la interventoría, se definirá el tipo de mantenimiento avalado por la interventoría.

Para la custodia de los predios, deberá contar con salvaguarda móvil armada 24 horas de domingo a domingo, así mismo deberá contar con medio de comunicación y movilización.
4. [bookmark: _heading=h.2bn6wsx]OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA

A continuación, se describen las obligaciones específicas del contratista:

· El estudio de demolición debe ser aprobado por el Interventor antes de iniciar los trabajos de demolición. Tal autorización no exime al Contratista de su responsabilidad por las operaciones aquí señaladas, ni del cumplimiento de estas especificaciones y de la legislación vigente en materia medioambiental, de seguridad y salud y de transporte y almacenamiento de los productos de la construcción; así como de las demás condiciones pertinentes establecidas en los documentos del contrato.

· El Contratista será responsable de todo daño causado, directa o indirectamente, a las personas, así como a redes de servicios públicos, o propiedades cuya destrucción o menoscabo no estén previstos en los planos, ni sean necesarios para la ejecución de los trabajos contratados.
· El Contratista deberá instalar señales y luces que indiquen, durante el día y la noche (de requerirse), los lugares donde se realicen trabajos de demolición o remoción, de acuerdo con las disposiciones vigentes, y será responsable de mantener la vía transitable, cuando ello se requiera, acorde al PMT, avalado para dicho predio por la Autoridad Competente.

· Los trabajos se deberán efectuar en tal forma que produzcan la menor molestia posible a los habitantes de las zonas próximas a la obra y a los usuarios de la vía materia del contrato, cuando ésta permanezca abierta al tránsito durante la construcción.

· Si los trabajos aquí descritos afectan el tránsito normal en la vía objeto del contrato y en sus intersecciones, el Contratista será el responsable de mantenerlo adecuadamente, de acuerdo con las disposiciones y reglamentaciones vigentes del Ministerio de Transporte y del Instituto Nacional de Vías.

· Si los trabajos implican la interrupción de los servicios públicos (energía, cable, gas, teléfono, acueducto, alcantarillado), conductos de combustible, ferrocarriles u otros modos de transporte, el Contratista de Demolición deberá coordinar y colaborar con las entidades encargadas del mantenimiento de tales servicios, para que las interrupciones sean mínimas.

· Al finalizar cada jornada de trabajo no deberán quedar elementos de la obra en estado inestable o peligroso.

· Todos los procedimientos aplicados en el desarrollo de los trabajos de demolición y remoción deberán ceñirse a las exigencias de la Ley Aplicable y a las del Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente.

· El Constructor deberá proteger las edificaciones y estructuras vecinas a las que se han de demoler y construirá las defensas necesarias para su estabilidad y protección; tomará las medidas indispensables para la seguridad de personas y especies animales y vegetales que puedan ser afectadas por los trabajos. De igual forma, implementará el programa de manejo de la infraestructura social, cuyos lineamientos y requerimientos se encuentran establecidos en el Apéndice Técnico Sección B.

· En los sótanos, se deberá retirar todo escombro o material objetable, eliminando también los tabiques interiores u otros elementos de la edificación, de acuerdo con las indicaciones del Interventor.

· Los trabajos de demolición y remoción se deberán realizar en condiciones de luz solar. Sin embargo, cuando se requiera terminar el proyecto en un tiempo especificado por la EFR se deban evitar horas pico de tránsito público, el Interventor podrá autorizar el trabajo en horas de oscuridad, siempre y cuando el Contratista garantice el suministro y operación de un equipo de iluminación artificial que resulte satisfactorio para aquel, y se implementen todas las medidas requeridas en el Apéndice Técnico Sección B Si el Contratista no ofrece esta garantía, no se le permitirá el trabajo nocturno y deberá poner a disposición de la obra el equipo y el personal adicionales para completar el trabajo en el tiempo especificado, operando únicamente durante las horas de luz solar.

· La Interventoría podrá solicitar la información que considere necesaria, siempre y cuando se relacione con el objeto del Contrato de Demolición, la cual deberá ser suministrada por el Contratista dentro del tiempo que el Interventor señale. El Interventor podrá, si así lo estima conveniente, por la naturaleza de la información solicitada, ampliar el plazo para la entrega de la información por parte del Contratista. En todo caso, las instrucciones, órdenes y/o recomendaciones que imparta el Interventor al Contratista se ceñirán a lo establecido en el Contrato de Demolición.

· Llevar un registro diario de las actividades (bitácora) durante toda la duración del contrato, la cual deberá estar en custodia del Contratista de Demolición, que llevará observaciones tanto del Contratista de Demolición, como de la Interventoría.

· En caso de que la entrega de los predios no sea continua, es decir que se conformen varias edificaciones seguidas para demoler, y con el propósito de evitar la invasión de los predios, deberán tomarse medidas como bloqueos de puertas y ventanas, y de ser necesario soldar las mismas con elementos adicionales en metal o madera; el tipo de material se revisará con la Interventoría, dependiendo de la ubicación de los predios. Lo anterior deberá ir a costo del contratista.

· Una vez realizada la entrega del predio, por parte de la interventoría y EFR al Contratista se entiende que este ya se encuentra en custodia por parte del Contratista, por lo tanto, en caso de invasión, ocupación o construcción ilegales en predios objeto de este contrato, o actividades diferentes a las comprendidas en la destinación del predio, será de entera responsabilidad y riesgo del Contratista.

· El contratista declara y conoce que la gestión predial se está adelantando de manera paralela por parte de la Empresa Férrea, y que la entrega de los predios se realizará de manera escalonada, en consecuencia, sus actuaciones y gestiones deberán circunscribirse a las condiciones del proceso predial.

· El Contratista adelantará todas las gestiones ambientales requeridas dentro de los predios a demoler y a su vez todas aquellas que sean exigidas por la EFR, de manera que se entreguen los inmuebles a la EFR a nivel de rasante y en condiciones ambientales óptimas para no generar ningún tipo de peligro a la comunidad dentro de área de influencia del proyecto.

Por consiguiente, si ocurre la invasión, se deben llevar a cabo los procedimientos establecidos en la Ley Aplicable para que cese tal situación. Esta situación debe ser notificada de forma inmediata a la Interventoría y a la EFR, inicialmente de forma verbal y oficializada en forma escrita a más tardar 24 horas después de la identificación de la situación y además indicando las acciones a adelantar para subsanar la situación.

5. [bookmark: _heading=h.qsh70q]FORMAS DE PAGO

La forma del pago es mensual, presentada mediante informes que reflejan el avance de las obras, en cuanto a la suma del COMPONENTE A (ejecución de los precios unitarios), más la suma de los COMPONENTES GLOBALES B, C y D, (proporcionales al porcentaje de avance de obra ejecutada del mes correspondiente y acorde a los indicadores de pago establecidos para cada Componente Global) y finalmente más el COMPONENTE GLOBAL E (realizado como pago fijo mensual).

A. Valor de las obras de demolición, limpieza, cerramiento y mantenimiento:

Para ítems contemplados en el presupuesto de obra por precios unitarios, el contratista facturará mensualmente el 100% de la obra ejecutada en el respectivo período, soportada en las actas mensuales de recibo parcial de obra ejecutada, revisada, aceptada y recibida a satisfacción por parte de la interventoría y el supervisor; el contratista podrá facturar la obra ejecutada hasta alcanzar el 90% del valor de las obras a precios unitarios.

	
No
	% DEL VALOR
TOTAL
	
NÚMERO DE PAGOS
	
REQUISITOS

	



1.
	



90 %
	

Mediante actas mensuales de recibo parcial de obra de los precios unitarios (Exceptuando los globales Ambiental, Gestión Social, Manejo de Trafico y Salvaguarda y Custodia de predios)
	Precios unitarios presentados, mediante actas mensuales de recibo parcial de obra ejecutada, revisada y aceptada y recibida a satisfacción por parte de la interventoría y/o EFR
Nota. El modelo de estructura del acta deberá presentarse al inicio del contrato, y esta contará con la aprobación de la interventoría y la EFR.

	2.
	10%
	Un pago
	Cumplimiento de las obligaciones por parte del Contratista.
Suscripción	del	acta	de Liquidación del contrato de obra



Nota. Los pagos realizados como precios unitarios funcionan como una bolsa, es decir las cantidades se pueden reajustar, acorde a la ejecución del contrato.

B y C. Remuneración del contratista por las labores ambientales y de gestión social, descuentos y multas

Se encuentra indicado en el Apéndice técnico Sección B.

D. Valor para Plan de Manejo de Tránsito:

Se pagará a Precio Global. Este valor será cancelado mediante pagos mensuales proporcionales al porcentaje de obra ejecutada del mes correspondiente en las etapas de construcción y de recibo y se pagará una parte en cada Acta mensual, previa valoración del cumplimiento del contratista, la cual será efectuada por la interventoría.

El contratista de obra responderá por los costos que generen las prórrogas o suspensiones del contrato de interventoría, imputables a él, por lo cual la EFR descontará de las actas de obra los montos correspondientes, autorización que se le da a la EFR con la firma del contrato.
	
6. [bookmark: _heading=h.3as4poj]ASPECTOS CONTRACTUALES

6.1. [bookmark: _heading=h.1pxezwc]RESPONSABILIDAD POR DAÑOS Y RECLAMOS

El Contratista, en su condición de patrono único, deberá cumplir con todas las disposiciones del Código Sustantivo del Trabajo, demás leyes del país y documentos contractuales y dejar a salvo a la EFR de cualquier juicio, demanda o reclamo por cualquier daño o perjuicio que ocasione a cualquier persona o propiedad durante la ejecución de la obra contratada.

Los daños y las implicaciones que se ocasionen en redes de servicios públicos, andenes, separadores, pavimentos, edificaciones, puentes, obras de arte, y demás estructuras vecinas, por causas imputables al Contratista de obra debido a la operación de sus equipos en las obras o en la vía pública, o a particulares serán reparados y cubiertos por su cuenta y a costa suya.

El transporte de equipos, de materiales de excavaciones, materiales pétreos y demás materiales provenientes de los trabajos o con destino a las obras, se hará por las rutas aprobadas por el Interventor. El Contratista tendrá en cuenta las disposiciones sobre tránsito automotor de acuerdo con la Ley Aplicable.

6.2. [bookmark: _heading=h.49x2ik5]PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO

A continuación, se presentan los profesionales y sus respectivos perfiles exigidos como personal mínimo para la ejecución del proyecto, posteriormente se estipulan las cantidades y dedicaciones solicitadas sobre las cuales los proponentes deben estructurar su proceso, de acuerdo con lo contenido en los documentos del Proceso de Selección:


[bookmark: _Hlk98141739]NOTA 1: El personal que se señalada a continuación es el mínimo requerido para la ejecución del contrato, no obstante, el contratista deberá suministrar y mantener durante la ejecución del contrato, el personal que sea necesario para cumplir con las obligaciones, alcance y plazo estipulado en el presente proceso de selección, el cual deberá cumplir con las calidades técnicas y profesionales exigidas.
 
NOTA 2: El proponente seleccionado deberá incluir a su costo, el personal adicional que considere necesario para la correcta ejecución del contrato.







PERSONAL PROFESIONAL, PLAZO DEL CONTRATO (04 MESES)
	ROFESIONAL
	PERFIL
	DEDICACIÓN
	FUNCIONES

	
















Un (1) DIRECTOR DE OBRA
	

Profesión: Ing. Civil o Ing. de transportes y vías o Ingeniero Topográfico o Arquitecto, con tarjeta profesional vigente.

Posgrado: Gerencia de Construcciones, Gerencia de Proyectos, Gerencia Administrativa, Formulación y Evaluación de Proyectos, Gerencia de Obras o equivalentes.

Experiencia General: no menor de seis (6) años. 

Experiencia Específica: no menor de cuatro (4) años, en obra o interventoría, de proyectos de obra civil, infraestructura vial, de transporte o espacio público, dentro de los cuales, por lo menos cuatro (4) años como director o Gerente de Proyecto.
	

















30%
	1. Rendir informe detallado del estado del proyecto y proponer alternativas claramente medibles y verificables para cumplir el cronograma de obra aprobado por la interventoría.
2. Firmar en señal de aprobación toda la correspondencia que dirija el contratista a la EFR o a la Interventoría que se relacione con el proyecto, especialmente en los siguientes aspectos: Conceptos técnicos, Informes requeridos, Análisis de precios unitarios no previstos, programación de obra, proyección del presupuesto a ejecutar, componentes SST - AMBIENTAL, SOCIAL, y de TRAFICO y todas aquellas comunicaciones en donde la EFR e interventoría le solicite.
3. Es el responsable de coordinar a todos el personal que participa en el proyecto con el fin de cumplir con las obligaciones estipuladas en los pliegos y sus anexos, así como presidir los comités internos con el personal del proyecto.
4. Coordinar la relación con las Empresas de Servicios Públicos; de igual forma, será su responsabilidad la gestión interinstitucional especialmente con las mencionadas empresas.
5. Aprobar las Actas de Recibo Parcial de Obra.
6. Relacionarse con los proveedores de materiales, mano de obra y equipo.
7. Responsable de la gestión interdisciplinaria del proyecto.




	PROFESIONAL
	PERFIL
	DEDICACIÓN
	OBLIGACIONES

	














Un (1) RESIDENTE GENERAL DE OBRA
	
Profesión: Ingeniero Civil o de Transportes y Vías o Ingeniero Topográfico, con tarjeta profesional vigente.

Experiencia General: No menor a tres (3) años, (contados a partir de la expedición de la matricula profesional).

Experiencia específica: como Mínimo un	(1) año como director o Coordinador o Residente en Proyectos de obra para la Construcción o Rehabilitación o Adecuación o Ampliación o Mejoramiento o Mantenimiento de infraestructura vial urbana o edificaciones o un (1) año de experiencia específica en entidades de carácter estatal en las cuales se haya desempeñado como coordinador de proyectos de la misma naturaleza.
	
















100%
	
1. Ser responsable de la correcta ejecución de la obra en campo, garantizando que los métodos constructivos, de demolición y calidad de materiales	empleados, correspondan a lo exigido por la EFR y las buenas prácticas de	la		Ingeniería.
2. Consolidar y elaborar actas y actas de recibo parcial de obra.
3. Coordinar con los proveedores el suministro de material en los frentes de obra.
4. Coordinar los trabajos de topografía necesarios en los frentes	de	obra.
5. Requerir a los especialistas para dar soluciones específicas en obra.




	PROFESIONAL
	PERFIL
	DEDICACIÓN
	OBLIGACIONES

	



















UN (1) ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS
	









Profesión: Ingeniero Civil con tarjeta profesional vigente.

Título de Postgrado: en Estructuras.

Experiencia general: No menor de	cuatro	(4) años.

 Experiencia Específica: no menor de dos (2) años, como especialista en estructuras: En proyectos de obra o interventoría para la Construcción o Rehabilitación o  Ampliación o Adecuación o Reforzamiento o Demolición de edificaciones.
	

















80%
	1. Solución de problemas particulares del diseño y/o construcciones	de
infraestructura	que involucren la aplicación de principios de la Ingeniería Estructural.
2. Solución de problemas relacionados con estructuras como edificios y puentes, estudio de sistemas prefabricados, normas de construcción de vivienda sismo resistentes, el desarrollo de códigos para construcción de toda obra vital para el desarrollo de la nación y del bienestar de la sociedad.
3. Manejo de la Norma Colombiana para el Diseño Sismo Resistente (NSR¬10).
4. Adoptar medidas generales para el ejercicio del presente contrato con relación a trabajos que involucren posibles danos a las estructuras, bien sea del predio a intervenir, como a sus colindantes o afectados.
5. Trazar lineamientos y procedimientos para la adecuada ejecución del contrato.
Entre otras funciones, deberá:
1. Asistir y rendir informe detallado del estado del proyecto y proponer alternativas claramente medibles y verificables para cumplir el Cronograma de obra aprobado por la interventoría.
2. Firmar en señal de aprobación toda la correspondencia que dirija el contratista a la EFR o a la Interventoría que se relacione con sus funciones, especialmente en los siguientes aspectos: Conceptos técnicos, Informes requeridos, Análisis de precios unitarios no previstos, programación de obra, y todas aquellas comunicaciones en donde la EFR le solicite. asistir a los comités y reuniones que convoque la EFR o la Interventoría en los que soliciten su presencia.
3. Deberá firmar en señal de aprobación todos los formatos la EFR que así lo requieran.
Y las demás definidas por la entidad y que se encuentren dentro de las obligaciones y alcance contractual.



	PERSONAL
	PERFIL
	DEDICACIÓN
	OBLIGACIONES

	









UN (1) ESPECIALISTA EN TRÁNSITO Y TRANSPORTE
	Profesión: Deberá ser un Ingeniero Civil o de Vías y Transportes, deberá poseer título de especialización, maestría o doctorado en el área de tránsito y transporte.
Experiencia profesional: No menor a cuatro (4) años, (contados a partir de la expedición de la matricula profesional) y (1) año de experiencia específica en la elaboración y/o implementación y manejo de planes de manejo de tráfico y/o ejecución de estudios y diseños de estudios tránsito y transporte para actividades de obra de infraestructura vial urbana o cuatro o experiencia especifica en entidades de carácter estatal en las cuales se haya desempeñado como especialista en el área para el cual se propone, en Proyectos de Estudios y/o Diseños y/o Construcción y/o Mantenimiento de carreteras
/o vías urbanas
	











10%
	Realizar y verificar la ejecución y el cumplimiento de los Planes de Manejo de Tráfico adoptados para obras contratadas, la normatividad vigente y demás obligaciones que requiera la Empresa Férrea Regional dentro de su competencia, que garanticen la correcta ejecución del proyecto.
Verificar los requerimientos técnicos del Plan de Manejo de Tránsito, la señalización de las obras y la divulgación de información de los desvíos durante la ejecución de obras en el espacio de uso público, así como los resultados mínimos en cuanto al manejo del impacto de la intervención sobre el tránsito vehicular, de ciclo usuarios   y peatonal en la ciudad.





	PROFESIONAL
	PERFIL
	DEDICACIÓN
	OBLIGACIONES

	















Un (1) PROFESIONAL AMBIENTAL-SST
	











Profesión: Ingeniero Civil, ambiental y/o sanitario, ingeniero de recursos hídricos y gestión ambiental ó Administrador ambiental ó Áreas Afines. con estudios de Seguridad y Salud en el Trabajo (antes programas de Salud Ocupacional).

Experiencia Profesional: No menor de tres (3) años 

Experiencia específica: No menor de un (1) año en manejo ambiental de construcción de obras de infraestructura.
	

















50%
	1. Coordinar, asegurar y elaborar el Plan de Manejo Ambiental con el PIPMA correspondiente.
2. Coordinar los profesionales y auxiliares de apoyo	 ambiental.
3. Asegurar la gestión de los trámites requeridos ante las autoridades ambientales competentes.
4. Asegurar el cumplimiento de todas las obligaciones ambientales contempladas los pliegos de condiciones, el Contrato, normas y aspectos legales	vigentes.
5. Asistir a los comités socio ambientales y demás reuniones a las que se le requiera por parte de la Interventoría   y/o   la   EFR.
6. Entregar a La Interventoría los informes requeridos contractualmente con los soportes correspondientes. (Formatos, Certificaciones originales mensuales de proveedores y escombreras) de la gestión ambiental.
7. Realizar inspecciones en los frentes de trabajo, establecer planes de acción y hacer seguimiento.
8. Implementar acciones ambientales derivadas de las visitas realizadas por la Interventoría ambiental y/o por	la EFR.
Hacer	los		reportes ambientales, firmar e implementar   las   acciones requeridas.
10. Elaborar e implementar los documentos ambientales requeridos	por	la Interventoría y/o la EFR durante el transcurso de las obras.
11. Hacer seguimiento a la ejecución del presupuesto ambiental durante la obra.
12. Actualizar y ajustar el cronograma	de implementación del PMA.




	PROFESIONAL
	PERFIL
	DEDICACION
	OBLIGACIONES

	










Un (1) PROFESIONAL SOCIAL
	








Perfil Profesional: Profesional con formación universitaria en alguna de las siguientes áreas: Trabajo Social, Sociología o antropología.

Experiencia profesional:  general mínima de 3 años y 1 año de experiencia especifica certificada en gestión social en obras de infraestructura urbana.
	











50%
	1. Coordinar, asegurar y elaborar el Plan de Manejo Ambiental con el PIPMA correspondiente en el componente social.
2. Coordinar los profesionales y auxiliares de apoyo social.
3. Asegurar la implementación y gestión social requerida contractualmente.
4. Asistir a los comités socio- ambientales y demás reuniones a las que se le requiera por parte de la Interventoría   y/o   la   EFR.
6. Entregar a La Interventoría los informes requeridos contractualmente con los soportes correspondientes. (Formatos, registros, actas, relación de PQRS y gestión.) de	la gestión		social.
7. Implementar acciones sociales derivadas de las visitas realizadas por la Interventoría ambiental y/o por	la EFR.
Hacer los reportes sociales,	firmar e implementar las acciones requeridas.
9. Elaborar e implementar los documentos sociales requeridos	por la Interventoría y/o la EFR durante el transcurso de las obras.
10. Hacer seguimiento a la ejecución del presupuesto social durante la obra.
11. Actualizar y ajustar el Cronograma de implementación del PMA





[bookmark: _heading=h.2p2csry]6.2.1.	PERSONAL AUXILIAR

El personal correspondiente a ingeniero auxiliar, secretaria y topógrafo deberá ser técnico en el área a fin de su cargo, el personal restante del cuadro presentado a continuación está exceptuado de este requerimiento.


	PERSONAL AUXILIAR REQUERIDO

	
Cantidad
	
Descripción
	
Dedicación/MENSUAL

	1
	INGENIERO AUXILIAR
	100%

	1
	SECRETARIA
	100%

	1
	CONDUCTOR
	100%

	1
	TOPOGRAFO
	10%

	1
	CADENERO
	10%

	
	Personal de apoyo (bandereros y brigadas de mantenimiento de señalización) acorde a lo aprobado en el PMT avalado por el INTERVENTOR y en caso de
requerirse por la Entidad competente
	
100%

	
	Personal para salvaguarda y custodia de predios, incluye armamento y deberá estar certificado en su manejo de conformidad con la normativa vigente.
	100% (24 horas 7 días a la semana)



6.3. ELEMENTOS REQUERIDOS
	ELEMENTOS REQUERIDOS
	

	
Cantidad
	
Descripción
	

Dedicación/MENSUAL

	1
	Campero Pick-Up, Camioneta de 1300-2000cc-Modelo 2011 en adelante.
	100%

	
	Elementos de señalización requeridos para la implementación del PMT avalado por el Interventor y en caso de requerirse por la Entidad competente
	Acorde a las demoliciones

	
	Equipos de oficina (Computadores, scanners, cámaras, videocámaras)
	mensual

	1
	Oficina para el proyecto (incluye servicios)
	mensual




Adicional, todos aquellos elementos que se requieran para llevar a cabo las actividades del presente contrato de Demolición.


6.4. [bookmark: _heading=h.147n2zr]REQUISITOS GENERALES


La firma del acta de inicio deberá realizarse dentro de los diez (10) días calendario siguientes a la suscripción del contrato.


Previo al acta de inicio se deberá presentar la hoja de vida del director de obra con sus correspondientes soportes, con el fin de verificar por parte de la INTERVENTORÍA, que se cumple con los requisitos establecidos para proceder a la firma del Acta de Inicio. Se aclara que no se podrá firmar el acta de inicio sin el cumplimiento de este requerimiento. Para presentar las hojas de vida del personal restante mínimo exigido, el contratista tendrá cinco (5) días hábiles contados a partir de la firma del acta de inicio.


Los documentos de los demás integrantes del equipo de trabajo correspondiente al personal de especialistas y de apoyo técnico establecido en el presente documento, serán presentados por el contratista a la EFR, so pena de la imposición de multas a que haya lugar.


7. [bookmark: _heading=h.3o7alnk]BIBLIOGRAFÍA


· Proceso de licitación, cuyo objeto describe “DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU – PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS -PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTÁ D.C.”. IDU-LP- SGDU-017-2017.

· Proceso de licitación, cuyo objeto describe “DEMOLICIÓN Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS EN LOS PREDIOS ADQUIRIDOS POR METROPLÚS S.A. EN LOS MUNICIPIOS DE ITAGÚÍ Y ENVIGADO”.



· Capítulo 2 –EXPLANACIONES DEMOLICIÓN Y REMOCIÓN ARTÍCULO-201–13. Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras.
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