## Hoja1
| MATRIZ DE RIESGOS |  |  |  | Código: FR-006
Versión:001
Diciembre de 2017
OBJETO: | PRESTACION DE SERVICIOS DE RECARGA, MANTENIMIENTO EXTINTORES, DECTORES DE HUMO Y ADQUISICIÓN DE EXTINTORES Y SU SEÑALIZACION |  |  |  |  | MODALIDAD DE SELECCIÓN: Mínima Cuantía
PRESUPUESTO: | 27916050 |  |  | PLAZO DE EJECUCIÓN |  | 15 DIAS
No. |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
CLASE |  | GENERAL | GENERAL | GENERAL | ESPECIFICO | ESPECIFICO
FUENTE |  | EXTERNO | EXTERNO | EXTERNO | INTERNO | INTERNO
ETAPA |  | EJECUCIÓN | EJECUCIÓN | EJECUCIÓN | EJECUCIÓN | EJECUCIÓN
TIPO |  | ECONOMICO | SOCIALES O POLITICOS | SOCIALES O POLITICOS | SOCIALES O POLITICOS | OPERACIONALES
DESCRIPCIÓN: |  | Variacion en el precio de los insumos y demas componentes de las actividades a ejecutar derivado del incremento o disminucion en los precios del mercado | Huelgas, paros y/o asonadas por actividades del Gobierno, actos de terrorismo generados por grupos armados ilegales y/o daños ocasionados por la delincuencia común | Daños y perjuicios ocasionados por un tercero | Riesgo del contrato ocasionado a causa de la falta o deficiencia en la coordinación Interinstitucional. Cuando LA CORPORACIÓN y/o CONTRATISTA dependen de decisiones de otras entidades oficiales. Se refiere a los mayores costos asumidos por el CONTRATISTA debido a demoras ocasionadas por otras entidades públicas. Riesgo que asume LA CORPORACIÓN, excepto para los permisos ambientales a cargo del contratista | Errores, fallas, incumplimientos, insuficiencias o eventos con origen en trabajos no ejecutados directamente por el contratista o por su cuenta, falla humana de otro distinto de sus empleados, actos o eventos en proveedores, filiales, subordinadas u otros contratistas vinculados con el contratista principal, mayor o menor cantidad de obra y otros similares.
CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO |  | Variacion del precio de la oferta presentada en la etapa de contratacion | perdidas parciales y/o totales de materiales, daños totales o parciales de los equipos, daños terceros, deterioro parcial o total de los equipos entregados | perdidas parciales y/o totales de materiales, daños totales o parciales de los equipos, entregados | perdidas del equibrio contractuales derivados de los mayores costos asociados por el aumento de los costos de sostenimiento de la la ejecucion de actividades , por la disponibilidad de recusrsos de financiacion externo (credito), o los mayores costos (sedes, maquinaria y equipo, provedores...) y prestaciones (personal administrativo y de obra)derivadas de los incumplimientos de los recurso de obra descritos en la forma de pago. | Se le transfiere al contratista en cuanto a la Perdida de elementos, daños de los mismos o daños asi como la falta de oportunidad en la entrega de los trabajos contratados.
PROBABILIDAD |  | POSIBLE | POSIBLE | POSIBLE | POSIBLE | PROBABLE
IMPACTO |  | MODERADO | INSIGNIFICANTE | INSIGNIFICANTE | MENOR | MODERADO
VALORACION DEL RIESGO |  | MODERADO | MAYOR | MAYOR | CATASTROFICO | CATASTROFICO
CATEGORIA |  | MEDIO | BAJO | BAJO | MEDIO | ALTO
A QUIEN SE LE ASIGNA |  | CONTRATISTA | CONTRATISTA | CONTRATISTA | CONTRATISTA | SUPERVISOR/INTERVENTOR
TRATAMIENTO |  | Transferir el Riesgo | Transferir el Riesgo | Transferir el Riesgo | Transferir el Riesgo | Evitar el riesgo
PROBABILIDAD | IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO | RARO | RARO | RARO | PROBABLE | PROBABLE
IMPACTO |  | MENOR | MENOR | INSIGNIFICANTE | MENOR | MODERADO
VALORACION DEL RIESGO |  | MENOR | MENOR | MENOR | MENOR | MODERADO
CATEGORIA |  | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | MEDIO
AFECTA LA EJECUCION DEL CONTRATO |  | SI | SI | SI | SI | SI
PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO |  | CONTRATISTA | CONTRATISTA | CONTRATISTA | INTERVENTOR/SUPERVISOR | INTERVENTOR/SUPERVISOR
COMO SE REALIZA EL MONITOREO | MONITOREO Y REVISION | Valoración del Hecho | Revisión de las normas y afectación sobre el contrato | Valoración del hecho | Valoración del Hecho | Revisión del Cronograma
PERIODICIDAD |  | Una vez se presenta la propuesta | Cada vez que sea necesario | Cada vez que sea necesario | Cada vez que sea necesario | Cada vez que sea necesario

## DATOS (hidden)
CLASE RIESGO | FUENTE | ETAPA | TIPO | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACION DEL RIESGO | CATEGORIA | A QUIEN SE LE ASIGNA | AFECTA LA EJECUCION DEL CONTRATO | PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO
GENERAL | INTERNO | PLANEACIÓN | ECONOMICO | RARO | INSIGNIFICANTE | INSIGNIFICANTE | BAJO | CONTRATISTA | SI | CONTRATISTA
ESPECIFICO | EXTERNO | SELECCIÓN | SOCIALES O POLITICOS | IMPROBABLE | MENOR | MENOR | MEDIO | SUPERVISOR/INTERVENTOR | NO | INTERVENTOR/SUPERVISOR
|  | CONTRATACIÓN | OPERACIONALES | POSIBLE | MODERADO | MODERADO | ALTO | CONTRATISTA E INTERVENTOR/SUPERVISOR |  | ORDENADOR DEL GASTO
|  | EJECUCIÓN | FINANCIEROS | PROBABLE | MAYOR | MAYOR | EXTREMO | ORDENADOR DEL GASTO |  | SECRETARIO DE HACIENDA
|  |  | REGULATORIOS | CASI CIERTO | CATASTROFICO | CATASTROFICO |  | SECRETARIO DE HACIENDA |  | OTRO:______________
|  |  | DE LA NATURALEZA |  |  |  |  | OTRO: ________________
AMBIENTALES
TECNOLÓGICOS