## RIESGOS (Ajustada)
MATRIZ 2 - RIESGOS
No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo?
1 | General | interno | Ejecución | Operacional / Metodología | Efectos favorables o desfavorables asociados con la variación de las metodologías propuestas para la demolición de los predios | Demoras en el cronograma de la obra | 2 | 2 | 4 | Bajo | Contratista | El contratista deberá implementar metodologías de demolición acordes con lo establecido en el apéndice técnico del contrato de obra. | 1 | 2 | 3 | Baja | Si | El Contratista | Durante la ejecución del contrato hasta la finalización del contrato | Comités de obra | Semanal
2 | General | Externo | Ejecución | Operacional / Demolición | Efectos favorables o desfavorables derivados de las variaciones en los precios de materia prima, equipos de construcción – maquinaria- | Sobrecostos | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista | El contratista deberá prever la variación de costos de materias primas y equipos para la ejecución contractual. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | El Contratista | Durante la ejecución del contrato hasta la finalización del contrato | Comités de obra | Semanal
3 | General | Externo | Ejecución | Operacional / Demolición | Demora en la gestión de autorizaciones requeridas para tramite y aprobación de permisos, autorizaciones y licencias requeridas para demoler los predios, incluye la aprobación de los Planes de Manejo de Transito po parte de la autoridad competente. | Sobreplazos - Eventuales retrasos en el cronograma de ejecución y pagos | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista | Identificación por parte del contratista los permisos y licencias requeridos para llevar a cabo el cumplimiento del objeto contractual. Establecer cronograma de tiempos, recursos y resultados aplicables a ésta gestión, teniendo en cuenta los protocolos y procedimientos establecidos por las autoridades competentes. | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | El Contratista | Durante la ejecución del contrato hasta la finalización del contrato | Seguimiento que evidencie el estado de solicitud y respuesta de los permisos y licencias requeridas a las entidades competentes. | Comités de obra
4 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional / Demolición | Oposición o condicionamiento de la comunidad a la ejecución del proyecto | Demoras en el cronograma de la obra | 3 | 1 | 4 | Bajo | Contratista | *Comités sociales de seguimiento . * Reunión extraordinar ia con la comunidad. *Recorridos conjuntos contratista interventorí a y EFR. | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | Interventoría/Contratista | Durante la ejecución del contrato hasta la finalización del contrato | Realizar seguimiento en los comités de obra | Semanal
5 | General | Externo | Ejecución | Económico | Escasez en el suministro de personal, incluida mano de obra no calificada o fluctuación en el costo de la maquinaria requerida para la ejecución de la obra | *Retraso en el cronograma de la obra hasta disponer del personal o los materiales | 1 | 3 | 4 | Bajo | Contratista | El contratista deberá contar con el personal requerido y calificado para llevar a cabo la ejecución contractual y c6n personal de reserva para la atención de contingencia. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | Contratista | Durante la ejecución del contrato hasta la finalización del contrato | Realizar seguimiento en los comités de obra e informes de interventoria | Semanal
6 | General | Externo | Ejecución | Operacional / Económico | Efectos favorables o desfavorables derivados de la variación en el costo de la disposición final de desechos (aceites, escombros, etc); y/o dificultad, demora y/o no disponibilidad de lugares de disposición final. | Sobrecostos | 2 | 4 | 6 | Medio | Contratista | El contratista deberá prever la variación de costos de la disposición final de desechos (aceites, escombros, etc); y/o dificultad, demora y/o no disponibilidad de lugares de disposición final. | 1 | 1 | 2 | Bajo | No | Contratista | Durante la ejecución del contrato hasta la finalización del contrato | Comités de obra | Semanal
7 | General | Externo | Ejecución | Operacional / Predial | Efectos desfavorables derivados de la indisponibilidad o demora en la puesta a disposición de los predios destinados | Sobrecostos y sobre plazos | 2 | 3 | 4 | Medio | Entidad Estatal /EFR | Reducir la probabilidad de ocurrencia del evento – La Entidad está adelantand o el proceso de adquisición predial. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | Dirección Técnica | Durante la ejecución del contrato hasta la finalización del contrato | Comités de obra | Semanal
8 | General | Externo | Ejecución | Operacional / Predial | Invasión de predios y Espacio Público | Sobre plazos | 4 | 3 | 7 | Alto | Contratista | *Reducir la probabilidad de ocurrencia del evento – Cerramiento de los predios antes de demolerlos *Seguridad las 24 horas | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | Contratista | Durante la ejecución del contrato hasta la finalización del contrato | Comités de obra | Semanal
9 | General | Externo | Ejecución | Operacional / Licencias y permisos | Las demoras en la obtención de las licencias y/o permisos | Sobreplazos | 3 | 3 | 6 | Medio | Contratista | Identificación por parte del contratista de los permisos y licencias requeridos para llevar a cabo el cumplimiento del objeto contractual. Establecer cronograma de tiempos, recursos y resultados aplicables a ésta gestión, teniendo en cuenta los protocolos y procedimientos establecidos por las autoridades competentes. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Si | Contratista | Finalización de la ejecución del contrato | Seguimiento a la ejecución del contrato mediante comités de obra | Mensual
10 | General | Externo | Ejecución | Ambiental /Cultural | Los hallazgos arqueológicos cuyo tratamiento exija modificaciones en las especificaciones técnicas | Sobrecostos y/o sobreplazos | 2 | 2 | 4 | Medio | Entidad Estatal (EFR) / Contratista | El contratista deberá establecer un plan de acción que garantice la conservación de los hallazgos arqueológicos, sin afectar la ejecución del contrato. | 2 | 2 | 4 | Medio | Si | Contratista | Durante la ejecución del contrato hasta la finalización del contrato | Seguimiento a la ejecución del contrato mediante comités de obra | Semanal / Mensual
11 | General | Externo | Ejecución | Social | Daños físicos generados a activos por eventos eximentes de responsabilidad. Si los daños son asegurables el Contratista será responsable tanto por daño emergente como lucro cesante. Si los daños no son asegurables, el contratista será únicamente responsable por el lucro cesante | Sobrecostos | 4 | 3 | 7 | Alto | Entidad Estatal (EFR) / Contratista | Reducir la probabilidad de ocurrencia del evento y Tomar seguros para daños asegurables | 2 | 2 | 4 | Bajo | Si | Contratista | Durante la ejecución del contrato y 5 años. | Seguimiento a la ejecución del contrato mediante comités de obra e interacción con autoridades competentes | Mensual
12 | General | Externo | Ejecución | Social | Efectos favorables o desfavorables asociados con demoras de ejecución del Proyecto por sus aspectos sociales | Sobreplazos | 2 | 2 | 4 | Bajo | Contratista | El contratista deberá dar cumplimiento al cronograma de obra, garantizando la ejecución de la obra. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | Contratista | Durante la ejecución del contrato hasta la finalización del contrato | Seguimiento a la ejecución del contrato mediante comités de obra | Mensual
13 | General | Externo | Ejecución | Económico / Inflación | Efectos favorables o desfavorables de la evolución de la inflación del peso | sobrecostos | 2 | 2 | 4 | Bajo | Contratista | El contratista deberá prever la variación de costos de materias primas y equipos para la ejecución contractual. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Si | Contratista | Durante la ejecución del contrato hasta la finalización del contrato | Seguimiento a la ejecución del contrato mediante comités de obra | Mensual
14 | General | Externo | Ejecución | Cambio Regulatorio | Efectos favorables o desfavorables del cambio en la normatividad con impacto en el Proyecto | Sobrecostos y/o sobreplazos | 1 | 2 | 3 | Bajo | EFR/Contratista | El contratista deberá establecer un plan de acción que garantice la ejecución del contrato, bajo los cambios normativos sin afectar el presupuesto inicialmente asignado. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | Contratista | Durante la ejecución del contrato hasta la finalización del contrato | Seguimiento a la ejecución del contrato mediante comités de obra | Mensual
15 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Efectos desfavorables derivados de la inestabilidad estructural de los inmuebles colindantes a los predios que requieren intervención | Sobrecostos, sobre plazos, items no previstos, oposición de la comunidad | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista | Reducir la probabilidad de ocurrencia del evento – El Contratista debe contar con estudios y metódologias de demolición detalladas para cada predio a intervenir. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | Contratista | Etapa de Ejecución | Comités de obra, Segumiento en campo por parte de la interventoría, reconocimientos prediales | Semanal / Mensual
16 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Efectos desfavorables derivados de situaciones de Orden Publico generadas en el área de intervención del proyecto | Sobrecostos, sobre plazos, suspensiones, daños a las partes | 3 | 2 | 5 | Medio | EFR | Reducir la probabilidad de ocurrencia del evento – El contratista debe elaborar planes de contingencia frente a estas situaciones sociales. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Si | Contratista | Durante la ejecución del contrato hasta la finalización del contrato | Comités de obra / Cronograma y Planes de Contingencia | Mensual / Trimestral
17 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Efectos desfavorables derivados de la ejecución de menores cantidades de obra | Posibles desequilibrios económicos derivados, de las menores cantidades de obra ejecutadas por parte del contratista. | 4 | 1 | 5 | Medio | Contratista | Aceptar el evento – El contratista debe elaborar APUs y memorias de cantidades de obra de acuerdo al reconocimentos de los predios a intervenir de manera que pueda establecer de forma precisa las cantidades de obra que ejecutara. | 2 | 1 | 3 | Bajo | Si | Contratista | Durante el proceso de licitación y adjudicación del contrato | Mediante el analisis tecnico administrativo de costos presentados para la oferta economica. | Durante el proceso de presentación de oferta.

## RIESGOS (Actual)
MATRIZ 2 - RIESGOS
No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo?
1 | General | Externo | Ejecución | Operacional / Metodología | Efectos favorables o desfavorables asociados con la variación de las metodologías propuestas para la demolición de los predios | Sobrecostos | 2 | 2 | 4 | Bajo | Contratista | Transferir el riesgo – Depende del Contratista | 1 | 2 | 3 | Baja | Si | Profesional especialista en infraestructura | Antes de demoler el predio que presente el inconveniente | Comités de obra | Semanal
2 | General | Externo | Ejecución | Operacional / Demolición | Efectos favorables o desfavorables derivados de las variaciones en los precios de materia prima, equipos de construcción – maquinaria- | Sobrecostos | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista | Transferir el riesgo – Depende del Contratista | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | Dirección Técnica | Finalización de la ejecución del contrato | Comités de obra | Semanal
3 | General | Externo | Ejecución | Operacional / Demolición | Demora en la gestión de autorizaciones requeridas para tramite y aprobación de permisos, autorizaciones y licencias requeridas para demoler los predios, incluye la aprobación de los Planes de Manejo de Transito po parte de la autoridad competente. | Sobreplazos - Eventuales retrasos en el cronograma de ejecución y pagos | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista | Establecer cronograma de tiempos, recursos y resultados aplicables a ésta gestión, teniendo en cuenta los protocolos y procedimientos establecidos por las autoridades competentes. Utilización de herramientas juridicas para que las entidades contesten en términos. | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | Interventor | Finalización de la ejecución del contrato | Verificar la efectividad de la gestión realizada, atendiendo los protocolos y procedimientos respectivos | Cuando se requieran permisos, autorizaciones y licencias para demoler los predios, así como también cuando tpecnicamente se requiera adelantar Manejo del Transito.
4 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional / Demolición | Oposición o condicionamiento de la comunidad a la ejecución del proyecto | Demoras en el cronograma de la obra | 3 | 1 | 4 | Bajo | Contratista y EFR | *Comités sociales de seguimiento . * Reunión extraordinar ia con la comunidad. *Recorridos conjuntos contratista interventorí a y EFR. | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | Interventoría/Contratista | Finalización de la ejecución del contrato | Realizar seguimiento en los comités de obra | Semanal
5 | General | Externo | Ejecución | Económico | Escasez en el suministro de personal, incluida mano de obra no calificada o fluctuación en el costo de la maquinaria requerida para la ejecución de la obra | *Retraso en el cronograma de la obra hasta disponer del personal o los materiales | 1 | 3 | 4 | Bajo | Contratista y EFR | *Revisar las actas o solicitudes del contratista en los comités de obra y los apéndices. De lo demostrado por el contratista y aprobado por el interventor. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | Contratista | Acta de Inicio | Informes de la Interventoría | Mensual
6 | General | Externo | Ejecución | Operacional / ambiental | Efectos favorables o desfavorables derivados de la variación en el costo de la disposición final de desechos (aceites, escombros, etc); y/o dificultad, demora y/o no disponibilidad de lugares de disposición final | Sobrecostos | 2 | 4 | 6 | Medio | Contratista | Contratista | 1 | 1 | 2 | Bajo | No | Interventoría | Finalización de la ejecución del contrato | Comités de obra | Semanal
7 | General | Externo | Ejecución | Operacional / Predial | Efectos desfavorables derivados de la indisponibilidad o demora en la puesta a disposición de los predios destinados | Sobrecostos y sobre plazos | 2 | 3 | 4 | Medio | Entidad Estatal | Reducir la probabilidad de ocurrencia del evento – La Entidad está adelantand o el proceso de adquisición predial. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | Dirección Técnica | Finalización de la ejecución del contrato | Comités de obra | Semanal
8 | General | Externo | Ejecución | Operacional / Predial | Invasión de predios y Espacio Público | Sobre plazos | 4 | 3 | 7 | Alto | Contratista y EFR | *Reducir la probabilidad de ocurrencia del evento – Cerramient o de los predios antes de demolerlos *Seguridad las 24 horas | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | Interventoría | Finalización de la ejecución del contrato | Comités de obra | Semanal
9 | General | Externo | Ejecución | Operacional / Licencias y permisos | Las demoras en la obtención de las licencias y/o permisos | Sobreplazos | 3 | 3 | 6 | Medio | Contratista | Depende del Contratista. Utilización de herramientas juridicas para que las entidades externas contesten en terminos. Gestión continua por parte del contratista, de manera presencial en las oficinas de las entidades. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Si | Dirección Técnica | Finalización de la ejecución del contrato | Seguimiento a la ejecución del contrato mediante comités de obra | Mensual
10 | General | Externo | Ejecución | Ambiental | Los hallazgos arqueológicos cuyo tratamiento exija modificacione s en las especificacion es técnicas | Sobrecostos y/o sobreplazos | 2 | 2 | 4 | Medio | Entidad Estatal / Contratista | Aceptar y Transferir el Riesgo – Monitoreo | 2 | 2 | 4 | Medio | Si | Dirección Técnica | Finalización de la ejecución del contrato | Seguimiento a la ejecución del contrato mediante comités de obra | Mensual
11 | General | Externo | Ejecución | Social | Daños físicos generados a activos por eventos eximentes de responsabilida d. Si los daños son asegurables el Contratista será responsable tanto por daño emergente como lucro cesante. Si los daños no son asegurables, el contratista será únicamente responsable por el lucro cesante | Sobrecostos | 4 | 3 | 7 | Alto | Entidad Estatal / Contratista | Reducir la probabilidad de ocurrencia del evento y Transferir el riesgo – Tomar seguros para daños asegurables | 2 | 2 | 4 | Bajo | Si | Dirección Técnica | A Partir de la terminación del contrato, 5 años. | Seguimiento a la ejecución del contrato mediante comités de obra e interacción con autoridades competentes | Mensual
12 | General | Externo | Ejecución |  | Efectos favorables o desfavorables asociados con demoras de ejecución del Proyecto por sus aspectos sociales | Sobreplazos | 2 | 2 | 4 | Bajo | Entidad Estatal / Contratista | Reducir la probabilidad de ocurrencia del evento y Transferir el riesgo – Probabilida d baja de ocurrencia | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | Dirección Técnica | Finalización de la ejecución del contrato | Seguimiento a la ejecución del contrato mediante comités de obra | Mensual
13 | General | Externo | Ejecución | Económico / Inflación | Efectos favorables o desfavorables de la evolución de la inflación del peso | sobrecostos | 2 | 2 | 4 | Bajo | Entidad Estatal | Aceptar el Riesgo | 2 | 2 | 4 | Bajo | Si | Dirección Técnica | Liquidación del contrato | Seguimiento a la ejecución del contrato mediante comités de obra | Mensual
14 | General | Externo | Ejecución | Cambio Regulatorio | Efectos favorables o desfavorables del cambio en la normatividad con impacto en el Proyecto | Sobrecostos y/o sobreplazos | 1 | 2 | 3 | Bajo | Entidad Estatal | Aceptar Riesgo – Probabilida d baja de ocurrencia | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | Dirección Técnica | Finalización de la ejecución del contrato | Seguimiento Dirección del Proyecto | Mensual
15 | General | Interno | Ejecución | Operacional | Efectos desfavorables derivados de la inestabilidad estructural de los inmuebles colindantes a los predios que requieren intervención | Sobrecostos, sobre plazos, items no previstos, oposición de la comunidad | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista | Reducir la probabilidad de ocurrencia del evento – El Contratista debe contar con estudios y metódologias de demolición detalladas para cada predio a intervenir. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | Contratista / Interventoría | Etapa de Ejecución | Comités de obra, Segumiento en campo por parte de la interventoría, reconocimientos prediales | Semanal / Mensual
16 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Efectos desfavorables derivados de situaciones de Orden Publico generadas en el área de intervención del proyecto | Sobrecostos, sobre plazos, suspensiones, daños a las partes | 3 | 2 | 5 | Medio | Entidad Estatal / Contratista | Reducir la probabilidad de ocurrencia del evento – El contratista debe elaborar planes de contingencia frente a estas situaciones sociales. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Si | Contratista / Interventoría | Finalización de la ejecución del contrato | Comités de obra / Cronograma y Planes de Contingencia | Mensual / Trimestral
17 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Efectos desfavorables derivados de la ejecución de menores cantidades de obra | Posibles desequilibrios económicos derivados, de las menores cantidades de obra ejecutadas por parte del contratista. | 4 | 1 | 5 | Medio | Contratista | Aceptar el evento – El contratista debe elaborar APUs y memorias de cantidades de obra de acuerdo al reconocimentos de los predios a intervenir de manera que pueda establecer de forma precisa las cantidades de obra que ejecutará. | 2 | 1 | 3 | Bajo | Si | Contratista | Durante el proceso de licitación y adjudicación del contrato | Mediante el analisis tecnico administrativo de costos presentados para la oferta economica. | Durante el proceso de presentación de oferta.