## Hoja1
Rama Judicial del Poder Público
Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Seccional de Administración Judicial de Ibagué
Area Administrativa - Grupo de Almacén e Inventarios
MATRIZ DE RIESGOS - PROCESO COMPRA DE MOBILIARIO
No. | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | DESCRIPCIÓN (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir) | Tratamiento / Controles a ser implementados | CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO | CONTROLES |  | PROBABILIDAD | SEVERIDAD | EVALUACIÓN DEL RIESGO | NIVEL DE RIESGO INHERENTE | Persona Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se termina el tratamiento | Monitoreo y Revisión
[17 empty] | ¿Como se realiza el monitoreo? | Periodicidad? Cuándo?
[8 empty] | TIPO DE CONTROL | PERIOCIDAD DE CONTROL
1 | General | Interno | Recepción | Operacional | Errores u omisiones en la recepción de elementos físicos de no conformidad | Selección y Supervisión del proceso | Afectación en el inventario, generando asi demoras en tiempos de entrega y en la operación. Bienes en mal estado. Gastos adicionales. | Preventivo | Periodico | Raro | Menor | 3 | Riesgo Bajo | Area Administrativa - Grupo de Almacén e Inventarios | En el momento de la recepción de los elementos | Hasta la terminación de la recepción del 100% de los elementos | Supervisión minuciosa en la recepción de elementos | Periodica, durante la ejecución del contrato
2 | General | Interno | Recepción | Operacional | Generar el "Cumplido" del ingreso del bien, sin la verificación de las características técnicas del elemento | Se requiere la verificación de las diferentes lineas de elementos a recibir y constatar | Se reciban elementos no conformes a las necesidades y/o requerimientos, quedando asi una información errónea de inventarios que podria generar demora en tiempos de entrega. | Preventivo | Periodico | Raro | Menor | 3 | Riesgo Bajo | Area Administrativa - Grupo de Almacén e Inventarios | En el momento de la recepción de los elementos | Hasta la terminación de la recepción del 100% de los elementos | Supervisión minuciosa en la recepción de elementos | Periodica, durante la ejecución del contrato
3 | Especifico | Externo | Contractual | Jurídico | Riesgos surgidos por la disponibilidad de materia prima: Se presentan cuando no le es posible al contratista conseguir la materia prima para la elaboración de los elementos objeto del contrato. El contratista debe asumir estos riesgos, por cuanto se ha obligado a proveer los elementos necesarios para la ejecución del objeto contractual. | Se debe dejar explicito en los estudios previos la disponibilidad y compromiso de entrega por parte del contratista | Afectación de la ejecución del contrato, de la satisfacción de la necesidad y posible incumplimiento de las obligaciones contractuales pactadas. | Preventivo | Ocasional | Raro | Menor | 3 | Riesgo Bajo | Area Administrativa - Grupo de Almacén e Inventarios, Area de Asistencia Legal | Desde el inicio del contrato. | Hasta la terminación de la recepción del 100% de los elementos | Al inicio del proceso, mediante la exigencia del cumplimiento del contrato | Permanentemente, durante la ejecución del contrato.
4 | Especifico | Interno | Contractual | Operacional | Errores u omisiones en el alistamiento de los elementos requeridos | Se requiere la verificación de las lineas de elementos a recibir y constatar | Entregar elementos que no corresponden a los requeridos, reprocesos, Demoras | Detectivo | Ocasional | Raro | Menor | 3 | Riesgo Bajo | Area Administrativa - Grupo de Almacén e Inventarios | En el momento de la recepción de los elementos | Hasta la terminación de la recepción del 100% de los elementos | Supervisión minuciosa en la recepción de elementos | Periodica, durante la ejecución del contrato
5 | General | Externo | Contractual | Naturaleza | Los riesgos por fuerza mayor a causa de actos humanos: Aquellos riesgos que pueden presentarse en la ejecución del contrato, hacen referencia a los actos humanos, dentro de los cuales se encuentran la huelga y el paro que impidan o dificulten de forma grave el normal desempeño y funciones del personal encargado. | Comunicación efectiva con personal involucrado | Retarda o paraliza la ejecución del contrato | Detectivo | Ocasional | Raro | Moderado | 4 | Riesgo Bajo | Area Administrativa - Grupo de Almacén e Inventarios | Dias previos al inicio de despacho y desplazamientos | Hasta la terminación del contrato | Monitorear medios informativos | Periodica, durante la ejecución del contrato
6 | General | Externo | Contractual | Naturaleza | Los riesgos que por las condiciones de salud pública ocasionen cierres de las respectivas bodegas de donde salen e ingresan los elementos producto de este contrato | Comunicación efectiva con personal involucrado | Retarda o paraliza la ejecución del contrato | Preventivo | Permanente | Posible | Mayor | 7 | Riesgo Alto | Grupo almacén e Inventarios - Coordinación Seguridad y Salud en el trabajo | Desde el inicio de la ejecución. | Hasta la liquidación del contrato. | Monitorear medios informativos | Permanentemente, durante la ejecución del contrato.