## Hoja1
|  |  |  | PROCESO |  | GESTIÓN DE CONTRATACIÓN | [14 empty] | CÓDIGO | GCON-FR21
|  |  |  | FORMATO |  | ANEXO MATRIZ DE RIESGOS | [14 empty] | VERSIÓN | 2
[21 empty] | FECHA | 2021-05-10
No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción que puede pasar y como puede ocurrir | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría | A quien se le asigna (Responsable) | Tratamiento/controles a ser implementados | Impacto despues del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la Ejecución del Contrato? | Persona Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y Revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el Monitoreo? | Periodicidad? Cuándo?
1 | Especifico | Externo | Ejecución | Regulatorio | Cambios en la normatividad y en la fijación de tarifas que soportan el valor de la prestación de este tipo de servicios | Afecta ejecución del contrato | 3 | 2 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Realizar estudio de la normatividad y llevar a cabo la aplicación de las medidas gubernamentales | 2 | 2 | 4 | Bajo | SI | Supervisor | Cuando ocurra el evento | Fecha de terminación del CN | El supervisor debe estar atento al cambio de regulación | Mensual
2 | Especifico | Interno | Planeación | Planeación | Restricción de la libre competencia, transparencia y equidad | Inconformidad de la libre competencia, transparencia y equidad | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | La ADRES | Claridad en los pliegos de condiciones sobre características técnicas de los servicios a contratar, factores de calificación claros, publicidad de los documentos. | 1 | 2 | 2 | Bajo | NO | Entidad | Desde el inicio del proceso | Fecha de cierre del proceso | Seguimiento del proceso de selección | Permanente
3 | Especifico | Interno | Selección | Selección | Inadecuada Selección del contratista | Adjudicar el contrato a un contratista que no cumple los requisitos técnicos, legales y financieros, o se encuentre incurso en causal de inhabilidad o incompatibilidad | 3 | 4 | 5 | Riesgo Medio | La ADRES | Conformación idónea de comités evaluadores | 1 | 2 | 2 | Bajo | SI | Entidad | Desde el inicio del proceso | Hasta la adjudicación | Seguimiento del proceso de selección | Hasta la legalización del contrato
4 | General | Interno | Contratación | Contratación | Retraso en el perfeccionamiento del contrato | Modificación de cronograma inicial | 2 | 2 | 4 | Riesgo Medio | La ADRES | Procesos y procedimientos claros que permitan una gestión adecuada de los tiempos | 1 | 1 | 2 | Bajo | SI | Entidad | Desde el inicio del proceso | Hasta el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento | Seguimiento del proceso de selección | Hasta la legalización del contrato
5 | Especifico | Externo | Legalización | Operacionales | Falta de constitución o constitución tardía de la garantía única. Aceptación de garantías que no se ajustan a lo contemplado en el contrato | Afecta el inicio de ejecución del contrato | 2 | 5 | 7 | Riesgo Alto | Contratista | Seguimiento al cumplimiento de los plazso para la consitución de garantias | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | Grupo de Gestión Contractual | Desde la suscripción del Contrato | Hasta la Legalización del Contrato | Seguimiento al cumplimiento de los plazso para la consitución de garantias, requerimientos al contratista para el cumplimiento. | Permanente hasta la legalización del contrato
6 | General | Externo | Selección | Operacionales | Riesgo de colusión en el cuàl dos o más oferente realizan acuerdos de manera fraudalenta con el fín de lograr un proponete en particular sea seleccionado | Investigaciones disciplinarias, penales y fiscales. Restricción a libre concurrencia | 3 | 3 | 6 | Riesgo Alto | Proponente | Remitir a las entidades competentes para que adelante las investigaciones correspondientes, una vez se haya recolectado el material probatorio. | 1 | 2 | 3 | Bajo | No | Entidad | Desde la formulación del proyecto | Antes de anunciar el concruso | Con el equipo de planeación | En la etapa de formulación
7 | General | Externo | Ejecución | Operacionales | Riesgo de retrazos o no entrega de la información por porte del ejecutor del contrato objeto de la Interventoría | Retraso en la ejecución del contrato de interventoría | 3 | 3 | 5 | Riesgo medio | La ADRES | Realizar seguimiento por medio del apoyo a la supervisión al cumplimiento del cornoggrama pactado y adelnatar los porcesos sancinatorio que correspondan de acuerdo con la información suministrada por el Interventor. | 1 | 2 | 3 | Bajo | No | Entidad | Desde la formulación del proyecto | Antes de anunciar el Concurso | labor desupervisión | En la etapa de formulación
8 | General | Externo | Ejecución | Operacionales | Retraso en el cumplimiento del cronograma de trabajo por causas ajenas a las partes. | Retraso en la ejecución del contrato de interventoría | 3 | 3 | 5 | Riesgo medio | La ADRES | Suspensión del contrato, hasta tanto se supere la causa externa que porvocó el retraso. | 1 | 2 | 3 | Bajo | No | Entidad/ Contratista | Desde la formulación del proyecto | Antes de anunciar el Concurso | labor desupervisión | En la etapa de formulación
9 | General | Externo | Ejecución | Operacionales | Renuncia de uno o varios miembros del equipo de trabajo del consultor | Retraso en la ejecución del contrato de interventoría | 3 | 3 | 5 | Riesgo medio | La ADRES | Realizar la consecución del personal con iguales o superiores calidades a las descritas en el enexo técnico.. | 1 | 2 | 3 | Bajo | No | Contratista | Desde la formulación del proyecto | en la ejecución | labor de supervisión | En la etapa de formulación
10 | General | Externo | Ejecución | Operacionales | Falta de idoneidad del personal profesional asignado por el contratista, aun cuando cumplan con los perfiles profesionales solicitados. | Retraso en la ejecución del contrato de interventoría | 3 | 3 | 5 | Riesgo medio | La ADRES | Realizar los cambios que se requieran en el personal sin dejar vacante dicho perfil, con aval del supervisor del contrato, evitando paralizar la ejecución del mismo. | 1 | 2 | 3 | Bajo | No | Entidad | Desde la formulación del proyecto | en la ejecución | labor de supervisión | En la etapa de formulación
[5 empty] | Valoración del Riesgo | Categoría
[5 empty] | 8,9,10 | Riesgo Extremo
[5 empty] | 6,7 | Riesgo Alto
[5 empty] | 5 | Riesgo Medio
[5 empty] | 2,3,4 | Riesgo Bajo
Resultado de la combinación de la probabilidad y el impacto del riesgo
Fuente: Manual para la Identificación y cobertura del Riesgo en los Procesos de contratación
NOTA: La valoración del riesgo se obtuvo de sumar las estimaciones de probabilidad de ocurrencia e impacto del riesgo bajo los parámetros establecidos en el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación (Versión M-ICR-01 – Circular Externa Única), implementada por Colombia Compra Eficiente.