## MATRIZ RIESGOS - SERVICIOS
La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali - Valle del Cauca, identificó para el presente proceso de contratación los riesgos que se relacionan en la siguiente tabla: | [10 empty] | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento / Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del Contrato? | Persona Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se termina el tratamiento | Monitoreo y Revisión
No. | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | DESCRIPCIÓN (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir) | CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO | PROBABILIDAD | IMPACTO | Valoración del Riesgo | CATEGORIA |  |  | PROBABILIDAD | IMPACTO | Valoración del Riesgo | CATEGORIA |  |  |  |  | ¿Como se realiza el monitoreo? | Periodicidad? Cuándo?
1 | General | Interno | Planeación | Operacional | Servicios inexactos, o con descripciones incompletas que no satisfacen, la necesidad completa de la entidad. | 1.Servicios o repuestos no aptos para el funcionamiento correcto de los elementos. 2.Estudios previos incompletos 3.Repuestos o servicios de baja calidad 4. Contratistas inexpertos | Improbable (2) | Menor (2) | 4 (bajo) | Riesgo bajo | ENTIDAD | 1. Fichas técnicas del servicio 2. Certificaciòn de fàbrica y Ficha tècnica de repuesto 3.Investigación del mercado sobre su disponibilidad 4.Desagregación del servicio y descripción detallada de materiales | 1 | 1 | 1 | Bajo | Si | ENTIDAD (Area Administrativa) | Desde la estructuración del proceso de selección | Elaboración de los estudios previos | Revisión por parte del coordinador del Área Administrativa | Durante la estructuración del proceso de selección.
2 | General | Interno | Planeación | Operacional | Estudios previos sin la normatividad vigente | 1.Invitación pública errónea. 2. Adquisición de bienes o servicios sin las características y condiciones requeridas por la entidad. 3.desequilibrio económico | Improbable (2) | Menor (2) | 4 (bajo) | Riesgo bajo | ENTIDAD | 1. Utilización de los mecanismos de apoyo del secop 2. Conceptos jurídicos 3. Manual de Contratación | 1 | 1 | 1 | Bajo | Si | ENTIDAD (Area Juridica) | Desde la estructuración del proceso de selección | Publicación de la Invitación | Revisión por parte de la Junta de Contratación | Durante la estructuración del proceso de selección.
3 | General | Externo | Ejecución | Regulatorio | Las variaciones en la legislación tributaria, la creación de nuevos impuestos, la supresión o modificación de los existentes, las modificaciones al Plan de Ordenamiento Territorial y cualquier evento que modifique las condiciones tributarias existentes al momento de la presentación de la propuesta | Los efectos favorables o desfavorables de las variaciones en la legislación tributaria. Variación en las condiciones del contrato | 2 | 2 | 2 | Bajo | Contratista - Entidad | La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali se ajustara a los lineamientos que en ésta materia expida el Gobierno Nacional. Si el impuesto es directamente relacionado con materiales que se deban utilizar en la ejecución del contrato, el mayor costo deberá ser reconocido por parte del contratista, hasta el punto donde el mismo, pueda demostrar que está incurriendo en pérdidas. | 1 | 1 | 1 | Bajo | Si | Contratista - Entidad | Inicio del contrato | Plazo de ejecución del contrato | Revisión por parte del supervisor del contrato | Durante la ejecución del Contrato
4 | General | Interno | Planeación | Operacional | Solicitud de requisitos habilitantes que no correspondan con la modalidad de contratación | 1. Poca pluralidad de oferentes. 2. Declaratoria desierta del proceso 3. Retraso en la ejecución del presupuesto | Improbable (2) | Menor (2) | 4 (bajo) | Riesgo bajo | ENTIDAD | 1. Aplicación de la normatividad de acuerdo a las modalidades de contratación. 2. Revisión jurídica del proceso de acuerdo a la norma aplicable 3. Utilización de los manuales publicados en la página del secop | 1 | 1 | 1 | Bajo | Si | Entidad (Junta de contratación) | Desde la estructuración del proceso de selección | Publicación de la Invitación | Revisión por parte de la Junta de Contratación | Durante la estructuración del proceso de selección.
5 | General | Interno | Selección | Económico | Selección de contratistas que no cumplan con las condiciones del contrato o con inhabilidades o incompatibilidades | 1. Detrimento de los bienes públicos 2. Incumplimiento del contrato | Raro (1) | Menor (2) | bajo (3) | Riesgo Bajo | ENTIDAD | 1. Verificación del Objeto Social y/o actividades economicas a través de los documentos certificados de existencia y representación legal y/o certificado de matrícula mercantil 2.Consulta de antecedentes, disciplinarios, fiscales y judiciales. | 1 | 1 | 1 | Bajo | Si | Entidad | Evaluación de propuestas | Antes de la adjudicación del proceso | Revisión por parte de la Junta de Contratación | Evaluación del proceso
6 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | El no Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de los operarios que prestan el servicio a la Entidad | Afectación del contrato, requerimientos continuos al contratista y exigibilidad de garantías | Raro (1) | Menor (2) | 2 | Bajo | Contratista | Solicitar garantía de Salarios y Pago de prestaciones sociales equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, vigente por un término igual al plazo del contrato y tres (3) años más. | 1 | 1 | 1 | Bajo | No | Contratista | Inicio del contrato | Plazo de ejecución del contrato | Revisión por parte del supervisor del contrato | Durante la ejecución del Contrato
7 | General | Externo | Selección | Económico | Precios artificialmente bajos | 1.Desequilibrio económico del Contratista. 2. Servicios y/o Repuestos de baja calidad 3. Retardo en la atención de necesidades | Improbable (2) | Moderado (3) | Medio (5) | Riesgo Medio | CONTRATISTA | 1.Estudio del Sector con pluralidad de participantes - Banco información proveedores 2.Certificación de cumplimiento 3. Garantías sobre los elementos y/o servicios 4. Históricos de precios | 1 | 1 | 1 | Bajo | SI | Contratista | Evaluación de ofertas económicas | Adjudicación del contrato | Revisión por parte de la Junta de Contratación | Durante el periodo de evaluación
8 | General | Externo | Contratacion | Operacional | La firma adjudicataria del proceso no suscriba el contrato o no presente las pólizas de garantías requeridas en el proceso | 1. Retraso en el inicio de la ejecución del contrato 2. Multas o sanciones establecidas al contratista 3. Inicio del proceso nuevamente | Raro (1) | Menor (2) | bajo (3) | Riesgo bajo | CONTRATISTA | 1. Aplicación de multas o sanciones al contratista 2. Junta Seccional de contratación 3. Declaración de incumplimientos y sanciones | 1 | 1 | 1 | Bajo | SI | ENTIDAD (Area Juridica) | Perfeccionamiento de contrato | En el momento de ocurrencia | Revisión por parte de la Junta de Contratación | Durante el perfeccionamiento del contrato
9 | General | externo | Contratacion | Operacional | Reclamos de terceros sobre la selección del oferente retrasando el perfeccionamiento del contrato | 1. Declaratoria de nulidad del proceso 2. Comités extraordinarios para evaluar la situación 3. Adenda o modificatorio | Raro (1) | Menor (2) | bajo (3) | Riesgo bajo | ENTIDAD | 1. Evaluación de la oferta y requisitos habilitantes 2. especificaciones técnicas detalladas | 1 | 1 | 1 | bajo | Si | ENTIDAD | Estudio del sector | Evaluación de ofertas | Revisión por parte de la Junta de Contratación | Durante la evaluación de ofertas
10 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Entrega de servicios que no cumplen con lo exigido por la entidad | 1. Retardo en la atención de la necesidad de la entidad 2. Obliga a la entidad a devolver o rectificar los repuestos o servicios | Raro (1) | Menor (2) | bajo (3) | Riesgo bajo | CONTRATISTA | 1.Obligaciones para el contratista estipuladas en la Solicitud de Oferta. 3.Obligatoriedad de garantías de cumplimiento para todos los procesos 3. Solicitud de cambio o modificación de elementos o servicios por parte del supervisor | 1 | 1 | 1 | Bajo | SI | CONTRATISTA | Ejecución del contrato | Inicio del contrato | Revisión por parte del supervisor del contrato | Permanente durante la ejecución del Contrato
11 | General | Externo | Contractual | Naturaleza | Emergencia sanitaria, a nivel local, nacional o mundial. | 1. Incrementa tiempos de ejecución 2. afecta las importaciones de repuestos 3.Desequilibrio económico. | Posible (3) | Moderado (3) | Alto (6) | Riesgo Medio | ENTIDAD | 1. Cumplimiento de protocolos de bioseguridad. 2. Replanteo del cronograma de trabajo. 3. Reemplazo personal afectado | 1 | 1 | 1 | Bajo | SI | Supervisor del contrato. | Estructuración de pliegos | Hasta la finalización del contrato. | Verificación por parte del supervisor del contrato previo a la entrega del servicio requerido. | Permanente durante la ejecución del Contrato

## TABLA 1
Tabla 1 - PROBABILIDAD DEL RIESGO
| Categoría | Valoración
Probabilidad | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4
| Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias) | 5

## TABLA 2
Tabla 2 - IMPACTO DEL RIESGO
Impacto
Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual. | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes. | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual. | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
Calificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince (15%) | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%) | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%)
Categoría | Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5

## TABLA 3
Tabla 3 - VALORACIÓN DEL RIESGO
Impacto
| Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual. | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes. | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual. | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
| Calificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince (15%) | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%) | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%)
| Categoría | Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Probabilidad | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
VALORACIÓN DEL RIESGO
| NIVEL DE RIESGO INHERENTE |  |  |  | CALIFICACIÓN
| EXTREMO |  |  |  | 8 A 10
| ALTO |  |  |  | 6 A 7
| MODERADO |  |  |  | 5
| BAJO |  |  |  | 1 A 4