## MATRIZ DE RIESGOS PROCE CONTRAT
MATRIZ DE RIESGO PARA LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN (ANEXO DE ESTUDIOS PREVIOS)
IDENTIFICACION Y COBERTURA DEL RIESGO
1. CONTEXTO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN:
OBJETO | [5 empty] | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA CIUDADANA, A TRAVÉS DE LA EJECUCIÓN DE UN PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 2 EN EL MUNICIPIO DE TOTA - BOYACA
PRESUPUESTO OFICIAL: | [5 empty] | 1250000000
LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: | [5 empty] | TOTA - BOYACA
2. IDENTIFICACION Y CLASIFICACION DE LOS RIESGOS
Para la identificación de los riesgos, se tiene en cuenta su clasificación, fuente, etapa del proceso contractual y tipo de riesgo definidos en el “Manual para la identificación y Cobertura del riesgo en los Procesos de Contratación”, expedido por Colombia Compra Eficiente, los siguientes aspectos: a) los eventos que pueden afectar la adjudicación y firma del contrato como resultado del proceso de contratación, b) los eventos que se puede alterar la ejecución del contrato, c) eventos que puede afectar el equilibrio económico del contrato, y d) Los eventos previsibles que pueden impedir que la Entidad satisfaga la necesidad que motiva la contratación.
3. EVALUACIÓN Y CALIFICACION DEL RIESGO
3.1. PROBABILIDAD DEL RIESGO
|  |  |  | CATEGORIA | [5 empty] | VALORACIÓN
|  |  | PROBABILIDAD | Raro ( puede ocurrir excepcionalmente) | [5 empty] | 1
|  |  |  | Improbable ( puede ocurrir en cualquier momento futuro) | [5 empty] | 2
|  |  |  | Posible ( puede ocurrir en cualquier momento) | [5 empty] | 3
|  |  |  | Probable ( probablemente pueda ocurrir) | [5 empty] | 4
|  |  |  | Casi cierto ( ocurre en la mayoria de circunstancias) | [5 empty] | 5
3.2. IMPACTO DEL RIESGO
IMPACTO
|  |  | CALIFICACIÓN CUALITATIVA |  |  |  |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente |  |  |  | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual. | Afecta la ejecución del contrato sin altererar el beneficio para las partes. | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual |  | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
|  |  | CALIFICACIÓN MONETARIA |  |  |  |  | Los sobre costos no representan mas del uno por ciento (1%) el valor del contrato |  |  |  | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5 %) del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco por ciento (5%) y el quince por ciento (15%) del valor del contrato | Incrementa el valor del contrato entre quince por ciento (15%) y el treinta por ciento (30%) |  | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%) del valor del contrato
|  |  | CATEGORIA |  |  | VALORACIÓN |  | INSIGNIFICANTE |  |  |  | MENOR | MODERADO | MAYOR |  | CATASTROFICO
[8 empty] | 1 |  |  |  | 2 | 3 | 4 |  | 5
3.3. VALORACIÓN DEL RIESGO
IMPACTO
|  |  |  | CALIFICACIÓN CUALITATIVA |  |  |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente |  |  |  | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin altererar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual |  | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
|  |  |  | CALIFICACIÓN MONETARIA |  |  |  | 1250000 |  |  |  | 62498750 | 187500000 | 375000000 |  | 375001250
|  |  |  | CATEGORIA |  | VALORACIÓN |  | INSIGNIFICANTE |  |  |  | MENOR | MODERADO | MAYOR |  | CATASTROFICO
[8 empty] | 1 |  |  |  | 2 | 3 | 4 |  | 5
|  |  | PROBABILIDAD | Raro |  | 1 |  | 2 |  |  |  | 3 | 4 | 5 |  | 6
|  |  |  | Improbable |  | 2 |  | 3 |  |  |  | 4 | 5 | 6 |  | 7
|  |  |  | Posible |  | 3 |  | 4 |  |  |  | 5 | 6 | 7 |  | 8
|  |  |  | Probable |  | 4 |  | 5 |  |  |  | 6 | 7 | 8 |  | 9
|  |  |  | Casi cierto |  | 5 |  | 6 |  |  |  | 7 | 8 | 9 |  | 10
3.4. CATEGORIA DEL RIESGO
|  |  |  | VALORACIÓN |  | CATEGORIA
|  |  |  | 10, 9 Y 8 |  | Riesgo Extremo
|  |  |  | 6 Y 7 |  | Riesgo Alto
|  |  |  | 5 |  | Riesgo Medio
|  |  |  | 2,3 Y 4 |  | Riesgo Bajo
4. ASIGNACION Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS
No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (que Puede Pasar Y Como Puede Ocurrir) |  |  |  | Consecuencia De La Ocurrencia Del Riesgo |  |  |  | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo (No.) | Categoría | ¿a quien se le asigna?
1 | G | I | P | O | EL MUNICIPIO no suscribe el convenio en el plazo previsto. |  |  |  | Se retrasa el perfeccionamiento del convenio y se puede afectar el logro de los objetivos y la necesidad que se pretende cubrir con el contrato que se celebra. |  |  |  | 3 | 3 | 6 | Alto | MUNICIPIO
2 | G | I | E | O | Se presentan retrasos en la entrega de informes o los productos por parte de EL MUNICIPIO, o no se ajustan a lo requerido en el Convenio. |  |  |  | No se puede realizar una adecuada supervisión del convenio |  |  |  | 3 | 2 | 5 | Medio | MUNICIPIO
3 | E | I | E | O | Que EL MUNICIPIO no adelante de manera adecuada los tramites del proceso de selección para escoger los futuros contratistas. |  |  |  | Se afecta el cumplimiento del objeto y de las obligaciones por parte de EL MUNICIPIO y de la Entidad. |  |  |  | 3 | 2 | 5 | Medio | MUNICIPIO
4 | G | I | E | O | EL MUNICIPIO no se presenta a suscribir o no llega a un mutuo acuerdo, cuando se le requiere para suscribir el acta de liquidación del convenio. |  |  |  | Incumplir los tiempo establecidos en la Ley para la liquidación del convenio |  |  |  | 3 | 2 | 5 | Medio | MUNICIPIO
5 | E | E | E | O | Estudios y diseños insuficientes, defectuosos, y/o incompletos que impidan la correcta ejecución del crontrato de obra. |  |  |  | No se puede ejecutar el objeto del proyecto |  |  |  | 3 | 3 | 6 | Alto | MUNICIPIO
6 | G | E | E | N | Existencia de condiciones climáticas, ambientales anormales que generen retraso dificultad o imposibilidad de ejecutar el contrato contrato de obra e interventoria |  |  |  | Se retrasa la ejecución del contrato de obra e interventoria que pueda afectar el logro de los objetivos y la necesidad que se pretente cubrir con el convenio |  |  |  | 3 | 2 | 5 | Medio | MUNICIPIO
7 | E | I | E | O | Existencia de características o condiciones del terreno que afectan el desarrollo del proyecto |  |  |  | Se retrasa el inicio o la continuidad en la ejecución del contrato de obra e interventoria pudiendose afectar el desarrollo del proyecto convenido |  |  |  | 3 | 2 | 5 | Medio | MUNICIPIO
8 | G | I | E | O | Demora en el cumplimiento de las obligaciones del convenio a cargo de la entidad territorial, o que los mismos no cumplan con la calidad requerida. |  |  |  | NO satisfacción de la necesidad objeto del convenio |  |  |  | 3 | 2 | 5 | Medio | MUNICIPIO
9 | G | E | E | O | Que el contratista de obra, su interventor o el personal de la misma adquieran COVID 19 |  |  |  | Imposibilidad o retrasos en la ejecución del convenio o en el contrato de obra e interventoria por contagio |  |  |  | 3 | 4 | 7 | Alto | MUNICIPIO
10 | G | E | E | R | Cambios normativos relacionados con el COVID 19 |  |  |  | Imposibilidad o retrasos en la ejecución del convenio o en el contrato de obra e interventoria por contagio |  |  |  | 3 | 4 | 7 | Alto | MUNICIPIO Y MINISTERIO DEL INTERIOR
11 | G | E | E | O | Deficiencia en la supervision del convenio por retrasos en la entrega de informes y/o entregables, o no se ajustan a lo requerido en el convenio |  |  |  | Se afecta el seguimiento de la ejecución del convenio. Puede generarse incumplimiento de obligaciones y actividades pactadas. |  |  |  | 3 | 2 | 5 | Medio | MUNICIPIO Y MINISTERIO DEL INTERIOR
| Clase: General (G) Específico: (E) | Etapa: Planeación P Selección S Contratación C Ejecución E
| Fuente: Externo (E) Interno (I) | Tipo: Operacional (O) Financiero: (F) Regulatorio (R) Ambiental (A) Economicos € Naturaleza (N) Tecnologicos (T) Sociales o Politicos (SP)
No. | Tratamiento / Controles A Seguir Implementando | [5 empty] | Impacto Después Del Tratamiento |  |  |  | Persona Responsable Por Implementar El Tratamiento |  | Fecha (Inicio del Tratamiento) | Fecha (Tratamiento Completo) | Monitoreo Y Revisión
[7 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | ¿como Se Realiza El Monitoreo? |  | Periodicidad ¿cuando?
1 | Requerir a EL MUNICIPIO para que se presente a la suscripción del Convenio. | [5 empty] | 1 | 2 | 3 | Bajo | Jefe de la dependencia solicitante |  | Etapa precontractual. | Hasta la suscripción del convenio | El Jefe de la dependencia solicitante requiere por diferentes medios al municipio. |  | Etapa precontarctual
2 | Realizar la adecuada supervisión requiriendo al MUNICIPIO en caso de que no allegue los informes y/o productos requeridos para efectos de realizar el procedimiento de declaratoria de incumplimiento. | [5 empty] | 1 | 2 | 3 | Bajo | Supervisor del convenio |  | Desde la suscripción del convenio | Hasta la liquidación | El supervisor del convenio dejara constancia de los requerimientos con los correspondientes soportes |  | Etapa contarctual y postcontractual
3 | Requerir al MUNICIPIO para que realice las acciones necesarias para dar inicio a los procesos de selección, en caso que no se adelante se podrá iniciar el procedimiento de declaratoria de incumplimiento. | [5 empty] | 1 | 2 | 3 | Bajo | Supervisor del convenio |  | Desde la suscripción del convenio | Hasta la liquidación | El supervisor del convenio dejara constancia de los requerimientos con los correspondientes soportes |  | Ante hechos generadores del incumplimiento
4 | Requerir a EL MUNICIPIO para que realice las acciones oportunas y pertinentes que conlleven a la liquidación del convenio una vez finalice el mismo | [5 empty] | 1 | 2 | 3 | Bajo | Supervisor del convenio |  | Desde la terminación del convenio | Hasta la liquidación | Adelantar las actuaciones pertinentes para la liquidación, manteniendo al día la documentación necesaria durante la ejecución del convenio |  | Etapa contarctual y postcontractual
5 | Requerir a EL MUNICIPIO para que realice las acciones oportunas y pertinentes que conlleven a superar la situación de riesgo. | [5 empty] | 1 | 2 | 3 | Bajo | Supervisor del convenio |  | Desde la suscripción del convenio | Hasta la liquidación | El supervisor del convenio dejara constancia de los requerimientos con los correspondientes soportes |  | Ante hechos generadores del incumplimiento
6 | Requerir a EL MUNICIPIO para que realice las acciones oportunas y pertinentes que conlleven a superar la situación de riesgo. | [6 empty] | 2 | 3 | Bajo | Supervisor del convenio |  | Desde la suscripción del convenio | Hasta la liquidación | El supervisor del convenio dejara constancia de los requerimientos con los correspondientes soportes |  | Ante hechos generadores del incumplimiento
7 | Requerir a EL MUNICIPIO para que realice las acciones oportunas y pertinentes que conlleven a superar la situación de riesgo. | [6 empty] | 2 | 3 | Bajo | Supervisor del convenio |  | Desde la suscripción del convenio | Hasta la liquidación | El supervisor del convenio dejara constancia de los requerimientos con los correspondientes soportes |  | Ante hechos generadores del incumplimiento
8 | Realizar la adecuada supervisión requiriendo al MUNICIPIO para que cumpla las obligaciones del convenio, en caso que no cumpla con lo requerido iniciar el procedimiento de declaratoria de incumplimiento. | [5 empty] | 1 | 2 | 3 | Bajo | Supervisor del convenio |  | Desde la suscripción del convenio | Hasta la liquidación | El supervisor del convenio dejara constancia de los requerimientos con los correspondientes soportes |  | Etapa contarctual y postcontractual
9 | Que el MUNICIPIO conmine al contratista de Estudios y diseños y obra e interventorias al cumplimiento de las normas de seguridad industrial, protocolos de Bioseguridad y salud humana, de acuerdo con lo exigido por el Gobierno Nacional y la normatividad vigente para el efecto. | [6 empty] | 2 | 3 | Bajo | Supervisor del convenio |  | Desde la suscripción del convenio | Hasta la liquidación | El supervisor del convenio dejara constancia de los requerimientos con los correspondientes soportes |  | Etapa contarctual
10 | Seguimiento constante a las regulaciones exigidas por el Gobierno Nacional y la normatividad vigente para el efecto. | [6 empty] | 2 | 3 | Bajo | MINISTERIO - Supervisor del convenio y MUNICIPIO |  | Desde la suscripción del convenio | Hasta la liquidación | Constancia de la implementación y cumplimiento de las medidas adoptadas |  | Etapa contarctual y postcontractual
11 | Correcto seguimiento y control por parte del supervisor de acuerdo al convenio y el manual de contratación y a los procedimientos de supervisiòn y liquidación aplicables | [6 empty] | 2 | 3 | Bajo | MINISTERIO - Supervisor del convenio y MUNICIPIO |  | Desde la suscripción del convenio | Hasta la liquidación | El supervisor del convenio dejara constancia del cumplimiento de las obligaciones y el objeto convenido con los correspondientes soportes |  | Etapa contarctual y postcontractual
NOTA: Para estructurar la siguiente Matriz de Riesgos se tuvieron en cuenta los siguientes aspectos: a) los eventos que pueden afectar la adjudicación y firma del contrato como resultado del proceso de contratación, b) los eventos que pueden alterar la ejecución del contrato, c) eventos que pueden afectar el equilibrio económico del contrato, d) eventos previsibles que pueden impedir que la Entidad satisfaga la necesidad motivo de la contratación.