## Hoja1
MATRIZ DE RIESGOS
N | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | DESCRIPCION | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoracion del riesgo | Categoria | ¿A Quien se le Asigna? | Tratamiento/ | IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del Contrato? | Persona Responsable por Implementar el Tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el Tratamiento | Fecha estimada en que se Finaliza el Tratamiento | MONITOREO Y REVISIÓN
[5 empty] | (Que puede pasar y, si es posible cómo puede pasar) | [6 empty] | Controles a ser implantados | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el Monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo?
1 | G | I | P | O | ESTUDIOS PREVIOS INCOMPLETOS O CON FALENCIAS, PUEDE PRESENTARSE CUÁNDO LA IDENTIFICACIÓN DE LOS BIENES O SERVICIOS A CONTRATAR NO ESTÁN DESCRITOS DE UNA MANERA CLARA Y PRECISA, TAMBIÉN PUEDE PRESENTARSE QUE NO SE IDENTIFIQUEN LOS REQUISTITOS HABILITANTES APROPIADOS PARA EL PROCESO DE CONTRATACIÓN Y CUANDO NO SE DESCRIBAN LA TOTALIDA DE LAS OBLIGACIONES." | DECLARATORIA DE DESIERTA | 1 | 1 | 2 | RIESGO BAJO | LA ENTIDAD | REALIZACIÓN DE ESTUDIOS PREVIOS CONFORME AL DECRETO 1082 DE 2015 Y LAS GUIAS DE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE. | 1 | 1 | 2 | BAJO | SI | EQUIPO GESTOR | FECHA DE ELABORACIÓN DE ESTUDIOS PREVIOS PROCESOS CONTRATACIÓN | FECHA DE ADJUDICACIÓN DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN | CUANTIFICAR LA DIFERENCIA EN TIEMPO ENTRE LA ADJUDICACIÓN Y LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO Y LA ADJUDICACIÓN CORRESPONDIENTE. | CADA VEZ QUE SE REALICE LA SOLICITUD DE ELABORACION DE ESTUDIOS PREVIOS
2 | G | I | P | O | FALTA DE CAPACIDAD DE LA ENTIDAD ESTATAL PARA PROMOVER Y ADELANTAR LA SELECCIÓN DEL CONTRATISTA, | CELEBRACIÓN INDEBIDA DEL CONTRATO | 1 | 1 | 2 | RIESGO BAJO | LA ENTIDAD | MANTER PERSONAL IDONEO EN ELOS PROCESOS DE SELECCIÓN | 1 | 1 | 2 | RIESGO BAJO | SI | AREA DE CONTRATACION | FECHA DE ELABORACIÓN DE ESTUDIOS PREVIOS PROCESOS CONTRATACIÓN | FECHA DE ADJUDICACIÓN DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN | CUANTIFICAR LA DIFERENCIA EN TIEMPO ENTRE LA ADJUDICACIÓN Y LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE. | CADA VEZ QUE SE REALICE LA SOLICITUD DE ELABORACION DE PROCESOS DE CONTRATACION
3 | G | E | SEL | O/F | RIESGO DE OFERTAS ARTIFICIALMENTE BAJAS | REALIZAR PROCEDIMIENTO DEL ARTICULO 28 Decreto 1082 de 2015 | 2 | 3 | 5 | RIESGO MEDIO | LA ENTIDAD | REALIZAR PROCEDIMIENTO DEL ARTICULO 28 Decreto 1082 de 2015 | 2 | 2 | 4 | RIESGO BAJO | SI | AREA DE CONTRATACION | FECHA DE EVALUACIÓN DEL PROCESO | FECHA DE ADJUDICACIÓN DEL PROCESO | ESTADÍSTICA DEL TIEMPO QUE TRANSCURRE ENTRE LA EVALUACION DEL PROCESO DE SELECCIÓN Y LA ADJUDICACION DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE. | CUANDO OCURRA
4 | G | E | C | R | CONTRATISTA NO ALLEGA O DEMORA DOCUMENTACIÓN SOPORTE EN PROCESOS DE PAGO | POSIBLE FALTA DE LIQUIDEZ DEL CONTRATISTA | 2 | 3 | 5 | RIESGO MEDIO | CONTRATISTA | EL CONTRATISTA DEBERÁ ACATAR LA RECOMENDACIONES DE LA SUPERVISIÓN Y LA ENTIDAD EN LOS PLAZOS QUE SE ESTABLEZCAN PARA TAL FIN | 1 | 2 | 3 | RIESGO BAJO | SI | SUPERVISOR DEL CONTRATO | FECHA DE ADJUDICACIÓN DEL PROCESO | FECHA DE LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO | DETERMINACIÓN DEL PORCENTAJE DE AVANCE Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN SOBRE EL PORCENTAJE DE LO FACTURADO | MENSUALMENTE.
5 | G | E | C | R | CONTRATISTA NO MANTIENE GARANTÍAS ACTUALIZADAS | LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS NO CUENTEN CON LOS AMPAROS DE LEY REQUERIDOS PARA GARANTIZAR LOS RECURSOS INVERTIDOS. | 2 | 3 | 5 | RIESGO MEDIO | CONTRATISTA | EN EL EVENTO QUE SE REQUIERA PRORROGAR, SUSPENDER O ADICIONAR EL CONTRATO EL CONTRATISTA DEBERÁ MANTENER ACTUALIZADA LAS GARANTÍAS PREVISTAS EN EL CONTRATO. | 1 | 2 | 3 | RIESGO BAJO | SI | SUPERVISOR DEL CONTRATO | FECHA DE ADJUDICACIÓN DEL PROCESO | FECHA DE LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO | LA EL CONTRISTA Y LA SUPERVISION PERIÓDICAMENTE PRESENTA A LA SEM INFORME SOBRE EL ESTADO DE LAS GARANTÍAS. | MENSUALMENTE.
6 | G | E | E | O | REQUERIMIENTOS INJUSTIFICADAMENTE NO ACATADOS POR EL CONTRATISTA | MALA EJECUCION , DESACATO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS LINEAMIENTOS TECNICOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION, INCUMPLIMIENTO EN NORMAS YDEL PAE | 3 | 3 | 6 | RIESGO ALTO | CONTRATISTA | EL CONTRATISTA DEBERÁ REALIZAR LOS AJUSTES O IMPLEMENTAR LAS SOLUCIONES PROPUESTAS POR LA O SUPERVISION | 1 | 3 | 4 | RIESGO BAJO | SI | SUPERVISOR DEL CONTRATO | FECHA ACTA DE INCIACIÓN | FECHA ACTA DE TERMINACIÓN | CANTIDAD DE REQUERIMIENTOS NO ACATADOS OPORTUNAMENTE POR EL CONTRATISTA | MENSUALMENTE.
7 | G | E | E | A | NO SE CUMPLEN REQUISITOS Y NORMAS AMBIENTALES, Y SOCIALES | POSIBLES SANCIONES, MULTAS O SELLAMIENTO POR PARTE DE AUTORIDADES AMBIENTALES O DE SALUD. | 1 | 4 | 5 | RIESGO MEDIO | CONTRATISTA | PAGO DE LAS MULTAS QUE IMPONGAN LAS AUTORIDADES AMBIENTALES CAUSADAS POR INCUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS. | 1 | 1 | 2 | RIESGO BAJO | SI | SUPERVISOR DEL CONTRATO | FECHA ACTA DE INCIACIÓN | FECHA ACTA DE TERMINACIÓN | CUANTIFICACIÓN DE TIEMPOS DE RETRASO EN LA EJECUCION CAUSADA POR IMPOSICIÓN DE SANCIONES POR PARTE AUTORIDAD AMBIENTAL O DE SALUD. | MENSUALMENTE.
8 | G | E | E | R | CAMBIOS EN LA NORMATIVIDAD FISCAL POSTERIORES A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO | INCREMENTO EN EL COSTO DEL CONTRATO POR PAGO DE NUEVAS CARGAS TRIBUTARIAS | 1 | 4 | 5 | RIESGO MEDIO | ENTIDAD | APROPIACIÓN DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD PARA SUPLIR LOS COSTOS DE LA NUEVA CARGA IMPOSITIVA. | 1 | 1 | 2 | RIESGO BAJO | SI | SUPERVISION DEL CONTRATO | FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA DE LA NUEVA NORMA | FECHA DE ACTA DE TERMINACIÓN | VERIFICAR QUE EL CONTRATISTA CUMPLA CON EL PAGO DE NUEVAS CARGAS TRIBUTARIAS | CUANDO OCURRA
9 | G | E | E | O | DISOLUCIÓN DEL CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL O MUERTE DE CONTRATISTA | POSIBLES RETRASOS O PARALIZACIÓN DE LA EJECUCION DEL CONTRATO | 1 | 4 | 5 | RIESGO MEDIO | CONTRATISTA | EL CONTRATISTA DEBERÁ RESOLVER LA CONTINGENCIA SIN AFECTAR EL DESARROLLO DEL CONTRATO | 1 | 1 | 2 | RIESGO BAJO | SI | CONTRATISTA | FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO | FECHA LIQUIDACIÓN CONTRATO | CUANTIFICAR TIEMPO DE RETRASO POR DISOLUCIÓN DE LA ASOCIACIÓN O MUERTE DEL CONTRATISTA. | CUANDO OCURRA
10 | G | E | E | N | CONDICIONES CLIMÁTICAS O AMBIENTALES EXTREMAS - CASOS FORTUITOS DE FUERZA MAYOR, SON LOS EFECTOS DERIVADOS DE EVENTUALIDADES DE CASO FORTUITO O DE FUERZA MAYOR QUE ALTEREN LA NORMAL EJECUCIÓN DEL CONTRATO | POSIBLES RETRASOS EN LA EJECUCIÓN, - SOBRECOSTOS DEL CONTRATO. INCUMPLIMIENTO DE LA FINALIDAD ESTATAL" | 1 | 3 | 4 | RIESGO BAJO | CONTRATISTA | EL CONTRATISTA REALIZARA LOS AJUSTES NECESARIOS, ADOPTARÁ UN PLAN DE CONTIGENCIA PARA MINIMIZAR LOS RIESGOS QUE SURJAN POR ESTAS CAUSAS. | 1 | 2 | 3 | RIESGO BAJO | SI | CONTRATISTA, Y SUPERVISOR DEL CONTRATO | FECHA OCURRENCIA DEL CONDICIÓN CLIMÁTICA O AMBIENTAL. | FECHA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO | CUANTIFICAR COSTOS QUE SURJAN DE LAS SITUCIONES ADVERSAS E IMPREVISTAS SURGIDAS POR CONDICIONES CLIMÁTICAS O AMBIENTALES EXTREMAS. | CUANDO OCURRA
11 | E | E | E | O | EL CONTRATISTA NO INFORMA, TENIENDO LA POSIBILIDAD DE INFORMAR A LA ENTIDAD QUE LOS ARTICULOS ENTREGADOS NO CUMPLEN CON LAS CONDICIONES TÉCNICAS PARA SER EJECUTADOS. | NO CONTAR CON LA INFORMACIÓN OPORTUNA DURANTE LA EJECUCIÓN, RETRASANDO EL PLAZO DE EJECUCIÓN | 5 | 5 | 10 | RIESGO ALTO | CONTRATISTA | ELABORAR EL DIAGNÒSTICO OPORTUNAMENTE. | 5 | 5 | 5 | RIESGO ALTO | SI | CONTRATISTA, Y SUPERVISOR DEL CONTRATO | MES SIGUIENTE DEL INICIO DEL CONTRATO . | FECHA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO | CUANTIFICACIÒN DEL VALOR | SEMANALMENTE
12 | E | E | E | O | EL CONTRATISTA INFORMA A LA ENTIDAD O A LA SUPERVISION, LA EXISTENCIA DE CONDICIONES ESPECIALES EN EL SITIO DE EJECUCION DEL CONTRATO QUE AFECTAN EL DESARROLLO DEL MISMO. | DETERMINACIONES TÉCNICAS POR PARTE DE LA SUPERVISION Y LA ENTIDAD QUE PERMITAN TOMAR LA DECISIÓN MÁS ADECUADA PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO | 1 | 1 | 2 | RIESGO BAJO | ENTIDAD | INCLUSIÓN DE SOBRE COSTOS DERIVADOS DE ESTA CONTIENGENCIA | 1 | 1 | 2 | RIESGO BAJO | SI | CONTRATISTA / SUPERVISOR DEL CONTRATO | MES SIGUIENTE DEL INICIO DEL CONTRATO | FECHA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO | CUANTIFICACIÒN DEL VALOR | SEMANALMENTE
13 | G | I | E | 0 | ACCIDENTES DE TRABAJO, ATRASOS O FALTA DE PAGO POR PARTE DEL CONTRATISTA O SUBCONTRATISTAS EN LOS PAGOS A LOS TRABAJADORES Y PERSONAL DE SERVICIO EN RELACIÓN CON SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES Y DEMÁS BENEFICIOS A QUE TENGAN DERECHO). | DEMANDAS LABORALES PAGO DE INDEMNIZACIONES EN EL CASO DE QUE LOS EMPLEADOS SE MALTRATEN EJECUTANDO SUS LABORES SIN ESTAR DEBIDAMENTE ASEGURADOS POR LA ARL Y EPS. | 3 | 1 | 4 | RIESGO BAJO | CONTRATISTA | "Afiliación de los empleados del contratista al sistema de seguridad social. Exigencia de garantía de pago de salarios, indemnizaciones y prestaciones sociales" GARANTÍAS DEL CONTRATO | 3 | 1 | 4 | RIESGO BAJO | NO | LA ENTIDAD (POLIZA DE DE SALARIOS Y PRESTACIONES) | SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO | FECHA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO | SEGUIMIENTO PERMANENTE PARA VERIFICAR CUMPLIMIENTO DEL PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL. | MENSUALMENTE.
14 | E | E | E | O | CALIDAD DE LOS INSUMOS. SON LOS EFECTOS DERIVADOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS Y CARACTERISTICAS DE LOS ALIMENTOS, LOS INSUMOS Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. | INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | 3 | 4 | 7 | RIESGO ALTO | CONTRATISTA | EXIGENCIA DE LA POLIZA DE CALIDAD DE LOS BIENES SUMINISTRADOS | 3 | 3 | 6 | RIESGO ALTO | SI | SUPERVISION DEL CONTRATO | SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO | FECHA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO | SEGUIMEINTO PERMANENTE PARA VERIFICAR CUMPLIMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS INSUMOS; POR PARTE DEL SUPERVISOR | SEMANALMENTE
15 | E | I | E | O | SE PUEDE PRESENTAR UNA SITUACIÓN DE DESABASTECIMIENTO DE ALIMENTOS POR SITUACIONES SOCIALES, POLÍTICAS U ECONÓMICAS DE LOS SECTORES | OBSTRUYA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO SUSTANCIALMENTE PERO AUN ASÍ PERMITE LA EJECUCIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL. | 1 | 4 | 5 | RIESGO MEDIO | CONTRATISTA | HACER SEGUIMIENTO Y VALORACION DEL RIESGO DISMINUENDO LOS EFECTOS ADVERSOS PARA EL CONTRTISTA | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | SI | LA SUPERVISION O INTEVENTORIA | SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO | FECHA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO | CUANTIFICACIÒN DEL VALOR QUE GENERE LA FALTA DE EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATO | CUANDO OCURRA
16 | G | I | E | 0 | DAÑOS A BIENES AJENOS Y A TERCEROS | SANCIONES O MULTAS EN EL CASO QUE EN LA EJECUCIÓN Y SE VEA AFECTADOS LOS BIENES DE TERCEROS. | 3 | 1 | 4 | RIESGO BAJO | CONTRATISTA | EL CONTRATISTA DEBERA TENER EL MAYOR CUIDADO EN LOS PROCESOS QUE PUEDAN AFECTAR A TERCEROS (EXIGENCIA DE GARANTIAS) | 3 | 1 | 4 | RIESGO BAJO | NO | CONTRATISTAS (POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL Y EXTRACONTRACTUAL) | SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO | FECHA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO | SEGUIMEINTO PERMANENTE PARA VERIFICAR CUMPLIMIENTO DE LOS PROTOCOLOS DE SEGURIDAD | SEMANALMENTE
17 | G | E | E | O | CONTAGIO DEL VIRUS COVID -19, A TRABAJADORES Y/O COLABORADORES DEL OPERADOR DEL PAE | PARALIZACIÓN DE LA OPERACIÓN Y NO ENTREGA DE LOS SUMINISTROS ALIMENTARIOS | 3 | 3 | 6 | RIESGO ALTO | CONTRATISTA | EL CONTRATISTA DEBERÁ TOMAR MEDIDAS DE PROTECCIÓN PERMANENTE QUE GARANTICEN LA PREVENCIÓN DEL CONTAGIO DEL VIRUS COVID - 19. DE IGUAL MANERA DEBERA DETERMINAR UNA METODOLIGIA DE ROTACIÓN DEL PERSONAL O PERSONA ADICIONAL DEBIENDO CUBRIR TODOS LOS COSTOS, EN CASO DE CONTAGIO. ESTO EN ARAS DE GARANTIZAR LA ENTREGA OPORTUNA DE LAS RACIONES. | 5 | 5 | 10 | RIESGO EXTREMO | SI | CONTRATISTA/SUPERVISOR DEL CONTRATO | FECHA ACTA DE INCIACIÓN | FECHA ACTA DE TERMINACIÓN | VERIFIFACIÓN EN SITIO DE APLICACIÓN DE EDIDAS DE BIOSEGURIDAD | PERMANENTEMENTE