## Hoja1
CENTRO PARA EL DESARROLLO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN Y LA INDUSTRIA
REGIONAL QUINDÍO
MATRIZ DE RIESGOS
Objeto: “COMPRAVENTA DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS REQUERIDOS PARA EL PROYECTO SENNOVA DENOMINADO “ANALIZADOR DE SEÑALES DE COMUNICACIÓN, SENSORES, ACTUADORES PARA VEHÍCULOS, EN ALIANZA CON CHEVROLET, SENA CDITI, CIMI - SGPS 10067 DEL CENTRO PARA EL DESARROLLO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN Y LA INDUSTRIA SENA REGIONAL QUINDÍO.”.
No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo de riesgo | Descripción de que puede pasar y como puede ocurrir | Consecuencias de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoria | A quien se le asigna? | Controles a ser implementados | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoria | Afecta la ejecucion del contrato | Persona responsable de implementar el tratamient | Como se realiza el monitoreo | Periodicidad del monitoreo
1 | General | Externo | Selección | Operacional | No adjudicacion del contrato | Se declara desierto el proceso | 1. Raro | 3. Moderado | 3 | Bajo | Entidad | Estudio minucioso de mercado y especial atención a las observaciones que se presenten durante el proceso de selección | 1. Raro | Mayor | 4 | 5 | Si | Área requirente, responsable de Adquisiciones | Adecuado | Unievento
estudio del sector y atención a las
observaciones en la etapa de cotizaciones, así como revisión
2 | General | Externo | Selección | Operacional | Que se presenten ofertas artificialmente bajas, precios por debajo del 50 % del valor estimado del proceso | Rechazo de la oferta, en el evento en que sea unica oferta declaratoria de desierto del proceso | 1. Raro | 2. Menor | 3 | Bajo | Entidad | Verificación de las ofertas por parte del Comité Evaluador | 1. Raro | Menor | 2 | 3 | Si | Comité evaluador | Verificanción de la oferta | Durante el plazo para evaluar
económica una vez se realice el cierre del
proceso y solicitud de las explicaciones
del caso
3 | General | Externo | Contratación | Operacional | Que se presenten reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato | Demora en la ejecución del contrato | 2. Improbable | 3. Moderado | 5 | Medio | Entidad | Reglas claras en la Invitación pública- Selección de la oferta más favorable de conformidad con lo establecido en la Invitación Pública | 2, Improbable | Moderado | 3 | 5 | No | Comité evaluador Responsable de Adquisición de Bienes y | Adecuado | Durante el término de duración del proceso
[18 empty] | Servicios, responsable del área requirente. | estudio del sector y correcta determinación de los requisitos habilitantes Selección objetiva de las ofertas (pliego de condiciones) imparcialidad en
4 | General | Externo | Ejecución | Financiero | Retardo en el cumplimiento del cronograma de pagos por causas imputables al contratista | Incumplimiento y efectos negativos presupuestales | 2. Improbable | 3. Moderado | 5 | Medio | Contratista | Establecer obligaciones a cargo del contratista con relación a la presentación de la factura de manera oportuna | 1. Raro | Moderado | 3 | 4 | No | Supervisor del contrato | Efectuar seguimiento y requerimientos al contratista | Durante el término de ejecución del contrato
5 | General | Externo | Ejecución | Regulatorio | Modificación en la legislación tributaria - creación de un nuevo impuesto o gravamen | El contratista deberá asumir mayores costos | 1. Raro | 2. Menor | 3 | Bajo | Entidad | Estudio de las normas tributarias que se expidan sobre la materia | 1. Raro | Menor | 2 | 3 | Si | Supervisor del contrato | Actualización sobre las | Durante el término de ejecución del contrato
normas tributarias que
regulan el servicio requerido
6 | General | Interno | Ejecución | Operacional | Inadecuado seguimiento por parte del supervisor del contrato | Incumplimiento del contratísta, perdida de recursos de la entidad. | 2. Improbable | 2. Menor | 4 | Bajo | Entidad | Comunicación completa y oportuna de del manual de contratacion de la enitdad | 1. Raro | Moderado | 3 | 4 | No | Supervisor del contrato | Oportunidad en la presentación de los informes de supervisión. | Durante el término de ejecución del contrato
Supervisión e
Interventoría del Servicio Nacional de Aprendizaje
7 | General | Interno | Planeación | Operacional | inadecuado diseño de requisitos habilitantes | Proceso Desierto | 1. Raro | 4 | 5 | Medio | Entidad | Adecuado Estudio del Sector | 1. Raro | Moderado | 3 | 4 | No | Responsable del área requirente Responsable de Adquisiciones de Bienes y/o servicios | Aplicación del Decreto 1082 de | Etapa precontractual
2015 y los lineamientos impartidos por Colombia Compra Eficiente.
8 | General | Interno | Ejecución | Regulatorio | Que no se liquide el contrato en los terminos legales | Sancionatoria | 1. Raro | 3 | 4 | Bajo | Entidad | Cronograma de liquidación | 1. Raro | Menor | 2 | 3 | No | Supervisor de Contrato, y Responsable de Adquisicion de bienes y | Seguimeinto a los cronogramas de liquidación | Una vez termine el contrato
servicios
9 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Deficiencia en el producto entregado, mala calidad, no cobertura de garantía | productos de la ejecución del contrato de mala calidad | 3. Posible | 4 | 5 | Medio | Contratista | seguimiento de la calidad del producto y buen uso | 1. Raro | Mayor | 4 | 5 | No | Supervisor del contrato, personal que | Control y | semanal
[18 empty] | utiliza el | mejoramiento continuo
elemento
10 | Especifico | Externo | Ejecución | Financiero | Incumplimiento por capacidad financiera que no permita la ejecución del contrato. | Incumplimiento del contratísta | 1. Raro | 3 | 4 | Bajo | Contratista | Verificación de la capacidad financiera del contratista | 1. Raro | Mayor | 4 | 5 | Si | Area requirente- Grupo Adquisiciones | Exigencia de requisitos | Etapa precontractual
11 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | riesgo humano por accidente laboral con o sin perjuicio a tercero | accidentes laborales | 3. Posible | 4 | 5 | Medio | Contratista | cumplimiento de las obligaciones contractuales | 1. Raro | Menor | 3 | 4 | No | Contratista | Efectuar seguimiento y requerimientos al contratista | Durante el término de ejecución del contrato
12 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Cometer delitos informaticos ley 1273 de 2009 | Fuga o perdida de informacion confidencial | 1. Raro | 3 | 4 | Bajo | Contratista | revisar los protocolos y estandares de seguridad aplicados | 1. Raro | bajo | 3 | 4 | Si | Supervisor/Interv entor del contrato | Verificar informacion de los aplicativos | Durante el periodo de planeación