## Hoja1
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE AULAS, BATERIAS SANITARIAS Y ÁREAS COMPLEMENTARIAS DE LOS COLEGIOS USAQUEN - CPF 118, CARLOS PIZARRO - CPF 746 Y LLANO ORIENTAL - CPF 708, DEL DISTRITO CAPITAL, EN LOS QUE SE ATIENDEN NIÑOS Y NIÑAS DE PRIMERA INFANCIA, DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES Y CANTIDADES DE OBRA ENTREGADAS POR LA SED. | [20 empty] | FECHA ELABORACIÓN | 2016-11-01
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [20 empty] | FECHA ACTUALIZACIÓN | 2017-04-04
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL - MATRIZ DE RIESGOS DE OBRA | [20 empty] | QUIEN ACTUALIZÓ:
No. | CLASE (GENERAL - ESPECÍFICO) | FUENTE (INTERNO - EXTERNO) | ETAPA (PLANEACIÓN - CONTRATACIÓN - EJECUCIÓN) | TIPO (E-SP-O-F-R-N-A-T) | DESCRIPCIÓN (QUE PUEDE PASAR Y COMO PUEDE OCURRIR) | CONSECUENCIAS DE LA OCURRENCIA | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORIA | A QUIEN SE LE ASIGNA? | TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS | IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO |  |  |  | AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO? | PERSONA RESPONSABLE IMPLEMENTAR TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA INICIO TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA COMPLETAR TRATAMIENTO | MONITOREO Y REVISIÓN
[13 empty] | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORIA |  |  |  |  | COMO SE REALIZA EL MONITOREO? | PERIODICIDAD ¿Cuándo?
1 | G | E | E | F | CAMBIOS EN LAS CONDICIONES DEL MERCADO. FLUCTUACIONES DE COSTOS DE INSUMOS | DESEQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO, IMPOSIBILIDAD FINANCIERA DEL CONTRATISTA EJECUTAR EL CONTRATO | 1 | 2 | 3 | RIESGO BAJO | CONTRATISTA ASUME HASTA UN INCREMENTO DEL 10% CON RESPECTO AL PRECIO DEL INSUMO PACTADO INICIALMENTE EN EL A.P.U. LA SED ESTUDIARÁ LAS SOLICITUDES DE PACTAR UN NUEVO PRECIO UNITARIO CUANDO SE COMPRUEBE QUE EL PRECIO DEL INSUMO SE INCREMENTO EN MÁS DEL 10% CON RESPECTO AL PRECIO PACTADO INICIALMENTE EN EL A.P.U. | SI EL PRECIO DE UNO O VARIOS INSUMOS REQUERIDOS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO SUFRE UN INCREMENTO EN MÁS DEL 10% CON RESPECTO AL PRECIO INICIALMENTE PACTADO CON POSTERIORIDAD AL INICIO DE LAS OBRAS, LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, PREVIA SOLICITUD ACOMPAÑADA MÍNIMO DE TRES COTIZACIONES DEL INSUMO DE DIFERENTES PROVEEDORES, ESTUDIARÁ Y SI ES PROCEDENTE APROBARÁ EL NUEVO PRECIO UNITARIO CORRESPONDIENTE. | 1 | 2 | 3 | RIESGO BAJO | SI | SUPERVISOR DEL CONTRATO | A PARTIR DE LA PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD DE NUEVO PRECIO UNITARIO | 5 DIAS HABILES CONTADOS A PARTIR DE LA PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD | EL COORDINADOR DE ESTUDIOS PREVIOS REALIZARÁ EL ESTUDIO DE LA SOLICITUD Y SI LA ENCUENTRA PROCEDENTE SE APROBARÁ EL PRECIO UNITARIO PROPUESTO. | MENSUALMENTE.
2 | G | I | E | O | DAÑOS A EDIFICACIONES ALEDAÑAS O DAÑOS EN ESPACIO PÚBLICO O DAÑOS EN LA EDIFICACIÓN INTERVENIDA POR EFECTO DE LAS ACTIVIDADES DE OBRA EJECUTADAS. | POSIBLES RECLAMACIONES POR PARTE DE VECINOS, DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS O DE LA SED | 1 | 3 | 4 | RIESGO BAJO | 100% AL CONTRATISTA CUANDO LA SED O INTERVENTORIA LE ADVIERTE DEL POSIBLE DAÑO Y NO ACATÓ LA ADVERTENCIA 100% A LA SED CUANDO EL SUPERVISOR O EL INTERVENTOR NO REALICE OPORTUNAMENTE LA ADVERTENCIA DEL POSIBLE DAÑO. | EL CONTRATISTA REALIZARÁ LOS ARREGLOS REQUERIDOS. LOS COSTOS SERÁN ASUMIDOS DE ACUERDO CON LO SEÑALADO EN LA ASIGNACIÓN DEL RIESGO. | 1 | 1 | 2 | RIESGO BAJO | NO | CONTRATISTA DE OBRA. | CUANDO SE PRESENTE EL EVENTO. | MÁXIMO HASTA LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO | LA INTERVENTORÍA CONTRATADA REALIZARÁ LA VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN Y SE ELABORARÁ EL ACTA DE VECINDAD DONDE SE RECIBAN A SATISFACCIÓN LAS OBRAS POR PARTE DE LA PARTE AFECTADA (VECINA, ESPECIO PÚBLICO O LA SED) | MENSUALMENTE.
3 | E | E | E | S - O | INSEGURIDAD EN ZONA DE EJECUCIÓN DE LA OBRA | POSIBLES RETRASOS EN LA EJECUCIÓN, INCREMENTO EN COSTOS DE TRANSPORTE O MANO DE OBRA. | 1 | 3 | 4 | RIESGO BAJO | SED | SOLICITUD DE APOYO INTERINSTITUCIONAL CON AUTORIDADES DE POLICIA PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD DEL LUGAR. | 1 | 2 | 3 | RIESGO BAJO | SI | SUPERVISOR DEL CONTRATO | FEHA DE ACTA DE INICIO | FECHA ACTA DE TERMINACIÓN | ESTADISTICA SOBRE INCIDENTES DE INSEGURIDAD QUE AFECTEN AL PERSONAL DE L CONTRATISTA, INTERVENTOR O LA SED, EN EL LUGAR DE LAS OBRAS. | MENSUALMENTE.
4 | G | E | E | R | CAMBIOS EN LA NORMATIVIDAD FISCAL POSTERIORES A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO | INCREMENTO EN EL CONSTO DEL CONTRATO POR PAGO DE NUEVAS CARGAS TRIBUTARIAS | 1 | 4 | 5 | RIESGO MEDIO | SED | APROPIACIÓN DE RECURSOS POR PARTE DE LA SED PARA SUPLIR LOS COSTOS DE LA NUEVA CARGA IMPOSITIVA. | 1 | 1 | 2 | RIESGO BAJO | SI | SUPERVISOR DEL CONTRATO | FECHA DE ENTRADA EN VIGANCIA DE LA NUEVA NORMA | FECHA DE ACTA DE TERMINACIÓN | CUANTIFICAR EL MAYOR O MENOR COSTO DEBIDO A LOS CAMBIOS EN NORMAS FISCALES DURENTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. | MENSUALMENTE.
5 | G | E | E | O | MUERTE DE CONTRATISTA | POSIBLES RETRASOS O PARALIZACIÓN DE LAS OBRAS | 1 | 4 | 5 | RIESGO MEDIO | SED | EN CASO DE MUERTE DEL CONTRATISTA (PERSONA NATURAL), LA SED REALIZARÁ LA LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO E INICIARÁ UN NUEVO PROCESO PARA TERMINAR EL OBJETO CONTRACTUAL | 1 | 1 | 2 | RIESGO BAJO | SI | CONTRATISTA | FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO | FECHA LIQUIDACIÓN CONTRATO | LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO E INICIO DE UN NUEVO PROCESO DE SELECCIÓN PARA SELECCIONAR EL CONTRATISTA QUE TERMINE LAS OBRAS | SI SE PRESENTA LA EVENTUALIDAD
6 | G | E | E | O | DISOLUCIÓN DEL CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL O MUERTE DE CONTRATISTA | POSIBLES RETRASOS O PARALIZACIÓN DE LAS OBRAS | 1 | 4 | 5 | RIESGO MEDIO | CONTRATISTA | EN CASO DE DISOLUCIÓN DEL CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL, EL CONTRATISTA DEBERÁ RESOLVER LA CONTINGENCIA CEDIENDO EL CONTRATO O LA PARTICIPACIÓN DE ALGUNO DE LOS INTEGRANTES, SIN AFECTAR EL DESARROLLO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. EN CASO DE MUERTE DEL CONTRATISTA (PERSONA NATURAL), LA SED REALIZARÁ LA LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO E INICIARÁ UN NUEVO PROCESO PARA TERMINAR EL OBJETO CONTRACTUAL | 1 | 1 | 2 | RIESGO BAJO | SI | CONTRATISTA | FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO | FECHA LIQUIDACIÓN CONTRATO | CUANTIFICAR TIEMPO DE RETRASO POR DISOLUCIÓN DE LA ASOCIACIÓN O MUERTE DEL CONTRATISTA E INICIAR UN PLAN DE CONTIGENCIA PARA RECUPERAR EL TIEMPO DE RETRASO EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. | SI SE PRESENTA LA EVENTUALIDAD
8 | G | E | E | N | CONDICIONES CLIMÁTICAS O AMBIENTALES EXTREMAS | POSIBLES RETRASOS EN LA EJECUCIÓN, DAÑOS A OBRAS YA EJECUTADAS | 1 | 3 | 4 | RIESGO BAJO | CONTRATISTA | EL CONTRATISTA EJECUTARÁ LAS REPARACIONES NECESARIAS EN LAS OBRAS Y ADOPTARÁ UN PLAN DE CONTIGENCIA PARA RECUPERAR LOS TIEMPOS PERDIDOS POR ESTAS CAUSAS. LA SED EVALUARÁ LA CONDICIÓN CLIMÁTICA Y RECONOCERÁ LAS MAYORES CANTIDADES DE OBRA Y LAS OBRAS NO PREVISTAS QUE SE ORIGINEN POR LA OCURRECIA DE EVENTOS CLIMÁTICOS EXTREMOS. | 1 | 2 | 3 | RIESGO BAJO | SI | CONTRATISTA, INTERVENTORIA Y SUPERVISOR DEL CONTRATO | FECHA OCURRECIA DEL CONDICIÓN CLIMÁTICA O AMBIENTAL. | FECHA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO | CUANTIFICAR COSTOS DE MAYORES CANTIDADES DE OBRA U OBRAS NO PREVISTAS SURGIDAS POR CONDICIONES CLIMÁTICAS O AMBIENTALES EXTREMAS. | MENSUALMENTE. | RIESGO ALTO
9 | G | E | E | N | RETRASO EN LA EJECUCION DE LAS OBRAS | SE REQUIERE TRAMITAR LA REVALIDACIÓN DE LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN | 1 | 2 | 3 | RIESGO BAJO | CONTRATISTA | EL CONTRATISTA DEBERÁ REALIZAR OPORTUNAMENTE LA GESTION ANTE LA CURADURIA URBANA RESPECTIVA, PARA EL TRAMITE DE LA REVALIDACIÓN DE LA LICENCIA DE CONSTRUCCION. LA SED ASUMIRA EL COSTO DE LAS EXPENSAS A QUE HAYA LUGAR Y EL CONTRATISTA ASUMIRA EL COSTO DE LOS TRAMITES NECESARIOS PARA LA REVALIDACIÓN | 1 | 1 | 2 | RIESGO BAJO | SI | CONTRATISTA Y SED | SE INICIARÁ EL TRÁMITE DE LA REVALIDACIÓN DE LA LICENCIA, ÚNICAMENTE SI AL 20 DE MAYO DE 2018 SE PREVÉ QUE LA OBRA NO SERÁ TERMINADA ANTES DEL 20 DE JUNIO DE 2017 | 19 DE MAYO DE 2017 | OBTENCIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE REVALIDACIÓN DE LA LICENCIA | CUANDO OCURRA EN EVENTO
[9 empty] | 0 | RIESGO BAJO |  |  |  |  | 0 | RIESGO BAJO | [6 empty] | RIESGO MEDIO
[9 empty] | 0 | RIESGO BAJO |  |  |  |  | 0 | RIESGO BAJO | [6 empty] | RIESGO BAJO
[9 empty] | 0 | RIESGO BAJO |  |  |  |  | 0 | RIESGO BAJO
[9 empty] | 0 | RIESGO BAJO |  |  |  |  | 0 | RIESGO BAJO
[9 empty] | 0 | RIESGO BAJO |  |  |  |  | 0 | RIESGO BAJO
[9 empty] | 0 | RIESGO BAJO |  |  |  |  | 0 | RIESGO BAJO
[9 empty] | 0 | RIESGO BAJO |  |  |  |  | 0 | RIESGO BAJO
[9 empty] | 0 | RIESGO BAJO |  |  |  |  | 0 | RIESGO BAJO
[9 empty] | 0 | RIESGO BAJO |  |  |  |  | 0 | RIESGO BAJO
[9 empty] | 0 | RIESGO BAJO |  |  |  |  | 0 | RIESGO BAJO
[9 empty] | 0 | RIESGO BAJO |  |  |  |  | 0 | RIESGO BAJO
[9 empty] | 0 | RIESGO BAJO |  |  |  |  | 0 | RIESGO BAJO
[9 empty] | 0 | RIESGO BAJO |  |  |  |  | 0 | RIESGO BAJO
[9 empty] | 0 | RIESGO BAJO |  |  |  |  | 0 | RIESGO BAJO
[9 empty] | 0 | RIESGO BAJO |  |  |  |  | 0 | RIESGO BAJO
[9 empty] | 0 | RIESGO BAJO |  |  |  |  | 0 | RIESGO BAJO
[9 empty] | 0 | RIESGO BAJO |  |  |  |  | 0 | RIESGO BAJO
[9 empty] | 0 | RIESGO BAJO |  |  |  |  | 0 | RIESGO BAJO
[9 empty] | 0 | RIESGO BAJO |  |  |  |  | 0 | RIESGO BAJO
[9 empty] | 0 | RIESGO BAJO |  |  |  |  | 0 | RIESGO BAJO
[9 empty] | 0 | RIESGO BAJO |  |  |  |  | 0 | RIESGO BAJO
[9 empty] | 0 | RIESGO BAJO |  |  |  |  | 0 | RIESGO BAJO
[9 empty] | 0 | RIESGO BAJO |  |  |  |  | 0 | RIESGO BAJO
[9 empty] | 0 | RIESGO BAJO |  |  |  |  | 0 | RIESGO BAJO
[9 empty] | 0 | RIESGO BAJO |  |  |  |  | 0 | RIESGO BAJO
[9 empty] | 0 | RIESGO BAJO |  |  |  |  | 0 | RIESGO BAJO
[9 empty] | 0 | RIESGO BAJO |  |  |  |  | 0 | RIESGO BAJO
[9 empty] | 0 | RIESGO BAJO |  |  |  |  | 0 | RIESGO BAJO
[9 empty] | 0 | RIESGO BAJO |  |  |  |  | 0 | RIESGO BAJO
[9 empty] | 0 | RIESGO BAJO |  |  |  |  | 0 | RIESGO BAJO
[9 empty] | 0 | RIESGO BAJO |  |  |  |  | 0 | RIESGO BAJO
[9 empty] | 0 | RIESGO BAJO |  |  |  |  | 0 | RIESGO BAJO