## Matriz
MATRIZ DE RIESGOS “PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO, CAFETERÍA, SEGURIDAD ACUÁTICA Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES LOCATIVAS, PARA LA ADECUADA UTILIZACIÓN, OPERACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y CONSERVACIÓN DEL PARQUE METROPOLITANO DE LAS AGUAS Y OTROS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS”
PRESTAR LOS SERVICIOS DE SOPORTE TÉCNICO, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LA PLANTA TELEFÓNICA, TARIFICADOR Y GATEWAY GSM, Y EL SUMINISTRO DE TELÉFONOS FIJOS PARA EL ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ
No | Tipo de Riesgo | Clase | Fuente | Etapa | Tipificación | Descripción | Consecuencia | Probabilidad de Ocurrencia | Impacto o severidad | Calificación total | Prioridad | Proponente y/o Contratista | AMVA | % Sobre el valor del siniestro - Contratista | % Sobre el valor del siniestro - AMVA | Mitigación | CONTROLES y MONITOREO
1 | Riesgos Operacionales | GENERAL | INTERNO | PLANEACION | Errores en la etapa precontractual consignados en documentos como los estudios previos, entre otros, que puedan afectar la obtención del objeto contractual. | Cuando en la elaboración de un documento en la etapa precontractual se consignan errores que pueden afectar la obtención del objeto contractual, sin que éstos sean consecuencia de conductas dolosas de alguna de las partes. | Retrasos en la etapa precontractual o la no suscripción del contrato. | 1 | 4 | 5 | 5 |  | X |  | 100% | Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual | Personal técnico y comité asesor y evaluador | Seguimiento y revision | en el momento del evento
2 |  | ESPECIFICO | INTERNO | PLANEACION | Errores cometidos por el contratista en la presentación de documentos | Cuando el contratista aporta documentos en la etapa precontractual o contractual donde se consignan errores que afectan obtención del objeto contractual, sin que éstos sean consecuencia de conductas dolosas del contratista | Reprocesos en el contrato | 2 | 4 | 6 | 7 | X |  | 100% |  | Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual y contractual. | Supervisor y encargado gestion contratos | Seguimiento y revision | en el momento del evento
3 |  | GENERAL | INTERNO | EJECUCUION | Extensión del plazo | Cuando los contratos se realizan en tiempos distintos a los inicialmente programados por circunstancias no imputables a las partes. | Prórroga del plazo contractual y sobrecostos | 1 | 4 | 5 | 6 | X | X | 50% | 50% | Estrategias de gestión oportunas y adecuadas para prevenir, atender y resolver o reprogramar las diversas causas especificas de retrasos durante la ejecución del contrato. | supervisor/contratista | Seguimiento, revision y control | permanente
4 |  | ESPECIFICO | EXTERNO | PLANEACION | Coordinación Interinstitucional | Cuando el AMVA y/o Contratista dependen de decisiones de otras entidades o empresas para el adecuado desarrollo del objeto contractual, en este caso de tipo tecnologico. | Retrazo en cumplimineto del objeto contractual | 2 | 2 | 4 | 5 | X | X | 50% | 50% | Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual y contractual de forma adecuada | supervisión/contratista | Seguimiento y revision | En el momento del evento
5 |  | ESPECIFICO | INTERNO | EJECUCUION | Demora en el cumplimiento de las actividades | Se presenta cuando por causas externas a las partes se demora la entrega de los productos o actividades del objeto contractual, de acuerdo al plazo contractual pactado y/o cuando los repuestos del mantenimiento correctivo sean importados o deben ser transportados d euna ciudad a otra, son tiempos ajenos al contratista y a la supervision | Extracostos y sobrecostos, y perdida de oportunidad | 3 | 5 | 8 | 9 | X | X | 70% | 30% | Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual y contractual de forma adecuada | supervisión/contratista | Seguimiento, revision y control | En el momento del evento
6 |  | ESPECIFICO | INTERNO | EJECUCUION | Modificación de especificaciones técnicas y actualizaciones que exija el servidor para la planta. | Cambios originados en la necesidad del contratante de hacer ajustes a las especificaciones técnicas dentro del proyecto, sin que estos cambios sean imputables a la falta de planeación. | Sobrecostos | 3 | 4 | 7 | 6 |  | X |  | 100% | Evaluación de alternativas optimas, concertación y Planeación adecuada | supervisor/contratista | Seguimiento, revision y control | permanente
7 | Riesgos Regulatorios | GENERAL | EXTERNO | EJECUCUION | Expedición de nuevas normas, multas y sanciones por el servidor de avaya. | Ocurre por cambios normativos o por la expedición de normas posteriores a la celebración del contrato, que afecte las condiciones económicas y técnicas inicialmente pactadas, como actualizaciones y demas caracteristicas que exijan la norma y afecten el buen funcionamiento de la planta | Rompimiento del equilibro económoico del contrato | 1 | 4 | 5 | 4 | X | X | 50% | 50% | Analizar, evaluar y si es del caso asumir | supervisor/contratista | Seguimiento, revision y control | en el momento del evento
8 | Riesgos Financieros | ESPECIFICO | INTERNO | EJECUCUION | Lliquidez | Problemas de iliquidez del CONTRATISTA por no prever los costos de financiación en los que deba incurrir durante la ejecución del contrato. | Incurrir en sobrecostos y retrasos Aplicación de polizas | 2 | 4 | 6 | 7 | X |  | 100% |  | Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual y contractual. En la etapa precontractual , incluir obligaciones que se puedan adaptar a posibles cambios en la norma técnica | supervisor/contratista | Seguimiento, revision y control | permanente
9 | Riesgo Económico | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCUION | Disminución de utilidades previstas para el contratista | Se deriva de los efectos provenientes de las variaciones de las tasas de interés, de cambio, devaluación real y otras variables del mercado , frente a las estimaciones iniciales del contratista, que pueden afectar las utilidades esperadas o generar perdida, o por un incremento de costos en los repuestos de tipo tecnico para realizar los mantenimientos correctivos. | Disminución de utilidades | 1 | 3 | 4 | 4 | X |  | 100% |  | Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual y contractual. En la etapa precontractual , incluir obligaciones que se puedan adaptar a posibles cambios en la norma técnica | Contratista | Seguimiento | permanente
10 | Riesgos de la Naturaleza | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCUION | ACTOS DE LA NATURALEZA (PREVISIBLES) | Fenomenos geologicos, hidrologicos, climaticos dentro de los parametros previsibles, frente a la fuerza mayor la entidad no procederá a sancionar pero sera de cuenta y riesgo del contratista los mayores o menores ingresos que de este tipo de fenomenos se deriven y la perdida de su infraestructura, equipos, edificios, igualmente el contratista debe garantizar medidas de seguridad de los sistemas de información. | Demora en el cumplimiento del objeto contractual- reprocesos en el cumplimiento | 1 | 3 | 4 | 7 | X | X | 50% | 50% | Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual y contractual. En la etapa precontractual , incluir obligaciones que se puedan adaptar a posibles cambios en la norma técnica | supervisor/contratista | Seguimiento | Durante el evento
11 | Riesgos Sociales o Políticos | GENERAL | EXTERNO | EJECUCUION | Orden Público | Se refiere a los perjuicios causados por disturbios violentos, actos terroristas, paros, huelgas y además que se impida alcanzar el objeto contractual. | Demoras en el cumplimiento del objeto contractual y afectacion negativa del mismo | 1 | 3 | 4 | 4 | X | X | 50% | 50% | Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual y contractual. En la etapa precontractual , incluir obligaciones que se puedan adaptar a posibles cambios en la norma técnica | supervisor/contratista | Seguimiento | Durante el evento
12 | Riesgos Tecnológicos | ESPECIFICO | INTERNO | TODAS LAS ETAPAS | Fallas en las telecomunicaciones, o en los soportes de información y obsolescencia tecnológica, y proteccion de la informacion y confidencialidad | Cuando en el manejo de la información recopilada se presentan perdidas parciales o totales de ella. | Retrazos, reprocesos, sobrecostos | 1 | 3 | 4 | 7 | X | X | 50% | 50% | Realizar copias de seguridad y medios alternativos | supervisor/contratista | Seguimiento | permanente
Tabla de valoración del riesgo
IMPACTO
| CALIFICACIÓN CUALITATIVA |  |  |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contratoi sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aún así permite la consecución del objeto contractual |  |  |  | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
| CALIFICACIÓN MONETARIA |  |  |  | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato. | Los sobre costos no represetan más del cinco (5%) del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco ( 5%) y el quince por ciento (15%) | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta (30%) por ciento |  |  |  | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta (30%) por ciento
| CATEGORÍA |  | Valoración |  | INSIGNIFICANTE | MENOR | MODERADO | MAYOR |  |  |  | CATASTRÓFICO
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  | 5
PROBABILIDAD | Raro (Puede ocurrir excepcionalmente) |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  | CATEGORIA DEL RIESGO | CATEGORÍA | CATEGORIA DE PRIORIDAD | CATEGORÍA
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  | 7 |  |  |  | 8, 9 y 10 | Riesgo extremo | 8, 9 y 10 | Extrema
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |  | 8 |  |  |  | 6 y 7 | Riesgo Alto | 6 y 7 | Alta
| Probable (probablemente va a ocurrir) |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |  | 9 |  |  |  | 5 | Riesgo Medio | 5 | Media
| Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias) |  |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |  | 10 |  |  |  | 2, 3 y 4 | Riesgo bajo | 2, 3 y 4 | Baja