I. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO A ADICIONAR.
	CUADRO INFORMATIVO

	CONTRATO Nº 011F-2022

	1. TIPO DE CONTRATO:
	PRESTACION DE SERVICIO

	2. CONTRATISTA (Información): 

	2.1 Nombre:
	EDGAR REY AGUILAR 

	2.2 Dirección de Notificaciones:
	Barrio Alto Bosque, tranversal 52 A - C26. 

	3. Información Relevante:

	3.1 Objeto del CONTRATO:
	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN COMO ALMACENISTA PARA EL PROYECTO DE FORMACIÓN ACADÉMICA DE LA ESCUELA TALLER CARTAGENA DE INDIAS.

	3.2 Plazo de Ejecución:
	4 MESES

	3.3 CDP No.
	011

	3.4 Valor Total:
	$ 10.800.000



II. NECESIDADES QUE SE PRETENDEN SATISFACER CON LA ADICIÓN.

a.) Entre la Escuela taller Cartagena de Indias Y  EDGAR AGUILAR REY, se suscribió el Contrato de Prestación de Servicios Profesionales y de apoyo a la Gestión No. 011 de 2022 cuyo objeto es PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN COMO ALMACENISTA PARA EL PROYECTO DE FORMACIÓN ACADÉMICA DE LA ESCUELA TALLER CARTAGENA DE INDIAS. - b.) Que en el contrato de prestación de servicios número 011 de 2022 se estipuló un plazo de ejecución de 4 meses y como valor total del mismo la suma de $10.800.000; con pagos mensuales de $2.700.000.- c.) Que, a la fecha de elaboración del presente Otrosí, las obligaciones a cargo del contratista se han ejecutado en más de un 80% y se ha recibido a satisfacción el servicio por parte de la ETCAR, a través del supervisor designado para el contrato. d.) Que, conforme a la fecha de inicio y plazo de ejecución del contrato, el día 16 de mayo de 2022, se cumplirá el término de ejecución, requiriéndose la continuidad en la prestación del servicio que viene realizando EDGAR AGUILAR REY, a fin de asegurar la inmediata, continua y adecuada prestación de los servicios a cargo de la ETCAR, en los términos señalados en el numeral 1° del artículo 14 de la Ley 80 de 1993.- e.) Que la ETCAR cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal N° 121 del 9 de mayo de 2022, expedido por la Oficina de Presupuesto de la Entidad, que ampara la adición en valor que se efectúa. - f.) Que la adición y prorroga que se efectúa, no supera el límite máximo fijado por el artículo 40 de la Ley 80 de 1993.

III. INFORMACIÓN DE LA ADICIÓN A REALIZAR AL CONTRATO.

ADICIÓN AL PLAZO DE EJECUCIÓN: Adicionar el Plazo de ejecución del Contrato No. 011 -2022, en 2 meses más, hasta 16 de julio de 2022, como plazo final de ejecución.

ADICIÓN AL VALOR DEL CONTRATO: Adicionar el valor del contrato No. 011 de 2022 en la suma de CINCO MILLONES CUATROCIENTOSMIL PESOS MC/TE ($5.400.000.); para un valor total del contrato de: $16.200.000; incluido IVA.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: Para amparar el Otrosí de adición al contrato N.º. 011-2022, se cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal N.º. 121 del 9 de mayo de 2022.- Rubro:SERVICIOS PROFESIOANLES Y DE APOYO A LA GESTION, expedido por el responsable de la oficina de presupuesto de la Entidad.

IV. FUNDAMENTOS JURÍDICOS.

La adición a realizar, se fundamenta la reglamentación legal vigente, Leyes 80/93 (Art. 40) y 1150/07 y, el Decreto reglamentario 1082 de 2015, bajo la modalidad de: Contratación Directa.
 


RAFAEL CUESTA CASTRO
Director (e) ETCAR

Proyectó: Helen Foliaco– Asistente administrativo 
