## M.R. PavimentoVíaBoyacá
N° | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo?
1 | General | Interno | Planeación | Operacional | Deficiencia en la estructuración de la necesidad en la etapa precontractual. | Servicio que no cumple con los requerimientos y especificaciones de la entidad. | 2 | 3 | 5 | Riesgo medio | La entidad | Revisión de procesos contractuales similares identificando los lineamientos comunes del servicio a adquirir. | 1 | 2 | 3 | Riesgo bajo | Si | La entidad; equipo estructurador. | Inicio del proceso de planeación. | Elaboración de la versión final del estudio previo. | Revisión de la versión final del estudio previo. | Permanente durante esta etapa.
2 | General | Interno | Planeación | Operacional | Direccionamiento de los estudios previos para la selección de un proponente específico. | Las sanciones dispuestas por la ley para el funcionario oferente; además de ser una causal de rechazo. | 3 | 4 | 7 | Riesgo alto | La entidad | Se verificará que los requisitos establecidos en los estudios previos se encuentren acordes al tipo de contratación. | 1 | 2 | 3 | Riesgo bajo | Si | La entidad; equipo estructurador. | Desde la estructuración de los estudios previos. | Con la adjudicación del contrato. | Mediante una lista de chequeo que contiene los lineamientos que se deben considerar. | Permanente durante la etapa de planeación.
3 | General | Externo | Selección | Operacional | Reproceso en la convocatoria debido a que se declare desierta. | Se genera un reproceso en la convocatoria. | 2 | 3 | 5 | Riesgo medio | La entidad | Se mitiga con la elaboración del análisis del sector y estudio de mercado por parte de la entidad contratante. | 1 | 2 | 3 | Riesgo bajo | Si | La entidad | Desde la estructuración del análisis del sector y estudio de mercado. | Con la adjudicación del contrato. | Realizando una adecuada estructuración de estudios previos y pliego de condiciones en la etapa de planeación. | Durante el proceso de planeación y selección.
4 | General | Externo | Selección | Operacional | Riesgo de ofertas artificialmente bajas. | Sobrecostos para la entidad; se debe invertir tiempo y dinero para gestionar el bajo desempeño del contratista por esta causa. | 2 | 3 | 5 | Riesgo medio | La entidad | Solicitar aclaración al proponente de los precios ofrecidos que parecen bajos sin explicación. | 1 | 2 | 3 | Riesgo bajo | Si | La entidad; equipo estructurador. | Al presentarse el evento en la etapa de selección. | Con la adjudicación del contrato. | Al conjunto de ofertas calcular la mediana, calcular la desviación estándar y determinar el valor mínimo aceptable. | Durante la etapa de selección.
5 | General | Externo | Selección | Operacional | El oferente seleccionado presente una inhabilidad o incompatibilidad. | Será causal de rechazo, y la entidad hará efectiva la totalidad de la Garantía de seriedad de la oferta. | 2 | 3 | 5 | Riesgo medio | Contratista | El municipio verificará la capacidad jurídica del proponente en el RUP, y realizará una óptima revisión de la información suministrada. | 1 | 2 | 3 | Riesgo bajo | Si | La entidad | Durante la etapa de selección. | Con la adjudicación del contrato. | Monitoreo durante la etapa de selección del oferente. | Durante la etapa de selección.
6 | General | Externo | Selección | Operacional | Pacto velado (colusión) entre dos licitantes o entre un licitante y un funcionario de la entidad. | Las sanciones dispuestas por la ley para el oferente. | 3 | 3 | 6 | Riesgo alto | Contratista | Cláusulas en los pliegos de condiciones que permitan disminuir, por haber sido sancionado por violación de las normas de libre competencia, un porcentaje del total del puntaje obtenido por parte del proponente. | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | Si | La entidad | Durante la etapa de selección. | Con la adjudicación del contrato. | Monitoreo durante la etapa de selección del oferente. | Durante la etapa de selección.
7 | General | Externo | Selección | Operacional | Reclamos de terceros sobre la selección del oferente. | Se retrasa el perfeccionamiento del contrato. | 3 | 3 | 6 | Riesgo alto | La entidad | Claridad y completez en la estructuración de los estudios y pliegos de condiciones. | 1 | 2 | 3 | Riesgo bajo | No | La entidad | Al concluir la etapa de selección de la oferta favorecida. | Con la firma del contrato. | Monitoreo durante la revisión de las propuestas. | Durante la etapa de selección.
8 | Específico | Interno | Contratación | Operacional | Retraso en el inicio del contrato por falta de cumplimiento de los requisitos previos a la firma del acta de inicio. | Retraso en la ejecución del objeto contractual. | 2 | 2 | 4 | Riesgo bajo | Contratista | El contratista debe suministrar al presentar la oferta la totalidad de los requisitos, esto previo a la suscripción el acta de inicio. | 1 | 2 | 3 | Riesgo bajo | Si | La entidad. | Durante el inicio de la etapa contractual. | Durante el inicio de la etapa contractual. | Monitoreo durante la revisión de la propuesta. | Durante la etapa contractual.
9 | Específico | Interno | Contratación | Regulatorio | Afectación en el inicio del contrato por demora de trámites, expedición de permisos y licencias ante las entidades competentes. | Retraso en el inicio de la ejecución del objeto contractual. | 3 | 2 | 5 | Riesgo medio | Contratista | Solicitar las aprobaciones con tiempo de holgura para evitar afectar el cronograma, y presentar las modificaciones a los diseños por parte de los profesionales especialistas que puedan presentarse durante la ejecución del proyecto. El contratista debe sumir el costo de los mayores tiempos ocasionados por estas demoras. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Si | Contratista. | Previo al inicio de la ejecución del objeto contractual. | Al tener los permisos requeridos para el inicio de la ejecución. | Con antelación a la fecha requerida de inicio de la ejecución. | Previo al inicio en la ejecuciónn contractual.
10 | Específico | Interno | Contratación | Operacional | La no suscripción del contrato sin justa causa por parte del proponente selecciónado. | Retraso en el proceso de contratación. | 2 | 3 | 5 | Riesgo medio | Contratista | Hacer efectiva la garantia de seriedad de la oferta a favor del municipio. | 1 | 2 | 3 | Riesgo bajo | Si | Área jurídica de la entidad. | Cuando se presente el evento | Con la adjudicación del contrato. | Seguimiento a la suscripción del contrato por parte de la entidad. | Constante durante la adjudicación del contrato.
11 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Daños ocasionados a terceros durante las actividades de ejecución del contrato (responsabilidad civil extracontractual). | Posibles acciones legales en contra de la entidad y retraso en la ejecución del contrato. | 2 | 3 | 5 | Riesgo medio | Contratista | Constitución de Pólizas | 1 | 2 | 3 | Riesgo bajo | Si | La entidad | Desde la fecha de inicio del contrato. | Según trámite de declaratoria de siniestro y aplicación de póliza. | Seguimiento durante la aplicación del tratamiento por interventor. | Durante la ejecución del contrato.
12 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Falta de idoneidad del equipo de trabajo y la mano de obra. | Afecta la buena ejecución del contrato. | 3 | 3 | 6 | Riesgo alto | Contratista | Se debe contratar personal idóneo, el cual debe ser aprobado por la supervisión; se exigirá mano de obra calificada. | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | Si | La entidad. | Desde la fecha de inicio del contrato. | Con la culminación del contrato. | Mediante la supervisión a la ejecución del contrato. | Durante la ejecución del contrato.
13 | General | Interno | Ejecución | Operacional | Incumplimiento en las obligaciones generales y específicas del contrato por parte del contratista. | Retraso en el cumpliento del objeto contractual. | 3 | 2 | 5 | Riesgo medio | Contratista | Este riesgo será cubierto a traves de póliza de cumplimiento del contrato. | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | Si | Área jurídica, previo informe del supervisor designado. | Dessde la fecha de inicio del contrato. | Con la terminación del contrato. | Constatar que las actividades se realicen de acuerdo al contrato. | Durante la ejecuión del contrato.
14 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Incumplimiento en el pago de salarios, prestaciones sociales y/o indemnizaciones. | Ausencia de personal, demandas laborales y sanciones administrativas. | 3 | 3 | 6 | Riesgo alto | Contratista | Constitución de póliza de amparo de salarios y prestaciones sociales. | 1 | 2 | 3 | Riesgo bajo | Si | La entidad. | Desde la fecha de inicio del contrato. | Según trámite de declaratoria y aplicación de póliza, y hasta la terminación del contrato. | Se hará seguimiento por parte del supervisor designado. | Durante la ejecuión del contrato.
15 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Entrega deficiente del pavimento de la vía Boyacá con especificaciones técnicas y alcance que no corresponde a lo establecido por la entidad. | Retraso en el cumpliento del objeto contractual. | 3 | 3 | 6 | Riesgo alto | Contratista | Póliza de cumplimiento del contrato. | 1 | 2 | 3 | Riesgo bajo | Si | La entidad | Durante la ejecución del contrato al identificar alteraciones en el objeto contratado. | Al realizar los ajustes que se correspondan con el objeto y alcance contratados. | Mediante la revisión por parte del supervisor designado. | Permanente. Durante la ejecución.
16 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Accidentes y/o muerte del personal del contratista durante la ejecución del contrato, por deficiencia en el sistema de seguridad industrial de la obra. | Se retrasa la ejecución del contrato por esta calamidad. | 3 | 3 | 6 | Riesgo alto | Contratista | El contratista deberá implementar el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo en la obra, ademas de tener vinculado a todo su personal al sistema de seguirdad social y ARL. | 1 | 2 | 3 | Riesgo bajo | Si | Contratista | Al iniciar la ejecución del objeto contractual. | Al finalizar la ejecución del objeto contractual. | Permanente control de cumplimiento de disposiciones en SST. | Durante la ejecuión del contrato
17 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Servicios públicos; existencia de redes no consideradas dentro de la información previa suministrada por los operadores. | Retraso en la ejecución del objeto contractual por rediseños. | 3 | 4 | 7 | Riesgo alto | Contratista | El contratista debe solicitar la información de las redes de servicios públicos en el área de influencia del proyecto, a los diferentes operadores. Asi mismo debe plantear el ajuste a los diseños que se requiera y tramitar ante la dependencia encargada de su operación la aprobación. | 1 | 2 | 3 | Riesgo bajo | Si | Contratista | Al iniciar la ejecución del objeto contractual, durante la fase de consecución de permisos y trámites. | Hasta la terminación del contrato. | Seguimiento del supervisor en la ejecución del contrato. | Durante la etapa de ejecución contractual.
18 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Riesgo por hurto, pérdida o daño de equipos, materiales u obras no entregadas. | Se tendría que restituir los equipos, materiales u obras ya ejecutadas por no haber sido recibidas por parte de la entidad al momento de la ocurrencia del evento. | 3 | 3 | 6 | Riesgo alto | Contratista | El contratista asumirá la responsabilidad de los equipos, materiales y obras a su cargo hasta la entrega a satisfacción. | 2 | 1 | 3 | Riesgo bajo. | Si | Contratista | Desde la fecha de inicio del contrato. | Con la terminación del contrato. | Con el permanente cuidado del contratista de sus bienes. | Durante la ejecución del contrato.
19 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Impactos en la movilidad asociado al incumplimiento del plan de manejo del trafico del proyecto. | Se generan reclamaciones por parte de la ciudadanía y afectación a la circulación. | 3 | 3 | 6 | Riesgo alto | Contratista | Establecer en el plan de ejecución, las medidas necesarias para mitigar en lo posible el impacto en la movilidad de la zona. | 1 | 2 | 3 | Riesgo bajo | Si | Contratista. | Durante la ejecución del contrato. | Con la terminación de la ejecución del contrato. | Seguimiento periódico por parte del supervisor asignado. | Durante la ejecuión del contrato.
20 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | No señalización y medidas de seguridad en la vía a Boyacá a pavimentar. | Dificultad en el manejo del tráfico, se genera incomidad y vulneración del equipo del contratista. | 3 | 2 | 5 | Riesgo medio | Contratista | Verificación por parte del supervisor asignado del cumplimiento de la señalización propia de la intervención en la vía. | 1 | 2 | 3 | Riesgo bajo | No | Supervisor asignado. | Con el inicio de la ejecución del contrato. | Con la finalización de la ejecución del contrato. | Revisión periodica por parte del supervisor designado. | Permanente durante la ejecución del contrato.
21 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Riesgo por contagio de Covid-19 | De presentarse algún contagio se retrasa el cumplimento del contrato porque tendría que iniciarse un aislamento de 14 días de los contactos estrechos. | 4 | 2 | 6 | Riesgo alto | Contratista | ARL Y EPS; protocolos de bioseguridad y la adecuada utilización de elementos de bioseguridad. | 2 | 1 | 3 | Riesgo bajo | Si | Contratista | Al iniciar la ejecución del objeto contractual. | Al finalizar la ejecución del objeto contractual. | Seguimiento a los protocolos de bioseguridad durante la ejecución del contrato. | Durante la ejecuión del contrato
22 | General | Interno | Ejecución | Operacional | Demandas o condenas instauradas por diferentes actores al contratista o su equipo. | Afectación reputacional a la entidad; y retrasos en el desarrollo del objeto contractual. | 2 | 2 | 4 | Riesgo medio | Contratista | Verificar en el Registro Único de Proponentes (RUP) si existen multas o sanciones de conducta para el contratista. | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | Si | La entidad. | Desde el proceso de selección del oferente. | Con la finalización del objeto contractual. | Durante la ejecución del contrato. | Permanente.
23 | Específico | Interno | Ejecución | Financiero | Presentación tardía de informes, facturas y demás trámites administrativos en cada una de las fases ejecutadas. | Se generan retrasos en la aprobación de los pagos por parte de la entidad. | 3 | 3 | 6 | Riesgo alto | Contratista | Se hará seguimiento al oportuno suministro de los informes, facturas, actas parciales o acta final, constancia de pagos a seguridad social y aportes parafiscales. | 1 | 2 | 3 | Riesgo bajo | No | Supervisor asignado. | En la fecha prevista para presentación de primer acta parcial por parte del contratista. | Con la finalización del contrato. | Mediante seguimiento y requerimiento de los informes por parte del supervisor. | Periodicamente con la presentación de cada acta para pago.
24 | Específico | Interno | Ejecución | Financiero | Estimación inadecuada de los costos por parte del oferente. | Sobrecostos en la ejecución del contrato debido a la proyección errada del presupuesto. | 3 | 4 | 7 | Riesgo alto | Contratista | El contratista debe establecer los controles que le permitan proyectar el presupuesto de manera acertada. | 1 | 2 | 3 | Riesgo bajo | Si | Contratista. | Desde la participación en el proceso de selección del oferente. | Hasta la liquidación del contrato. | Seguimiento del supervisor en la ejecución del contrato. | Permanente.
25 | Específico | Externo | Ejecución | Económico | Escasez de cualquier tipo de material para la ejecución de la obra. | Se genera un atraso en el plazo establecido para cumplir con el objeto contractual. | 3 | 4 | 7 | Riesgo alto | Contratista | El contratista debe planear las compras de materia prima y proponer contingencias. | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | Si | Contratista | Durante la ejecución del objeto contractual. | Con la finalización del contrato. | Permanente durante la etapa de ejecución del objeto contractual. | Permanente.
26 | General | Externo | Ejecución | Económico | Afectación a la ejecución del contrato por variación en la Tasa Representativa del Mercado (TRM) o aspectos macroeconómicos. | Desequilibrio económico del contrato por alteración en los precios unitarios. | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | El contratista debe preveer las distintas variables del mercado en la estructuración de su propuesta; y prever que dichas variaciones puedan ser mitigadas. | 1 | 2 | 3 | Riesgo bajo | Si | Contratista. | Desde la firma del acta de inicio para la ejecución del contrato. | Hasta la liquidación del contrato. | Seguimiento del supervisor en la ejecución del contrato. | Permanente.
27 | Específico | Externo | Ejecución | Naturaleza | Afectación a la ejecución del contrato debido a condiciones climáticas de la zona. | Retraso en la ejecución del objeto contractual. | 3 | 3 | 6 | Riesgo alto | Contratista | Se tendrá un plan de contingencia por parte del contratista. | 1 | 2 | 3 | Riesgo bajo | Si | Contratista. | A partir de la presentación del evento. | Hasta la terminación del contrato. | Seguimiento del supervisor en la ejecución del contrato. | Durante las condiciones climáticas adversas.
28 | Específico | Externo | Ejecución | Naturaleza | Afectación a la ejecución del contrato debido a desastres naturales. | Pérdida de bienes y/o equipos y/o empleados en la ejecución, además de las obras ejecutadas. | 2 | 6 | 8 | Riesgo extremo | Compartido; entidad y contratista. | Se deben tomar medidas concertadas entre entidad y contratista para responder a la calamidad. | 1 | 4 | 5 | Riesgo medio | Si | Entidad y contratista. | A partir de la presentación del evento. | Hasta la liquidación del contrato. | Seguimiento del supervisor en la ejecución del contrato. | Durante el periodo de presentación del evento.
29 | Específico | Externo | Ejecución | Social/Político | Afectación a la ejecución del contrato debido a alteraciones o factores de orden público (paros, huelgas, terrorismo, extorsión). | Suspensión temporal en la ejecución del objeto contractual. | 2 | 3 | 5 | Riesgo medio | Compartido; entidad y contratista. | La entidad y el contratista deben establecer un plan de contingencia si sucede esta afectación. | 1 | 2 | 3 | Riesgo bajo | Si | Contratista. | Cuando se presente el evento | Con la finalización del suceso politico/social. | Seguimiento durante la implementación del plan de contingencia al clima social y político. | Durante el periodo de presentación del evento.