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JUSTIFICACIÓN TRÁMITE RATIFICACIÓN VIGENCIA FUTURA DEL PROYECTO 2401-0600-101 “CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA TAME- COROCORO- ARAUCA. TRANSVERSAL CORREDOR FRONTERIZO DEL ORIENTE COLOMBIANO ARAUCA”, POR VALOR DE $54.077.805.056, EN EL PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DE LA VIGENCIA 2022 AL 2030.


ANTECEDENTES

El Instituto Nacional de Vías - INVÍAS es un Establecimiento Público del Orden Nacional, adscrito al Ministerio de  Transporte, creado por el Decreto 2171 del 30 de diciembre de 1992, habiéndose modificado su estructura mediante el Decreto 2618 de 2013, señalando como objeto: “La ejecución de las políticas, estrategias, planes, programas y proyectos de la infraestructura no concesionada de la Red Vial Nacional de carreteras primaria y terciaria, férrea, fluvial y de la infraestructura marítima, de acuerdo con los lineamientos dados por el Ministerio de Transporte”.

El Pacto por el Transporte y la logística para la competitividad y la integración regional, contenido en la ley 1955 del 25 de mayo de 2019, por la cual se expidió el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022[footnoteRef:1]-Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad, resalta los importantes logros y avances en el desarrollo de la infraestructura y logística de transporte durante los últimos años, no obstante, reconoce los retos que se tienen para la consolidación de los diferentes modos de transporte, relacionados con la competitividad, uso de nuevas tecnologías, conectividad de zonas rurales y eficiencia logística requeridos para lograr reducciones en costos de transporte y tiempos de viaje, que permitan a millones de ciudadanos del país conectarse entre las regiones para acceder a servicios y mercados nacionales y extranjeros. Si bien ambos programas han priorizado red vial estratégica en las regiones, resulta necesario realizar intervenciones complementarias que permitan consolidar la red vial nacional, con el propósito de reactivar la economía del país, fortalecer la competitividad y afianzar la presencia del Estado a lo largo del territorio nacional. Lo anterior, bajo del Programa Vías para la conexión de territorios, el crecimiento sostenible y la reactivación 2.0, que busca recuperar infraestructura de transporte primaria, secundaria, terciaria y férrea que permita consolidar una red estratégica de transporte en el país. [1:  Pacto por el transporte y la logística para la competitividad y la integración regional.] 


El desarrollo de estos proyectos de inversión constituye una ruta esencial para el desarrollo productivo del país y promueve el cierre de brechas regionales; la reducción de los costos de transporte; facilita la comercialización de productos; y contribuyen con el proceso de reactivación económica del país. Concretamente, los proyectos de inversión del Programa Vías para la conexión de territorios, el crecimiento sostenible y la reactivación 2.0 contempla el fortalecimiento de vías terciarias en 22 departamentos a través del mantenimiento de 2.000 kilómetros (km) y el mejoramiento de 750 km que representan una mejor conectividad de las zonas productivas rurales del país.

Así también, el programa direcciona inversiones hacia la red vial secundaria a través de proyectos que buscan el mejoramiento de la conectividad vial en 18 departamentos del país. En cuanto a la red primaria, se estima el mejoramiento de 510 km en 14 departamentos y el mantenimiento y rehabilitación de red ferroviaria a cargo del Invías. La ejecución del programa requiere recursos estimados en 4,87 billones de pesos para las vigencias 2022 2030, cuya ejecución quedará a cargo del Instituto Nacional de Vías.

En relación con el modo carretero, el PND 2018-2022 tiene dentro de sus objetivos, mejorar la calidad del transporte en términos de capacidad/estado de la infraestructura y la prestación de servicios para garantizar la conectividad entre centros de producción, distribución y consumo, así como la integración de los territorios.

Dentro de las estrategias planteadas por el Gobierno Nacional, a través del Instituto Nacional de Vías – INVIAS, se promueve la continuidad en el mejoramiento de la red vial no concesionada que se encuentre en afirmado, priorizando intervenciones sobre corredores incluidos en el Plan Maestro de Transporte Intermodal (PMTI) y aquellos que contribuyan a la consolidación territorial. Cabe mencionar, que el Plan Maestro de Transporte Intermodal (PMTI) es una herramienta de planeación estratégica del sector transporte, que se propone organizar en forma eficiente y estratégica el crecimiento del país a través de una red de infraestructura que logre conectar ciudades, regiones, fronteras y puertos, priorizando proyectos de infraestructura de transporte que impacten la productividad y por ende la economía del país (PMTI, 2015, pg. 2).

A pesar de estos esfuerzos, y debido a la importancia estratégica, se han identificado necesidades de ampliación y mejoramiento de la red vial de carreteras para brindar mejores condiciones de competitividad en el flujo de bienes y pasajeros y facilidades de acceso a la oferta social del Estado, especialmente, en corredores viales que han sido intervenidos a través de diferentes programas de obra pública y que cuentan con intervenciones y necesidades que requieren ser atendidas y materializadas mediante la ejecución de obras civiles, en tal sentido, teniendo en cuenta los Pactos Territoriales creados en el PND-2018-2022, el Instituto Nacional de Vías, ha priorizado realizar el “MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO,  GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONECTIVIDAD ARAUCA - CASANARE: TAME - ARAUCA EN EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0” pertenecientes a la red vial a cargo de INVIAS – Vía Nacional, con el fin de lograr una movilidad segura y acorde con las necesidades de los territorios, y por lo tanto un mayor desarrollo económico y social del país. 

Por medio de oficio 2-2021-060355 fueron autorizadas para este proyecto las vigencias futuras Ordinarias de 12 de noviembre de 2021 y de conformidad con el Artículo 2.8.3.2.2 del decreto 1068 del 2015 en diciembre de 2020, se dio inicio al proceso de contratación y por medio de la resolución 4052 de diciembre 14 de 2021 y 4100 de diciembre 15 de 2021  fueron aperturados, los procesos de contratación CMA-DTE-SEP-190-2021 y LP-DTE-053-2021 y siguen su curso con fecha de recibo de ofertas para obra el 3 de febrero y fecha de adjudicación 4 de marzo  y presentación de ofertas 14 de febrero de 2022 para interventoría.

[bookmark: _Hlk66260935]RECURSOS 2022

De acuerdo con la Ley No. 2159 del 12 de noviembre de 2021 “Por la cual se decreta el Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital y Ley de Apropiaciones para la vigencia fiscal del 1º de enero al 31 de diciembre de 2022” con el Decreto 1793 del 21 de diciembre de 2021 “Por el cual se liquida el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal 2022, se detallan las apropiaciones y se clasifican y definen los gastos y con la Resolución No.1 del 03 de enero de 2022, “Por el cual se incorpora el Presupuesto de Ingresos y Gastos del Instituto Nacional de Vías para la vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022”; al proyecto 2401-0600-101 “Construcción, mejoramiento y mantenimiento de la carretera Tame- Corocoro- Arauca. Transversal Corredor Fronterizo Del Oriente Colombiano Arauca”, cuenta con los siguientes los siguientes recursos asignados:  

	FUENTE
	RECURSO
	DESCRIPCION
	VALOR

	Nación
	11
	Otros Recursos del Tesoro
	$ 5.000.000.000

	Propios
	20-3-1-01-1-02-2-33-1
	Tasa Neta de Peajes
	$ 7.000.000.000

	TOTAL
	$ 12.000.000.000



I. DISPOSICIONES LEGALES

Se cuenta con la apropiación presupuestal en la presente vigencia para respaldar el trámite de las ratificación de vigencias futuras, teniendo en cuenta lo preceptuado en la ley 819 de 2003.

[bookmark: _Hlk82611242]Se cuenta con el documento CONPES 4039 “Declaración de importancia estratégica de los proyectos de inversión del programa vías para la conexión de territorios, el crecimiento sostenible y la reactivación 2.0 del 26 de julio de 2021.


II. REQUISITOS PRESUPUESTALES

El Proyecto del presente trámite se encuentra inscrito en el Banco de Programas y Proyectos de Inversión Nacional – BPIN, bajo la siguiente información:

	IMPUTACIÓN
	BPIN
	NOMBRE

	2401-0600-101
	2018011000514
	Construcción, mejoramiento y mantenimiento de la carretera Tame- Corocoro- Arauca. Transversal Corredor Fronterizo Del Oriente Colombiano Arauca



La ejecución presupuestal del proyecto con imputación 2401-0600-0101 y corte al 9 de febrero de 2022, es la siguiente:

	RECURSO
	11
	20
	TOTAL

	APR. INICIAL
	$ 5.000.000.000,00
	$ 7.000.000.000,00
	$ 12.000.000.000,00

	APR. ADICIONADA
	$ 0,00
	$ 0,00
	$ 0,00

	APR. REDUCIDA
	$ 0,00
	$ 0,00
	$ 0,00

	APR. VIGENTE
	$ 5.000.000.000,00
	$ 7.000.000.000,00
	$ 12.000.000.000,00

	APR. BLOQUEADA
	$ 0,00
	$ 0,00
	$ 0,00

	CDP
	$ 0,00
	$ 7.000.000.000,00
	$ 7.000.000.000,00

	APR. DISPONIBLE
	$ 5.000.000.000,00
	$ 0,00
	$ 5.000.000.000,00

	COMPROMISO
	$ 0,00
	$ 0,00
	$ 0,00

	OBLIGACIÓN
	$ 0,00
	$ 0,00
	$ 0,00

	ORDEN DE PAGO
	$ 0,00
	$ 0,00
	$ 0,00

	PAGOS
	$ 0,00
	$ 0,00
	$ 0,00


FUENTE: SIIF Nación


PLAN DE INVERSIÓN

Se hace la claridad que el plan de inversiones de los proyectos 2401-0600-101 y 2401-0600-132 se complementan con el fin de solicitar la ratificación de Vigencias Futuras, en concordancia con lo aprobado en el CONPES 4039 del 15 de julio de 2021 y en el respectivo Aval Fiscal. 

A continuación, se presenta el Plan de Inversiones con los recursos a los cuales se les solicitará ratificación de Vigencias Futuras para los proyectos anteriormente mencionados:


Proyecto 2401-0600-0101 Construcción, Mejoramiento Y Mantenimiento De La Carretera Tame - Corocoro - Arauca. Transversal Corredor Fronterizo Del Oriente Colombiano. Arauca.

· TAME – COROCORO – ARAUCA
	Vigencia
	Fuente
	Contrato Obra
	Contrato Interventoría
	Valor Total

	2022
	Propios
	$6.170.912.601
	$829.087.399
	$ 7.000.000.000

	2023
	Nación
	$4.099.935.959
	$1.194.263.493
	$ 5.294.199.452

	2024
	Nación
	$4.555.579.929
	$897.446.463
	$ 5.453.026.392

	2025
	Nación
	$4.692.249.110
	$924.370.208
	$ 5.616.619.318

	2026
	Nación
	$4.833.013.203
	$952.100.649
	$ 5.785.113.852

	2027
	Nación
	$4.978.003.656
	$980.663.679
	$ 5.958.667.335

	2028
	Nación
	$5.127.342.906
	$1.010.083.420
	$ 6.137.426.326

	2029
	Nación
	$5.281.165.921
	$1.040.386.460
	$ 6.321.552.381

	2030
	Nación
	$5.439.601.771
	$1.071.598.229
	$ 6.511.200.000

	TOTAL
	$ 45.177.805.056
	$ 8.900.000.000
	$ 54.077.805.056


Nota 1: Los recursos de la Vigencia 2022 corresponden a la asignación del presupuesto de la Entidad según la distribución del Plan Operativo Anual de Inversiones.
Nota 2: Recursos de la Vigencia 2023 en adelante en Pesos Corrientes.

Proyecto 2401-0600-132 “Construcción, Mejoramiento Y Mantenimiento De La Carretera Villagarzón - La Mina-San Juan De Arama-Villavicencio-Tame-Saravena-Puente Internacional Río Arauca. Troncal Villagarzón-Saravena. Putumayo, Caquetá, Meta, Casanare”

· Villagarzón -San José de Fragua
	Vigencia
	Fuente
	Contrato Obra
	Contrato Interventoría
	Valor Total

	2022
	Nación
	$9.467.559.055
	$532.440.945
	$10.000.000.000

	2023
	Nación
	$10.024.629.193
	$563.769.712
	$10.588.398.905

	2024
	Nación
	$30.976.109.639
	$1.742.048.716
	$32.718.158.355

	2025
	Nación
	$58.493.242.592
	$3.289.569.908
	$61.782.812.500

	2026
	Nación
	$32.862.544.220
	$1.848.138.892
	$34.710.683.112

	2027
	Nación
	$33.848.420.928
	$1.903.583.080
	$35.752.004.008

	2028
	Nación
	$46.485.156.950
	$2.614.253.659
	$49.099.410.609

	2029
	Nación
	$47.879.736.389
	$2.692.682.659
	$50.572.419.048

	2030
	Nación
	$67.809.687.571
	$3.813.512.429
	$71.623.200.000

	TOTAL
	$337.847.086.537
	$19.000.000.000
	$356.847.086.537



· Conectividad Arauca- Casanare: Yopal- Paz de Ariporo Y La Cabuya- Saravena
	Vigencia
	Fuente
	Contrato Obra
	Contrato Interventoría
	Valor Total

	2022
	Nación
	$4.730.751.115
	$269.248.885
	$5.000.000.000

	2023
	Nación
	$5.009.107.993
	$285.091.459
	$5.294.199.452

	2024
	Nación
	$15.478.146.413
	$880.932.764
	$16.359.079.177

	2025
	Nación
	$15.942.496.863
	$907.361.092
	$16.849.857.955

	2026
	Nación
	$16.420.760.285
	$934.581.271
	$17.355.341.556

	2027
	Nación
	$22.551.177.712
	$1.283.491.627
	$23.834.669.339

	2028
	Nación
	$23.227.709.151
	$1.321.996.154
	$24.549.705.305

	2029
	Nación
	$23.924.552.782
	$1.361.656.742
	$25.286.209.524

	2030
	Nación
	$55.445.159.994
	$3.155.640.006
	$58.600.800.000

	TOTAL
	$182.729.862.308
	$10.400.000.000
	$193.129.862.308



· RESUMEN TOTAL PLAN DE INVERSIONES PROYECTO 2401-0600-0132
	TOTAL PLAN DE INVERSIONES 2401-0600-0132

	Vigencia
	Fuente
	Contrato Obra
	Contrato Interventoría
	Valor Total

	2022
	Nación
	$ 14.198.310.170
	$ 801.689.830
	$ 15.000.000.000

	2023
	Nación
	$ 15.033.737.186
	$ 848.861.171
	$ 15.882.598.357

	2024
	Nación
	$ 46.454.256.052
	$ 2.622.981.480
	$ 49.077.237.532

	2025
	Nación
	$ 74.435.739.455
	$ 4.196.931.000
	$ 78.632.670.455

	2026
	Nación
	$ 49.283.304.505
	$ 2.782.720.163
	$ 52.066.024.668

	2027
	Nación
	$ 56.399.598.640
	$ 3.187.074.707
	$ 59.586.673.347

	2028
	Nación
	$ 69.712.866.101
	$ 3.936.249.813
	$ 73.649.115.914

	2029
	Nación
	$ 71.804.289.171
	$ 4.054.339.401
	$ 75.858.628.572

	2030
	Nación
	$ 123.254.847.565
	$ 6.969.152.435
	$ 130.224.000.000

	TOTAL
	$ 520.576.948.845
	$ 29.400.000.000
	$ 549.976.948.845



· RESUMEN TOTAL PLAN DE INVERSIONES PROYECTO 2401-0600-0132 Y 2401-0600-0101
	Vigencia
	Fuente
	Contrato Obra
	Contrato Interventoría
	Valor Total

	2022
	Nación
	$ 14.198.310.170
	$ 801.689.830
	$ 15.000.000.000

	2022
	Propios
	$ 5.847.956.201
	$ 1.152.043.799
	$ 7.000.000.000

	2023
	Nación
	$ 19.456.629.545
	$ 1.720.168.264
	$ 21.176.797.809

	2024
	Nación
	$ 51.009.835.981
	$ 3.520.427.943
	$ 54.530.263.924

	2025
	Nación
	$ 79.127.988.565
	$ 5.121.301.208
	$ 84.249.289.773

	2026
	Nación
	$ 54.116.317.708
	$ 3.734.820.812
	$ 57.851.138.520

	2027
	Nación
	$ 61.377.602.296
	$ 4.167.738.386
	$ 65.545.340.682

	2028
	Nación
	$ 74.840.209.007
	$ 4.946.333.233
	$ 79.786.542.240

	2029
	Nación
	$ 77.085.455.092
	$ 5.094.725.861
	$ 82.180.180.953

	2030
	Nación
	$ 128.694.449.336
	$ 8.040.750.664
	$ 136.735.200.000

	TOTAL
	 
	$ 565.754.753.901
	$ 38.300.000.000
	$ 604.054.753.901


Nota 3: Los recursos de la Vigencia 2022 corresponden a la asignación del presupuesto de la Entidad según la distribución del Plan Operativo Anual de Inversiones.
Nota 4: Recursos de la Vigencia 2023 en adelante en Pesos Corrientes

La apropiación de la presente vigencia fiscal esta respaldad con los siguientes certificados de disponibilidad presupuestal, los cuales se encuentran incluidos en el Sistema Unificado de Inversiones y Finanzas Publicas (SUIFP)-Modulo de ejecución- Documentos soportes:

	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
	Objeto
	Recurso
	Valor Total

	N°
	Fecha
	
	
	

	43522
	2022-01-29
	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO  , GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONECTIVIDAD ARAUCA- CASANARE :YOPAL- PAZ DE ARIPORO , LA CABUYA- SARAVENA  Y TAME - ARAUCA EN LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA Y CASANARE EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0
	20-3-1-01-1-02-2-33-1
	$ 6.170.912.601,00

	27522
	2022-01-22
	INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO , GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONECTIVIDAD ARAUCA- CASANARE :YOPAL- PAZ DE ARIPORO , LA CABUYA- SARAVENA Y TAME - ARAUCA EN LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA Y CASANARE EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0”
	20-3-1-01-1-02-2-33-1

	$829.087.399,00

	43522
	2022-01-29
	“MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO  , GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONECTIVIDAD ARAUCA- CASANARE :YOPAL- PAZ DE ARIPORO , LA CABUYA- SARAVENA  Y TAME - ARAUCA EN LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA Y CASANARE EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0
	11
	$ 4.407.794.715,00

	27522
	2022-01-22
	INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE “MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONECTIVIDAD ARAUCA - CASANARE:YOPAL- PAZ DE ARIPORO , LA CABUYA - SARAVENA Y TAME - ARAUCA EN LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA Y CASANARE EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0”
	11
	$592.205.285,00







III. REQUISITOS TÉCNICOS

1. LOCALIZACIÓN 

[image: ]
Figura 1. Localización del Proyecto Tame – Arauca

El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en el departamento de Arauca. Inicia en el municipio de Tame en el suroccidendente de Arauca localizado sobre el corredor vial que hace parte de la Ruta 6605, pasando por el municipio de Corocoro. También hace parte del recorrido vial la Ruta 6606 iniciando en Corocoro hasta el Municipio de Arauca. La longitud total del corredor es de 177.60 km aproximadamente.

El corredor vial Tame Arauca es una importante vía de conexión en la región de la Orinoquía en la medida en que comunica a los departamentos de Arauca con Casanare, posibilitando así también, su comunicación con Bogotá y el resto del país. 



2. JUSTIFICACIÓN

La infraestructura vial en cualquier departamento de Colombia es el área más importante debido a que es el medio de comunicación que puede movilizar mayores volúmenes de carga y por lo tanto contribuye al desarrollo social y económico de las regiones del país. 

En este proyecto desarrollado en el departamento de Arauca, se pretende articular e integrar, a través de sistemas de infraestructura productivos, que permitan el pleno aprovechamiento de su potencial y el mejor desarrollo de la vida humana; que permiten homologar las condiciones y la calidad de vida de esta región.

Dicho lo anterior es importante profundizar en la infraestructura vial actual, donde la accesibilidad es muy deficiente, ya que en temporadas de lluvias es prácticamente intransitable, lo que imposibilita una conexión fluida con alguna otra infraestructura de alta capacidad, ocasionando el represamiento de carga en el destino y por tanto aumentos innecesarios por la espera de los vehículos (Stand by) y los tiempos de viajes.

Con el mejoramiento de este corredor se permitirá contribuir al desarrollo de este departamento, el cual será protagonistas en el desarrollo del país durante las próximas décadas, es por esto por lo que, se deben contar con una infraestructura y sistema de transporte que hagan viable la integración física de estas regiones con el resto del país. 

El corredor vial Tame – Arauca tiene una longitud aproximada 177.60 Km los cuales se encuentran en su totalidad pavimentados, presentando un total de 130.04 Km en mal estado en los cuales se han realizado actividades básicas de mantenimiento, pero considerando el paso constante de vehículos de carga, ya que en la actualidad esta vía cuenta con un TPD de 2.266 vehículos de los cuales el 12% corresponden a vehículos de carga pesada, el mismo presenta un alto deterioro estructural que se ve agravado en épocas invernales donde se generan zonas de inundación, lo que eleva de manera exponencial el daño de la infraestructura vial ocasionando la perdida de la capacidad de carga de la misma.

De acuerdo con el informe de Administradores viales con corte a junio del 2021, a continuación, se muestra el estado de la red vial del sector:

	Estado Red vial Tame – Arauca

	Estado
	Pavimentada 177,60 Km

	Muy bueno
	0,00%

	Bueno
	18,00%

	Regular
	9,00%

	Malo
	73,00%

	Muy Malo
	0,00%

	Total
	100,00%



El estado de la red dificulta el crecimiento económico de la región, dado que, genera mayores costos de operación vehicular, ralentizan las dinámicas de comercialización de productos de la región, afectando a sus habitantes con elevados tiempos de viaje en sus desplazamientos y sobrecostos en los alimentos e insumos que se consumen de forma habitual en el municipio de Arauca.  

Las intervenciones programadas en el corredor Tame - Arauca  contemplan el mejoramiento de 10 Km mediante la ampliación de la sección transversal de la vía y el mantenimiento periódico de 10 km a lo largo del corredor vial.

En cuanto a la gestión ambiental, por tratarse de un proyecto de mejoramiento, no se requiere licencia ambiental para su ejecución conforme a la ley 1682 de 2013 en concordancia con lo previsto en el decreto reglamentario 1076 de 2015.  Respecto al componente de gestión social no se requiere adelantar consultas previas pues en su recorrido no se encuentra comunidades étnicas reconocidas por ley 70 de1993. De igual forma, se hace necesario el pronunciamiento respecto a la procedencia de programa de arqueología preventiva por parte del Instituto Colombiano de Antropología e Historia  (ICANH). En cuanto a las gestiones prediales el proyecto requiere la conpra de 36 predios en el departamento de Arauca.

El pasado 6 de marzo de 2020, fue confirmado por el Ministerio de Salud de Colombia el primer caso de Coronavirus, (COVID-19) el cual ha sido catalogado por la Organización Mundial de la Salud, como una emergencia en salud pública de importancia internacional (ESPII), en el que se han identificado casos en todos los continentes. En respuesta, el Gobierno Nacional a través del Ministerio de salud de Colombia, emite la resolución 380 de 2020 adoptando la medida preventiva de aislamiento y cuarentena para la población colombiana y mediante resolución 385 del 12 de marzo de 2020, se declara la emergencia sanitaria por causa del coronavirus COVID-19 y se adoptan medidas de carácter preventivo, obligatorio y transitorio de inmediata ejecución. Al 10 de febrero de 2022, según el reporte del Ministerio de Salud, Colombia registra un total de 6.002.570 casos confirmados de los cuales se han recuperado 5.804.357 casos, se encuentran activos 41.068 casos y se han registrado 136.583 muertes.

Ante este escenario y considerando que el sector de la construcción representa un elemento fundamental para la repotenciación económica del país, que promueve el desarrollo de las regiones, genera empleo y dinamiza la economía toda vez que mantiene activos diversos eslabones de la cadena productiva, el Instituto Nacional de Vías ha formulado el programa de obra Pública Vías para la conexión de territorios, el crecimiento sostenible y la reactivación 2.0, que generará beneficios en términos de mejoramiento de la infraestructura vial, reducción de costos de operación vehicular y tiempos de viaje, generación de empleo y activación de la economía, con un enfoque de Rentabilidad Social, que se convertirá también en elemento fundamental para la recuperación ante la crisis provocada por el COVID-19.

Cabe indicar que, mediante los artículos 19 y 20 de la Ley 105 se señala que las entidades del orden nacional y territorial tienen, dentro de sus funciones y responsabilidades, la construcción y conservación de la infraestructura de transporte a su cargo, para lo cual establecerán las prioridades correspondientes.

Por lo anteriormente expuesto, es de suma importancia adelantar las obras tendientes a Territoriales creados en el PND-2018-2022; así mismo, el Instituto Nacional de Vías ha priorizado realizar el proyecto  “MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO,  GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONECTIVIDAD ARAUCA - CASANARE: TAME - ARAUCA EN EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0” cuya ejecución es imprescindible para adelantar obras de infraestructura que propendan por el transporte de los habitantes, ya que se hace necesario contar con una infraestructura adecuada para la recepción, distribución y salida de pasajeros e insumos incluyendo carga, por lo cual se está solicitando la ratificación de Vigencias Futuras para las vigencias 2022- 2030.

El proyecto cuenta con Estudios y Diseños existentes del corredor, de conformidad con lo establecido en la ley 1682 del 22 noviembre de 2013.


3. IMPACTOS Y BENEFICIOS 

Con el desarrollo de las obras en el corredor vial mencionado se benefician la comunicación de carga y pasajeros satisfaciendo los requerimientos mínimos de seguridad, comodidad y transitabilidad para los usuarios de la vía, contribuyendo así, al desarrollo sostenible y a la integración del país a través de una red vial eficiente específicamente en este importante corredor vial del país.

	Rentabilidad Social, Competitividad y Conectividad

	Promedio facturación Mensual 
ingresa a la economía
 2022-2030(millones)
	No. de habitantes beneficiados
	Empleos generados
	Índice de pobreza multidimensional
	Índice de competitividad departamental
	Aumento del índice de conectividad nacional
	Disminución Anual en costos de operación (millones)

	$525
	177.700
	4.732
	26.1%
	3.8%
	0,09%
	$2.364




4. METAS

A continuación, se presentan las metas que le llevarán a cabo con los recursos solicitados:

Vigencia 2022

	Producto
	Actividad
	Departamento
	Sector
	Nombre Indicador
	Unidad de Medida
	Meta
	Recursos

	Vía primaria mejorada
	Realizar los estudios y diseños para el mejoramiento de la vía.
	Arauca
	Tame - Arauca
	Estudios y consultorías realizadas
	Número
	1,00
	$ 714.000.000

	Vía primaria mejorada
	Realizar gestión predial para mejoramiento de la vía
	Arauca
	Tame - Arauca
	Predios adquiridos
	Número
	7,00
	$ 54.444.444

	Vía primaria mejorada
	Realizar gestión social y ambiental para mejoramiento de la vía
	Arauca
	Tame - Arauca
	-
	-
	-
	$ 2.000.000

	Vía primaria mejorada
	Realizar gestión social y ambiental para mejoramiento de la vía
	Arauca
	Tame - Arauca
	Contratos de obra con supervisión y seguimiento al cumplimiento de los PMA y PAGA.
	Número
	0,01
	$ 6.300.000

	
	
	
	
	*Medidas Ambientales Ejecutadas
	Número
	5,00
	

	Vía primaria mejorada
	Ampliar la sección transversal de la vía
	Arauca
	Tame - Arauca
	Vía con sección transversal ampliada
	Kilómetros
	1,14
	$ 4.827.795.571

	Vía primaria mejorada
	Implementar Protocolos de Bioseguridad
	Arauca
	Tame - Arauca
	Protocolos de Bioseguridad Implementados
	Unidad
	1,00
	$ 101.028.750

	Vía primaria mantenida
	Realizar Mantenimiento Periódico
	Arauca
	Tame - Arauca
	Vía primaria con mantenimiento periódico
	Kilómetros
	1,29
	$ 1.294.431.235

	TOTAL 2022
	$ 7.000.000.000


Nota 3: * Estructuración PAGA (Social y Ambiental). Aprovechamiento Forestal. Levantamiento de Veda. Ocupación de Cauce.    
                                                                                                                                               
Vigencia 2023

	Producto
	Actividad
	Departamento
	Sector
	Nombre Indicador
	Unidad de Medida
	Meta
	Recursos

	Vía primaria mejorada
	Realizar gestión predial para mejoramiento de la vía
	Arauca
	Tame - Arauca
	Predios adquiridos
	Número
	7,00
	$ 54.444.444

	Vía primaria mejorada
	Realizar gestión social y ambiental para mejoramiento de la vía
	Arauca
	Tame - Arauca
	-
	-
	-
	$ 20.000.000

	Vía primaria mejorada
	Realizar gestión social y ambiental para mejoramiento de la vía
	Arauca
	Tame - Arauca
	Contratos de obra con supervisión y seguimiento al cumplimiento de los PMA y PAGA.
	Número
	0,10
	$ 63.000.000

	
	
	
	
	*Medidas Ambientales Ejecutadas
	Número
	4,00
	

	Vía primaria mejorada
	Ampliar la sección transversal de la vía
	Arauca
	Tame - Arauca
	Vía con sección transversal ampliada
	Kilómetros
	0,99
	$ 4.177.758.274

	Vía primaria mantenida
	Realizar Mantenimiento Periódico
	Arauca
	Tame - Arauca
	Vía primaria con mantenimiento periódico
	Kilómetros
	0,98
	$ 978.996.734

	TOTAL 2023
	$ 5.294.199.452


Nota 4: * Compensaciones por aprovechamiento forestal. Compensaciones por ocupación de cauce                                                    Compensación por levantamiento de veda. Informe trimestral PAGA (Socioambiental)   
                             
Vigencia 2024

	Producto
	Actividad
	Departamento
	Sector
	Nombre Indicador
	Unidad de Medida
	Meta
	Recursos

	Vía primaria mejorada
	Realizar gestión predial para mejoramiento de la vía
	Arauca
	Tame - Arauca
	Predios adquiridos
	Número
	7,00
	$ 54.444.444

	Vía primaria mejorada
	Realizar gestión social y ambiental para mejoramiento de la vía
	Arauca
	Tame - Arauca
	-
	-
	-
	$ 20.000.000

	Vía primaria mejorada
	Realizar gestión social y ambiental para mejoramiento de la vía
	Arauca
	Tame - Arauca
	Contratos de obra con supervisión y seguimiento al cumplimiento de los PMA y PAGA.
	Número
	0,10
	$ 63.000.000

	
	
	
	
	*Medidas Ambientales Ejecutadas
	Número
	4,00
	

	Vía primaria mejorada
	Ampliar la sección transversal de la vía
	Arauca
	Tame - Arauca
	Vía con sección transversal ampliada
	Kilómetros
	1,03
	$ 4.307.215.135

	Vía primaria mantenida
	Realizar Mantenimiento Periódico
	Arauca
	Tame - Arauca
	Vía primaria con mantenimiento periódico
	Kilómetros
	1,01
	$ 1.008.366.813

	TOTAL 2024
	$ 5.453.026.392


Nota 5: * Compensaciones por aprovechamiento forestal. Compensaciones por ocupación de cauce                                                    Compensación por levantamiento de veda. Informe trimestral PAGA (Socioambiental).    
        
Vigencia 2025

	Producto
	Actividad
	Departamento
	Sector
	Nombre Indicador
	Unidad de Medida
	Meta
	Recursos

	Vía primaria mejorada
	Realizar gestión predial para mejoramiento de la vía
	Arauca
	Tame - Arauca
	Predios adquiridos
	Número
	7,00
	$ 54.444.444

	Vía primaria mejorada
	Realizar gestión social y ambiental para mejoramiento de la vía
	Arauca
	Tame - Arauca
	-
	-
	-
	$ 20.000.000

	Vía primaria mejorada
	Realizar gestión social y ambiental para mejoramiento de la vía
	Arauca
	Tame - Arauca
	Contratos de obra con supervisión y seguimiento al cumplimiento de los PMA y PAGA.
	Número
	0,10
	$ 63.000.000

	
	
	
	
	*Medidas Ambientales Ejecutadas
	Número
	4,00
	

	Vía primaria mejorada
	Ampliar la sección transversal de la vía
	Arauca
	Tame - Arauca
	Vía con sección transversal ampliada
	Kilómetros
	1,06
	$ 4.440.556.662

	Vía primaria mantenida
	Realizar Mantenimiento Periódico
	Arauca
	Tame - Arauca
	Vía primaria con mantenimiento periódico
	Kilómetros
	1,04
	$ 1.038.618.212

	TOTAL 2025
	$ 5.616.619.318


Nota 6: * Compensaciones por aprovechamiento forestal. Compensaciones por ocupación de cauce                                                    Compensación por levantamiento de veda. Informe trimestral PAGA (Socioambiental).    

Vigencia 2026

	Producto
	Actividad
	Departamento
	Sector
	Nombre Indicador
	Unidad de Medida
	Meta
	Recursos

	Vía primaria mejorada
	Realizar gestión predial para mejoramiento de la vía
	Arauca
	Tame - Arauca
	Predios adquiridos
	Número
	8,00
	$ 62.222.224

	Vía primaria mejorada
	Realizar gestión social y ambiental para mejoramiento de la vía
	Arauca
	Tame - Arauca
	-
	-
	-
	$ 20.000.000

	Vía primaria mejorada
	Realizar gestión social y ambiental para mejoramiento de la vía
	Arauca
	Tame - Arauca
	Contratos de obra con supervisión y seguimiento al cumplimiento de los PMA y PAGA.
	Número
	0,10
	$ 63.000.000

	
	
	
	
	*Medidas Ambientales Ejecutadas
	Número
	4,00
	

	Vía primaria mejorada
	Ampliar la sección transversal de la vía
	Arauca
	Tame - Arauca
	Vía con sección transversal ampliada
	Kilómetros
	1,08
	$ 4.570.115.618

	Vía primaria mantenida
	Realizar Mantenimiento Periódico
	Arauca
	Tame - Arauca
	Vía primaria con mantenimiento periódico
	Kilómetros
	1,07
	$ 1.069.776.010

	TOTAL 2026
	$ 5.785.113.852


Nota 7: * Compensaciones por aprovechamiento forestal. Compensaciones por ocupación de cauce                                                    Compensación por levantamiento de veda. Informe trimestral PAGA (Socioambiental)      

Vigencia 2027

	Producto
	Actividad
	Departamento
	Sector
	Nombre Indicador
	Unidad de Medida
	Meta
	Recursos

	Vía primaria mejorada
	Realizar gestión social y ambiental para mejoramiento de la vía
	Arauca
	Tame - Arauca
	-
	-
	-
	$ 20.000.000

	Vía primaria mejorada
	Realizar gestión social y ambiental para mejoramiento de la vía
	Arauca
	Tame - Arauca
	Contratos de obra con supervisión y seguimiento al cumplimiento de los PMA y PAGA.
	Número
	0,10
	$ 63.000.000

	
	
	
	
	*Medidas Ambientales Ejecutadas
	Número
	4,00
	

	Vía primaria mejorada
	Ampliar la sección transversal de la vía
	Arauca
	Tame - Arauca
	Vía con sección transversal ampliada
	Kilómetros
	1,13
	$ 4.773.798.032

	Vía primaria mantenida
	Realizar Mantenimiento Periódico
	Arauca
	Tame - Arauca
	Vía primaria con mantenimiento periódico
	Kilómetros
	1,10
	$ 1.101.869.303

	TOTAL 2027
	$ 5.958.667.335


Nota 8: * Compensaciones por aprovechamiento forestal. Compensaciones por ocupación de cauce                                                    Compensación por levantamiento de veda. Informe trimestral PAGA (Socioambiental)

Vigencia 2028
	Producto
	Actividad
	Departamento
	Sector
	Nombre Indicador
	Unidad de Medida
	Meta
	Recursos

	Vía primaria mejorada
	Realizar gestión social y ambiental para mejoramiento de la vía
	Arauca
	Tame - Arauca
	-
	-
	-
	$ 20.000.000

	Vía primaria mejorada
	Realizar gestión social y ambiental para mejoramiento de la vía
	Arauca
	Tame - Arauca
	Contratos de obra con supervisión y seguimiento al cumplimiento de los PMA y PAGA.
	Número
	0,10
	$ 63.000.000

	
	
	
	
	*Medidas Ambientales Ejecutadas
	Número
	4,00
	

	Vía primaria mejorada
	Ampliar la sección transversal de la vía
	Arauca
	Tame - Arauca
	Vía con sección transversal ampliada
	Kilómetros
	1,17
	$ 4.919.501.134

	Vía primaria mantenida
	Realizar Mantenimiento Periódico
	Arauca
	Tame - Arauca
	Vía primaria con mantenimiento periódico
	Kilómetros
	1,13
	$ 1.134.925.192

	TOTAL 2028
	$ 6.137.426.326


Nota 9: * Compensaciones por aprovechamiento forestal. Compensaciones por ocupación de cauce                                                    Compensación por levantamiento de veda. Informe trimestral PAGA (Socioambiental)   

Vigencia 2029

	Producto
	Actividad
	Departamento
	Sector
	Nombre Indicador
	Unidad de Medida
	Meta
	Recursos

	Vía primaria mejorada
	Realizar gestión social y ambiental para mejoramiento de la vía
	Arauca
	Tame - Arauca
	-
	-
	-
	$ 40.000.000

	Vía primaria mejorada
	Realizar gestión social y ambiental para mejoramiento de la vía
	Arauca
	Tame - Arauca
	Contratos de obra con supervisión y seguimiento al cumplimiento de los PMA y PAGA.
	Número
	0,20
	$ 126.000.000

	
	
	
	
	Medidas Ambientales Ejecutadas
	Número
	1,00
	

	Vía primaria mejorada
	Ampliar la sección transversal de la vía
	Arauca
	Tame - Arauca
	Vía con sección transversal ampliada
	Kilómetros
	1,18
	$ 4.986.578.830

	Vía primaria mantenida
	Realizar Mantenimiento Periódico
	Arauca
	Tame - Arauca
	Vía primaria con mantenimiento periódico
	Kilómetros
	1,17
	$ 1.168.973.551

	TOTAL 2029
	$ 6.321.552.381


Nota 10: * Compensaciones por aprovechamiento forestal. Compensaciones por ocupación de cauce                                                    Compensación por levantamiento de veda. Informe trimestral PAGA (Socioambiental)                  
                  
Vigencia 2030

	Producto
	Actividad
	Departamento
	Sector
	Nombre Indicador
	Unidad de Medida
	Meta
	Recursos

	Vía primaria mejorada
	Realizar gestión social y ambiental para mejoramiento de la vía
	Arauca
	Tame - Arauca
	-
	-
	-
	$ 38.000.000

	Vía primaria mejorada
	Realizar gestión social y ambiental para mejoramiento de la vía
	Arauca
	Tame - Arauca
	Contratos de obra con supervisión y seguimiento al cumplimiento de los PMA y PAGA.
	Número
	0,19
	$ 119.700.000

	
	
	
	
	*Medidas Ambientales Ejecutadas
	Número
	2,00
	

	Vía primaria mejorada
	Ampliar la sección transversal de la vía
	Arauca
	Tame - Arauca
	Vía con sección transversal ampliada
	Kilómetros
	1,22
	$ 5.149.457.050

	Vía primaria mantenida
	Realizar Mantenimiento Periódico
	Arauca
	Tame - Arauca
	Vía primaria con mantenimiento periódico
	Kilómetros
	1,21
	$ 1.204.042.950

	TOTAL 2030
	$ 6.511.200.000


Nota 11: * Informe trimestral PAGA. Cierre ambiental

Metas Totales

	Metas Totales Vigencia Futura

	Producto
	Actividad
	Departamento
	Sector
	Nombre Indicador
	Unidad de Medida
	Meta
	Recursos

	Vía primaria mejorada
	Realizar los estudios y diseños para el mejoramiento de la vía.
	Arauca
	Tame - Arauca
	Estudios y consultorías realizadas
	Número
	1,00
	$ 714.000.000

	Vía primaria mejorada
	Realizar gestión predial para mejoramiento de la vía
	Arauca
	Tame - Arauca
	Predios adquiridos
	Número
	36,00
	$ 280.000.000

	Vía primaria mejorada
	Realizar gestión social y ambiental para mejoramiento de la vía
	Arauca
	Tame - Arauca
	-
	-
	-
	$ 200.000.000

	Vía primaria mejorada
	Realizar gestión social y ambiental para mejoramiento de la vía
	Arauca
	Tame - Arauca
	Contratos de obra con supervisión y seguimiento al cumplimiento de los PMA y PAGA.
	Número
	1,00
	$ 630.000.000

	
	
	
	
	Medidas Ambientales Ejecutadas
	Número
	32,00
	

	Vía primaria mejorada
	Ampliar la sección transversal de la vía
	Arauca
	Tame - Arauca
	Vía con sección transversal ampliada
	Kilómetros
	10,00
	$ 42.152.776.306

	Vía primaria mejorada
	Implementar Protocolos de Bioseguridad
	Arauca
	Tame - Arauca
	Protocolos de Bioseguridad Implementados
	Unidad
	1,00
	$ 101.028.750

	Vía primaria mantenida
	Realizar Mantenimiento Periódico
	Arauca
	Tame - Arauca
	Vía primaria con mantenimiento periódico
	Kilómetros
	10,00
	$ 10.000.000.000

	TOTALES
	$ 54.077.805.056






5. CRONOGRAMA
A continuación, se presenta el cronograma contractual y precontractual de las licitaciones, las cuales iniciarían en el año 2021:


	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

	ACTIVIDAD
	FECHA

	Solicitud de Vigencias Futuras
	Octubre 2021

	Etapa Precontractual
	Diciembre 2021 - Marzo de 2022

	Ratificación Vigencias Futuras
	Enero - Febrero 2022

	Adjudicación y Legalización De Contrato
	Marzo 2022

	Etapa Contractual
	Abril de 2022 a Julio de 2030





6. PRESUPUESTO

	PRESUPUESTO DE OBRA

	ITEM
	VALOR

	EXPLANACIONES
	$ 599.352.000 

	BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS
	$ 11.925.200.000 

	PAVIMENTOS ASFÁLTICOS
	$ 22.588.757.000 

	ESTRUCTURAS Y DRENAJES
	$ 3.401.165.671 

	SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD
	$ 174.676.473 

	TRANSPORTE
	$ 946.140.000 

	SUBTOTAL BÁSICO DE LAS OBRAS
	$ 39.635.291.144 

	PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES, (INCLUYE OBRAS AMBIENTALES DEL PAGA) 
	$ 3.198.196.414 

	PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA
	$ 118.905.873 

	VALOR TOTAL BÁSICO DE OBRAS
	$ 42.952.393.431 

	VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA) 
	$ 313.882.875 

	SUBTOTAL OBRAS INCLUYE IVA
	$ 43.266.276.306 

	TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS
	$ 714.000.000 

	GESTIÓN SOCIAL (Incluye IVA 19%)
	$ 200.000.000 

	GESTIÓN PREDIAL (Incluye IVA 19%)
	$ 280.000.000 

	GESTIÓN AMBIENTAL (Incluye PAGA e IVA)
	$ 630.000.000 

	VALOR IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19  (INCLUYE IVA)
	$ 87.528.750 

	VALOR TOTAL DEL CONTRATO OBRA
	$ 45.177.805.056 



	PRESUPUESTO DE INTERVENTORÍA

	ITEM
	VALOR

	COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL 

	PERSONAL PROFESIONAL
	$ 1.375.000.000 

	PERSONAL TÉCNICO
	$ 726.000.000 

	PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO
	$ 208.000.000 

	PERSONAL ADMINISTRATIVO
	$ 343.300.000 

	OTROS COSTOS DE PERSONAL

	Provisión Jornadas 7X24
	$ 3.682.000 

	SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL
	$ 2.655.982.000 

	FACTOR MULTIPLICADOR
	2,36

	SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL
	$ 6.268.117.520 

	OTROS COSTOS DIRECTOS

	VIÁTICOS
	$ 6.180.000 

	COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA
	$ 896.000.000 

	OTROS COSTOS
	$ 276.600.000 

	PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD 
	$ 13.500.000 

	SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS
	$ 1.192.280.000 

	SUBTOTAL COSTOS BÁSICOS
	$ 7.460.397.520 

	PROVISIÓN PARA AJUSTES Y/O FRENTE ADICIONAL
	$ 18.594.077 

	SUBTOTAL COSTOS BASICOS
	$ 7.478.991.597 

	IVA = 19% 
	$ 1.421.008.403 

	COSTO TOTAL INTERVENTORÍA
	$ 8.900.000.000 



	RESUMEN PRESUPUESTOS

	VALOR CONTRATO OBRA
	$ 45.177.805.056 

	VALOR CONTRATO INTERVENTORÍA
	$ 8.900.000.000 

	VALOR TOTAL
	$ 54.077.805.056 


Nota 12: El presupuesto detallado se anexa en el módulo de ejecución del Sistema Unificado de Inversión y Finanzas Públicas (SUIFP).


7. ACTIVIDADES DEL PROYECTO

Las principales actividades del proyecto son:

· Actualización y/o Elaboración de Estudios.
· Gestión Social y Ambiental.
· Explanaciones
· Bases, Subsases y Afirmados
· Pavimentos Asfalticos
· Estructuras y Drenajes
· Señalización y Seguridad
· Transportes
8. OBJETO DEL TRÁMITE
El presente trámite tiene como fin solicitar la ratificación de Vigencias Futuras por valor de 54.077.805.056, necesarias para adelantar la contratación de la obra e interventoría tendientes al “MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO,  GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONECTIVIDAD ARAUCA - CASANARE: TAME - ARAUCA EN EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0”, a través del proyecto 2401-0600-101 “CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA TAME- COROCORO- ARAUCA. TRANSVERSAL CORREDOR FRONTERIZO DEL ORIENTE COLOMBIANO ARAUCA”, en el presupuesto de gastos de inversión del Instituto Nacional de Vías, vigencia 2022 - 2030.


Cordialmente, 
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Jefe Oficina Asesora de Planeación
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