## Contexto de Riesgos
CONTEXTO DE ANÁLISIS DE RIESGOS ESTUDIO PREVIO 33634
Fecha: | 2022-05-09
Estudio previo: | 33634
Objeto del Proceso de Contratación |  | Convenio de asociación para desarrollar la Red de Creación Escénica de Medellín
Partícipes del Proceso de Contratación: |  | El Municipio de Medellín seleccionará en este proceso una entidad sin ánimo de lucro, suscribiendo un Convenio de Asociación , de acuerdo como lo establece el Decreto 092 de 2017.
Ciudadanía que se beneficia del Proceso de Contratación: |  | Se beneficiará a la los niños, niñas, adolescentes y jóvenes de la ciudad de Medellín y sus corregimientos. Además se incluyen adultos en algunos laboratorios conforme se encuentra establecido en el alcance del proceso.
La capacidad de la Entidad Estatal entendida como la disponibilidad de recursos y conocimientos para el Proceso de contratación: |  | El Municipio de Medellín cuenta con los recursos tanto económicos como técnicos para adelantar el proceso de contratación. Los recursos se soportan en el CDP 4000109296 por un valor de Mil Treinta y Cinco Millones Veintisiete Mil Setecientos Veinticinco Pesos M/L ($1,035,027,725) excento de IVA.
Las condiciones geográficas y de acceso, del lugar en el cual se debe cumplir el Objeto del Proceso de Contratación: |  | La ejecución del convenio se llevará a cabo en el Municipio de Medellín, con una ubicación geográfica y vías que permiten el acceso de peatones, de vehículos de transporte público y privado, y de carga sin complicaciones, situación que permite la ejecución del objeto contractual sin contratiempos.
El entorno socio-ambiental |  | Es adecuado y no presenta ningún tipo de situaciones anómalas en su entorno. Los procesos se deberán adelantar de acuerdo a las condiciones actuales de acuerdo a la declaratoria de emergencia ocasionada por la contingencia COVID-19 y de conformidad con las directrices dadas por el Gobierno Nacional y Local frente al tema.
las condiciones politicas: |  | Son adecuadas y no está afectado por procesos de elecciones del orden Nacional, Departamental o Municipal.
los factores ambientales: |  | La adquisición de estos productos no interfiere con el medio ambiente, así como tampoco el clima, afecta la prestación del servicio.
El sector del Objeto del Proceso de Contratación y su mercado: |  | Están explicados en el análisis del sector económico.
La normativa aplicable al Objeto del proceso de Contratación: |  | Constitución Política de Colombia, Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015, Decreto 092 de 2017, Decreto Municipal 0834 de 2021, Decreto Municipal 0835 de 2021 y demás normas que rigen en la materia.
Experiencia propia y de otras entidades estatales en Procesos de Contratación de este tipo: |  | Se requeire de un asociado con experiencia en formación artística y cultural en contratos o convenio celebrados tanto con entidades públicas como privadas. Desde la Secretaría de Cultura Ciudadana y Suminstros y Servicios - Alcaldía de Medellín se han llevado a cabo procesos de este tipo en los años 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018,2019 y 2020 . Ver contratos relacionados y discriminados en el Análisis del Sector.
La suficiencia del presupuesto oficial del Proceso de Contratación: |  | El presupuesto asignado es por un valor de Mil Treinta y Cinco Millones Veintisiete Mil Setecientos Veinticinco Pesos M/L ($1,035,027,725) excluido de IVA.
NOTA: El contexto de los riesgos hace parte integral de la matriz de riesgos previsibles.

## Análisis de Riesgos
Numero: 33634
Descripción: Convenio de asociación para desarrollar la Red de Creación Escénica de Medellín
Diligenció: Secretaría de Cultura Ciudadana
MATRIZ DE RIESGOS
No | Descripción | No | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (qué puede pasar y cómo puede ocurrir) | Consecuencia | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría | A quien se le asigna? | Tratamiento / Controles a ser implementados | Probabilidad | Impacto | Valoracion del Riesgo | Categoría | Afecta Ejecucion del Contrato | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se Completa el tratamiento | Como se realiza el monitoreo? | Periodicidad
1 | Insuficiencia del presupuesto oficial | 1 | Específico | Interno | Planeación | Riesgos Operacionales | El presupuesto fue estimado con base en valores confiables | 1. Incumplimiento por parte de la administración en los pagos 2. Inejecución o ejecución parcial del contrato 3. Sanciones disciplinarias, administrativas y fiscales 4. Deficiente gestión | 0.1 | Menor | 2 | Riesgo medio | Entidad | Adecuar los valores de tiempo y costos para lograr los objetivos de la contratación Compruebe que el presupuesto tiene en cuenta la situación del mercado. Desarrollar una planeación del proyecto en el nivel detalle apropiado | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | Menor | 1 | Riesgo bajo | Si | Dependencia a cargo de la contratacion | Desde el Inicio de la Etapa de Planeación | Hasta Finalizar Etapa de Selección | Estudio de documentos | En hito(s) de la contratación
2 | Plazos insuficientes | 2 | Específico | Interno | Planeación | Riesgos Operacionales | El cronograma fue estimado con base en datos confiables y se incluyeron suficientes provisiones para contingencias | 1. Incumplimiento por parte del contratista. 2. ejecución de actividades extemporaneas 3. mayor onerosidad del contrato 4. obras mal ejecutadas | 0.1 | Menor | 2 | Riesgo Medio | Entidad | Adecuar los valores de tiempo y costos para lograr los objetivos de la contratación Desarrollar una planeación del proyecto en el nivel detalle apropiado Asegurar la documentación de la planeación Evaluar métodos de entrega y abastecimiento alternativos. | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | Menor | 1 | Riesgo bajo | Si | Dependencia a cargo de la contratacion | Desde el Inicio de la Etapa de Planeación | Hasta Finalizar Etapa de Selección | Informes de avance | Permanente
3 | Volúmenes indeterminados | 4 | Específico | Interno | Planeación | Riesgos Operacionales | Se consultaron los usuarios más importantes y los volúmenes están basados en la información suministrada | 1. Incumplimiento del contrato 2. cumplimiento parcial del contrato 3. Resultados no confiables | 0.1 | Insignificante | 2 | Riesgo medio | Entidad | Describir el producto o servicio de una manera tangible y sin ambigüedades. Pedir a los proveedores que expliquen su comprensión de los requisitos y entregables del contrato. | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | Menor | 1 | Riesgo bajo | Si | Dependencia a cargo de la contratacion | Desde el Inicio de la Etapa de Planeación | Hasta Finalizar Etapa de Selección | Estudio de documentos | Permanente
4 | Beneficios esperados | 5 | Específico | Interno | Planeación | Riesgos Operacionales | El contrato y sus actividades satisfacen completamente las expectativas de la Secretaría/Alcaldía de Medellín y la comunidad beneficiada. | 1. Detrimento patrimonial 2. Insatisfacción de la comunidad 3. Incumplimiento del objeto y los fines de la contratación | 0.1 | Insignificante | 2 | Riesgo medio | Entidad | Adecuar los valores de tiempo y costos para lograr los objetivos de la contratación Seleccionar un equipo de contratación con la experiencia adecuada. Definir los objetivos y resultados esperados de la contratación. Definir los objetivos y resultados esperados de la contratación. | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | Menor | 1 | Riesgo bajo | Si | Dependencia a cargo de la contratacion | Desde el Inicio de la Etapa de Planeación | Hasta Finalizar Etapa de Selección | Estudio de documentos | Permanente
5 | Modalidad de contratación | 8 | Específico | Interno | Planeación | Riesgos Operacionales | La modalidad de selección es la apropiada según la perspectiva legal, garantiza la mejor relación calidad-precio y una amplia participación. | 1. Retrosesos en el procedimiento de contratación 2.Pérdida de imagen 3. demanda de los interesados 4. Sanciones Penales y Disciplinarios 5. Hallazgos de fiscales 6. Error en la selección del contratista 7. Desgaste administrativo | 0.1 | Insignificante | 2 | Riesgo bajo | Entidad | Asegurar que el proceso de selección del contratista cumple con los parámetros legales y buenas prácticas para ser un proceso transparente Asegurar que se tiene el conocimiento técnico adecuado para la definición del alcance Comprobar la pertinencia de la modalidad de contratación frente a la relación tiempo - coste esperada y la exigencia legal para el caso. | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | Menor | 1 | Riesgo bajo | Si | Dependencia a cargo de la contratacion | Desde el Inicio de la Etapa de Planeación | Hasta Finalizar Etapa de Selección | Estudio de documentos | En hito(s) de la contratación
6 | Relevancia frente a políticas públicas | 12 | Específico | Interno | Planeación | Riesgos Sociales o Políticos | El contrato y sus actividades están enmarcados en el plan de Gobierno Municipal, aunque su impacto en los objetivos de dicho plan es marginal. | 1. Detrimento en la imagen 2. Deficiente Gestión 3. Incumplimiento de los fines institucionales | 0.1 | Insignificante | 2 | Riesgo bajo | Entidad | Comprobar que el contrato es consistente con los objetivos de política de la Secretaría/Alcaldía. Llevar a cabo revisiones periódicas de los objetivos institucionales. | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | Menor | 1 | Riesgo bajo | Si | Dependencia a cargo de la contratacion | Desde el Inicio de la Etapa de Planeación | Hasta Finalizar Etapa de Selección | Estudio de documentos | Permanente
7 | Descripción clara de las especificaciones técnicas del bien o servicio requerido. | 65 | General | Interno | Planeación | Riesgos Operacionales | La descripción establecida tiene toda la información que requiere un proveedor para entender exactamente lo que quiere la Entidad. | 1. Mayor onerosidad del contrato 2. Incumplimiento o cumplimiento no satisfactorio 3. Resultado no esperado 4. insatisfacción de los intereses de la institución y de los objetivos y metas de la contratación | 0.1 | Menor | 2 | Riesgo medio | Entidad | Asegurar que el alcance de la contratación esté definido, documentado y entendido Describir el producto o servicio de una manera tangible y sin ambigüedades. | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | Menor | 1 | Riesgo bajo | Si | Dependencia a cargo de la contratacion | Desde el Inicio de la Etapa de Planeación | Hasta Finalizar Etapa de Selección | Estudio de documentos | En hito(s) de la contratación
8 | Calidad deficiente de los bienes y servicios entregados | 3 | Específico | Interno | Planeación | Riesgos Operacionales | Los requisitos de calidad fueron acordados y fueron documentados | 1. Los bienes o el servicio no cumpla con el objeto del contrato. 2. mayor onerosidad 3. Insatisfacción de las partes interesadas 4. Resultados no confiables | 0.1 | Menor | 2 | Riesgo bajo | Entidad | Desarrollar una planeación del proyecto en el nivel detalle apropiado Asegurar que los documentos son concisos, precisos y sin ambigüedades. Evaluar los requisitos de control de calidad y comparar con la capacidad de la industria. Adecuar los valores de tiempo y costos para lograr los objetivos de la contratación | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | Menor | 1 | Riesgo bajo | Si | Dependencia a cargo de la contratacion | Desde el Inicio de la Etapa de Planeación | Hasta Finalizar Etapa de Selección | Estudio de documentos | Permanente
9 | Procedimientos de contratación | 7 | Específico | Interno | Selección | Riesgos Operacionales | Los procedimientos de contratación son seguidos de acuerdo con los manuales y procedimientos de la entidad, y su cumplimiento es monitoreado y controlado | 1. Detrimento patrimonial 2. Error en la selección del contratista 3. Retrasos en el proceso de selección 4. Sanciones Penales y Disciplinarios 5. Hallazgos de fiscales | 0.1 | Insignificante | 2 | Riesgo bajo | Entidad | Realizar las gestiones necesarias para obtener las aprobaciones requeridas. Asegurar que se tiene el conocimiento técnico adecuado para la definición del alcance Seleccionar un equipo de contratación con la experiencia adecuada. | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | Menor | 1 | Riesgo bajo | Si | Dependencia a cargo de la contratacion | Desde el Inicio de la Etapa de Planeación | Hasta Finalizar Etapa de Selección | Estudio de documentos | En hito(s) de la contratación
10 | Baja participación de proponentes | 18 | General | Externo | Selección | Riesgos Económicos | Baja participación de proponentes | 1. Declaratoria de desierto del proceso. 2. Retrasos en los procedimientos de selección. 3. Error en la Selección del contratista. 4. Poca competencia de proponentes interesados en el proceso de contratación. | 0.1 | Insignificante | 2 | Riesgo bajo | Entidad | Compruebe que el presupuesto tiene en cuenta la situación del mercado. Informar a la industria con la mayor antelación posible y considerar la realización de una presentación del proyecto. Realizar promoción mediática sobre el contrato y sus objetivos . Evaluar los niveles de competitividad del mercado y adoptar la modalidad de contratación correspondiente. Asegurar que existe una industria competitiva capaz de desarrollar el proyecto. Identificar los medios más eficaces para comunicar la oportunidad de contrato a la industria. Socialización del proceso de contratación y determinación de criterios de selección que permitan pluralidad de proponentes | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | Menor | 1 | Riesgo bajo | Si | Dependencia a cargo de la contratacion | Desde el Inicio de la Etapa de Planeación | Hasta Finalizar Etapa de Selección | Estudio de documentos | En hito(s) de la contratación
11 | Declaratoria de desierto del proceso de selección | 39 | Específico | Externo | Selección | Riesgos Operacionales | Declaratoria de desierto del proceso de selección | La necesidad de la entidad no se podría satisfacer en los tiempos establecidos, lo que conlleva al no cumplimiento de los fines planeados | 0.1 | Insignificante | 2 | Riesgo bajo | Entidad | Estimación adecuada de las necesidades de la entidad, a través del análisis de conveniencia y oportunidad, especialmente en los temas técnicos y financieros, los cuales dependerán de la realización de un análisis del sector de fondo que permita verificar el mercado y así garantizar la pluralidad de oferentes. | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | Menor | 1 | Riesgo bajo | Si | Dependencia a cargo de la contratacion | Desde el Inicio de la Etapa de Planeación | Hasta finalizar Etapa de Selección | Estudio de documentos | En hito(s) de la contratación
12 | No presentación o presentación tardía de garantías | 69 | General | Externo | Contratación | Riesgos Operacionales | El Contratista seleccionado tiene fortalezas administrativas y un buen desempeño con el sector financiero, por lo que le es fácil conseguir las garantías que necesita. | 1. Incumplimiento 2. Detrimento patrimonial 3. Imposibilidad de ejecución o ejecución tardía | 0.1 | Menor | 2 | Riesgo medio | Entidad | Evaluar la garantía adecuada para proteger los desembolsos del proyecto. Asegurar que las pólizas de seguro del Contratista son suficientes con los riesgos cubiertos por las mismas. | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | Menor | 1 | Riesgo bajo | Si | Dependencia a cargo de la contratacion | Desde finalizar Etapa de Selección | Hasta Inicio del Contrato | Análisis de cumplimiento de requisitos | En hito(s) de la contratación
13 | Reclamos de terceros sobre la selección del oferente | 33 | general | Externo | Contratación | Riesgos Operacionales | Reclamos de terceros sobre la selección del oferente | 1. desgaste administrativo. 2. Demandas de terceros 3. Presiones externas en la ejecución o adjudicación. 4. Retrasos en la ejecución. 5. La estructuración y selección del proceso de contratación genera controversias que terminan en reclamaciones. | 0.1 | Insignificante | 2 | Riesgo bajo | Entidad | Verificar que se haya establecido con claridad, y de acuerdo con los presupuestos legales, los requisitos habilitantes. Así como establecer si existen o no proponentes que cumplan con los mismos. Identificar políticas y normas gubernamentales que podrían aplicar al proceso de contratación y asegurar su cumplimiento. Comprobar la pertinencia de la modalidad de contratación frente a la relación tiempo - coste esperada y la exigencia legal para el caso. Seleccionar un equipo de contratación con la experiencia adecuada. Identificar posibles conflictos entre las partes interesadas. Identificar políticas gubernamentales (por ejemplo, desarrollo económico, abastecimiento, etc.) que se aplican al contrato y asegurar su cumplimiento | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | Insignificante | 1 | Riesgo bajo | Si | Dependencia a carglo de la contratación y supervisor del contrato | Desde finalizar la Etapa de Selección | Hasta el Inicio del Contarto | Estudio de documentos | En hito(s) de la contratación
14 | No aplicación de los protocolos de bioseguridad | 19 | General | Interno | Ejecución | Riesgos Operacionales | Aunque se pueden experimentar retrasos, se tienen contempladas provisiones para contingencias. | 1. Mayor onerosidad del contrato 2. Detrimento en la imagen instituucional 3. dificultad para la toma de acciones oportunamente | 0.3 | Menor | 2 | Riesgo medio | Contratista | Asegurar que el contratista desarrollo todos los protocolos de bioseguridad establecidos por el contratante, complir con la normatividad establecidad para la prevención y mitigación del contagio | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | Menor | 1 | Riesgo bajo | Si | Supervisor | Desde el Inicio del Contrato | Hasta liquidación del contrato | Estudio de documentos | Permanente
15 | El recurso humano suministrado por el proveedor para la ejecución del contrato es insuficiente para cumplir con el objeto contractual. | 13 | Específico | Interno | Ejecución | Riesgos Operacionales | El recurso humano suministrado por el proveedor para la ejecución del contrato es insuficiente para cumplir con el objeto contractual. | 1. Mayor onerosidad del contrato. 2. Retrasos en la ejecución. 3. Ampliación de los plazos de ejecución. 4. incumplimiento del contrato . | 0.3 | Menor | 2 | Riesgo medio | Contratista | Seguimiento al desarrollo de las actividades y al cronograma previsto con el fin de garantizar el cumplimiento del mismo. Estipulación contractual que permita en caso de ser necesario ajustar los tiempos de entrega definidos en los documento del proceso. Contar con mecanismos efectivos de comuniación que permitan conocer de manera oportuna las dificultades presentadas en la ejecución del contrato | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | Menor | 1 | Riesgo bajo | Si | Supervisor | Desde el Inicio del Contrato | Hasta liquidación del contrato | Reuniones con contratista/interventor | Permanente
16 | Ocurrencia de retrasos | 19 | General | Interno | Ejecución | Riesgos Operacionales | Aunque se pueden experimentar retrasos, se tienen contempladas provisiones para contingencias. | 1. Mayor onerosidad del contrato 2. Detrimento en la imagen instituucional 3. dificultad para la toma de acciones oportunamente | 0.3 | Menor | 2 | Riesgo medio | Contratista | Identificar las nuevas tecnologías que se van a usar y de ser necesario, desarrollar procedimientos de prueba, instalación y planes de contingencia. Identificar las nuevas tecnologías que se van a usar y de ser necesario, desarrollar procedimientos de prueba, instalación y planes de contingencia. Identificar las actividades que pueden ser necesarias para entregar los productos o servicios, y asegurar que estén disponibles. | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | Menor | 1 | Riesgo bajo | Si | Supervisor | Desde el Inicio del Contrato | Hasta liquidación del contrato | Estudio de documentos | Permanente
17 | Dificultad en la entrega del producto o servicio | 20 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | El producto o servicio tiene una amplia oferta local y nacional. | 1. Retraso en los procedimientos 2. incumplimiento o cumplimiento parcial 3. detrimento patrimonial | 0.1 | Menor | 2 | Riesgo medio | Contratista | Pedir detalles al Contratista de cómo planea llevar a cabo el trabajo Identificar las nuevas tecnologías que se van a usar y de ser necesario, desarrollar procedimientos de prueba, instalación y planes de contingencia. Evaluar métodos de entrega y abastecimiento alternativos. | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | Menor | 1 | Riesgo bajo | Si | Supervisor | Desde el Inicio del Contrato | Hasta liquidación del contrato | Estudio de documentos | Permanente
18 | Peligros en el desarrollo de las actividades. | 24 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Las actividades para desarrollar el contrato son de bajo riesgo para la salud y vida de las personas. | 1. Mayor onerosidad del contrato 2. Demandas por parte de terceros. 3. Baja productividad laboral | 0.1 | Menor | 2 | Riesgo bajo | Contratista | Identificar materiales o prácticas peligrosas que se utilizan para desarrollar o entregar el producto o servicio, y asegurar el uso de procedimientos de manipulación apropiados. Asegurar que las pólizas de seguro del Contratista son suficientes con los riesgos cubiertos por las mismas. Identificar materiales y actividades peligrosas en el sitio y desarrollar planes de gestión | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | Menor | 1 | Riesgo bajo | Si | Supervisor | Desde el Inicio del Contrato | Hasta liquidación del contrato | Reuniones con contratista/interventor | Permanente
19 | Aplicación de nuevas tecnologías | 17 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgos Tecnológicos | El Contratista cuenta con un plan de capacitación y entrenamiento profundo, y herramientas de apoyo en el uso del producto o servicio. | 1. Retrasos en la ejecución 2. Personal no capacitado 3. Desaprovechamiento del bion o servicio contratado. | 0.3 | Insignificante | 2 | Riesgo bajo | Entidad/Contratista | Identificar las nuevas tecnologías que se van a usar y de ser necesario, desarrollar procedimientos de prueba, instalación y planes de contingencia. Identificar las actividades que pueden ser necesarias para entregar los productos o servicios, y asegurar que estén disponibles. Evaluar métodos de entrega y abastecimiento alternativos. Asegurar la documentación del progreso del proyecto | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | Menor | 1 | Riesgo bajo | Si | Supervisor | Desde el Inicio del Contrato | Hasta liquidación del contrato | Estudio de documentos | Permanente
20 | Actos de sabotaje o terrorismo. | 58 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Se tiene información de que en la zona o región de ejecución del Contrato no han ocurrido actos de sabotaje en otros proyectos y no se han presentado amenazas terroristas contra bienes o personas. | 1. incumplimiento del contrato 2. retraso en la ejecución del contrato 3. Mayor onerosidad 4. Riesgo en la seguridad de los empleados | 0.1 | Menor | 2 | Riesgo medio | Entidad | Identificar los problemas regionales que puedan afectar la entrega del producto o servicio, como los patrones estacionales del clima, la lejanía, la accesibilidad, la disponibilidad de recursos, servicios, etc., y desarrollar planes de manejo. Asegurar que las pólizas de seguro del Contratista son suficientes con los riesgos cubiertos por las mismas. Asegurar que los plazos y presupuestos incorporan características de la zona o región. | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | Menor | 1 | Riesgo bajo | Si | Supervisor | Desde el Inicio del Contrato | Hasta liquidación del contrato | Reuniones con contratista/interventor | Permanente
21 | Orden público | 72 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgos Sociales o Políticos | Alteración del orden público, condiciones de seguridad y problemáticas sociales en los sectores donde se presta el servicio | 1. Incumplimientos de los fines y objetivos de la contratación 2. Insatisfacción de terceros y beneficiarios 3. desgaste administrativo | 0.5 | Menor | 2 | Riesgo medio | Contratista | Comunicación permanente para verificar las situaciones problemáticas en las comunas. Evaluar el posible impacto del contrato en las empresas y sectores. Identificar interés de la comunidad y grupos de presión (incluidos los locales). Identificar los problemas regionales que puedan afectar la entrega del producto o servicio, como los patrones estacionales del clima, la lejanía, la accesibilidad, la disponibilidad de recursos, servicios, etc., y desarrollar planes de manejo. Asegurar que las pólizas de seguro del Contratista son suficientes con los riesgos cubiertos por las mismas. | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | Menor | 1 | Riesgo bajo | Si | Supervisor | Desde el Inicio del Contrato | Hasta liquidación del contrato | Reuniones con contratista/interventor | Permanente
22 | Resistencia por parte de la comunidad o ciertos grupos de interés | 39 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Sociales o Políticos | No se conoce de temas relacionados con la contratación que puedan generar críticas o dudas sobre el proceso. | 1. Retrasos en la ejecución del contrato 2. Mayor onerosidad 3.Demanda de terceros | 0.1 | Menor | 2 | Riesgo medio | Entidad | Identificar posibles conflictos entre las partes interesadas. Mantener las partes interesadas informadas. Realizar promoción mediática sobre el contrato y sus objetivos. | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | Menor | 1 | Riesgo bajo | Si | Supervisor | Desde el Inicio del Contrato | Hasta liquidación del contrato | Reuniones con contratista/interventor | Permanente
23 | Cambio en las políticas de gobierno | 22 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | No se prevé el surgimiento de necesidades especiales de los beneficiarios para la entrega de los productos o servicios. | 1. Mayor onerosidad del contrato 2. Retrasos en la ejecución | 0.1 | Insignificante | 2 | Riesgo bajo | Entidad | Identificar las actividades que pueden ser necesarias para entregar los productos o servicios, y asegurar que estén disponibles. | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | Insignificante | 1 | Riesgo bajo | No | Supervisor | Desde el Inicio del Contrato | Hasta liquidación del contrato | Análisis de cumplimiento de requisitos | Mensual
24 | Aparición o nuevos brotes virus Covid-19 | 78 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgos Biológicos | El contratista cuenta con los protocolos de bioseguridad establecidos por el Municipio de Medellín y el presupuesto destinado para su aplicación | 1. incumplimiento del contrato total o parcial 2. retraso en la ejecución del contrato 3. mayor onerosidad del contrato 4. Suspensión del contrato | 0.9 | Medio | 10 | Riesgo Extremo | Entidad/Contratista | Asegurar que el contratista desarrollo todos los protocolos de bioseguridad establecidos por el contratante, complir con la normatividad establecidad para la prevención y mitigación del contagio | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | Medio | 4 | Riesgo Alto | Si | Supervisor | Desde el Inicio del Contrato | Hasta liquidación del contrato | Análisis de cumplimiento de requisitos | Permanente