## Hoja1
No | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | Descripción (Que puede pasar y, como puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | PROBABILIDAD | IMPACTO | CALIFICACIÒN TOTAL | PRIORIDAD | ¿A quien se le asigna? | Tratamiento/Controles a ser Implementados | IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO |  |  |  | ¿Afecta el equilibrio económico del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fechas estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | MONITOREO Y REVISIÒN
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Calificación | Calificación total |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo?
1 | ESPECIFICO | INTERNO | PLANEACIÒN | RIESGO TECNOLOGICO | Baja calidad de los bienes suministrados | Baja calidad en el bien, obra o servicio final presentado | 1 RARO (PUEDE OCURRIR EXCEPCIONALMENTE) | 3 MODERADO | 4 | 2, 3 Y 4 RIESGO BAJO | CONTRATISTA | Hacer pruebas e inspecciones de los bienes, obras o servicios | 1 RARO (PUEDE OCURRIR EXCEPCIONALMENTE) | 3 MODERADO | 2, 3 Y 4 RIESGO BAJO | 4 | SI | SUPERVISOR | INICIO DEL CONTRATO | FINALIZACIÓN DEL CONTRATO | Supervisión permanente a la ejecución del contrato - Hacer efectivas las garantías | OCASIONAL
2 | ESPECIFICO | INTERNO | PLANEACIÒN | RIESGO OPERACIONAL | Incumplimiento en el pago en la fecha establecida | Posibles atrasos en la ejecución del contrato, acciones judiciales por terceros | 1 RARO (PUEDE OCURRIR EXCEPCIONALMENTE) | 3 MODERADO | 4 | 2, 3 Y 4 RIESGO BAJO | ENTIDAD | Revisar procesos | 1 RARO (PUEDE OCURRIR EXCEPCIONALMENTE) | 3 MODERADO | 2, 3 Y 4 RIESGO BAJO | 4 | SI | SUPERVISOR | INICIO DEL CONTRATO | FINALIZACIÓN DEL CONTRATO | supervisión permanente que se realicen los pagos oportunamente - Hacer efectivas las garantías | MENSUAL
3 | ESPECIFICO | EXTERNO | PLANEACIÒN | RIESGO ECONOMICO | Variación en los precios de mercado | Incremento considerable de precios que genere desequilibrio económico del contrato | 3 POSIBLE (PUEDE OCURRIR EN CUALQUIER MOMENTO FUTURO) | 2 MENOR | 5 | 5 RIESGO MEDIO | ENTIDAD Y CONTRATISTA | Administrar la relación entre proveedores y compradores. | 2 IMPROBABLE (PUEDE OCURRIR OCASIONALMENTE) | 1 INSIGNIFICANTE | 2, 3 Y 4 RIESGO BAJO | 3 | SI | SUPERVISOR | INICIO DEL CONTRATO | FINALIZACIÓN DEL CONTRATO | supervisión permanente de los precios del mercado | MENSUAL
4 | ESPECIFICO | EXTERNO | PLANEACIÒN | RIESGO ECONOMICO | No entregar los bienes con las condiciones exigidas | Deprecia considerablemente las condiciones tecnicas exigidas en cuanto calidad, estructura entre otros | 1 RARO (PUEDE OCURRIR EXCEPCIONALMENTE) | 4 MAYOR | 5 | 5 RIESGO MEDIO | CONTRATISTA | Administrar la relación entre proveedores y compradores. | 1 RARO (PUEDE OCURRIR EXCEPCIONALMENTE) | 1 INSIGNIFICANTE | 2, 3 Y 4 RIESGO BAJO | 2 | SI | SUPERVISOR | INICIO DEL CONTRATO | FINALIZACIÓN DEL CONTRATO | supervisión permanente en la entrega de los bienes con sus especificaciones técnicas exigidas- Hacer efectivas las garantías | OCASIONAL
5 | ESPECIFICO | EXTERNO | PLANEACIÒN | RIESGO OPERACIONAL | Que el contratista no pueda dar cumplimiento total o parcial a la ejecución del contrato. | Atrasos en la entrega final de la obra o servicio suministrado por el contratista | 3 POSIBLE (PUEDE OCURRIR EN CUALQUIER MOMENTO FUTURO) | 4 MAYOR | 7 | 6 Y 7 RIESGO ALTO | CONTRATISTA | Revisar procesos en cuanto a sanciones o cumplimiento de las pólizas | 1 RARO (PUEDE OCURRIR EXCEPCIONALMENTE) | 2 MENOR | 2, 3 Y 4 RIESGO BAJO | 3 | SI | OFICINA JURIDICA O QUIEN HACE SUS VECES | FINALIZACIÓN DEL CONTRATO | FINALIZACIÓN DEL CONTRATO | Hacer efectivas las garantías | OCASIONAL