## Matriz Riesgos
MATRIZ PARA LA TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES CONTRATO PARA: "Contratar el mantenimiento del sistema alcantarillado y redes de aguas residuales de algunas sedes adscritas a la Subdirección Regional de Apoyo Noroccidental de la Fiscalía General de la Nación".
TIPIFICACIÓN DEL RIESGO: ETAPA CONTRACTUAL Y POST CONTRACTUAL | [6 empty] | CARACTERIZACIÓN DEL RIESGO | [5 empty] | ASIGNACIÓN DEL RIESGO |  |  | IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO | [5 empty] | MONITOREO Y GESTIÓN DEL RIESGO
No. | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | DESCRIPCIÓN | CONSECUENCIA | PROBABILIDAD |  | IMPACTO |  | VALORACION - CATEGORIA |  | ASIGNACION |  | TRATAMIENTO - (CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS) | PROBABILIDAD |  | IMPACTO |  | VALORACION - CATEGORIA |  | MANEJO DEL RIESGO |  |  |  | MONITOREO
[7 empty] | CALIF. (1- 5) | Nivel Probab. | CALIF. (1- 5) | Nivel Impacto | CALIF. | Nivel Riesgo | FGN | CONTRAT. |  | CALIF. (1- 5) | Nivel de probabilidad | CALIF. (1- 5) | Nivel de probabilidad | CALIF. | Nivel Riesgo | Afecta la ejecución del contrato? | Persona responsable del tratamiento | Fecha estimada inicio tratamiento | Fecha estimada terminación tratamiento | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo?
1 | ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCION | RIESGOS REGULATORIOS | Los efectos favorables o desfavorables de las variaciones en la legislación tributaria, la creación de nuevos impuestos o normas, la supresión o modificación de los existentes al momento de la presentación de la propuesta, que no afecten significativamente los flujos del contrato o que cause que la ejecución de las prestaciones a cargo de la parte gravada sea excesivamente onerosa. | *Mayores costos en la ejecución del contrato. *Pérdida de utilidad oferente. | 3 | POSIBLE | 3 | MODERADO | 6 | ALTO |  | 100% | Seguimiento y verificación de la legislación tributaria y normatividad vigente que aplique al contrato. | 2 | IMPROBABLE | 2 | MENOR | 4 | BAJO | SI | CONTRATISTA | A la fecha de legalización del contrato | Terminación de ejecución del contrato | En los informes de ejecución que debe presentar el supervisor | Presentación de cada trámite de pago
2 | GENERAL | EXTERNO | SELECCIÓN | RIESGOS TECNOLÓGICOS | Fallas tecnológicas en la plataforma del SECOP II, que le impidan a los oferentes presentar sus propuestas dentro del cronograma establecido para tal fin. | Al presentarse las posibles fallas tecnológicas en la plataforma SECOP II, se afecta el cronograma, en lo que respecta a la entrega de ofertas, proceso de selección y adjudicación del mismo. | 2 | IMPROBABLE | 4 | MAYOR | 6 | ALTO | 50% | 50% | En caso de presentarse fallas, la Entidad verificará el funcionamiento de la plataforma y de ser necesario modificará su cronograma con una Adenda; no obstante, el oferente velará por entregar su oferta de manera oportuna y en horarios en donde la plataforma no esté congestionada, de tal manera que pueda subir correctamente su propuesta. | 1 | RARO | 2 | MENOR | 3 | BAJO | SI | ENTIDAD CONTRATISTA | Con la apertura del proceso de contratación. | Con la adjudicación del contrato. | Verificación permanente del correcto funcionamiento de la Plataforma SECOP II. | Durante la Etapa de Contratación.
3 | ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCION | RIEGOS ECONÓMICOS | Teniendo en cuenta el comportamiento en los precios del mercado actural debido a la pandemia por COVID-19, hacen que éstos fluctuen y afecten de manera significativa los precios unitarios de los insumos necesarios para llevar a cabo el mantenimiento del sistema alcantarillado y redes de aguas residuales de algunas sedes adscritas a la Subdirección Regional de Apoyo Noroccidental de la Fiscalía General de la Nación. | Al existir una fluctuación de precios al alza, el futuro contratista no podría soportar un mayor costo, generando un desequilibrio económico del contrato , así como incumplimiento en el mantenimiento del sistema alcantarillado y redes de aguas residuales de algunas sedes adscritas a la Subdirección Regional de Apoyo Noroccidental de la Fiscalía General de la Nación. | 4 | PROBABLE | 5 | CATASTRÓFICO | 9 | EXTREMO |  | 100% | El control de precios que tiene el contratista responde al análisis que realice del comportamiento histórico de precios y de la incidencia que éstos puedan tener en el contrato; en consecuencia, el contratista deberá asesorarse a fin de realizar un análisis de precios unitarios, de tal forma que le permita contemplar las variaciones en los precios del mercado, para realizar su oferta ajustada al presupuesto asignado y a su decisión de presentar la oferta en dichas condiciones. | 2 | IMPROBABLE | 2 | MENOR | 4 | BAJO | SI | CONTRATISTA | Iniciación de ejecución del contrato | Terminación de ejecución del contrato | La Entidad verifica con la entrega de los puntos ecológicos y contenedores, que los precios unitarios fijos correspondan a los adjudicados en el proceso de contratación y con el informe de ejecución del mismo. | Durante la ejecución del contrato y la entrega de los mantenimientos de obra para el pago de la factura.
4 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCION | RIEGOS ECONÓMICOS | Está referido a los mayores costos de consecución de mano de obra para llevar a cabo las actividades correspondientes a la fabricación de los elementos objeto del contrato, como son los puntos ecológicos y contenedores . | *Mayores costos de mano de obra. *Disminución de la utilidad del contratista | 3 | POSIBLE | 3 | MODERADO | 6 | ALTO |  | 100% | Al momento en que se suscriba el Acta de Inicio, el contratista debe garantizar a través de un plan de trabajo, la correcta ejecución del objeto contratactual, así como del personal que estará avalado por el supervisor del contrato, sin afectar las condiciones económicas del mismo durante toda su ejecución, para lo cual deberá asesorarse en la elaboración de su oferta económica. | 2 | IMPROBABLE | 2 | MENOR | 4 | BAJO | SI | SUPERVISOR CONTRATO | A la fecha de legalización del contrato | Terminación de ejecución del contrato | Con la verificación de la programación del proceso de fabricación, así como el perfil del personal requerido en la obra. | Semanalmente
5 | GENERAL | EXTERNO | CONTRATACION | RIEGOS OPERACIONALES | Atraso en la suscripcion, perfeccionamiento y legalización de las pólizas de cumplimiento del contrato. | Demoras en el tiempo establecido por la Entidad para el perfeccionamiento del contrato y por ende, el inicio de ejecución del mismo. | 4 | PROBABLE | 4 | MAYOR | 8 | EXTREMO |  | 100% | El futuro contratista con la entrega de su oferta, garantiza que cumplirá con los plazos establecidos por la Entidad en su proceso de contratación, para llevar a cabo las actividades inherentes al perfeccionamiento del mismo. | 1 | RARO | 2 | MENOR | 3 | BAJO | SI | CONTRATISTA | Con la Adjudicación del Contrato. | Con el Perfeccionamiento del Contrato. | La Entidad y el Contratista, velarán por el cumplimiento de los plazos fijados para el perfeccionamiento del contrato. | De forma permanente desde la adjudicación hasta el perfeccionamiento.
6 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCION | RIEGOS AMBIENTALES | Debido a que el COVID-19 es una enfermedad muy contagiosa, se incumplen los protocolos de bioseguridad que debe tener el personal del Contratista en la entrega y/o instalación de los elementos objeto del contrato. | Posibles contagios en el sitio de ejecución de las actividades de todo el personal que trabaja en ella, así como de algunos funcionarios de la Entidad que deben velar por el recibo y/o instalación de los elementos contratados, al incumplirse los protocolos de bioseguridad por parte del contratista y su personal a cargo. | 4 | PROBABLE | 5 | CATASTRÓFICO | 9 | EXTREMO |  | 100% | El futuro contratista con la presentación de su oferta, garantiza que cumple con todas las normas dispuestas de bioseguridad que se encuentran vigentes y las implementadas por la Entidad, para llevar a cabo la entrega y/o instalación de los elementos contratados. | 2 | IMPROBABLE | 2 | MENOR | 4 | BAJO | SI | CONTRATISTA | Con la suscripción del contrato y acta de inicio. | Terminación de ejecución del contrato | Verificación del cumplimiento de los protocolos de bioseguridad dispuestos por la Entidad. | Diariamente
7 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCION | RIESGOS SOCIALES O POLÍTICOS | Dada las disposiciones del Gobierno Nacional por la pandemia del COVID-19, se vuelva a decretar el confinamiento total para todos los sectores de la economía o se presenten alteracione de orden público. | *Mayores costos de ejecución por mayores gastos laborales, administrativos y operacionales. *Mayor plazo de ejecución del contrato | 4 | PROBABLE | 3 | MODERADO | 7 | ALTO | 50% | 50% | El contratista debe garantizar que una vez se suscriba el contrato, dará cumplimiento oportuno a éste, a fin de mitigar el posible confinamiento total del todos los sectores económicos. | 2 | IMPROBABLE | 2 | MENOR | 4 | BAJO | SI | CONTRATISTA, ENTIDAD | A la fecha de legalización del contrato | Terminación de ejecución del contrato | Dar cumplimiento a las especificaciones técnicas y a los tiempos pactados a fin de mitigar el riesgo. | Diariamente
8 | GENERAL | INTERNO | EJEC. - POS | RIESGOS OPERACIONALES | Conductas relacionadas con posibles actos de corrupción del proponente y/o contratista | Afectación al proceso de selección y/o en la ejecución contractual y/o postcontractual | 3 | POSIBLE | 4 | MAYOR | 7 | ALTO |  | 100% | 1. Política de administración de Riesgo de Corrupción. 2. Firma compromiso anticorrupción 3. Consulta y Divulgación de la política y riesgos de corrupción. 4. Monitoreo y Revisión. 5. Auditorías. 6. Seguimiento Control interno. | 3 | POSIBLE | 2 | MENOR | 5 | MEDIO | SI | Supervisor del contrato por parte de la Entidad | Del inicio del proceso de selección | Terminación de ejecución del contrato | Seguimiento al proceso de selección y/o debida ejecución contractal hasta la liquidación. | Permanente
9 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCION | RIESGOS FINANCIEROS | Efectos desfavorables derivados de la eventual iliquidez o declaración de la insolvencia del contratista, que afecten el normal desarrollo del contrato de compraventa para llevar a cabo las entregas del mantenimiento del sistema alcantarillado y redes de aguas residuales de algunas sedes adscritas a la Subdirección Regional de Apoyo Noroccidental de la Fiscalía General de la Nación | Incapacidad del contratista para disponer de los fondos necesarios para hacer frente a sus obligaciones contractuales generando costos adicionales y de pérdidas | 4 | PROBABLE | 4 | MAYOR | 8 | EXTREMO |  | 100% | Adoptar y cumplir de manera estricta un plan de gestión de calidad para las actividades propias del contrato. Análisis del comportamiento histórico de situación política y social de la región y, de la incidencia que estos puedan tener en el contrato. | 2 | IMPROBABLE | 2 | MENOR | 4 | BAJO | SI | CONTRATISTA | Del inicio del proceso de selección | Terminación de ejecución del contrato | El contratista verificará sus estados financieros, a fin que cuente con la liquidez necesaria para cumplir a cabalidad con el objeto del contrato. | Semanalmente
10 | Específico | INTERNO | EJECUCIÓN | RIESGOS SOCIALES O POLÍTICOS | Sobrecostos por costos ociosos o daño emergente generados por eventos como huelgas, paros, sabotaje, actos terrorista que podrían bloquear las líneas de transporte que afectan el normal desarrollo del Proyecto | Retraso en el cronograma de ejecución del contrato. | 4 | PROBABLE | 4 | MAYOR | 8 | EXTREMO | 50% | 50% | Adoptar y cumplir de manera estricta un plan de gestión de calidad para las actividades propias del contrato. Análisis del comportamiento histórico de situación política y social de la región y, de la incidencia que éstos puedan tener en el desarrollo del contrato. | 2 | IMPROBABLE | 2 | MENOR | 4 | BAJO | SI | CONTRATISTA | Del inicio del proceso de selección | Terminación de ejecución del contrato | Seguimiento al proceso de selección y / o debida ejecución contractal hasta la liquidación | Permanente

## TABLAS VALORACIÓN
TABLAS PARA VALORACIÓN DE RIESGO SEGÚN METODOLOGÍA CCE
| Clase del Riesgo | Descripción |  | Etapa del proceso | Desde | Hasta | Descrición |  |  |  | Tipo de riesgo | Descripción
| General | es un Riesgo de todos los Procesos de Contratación adelantados por la Entidad Estatal, por lo cual está presente en toda su actividad contractual. |  | Planeación | Plan anual de adquisición | Acto de Apertura del Proceso de Contratación | Durante esta estapa, la Entidad elabora los estudios previos y el proyecto de pliegos de condiciones o sus equivalentes. Dentro de las preguntas que la Entidad Estatal debe hacerse para identificar los Riesgos de la etapa de planeación se encuentran las siguientes: (i) La modalidad de contratación es adecuada para el bien servicio u obra necesitado. (ii) Los requisitos habilitantes son los apropiados para el Proceso de Contratación y es posible encontrar proponentes que los cumplan incluyendo los Riesgos relacionados con la habilidad para determinar requisitos habilitantes consistentes con el Proceso de Contratación y con el sector económico en el que actúan los posibles oferentes. (iii) El valor del contrato corresponde a los precios del mercado. (iv) La descripción del bien o servicio requerido es claro. (v) El Proceso de Contratación cuenta con las condiciones que garanticen la transparencia, equidad y competencia entre los proponentes. (vi) El estudio de mercado permite identificar los aspectos de oferta y demanda del mercado respectivo. (vii) El diseño del Proceso de Contratación permite satisfacer las necesidades de la Entidad Estatal, cumplir su misión y si es coherente con el cumplimiento de sus objetivos y metas. |  |  |  | Riesgos Económicos: | son los derivados del comportamiento del mercado, tales como la fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de los mismos, entre otros.
| Específico | es un Riesgo propio del Proceso de Contratación objeto de análisis. | [8 empty] | Riesgos Sociales o Políticos | son los derivados de los cambios de las políticas gubernamentales y de cambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato.
[11 empty] | Riesgos Operacionales | son los asociados a la operatividad del contrato, tales como la suficiencia del presupuesto oficial, del plazo o los derivados de procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos inadecuados o insuficientes.
| Fuente del Riesgo | Descripción |  | Selección | Acto de Apertura del Proceso de Contratación | Adjudicación o la declaración de desierto del Proceso de Contratación | En la etapa de selección la Entidad Estatal selecciona al contratista. En esta etapa los Riesgos frecuentes son los siguientes: (i) Falta de capacidad de la Entidad Estatal para promover y adelantar la selección del contratista, incluyendo el riesgo de seleccionar aquellos que no cumplan con la totalidad de los requisitos habilitantes o se encuentren incursos en alguna inhabilidad o incompatibilidad. (ii) Riesgo de colusión. (iii) Riesgo de ofertas artificialmente bajas. |  |  |  | Riesgos Financieros: | son (i) el riesgo de consecución de financiación o riesgo de liquidez para obtener recursos para cumplir con el objeto del contrato, y (ii) el riesgo de las condiciones financieras establecidas para la obtención de los recursos, tales como plazos, tasas, garantías, contragarantías, y refinanciaciones, entre otros.
| Interno | es un Riesgo asociado a la operación, capacidad, o situación particular de la Entidad Estatal (reputacional, tecnológico). |  | Contratación | Adjudicación del contrato objeto del proceso de contratación | Perfeccionamiento | En esta etapa los Riesgos frecuentes son los siguientes: (i) Riesgo de que no se firme el contrato. (ii) Riesgo de que no se presenten las garantías requeridas en los Documentos del Proceso de Contratación o que su presentación sea tardía. (iii) Riesgos asociados al incumplimiento de la publicación o el registro presupuestal del contrato. (iv) Riesgos asociados a los reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato. |  |  |  | Riesgos Regulatorios | derivados de cambios regulatorios o reglamentarios que afecten la ecuación económica del contrato.
| Externo | es un Riesgo del sector del objeto del Proceso de Contratación, o asociado a asuntos no referidos a la Entidad Estatal (desastres económicos, existencia de monopolios, circunstancias electorales). |  | Ejecución | Perfeccionamiento | Vencimiento del plazo o acta de liquidación | Esta etapa puede extenderse cuando hay lugar a garantías de calidad, estabilidad y mantenimiento, o a condiciones de disposición final o recuperación ambiental de las obras o bienes. En esta etapa se cumplen con las obligaciones previstas en el contrato, permitiendo el logro del objeto del Proceso de Contratación; en consecuencia los Riesgos frecuentes son los asociados al cumplimiento del contrato y el logro del objeto propuesto, el rompimiento del equilibrio económico del contrato, los asociados a la liquidación y terminación del contrato y aquellos relacionados con el incumplimiento de la normativa posconsumo. |  |  |  | Riesgos de la Naturaleza: | son los eventos naturales previsibles en los cuales no hay intervención humana que puedan tener impacto en la ejecución del contrato, por ejemplo los temblores, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros.
[11 empty] | Riesgos Ambientales: | son los derivados de las obligaciones legales o reglamentarias de carácter ambiental, así como de las licencias, planes de manejo o de permisos y autorizaciones ambientales, incluyendo tasas retributivas y compensatorias, obligaciones de mitigación, tareas de monitoreo y control, entre otras.
[11 empty] | Riesgos Tecnológicos: | son los derivados de fallas en los sistemas de comunicación de voz y de datos, suspensión de servicios públicos, nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato, obsolescencia tecnológica
|  | Probabilidad del Riesgo |  | Impacto del riesgo | [7 empty] | Impacto | [6 empty] | Categoría del riesgo
|  | Categoría | Valoración | Impacto | [7 empty] | Clasificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual. | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio de las partes. | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente per aun así permite la consecución del objeto contractual. | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual. | Valoración del riesgo | Categoría
| Probabilidad | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | Clasificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual. | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio de las partes. | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente per aun así permite la consecución del objeto contractual. | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual. |  | Clasificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan mpas del uno por ciento (1%) del valor del contrato. | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato. | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%). | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%). | Impacto sobre el valor del contrato de más del treinta por ciento (30%). | 8,9,10 | Riesgo Extremo
|  | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | Clasificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan mpas del uno por ciento (1%) del valor del contrato. | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato. | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%). | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%). | Impacto sobre el valor del contrato de más del treinta por ciento (30%). |  | Categoría | Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico | 6 Y 7 | Riesgo Alto
|  | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | Categoría | Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | Riesgo Medio
|  | Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Probabilidad | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2,3 Y 4 | Riesgo Bajo
|  | Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias) | 5 | [8 empty] | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
[12 empty] | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento
| Fuente: Agencia Nacional para la Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, http://www.colombiacompra.gov.co/es/manuales-y-documentos-tipo, disponible en internet, fecha de consulta 23 de enero de 2016. | [10 empty] | Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Si | ICBF
[12 empty] | Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | No | Contratista
ICBF y Contratista
|  | CLASE | FUENTE | PROBABILIDAD | IMPACTO | ¿A quién se le asigna?
|  | General | Interno | 1=Raro | 1= Insignificante | ICBF
|  | Específico | Externo | 2=Improbable | 2= Menor | Contratista
|  |  |  | 3=Posible | 3= Moderado
|  |  |  | 4=Probable | 4= Mayor
|  |  |  | 5=Casi cierto | 5= Catastrófico