## MA
ESTIMACIÓN DE RIESGOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN
[5 empty] | CÓDIGO: FO-GJC-034 |  |  |  | VERSIÓN:002
Objeto del contrato: |  |  |  | SUMINISTRO DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA TÉCNICO EN ENTRENAMIENTO DEPORTIVO, PRIMERA INFANCIA Y FITNESS DE LOS ESTUDIANTES DE MEDIA TÉCNICA DE LOS GRADOS 10° Y 11°, BENEFICIARIOS DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N°. ENV-12-09-0013-22.
Nombre del técnico que diligencia: |  |  |  | MARIO ALBERTO ARANGO HERNÁNDEZ
N° | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | DESCRIPCION | CONSECUENCIA | PROBABILDIAD | IMPACTO | VALORACION | VALOR CONTRATO | PORCENTAJE IMPACTO DE LISTA | PORCENTAJE IMPACTO ASIGNADO | VALORACION CUANTITATIVA | CATEGORIA | A QUIEN SE LE ASIGNA | CONTROLES | IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO |  |  |  | AFECTA LA EJECUCION DEL CONTRATO | RESPONSABLE | FECHA DE TRATAMIENTO
[17 empty] | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACION | CATEGORIA |  |  | INICIO | TERMINA
1 | General | Externa | Ejecucion | Operacionales | Incumplimiento en las actividades establecidas en el contrato. | Retraso en el cumplimiento de las actividades de los procesos en las áreas contratadas. | 2 | 5 | 7 | 8000000 | > 30% | 35% | 2800000 | Riesgo Alto | Contratista | Supervisión y control al momento de que el contrato sea asignado, verificar con el contratistas que la entrega de los insumos sean lo mas pronto posible | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | SI | Mario Alberto Arango Hernández | Mayo | Noviembre
2 | General | Externa | Ejecucion | Operacionales | Dificultades y retraso en la ejecuación y plazo del contrato. | Dificultad para el logro de los resultados esperados | 1 | 2 | 3 | 8000000 | 5% | 35% | 2800000 | Riesgo Bajo | Contratista | En el momento de recibir los implementos, verificar que todo llegue en buen estado y en correctas condiciones | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | SI | Mario Alberto Arango Hernández | Mayo | Noviembre
3 | Especifico | Interna | Ejecucion | Operacionales | El no pago de salarios, prestaciones sociales e Indemnizaciones laborales por el Contratista a su personal. | Demandas en las cuales se declare solidaridad al Municipio en asuntos de derecho laboral. | 2 | 2 | 4 | 8000000 | 5% | 10% | 800000 | Riesgo Bajo | Contratista | Al momento de recibir la factura de cobro, verificar que la documentación anexa sea la correspondiente al mes de entrega de los implementos | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | SI | Mario Alberto Arango Hernández | Mayo | Noviembre
4 | General | Externa | Ejecucion | Operacionales | Fallas en el estado o calidad de los productos | Dificultad para el logro de los resultados esperados | 3 | 4 | 7 | 8000000 | 15% AL 30% | 20% | 1600000 | Riesgo Alto | Contratista | Al momento de recibir la factura de cobro, verificar que la documentación anexa sea la correspondiente al mes de entrega de los implementos | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | SI | Mario Alberto Arango Hernández | Mayo | Noviembre

## BD
CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | PROBABILIDAD | IMPACTO | CALIFICACION MONETARIA | CATEGORIA DEL RIESGO | ASIGNACION | FUNCIONARIOS
General | Interna | Planeacion | Economico | 1 | 1 | 1% | Riesgo extremo | Contratante
Especifico | Externa | Selección | Social o Politico | 2 | 2 | 5% | Riesgo alto | Contratista
|  | Contratacion | Operacionales | 3 | 3 | 5% AL 15% | Riesgo medio
|  | Ejecucion | Financieros | 4 | 4 | 15% AL 30% | Riesgo bajo
|  |  | Regulatorios | 5 | 5 | > 30%
Naturaleza
Ambientales
Tecnologicos