## Matriz de riesgos interventoria
N° | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo?
1 | General | Interno | Planeación | Operacional | Deficiencia en la estructuración de la necesidad en la etapa precontractual. | Servicio que no cumple con los requerimientos y especificaciones de la entidad. | 2 | 3 | 5 | Riesgo medio | La entidad | Revisión de procesos contractuales similares identificando los lineamientos comunes del servicio a adquirir. | 1 | 2 | 3 | Riesgo bajo | Si | Supervisor | Inicio del proceso de planeación. | Elaboración de la versión final del estudio previo. | Revisión de la versión final del estudio previo. | Permanente durante esta etapa.
2 | General | Interno | Planeación | Operacional | Pérdida de información por almacenamiento inadecuado o fallas en los sistemas de información. | Reprocesos para restaurar la información faltante. | 2 | 2 | 4 | Riesgo bajo | La entidad | Se debe implementar controles y respaldos de la información generada. | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | Si | La entidad. | Durante la ejecución de la etapa de planeación. | Al recomponer la información durante la etapa planeación. | Mediante el seguimiento a la generación de copias de seguridad. | Permanente.
3 | General | Interno | Selección | Operacional | Se declare desierta la convocatoria. | Se genera un reproceso en la convocatoria. | 2 | 3 | 5 | Riesgo medio | La entidad | Adecuado análisis del sector y estudio de mercado por parte de la entidad contratante. | 1 | 2 | 2 | Riesgo bajo | Si | La entidad | Con el inicio de la etapa de planeación. | Con la adjudicación del contrato. | Realizando la revisión de la estructuración de estudios previos y pliego de condiciones. | Durante el proceso de planeación y selección.
4 | Específico | Interno | Selección | Operacional | Pacto velado (colusión) entre dos licitantes o entre un licitante y un funcionario de la entidad. | Las sanciones dispuestas por la ley para el oferente. | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | Contratista consultor | Cláusulas en los pliegos de condiciones que permitan disminuir, por haber sido sancionado por violación de las normas de libre competencia, un porcentaje del total del puntaje obtenido por parte del proponente. | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | Si | La Entidad | Durante la etapa de selección. | Con la adjudicación del contrato. | Monitoreo durante la etapa de selección del oferente. | Durante la etapa de selección.
5 | General | Interno | Selección | Operacional | El contratista de consultoría seleccionado presente una inhabilidad o incompatibilidad. | Será causal de rechazo, y la entidad hará efectiva la totalidad de la Garantía de seriedad de la oferta. | 2 | 3 | 5 | Riesgo medio | Contratista consultor | Generar una óptima revisión de la información suministrada por el oferente. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Si | La entidad | Durante la etapa de selección. | Con la adjudicación del contrato. | Monitoreo durante la etapa de selección del oferente. | Durante la etapa de selección.
6 | General | Interno | Selección | Operacional | Reclamos de terceros sobre la selección del oferente. | Se retraza el perfeccionamiento del contrato. | 3 | 2 | 5 | Riesgo medio | La entidad | Claridad y completez en la estructuración de los estudios y pliegos de condiciones. | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | No | La entidad | Con la selección del proponente favorecido con la adjudicación. | Con la firma del contrato. | Monitoreo durante la revisión de las propuestas. | Durante la etapa de selección.
7 | General | Externo | Contratación | Regulatorio | Ajustes contractuales por cambios normativos en el marco regulatorio o normatividad aplicable al proyecto. | Tener que realizar una modificación del contrato | 1 | 3 | 4 | Riesgo bajo | La entidad y el contratista consultor | La entidad y el contratista consultor se deben mantener actualizados frente a los cambios normativos que se presenten. | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | Si | La entidad | Desde la firma del contrato. | Dos meses posteriores a la firma del contrato | Revisando constantemente la normatividad y la jurisprudencia vigente. | Durante la ejecuión del contrato
8 | General | Interno | Contratación | Operacional | No suscripción del contrato sin justa causa por parte del adjudicatario. | Retraso en el proceso de contratación. | 2 | 3 | 5 | Riesgo medio | Contratista consultor | Constitución de Garantía de seriedad de la oferta. | 1 | 2 | 3 | Riesgo medio | Si | Coordinador | Cuando se presente el evento | Con la adjudicación del contrato. | Constante durante la adjudicación del contrato. | Durante la adjudicacióndel contrato.
9 | Específico | Interno | Contratación | Operacional | Retraso en el inicio del contrato por falta de cumplimiento de los requisitos previos a la firma del acta de inicio. | Retraso en la ejecución del objeto contractual. | 2 | 2 | 4 | Riesgo bajo | Contratista consultor | El contratista debe suministrar al presentar la oferta la totalidad de los requisitos, esto previo a la suscripción el acta de inicio. | 1 | 2 | 3 | Riesgo bajo | Si | La entidad. | Con la presentación de la oferta. | Con la firma del acta de inicio. | Monitoreo durante la revisión de la propuesta. | Durante la etapa contractual.
10 | General | Interno | Ejecución | Operacional | Incumplimiento en las obligaciones generales y específicas del contrato por parte del contratista consultor. | Retraso en el cumpliento del objeto contractual. | 3 | 2 | 5 | Riesgo medio | Contratista consultor | Se exigirá póliza de cumplimiento del contrato. | 1 | 2 | 3 | Riesgo bajo. | Si | Coordinador del área jurídica, previo informe del supervisor designado. | Cuando se presente el evento. | Según trámite de declaratoria y aplicación de póliza. | Constatar que las actividades se realicen conforme al contrato. | Durante la ejecución del contrato.
11 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Riesgo por contagio de Covid-19 | Se retrasa el cumplimento del objeto contractual por inicio de aislamento de personal con contacto estrecho. | 4 | 1 | 5 | Riesgo medio | Contratista consultor | ARL Y EPS; protocolos de bioseguridad y la adecuada utilización EPP | 2 | 2 | 4 | Riesgo bajo | Si | Contratista consultor | Al iniciar la ejecución del objeto contractual. | Al finalizar la ejecución del objeto contractual. | Seguimiento a los protocolos de bioseguridad. | Durante la ejecuión del contrato
12 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Calidad del servicio de consultoría deficiente. | Perjuicios derivados para la entidad. | 2 | 3 | 5 | Riesgo medio | Contratista consultor | Se establecerá clausula de confidencialidad en el contrato. | 1 | 2 | 3 | Riesgo bajo. | Si | La entidad | Desde la fecha de inicio del contrato. | Con la terminación del contrato. | Se hará seguimiento por parte del supervisor. | Durante la ejecución del contrato.
13 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Permitir la modificación de algún producto o alcance del contrato de obra sin previa aprobación de la supervisión. | Los entregables quedan sujetos a la aprobación por parte de la entidad. Se generan retrasos y sobrecostos de incurrir en reprocesos. | 2 | 3 | 5 | Riesgo medio | Contratista consultor | El contratista debe asumir el costo por entrega de un producto que presente deficiencias o fallas. | 1 | 2 | 3 | Riesgo bajo | Si | Contratista consultor | Cuando se presente el evento | Al recibir a satisfacción por parte de la entidad. | Seguimiento al proceso con la autoridad competente. | Durante la ejecución del contrato.
14 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Medición errada de las cantidades de obra. | Se afecta el presupuesto. | 3 | 4 | 7 | Riesgo alto | Contratista consultor y contratista de obra | Estar atento a cualquier situación que se pueda presentar dentro de la ejecución de la obra. | 2 | 2 | 4 | Riesgo bajo. | Si | La entidad. | Desde la fecha de inicio del contrato. | terminación del contrato. | Solicitar a la interventoría y al supervisor asignado la revisión periodica de las actividades ejecutadas por el contratista y la calidad y normatividad de la misma. | Durante la ejecución del contrato.
15 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Accidentes y/o muerte del personal de la interventoría, por causas externas al proyecto o por ausencia o falta de deficiencia del sistema de seguridad industrial de la obra. | Retraso en la ejecución del contrato. | 2 | 3 | 5 | Riesgo medio | Contratista consultor | La interventoría exigirá el cumplimiento de las normas de SST | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo. | Si | La entidad. | Desde la adjudicación. | Al finalizar la ejecución del objeto contractual. | Permanente control de cumplimiento de disposiciones en SST. | Durante la etapa de contratación y ejecución del contrato
16 | General | Externo | Ejecución | Social/Político | Afectación a la ejecución del contrato por demandas o condenas instauradas por diferentes actores al contratista consultor. | Retrasos en el desarrollo del objeto contractual. | 1 | 3 | 4 | Riesgo bajo | Contratista consultor | El contratista se obliga a mantener indemne a la entidad por reclamación o proceso judicial en que incurra. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Si | Contratista consultor | Cuando se presente el evento | Con la aplicación del tratamiento. | Durante la ejecución del contrato. | Permanente.
17 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Daño o perdida de los bienes propiedad del contratista consultor en el lugar de la ejecución del contrato. | El contratista asumirá la responsabilidad de los bienes de su propiedad. | 3 | 2 | 5 | Riesgo medio | Contratista consultor | El contratista deberá cuidar de sus bienes. | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo. | Si | Contratista consultor | Desde la fecha de inicio del contrato. | Con la terminación del contrato. | Con el permanente cuidado del contratista consultor de sus bienes. | Durante la ejecución del contrato.
18 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Incumplimiento en el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones al equipo interventor. | Ausencia de personal, demandas laborales y sanciones administrativas. | 3 | 3 | 6 | Riesgo alto | Contratista consultor | Constitución de póliza de amparo de salarios y prestaciones sociales. | 2 | 3 | 5 | Riesgo medio | Si | La entidad. | Cuando se presente el evento | Según trámite de declaratoria y aplicación de póliza. | Seguimiento con la compañía de seguros. | Durante la ejecuión del contrato.
19 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Revelación a terceros de información confidencial sin autorización de la entidad. | Generación de deterioro reputacional y acciones legislativas por parte de la entidad. | 3 | 3 | 6 | Riesgo alto | Contratista consultor | El contratista consultor debe implementar acuerdos de confidencialidad en el manejo de la información reservada. | 1 | 2 | 3 | Riesgo bajo | No | Contratista consultor | Previo al inicio de ejecución del contrato. | Con la firma del contrato. | Durante el proceso de ejecución del contrato. | Durante la ejecución.
20 | Específico | Externo | Ejecución | Social/Político | Afectación a la ejecución del contrato debido a alteraciones o factores de orden público (paros, huelgas, terrorismo, extorsión). | Suspensión temporal en la ejecución del objeto contractual. | 2 | 3 | 5 | Riesgo medio | La entidad y el contratista consultor | El contratante y el contratista deben establecer un plan de contingencia si sucede esta afectación. | 2 | 3 | 5 | Riesgo medio | Si | Contratista consultor | Cuando se presente el evento | Con la ejecución de un plan alterno, o finalización del suceso politico/social. | Mediante seguimiento permanente del clima social y político. | Permanente durante la ejecución.
Note on J9: ====== ID#AAAATqxZxfM JRESTREPORA (2022-01-05 02:13:34) Indicar el valor númerico de la