## Matriz de Riesgos
“Contratar el mejoramiento y adecuación locativa del área de Dirección General del SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO, sede Principal Diagonal 54 # 34 -53.”
N° | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción( Que puede pasar y cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría | ¿A quien se le asigna? | Tratamiento /Controles a ser Implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  |  | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y Revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría | ¿Afecta la ejecución del contrato? |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿ Cuando?
1 | General | Interno | Planeación | Riesgos Regulatorios | La modalidad de contratación Inadecuada para el servicio necesitado | Retraso en la obtención de los productos, contemplados en los tiempos de planeación. | 1 | 4 | 5 | Riesgo Medio | Servicio Geológico Colombiano | Aclarar los requisitos, requerimientos y especificaciones y productos del contrato | 1 | 4 | 5 | Riesgo Medio | no | Servicio Geológico Colombiano | En la etapa de planeación | En la etapa de Selección | Supervisando el tratamiento del riego | Durante la etapa de planeación
2 | General | Interno | Planeación | Riesgos Regulatorios | Los requisitos habilitantes son inapropiados para el Proceso de Contratación y es posible no encontrar proponentes que los cumplan | Retraso en la obtención de los productos, contemplados en los tiempos de planeación. | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | Servicio Geológico Colombiano | Evitar el Riesgo buscar alternativas para obtener el beneficio del Proceso de Contratación, verificar estudios del sector | 1 | 4 | 5 | Riesgo Medio | no | Servicio Geológico Colombiano | En la etapa de planeación | En la etapa de Selección | Supervisando los estudios previos y los estudios del sector | Durante la etapa de planeación
3 | General | Interno | Planeación | Riegos económicos | El valor del contrato no corresponde a los precios del mercado. | Retraso en la obtención de los productos, contemplados en los tiempos de planeación. | 3 | 4 | 7 | Riesgo Alto | Servicio Geológico Colombiano | Evitar el Riesgo buscar alternativas para obtener el beneficio del Proceso de Contratación, verificar estudios del sector | 1 | 4 | 5 | Riesgo Medio | no | Servicio Geológico Colombiano | En la etapa de planeación | En la etapa de Selección | Supervisando los estudios previos y los estudios del sector | Durante la etapa de planeación
4 | General | Interno | Planeación | Riesgos operacionales | La descripción del bien o servicio requerido no es claro. | Retraso en la obtención de los productos, contemplados en los tiempos de planeación. | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | Servicio Geológico Colombiano | Aclarar los requisitos, requerimientos y especificaciones y productos del contrato | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | no | Servicio Geológico Colombiano | En la etapa de planeación | En la etapa de Selección | Supervisando el tratamiento del riego | Durante la etapa de planeación
5 | General | Interno | Planeación | Riesgos Regulatorios | El Proceso de Contratación no cuenta con las condiciones que garanticen la transparencia, equidad y competencia entre los proponentes. | restricción de ofertas, impidiendo a otras empresas entrar al proceso | 1 | 4 | 5 | Riesgo Medio | Servicio Geológico Colombiano | Establecer sistemas de aseguramiento de calidad en los procesos de selección; | 1 | 4 | 5 | Riesgo Medio | no | Servicio Geológico Colombiano | En la etapa de planeación | En la etapa de Selección | Supervisando el tratamiento del riego | Durante la etapa de planeación
6 | General | Interno | Planeación | Riegos económicos | El estudio de mercado no permite identificar los aspectos de oferta y demanda del mercado respectivo | Sobre costo en la asignación del presupuesto | 1 | 4 | 5 | Riesgo Medio | Servicio Geológico Colombiano | Evitar el Riesgo buscar alternativas para obtener el beneficio del Proceso de Contratación, verificar estudios del sector | 1 | 4 | 5 | Riesgo Medio | no | Servicio Geológico Colombiano | En la etapa de planeación | En la etapa de Selección | Supervisando el tratamiento del riego | Durante la etapa de planeación
7 | General | Interno | Planeación | Riesgos Regulatorios | El diseño del Proceso de Contratación no permite satisfacer las necesidades de la Entidad Estatal, | Incumplimiento de los objetivos y las metas. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Servicio Geológico Colombiano | Establecer sistemas de aseguramiento de calidad en los procesos de selección; | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | si | Servicio Geológico Colombiano | En la etapa de planeación | En la etapa de Selección | Supervisando el tratamiento del riego | Durante la etapa de planeación
8 | General | Interno | Selección | Riesgos Regulatorios | Falta de capacidad de la Entidad Estatal para promover y adelantar la selección del contratista | Declaratoria de desierto el proceso | 1 | 5 | 6 | Riesgo Alto | Servicio Geológico Colombiano | Establecer sistemas de aseguramiento de calidad en los procesos de selección; | 1 | 5 | 6 | Riesgo Alto | si | Servicio Geológico Colombiano | En la etapa de Selección | En la etapa de contratación | Supervisando el tratamiento del riego | Durante la etapa de planeación
9 | General | Externo | Selección | Riesgos Regulatorios | Riesgo de colusión. | Restricción de ofertas, impidiendo a otras empresas entrar al proceso | 2 | 4 | 6 | Riesgo Alto | Contratista | Aceptar el Riesgo | 2 | 4 | 6 | Riesgo Alto | no |  | En la etapa de Selección | En la etapa de contratación | Analizar y aprender lecciones a partir de los eventos, los cambios, las tendencias, los éxitos y los fracasos. | Durante la etapa de planeación
10 | General | Externo | Selección | Riegos económicos | Riesgo de ofertas artificialmente bajas. | Dificultades en al ejecución del Contrato, aumento de costos del contrato | 3 | 3 | 6 | Riesgo Alto | Contratista | Aceptar el Riesgo | 3 | 3 | 6 | Riesgo Alto | no |  | En la etapa de Selección | En la etapa de ejecución del contrato | Analizar y aprender lecciones a partir de los eventos, los cambios, las tendencias, los éxitos y los fracasos. | Durante la etapa de planeación
11 | General | Externo | Contratación | Riesgos Regulatorios | Riesgo de que no se firme el contrato. | Incumplimiento con los objetivos y las metas | 1 | 5 | 6 | Riesgo Alto | Contratista y Servicio Geológico Colombiano | Transferir el Riesgo haciendo responsable a otra entidad quien asume las consecuencias de la materialización del Riesgo | 1 | 5 | 6 | Riesgo Alto | no | Servicio Geológico Colombiano | En la etapa de contratación | En la etapa de ejecución del contrato | Supervisando el tratamiento del riego | Durante la etapa de contratación
12 | General | Externo | Contratación | Riesgos Regulatorios | Riesgo de que no se presenten las garantías requeridas en los Documentos del Proceso de Contratación o que su presentación sea tardía | Incumplimiento con el cronograma previsto para la celebración del contrato | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Transferir el Riesgo haciendo responsable a otra entidad quien asume las consecuencias de la materialización del Riesgo | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | si | Servicio Geológico Colombiano | En la etapa de contratación | En la etapa de ejecución del contrato | Supervisando el tratamiento del riego | Durante la etapa de contratación
13 | General | Interno | Contratación | Riesgos Regulatorios | Riesgos asociados al incumplimiento de la publicación o el registro presupuestal del contrato. | Incumplimiento con el cronograma previsto para la celebración del contrato | 1 | 4 | 5 | Riesgo Medio | Servicio Geológico Colombiano | Establecer sistemas de aseguramiento de calidad en los procesos de selección; | 1 | 4 | 5 | Riesgo Medio | si | Servicio Geológico Colombiano | En la etapa de contratación | En la etapa de ejecución del contrato | Supervisando el tratamiento del riego | Durante la etapa de contratación
14 | General | Externo | Contratación | Riesgos Regulatorios | Riesgos asociados a los reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato. | Incumplimiento con el cronograma previsto para la celebración del contrato | 3 | 3 | 6 | Riesgo Alto | Contratista y Servicio Geológico Colombiano | Aceptar el Riesgo | 3 | 3 | 6 | Riesgo Alto | no | Contratista y Servicio Geológico Colombiano | En la etapa de contratación | En la etapa de ejecución del contrato | Analizar y aprender lecciones a partir de los eventos, los cambios, las tendencias, los éxitos y los fracasos. | Durante la etapa de contratación
15 | Especifico | Externo | Ejecución | Riesgos operacionales | Aseguramiento en la entrega y transporte de los mobiliarios | Incumplimiento con celebración del contrato | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Mitigar el riesgo. Estimación de los productos requeridos al ser cargado, descargados, entregado e instalado en las ciudades establecidas y recibido como satisfecho | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | no | Contratista | En la etapa de ejecución | En la etapa de liquidación del contrato | Supervisando el tratamiento del riego | Durante la etapa de Ejecución
16 | Especifico | Externo | Ejecución | Riesgos operacionales | Materiales que no cumplen con los estándar de calidad | Incumplimiento con celebración del contrato | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Mitigar el riesgo. Revisión y remplazo de los mobiliarios que no cumplan con las especificaciones de lo establecido en el contrato | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | no | Servicio Geológico Colombiano | En la etapa de ejecución | En la etapa de liquidación del contrato | Supervisando el tratamiento del riego | Durante la etapa de Ejecución
17 | General | Externo | Ejecución | Riesgos operacionales | Incumplimiento del contrato | Incumplimiento de los objetivos y las metas. | 1 | 5 | 6 | Riesgo Alto | Contratista | Transferir el Riesgo haciendo responsable a otra entidad quien asume las consecuencias de la materialización del Riesgo | 1 | 5 | 6 | Riesgo Alto | si | Servicio Geológico Colombiano | En la etapa de ejecución | En la etapa de liquidación del contrato | Supervisando el tratamiento del riego | Durante la etapa de Ejecución
18 | General | Externo | Ejecución | Riegos económicos | Rompimiento del equilibrio económico del contrato | Mayores costos en la ejecución del contrato, terminación del contrato | 2 | 5 | 7 | Riesgo Alto | Contratista | Aceptar el Riesgo | 2 | 5 | 7 | Riesgo Alto | si | Servicio Geológico Colombiano | En la etapa de ejecución | En la etapa de liquidación del contrato | Supervisando el tratamiento del riego | Durante la etapa de Ejecución
| General | Interno | Planeación |  | Riegos económicos | 1 | 1 | Riesgo extremo |  |  | Contratista | Evitar el riesgo |  |  |  |  | si
| Especifico | Externo | Selección |  | Riesgos Sociales o Políticos | 2 | 2 | Riesgo alto |  |  | Servicio Geológico Colombiano | Transferir el riesgo |  |  |  |  | no
|  |  | Contratación |  | Riesgos operacionales | 3 | 3 | Riesgo medio |  |  | Contratista y Servicio Geológico Colombiano | Aceptar el riesgo
|  |  | Ejecución |  | Riesgos Financieros | 4 | 4 | Riesgo Bajo |  |  | Supervisor | Reducir la probabilidad
[5 empty] | Riesgos Regulatorios | 5 | 5 |  |  |  | Interventor | Reducir las Consecuencias
[5 empty] | Riesgos de la Naturaleza | [5 empty] | Oficina de Contratos
[5 empty] | Riesgos Ambientales |  |  |  | 1 |  | Oficina Jurídica
[5 empty] | Riesgos Tecnológicos |  |  |  | 2 |  | Área Técnica
[9 empty] | 3 |  | Oficina de Recursos Financieros
4
5
6
7
8
9
10

## Probabilidad del Riesgo
TABLA 2 PROBABILIDAD DEL RIESGO
| Categoria | Valoración
Probabilidad | Raro (Puede ocurrir exepcionalmente) | 1 | 1 en 1000 | 0.1%
| Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 1 en 500 | 0.2%
| Posible (Puede Ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 1 en 250 | 0.4%
| Probable (Probablemente va a ocurrir) | 4 | 1 en 100 | 1%
| Casi cierto (Ocurre en la mayoría de circustancias) | 5 | Casi 1 | 100%

## Impacto de Riesgo
TABLA 3 IMPACTO DEL RIESGO
Impacto
Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intranscendente | Dificulta la Ejecución del Contrato de manera baja, Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
Calificación Monetaria |  | Los Sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco porciento (5%) y el quince por ciento (15%) | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%) | Impacto sobre le valor del contrato en más del treinta por ciento (30%)
Categoría | valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
VALORACION DEL RIESGO EN TERMINOS ECONOMICOS DE ACUERDO AL VALOR DEL CONTRATO
|  | Valor del contrato | 135000000
|  | Insignificante | 0 | 0.99% | 0 | 1336500
|  | Menor | 1% | 4.99% | 1350000 | 6736500
|  | Moderado | 5% | 14.99% | 6750000 | 20236500
|  | Mayor | 15% | 29.99% | 20250000 | 40486500
|  | Catastrófico | 30% | 100% | 40500000 | 135000000

## Valoración del riesgo
TABLA 4 VALORACION DEL RIESGO
Impacto
| Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intranscendente | Dificulta la Ejecución del Contrato de manera baja, Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
| Calificación Monetaria |  | Los Sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco porciento (5%) y el quince por ciento (15%) | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%) | Impacto sobre le valor del contrato en más del treinta por ciento (30%)
| Categoría | valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Probabilidad | Raro (Puede ocurrir exepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| Posible (Puede Ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| Probable (Probablemente va a ocurrir | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Casi cierto (Ocurre en la mayoría de circustancias) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

## Categoria del Riesgo
TABLA 5 CATEGORIA DEL RIESGO
Valoración del Riesgo | Categoria
8,9 y 10 | Riesgo extremo
6 y 7 | Riesgo alto
5 | Riesgo medio
2,3 y 4 | Riesgo Bajo

## Tratamiento de los Riesgos
Tratamiento de los Riesgos | Actividad
Evitar el riesgo | La entidad decide no proceder con la actividad que causa el riesgo o buscar alternativas para obtener el beneficio del proceso de contratación
Transferir el riesgo | El SGC hace responsable a otra entidad quien asume las consecuencias de la materialización del riesgo, típicamente se transfiere el riesgo a través de las garantías previstas en el proceso de contratación o en las condiciones del contrato estableciendo con claridad quien es el responsable.
Aceptar el Riesgo | El SGC acepta el riesgo porque el riesgo no puede ser evitado ni ser transferido o el costo de evitarlo o transferirlo es muy alto. En este caso se recomiendan medidas para reducir el riesgo o mitigar su impacto, así como el monitoreo
Reducir la Probabilidad | Reducir la probabilidad de ocurrencia del evento, cuando el riesgo debe ser aceptado, para el efecto se sugieren medidas como: (i) aclarar los requisitos, requerimientos y especificaciones y productos del contrato (II) revisar procesos; (III) establecer sistemas de aseguramiento de calidad, en los contratos; (IV) especificar estándares de los bienes y servicios; (V) hacer pruebas e inspecciones de los bienes; (VI) establecer sistemas de acreditación profesional; (VII) Incluir declaraciones y garantías del contratista; (VIII) administrar la relación entre proveedores y compradores
Reducir las Consecuencias | Reducir las consecuencias o el impacto del riesgo a través de planes de contingencia, en los términos y condiciones del contrato, inspecciones y revisiones para revisar el cumplimiento del contrato y programas de apremio para lograr el cumplimiento del contrato