## Matriz
|  |  |  | MATRIZ DE RIESGO CONTRACTUALES | [17 empty] | Código: GAB-FT020
|  |  |  | GESTIÓN DEL ABASTECIMIENTO | [17 empty] | Versión: 001
|  |  | CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN |  |  | x |  | PÚBLICA | [6 empty] | CLASIFICADA |  |  | RESERVADA
Identificación | [9 empty] | Análisis y Valoración |  |  |  |  | Tratamiento | [7 empty] | Monitoreo y revisión
N° | Proceso Contractual | Fecha de identificación | Descripción |  |  | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Estimación riesgo sin tratamientos |  |  |  | Responsable del Riesgo | Tratamiento / Control a ser implementado | Estimación riesgo con tratamientos propuestos |  |  |  | Responsable del Tratamiento | ¿Cuándo se inicia el tratamiento? | ¿Cuándo se completa el tratamiento? | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad
|  |  | Descripción del Riesgo | ¿Cuál puede ser la causa, el origen, o fuente del riesgo? | ¿Cuáles pueden ser los efectos o consecuencias de la ocurrencia del riesgo? |  |  |  |  | Probabilidad | Impacto | Valoración | categoría |  |  | Probabilidad | Impacto | Valoración luego del tratamiento | categoría
1 | Codificación | 2022-03-11 | Retraso en el perfeccionamiento del contrato por falta de firmas en el período establecido y/o falta de constitución y presentación de las garantías que amparan el cumplimiento del contrato. | - El adjudicado no atiende dentro del término las solicitudes de documentos que realiza la entidad para la suscripción del contrato. - Surgimiento de una inhabilidad sobreviniente, es decir, ocurre algún evento de fuerza mayor o caso fortuito, que impide el perfeccionamiento del contrato o la expedición de las garantías | Retraso en el inicio de la ejecución del contrato y afectación en el logro de los objetivos y satisfacción de la necesidad. | general | externa | contractual | Operacionales | 2 | 2 | 4 | Moderado | Contratista | Establecer plazos oportunos que en todo caso seran perentorios para el perfeccionamiento y ejecución del contrato. | 1 | 1 | 1 | Bajo | Icfes | Desde la fecha de la Adjudicación | Hasta finalizar la aprobación de las garantías | Verificando el cumplimiento de los plazos establecidos para el perfeccionamiento y ejecución del contrato por parte de supervisor del contrato. | Cada vez que se requiera
2 | Codificación | 2022-03-11 | Afectación en los tiempos establecidos por cronograma para la ejecución del examen. | Fluctuación en la toma de decisiones de los actores involucrados en el proceso debido a la dinámica y a posibles cambios propios del proceso de aplicación de las pruebas. | Retrasos en la ejecución de las actividades de acuerdo con las fechas establecidas por cronograma de actividades. - Afectación en los resultados y productos esperados en las actividades definidas para uno los actores involucrados. | específico | interna | planeación | Operacionales | 3 | 2 | 8 | Moderado | Icfes / Contratista | Establecer, definir fechas límites para proponer y realizar cambios en los tiempos establecidos para ejecución. -Definir comité decisorio frente a los planteamientos que definan las actores involucrados. | 2 | 2 | 4 | Moderado | Icfes / Contratista | Desde la etapa de contratación | Hasta el finalización de la ejecución del contrato | Reuniones internas para la verificación de avances. Verificación al cumplimiento de las actividades definidas en los cronogramas. | Cada vez que se requiera
3 | Codificación | 2022-03-11 | Cambios en la normativa que modifiquen o impongan nuevas obligaciones tributarias al contratista siempre y cuando las mismas afecten significativa y negativamente las cargas económicas del contrato. | -Expedición de normas que impongan nuevos tributos, impuestos o cargas parafiscales. -Diferencia de criterios enfocados en la exención o no del cobro de impuestos, tasas o contribuciones. | -Mayores costos. -Carga adicional a la prevista, que puede afectar a nivel económico y operacional a las dos partes del contrato. -Variación en el valor del contrato. | general | externa | contractual | Regulatorios y Acciones Legales | 1 | 4 | 10 | Alto | Icfes / Contratista | Seguimiento permanente por las partes a las nuevas regulaciones en temas de impuestos y aranceles del país para la actividad a desarrollar. Agotar los procedimientos establecidos en la ley y que procedan frente a los casos de aumento significativo de las cargas económicas del contrato. | 1 | 1 | 1 | Bajo | Icfes / Contratista | Desde la extructuración de los documentos del proceso de selección | Hasta finalizar la etapa de ejecución | Se realizará seguimiento del contrato a través de comités liderados por el supervisor. | Permanente
4 | Codificación | 2022-03-11 | Disminución sustancial de las cantidades a ejecutar, respecto de las cantidades inicialmente contratadas y/o solicitadas. | Disminución en la inscripción de los examinandos que presentan las pruebas. | Variación en el valor del contrato. -Mayores y/o menores costos. | general | externa | contractual | Económicos | 1 | 4 | 10 | Alto | Contratista | El contratista mantendrá los precios unitarios ofertados en el proceso de selección. Cuando se presenten variaciones significativas que afecten gravemente el valor del contrato las partes acudirán a los mecanismos legalmente establecidos para su reconocimiento, no obstante los precios unitarios no variarán. | 1 | 2 | 2 | Bajo | Contratista | Desde la etapa contractual | Hasta finalizar la etapa de ejecución | Seguimiento permanente al número de inscritos frente a las proyecciones planteadas por la Entidad. - Verificación del número de inscritos y de evaluados en la aplicación de la prueba. - Reuniones internas de área, verificación de avances mediante correo electrónico y consulta de estados de ejecución en carpetas compartidas. | Cada vez que se requiera
5 | Codificación | 2022-03-11 | Modificación de las fechas de las pruebas. | - Situaciones de orden público, terrorismo, asonada, etc. - Emergencia económica, social, ecológica y/o sanitaria. - Cambios o reprogramaciones en las fechas de la prueba por otras causas externas. | -Mayores y/o menores costos. | general | externa | contractual | Económicos | 1 | 4 | 10 | Alto | Contratista | El contratista mantendrá los precios unitarios ofertados en el proceso de selección. Cuando se presenten variaciones significativas que afecten gravemente el valor del contrato las partes acudirán a los mecanismos legalmente establecidos para su reconocimiento, no obstante los precios unitarios no variarán. Se revisarán los tiempos del cronograma ajustandose de acuerdo a lo acordado entre la entidad y el contratista, sin que esto supere el plazo de ejecución | 1 | 2 | 2 | Bajo | Contratista | Desde la etapa de planeación | Hasta finalizar la etapa de ejecución | Reuniones internas de área, verificación de avances mediante correo electrónico y consulta de estados de ejecución en carpetas compartidas. | Cada vez que se requiera
6 | Codificación | 2022-03-11 | Generación de epidemias, endemias y/o pandemias, que alteren la ejecución del contrato. | - Desequilibrio medioambiental. -Falta de controles sanitarios. -Fallas en las medidas de control y preparación ante emergencias del país. | Cese de actividades. -Inaplicabilidad de la prueba. -Aplazamiento de la fecha de aplicación. -Parálisis económica y social. -Retrasos en la ejecución de las actividades Internas del Icfes de acuerdo con las fechas establecidas por cronograma de actividades. | general | externa | contractual | Actos de la naturaleza | 3 | 3 | 12 | Moderado | Icfes / Contratista | -Seguimiento permanente al cumplimiento del plan de operación y al plan de contingencias por parte de la supervisión. -Llevar una lista de verificación donde se registre la ejecución y cumplimiento de los controles establecidos por el contratista para la prevención o mitigación de los riesgos. -Seguimiento permanente por parte de la supervisión a las nuevas regulaciones en temas de epidemias, endemias y/o pandemias. | 1 | 4 | 10 | Alto | Icfes / Contratista | Desde la adjudicación del proceso. | Hasta finalizar la etapa de ejecución | Reuniones de seguimiento con el contratista dejando como evidencia las actas de reunión. -Auditorias de segunda parte. -Seguimiento de la ejecución del contrato a través de supervisor. -Reuniones internas de área y seguimiento al cronograma. | Cada vez que se requiera
7 | Codificación | 2022-03-11 | Situaciones de orden público, terrorismo, asonadas, protestas, etc. | Cambios normativos que generan descontento social. - Bloqueo e imposibilidad de acceso a las instalaciones del Icfes para la codificación de cuadernillos fisicos de ICCS. | Cese de actividades. -Inaplicabilidad de la prueba. - Aplazamiento de la fecha de aplicación. -Demoras en la ejecución de las actividades Internas del Icfes de acuerdo con las fechas establecidas por cronograma de actividades. | general | externa | contractual | Sociales y Políticos | 1 | 3 | 6 | Moderado | Icfes / Contratista | En el caso de reprogramación de las pruebas se revisarán los tiempos del cronograma ajustandose de acuerdo a lo acordado entre la entidad y el contratista, sin que esto supere el plazo de ejecución ni variación en los valores unitarios ofertados - Seguimiento permanente al cumplimiento del plan de operación y al plan de contingencias por parte de la supervisión. | 1 | 2 | 2 | Bajo | Icfes / Contratista | Desde la adjudicación del proceso. | Hasta finalizar la etapa de ejecución | Reuniones de seguimiento con el contratista dejando como evidencia las actas de reunión. -Auditorias de segunda parte. -Seguimiento de la ejecución del contrato a través de supervisor. -Reuniones internas de área y seguimiento al cronograma. | Cada vez que se requiera
8 | Codificación | 2022-03-11 | Se presenta cuando no hay suficiente recurso humano para cumplir con las actividades objeto del contrato | Los perfiles establecidos para el proceso son demasiado especificos. | Incremento en los tiempos establecidos para la ejecución de las actividades. | específico | externa | contractual | Operacionales | 2 | 3 | 7 | Moderado | Contratista | El contratista deberá enviar las convocatorias o invitaciones oportunamente a la mayor cantidad de personas posible. | 1 | 3 | 6 | Moderado | Contratista | Desde el inicio del plazo de ejecución del contrato. | Hasta la finalización del plazo de ejecución | Seguimiento al cumplimiento de las actividades detalladas en el plan de trabajo. | Cada vez que se requiera
9 | Codificación | 2022-03-11 | Fallas en la plataforma dispuesta por el Icfes para la codificación de las respuestas de las pruebas Saber Pro, Saber TyT y Saber 3.°, 5.°, 7.° y 9.° | Fallas externas en la plataforma. - Caida en los sistemas de red del Icfes. -Delitos informáticos. | Retrasos y errores en los procesos de codificación. -Generación de información no confiable. -Retrasos en la ejecución de las actividades pactadas contractualmente de acuerdo con las fechas establecidas por cronograma de actividades. | específico | externa | contractual | Tecnológicos e Infraestructura pública | 1 | 5 | 17 | Extremo | Icfes / Contratista | Ejecutar un plan de pruebas de carga y estres, así como realizar los requerimientos necesarios para llevar a cabo la codificación. Dar soporte continuo al equipo de codificación cuando se presenten problemas en la plataforma. El contratista deberá contar con recursos TIC tipo computación en la nube necesarios para poner en funcionamiento una herramienta software de apoyo básico del procedimiento de codificación. | 1 | 3 | 6 | Moderado | Icfes / Contratista | Desde la etapa contractual | Hasta finalizar la etapa de ejecución | Seguimiento al funcionamiento de la plataforma de coficación para verificar el correcto funcionamiento de la herramienta y evitar las posibles amenazas externas. | Cada vez que se requiera
10 | Codificación | 2022-03-11 | Se presenta cuando falla la plataforma para los talleres de formación y marchas blancas. | Conexión inestable de internet durante el desarrollo de los talleres de formación. -Posible incompatibilidad entre los equipos tecnológicos y programas requeridos por la herramienta. | Retraso en los talleres de formación, lo que conlleva a un retraso en la ejecución del contrato. | específico | externa | contractual | Tecnológicos e Infraestructura pública | 3 | 2 | 8 | Moderado | Icfes / Contratista | Establecer dentro del plan de trabajo de los talleres de formación y marchas blancas, medidas metodológicas a implementar en caso de presentar algunas fallas en la comunicación dentro de la plataforma. | 2 | 1 | 3 | Bajo | Icfes / Contratista | Desde el inicio de la etapa de formación del equipo de codificación. | Hasta la finalización de la etapa de formación del equipo de codificación | Realizar seguimiento a las sesiones virtuales de los talleres de formación para identificar posibles fallas que se presenten en la plataforma. En caso de identificar fallas, implementar los lineamientos establecidos en el plan de trabajo de los talleres de formación y marchas blancas. | Cada vez que se requiera
Este es un documento controlado; una vez se descargue o se imprima se considera NO CONTROLADO
[25 empty] | clase | fuente | etapa | tipo | probabilidad | impacto | valoración | Responsable | Periodicidad
[25 empty] | general | interna | planeación | Económicos | casi cierto | catastrófico | riesgo bajo | Icfes | Diaria
[25 empty] | específico | externa | precontractual | Comercial | probable | mayor | riesgo moderado | Contratista | Mensual
[27 empty] | contractual | Tecnológicos e Infraestructura pública | posible | moderado | riesgo alto | Icfes / Contratista | Trimestral
[27 empty] | liquidación | Sociales y Políticos | improbable | menor | riesgo extremo |  | Semestral
[28 empty] | Actos de la naturaleza | improbable | menor |  |  | Anual
[28 empty] | Hecho de las cosas | improbable | menor |  |  | Permanente
[28 empty] | Operacionales | raro | insignificante |  |  | Cada vez que se requiera
Financieros
Regulatorios y Acciones Legales
Reputacional
Corrupción y Fraudes
Note on K6: ====== ID#AAAAVtP7twQ 573005905420 (2022-03-18 14:12:08) ver hoja de instrucciones
Note on B7: ====== ID#AAAAVtP7twU 573005905420 (2022-03-18 14:12:08) Indique el decriptor del proceso a que haya lugar. Ejm: Aseo y Cafetería; Vigilancia;
Note on C7: ====== ID#AAAAVtP7tvI 573005905420 (2022-03-18 14:12:08) registre la fecha de identificación y levantamiento del riesgo
Note on D7: ====== ID#AAAAVtP7tuw 573005905420 (2022-03-18 14:12:08) Describa el evento, redacte las causas en presente, los riesgos en futuro condicionado y el efecto en futuro.
Note on G7: ====== ID#AAAAVtP7twc 573005905420 (2022-03-18 14:12:08) a) General: Es un riesgo típico o común de todos los procesos de contratación. b) Específico: Es un riesgo propio y particular del proceso de contratación objeto de análisis.
Note on H7: ====== ID#AAAAVtP7tuo 573005905420 (2022-03-18 14:12:08) a) Interno: Se refiere al generador u originador de un riesgo asociado a la operación, capacidad, situación particular en el ambiente del Icfes o de la otra parte del contrato. b) Externo: Corresponde a un riesgo propio del sector al que pertenece el objeto del proceso de contratación, cuyo origen o causa está asociado a asuntos no referidos o que no están bajo el control o responsabilidad de las partes que intervienen, por ejemplo, eventos económicos, fenómenos de la naturaleza, asuntos políticos y/o sociales.
Note on I7: ====== ID#AAAAVtP7tv4 573005905420 (2022-03-18 14:12:08) Seleccione la etapa contractual en la que se identifica el riesgo.
Note on J7: ====== ID#AAAAVtP7tu8 573005905420 (2022-03-18 14:12:08) Clasifique el riesgo de conformidad con lo descrito en el Manual
Note on O7: ====== ID#AAAAVtP7tvY 573005905420 (2022-03-18 14:12:08) Parte del contrato a quien se asigna el riesgo y se encargará de gestionarlo.
Note on P7: ====== ID#AAAAVtP7twE 573005905420 (2022-03-18 14:12:08) Describa el tratamiento que opera actualmente o el que espera implementar para tratar el riesgo
Note on U7: ====== ID#AAAAVtP7tv8 573005905420 (2022-03-18 14:12:08) Parte del contrato a quien se asigna el riesgo y se encargará de gestionarlo.
Note on V7: ====== ID#AAAAVtP7tvk 573005905420 (2022-03-18 14:12:08) Enuncie el momento o fecha en la cual comienzó o comienza a operar el tratamiento plantedo.
Note on W7: ====== ID#AAAAVtP7twI 573005905420 (2022-03-18 14:12:08) Enuncie el momento o fecha en la cual termina de operar el tratamiento planteado.
Note on X7: ====== ID#AAAAVtP7tvs 573005905420 (2022-03-18 14:12:08) Desacriba el método, herramienta y/o medio a través del cual realizará el monitoreo al riesgo identificado.
Note on Y7: ====== ID#AAAAVtP7tvw 573005905420 (2022-03-18 14:12:08) Describa la periodicidad con la cual realizará el monitoreo. Ejm: Mensual; Trimestral; Semestral; entre otros.
Note on K8: ====== ID#AAAAVtP7tvA 573005905420 (2022-03-18 14:12:08) La posibilidad de ocurrencia del riesgo. Se evalúa de 1 a 5, en donde 1 es que existe una baja probalidad de ocurrencia y 5 es una alta probalidad de ocurrencia. Ver Política de Gestión de Riesgos para los criterios
Note on L8: ====== ID#AAAAVtP7tvc 573005905420 (2022-03-18 14:12:08) Por IMPACTO se entienden las consecuencias que puede ocasionar a la organización la materialización del riesgo. Se evalúa de 1 a 5, en donde 1 corresponde a una baja afectación en caso de materializar y 5 corresponde a una alta afectación. Ver política de gestión de riesgos
Note on M8: ====== ID#AAAAVtP7tvE 573005905420 (2022-03-18 14:12:08) el producto de la probabilidad por consecuencia, ubicará el riesgo en una de las siguientes zonas: Bajo-Moderado-Alto-Extremo
Note on N8: ====== ID#AAAAVtP7twg 573005905420 (2022-03-18 14:12:08) corresponde al resultado cualitativo de la valoración
Note on Q8: ====== ID#AAAAVtP7tvU 573005905420 (2022-03-18 14:12:08) La posibilidad de ocurrencia del riesgo. Se evalúa de 1 a 5, en donde 1 es que existe una baja probalidad de ocurrencia y 5 es una alta probalidad de ocurrencia. Ver Política de Gestión de Riesgos para los criterios
Note on R8: ====== ID#AAAAVtP7tvo 573005905420 (2022-03-18 14:12:08) Por IMPACTO se entienden las consecuencias que puede ocasionar a la organización la materialización del riesgo. Se evalúa de 1 a 5, en donde 1 corresponde a una baja afectación en caso de materializar y 5 corresponde a una alta afectación. Ver política de gestión de riesgos
Note on S8: ====== ID#AAAAVtP7twA 573005905420 (2022-03-18 14:12:08) el producto de la nueva probabilidad por la nueva consecuencia, ubicará el riesgo en una de las siguientes zonas: Bajo-Moderado-Alto-Extremo. Todo esto, luego del tratamiento o controles a implementar o implementados.
Note on T8: ====== ID#AAAAVtP7tvg 573005905420 (2022-03-18 14:12:08) corresponde al resultado cualitativo de la valoración

## Instrucciones
| INSTRUCCIONES PARA EL DILIGENCIAMIENTO DE LA MATRIZ DE RIESGOS CONTRACTUALES | Código: GAB-FT020
| GESTIÓN DEL ABASTECIMIENTO | Versión: 001
Para la identificación de los riesgos tenga en cuenta las siguientes definiciones:
Riesgo: Posibilidad de que suceda algún evento que tendrá un impacto sobre el cumplimiento de los objetivos. Se expresa en términos de probabilidad y consecuencias. Riesgo Inherente: Es aquel al que se enfrenta una entidad en ausencia de acciones de la dirección para modificar su probabilidad o impacto. Riesgo Residual: Nivel de riesgo que permanece luego de tomar medidas de tratamiento del riesgo. El riesgo en su tendencia más común es valorado como una amenaza, en este sentido, los esfuerzos institucionales se dirigen a reducirlo, evitarlo, transferirlo o mitigarlo; sin embargo, el riesgo puede ser analizado como una oportunidad, lo cual implica que su gestión sea dirigida a maximizar los resultados que éstos generan. Riesgo de Corrupción: La posibilidad de que por acción u omisión, mediante el uso indebido del poder, de los recursos o de la información, se lesionen los intereses de una entidad y en consecuencia del Estado, para la obtención de un beneficio particular”.
Clases de Riesgos:
El Riesgo está vinculado con todo el quehacer; se podría afirmar que no hay actividad que deje de incluir el riesgo como una posibilidad. Los riesgos no son sólo de carácter económico o están únicamente relacionados con entidades financieras o con lo que se ha denominado riesgos profesionales; éstos hacen parte de cualquier gestión que se realice. Entre las clases de riesgos que pueden presentarse, se encuentran: a)Riesgos Económicos: Corresponde a riesgos derivados de alteraciones y fluctuaciones en la tasa de cambio de moneda extranjera, comportamiento de la inflación, variaciones en el comercio nacional e internacional, medidas y trámites de importaciones y exportaciones. Oferta y/o demanda de bienes, materiales, insumos, o servicios, disponibilidad y costo de mano de obra especializada necesarios o requeridos para la ejecución del contrato. b) Comercial: Comprende los riesgos asociados a la pérdida de mercado o demanda del bien o servicio, puede ser causado por fallas propias en la operación, cambios en las condiciones y o características propias del mercado, competencia, substitutos, entre otros. c) Tecnológicos e Infraestructura pública: Se contemplan los riesgos que podrían ocurrir por fallas en los sistemas de telecomunicación de voz y de datos, suspensión de servicios públicos, advenimiento de nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato, así como la obsolescencia tecnológica. Así mismo, se considera la operatividad y estado de las vías de acceso, la disponibilidad de medios de transporte adecuados para transitar y acceder a los sitios para ejecutar las actividades propias del contrato.
d) Sociales y Políticos: Son los riesgos derivados de los cambios de las políticas gubernamentales y de cambios en las condiciones sociales. Así mismo se consideran los riesgos que sean generados por la alteración del orden público, los actos de terrorismo y actos de delincuencia común que sean cometidos al amparo de fallas de los sistemas de vigilancia y control que se deban implementar y mantener adecuadamente, actividad proselitista, huelgas, y protestas frente a las cuales se debe mantener una actitud de diligencia y cuidado adecuados. También se consideran aquí las costumbres y usos culturales, religiosos y creencias de las personas que se afectan, benefician, o influyen de la ejecución del contrato. e) Actos de la naturaleza: Se refiere a los riesgos que se presenten por actos de la naturaleza, por ejemplo, temblores, terremotos, lluvias, inundaciones, altas temperaturas, sequías, y en general fenómenos geológicos, freáticos, hidrológicos y climáticos. También se consideran incendios forestales, eventos biológicos y patológicos, acción de roedores y otros animales. f) Hecho de las cosas: En este tipo de riesgos se incluyen los que ocurran por incendios, roturas, caídas, colapso, filtraciones, derrames, explosiones, falla mecánica, todos de carácter súbito y accidental, pero cuyo desarrollo debe ser considerado en ejecución del contrato. Los que se presenten por falta de diligencia y extremo cuidado, al igual que los que se deriven de fallas de los sistemas de vigilancia y control que deben ser implementados y mantenidos. g) Operacionales: Son aquellos riesgos derivados durante el desarrollo de procesos, procedimientos, actividades, equipos humanos o técnicos inadecuados o insuficientes. En esta clasificación se incluyen también los riesgos que ocurran por accidentes laborales, enfermedad profesional, muerte, suficiencia y ausentismo del personal del contratista, así como falta de personal clave, actos de empleados ya sean voluntarios o culposos, consecuencia de impericia o falta de habilidades y conocimientos en el manejo de equipos, maquinaria, herramientas y aparatos.
h) Financieros: En este tipo, se incluye (i) el riesgo de consecución de financiación o riesgo de liquidez para obtener recursos para cumplir con el objeto del contrato, el pago de bienes que sean sujetos de disposición final, y (ii) el riesgo de las condiciones financieras establecidas para la obtención de los recursos, tales como plazos, tasas de interés, garantías, contragarantías, y refinanciaciones, entre otros. i) Regulatorios y Acciones Legales: Se refiere a riesgos derivados de cambios regulatorios o reglamentarios que deben ser cumplidos en el marco de la ejecución de un contrato; nuevas normas o disposiciones legales que ya se conocen pero que aún no han entrado en vigor; impuestos, cargas parafiscales, tributos y timbres, estampillas o cargos de origen impositivo de los bienes o servicios necesarios para el contrato; actos de autoridad, comiso, embargo, confiscación y extinción de dominio de bienes. Se incluyen también licencias, permisos y derechos de autor o propiedad intelectual de obras, software, aplicaciones informáticas, entre otros productos. j) Reputacional: En este tipo de riesgos se incluyen acciones, errores u omisiones en los procesos de contratación que afectar la imagen o generen en la ciudadanía percepciones negativas del Icfes. k) Corrupción y Fraudes: Los riesgos derivados de acciones u omisiones, uso indebido del poder, de los recursos o de la información, que lesionen los intereses de la Entidad, para la obtención de un beneficio particular.
ANALISIS Y VALORACIÓN DEL RIESGO Ver numeral del Manual de Riesgos
ANÁLISIS DEL RIESGO: Formato Columnas K-O Se busca establecer la probabilidad de ocurrencia del riesgo y sus consecuencias o impacto, con el fin de estimar la zona de riesgo; en 3 pasos: Determinar la probabilidad: Por PROBABILIDAD se entiende la posibilidad de ocurrencia del riesgo, ésta puede ser medida con criterios de Frecuencia o Factibilidad. Bajo el criterio de FRECUENCIA se analizan el # eventos en un periodo determinado, se trata de hechos que se han materializado o se cuenta con un historial de situaciones o eventos asociados al riesgo. Determinar el impacto: Por IMPACTO se entienden las consecuencias que puede ocasionar a la organización la materialización del riesgo. Se tienen en cuenta las consecuencias potenciales establecidas en el paso 1 de Identificación del riesgo Estimar la valoración: El ejercicio en esta etapa consiste en la comparación del nivel de riesgo estimado en el análisis y de los criterios del riesgo establecidos al definir el contexto. Este campo se encuentra formulado de manera automático.
TRATAMIENTO DEL RIESGO Ver numeral del Manual de Riesgos
TRATAMIENTO DEL RIESGO: Formato Columnas Q-U Se busca confrontar los resultados del análisis de riesgo inicial frente a los controles establecidos, con el fin de determinar la zona de riesgo final. La valoración del riesgo requiere de una evaluación de los controles existentes, lo cual implica: Determinar si los controles están documentados: de forma tal que es posible conocer cómo se lleva a cabo el control, quién es el responsable de su ejecución y cuál es la periodicidad para su ejecución, lo cual determinará las evidencias que van a respaldar la ejecución del mismo.
MONITOREO Y REVISIÓN Ver numeral del Manual de Riesgos
Proponer las acciones para prevenir y mitigar la materialización del riesgo de acuerdo con la valoración del riesgo, indicando ¿cómo? se realiza el monitoreo y su periodicidad.
Este es un documento controlado; una vez se descargue o se imprima se considera NO CONTROLADO

## Tablas
| TABLAS PARA EL ANÁLISIS Y VALORACIÓN DE LA MATRIZ DE RIESGOS CONTRACTUALES | [8 empty] | Código: GAB-FT020
| GESTIÓN DEL ABASTECIMIENTO | [8 empty] | Versión: 001
Escala de probabilidades
|  | PROBABILIDAD | VALORACIÓN | DESCRIPTOR |  | DESCRIPCIÓN |  | FRECUENCIA
|  |  | 5 | CASI SEGURO |  | En el último año, se ha materializado el riesgo más de 1 vez |  | Se espera evento de riesgo más de una vez en el próximo año
|  |  | 4 | PROBABLE |  | En el último año, se ha materializado el riesgo 1 vez |  | Se espera evento de riesgo una vez en el próximo año
|  |  | 3 | POSIBLE |  | En los últimos 2 años, se ha materializado el riesgo al menos 1 vez |  | Se espera evento de riesgo al menos una vez en los próximos 2 años
|  |  | 2 | IMPROBABLE |  | En los últimos 5 años, se ha materializado el riesgo al menos 1 vez. |  | Se espera evento de riesgo más una vez en los próximos 5 años
|  |  | 1 | RARA VEZ |  | En los últimos 5 años no se ha materializado el riesgo |  | Se espera evento de riesgo una vez en los próximos 5 años
Escala cuantitativa de consecuencias/Impacto
|  | Valoración |  | Los sobrecostos no superan el 1% del valor del contrato. | Genera impacto sobre el valor del contrato entre el 1% y el 5%. | Genera impacto sobre el valor del contrato entre el 5% y el 15%. | Genera impacto sobre el valor del contrato entre el 15% y el 30%. | El impacto sobre el valor del contrato es superior al 30%.
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
|  | Calificación Cuantitativa |  | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
Consecuencias/Impacto
Escala cualitativa de consecuencias/Impacto
|  | Valoración |  | Dificulta la ejecución del contrato de manera insignificante. No requiere necesariamente la aplicación de medidas. | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual. | Afecta la ejecución del contrato moderadamente, sin alterar los beneficios para las partes. | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pera aun así permite la consecución del objeto contractual. | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
|  | Calificación Cualitativa |  | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
Consecuencias/Impacto
Matriz de riesgos
|  | Probabilidad | Casi Cierto | 5 | 15 | 16 | 23 | 24 | 25
|  |  | Probable | 4 | 9 | 13 | 14 | 21 | 22
|  |  | Posible | 3 | 5 | 8 | 12 | 19 | 20
|  |  | Improbable | 2 | 3 | 4 | 7 | 11 | 18
|  |  | Raro | 1 | 1 | 2 | 6 | 10 | 17
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
[5 empty] | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
Consecuencias/Impacto
Valoración de riesgos
|  |  |  | Valoración del riesgo |  | Categoría
|  |  |  | 17; 18; 20; 22; 25. |  | Riesgo Extremo
|  |  |  | 10; 11; 14; 15; 16; 19; 21; 23; 24. |  | Riesgo alto
|  |  |  | 4; 5; 6; 7; 8; 9; 12: 13. |  | Riesgo moderado
|  |  |  | 1; 2; 3. |  | Riesgo bajo
Este es un documento controlado; una vez se descargue o se imprima se considera NO CONTROLADO

## Seguimiento
| SEGUIMIENTO A RIESGOS EN PROCESOS CONTRACTUALES | Código: GAB-FT020
| GESTIÓN DEL ABASTECIMIENTO | Versión: 001
Metodología para el seguimiento a Riesgos contractuales
A continuación se presentan los parámetros a tener en cuenta en el seguimiento y evaluación de la gestión de riesgos en cada proceso contractual:
EVALUACION EFICACIA: la eficacia se define como el grado en que se realizan las actividades para el cumplimiento de los objetivos y/o resultados planificados; en este caso se evaluó que cada proceso haya cumplido con la política de administración de riesgos y específicamente el avance en el cumplimiento de las acciones que se vienen ejecutando y que se planearon para el control de los riesgos sobre el total de acciones definidas para cumplir en el periodo objeto de seguimiento así:
AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES= Total de las acciones cumplidas / Total de acciones definidas para cumplir en el período
EVALUACIÓN EFECTIVIDAD. La efectividad se define como medida del impacto de la gestión tanto en el logro de los resultados planificados, como en el manejo de los recursos utilizados y disponibles. En este caso, medimos el impacto de las acciones y/o barreras de control y la efectividad para que el riesgo no se materialice.
EFECTIVIDAD EN LA GESTION DE LOS RIESGOS = NO Materialización del Riesgo - SI Materialización del Riesgo
INDICE DE GESTION DEL RIESGO
corresponde a la sumatoria del 30% de la Implementación de acciones (+) el 70% de la Materialización Riesgo. Para obtener el 100% de la medición del monitoreo y valoración del riesgo.
Índice de Gestión del Riesgo contractual
| Eficacia – Cumplimiento de Acciones de control | 30%
| Efectividad – NO Materialización del Riesgo | 70%
| TOTAL | 100%
De acuerdo con la matriz de calificación establecidas para eficacia y efectividad, se calcula la gestión total del proceso. El resultado de la gestión de cada proceso contractual se establece en los siguientes rangos:
Gestión De Riesgos contractuales
Cumplió |  | 90 – 100
Cumplió parcialmente |  | 60 – 89
No Cumplió |  | 0 – 59
Este es un documento controlado; una vez se descargue o se imprima se considera NO CONTROLADO

## Monitoreo
|  |  | MONITOREO A RIESGOS EN PROCESOS CONTRACTUALES | [9 empty] | Código: GAB-FT020
|  |  | GESTIÓN DEL ABASTECIMIENTO | [9 empty] | Versión: 001
SI
| MONITOREO Y REVISIÓN | [6 empty] | EFICACIA |  |  | EFECTIVIDAD |  |  | NO
| Proceso Contractual | Fecha de identificación | Tratamiento / Control a ser implementado | ¿Cuándo se inicia el tratamiento? | ¿Cuándo se completa el tratamiento? | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad | Total de las acciones cumplidas | Total de acciones definidas para cumplir en el período | Resultado de cumplimiento | ¿El riesgo se ha materializado? | Resultado de cumplimiento | Defina el impacto de la Materializaciòn
| 1 | 2022-03-11 | Establecer plazos oportunos que en todo caso seran perentorios para el perfeccionamiento y ejecución del contrato. | Desde la fecha de la Adjudicación | Hasta finalizar la aprobación de las garantías | Verificando el cumplimiento de los plazos establecidos para el perfeccionamiento y ejecución del contrato por parte de supervisor del contrato. | Cada vez que se requiera | 5 | 5 | 100% | NO | 100%
| 2 | 2022-03-11 | Establecer, definir fechas límites para proponer y realizar cambios en los tiempos establecidos para ejecución. -Definir comité decisorio frente a los planteamientos que definan las actores involucrados. | Desde la etapa de contratación | Hasta el finalización de la ejecución del contrato | Reuniones internas para la verificación de avances. Verificación al cumplimiento de las actividades definidas en los cronogramas. | Cada vez que se requiera | 2 | 2 | 100% | SI | 0%
| 3 | 2022-03-11 | Seguimiento permanente por las partes a las nuevas regulaciones en temas de impuestos y aranceles del país para la actividad a desarrollar. Agotar los procedimientos establecidos en la ley y que procedan frente a los casos de aumento significativo de las cargas económicas del contrato. | Desde la extructuración de los documentos del proceso de selección | Hasta finalizar la etapa de ejecución | Se realizará seguimiento del contrato a través de comités liderados por el supervisor. | Permanente | 1 | 4 | 25% | SI | 0%
| 4 | 2022-03-11 | El contratista mantendrá los precios unitarios ofertados en el proceso de selección. Cuando se presenten variaciones significativas que afecten gravemente el valor del contrato las partes acudirán a los mecanismos legalmente establecidos para su reconocimiento, no obstante los precios unitarios no variarán. | Desde la etapa contractual | Hasta finalizar la etapa de ejecución | Seguimiento permanente al número de inscritos frente a las proyecciones planteadas por la Entidad. - Verificación del número de inscritos y de evaluados en la aplicación de la prueba. - Reuniones internas de área, verificación de avances mediante correo electrónico y consulta de estados de ejecución en carpetas compartidas. | Cada vez que se requiera | 1 | 1 | 100% | NO | 100%
| 5 | 2022-03-11 | El contratista mantendrá los precios unitarios ofertados en el proceso de selección. Cuando se presenten variaciones significativas que afecten gravemente el valor del contrato las partes acudirán a los mecanismos legalmente establecidos para su reconocimiento, no obstante los precios unitarios no variarán. Se revisarán los tiempos del cronograma ajustandose de acuerdo a lo acordado entre la entidad y el contratista, sin que esto supere el plazo de ejecución | Desde la etapa de planeación | Hasta finalizar la etapa de ejecución | Reuniones internas de área, verificación de avances mediante correo electrónico y consulta de estados de ejecución en carpetas compartidas. | Cada vez que se requiera | 1 | 4 | 25% | NO | 100%
| 6 | 2022-03-11 | -Seguimiento permanente al cumplimiento del plan de operación y al plan de contingencias por parte de la supervisión. -Llevar una lista de verificación donde se registre la ejecución y cumplimiento de los controles establecidos por el contratista para la prevención o mitigación de los riesgos. -Seguimiento permanente por parte de la supervisión a las nuevas regulaciones en temas de epidemias, endemias y/o pandemias. | Desde la adjudicación del proceso. | Hasta finalizar la etapa de ejecución | Reuniones de seguimiento con el contratista dejando como evidencia las actas de reunión. -Auditorias de segunda parte. -Seguimiento de la ejecución del contrato a través de supervisor. -Reuniones internas de área y seguimiento al cronograma. | Cada vez que se requiera | 1 | 2 | 50% | NO | 100%
| 7 | 2022-03-11 | En el caso de reprogramación de las pruebas se revisarán los tiempos del cronograma ajustandose de acuerdo a lo acordado entre la entidad y el contratista, sin que esto supere el plazo de ejecución ni variación en los valores unitarios ofertados - Seguimiento permanente al cumplimiento del plan de operación y al plan de contingencias por parte de la supervisión. | Desde la adjudicación del proceso. | Hasta finalizar la etapa de ejecución | Reuniones de seguimiento con el contratista dejando como evidencia las actas de reunión. -Auditorias de segunda parte. -Seguimiento de la ejecución del contrato a través de supervisor. -Reuniones internas de área y seguimiento al cronograma. | Cada vez que se requiera | 1 | 1 | 100% | NO | 100%
[10 empty] | 71.43% |  | 71.43%
| CRITERIOS | [7 empty] | META: | 30% | META: | 70%
[9 empty] | ALCANZADO: | 21.43% | ALCANZADO: | 50%
| AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES = Total de las acciones cumplidas / Total de acciones definidas para cumplir en el período | [7 empty] | Indice de Gestión de Riesgo Contractual |  |  | 71.43%
EFECTIVIDAD EN LA GESTION DE LOS RIESGOS = NO Materialización del Riesgo - SI Materialización del Riesgo
Gestión De Riesgos contractuales
| Eficacia – Cumplimiento de Acciones de control |  |  | 30% |  |  |  |  | Cumplió |  |  | 90% – 100%
| Efectividad – NO Materialización del Riesgo |  |  | 70% |  |  |  |  | Cumplió parcialmente |  |  | 60% – 89%
| TOTAL |  |  | 100% |  |  |  |  | No Cumplió |  |  | 0% – 59%
Este es un documento controlado; una vez se descargue o se imprima se considera NO CONTROLADO
Note on B7: ====== ID#AAAAVtP7twM 573005905420 (2022-03-18 14:12:08) Indique el decriptor del proceso a que haya lugar. Ejm: Aseo y Cafetería; Vigilancia;
Note on C7: ====== ID#AAAAVtP7twY 573005905420 (2022-03-18 14:12:08) registre la fecha de identificación y levantamiento del riesgo
Note on D7: ====== ID#AAAAVtP7tvM 573005905420 (2022-03-18 14:12:08) Describa el tratamiento que opera actualmente o el que espera implementar para tratar el riesgo
Note on E7: ====== ID#AAAAVtP7tv0 573005905420 (2022-03-18 14:12:08) Enuncie el momento o fecha en la cual comienzó o comienza a operar el tratamiento plantedo.
Note on F7: ====== ID#AAAAVtP7tu0 573005905420 (2022-03-18 14:12:08) Enuncie el momento o fecha en la cual termina de operar el tratamiento planteado.
Note on G7: ====== ID#AAAAVtP7tu4 573005905420 (2022-03-18 14:12:08) Desacriba el método, herramienta y/o medio a través del cual realizará el monitoreo al riesgo identificado.
Note on H7: ====== ID#AAAAVtP7tus 573005905420 (2022-03-18 14:12:08) Describa la periodicidad con la cual realizará el monitoreo. Ejm: Mensual; Trimestral; Semestral; entre otros.
Note on P7: ====== ID#AAAAVtP7tvQ Indique aspectos tales como (2022-03-18 14:12:08) * ¿qué causó? la materialización del riesgo; *En caso de haberse materializado el riesgo ¿qué aprendizaje se obtuvo?