## MATRIZ DE RIESGOS
|  |  |  | ANEXO ESTUDIOS PREVIOS ASCENSORES N° ENV-09-30-xxxx-22 | [14 empty] | Código: CC-F-059
|  |  |  | MATRIZ DE RIESGOS | [14 empty] | Versión: 04
Página 1 de 1
N [Numerar consecutivamente empezando en 1] | Clase [General/Específico] | Fuente [Interno/Externo] | Etapa [Planeación/Selección/Contratación/Ejecución | Tipo [Económico/ Social o político/ Operacional/ Financiero/ Regulatorio/ De la naturaleza/ Ambiental/ Tecnológico] | Descripción [Describir el Riesgo] | Consecuencia de la ocurrencia del evento [Describir la consecuencia de la ocurrencia del evento] | Probabilidad [1/2/3/4/5] | Impacto [1/2/3/4/5] | Valoración [2/3/4/5/6/7/8/9/10] | Categoría [Bajo/Medio/Alto/Extremo] | ¿A quién se le asigna? [Entidad Estatal/Contratista] | Tratamiento/Control a ser implementado [Describir el tratamiento o control a ser implementado] | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? [Sí/No] | Responsable por implementar el tratamiento [Entidad Estatal/Contratista] | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento [Incluir fecha o evento con el cual se inicia el tratamiento] | Fecha estimada en que se completa el tratamiento [Incluir fecha o evento con el cual se inicia el tratamiento] | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? [Definir la forma de realizar el monitoreo] | Periodicidad [Definir la periodicidad del monitoreo]
1 | Específico | Externa | Ejecución | Económico | Incremento en el valor de los repuestos, que hagan deficitar la bolsa que se tiene para asumir esos costos de mantenimientos correctivos. | Terminación acelerada o desabastecimiento de los recursos que se tienen previstos como bolsa de repuestos. | 3 | 4 | 7 | Alto | Contratante | Se mitiga el impacto del incremento, solicitando a tiempo los repuestos o variando especificaciones del producto solicitado. | 1 | 4 | 5 | Medio | SI | Contratante | Desde la planeación y durante la ejecución del contrato. | Hasta la finalización del plazo de ejecución. | A través de los informes de supervision y recibido a entera satisfaccion. | Mensual
2 | Específico | Externo | Selección | Financiero | Falta de capacidad financiera y de capacidad de financiación del contratista. | Falta de liquidez del contratista para cumplir con el objeto del contrato. | 2 | 4 | 6 | Alto | Contratista | Establecer desde la planeación contractual unos índices financieros adecuados al proceso, su objeto, valor y complejidad y verificar que los proponentes logren acreditar los índices financieros solicitados en la etapa de selección. | 1 | 3 | 4 | Bajo | Si | Cómite Evaluador y rol financiero, del contratante, en etapa de planeación. | Desde la etapa de planeación del proceso. | Hasta la etapa de ejecución del proceso. | Validar en la evaluación, que el proponente cumpla con la experiencia exigida y en la ejecución con los informes de supervisión. | Permanente
3 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Desabastacimiento de repuestos o retardos de entrega e instalación final de repuestos que requieren importación. | Suspensión de funcionamiento de los ascensores o daño progresivo de éstos y retraso en el inicio de la ejecución del contrato, lo que genera a su vez un incumplimiento en las metas del plan de desarrollo del municipio de Envigado. | 3 | 4 | 7 | Alto | Contratista | El contratsita deberá proveer y abastecer los repuestos, para garantizar la disponibilidad del insumo necesario durante la ejecución del contrato, manteniendo un stock con los repuestos de deterioro frecuente, así mismo deberá implementar un sustituto en caso de ser necesario, verificando el cumplimiento de los requisitos técnicos solicitados y previa autorización y aprobación del supervisor del contrato. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Si | Supervisor del contratante / Contratista | Una vez ocurrido el evento. | Plazo de ejecución del contrato. | A través de informes del contratista y reuniones con el supervisor del contrato, donde se revise el inventario del stock y el abastecimiento. | Mensual | 5
4 | General | Externo | Ejecución | Económico / Social Político | Fluctuación en los precios de los insumos, debido a la crisis sanitaria desatada por la declaratoria de pandemia por el Covid 19. | Desequilibrio contractual. | 3 | 3 | 6 | Alto | Contratante / Contratista | Verificación y análisis de los precios del mercado de los productos y elementos objeto de la contratacion, así como verificación de la regulación de los precios por parte del Gobierno Nacional y monitoreo al avance de la pandemia. | 2 | 3 | 5 | Medio | Si | Supervisor del contratante / Contratista | Desde el inicio del contrato. | Plazo de ejecución del contrato. | A través de informes del contratista y reuniones con el supervisor del contrato. | Permanente
5 | General | Interno | Ejecución | Regulatorio | Configuración de cualquiera de los delitos contra la Administración Pública. | Contratos que adolecen de nulidad y defraudación del recurso público y la moralidad administrativa. | 2 | 3 | 4 | Medio | Contratista | Prevenir la ocurrencia, extremando mayores controles de revisión de lo que se publica. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | Contratante | Desde la etapa de selección. | Hasta la terminación del contrato. | Con la verificación de los controles y las revisiones realizadas. | Permanente
6 | Específico | Interno | Planeación | Operacional | Demora en la suscripción del contrato. | El plazo supere la vigencia fiscal. Modificación del contrato en cuanto al plazo, valor y forma de pago. | 3 | 2 | 5 | Medio | Contratante | Contar con un plazo moderado para realizar estudios previos y el proceso de contratación. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | Oficina de asesoría jurídica de la parte contratante | Desde el inicio de la etapa precontractual del proceso. | Una vez terminada la etapa contractual del proceso. | Seguimiento a la etapa de planeación y contratación del proceso. | Cada 8 días.
7 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | No pago o pago retrasado de la seguridad social y/o aporte de parafiscales. | Prestación de servicio por parte del personal del proveedor sin los requisitos laborales exigidos, lo que generaría un incumplimiento del contrato por parte del contratista y genera un riesgo de responsabilidad para la Administración. | 3 | 2 | 5 | Medio | Contratista | Seguimiento de manera mensual, a través del supervisor del contrato quien deberá solicitar cumplidamente el pago de las seguridades sociales y parafiscales. | 1 | 1 | 2 | Bajo | No | Contratante | Desde el inicio de la etapa contractual del proceso. | Una vez terminada la etapa de ejecución del proceso. | Cumplidamente, el contratista aporta certificación de que esta al día con el pago de seguridad social y parafiscales a su supervisor. | Cada mes
8 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Incumplimiento de las actividades objeto del contrato, de acuerdo con las solicitudes efectuadas por el municipio de Envigado o la no superación de la verificación de alguno de los requisitos habilitantes, como certificaciones de aptitud laboral. | Incumplimiento de contrato e impacto negativo en el cumplimiento de los objetivos de la entidad, que se buscaban satisfacer a través de la contratación de suministros. | 3 | 3 | 6 | Alto | Contratista | Definición de parámetros claros de entendimiento entre las partes, en cuanto a las necesidades de la entidad, de modo que el contratista los tenga claros al momento de ejecutar sus actividades, además de un apoyo continuo por parte del supervisor del contrato, al cual se le deberán reportar los inconvenientes. | 1 | 2 | 3 | Bajo | No | Contratante | Inmediatamente ocurra o se detecte incumplimiento. | Dentro de los tres (3) días siguientes al incumplimiento. | Seguimiento a las actividades asignadas y entregadas a satisfacción, por parte del supervisor del contrato. | Cada mes.
9 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional / Financiero | Falta de expedición del registro presupuestal (CDP). | Retraso en el inicio de la ejecución del contrato, lo que genera a su vez un incumplimiento en las metas del Plan de Desarrollo del municipio de Envigado. | 2 | 4 | 6 | Alto | Contratante | Seguimiento por parte del profesional encargado del proceso. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | Profesional designado por la parte contratante | Desde el inicio de la etapa precontractual del proceso. | Una vez terminada la etapa de ejecución del proceso. | Dando cumplimiento a la lista de chequeo del proceso de contratación y validando con la Secretaría de Hacienda del Municipio, la expedición oportuna de dicho registro. | Por evento
10 | Específico | Interno / Externo | Ejecución | Operacional / Regulatorio | Falta de presentación de las garantías requeridas o retraso en su entrega. | Retraso en la ejecución del contrato por incumplimiento de documentación, el inicio del contrato depende de que se aporten las garantías requeridas. | 3 | 3 | 6 | Alto | Contratista | Seguimiento por parte del profesional encargado del proceso. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Si | Contratante | Desde el inicio de la etapa contractual del proceso. | Etapa contractual del proceso. | Aplicación del debido proceso para la correspondiente sanción. | Por evento
11 | General | Externa | Ejecución | Operacional | Retiro antes del plazo de ejecución del contrato. | Terminación anormal del proceso de contratación e incumplimiento del objeto contractual. | 1 | 4 | 5 | Medio | Contratista | Informar al contratista desde la adjudicación del contrato, las consecuencias del no cumplimiento de las obligaciones del contrato. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | Supervisor del contratante / Contratista | Desde el inicio de la etapa contractual del proceso. | Una vez terminada la etapa de ejecución del contrato. | Mediante informe de supervisión. | Cada mes
12 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Instalación de repuestos de calidad inadecuada. | Suspensión del servicio y/o deficiencias en el funcionamiento de los ascensores. | 3 | 3 | 6 | Alto | Contratista | Se adjudica el riesgo al contratista, solicitando en el proceso contractual, la presentación de la garantía de calidad de los bienes. | 1 | 3 | 4 | Bajo | Si | Supervisor del contratante / Contratista | Desde el inicio de la ejecución del contrato. | Plazo de ejecución del contrato. | Informes de supervisión y proceso recibido a entera satisfacción. | Cada mes y por servicio prestado.
13 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Acompañamiento deficiente al personal de la Administración o falta de capacitación por parte del contratista o de su personal. | Probabilidad de ocurrencia de incidentes laborales durante la ejecución del proceso o probabilidad de ocurrencia de incidentes durante su uso, entre la población con movilidad reducida y usuarios en general, deterioro o daño de los ascensores o sus repuestos. | 2 | 4 | 6 | Alto | Contratista | Cumplimiento a cabalidad del requerimiento de personal capacitado, ya que de esto depende una ejecución 100% exitosa. Se deberá asesorar y capacitar a todo el personal o contar con personal idóneo para la prestación del servicio, además de realizar validaciones de funcionamiento, luego de ser intervenidos los ascensores. | 1 | 3 | 4 | Bajo | Si | Supervisor del contratante / Contratista | Desde el inicio de la ejecución del contrato. | Plazo de ejecución del contrato. | Informes parciales e informe final del proceso realizado, el cual debe ser presentado con las respectivas fuentes de verificación. | Permanente
14 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | No pueda ser certificado el ascensor por parte del contratista, debido aque el contratante no cumple con el plan de mejoramiento descrito por el contratista. | Suspensión o cierre de manera definitva del ascensor. | 3 | 4 | 7 | Alto | Contratante | Realizar los ajustes necesarios del ascensor, según plan de mejoramiento que presente el contratista. | 1 | 4 | 5 | Medio | Si | Contratante | Desde el Inicio de la ejecución del contrato. | Plazo de ejecución del contrato. | Informes del supervisor y seguimiento al plan de mejoramiento de la inspección del ascensor. | Mensual
Fuente: Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación