## Table 1
go | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripcion(Que Puede Pasar y Como Puede Ocurrir) | Consecuencia de la Ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Categoria | ¿A quien se le asigna? | Tratamiento Controles a ser implementados | Impacto despues del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecucion del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revision
[12 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoracion del riesgo | Categoria |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periocidad ¿Cuándo?
1 | General | Externo | Duración del contrato | Regulatorio | Se refiere a los cambios de orden legal, tributario de política nacional o de las condiciones macroecónómicas que afecten significativamente los flujos y actividades directamente relacionada con el desarrollo del proyecto. | Afectación del equilibrio contractual, parálisis de la ejecución de la obra. | 2 | Cualitativa (2) Monetaria (2) | Riesgo bajo | ALCALDÍA | Consecusión de los recursos para incontingencias de las diferencias económicas que se causen. | 1 | Cualitativa (1) Monetaria (1) | 2 | bajo | SI | ALCALDÍA | Mes 1 a partir de la firma del contrato | Liquidación del contrato | Mantener vigentes reservas presupuestales durante la ejecución del contrato | Mensual
2 | General | Interno | Duración del contrato | Ambiental | Se refiere a los efectos desfavorables del cumplimiento de todas las obligaciones impuestas por la autoridad ambiental competente en los permisos otorgados necesarios para la ejecución del contrato de obra | Multas y /o sanciones ambientales, atrasos en cronograma | 2 | Cualitativa (2) Monetaria (2) | Riesgo bajo | Contratista 100% | Presentación, aprobación y seguimiento del plan de manejo ambiental (de ser necesario) | 2 | Cualitativa (1) Monetaria (1) | 2 | bajo | SI | CONTRATISTA | Mes 1 a partir de la firma del contrato | Finalización y entrega de las obras | Seguimiento al cronograma de ejecución, cumplimiento del plan de manejo ambiental | Quincenal
3 | General | Externo | Preconstrucció n - Construcción | Naturaleza | Incertidumbre de la ocurrencia de un desastre natural, y los efectos en costo, plazo y cantidades de obra | Parálisis y/o suspensión en la ejecución de la obra | 1 | Cualitativa (1) Monetaria (2) | Riesgo bajo | ALCALDÍA CONTRATISTA | Previsión y protección de las zonas vulnerables. Consecución de los recursos para las incontingencias. Así mismo, establecer un plan de acción. | 1 | Cualitativa (1) Monetaria (1) | 2 | bajo | Si | ALCALDÍA CONTRATISTA | Mes 1 a partir de la firma del contrato | Finalizada la elaboración de estudios | Análisis del comportamiento del claima e histórico del área | Anual
4 | General | Externo | Contruccción | Social | Incertidumbre de ocurrencia de actos terroristas y eventos que alteren el orden público | Pérdidas económicas, atrasos en el cronograma, parálisis de la ejecución de la obra | 2 | Cualitativa (1) Monetaria (3) | Riesgo bajo | ALCALDÍA CONTRATISTA | Protección de las zonas de ejecución de la obra. Así mismo, establecer un plan de acción. | 1 | Cualitativa (1) Monetaria (1) | 2 | bajo | SI | CONTRATISTA ALCALDÍA | Mes 1 a partir del acta de inicio | Entrega de obra a satisfacción | Permanentemente | Anual
5 | General | Externo | Selección del contratista | Operacional | En la etapa de análisis se presenten ofertas con precios artificialmente bajos | Incumplimiento del objeto del contrato | 2 | Cualitativa (2) Monetaria (2) | Riesgo bajo | ALCALDÍA | Análisis, revisión y sustento de la oferta eonómica presentada por el proponente | 1 | Cualitativa (1) Monetaria (1) | 2 | bajo | SI | ALCALDÍA | Etapa de evaluación de propuestas | Comparar precios oficiales y el valor de la oferta | Seguimiento al cronograma del proceso de contratacion | En la evaluación
6 | General | Externo | Precontractual | Económico | Hace refrencia a que una o mas firmas contratistas presenten propuestas preacordadas o realicen acciones que conlleven a intimidar o engañar a otros oferentes | Se desestabiliza la garantía de igualdad de condiciones para los proponentes | 2 | Cualitativa (2) Monetaria (2) | Riesgo bajo | ALCALDÍA | Estudio de propuestas verificando consistencia y estudio de planteamientos realizados por proponentes | 1 | Cualitativa (1) Monetaria (1) | 2 | bajo | SI | ALCALDÍA | Inicio etapa de evaluación de propuestas | Fin de la etapa de evaluación | Seguimiento a las acciones y directrices trazadas para garantizar igualdad de condiciones a los posibles proponentes. | Durante la evaluación de las propuestas.
7 | General | Externo | Legalización del contrato | Financiero | Tiene relación a la deserción en el momento de la firma del contrato por situaciones particulares excepcionales del contratista seleccionado | Interrupción y/o parálisis o postergamiento del proceso de ejecución | 2 | Cualitativa (1) Monetaria (1) | Riesgo bajo | CONTRATIS TA | Evaluar las causas de la decisión ysin perjuicio para el Municipio buscar las medidas que permitan resolver la excepcionalidad. Caso contrario hacer efectivas las pólizas respectivas y acelerar nuevo proceso de contratación | 1 | Cualitativa (2) Monetaria (1) | 2 | bajo | SI | ALCALDÍA | Legalización del contrato | Fecha limite para la legalización del contrato | Acompañamiento y seguimiento al contratista para el trámite de legalización del contrato | Diario en el período establecido para la legalización del contrato.
8 | General | Externo | Precontractual | Social | Reacción de terceros a través de medidas cautelares o derechos de petición - tutelas solicitando suspensión del proceso contractual | Interrupción y atraso del cronograma de ejecución del contratoto | 2 | Cualitativa (1) Monetaria (1) | Riesgo bajo | ALCALDÍA | Respuestas oportunas y soportadas desvirtuando fundamentos de suspensión y/o rechazo a las acciones adelantadas en el proceso | 1 | Cualitativa (1) Monetaria (1) | 2 | bajo | SI | ALCALDÍA | Inicio proceso precontractual | Legalización del contrato | Revisión por parte del responsable de seguimiento al proceso de las respuestas a las acciones interpuestas. | Diario etapa contractual
9 | General | Externo | Etapa de evaluación de propuestas | Económico - Técnico | El contratista presenta en su propuesta información errónea que se evidencia o detecta en la ejecución | Incurrir en sobrecostos no previstos para sortear las diferencias que garanticen la calidad de la obra | 2 | Cualitativa (1) Monetaria (1) | Riesgo bajo | CONTRATIS TA | Análisis de las propuestas presentadas | 1 | Cualitativa (1) Monetaria (1) | 2 | bajo | SI | ALCALDÍA | Poceso de evaluación de la propuesta | Adjudicación del contrato | Revisión y análisis de los presupuestos presentados por el contratista que conllevan a la propuesta | Unica en el período de revisión de la propuesta
10 | General | Externo | construcción | Naturaleza | Está relacionado con el mal estado del tiempo al momento de realizar la construcción | retraso en la ejecución del contrato Incumplimiento del contrato | 2 | Cualitativa (2) Monetaria (2) | Riesgo bajo | Contratista 50% y ALCALDÍA 50% | Previsión del tiempo y tener disponibilidad de lonas otro elemento que protejan el material a la intemperie | 1 | Cualitativa (1) Monetaria (1) | 2 | bajo | SI | CONTRATISTA | Acta de inicio | Entrega de obras | Ajustes y seguimientos en el cronograma, actividades y materiales que puedan facilitar las labores | Durante la ejecuión del contrato
11 | General | Interno | Etapa de preconstrucción y construcción | Operacional | Los permisos a cargo del contratista y el municipio pueden ser demorados por los entes respectivos. | retrazos en el cronograma de obra | 2 | Cualitativa (2) Monetaria (1) | Riesgo bajo | Contratista 50% y ALCALDÍA 50% | Seguimiento y acompañanmiento en el proceso de legalización de permisos y autorizaciones que corresponsdan ante las entidades comprometidas con el proyecto | 1 | Cualitativa (1) Monetaria (1) | 2 | bajo | SI | Contratista - Municipio | Elaboración de estudios previos | Aprobación de garantías | Revisión de la póliza por parte de la oficina jurídica | Una vez perfeccionado el contrato
12 | Especifico | Externo | Ejecución | Técnico | Falta de idoneidad de los profesionales | Ocurre cuando un profesional no ejecuta sus actividades conforme a las especificaciones técnicas. | 1 | Cualitativa (2) Monetaria (1) | Riesgo Alto | Supervisor | Revisión de perfil por parte del supervisor | 1 | Cualitativa (1) Monetaria (1) | 1 | medio | SI | Contratista |  | Antes de la firma de actas de inicio se verifica el perfil del personal | Revisión previa de perfil | Unica en el período de revisión de la propuesta
13 | Especifico | Externo | Ejecución | Técnico | Atrasos en el programa de trabajo | Inconsistencias en las secuencias o precedencias del programa, que puedan afectar la oportuna ejecución de los diseños. | 3 | Cualitativa (2) Monetaria (1) | Riesgo Medio | Supervisor | Verificación periódica del supervisor | 1 | Cualitativa (1) Monetaria (1) | 1 | bajo | SI | Contratista | Ejecución de obra | Constante | Mediante reuniones periódicas | Cuando se realicen visitas técnicas
14 | Especifico | Externo | Ejecución | Técnico | Variación de cantidades del presupuesto | Efectos derivados de las condiciones técnicas o del proceso constructivo, que incrementen o disminuyan las cantidades necesarias para la ejecución de los diseños. | 2 | Cualitativa (2) Monetaria (1) | Riesgo Medio | Supervisor | Verificación periódica del supervisor | 1 | Cualitativa (1) Monetaria (1) | 1 | bajo | SI | Contratista | Ejecución de obra | Constante | Mediante las visitas de supervisión. Mediante la información suministrada por el supervisor. | Cuando se realicen visitas técnicas
16 | Especifico | Interno | Ejecución | Operacional | Incumpliento en el pago de prestaciones sociales, salarios e indemnizaciones | Posibles acciones legales en contra de la entidad | 3 | Cualitativa (2) Monetaria (1) | Riesgo Medio | Contratista | Este riesgo será cubierto a través de póliza de amparo de salarios y prestaciones sociales | 1 | Cualitativa (1) Monetaria (1) | 1 | Bajo | SI | Alcaldìa | Desde la firma del contrato hasta por 2 meses | Terminaciòn del Contrato | Estar atentos a quejas y reclamos | Durante la ejecuión del contrato
17 | Especifico | Externo | Ejecución | Biologico | Si no se siguen los protocolos de bioseguridad y la adecuada utilización EPP ,estarán mas expuestos de contagiarse el equipo de trabajo cuando se esta realizando las actividades de campo . Si alguien presenta algun sintoma de la enfermedad reportarlo y quedarse en casa Si alguno del equipo de trabjo llegará a tener un contacto estrecho con un positivo reportarlo y quedarse en casa en aislamento | se retrasa el cumplimento del contrato porque tendrian que iniciar un proceso de aislamento acorde a lo establecido en el marco de la Emergencia Sanitaria | 4 | Cualitativa (2) Monetaria (2) | Riesgo Alto | Contratista | Seguimiento por parte del Profesional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Asì mismo ARL. | 4 | Cualitativa (2) Monetaria (2) | 4 | Alto | SI | Contratista | Desde la firmadel cntrato hasta la terminacion | Terminaciòn del Contrato | Seguimiento al cumplimiento del protocolo de bioseguridad en la realización de las actividades objeto del contrato | Durante la ejecuión del contrato
18 | Especifico | Interno | Ejecución | Técnico, humano | En la obra de acuerdo a la necesidad se pueda presentar variaciones en las cantidades | Afectación al presupuesto | 3 | Cualitativa (2) Monetaria (1) | Riesgo Alto | Alcaldìa | Estar atento a cualquier situación que se pueda presentar dentro de la ejecución de la obra
19 | Especifico | Externo | Contratación | Político | Se refiere a cambios de la Ley especialmente en materia laboral y de seguridad social, medidas sanitarias o regulatorias o regulatorios administrativos | Tener que modificar el contrato | 1 | Cualitativa (2) Monetaria (1) | Riesgo bajo | Entidad | Estar atento a los cambios de legislación, políticos y económicos | 1 | Cualitativa (1) Monetaria (1) | 2 | Bajo | SI | Entidad | Desde la firma del contrato | Terminación del contrato | Revisando la normatividad y la jurisprudencia | Durante la ejecución del contrato
20 | Especifico | Interno | Contratación | Operacional | Que no se realice el registro presupuestal | Imposibilidad de ejecutar el contrato | 1 | Cualitativa (2) Monetaria (1) | Riesgo bajo | Entidad | Solicitar oportunamente la generación del Registro Presupuestal de Compromiso | 1 | Cualitativa (1) Monetaria (1) | 2 | Bajo | SI | Entidad | Desde la firma del contrato | Hasta la confirmación oficial de Hacienda de la generación del RPC | Revisando el estado de la solicitud | Durante el perfeccionamiento del contrato