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ANEXO 1— ANEXO TÉCNICO
[bookmark: _GoBack]LICITACION PUBLICA LP-SI-001-2022 OBJETO:  MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA DEL “PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 1465 DEL 2020, FIRMADO CON INSTITUTO NACIONAL DE VIA (INVIAS) Y MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS.

1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: 
El proyecto contempla el mejoramiento de la vía terciaria Las Animas – La Cejita del municipio de Santa Rosa de Osos, ubicadas en las Veredas Las Animas y la Cejita, vía que actualmente tienen un mal estado por las constantes lluvias y el alto tráfico de vehículos de carga que transportan alimentos para la producción porcina y de ganadería, así como su producción final, en una menor escala productos agrícolas, así como también para el transporte de pasajeros.
Con este proyecto se pretende la atención de 8.4 km de vía terciaria con las actividades de construcción de placas huellas (555 m/l), obras transversales (3), filtros 60x60 (300 m/l) y caracterización vial (8.4 km).

2. DESCRIPCIÓN OBRA ACTUAL O ZONA A INTERVENIR
Que la vía La Animas - La cejita, zona rural del municipio de Santa Rosa de Osos, Con una longitud de 8.4 Km, está a cargo de la Red Terciaría y Férrea del INVÍAS con código 57460, en el municipio de Santa Rosa De Osos, Departamento de Antioquia. Esta via se encuentra incomunicada y tienes tramos en pésimo estado dentro de su recorrido de los 8.4 Km en los cuales se requiere en tramos de placas huellas, obras transversales y filtro de 60x60 en todo su recorrido de los 8.4 Km.
a. Localización:
Desde la cabecera municipal del municipio de Santa Rosa de Osos se toma la carretera troncal ruta 25  que va hacia el municipio de don Matias encontrándose con el centro poblado de la vereda las Animas entrada en el PR17+ 850 de la ruta 57460, se sigue a la derecha por la carretera de orden terciaria, en afirmado que conduce la vereda la cejita y al corregimiento de San Isidro y aproximadamente a 8.4 Km total de la vía.

[image: ]
Figura 1.1. Localización de la vía a Intervenir

3. ACTIVIDADES POR EJECUTAR Y ALCANCE:
Las actividades u obras a ejecutar son las siguientes:
Las características técnicas de la vía es una longitud de 8.4 km * 5 mts de banca y las actividades prioritarias dentro de su recorrido son las siguientes:
· Construcción de alcantarillas 
· Construcción de placa huella
· Construcción de filtro de 60x60
· Caracterización vial de 8.4 km  


· CONSTRUCCION DE OBRAS TRANSVERSALES Y/O ALCANTARILLAS: Esta actividad se refiere a la construcción de Alcantarillas de concreto cuyo estado se considere inaceptable para prestar el servicio hidráulico para el cual fueron construidas. Solamente se considera el empleo de concreto vaciado in situ, aun cuando la que se vaya a sustituir sea una obra transversal. Tipo de obra de cruce o de drenaje transversal, que tienen por objeto dar paso rápido al agua que, por no poder desviarse en otra forma, tenga que cruzar de un lado a otro del camino.

· CONSTRUCCION DE PLACAS HUELLAS: La placa-huella es una losa de concreto reforzado fundida sobre la subbase en la que su acero de refuerzo se entrecruza con el acero de refuerzo de la riostra y con el acero de refuerzo de la placa-huella del módulo siguiente. - La longitud máxima de la placa-huella es de dos metros con ochenta centímetros (2,80 m). Como el ancho de la riostra siempre es de veinte centímetros (0,20 m) la longitud máxima de un módulo es de tres metros (3,0 m) y corresponde a la longitud del módulo en tangente. - En las curvas horizontales la longitud de la placa-huella puede actuar entre un (1,00) metro y dos metros con ochenta centímetros (2,80 m). - El ancho de la placa-huella en tangente es de noventa centímetros (0,90 m). - Dependiendo de su de  radio de curvatura las curvas horizontales pueden requerir placas-huella de anchos mayores. En la presente Guía se han establecido para las placas-huella en curva tres valores de ancho: noventa centímetros (0,90 m), un metro con treinta y cinco centímetros (1,35 m) y un metro con ochenta centímetros (1,80 m). - El espesor de la placas-huella es de quince centímetros (0,15 m). - Las funciones de la placa-huella son: - Soportar los esfuerzos que se producen por el paso de los ejes de los vehículos. - Canalizar la circulación vehicular permitiendo sustituir en las franjas de la sección transversal no sometidas al paso de los ejes un material relativamente costoso como es el concreto simple por uno más económico como lo es la piedra pegada (concreto ciclópeo). Lo anterior se traduce en una menor inversión.

· CONSTRUCCION DE FILTRO DE 60X60: Esta Actividad corresponde a zanjas poco profundas recubiertas de geotextil y rellenas de material filtrante, en el que suele haber un conducto inferior de transporte. Están diseñados para captar y filtrar la escorrentía de superficies impermeables contiguas, transportándola hacia obras transversales.
a.  Ítems de pago: 
	ITEMS DE OBRA - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO

	No
	DESCRIPCION
	UNID
	CANTIDAD

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	I. PLACA HUELLA
	

	CONSTRUCCIÓN
	METROS DE PLACA HUELLA EN CONCRETO
	

	1
	Excavaciones varias en material común en seco a mano prof. 0 - 2 m
	m3
	19,61
	

	2
	Conformación de la calzada existente
	m2
	2.941,50
	

	3
	Subbase Granular Clase C.
	m3
	416,25
	

	4
	Concreto clase D (210 kg/cm2 ó 3000 PSI) - PLACA HUELLA
	m3
	140,43
	

	5
	Concreto clase D (210 kg/cm2 ó 3000 PSI) - VIGAS RIOSTRAS
	m3
	43,57
	

	6
	Concreto clase D (210 kg/cm2 ó 3000 PSI) - CUNETAS
	m3
	149,85
	

	7
	Concreto Ciclópeo (Concreto Clase D f'c = 14 MPa 60% concreto - 40% agregado ciclópeo).
	m3
	148,24
	

	8
	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI).
	kg
	16.650,00
	

	Subtotal
	

	II. ESTRUCTURAS DE DRENAJE ALCANTARILLA L=6m
	

	CONSTRUCCIÓN DE
	ALCANTARILLAS TUBERIA CONCRETO REFORZADO (L =6m, Φ36")
	

	9
	Excavaciones varias sin clasificar.
	m3
	96,00
	

	10
	Excavaciones varias sin clasificar (sin transporte)
	m3
	36,00
	

	11
	Tubería de concreto reforzado clase D, de 900 mm de diámetro interior
	m
	18,00
	

	12
	Concreto clase F (140 kg/cm2 ó 2000 PSI)
	m3
	2,67
	

	13
	Concreto clase D (210 kg/cm2 ó 3000 PSI)
	m3
	23,40
	

	14
	Acero de Refuerzo Fy 420 Mpa
	Kg
	1.736,70
	

	15
	Relleno para Estructuras con material del sitio
	m3
	36,00
	

	16
	Relleno para Estructuras con recebo
	m3
	18,00
	

	Subtotal
	

	III. ESTRUCTURAS DE DRENAJE FILTRO 
	

	CONSTRUCCIÓN DE
	METROS DE FILTRO (60x60) cm
	

	17
	Excavaciones varias sin clasificar
	m3
	108,00
	

	18
	Geotextil NT 2500 o Similar
	m2
	810,00
	

	19
	Material granular drenante
	m3
	108,00
	

	20
	Suministro, transporte y colocación de tubería de 4", perforada para filtros
	m
	300,00
	

	Subtotal
	

	IV. CARACTERIZACIÓN VIAL
	

	21
	Caracterización del corredor
	km
	8,44
	



4. PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO
El plazo previsto para la ejecución de las actividades que se deriven del presente Proceso es el establecido en la sección 1.1. del Pliego de Condiciones, el cual se contará en la forma prevista en el Anexo 5 – Minuta del Contrato. 
5. FORMA DE PAGO
La Entidad pagará al Contratista mediante el sistema de precios unitarios las sumas del valor del Contrato, Desembolsos mediante actas parciales presentadas por el contratista y avaladas por la interventoría y la supervisión. La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato. La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia.
La entidad no otorgara anticipo teniendo en cuenta que los últimos procesos licitatorios que han sido adjudicados en cumplimiento de los convenios interadministrativos con el Instituto Nacional de Vías, han presentado dificultades en su ejecución entre ellas incumplimiento de contrato, en tal sentido la entidad con el animo de preservar y/o cuidar los recursos públicos del proyecto no otorgara anticipo, esto con el fin de que los posibles oferentes cuenten con un musculo financiero que garantice y pueda ejecutar las obras, sin estar sujetos a un desembolso por concepto de anticipo.



6. CONDICIONES PARTICULARES DEL PROYECTO 
El proyecto consiste en el mejoramiento de las vías terciarias del Municipio, las cuales deben cumplir con las normas de ensayos de materiales para carreteras y especificaciones generales de construcción para carreteras del INVIAS-13, adoptadas mediante resoluciones Nos. 1375 y 1376 del 26 de mayo de 2014 y demás documentos técnicos entregados por INVIAS.
Anexo al presente documento se presentarán las especificaciones generales de construcción aplicables al proyecto.
a. Materiales
Debe prevalecer que como normas generales y principales aplican las de INVIAS, las cuales deben cumplir con las normas de ensayos de materiales para carreteras y especificaciones generales de construcción para carreteras del INVIAS-13, adoptadas mediante resoluciones Nos. 1375 y 1376 del 26 de mayo de 2014 y demás documentos técnicos entregados por INVIAS.
Los materiales, suministros y demás elementos que hayan de utilizarse en la construcción de las obras, deberán ser los que se exigen en las especificaciones y adecuados al objeto a que se destinen. Para los materiales que requieran procesamiento industrial, éste deberá realizarse preferiblemente con tecnología limpia. El proponente favorecido con la adjudicación del contrato se obliga a conseguir oportunamente todos los materiales y suministros que se requieran para la construcción de las obras y a mantener permanentemente una cantidad suficiente para no retrasar el avance de los trabajos. 
b. Documentos que entregará la Entidad para la ejecución del contrato
El contratista deberá acogerse a los documentos técnicos tales como la “CARTILLA DE OBRAS MENORES DE DRENAJES Y ESTRUCTURAS VIALES PROGRAMA COLOMBIA RURAL DEL INVIAS, Especificaciones técnicas vigentes del INVIAS y otros documentos técnicos que apliquen y que se pueden consultar directamente en la página web del INVIAS”.

7. INFORMACIÓN SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL:
Para efectos del análisis de la información del personal, se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones:
a. Las hojas de vida y soportes del personal vinculado al proyecto serán verificadas una vez se adjudique el contrato y no podrán ser pedidas durante la selección del contratista para efectos de otorgar puntaje o como criterio habilitante. 
b. Si el contratista ofrece dos (2) o más profesionales para realizar actividades de un mismo cargo, cada uno de ellos deberá cumplir los requisitos exigidos en los pliegos de condiciones para el respectivo cargo. Un mismo profesional no puede ser ofrecido para dos o más cargos diferentes.
c. El contratista debe informar la fecha a partir de la cual los profesionales ofrecidos ejercen legalmente la profesión. 
d. Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por la persona natural o jurídica con quien se haya establecido la relación laboral o de prestación de servicios.
e. El contratista es responsable de verificar que los profesionales propuestos tienen la disponibilidad real para la cual se vinculan al proyecto. De comprobarse dedicación inferior a la aprobada se aplicarán las sanciones a que haya lugar. 
f. En la determinación de la experiencia de los profesionales se aplicará la equivalencia, así:
	Postgrado con título
	Requisitos de Experiencia General
	Requisitos de Experiencia Específica

	Especialización 
	Veinticuatro (24) meses
	Doce (12) meses

	Maestría
	Treinta y seis (36) meses
	Dieciocho (18) meses

	Doctorado
	Cuarenta y ocho (48) meses
	Veinticuatro (24) meses



Las equivalencias se pueden aplicar en los siguientes eventos: 
· Título de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia general y viceversa. 
· Título de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia específica y viceversa. 
· No se puede aplicar equivalencia de experiencia general por experiencia especifica o viceversa.
El personal relacionado debe estar contratado o contemplado dentro de la planta de personal del contratista y su costo debe incluirse dentro de los gastos de administración general del contrato.
El personal requerido es el siguiente:
· Un (1) Ingeniero civil
· Un (1) Ingeniero civil
· Un (1) Tecnólogo en Salud Ocupacional 
· Un (1) Ingeniero Ambiental.

a. Requisitos del personal 
Todos los profesionales exigidos, deben cumplir y acreditar, como mínimo, los siguientes requisitos de formación y experiencia: 

	Profesional Ofrecido para el Cargo
	Requisitos de Experiencia General
	Requisitos de Experiencia Específica
	Cargo y porcentaje de participación

	Ingeniero Civil, Especialista en Gerencia de Proyectos
DIRECTOR DE OBRA

	10 Años, A partir de la obtención de la Tarjeta Profesional
	Dos (02) Contratos en Construcción, Mantenimiento y/o Mejoramiento de Vías, los cuales haya ocupado el cargo de Director de Obra.
	DIRECTOR DE OBRA
Porcentaje de dedicacion en el proyecto del 50%


	Ingeniero Civil

	5 Años, A partir de la obtención de la Tarjeta Profesional
	Dos (02) Contratos en Construcción, Mantenimiento y/o Mejoramiento de Vías, los cuales haya ocupado el cargo de Residente de Obra.
	RESIDENTE DE OBRA
Porcentaje de dedicacion en el proyecto del 100%


	Profesional en el área del SGSST y/o Tecnólogo en Salud Ocupacional 
	1 año, A partir de la obtención del acta de grado
	Dos (02) Contratos en Construcción, Mantenimiento y/o Mejoramiento de Vías, los cuales haya ocupado el cargo de SISO
	Porcentaje de dedicacion en el proyecto del 100%


	Ingeniero Ambiental 
	5 Años, A partir de la obtención de la Tarjeta Profesional
	Dos (02) Contratos en Construcción, Mantenimiento y/o Mejoramiento de Vías, los cuales haya ocupado el cargo de Residente Ambiental.
	Porcentaje de dedicacion en el proyecto del 100%





b. Maquinaria mínima del proyecto 
El equipo mínimo requerido es el siguiente:
1. Una (01) Motoniveladora
2. Un (01) Vibrocompactador
3. Cuatro (04) Volquetas
4. Una (01) Retroexcavadora de llanta

La maquinaria mínima requerida será verificada una vez se adjudique el contrato y no podrá ser pedida durante la selección del contratista para efectos de otorgar puntaje o como criterio habilitante
8. POSIBLES FUENTES DE MATERIALES PARA EL PROYECTO: 
Las posibles fuentes de materiales serán las que determine el adjudicatario, aprobadas por el interventor, y las cuales cumplan con la calidad requerida en las normas de ensayo y especificaciones generales y/o particulares vigentes.
Es responsabilidad del proponente bajo su cuenta y riesgo inspeccionar y examinar el sitio donde se van a desarrollar las obras e informarse sobre la disponibilidad de las fuentes de materiales necesarios para su ejecución, con el fin de establecer si las explotará en su calidad de constructor y/o si las adquirirá a proveedores debidamente legalizados. 
Las fuentes seleccionadas por el contratista deben ser previamente autorizadas por la respectiva interventoría, previo al inicio de las obras. El contratista se obliga a realizar la explotación respetando las recomendaciones técnicas establecidas para evitar impactos ambientales; igualmente se obliga a cumplir la normativa ambiental y minera aplicable a la obra. 
El proponente debe verificar, previa a la presentación de la oferta, las distancias de acarreo de las posibles fuentes de materiales existentes en el área de influencia del proyecto que sean susceptibles de utilizar, así como verificar que éstas se encuentran en funcionamiento y que cumplen con todos los requisitos legales ambientales y mineros, de tal forma que pueda garantizar la utilización para el proyecto. En consecuencia, las distancias de acarreo correspondientes deben ser consideradas por el Proponente en los análisis de precios unitarios de la propuesta a presentar y será su responsabilidad.
Previo al inicio de las obras, los materiales que la entidad identifique como indispensables en la ejecución del proyecto deben ser sometidos a ensayos para la aceptación o el rechazo por parte de la interventoría, según la normativa aplicable. Los permisos de explotación deben ser tramitados por cuenta del contratista, antes del inicio de las obras. De igual manera, las fuentes seleccionadas por el contratista deben ser previamente autorizadas por la respectiva interventoría, previo al inicio de las obras. 
NOTA: teniendo en cuenta que los últimos procesos licitatorios que han sido adjudicados en cumplimiento de los convenios interadministrativos con el Instituto Nacional de Vías (INVIAS), han presentado dificultades en su ejecución entre ellas incumplimiento de contrato por causas atribuibles a la falta de canteras cerca al sitio del proyecto, teniendo en cuenta lo anterior, los proponentes deben adjuntar a la propuesta carta de compromiso y disponibilidad de material de cantera, debidamente  certificada, adjuntando los requisitos vigentes para el ejercicio de la actividad minera, esto es: contrato de concesión debidamente inscrito en el registro minero nacional, titulo minero, PTO, licencia ambiental y RUCOM.


9. OBRAS PROVISIONALES:
Durante su permanencia en la obra serán a cargo del constructor, la construcción, mejoramiento y conservación de las obras provisionales o temporales que no forman parte integrante del proyecto, tales como vías provisionales, vías de acceso y vías internas de explotación a las fuentes de materiales así como: las obras necesarias para la recuperación morfológica cuando se haya explotado por el constructor a través de las autorizaciones temporales;  y las demás que considere necesarias para el buen desarrollo de los trabajos, cercas, oficinas, bodegas, talleres y demás edificaciones provisionales con sus respectivas instalaciones, depósitos de combustibles, lubricantes y explosivos,  de propiedades y bienes de la Entidad o de terceros que puedan ser afectados por razón de los trabajos durante la ejecución de los mismos, y en general toda obra provisional relacionada con los trabajos.
En caso de que sea necesario el proponente dispondrá de las zonas previstas para ejecutar la obra y la obtención de lotes o zonas necesarias para construir sus instalaciones, las cuales estarán bajo su responsabilidad.
Adicionalmente, correrán por su cuenta los trabajos necesarios para no interrumpir el servicio en las vías públicas usadas por él o en las vías de acceso cuyo uso comparta con otros contratistas.
El proponente debe tener en cuenta el costo correspondiente a los permisos y a las estructuras provisionales que se requieran cuando, de conformidad con el proyecto cruce o interfiera corrientes de agua, canales de desagüe, redes de servicios públicos, etc. En el caso de interferir redes de servicios públicos, estos costos serán reconocidos mediante aprobación de precios no previstos, incluidos en las correspondientes actas de obra aprobadas por el Interventor. Para lo anterior deberá tramitar la correspondiente aprobación de los precios no previstos del proyecto ante el ordenador, y en los casos que se requiera el permiso correspondiente ante la autoridad competente.
A menos que se hubieran efectuado otros acuerdos, el proponente favorecido con la adjudicación del contrato deberá retirar todas las obras provisionales a la terminación de los trabajos y dejar las zonas en el mismo estado de limpieza y orden en que las encontró. Así mismo, será responsable de la desocupación de todas las zonas que le fueron suministradas para las obras provisionales y permanentes.
10. SEÑALIZACIÓN 
De ser necesario, son de cargo del proponente favorecido todos los costos requeridos para colocar y mantener la señalización de obra y las vallas informativas, la iluminación nocturna y demás dispositivos de seguridad y de comunicación y coordinación en los términos definidos por las autoridades competentes. 
Sin perjuicio de lo anterior, la entidad debe definir puntualmente cuáles son los costos directos e indirectos incluidos dentro del presupuesto oficial dependiendo del proyecto a ejecutar.
11. PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES
Para el proyecto específico se debe contar con los permisos para explotación del material a ser utilizado en el mejoramiento de la vía, para lo cual el contratista deberá tramitarlos si desea la explotación directa o de exigirlo si será provisto por terceros.

12. NOTAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS PARA EL PROYECTO:
El proyecto se rige por las Especificaciones Técnicas Generales de Construcción de Carreteras de Invias vigentes para la fecha de ejecución del Contrato.

13. DOCUMENTOS TÉCNICOS ADICIONALES
CARTILLA DE OBRAS MENORES DE DRENAJES Y ESTRUCTURAS VIALES PROGRAMA COLOMBIA RURAL DEL INVIAS

En constancia, se firma en Santa Rosa de Osos, a los 12 días del mes de mayo de 2022.



(ORIGINAL FIRMADO)
____________________________________________
FERNEY ANDRES LOPEZ ALARCON
Secretario de Infraestructura Física
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