## MATRIZ DE RIESGO
MATRIZ DE RIESGOS
[13 empty] | Impacto después del tratamiento | [7 empty] | Monitoreo y revisión
No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y, como puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento /controles a ser implementados | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo?
1 | Especifico | Interno | PLANEACION | Riesgos Operaciones | Que la información recolectada por quien elabora la necesidad no sea veraz. | Inexactitud en la necesidad de la entidad. | 1 | 3 | 4 | Bajo | Entidad | Comparación de la información de la última ejecución | 1 | 2 | 3 | bajo | No | TECNOPARQUE | finales del mes de JUNIO de 2022 | finales del mes de AGOSTO de 2022 | Revisión de la necesidades | Diariamente
2 | Especifico | Externo | PLANEACION | Riesgo regulatorio | Variación de la normatividad referente a la ejecución del contrato, la cual incida en el costo directo o indirecto de los bienes | Variación en la estimación del presupuesto | 3 | 5 | 8 | Extremo | Entidad / Contratista | Gestionar los recursos adicionales | 3 | 3 | 6 | alto | No | planeacion del presupuesto | finales del mes de JUNIO de 2022 | finales del mes de AGOSTO de 2022 | Revisión normatividad | semanal
3 | Especifico | Interno | PLANEACION | Riesgo Financiero | Que la estimación del presupuesto no haya sido la adecuada. | Inexactitud en el presupuesto | 3 | 4 | 7 | Alta | Entidad | Participación de los proponentes en cada una de las etapas del proceso incluida y la evaluación de la propuesta. | 1 | 2 | 3 | bajo | No | TECNOPARQUE, junto al grupo de contratacion | finales del mes de JUNIO de 2022 | finales del mes de AGOSTO de 2022 | Monitoreo de las etapas precontractuales | cronograma contratación
4 | General | Interno | SELECCIÓN | Riesgo operacional | Riesgo de seleccionar aquellos que no cumplan con la totalidad de los requisitos habilitantes o se encuentren incursos en alguna inhabilidad o incompatibilidad | Trasgrede el principio de transparencia y economía propios de la contratación estatal | 1 | 5 | 6 | Alto | Entidad / Contratista | Capacitación del personal evaluador | 1 | 4 | 5 | medio | No | TECNOPARQUE, junto al grupo de contratación | desde la presentacion de las propuestas | publicación del informe final de la evaluación | Evaluación a luz de los pliegos definitivos | diaria durante la etapa de evaluacion y adjudicacion
5 | General | Externo | SELECCIÓN | Riesgo operacional | Riesgo de colusión | La adjudicación inapropiada del contrato | 2 | 2 | 4 | Bajo | Contratista | Diseño de procedimiento de adjudicación para minimizar el riesgo de colusión | 1 | 1 | 2 | bajo | Si | grupo de contratacion | desde el diseño de los pliegos | hasta el termino previsto para la adjudicacion del contrato | Valoración de la probabilidad de la colusión | diariamente hasta la adjudicacion
6 | Especifico | Interno | SELECCIÓN | Riesgo operacional | Que el expediente no se conforme correctamente | Falta de información completa dentro del proceso | 2 | 1 | 3 | Bajo | Contratista / Entidad | Capacitación del personal | 1 | 1 | 2 | bajo | No | grupo de contratacion | desde el diseño de los pliegos | hasta la liquidacion del contrato | Seguimiento en la conformación del expediente | diariamente
7 | General | Externo | CONTRATACION | Riesgo operacional | Riesgo de que no se firme el contrato | Obstruye la ejecución del contrato | 1 | 5 | 6 | Alto | Contratista | Seguimiento para la suscripción del contrato | 1 | 4 | 5 | medio | Si | Grupo de contratacion | desde la adjudicacion | hasta la constitucion de la garantia | Verificación suscripción | Diario
8 | General | Externo | CONTRATACIÓN | Riesgo operacional | Riesgo que no se presenten las garantías requeridas en los documentos del proceso de contratación o que su presentación sea tardía | Afecta la ejecución del contrato | 2 | 5 | 7 | Alto | Contratista | Seguimiento para que se aporten la garantías requeridas | 1 | 3 | 4 | bajo | Si | Grupo de Contratacion | desde la adjudicacion | hasta la constitucion de la garantia | Verificación que se aporten las garantías | Diario
9 | General | Interno | CONTRATACIÓN | Riesgo operacional | Riesgo asociado con el incumplimiento del registro presupuestal del contrato | Que los recursos destinados a la financiación del compromiso se desvíen a otro fin. | 1 | 3 | 4 | Bajo | Entidad | Seguimiento en el requisito de ejecución | 1 | 2 | 3 | bajo | Si | Grupo de Contratacion | desde la adjudicacion | hasta el registro del contrato | Vigilancia estricta al compromiso presupuestal | El mismo día de firma del contrato
10 | Especifico | Externo | EJECUCION | Riesgo operacional | No cumplimiento en los tiempos de entrega de los bienes por factores externos al contratista | No oportunidad la entrega de los bienes que afecta la operatividad de la Tecnoacademia | 4 | 4 | 8 | Extremo | Contratista/entidad | Contar con el tiempo suficiente para la solicitud de los bienes | 2 | 2 | 4 | medio | NO | contratista/entidad | Desde el inicio de ejecucion del contrato | hasta la fecha de finalizacion del contrato y sus prorrogas | Seguimiento del supervisor | Mensual
11 | Especifico | Externo | EJECUCIÓN | Riesgo operacional | No aplicación del plan de contingencia | Incumplimiento del objeto contractual | 4 | 5 | 9 | Extremo | Contratista | exigir la presentacion y cumplimiento del plan de contingencia | 3 | 4 | 7 | Alto | Si | contratista | Con la entrega de la propuesta y Desde el inicio de ejecucion del contrato | hasta la fecha de finalizacion del contrato y sus prorrogas | Seguimiento en el informe de supervisión | con la presentacion de la propuesta y durante la ejecucion del contrato
12 | Especifico | Externo | EJECUCIÓN | Riesgo operacional | Entrega de bienes sin el cumplimiento de las especificaciones contractuales | Incumplimiento del objeto contractual | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista | Verificacion tecnica de los bienes a la entrega | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | contratista | Desde el inicio de ejecucion del contrato | hasta la fecha de finalizacion del contrato y sus prorrogas | Seguimiento en el informe de supervisión | con la entrega y recibido final de los bienes
13 | General | Externo | EJECUCIÓN | De la Naturaleza | Eventos de la naturaleza por fuera del control de las partes | Afecta la ejecución del contrato | 2 | 4 | 6 | Alto | Contratista | Transferir el riesgo a un tercero-garantías | 1 | 2 | 3 | bajo | Si | contratista | Durante la ejecución del contrato | Antes de la terminación del plazo contractual | Monitoreo y revisión por parte del supervisor | Permanente
14 | General | Externo | EJECUCIÓN | Social o Político | Problemas de importación por cierre de puertos, aeropuertos o vias por el Covid-19 | Desfases en el tiempo de ejecución del contrato | 4 | 3 | 7 | Alto | Contratista | Prórrogas al contrato que permitan al contratista terminar la gestion de importacion de bienes | 1 | 2 | 3 | bajo | si | contratista/entidad | Durante la ejecución del contrato | Antes de la terminación del plazo contractual | Monitoreo y revisión por parte del supervisor | Permanente
15 | General | Externo | EJECUCIÓN | Riesgo Económico | Fluctuaciones en la tasa de cambio que varien costos de importación | Afecta la ejecución del contrato | 3 | 5 | 7 | Extremo | Contratista | Que los precios ofertados contemplen las variaciones de la tasa de cambio (evitar precios artificialmente bajos) | 1 | 2 | 3 | bajo | Si | contratista | con la evaluacion de las propuestas y Durante la ejecución del contrato | Antes de la terminación del plazo contractual | Realizar una buena evaluacion de las ofertas economicas y Monitoreo y revisión por parte del supervisor | Permanente
| ELABORÓ | JORGE ERNESTO ROJAS REINA Apoyo Gestión Contractual
| REVISÓ | JORGE ENRIQUE MORENO SERRANO-Lider Tecnoparque
| APROBÓ | ELIZABETH CÁRDENAS BERRIO-Lider de gestion Contractual

## CALIFICACIÓN
PROBABILIDAD |  | IMPACTO DEL RIESGO |  | CATEGORIA DEL RIESGO
CATEGORIA | VALORACION | CATEGORIA | VALORACION | CATEGORIA | VALORACION
Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | Insignificante | 1 | Riesgo Extremo | 8, 9 y 10
Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | Menor | 2 | Riesgo Alto | 6 y 7
Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | Moderado | 3 | Riesgo Medio | 5
Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | Mayor | 4 | Riesgo bajo | 2, 3 y 4
Casi cierto (ocurre en la mayoría de las circunstancias) | 5 | Catastrófico | 5