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MATRIZ DE RIESGOS COMPRA DE DOTACIÓN ASISTENTES ADMINISTRATIVOS GRADO 3  

	N
	Clase
	Fuente
	Etapa
	Tipo
	Descripción
	Consecuencia de la ocurrencia del evento
	Probabilidad
	Impacto
	Valoración
	Categoría
	¿A quién se le asigna?
	Tratamiento/Control a ser implementado
	Impacto después del tratamiento
	¿Afecta la ejecución del contrato?
	Responsable por implementar el tratamiento
	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento
	Fecha estimada en que se completa el tratamiento
	Monitoreo y revisión

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Probabilidad
	Impacto
	Valoración 
	Categoría
	
	
	
	
	¿Cómo se realiza el monitoreo?
	Periodicidad

	1
	Especifico 
	Externo
	Contratación
	Operacional
	Productos inexactos o con descripciones incompletas que no satisfacen la necesidad de la Entidad.

	Atrasos en la entrega de la dotación para los servidores judiciales
	Posible
	5
	8
	Bajo
	[bookmark: _GoBack]Contratista
	Establecer un cronograma para la entrega de documentos requeridos para la suscripción e inicio del contrato
	1
	3
	4
	BAJO
	SI
	Responsable de la elaboración de los estudios previos
	Etapa precontractual-
	Etapa de selección del contratista
	Verificación de la existencia de los estudios previos en el cronograma
	Durante la verificación de los estudios previos 

	3
	General
	Interno
	Planeación
	Operacional
	Que el valor del contrato no corresponda a los precios del mercado
	No satisfacer la necesidad de la entidad
	3
	3
	6
	Riesgo  alto
	Entidad Estatal
	Realizar el estudio de mercado incluyendo análisis del sector, adquisiciones de la entidad y otras entidades en años anteriores y solicitudes de varias cotizaciones con el fin de obtener un presupuesto ajustado a la necesidad.
	2
	3
	5
	MEDIO
	SI
	Entidad Estatal
	Etapa precontractual
	Al momento de la publicación del contrato en el SECOP II
	Revisión de documentos por parte de la Coordinación de Servicios Administrativa, Jurídica y por quien los elabora
	De acuerdo a la fecha de realización de estudios previos

	4
	General
	Interno
	Planeación
	Operacional
	Elementos inexactos o con descripciones incompletas que no satisfacen la necesidad concreta de la entidad
	Bienes obsoletos, Elementos de baja calidad, contratistas inexpertos
	2
	2
	4
	Riesgo Bajo
	Contratista
	Ficha técnica de los elementos, estudio de mercado sobre su disponibilidad, desagregación del bien y descripción detallada de materiales.
	2
	2
	2
	Bajo
	SI
	Entidad Estatal
	Etapa precontractual
	Verificación de lo contratado con lo recibido
	Verificación de las especificaciones de las bienes objeto de contrato
	De acuerdo a la fecha establecida en la invitación.

	5
	Genera
	Externo
	Ejecución
	Regulatorio
	Variaciones en la legislación tributaria, creación de nuevos impuestos.
	Afecta el equilibrio contractual, aumento de costos de contemplados en el contrato.
	1
	1
	1
	Bajo
	Entidad/Contratista
	Asignación porcentual: menos del 50%, será asumido en un 100% por el contratista; más del 50% se asumirá por parte del contratista en un 50% y por parte de la Nación – Consejo Superior de la Judicatura en un 50%. Reconociendo a cada parte los mayores costos que se deban pagar a la reducción en el precio que se estipule. 
	1
	1
	2
	BAJO
	NO
	Entidad y Contratista
	A partir de la suscripción del acta de inicio 
	Finalización del contrato 
	Consulta medios de información sobre trámite de cambios tributarios.
	Mensual

	6
	General
	Externo/Interno
	Ejecución
	Operacional
	Incumplimiento del objeto contractual porque le bien no cumple con las especificaciones técnicas requeridas por la entidad
	Sanciones Disciplinarias y fiscales; sobre costos para la Entidad
	1
	4
	5
	Medio
	Entidad Estatal/ Contratista
	Establecer sistemas de aseguramiento mediante la constitución de las garantías previstas en el proceso contractual; control periódico por parte del Supervisor a la ejecución del contrato. 
	1
	3
	4
	BAJO
	SI
	Entidad Estatal (Coordinación Administrativa y Jurídica)
	Etapa contractual/ Ejecución del contrato
	Finalización del contrato
	Actas de supervisión  de obra /hoja de evaluación final del contrato
	Según cronograma del proceso

	7
	General
	Externo
	Selección
	Económicos
	Precios artificialmente bajos
	-Desequilibrio económico del contratista. – bienes deficientes. – retardo en la atención de necesidades. 
	2
	3
	5
	Riesgo medio
	Entidad
	Estudios de mercado con pluralidad de participantes. – Garantías sobre los servicios. – Históricos de precios.
	2
	2
	4
	Riesgo bajo
	Si
	Contratista /Entidad
	Etapa precontractual
	Hasta la evaluación de las propuestas
	Revisión por parte de la Junta de contratación y comité estructurador y evaluador de la Dirección Seccional de Administración Judicial.
	Hasta la evaluación de las  propuestas.

	8
	Especifico
	Interno
	Ejecución
	Operacional
	Cesión del contrato por parte del contratista sin previa autorización de la Entidad  
	Inadecuada ejecución del contrato por parte del contratista 
	1
	2
	3
	BAJO
	Contratista
	1. La Entidad deberá realizar la modificación contractual, realizando la cesión de contrato para continuar con el servicio.
2. Aplicación de pólizas de cumplimiento.
	1
	1
	2
	BAJO
	NO
	Entidad
	Una vez se presente el riesgo
	Una vez se haya finalizado el tratamiento o control estipulado
	Informe de supervisión
	Mensual

	9
	General
	Externo
	Contratación 
	Regulatorio 
	No legalización del contrato por parte del contratista
	Retraso en el inicio de la contratación 
	1
	1
	2
	BAJO
	Entidad
	Establecer claramente los términos del contrato
	1
	1
	2
	BAJO
	NO
	Entidad
	Una vez se presente el riesgo
	Al recibir los términos de la legalización
	Planeación de la contratación 
	A la inscripción del contrato.

	10
	General 
	Interno
	Planeación
	Operacional
	Solicitud de requisitos habilitantes que no corresponden con la modalidad de contratación
	Poca pluralidad de oferentes, declaratoria de desierto del proceso, retraso en la ejecución del presupuesto.
	2
	2
	4
	Bajo
	Entidad
	Aplicación de la normatividad de acuerdo a las modalidades de contratación, revisión jurídica del proceso de acuerdo a la norma aplicable, utilización de los manuales publicados en la página del SECOP.
	1
	1
	1
	Bajo
	SI
	Entidad
	Al momento de la  evaluación de los requisitos jurídicos habilitantes 
	Hasta la publicación de la evaluación 
	De conformidad con los exigido en los estudios previos
	De conformidad con el cronograma establecido para el proceso.

	11
	Específico
	Interno
	Contractual
	Ambiental
	Riesgos derivados o relacionados con la gestión ambiental y las obligaciones que ésta supone: las sanciones a que se expone el contratista por no cumplir con lo que ordena la matriz de requisitos ambientales de la Rama Judicial 
	Se incrementa el valor del contrato
	1
	1
	2
	BAJO
	Contratista
	Hacer exigibles las garantías y seriedad de la oferta
	1
	1
	2
	BAJO
	NO
	Entidad
	Etapa contractual
	Ejecución del contrato
	Verificación del cumplimiento de la normatividad ambiental
	Desde el inicio del contrato
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