## Hoja1
|  |  |  | ANEXO ESTUDIOS PREVIOS | [14 empty] | Código: CC-F-059
|  |  |  | MATRIZ DE RIESGOS | [14 empty] | Versión: 04
Página 1 de 1
N [Numerar consecutivamente empezando en 1] | Clase [General/Específico] | Fuente [Interno/Externo] | Etapa [Planeación/Selección/Contratación/Ejecución | Tipo [Económico/ Social o político/ Operacional/ Financiero/ Regulatorio/ De la naturaleza/ Ambiental/ Tecnológico] | Descripción [Describir el Riesgo] | Consecuencia de la ocurrencia del evento [Describir la consecuencia de la ocurrencia del evento] | Probabilidad [1/2/3/4/5] | Impacto [1/2/3/4/5] | Valoración [2/3/4/5/6/7/8/9/10] | Categoría [Bajo/Medio/Alto/Extremo] | ¿A quién se le asigna? [Entidad Estatal/Contratista] | Tratamiento/Control a ser implementado [Describir el tratamiento o control a ser implementado] | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? [Sí/No] | Responsable por implementar el tratamiento [Entidad Estatal/Contratista] | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento [Incluir fecha o evento con el cual se inicia el tratamiento] | Fecha estimada en que se completa el tratamiento [Incluir fecha o evento con el cual se inicia el tratamiento] | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? [Definir la forma de realizar el monitoreo] | Periodicidad [Definir la periodicidad del monitoreo]
1 | general | interno | planeación | ocupacional | Demora en la suscripción del contrato | Modificación del contrato en cuanto al plazo, valor y forma de pago | 3 | 2 | 5 | media | entidad | contar con un plazo moderado para realizar estudios previos y el proceso de contratación | 1 | 2 | 3 | bajo | si | Dirección de compras | desde su inicio | fecha de terminación de contrato | seguimiento en la etapa de planeación y contratación del proceso | diario
2 | general | externo | planeación | operacional | Cumplimiento de las obligaciones | Genera retraso en el proceso del objeto contractual que retrasaría el proceso a contratar | 3 | 2 | 5 | media | Contratista | Estar pendiente el supervisor del contrato del cumplimiento del objeto contractual | 1 | 2 | 3 | bajo | si | Dirección de compras | desde su inicio | fecha de planeación del contrato | seguimiento en la etapa de planeación y contratación del proceso | diario
3 | especifico | externo | ejecución | oracional | no pago o pago retrasado de la seguridad social | no pago de incapacidad o no atención en caso de un accidente o retardo en el pago de los honorarios | 3 | 2 | 5 | medio | contratista | Estar pendiente el supervisor del contrato del cumplimiento del pago de la seguridad social y exigirlo en cada corte de cuenta | 1 | 2 | 3 | bajo | si | Secretaria de Educación y Cultura | desde su inicio | fecha de terminación de contrato | seguimiento en la etapa de planeación, contratación y ejecución del proceso | cada mes
4 | especifico | interno | ejecución | operacional | el contratista no cumple con las actividades objeto del contrato, de acuerdo con las solicitudes efectuadas por la Secretaría | incumplimiento de contrato e impacto negativo en el cumplimiento de los objetivos de la entidad que se buscan satisfacer a través de la contratación de prestación de servicios | 3 | 2 | 5 | medio | contratista | Estar pendiente el supervisor del contrato del cumplimiento del objeto contractual | 1 | 2 | 3 | bajo | si | Secretaria de Educación y Cultura | desde su inicio | fecha de terminación de contrato | seguimiento en la etapa de planeación, contratación y ejecución del proceso | cada mes
5 | especifico | interno | ejecución | operacional | terminación anticipada del contrato por parte del contratista | imposibilidad de continuar con el contrato | 3 | 2 | 5 | medio | contratista | Verificar por parte del supervisor, el correcto cumplimiento de las obligaciones | 1 | 2 | 3 | bajo | si | Secretaria de Educación y Cultura | desde su inicio | fecha de terminación de contrato | seguimiento en la etapa de planeación, contratación y ejecución del proceso | cada mes
6 | general | interno | ejecución | operacional | falta de expedición del registro presupuestal | retraso en el inicio de la ejecución del contrato lo que genera a su vez un incumplimiento en las metas del plan de desarrollo del Municipio de Envigado | 2 | 4 | 4 | bajo | entidad contratante | seguimiento por parte del profesional encargado del proceso | 1 | 2 | 3 | bajo | si | entidad contratante | desde la firma del contrato | hasta el inicio del contrato | seguimiento en la etapa de planeación, contratación y ejecución del proceso | antes de dar inicio al contrato
7 | general | externo | ejecución | regulatorio | cambios de normas de carácter técnico o calidad que afecten el desarrollo del proceso contractual | incumplimiento por parte de la entidad a la normatividad vigente colombiana, lo que genera hallazgos disciplinarios para la entidad | 2 | 2 | 4 | bajo | entidad contratante | consultar las posibles variaciones de la normatividad al respecto y aplicar mecanismos que aminoren los efectos del riesgo | 1 | 1 | 2 | bajo | no | personal que interviene en cada etapa del proceso contractual | etapa de planeación | etapa de ejecución del contrato | seguimiento en la etapa de planeación, contratación y ejecución del proceso | cada mes
8 | especifico | externo | ejecución | operacional | deficiencia en la calidad del servicio e incumplimiento del objeto contractual | afectación al destinatario y al Municipio encargado del proceso e interesado en las asesorias | 3 | 2 | 5 | media | contratista | seguimiento por parte del profesional encargado del proceso | 1 | 2 | 3 | bajo | si | entidad contratante | etapa de planeación | etapa de ejecución del contrato | seguimiento en la etapa de planeación, contratación y ejecución del proceso | cada mes
Fuente: Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación