## Table 1
Rama Judicial del Poder Público
Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
MATRIZ DE RIESGOS - INTERVENTORIA ESTUDIOS Y DISEÑOS CONCURSO DE MÉRITOS
La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, identificó para el presente proceso de contratación los riesgos que se relacionan en la siguiente tabla: | [10 empty] | ¿A quien se le asigna ? | Tratamiento / Controles a ser implementados | Impacto despues del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del Contrato? | Persona Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se termina el tratamiento | Monitoreo y Revisión
No. | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | DESCRIPCIÓN (Que puede pasar y cómo puede ocurrir) | CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO | PROBABILIDAD | IMPACTO | Valoración del Riesgo | CATEGORIA |  |  | PROBABILIDAD | IMPACTO | Valoración del Riesgo | CATEGORIA |  |  |  |  | ?Como se realiza el monitoreo | Periodicidad? Cuándo?
1 | General | especifico | Selección | Jurídico | Riesgo derivado de la declaratoria de desierto. | Retrasa la adjudicación del contrato objeto de selección, se hace necesario modificar en algunos aspectos la modalidad de selección, se retrasa la satisfacción de la necesidad. | Raro | Menor | 3 | Riesgo Bajo | DEAJ | Revisión jurídica y técnica en la etapa de planeación de tal forma que los requisitos de participación del proceso de selección, permitan una mayor participación respetando los principios que gobiernan la actividad contractual. | Raro | Insignificante | 3 | Riesgo Bajo | SI | Unidad encargada del proyecto, división de contratos y unidad administrativa. | Desde la estructuración de estudio previo | Hasta la publicación del proyecto de pliego | El monitoreo se realiza con el apoyo entre las unidades administrativa, juridica y unidad tecnica durante la etapa de planeación. | Permanente
2 | General | Externo | Contractual | Jurídico | Se presenta cuando el contratista sea afectado por una inhabilidad sobreviniente | Paralización de la ejecución del contrato y afectación en el logro de los objetivos y satisfacción de la necesidad | Posible | catastrofico | 8 | riesgo extremo | Contratista | Verificación periódica de los reportes de otras entidades a través del Registro Único de Proponentes, como también consulta en la procuraduría y contraloría. | Raro | Insignificante | 3 | Riesgo Bajo | SI | División de Contratos | Desde la suscripción del contrato | Hasta el recibo y entrega de los estudios y diseños objeto de la Interventoría | Requiriendo al contratista periódicamente para que allegue el RUP actualizado y así verificar los reportes que otras entidades hayan realizado. | Una vez celebrado el contrato cada mes y medio.
3 | General | Externo | Contractual | Jurídico | El adjudicatario se rehusa a firmar el contrato. | Genera mora en la ejecución del contrato. | Raro | Menor | 3 | Riesgo Bajo | Contratista | Se establecen plazos perentorios para el perfeccionamiento y ejecución del contrato. | Raro | Insignificante | 2 | Riesgo Bajo | SI | División de Contratos | A partir del incumplimiento de firma del contrato | Hacer efectiva la garantía de seriedad | Al momento de adjudicado el adjudicatario tiene máximo 5 días para suscribir el contrato. | Dentro de los 5 días.
4 | General | Externo | Contractual | Jurídico | Utilización indebida o revelación de información confidencial. | Genera falta de transparencia en el posterior proceso de selección. | Raro | Menor | 3 | Riesgo Bajo | Contratista | Toda la información suminisntrada al Contratista deberá mantenerse con carácter de confidencialidad. | Raro | Insignificante | 2 | Riesgo Bajo | SI | Unidad técnica supervisora, Interventoría, Contratista | A partir de la firma del contrato | Hasta la liquidación del contrato. | La supervisión hará seguimiento y tomará o hara uso de los mecanismos pertinentes. | Permanente
5 | General | Externo | Contractual | regulatorio | Algún cambio normativo mediante la expedición de una medida de carácter general que incida en forma grave y anormal el contrato a causa de su implementación (expedición de normas que impongan nuevos tributos, impuestos, cargas), esta medida debe provenir de una autoridad externa a las partes. | Afecta gravemente la ejecución del contrato y lo conduce a asumir los sobrecostos necesarios para superar las dificultades y cumplir las obligaciones adquiridas. | Raro | Mayor | 5 | Riesgo Medio | DEAJ - CONTRATISTA | Periódica verificación por todas las Unidades de las DEAJ del cambio normativo que pueda incidir en la actividad contractual. | Raro | mayor | 5 | Riesgo Medio | NO | Unidad de Planeación, presupuesto y División de Contratos. | Acaecido el cambio normativo de carácter general emanado de una autoridad extrena a las partes del contrato. | Depende del trámite para disponer de los recursos que reparen la ecuación financiera del contrato a un punto de no pérdida para el contratista. | Desde la suscripción del contrato y durante su ejecución verificar periódicamente el cambio normativo, tanto tributario como en otros ambitos, que a causa de medidas de carácter general emanadas por una autoridad externa incidan de forma grave y anormal el contrato. | Cada mes mancomunad amente entre las unidades verificar el cambio normativo que incida en los contratos celebrados.
6 | General | Interno | Contractual | Operacional | Se presenta cuando hay cesación de labores por parte del personal y/o trabajadores a cargo del contratista a causa de la no cancelación oportuna de salarios y prestaciones sociales y demás beneficios que tengan derecho. | Retarda o paraliza la ejecución del contrato | Improbable | Mayor | 6 | Riesgo Alto | Contratista | Exigir como requisito para cada pago establecido en el contrato, el paz y salvo con el pago de salarios y prestaciones sociales a los que esta obligado el contratista y la garantía de pago de salarios, Prestaciones Sociales legales e indemnizaciones laborales. | Raro | mayor | 5 | Riesgo Medio | SI | División de Contratos con el apoyo de la supervisión. | Desde el momento en que se presenta la situación que afecta la ejecución adecuada del contrato. | Hasta que el contratista de cumplimiento a sus obligaciones. | La supervisión del contrato informará el avance y dificultades de la ejecución y cumplimiento de las obligaciones. | Permanente
7 | General | Externo | Contractual | Jurídico | Pérdida o sustitución de los integrantes del equipo de trabajo requerido para el desarrollo del contrato. | Retraso en el seguimineto, supervisión y verificación de la calidad de los entregables objeto del contrato. | Raro | Menor | 3 | Riesgo Bajo | Contratista | El supervisor deberá verificar el cumplimiento de la experiencia requerida, para sustitución de personal. | Raro | Insignificante | 2 | Riesgo Bajo | SI | Unidad técnica supervisora, Interventoría, Contratista | A partir de la firma del contrato | Hasta la liquidación del contrato. | La supervisión verificará mensualmente el cumplimiento del personal ofrecido | Permanente
8 | Especifico | Interno | Contractual | Operacional | Aquellos Riesgos emanados de la mayor duración del contrato: consisten en la prolongación en el tiempo de la ejecución del contrato, por lo cual es necesario que el personal con que se cuenta deban seguir siendo empleados en la ejecución del mismo, lo que produce mayores costos al contratista. Estos riesgos deben ser asumidos por la parte responsable de que la ejecución del contrato se prolongue. Si es por fuerza mayor, debe resolverse de acuerdo con esta teoría. | Tarda la entrega y la culminación del objeto contractualmente establecido. | Probable | Mayor | 8 | Riesgo Extremo | Contratista | A través de la interventoria y el personal de apoyo de la DEAJ se verificará y vigilará la ejecución contractual determinando permanentemente el cumplimiento debido a las obligaciones contractuales. | Raro | Insignificante | 2 | Riesgo Bajo | SI | Supervisor. | A partir de que se genera o presenta la necesidad de prolongar la duración del contrato. | Hasta su culminación y consecución efectiva del contrato. | La supervisión del contrato realizará el monitoreo permanente del cumplimiento obligacional de tal forma que se determine o se establezca las razones que justifiquen la prolongación del contrato. | Permanente
9 | Específico | Interno | Contractual | Operacional | Riesgos derivados de Estudios y Diseños insuficientes y/o incompletos o sin los requerimientos técnicos, o no cumpla con los estándares de calidad necesarios, que no permitan la correcta ejecución de la obra correspondiente. | Puede darse un retraso en la ejecución del contrato o una obstaculización del mismo. | Raro | Menor | 3 | Riesgo Bajo | Contratista | La supervisión verificará permanentemente que la Interventoría cumpla con sus obligaciones y con los requisitos técnicos y de calidad mínimos de los entregables. | Raro | Insignificante | 3 | Riesgo Bajo | SI | La supervisión, la Interventoría y la Unidad Responsable del Proyecto | Desde el inicio del contrato | Hasta el recibo y entrega de los Estudios y Diseños | Se verificará a través del Supervisor, la interventoría y la Unidad ejecutora el cumpliminento de las obligaciones y requisitos técnicos mínimos requeridos contractualmente y de los entregables objeto de la Interventoría. | Permanente
10 | Especifico | Interno | Contractual | Operacional | Por financiamiento del contrato: Se presenta cuando el contratista no cuenta con el dinero o recursos necesarios para continuar ejecutando el objeto contractual, a pesar de que la entidad estatal haya pagado oportunamente los pagos que debía efectuar. Este riesgo debe ser asumido por el contratista, pues él al ganar el proceso de selección y firmar el contrato ha demostrado o ha tenido que demostrar que tiene la capacidad económica para ejecutar el objeto contractual. | Paralización de la ejecución del contrato y afectación en el logro de los objetivos y satisfacción de la necesidad | Raro | catastrofico | 6 | Riesgo Alto | Contratista | La Supervisión verificará permanentemente el cumplimiento y ejecución del contrato en sitio e informará de presentarse cualquier novedad a la DEAJ. | Raro | Insignificante | 3 | Riesgo Bajo | SI | La Supervisión, la Interventoria y la Unidad Responsable del Proyecto | Desde el inicio del contrato | Hasta el recibo y entrega del objeto del contrato | Seguimiento y solicitud de informes de avance del contrato de interventoría. | Permanente
11 | Especifico | Interno | Contractual | Jurídico | Riesgos derivados del no pago o constitución de garantías y seguros: La constitución de garantías y seguros es obligación del contratista, tal como se establece en el pliego de condiciones; por tanto, si no los suscribe, los riesgos que se generen por su no constitución o ampliación, corren por cuenta del contratista. (Se incluyó al final ...constitución o ampliación...) | Demora en el inicio o ejecución del contrato. | Raro | moderado | 4 | Riesgo Bajo | Contratista | La División de Contratos dentro de los plazos perentorios y preclusivos asegurara la suscribpción , registro presupuestal y aprobación de la garantía previo a informar y autorizar el inicio del contrato | Raro | Insignificante | 3 | Riesgo Bajo | SI | División de contratos | Desde la suscripción del contrato | Hasta el resgitro y aprobación de la garantía | Requiriendo dentro de los plazos establecidos para suscripciñón y constitución de polizas el cumplimiento de tales requisitos de ejecución. | Permanente
12 | Especifico | Interno | Contractual | jurídico | Causados por actividades adicionales que se deben hacer para asegurar la el buen desarrollo del proyecto, ya que de no realizarse, el proyecto inicialmente contemplado no sería funcional o útil. Estos riesgos son asumidos por la entidad estatal, como beneficiaria y dueña del proyecto, pero sólo si en el contrato se han pactado los items adicionales en caso de requerirse. De lo contrario, si no media autorización previa, correrán por cuenta del contratista. | Retarda la ejecución del contrato hasta tanto se sustente la necesidad de esas actividades adicionales | Posible | Mayor | 6 | Riesgo Alto | DEAJ - Contratista | El Contratista deberá presentar justificación, precios, especificaciones, proyección de costos y todos los soportes necesarios para evaluar la respectiva modificación y/o adición, en caso de ser necesaria. | Raro | Menor | 3 | Riesgo Bajo | NO | DEAJ | Desde la fecha en la cual se hace necesario las actividades adicionales y se determina quien las asume. | Hasta la realización de las actividades adicionales propuestas. | La supervisión del contrato informará el avance y dificultades de la ejecución y cumplimiento de las obligaciones. | Permanente
13 | General | Externo | Contractual | naturaleza | Los riesgos por fuerza mayor por actos humanos: aquellos riesgos que pueden presentarse en la ejecución del contrato de Consultoría, hacen referencia a los actos humanos, dentro de los cuales se encuentran la huelga y el paro que impidan o dificulten de forma grave el normal desempeño y funciones del personal de la Consultoría. Estos riesgos deben ser asumidos, en principio, por la Entidad, cuando tales situaciones obedecen al personal de la misma. Con respecto a las huelgas y los paros, que se den con ocación a la actividad del contratista, es decir cuando sean sus empleados sean quienes los ejecuten,sera asumido por el mismo. | Retarda o paraliza la ejecución del contrato y afectación en el logro de los objetivos y satisfacción de la necesidad. | Raro | Mayor | 5 | Riesgo Medio | DEAJ - Contratista | Las partes en la relación negocial se encargaran de monitorear permanentemente aquellas situaciones y eventos externos de orden público que puedan incidir en la ejecución del contrato. | Raro | Insignificante | 3 | Riesgo Bajo | SI | La Supervisión, Interventoria y unidad encargada del proyecto. | Durante la ejecución del contrato | Hasta la liquidación del contrato | Monitoreando permanentement e la actividad del sitio donde se realiza el contrato, sus alrededores y demás medios que puedan servir de apoyo. | Permanente
14 | General | Externo | Contractual | Jurídico | Los riesgos por fuerza mayor por declaratoria de estado de emergencia o desastre de tipo económico, social, político, ecológico, sanitario o similar que sean decretadas por el Gobierno Nacional o entidad Departamental o Municipal, según corresponda. Aquellos riesgos que pueden presentarse en la ejecución del contrato de consultoría, que impidan o dificulten de forma grave el normal desempeño y funciones del personal a cargo del contratista, trámites o suministro de equipos o materiales. Estos riesgos deben ser asumidos, en principio, por la Entidad, cuando tales situaciones obedecen al personal de la misma, de lo contrario, será asumido por el Contratista cuando sean sus empleados quienes generen o dificulten el normal desempeño y ejecución del proyecto. | Retarda o paraliza la ejecución del contrato | Raro | Mayor | 5 | Riesgo Medio | DEAJ - Contratista | Las partes en la relación negocial deberán acatar las normas y condiciones establecidas y realizar el monitoreo pertinente y permanente para aquellas situaciones y eventos externos que puedan incidir en la ejecución del contrato. | Raro | Insignificante | 3 | Riesgo Bajo | SI | Contratista, Interventoría y Unidad encargada del proyecto. | Durante la ejecución del contrato | Hasta que se subsane la condición que generó el retrazo o parálisis en la ejecución, o hasta la liquidación del contrato, según corresponda. | Seguimiento permanente de la normatividad generada durante la emergencia decretada. | Permanente
15 | Especifico | Interno | Contractual | Jurídico | Riesgos derivados por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales: Estos riesgos hacen referencia al acaecimiento de accidentes laborales y enfermedades profesionales, es decir, que se presenten con ocasión del trabajo que se está realizando. Las normas laborales y de seguridad social establecen la normatividad en este campo, así como los derechos de los trabajadores y obligaciones de los empleadores. La afiliación de riesgos profesionales hace parte de la seguridad social que se le debe garantizar a todo trabajador, la cotización a riesgos profesionales debe hacerla en su totalidad la empresa, por lo que es una obligación del contratista mantener asegurados a sus trabajadores por el término que dura el contrato o están vinculados con esta. | Causan retrasos y /o paralización de algunas actividades que afectan la continua ejecución contractual | Posible | Mayor | 7 | Riesgo Alto | Contratista | Constuir y mantener vigente la garantía de cumplimiento. | Raro | Insignificante | 3 | Riesgo Bajo | SI | División de contratos, interventoria y contratista | Desde el inicio de la ejecución | Hasta la liquidación del contrato | Aprobación de la póliza respectiva de cumplimiento y monitoreo permanente | Permanente
16 | Especifico | Interno | Contractual | Jurídico | Riesgo por la modificación o incorporación de nuevos impuestos relacionados con la relación comercial entre contratista y proveedores, subcontratistas o personal contratado. | Incremento en los costos del valor del contrato. | Raro | Mayor | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Monitoreo permanente por parte del contratista como experto en su actividad negocial | Raro | Insignificante | 3 | Riesgo Bajo | SI | La Supervisión, el Contratista y División Contratos | Desde el inicio de la ejecución | Hasta la liquidación del contrato | Monitoreo permanente de la normatividad aplicable | Permanente
17 | Específico | Interno | Liquidación | Operacional | El Contratista no supervisa las consultas y/o aclaraciones solicitadas a los estudios y diseños objeto del contrato de la interventoría, durante el proceso de selección y de construcción, por deficiencias, información o causas imputables a la Interventoría. | Retraso en el proceso de selección y en la ejecución de las obras correspondientes. | Raro | Mayor | 6 | Riesgo Alto | Contratista | La Supervisión hará seguimiento de la responsabilidad de la Interventoría con el apoyo de la División de contratos en caso dLea sSeurpreerqvuiseiórind,o. | Raro | Mayor | 5 | Riesgo Medio | NO | El Contratista, la Interventoría con el apoyo y coordinación de la Supervisión. | Desde la entrega y recibo de los estudios y diseños objeto del contrato. | Hasta hacer efectiva la garantía correspondiente del contrato o el vencimiento de las mismas. | Seguimiento del Supervisor, al cumplimineto de las solicitudes realizadas a la Interventoría. | Permanente
18 | Específico | Interno | Liquidación | Jurídico | El Consultor e Interventoría no liquidan, no presentan oportunamente el proyecto de Acta de liquidación del contrato o no existe mutuo acuerdo entre las partes para liquidar el contrato. | Liquidación unilateral o probable pérdida de competencia para liquidar el contrato. | Raro | Mayor | 5 | Riesgo Medio | Contratista, DEAJ | con el apoyo de la División de contratos hará seguimiento de la obligación en los plazos establecidos para la liquidación del | Raro | Insignificante | 3 | Riesgo Bajo | NO | El Contratista, la Interventoría, la Unidad ejecutora de la DEAJ con el apoyo jurídico de la División de Contratos. | Desde la entrega y recibo de las los productos tecnicos objeto del contrato. | Hasta la liquidación del contrato | Monitoreo permanente por parte de la Interventoría contratada y la Unidad encargada del proyecto. | Permanente