## V2 - corregida
NO. | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | DESCRIPCIÓN | CONSECUENCIA | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIóN | CATEGORIA | A QUIÈN SE LE ASIGNA? | TRATAMIENTO/ CONTROLES | Impacto después del Tratamiento |  |  |  | AFECTA LA EJECUCIóN? | RESPONSABLE IMPLEMENTAR TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA DE INICIO DEL TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA SE COMPLETA EL TRATAMIENTO | Monitoreo y Revisión
[13 empty] | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN | CATEGORIA |  |  |  |  | COMO SE REALIZA EL MONITOREO? | PERIOCIDAD. CUANDO?
1 | ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | NATURAL | No ejecutar el proyecto en el tiempo previsto | Las actividades del proyecto no se desarrollan en su totalidad | 2 | 2 | 4 | MEDIO | ASOCIADO y SDE | Plan de acción en caso de se extiedan las circunstancias naturales inhabilitantes | 2 | 1 | 3 | BAJO | SI | ASOCIADO Y SDE | Desde el inicio del proceso de la ejecución | Hasta finalizar todas las actividades del proyecto en un 100% durante el proceso de ejecución | Informes de supervisión del proceso contractual | Durante todo el proceso contractual
2 | ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | Baja participación de la población objetivo del proyecto | No cumplimiento de productos, metas e indicadores de la cadena de valor | 2 | 3 | 7 | ALTO | ASOCIADO y SDE | Formular proyectos que resuelvan una necesidad insatisfecha de la población objetivo | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | SDE | Desde la identifación de ideas hasta la formulación de los proyectos de inversión | Desde el inicio de la metodología temporal | Control en el proceso de formulación y supervisión en la ejecución del proyecto | Durante todo el proceso de formulación, planeación y ejecución del proyecto de inversión
3 | ESPECÍFICO | EXTERNO | PLANEACION | REGULATORIO | Poca estabilidad laboral | Bajo nivel de formación en competencias laborales a personas vulnerables | 2 | 4 | 6 | ALTO | ASOCIADO | Limitada intermediación con los sectores económicos del mercado laboral. | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | SDE | Desde el proceso de Planeación | Finalización y liquidación del proceso de contractual | Informes de supervisión del proceso contractual | Durante todo el proceso contractual
8 | ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | No ejecutar el proyecto en el tiempo previsto | Incumplir en la satisfacción de las necesidades de la población objetivo | 2 | 4 | 5 | MEDIO | ASOCIADO y SDE | Supervisión permanente en la ejecución de las actividades | 3 | 2 | 5 | MEDIO | SI | SDE | Desde el inicio del proceso de la ejecución | Hasta finalizar todas las actividades del proyecto en un 100% durante el proceso de ejecución | A través de los Comités de Supervisión y verificación de los apoyos a la supervisión en terreno | Cada situación requerida dentro del proceso de ejecución
9 | ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | Baja participación de la población objetivo del proyecto | Retraso en la ejecución a entera satisfacción de las actividades del proyecto | 2 | 2 | 4 | MEDIO | ASOCIADO | Planificación adecuada para solventar los tiempos y sensibilización del proyecto con la población objetivo | 3 | 2 | 5 | BAJO | SI | SDE | Desde el inicio del proceso de la ejecución | Hasta finalizar todas las actividades del proyecto en un 100% durante el proceso de ejecución | A través de los Comités de Supervisión y verificación de los apoyos a la supervisión en terreno | Cada situación requerida dentro del proceso de ejecución
10 | ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | problemas para la participación en las diferentes etapas de ejecución del contrato. | Baja participación de los beneficiarios del proyecto en los corregimientos priorizados | 4 | 3 | 7 | ALTO | ASOCIADO y SDE | Participación y realización de eventos, asesorías y estrategias desde el ámbito digital. | 2 | 8 | 10 | ALTO | SI | SDE Y ASOCIADO | En los estudios previos | Firma y legalización del contrato | Revisión jurídica Y Supervisión en cada una de las etapas en el proceso de contratación | Cada situación requerida dentro del proceso de contratación
11 | ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | Incumplimiento a las especificaciones técnicas del producto solicitado | Deficiencia en la calidad y en la ejecución del objeto contractual | 2 | 4 | 7 | ALTO | ASOCIADO y SDE | Verificar que se cumplan las especificaciones técnicas del producto en la ejecución del proyecto a través del supervisor | 2 | 8 | 10 | ALTO | SI | SDE Y ASOCIADO | En los estudios previos | Hasta finalizar todas las actividades del proyecto en un 100% durante el proceso de ejecución | Revisión jurídica Y Supervisión en cada una de las etapas en el proceso de contración y ejecución de las actividades del proyecto | Cada situación requerida dentro del proceso de contratación y ejecución
12 | ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | Deficiente calidad en la ejecución | Deficiencia en la calidad en la ejecución del objeto contractual | 2 | 3 | 5 | MEDIO | ASOCIADO y SDE | Verificar la ejecución por parte de la supervisión | 3 | 2 | 5 | MEDIO | SI | SDE | En los estudios previos | Firma y legalización del contrato | Revisión jurídica Y Supervisión en cada una de las etapas en el proceso de contratación | Cada situación requerida dentro del proceso de contratación

## V1 . primera
NO. | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | DESCRIPCIÓN | CONSECUENCIA | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÒN | CATEGORIA | A QUIÈN SE LE ASIGNA? | TRATAMIENTO/ CONTROLES | Impacto después del Tratamiento |  |  |  | AFECTA LA EJECUCIÒN? | RESPONSABLE IMPLEMENTAR TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA DE INICIO DEL TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA SE COMPLETA EL TRATAMIENTO | Monitoreo y Revisión
[13 empty] | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN | CATEGORIA |  |  |  |  | COMO SE REALIZA EL MONITOREO? | PERIOCIDAD. CUANDO?
1 | ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | NATURAL | No ejecutar el proyecto en el tiempo previsto | Trámites administrativos que puede demorar la ejecución del proyecto | 2 | 2 | 4 | ALTO | ASOCIADO | Monitoreo y seguimiento. | 2 | 1 | 3 | BAJO | SI | SDE | Desde el proceso de Planeación | Finalización y liquidación del proceso de contractual | Informes de supervisión del proceso contractual | Durante todo el proceso contractual
2 | ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL |  | Retraso en el cronograma establecido | 4 | 3 | 7 | ALTO | ENTIDAD | Planificación adecuada para solventar los tiempos y sensibilización del proyecto | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | SDE | Desde el proceso de Planeaciòn | Finalizaciòn y liquidaciòn del proceso de contractual | Informes de supervisión del proceso contractual | Durante todo el proceso contractual
Baja participación de los actores estratégicos en el proyecto
3 | ESPECÍFICO | EXTERNO | PLANEACION | REGULATORIO | Bajo nivel de formación en competencias laborales a personas vulnerables | Limitada intermediación con los sectores económicos del mercado laboral. | 2 | 4 | 6 | ALTO | ASOCIADO | Planeación de las estrategias de convocatoria para el fortalecimiento de formación en competencias laborales a personas vulnerables | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | SDE | Desde el proceso de Planeación | Finalización y liquidación del proceso de contractual | Informes de supervisiòn del proceso contractual | Durante todo el proceso contractual
4 | ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | Operacional | Incumplimiento al direccionamiento técnico solicitado | Imposibilidad de consecución del objeto contractual | 3 | 3 | 4 | ALTO | CONTRATISTA | POLIZA Y/O CLAUSULA DE GARANTIA DE CUMPLIMIENTO Y SUPERVISIONES CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | SDE y CONTRATISTA | Desde el proceso de Planeación | Finalización y liquidación del proceso de contractual | Informes de supervisión del proceso contractual | Durante todo el proceso contractual
8 | ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | No ejecutar el proyecto en el tiempo previsto | Retraso en la ejecución del Objeto contractual | 2 | 3 | 5 | MEDIO | ASOCIADO | Verificar la ejecución por parte de la supervisión | 3 | 2 | 5 | MEDIO | SI | SDE | En los estudios previos | Firma y legalización del contrato | Revisiòn jurídica Y Supervisiòn en cada una de las etapas en el proceso de contrataciòn | Cada situación requerida dentro del proceso de contrataciòn
9 | ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | Baja participación de los actores estratégicos en el proyecto | Retraso en la ejecución del Objeto contractual | 2 | 3 | 5 | MEDIO | ASOCIADO y SDE | Planificación adecuada para solventar los tiempos y sensibilización del proyecto con los actores involucrados | 3 | 2 | 5 | MEDIO | SI | SDE | En los estudios previos | Firma y legalización del contrato | Revisiòn jurídica Y Supervisiòn en cada una de las etapas en el proceso de contrataciòn | Cada situación requerida dentro del proceso de contrataciòn
10 | ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | problemaso para la participación en las diferentes etapas de ejecución del contrato. | Baja participación de los beneficiarios del proyecto en los corregimientos priorizados | 4 | 3 | 7 | ALTO | ASOCIADO y SDE | Participación y realización de eventos, asesorías y estrategias desde el ámbito digital. | 2 | 8 | 10 | ALTO | SI | SDE Y ASOCIADO | En los estudios previos | Firma y legalización del contrato | Revisiòn jurídica Y Supervisiòn en cada una de las etapas en el proceso de contrataciòn | Cada situación requerida dentro del proceso de contrataciòn
11 | ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | Incumplimiento al direccionamiento técnico solicitado | Deficiencia en la calidad en la ejecución del objeto contractual | 4 | 3 | 7 | ALTO | ASOCIADO y SDE | Verificar la ejecución por parte de la supervisión | 2 | 8 | 10 | ALTO | SI | SDE Y ASOCIADO | En los estudios previos | Firma y legalización del contrato | Revisiòn jurídica Y Supervisiòn en cada una de las etapas en el proceso de contrataciòn | Cada situación requerida dentro del proceso de contrataciòn
12 | ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | Deficiente calidad en la ejecución | Deficiencia en la calidad en la ejecución del objeto contractual | 2 | 3 | 5 | MEDIO | ASOCIADO y SDE | Verificar la ejecución por parte de la supervisión | 3 | 2 | 5 | MEDIO | SI | SDE | En los estudios previos | Firma y legalización del contrato | Revisiòn jurídica Y Supervisiòn en cada una de las etapas en el proceso de contrataciòn | Cada situación requerida dentro del proceso de contrataciòn