## PRESUPUESTO OFICIAL
INTERVENTORÍA INTEGRAL: TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL A LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO, ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES Y LÍNEA DE IMPULSIÓN PARA EL SECTOR EL ESFUERZO, MUNICIPIO DE SOLEDAD, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO
PRESUPUESTO OFICIAL INTERVENTORIA
| DESCRIPCION | Número de Profesional | SUELDO MENSUAL | DEDICACION HOMBRE/MES | DURACION MES | VALOR PARCIAL
A | PERSONAL
I | PERSONAL PROFESIONAL |  |  |  |  | 79375000
| Director de InterventoriaProyecto Ing. Civil | 1 | 7000000 | 0.25 | 8 | 14000000
| Ing. Especilista Estructura | 1 | 5000000 | 0.5 | 2 | 5000000
| Ingeniero Civil Residente de Interventoría | 1 | 4500000 | 1 | 8 | 36000000
| Ing. Electrico | 1 | 4500000 | 0.25 | 3 | 3375000
| Trabajadora social siso | 1 | 3000000 | 1 | 7 | 21000000
II | PERSONAL TECNICO |  |  |  |  | 26600000
| Topografo | 1 | 2000000 | 1 | 7 | 14000000
| Inspector de obra | 1 | 1800000 | 1 | 7 | 12600000
III | PERSONAL TECNICO AUXILIAR |  |  |  |  | 8400000 | obra civil | #REF!
| Cadenero 1 | 1 | 1200000 | 1 | 7 | 8400000 | suministro | #REF!
| SUBTOTAL COSTO PERSONAL |  |  |  |  | 114375000
| FACTOR MULTIPLICADOR |  |  |  |  | 2.2
| TOTAL COSTO PERSONAL |  |  |  |  | 251625000
B | COSTOS OPERACIONALES | UNIDAD | CANTIDAD MENSUAL | COSTO MENSUAL | DURACION MES | VALOR PARCIAL
| Plan celuar cualquier operador | MES | 2 | 75000 | 7 | 1050000
| Papeleria, Edición Informes y Planos, fotografías y videos | MES | 1 | 300000 | 7 | 2100000
| Camioneta Tipo Doble Cabina, 2400cc, AA, Modelo 2012 en adelante | MES | 1 | 4500000 | 7 | 31500000
| Equipo de Topografía | MES | 1 | 1800000 | 7 | 12600000
| Oficina en obra. Incluye amoblamiento. | MES | 1 | 2000000 | 7 | 14000000
| Equipo de Cómputo, Ploter, impresoras laser | MES | 1 | 600000 | 7 | 4200000
| Ensayos Laboratorios | MES | 1 | 1200000 | 7 | 8400000
| SUBTOTAL COSTOS OPERARCIONALES |  |  |  |  | 73850000
| COSTOS OPERACIONEALES ADICIONALES | GLOBAL |  |  |  | 7385000
| TOTAL COSTOS OPERACIONALES |  |  |  |  | 81235000
| TOTAL COSTOS PERSONAL MAS COSTOS OPERACIONALES |  |  |  |  | 332860000
| I. V. A. ( 19%) |  |  |  |  | 63243400
| TOTAL |  |  |  |  | 396103400
| TOTAL PRESUPUESTO OFICIAL |  |  |  |  | 396103400