## Hoja1
N | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad
1 | Especifico | Externo | Contractual | Legales | El contratista no firma el contrato en el plazo previsto | No se suscribe el contrato | 2 | 4 | 6 | Alto | CONTRATISTA | Exigir en los pliegos de condiciones la constitución de una garantía de los riesgos derivados del incumplimiento de la oferta por un 10% del valor de la misma | 1 | 3 | 4 | Bajo | SI | IPSE | agto-5 | 2004-12-01 | Exigiendo la garantía en los pliegos y constatándola al recibo de la oferta | La garantía debe ser constituida por el oferente, por el 10% del valor de la oferta
2 | General | Externo | Ejecución | Económico | Variaciones del mercado referente a los insumos, fluctuaciones en tasas de cambio, desabastecimiento, etc. | Aumento en el precio de los insumos | 2 | 3 | 5 | Medio | CONTRATISTA | Transferir el riesgo | 1 | 1 | 2 | Bajo | NO | Contratista | agto-5 | 2004-12-01 | Estudio de mercado oferta y demanda | Etapa contractual
3 | General | Interno | Ejecución | Operacional | Posibilidad de que el monto del contrato no sea el indicado para cumplir con el objeto del contrato; tambien hace referencia a la posibilidad de extender los plazos del contrato | Necesidad de hacer adiciones presupuestales o prórrogas | 3 | 3 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA | Reducir la posibilidad de que ocurra haciendo que los estudios de mercado se ajusten a precios reales y actuales | 1 | 2 | 2 | BAJO | NO | Supervisor Contrato | agto-5 | 2004-12-01 | Seguimiento a los costos | Durante la ejecución del contrato
4 | General | Externo | Ejecución | Financiero | Posibilidad de consecución de financiación o riesgo de liquidez | Incumplimiento del objeto contractual | 1 | 2 | 3 | BAJO | CONTRATISTA | Tranferir el riesgo; Incluir declaraciones y garantías del Contratista | 1 | 1 | 2 | BAJO | NO | Supervisor Contrato | agto-5 | 2004-12-01 | Revisando y aprobando las garantias del contratista | Etapa precontractual
5 | Especifico | Externo | Ejecución | Legales | Deficiencias en la calidad del servicio prestado por parte del contratista | Al detectar deficiencia de calidad del servició contratado, se debe exigir el cumplimiento de los requisitos legales, de no aprobar el informe respectivo ni el pago correspondiente | 3 | 3 | 6 | Alto | CONTRATISTA | < | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SI | Contratista | agto-5 | 2004-12-01 | Fijar en los pliegos de condiciones y en el contrato el amparo por el 20% del valor del contrato, respecto a la calidad del servicio | El contratista debe aportarla para iniciar la ejecución del contrato
6 | Especifico | Externo | Ejecución | Legales | Se presentan retrasos en la entrega de informes o los productos por parte del contratista, o no se ajustan a lo requerido en el contrato | Se afecta la ejecución del contrato por responsabilidad del contratista, quien debe cumplir con las obligaciones pactadas. | 4 | 3 | 7 | Alto | CONTRATISTA | Solicitar póliza de cumplimiento del contrato por un valor del 20% del valor del contrato, que cubra la vigencia del contrato y seis meses mas | 3 | 3 | 6 | Alto | SI | Contratista | agto-5 | 2004-12-01 | Fijar en los pliegos de condiciones y en el contrato el amparo de cumplimiento del contrato por el 20% del valor del mismo, para hacerla efectiva en caso de incumplimiento | El contratista debe aportarla para iniciar la ejecución del contrato